## 2018000040059
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 1 de 2
1. BPIN PROYECTO | 2018000040059
2. NOMBRE DEL PROYECTO | Mejoramiento de la vía Circasia-Montenegro con código 29BQN03, en los municipios de Circasia y Montenegro, departamento del Quindio
3. VALOR DEL PROYECTO | 23775732755.37
4. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y VALOR | SGR - Asignación para la inversión regional 60%: $23.775.732.755.37
5. NÚMERO Y FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO | Acuerdo 058 del 14 de agosto de 2019
6. FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO | 31 de enero de 2023
7. POBLACIÓN OBJETIVO | 72.771
8. MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROYECTO | Circasia Montenegro
9. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO ( municipio, vereda, barrio, coordenadas etc.) | Coordenada de inicio Circasia K0+505 4°36´56" N 75°38´39" Coordenada final Montenegro K13+000 4°34´32"N 75°44´18"
10. FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN | 27 de diciembre de 2019
11. AJUSTES DEL PROYECTO
11.1 Valor Ajuste | 3537203963.37
11.2 Fuentes de financiación y valor | SGR - Asignación para la inversión regional 60%
11.3 Número y Fecha Acto Administrativo | Acuerdo 078 del 22 de octubre de 2020
12. ESTADO DEL PROYECTO
12.1 Sin Contratar
12.2 Contratado sin acta de inicio
12.3 Contratado en ejecución | X
12.4 Terminado
12.5 Cerrado ( GESPROY)
12.6 Número y fecha Acto Administrativo de cierre
13. RELACION CONTRACTUAL Y NOVEDADES CONTRACTUALES
13.1 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos suscritos
13.2 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos en ejecución
13.3 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos liquidados | N/A
13.4 Novedades contractuales ( Describalas brevemente) | N/A
14. ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO (FINANCIERO y FÍSICO)
14.1 Valor total programado | 23775732755.37
14.2 Valor total contratado (compromisos) | 23044378478.4
14.3 Valor total ejecutado | $6.871.692.468,48
14.4 Porcentaje de Avance Financiero | 28.9%
14.5 Porcentaje de Avance Físico | 14.99%
15. RELACIÓN DE MONITOREOS, AUDITORIAS O EVALUACIONES SOBRE EL PROYECTO
15.1 Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE
a) Observación SMSE | N/A
b) Descripción acción de mejora | N/A
c) Fecha de inicio | N/A
d) Fecha de terminación | N/A
15.2 Organismos de Control
a) Hallazgo | N/A
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 2 de 2
b) Acción de mejora | N/A
c) Descripción acción de mejora | N/A
d) Fecha de inicio | N/A
e) Fecha de terminación | N/A
f) Estado de la acción de mejora | N/A
16. PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO A LA FECHA | La vía entre los municipios de Circasia y Montenegro es una arteria vial dentro del departamento ya que comunica la zona norte, entrada de Pereira con la zona sur, salida hacia el departamento del Valle.
17. ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA ÚLTIMA MEDICIÓN | 66.67
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Condiciones iniciales de la vía | Inicio proceso de pavimentación
Estado inicial de la carpeta | Proceso de imprimación de la calzada
JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA Secretario de Aguas e Infraestructura | CARLOS ENRIQUE PENAGOS MEJÍA Contratista apoyo SAID
NOMBRE Y FIRMA SECRETARIO RESPONSABLE | NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN PROYECTA LA INFORMACIÓN
Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por:
Martha Elena Giraldo Ramírez | Luis Alberto Rincón Quintero | Luis Alberto Rincón Quintero
Cargo: Directora Técnica | Cargo: Secretario de Planeación | Cargo: Secretario de Despacho

## 2017000040014
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 1 de 2
1. BPIN PROYECTO | 2017000040014
2. NOMBRE DEL PROYECTO | Remodelación, modernización y equipamiento de áreas resultantes del reforzamiento estructural y del estudio de reordenamiento físico funcional de la ESE hospital departamental universitario del Quindío San Juan de Dios. Quindío
3. VALOR DEL PROYECTO | 15726024820
4. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y VALOR | SGR - Asignación para la inversión regional 60%: $15.334.212.872 Propios: $391.811.948
5. NÚMERO Y FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO | Acuerdo 045 del 09 de abril de 2018
6. FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO | 31 de enero de 2022
7. POBLACIÓN OBJETIVO | 795.768
8. MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROYECTO | Todo el Departamento del Quindio
9. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO ( municipio, vereda, barrio, coordenadas etc.) | Avenida Bolivar Calle 17 Norte Armenia-Quindio-Colombia
10. FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN | 01 de agosto de 2018
11. AJUSTES DEL PROYECTO
11.1 Valor Ajuste | Ajuste 1: $1.716.416.628 Ajuste 2: $349.109.824 Ajuste 3: $881.811.948
11.2 Fuentes de financiación y valor | SGR - Asignación para la inversión regional 60%: $15.334.212.872 Propios: $391.811.948
11.3 Número y Fecha Acto Administrativo | Ajuste 1: Acuerdo No. 063 del 26 de Diciembre del 2019 Ajuste 2: Decreto No. 00278 del 24 de mayo de 2021 Ajuste 3: Decreto No. 00724 del 27 de diciembre de 2021
12. ESTADO DEL PROYECTO
12.1 Sin Contratar
12.2 Contratado sin acta de inicio
12.3 Contratado en ejecución | X
12.4 Terminado
12.5 Cerrado ( GESPROY)
12.6 Número y fecha Acto Administrativo de cierre
13. RELACION CONTRACTUAL Y NOVEDADES CONTRACTUALES
13.1 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos suscritos
13.2 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos en ejecución
13.3 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos liquidados
13.4 Novedades contractuales ( Describalas brevemente) | En el contrato 056 del 2018 está tramitando una adición por aproximadamente mil quinientos millones de pesos
14. ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO (FINANCIERO y FÍSICO)
14.1 Valor total programado | 14844212872
14.2 Valor total contratado (compromisos) | $13,571,130,663.7
14.3 Valor total ejecutado | 12189598360.23
14.4 Porcentaje de Avance Financiero | 81.77%
14.5 Porcentaje de Avance Físico | 82.12%
15. RELACIÓN DE MONITOREOS, AUDITORIAS O EVALUACIONES SOBRE EL PROYECTO
15.1 Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE
a) Observación SMSE | N/A
b) Descripción acción de mejora | N/A
c) Fecha de inicio | N/A
d) Fecha de terminación | N/A
15.2 Organismos de Control
a) Hallazgo | N/A
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 2 de 2
b) Acción de mejora | N/A
c) Descripción acción de mejora | N/A
d) Fecha de inicio | N/A
e) Fecha de terminación | N/A
f) Estado de la acción de mejora | N/A
16. PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO A LA FECHA | Mejorar la prestación de servicios de salud en el Departamento del Quindio.
17. ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA ÚLTIMA MEDICIÓN | 100
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Condiciones iniciales piso 3 edifico 4 | Zona de urgencias obstetricia piso 3 edificio 4
Zona de urgencias obstetricia piso 3 edificio 4 | Zona de urgencias obstetricia piso 3 edificio 4
JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA Secretario de Aguas e Infraestructura | CARLOS ENRIQUE PENAGOS MEJÍA Contratista apoyo SAID
NOMBRE Y FIRMA SECRETARIO RESPONSABLE | NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN PROYECTA LA INFORMACIÓN
Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por:
Martha Elena Giraldo Ramírez | Luis Alberto Rincón Quintero | Luis Alberto Rincón Quintero
Cargo: Directora Técnica | Cargo: Secretario de Planeación | Cargo: Secretario de Despacho

## 2019000040051
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 1 de 2
1. BPIN PROYECTO | 2019000040051
2. NOMBRE DEL PROYECTO | Construcción obras de rehabilitación de la banca en puntos críticos de la vía que intercomunica a Génova con la vía que conduce al municipio de caicedonia en el norte del valle y los municipios cordilleranos del departamento del Quindio
3. VALOR DEL PROYECTO | 3224415112.54
4. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y VALOR | SGR - Asignación para la inversión regional 60%: $ 3.224.415.112,54 Recursos propios depto del Quindio: $ 30.000.000
5. NÚMERO Y FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO | Acuerdo 063 del 26 de diciembre de 2019
6. FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO | 31 de julio de 2022
7. POBLACIÓN OBJETIVO | 66.374
8. MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROYECTO | Valle del Cauca (Caicedonia) Departamento del Quindío (Calarcá, Córdoba, Buenavista, Pijao, Génova)
9. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO ( municipio, vereda, barrio, coordenadas etc.) | Via Barragan - Génova K3+400, K7+900, K10+500, K11+600, K11+700, K13+750, K14+000 y K19+400.
10. FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN | 21 de mayo de 2020
11. AJUSTES DEL PROYECTO
11.1 Valor Ajuste | 416252339.54
11.2 Fuentes de financiación y valor | SGR - Asignación para la inversión regional 60%
11.3 Número y Fecha Acto Administrativo | Acuerdo 080 del 25 de noviembre de 2020
12. ESTADO DEL PROYECTO
12.1 Sin Contratar | X
12.2 Contratado sin acta de inicio
12.3 Contratado en ejecución
12.4 Terminado
12.5 Cerrado ( GESPROY)
12.6 Número y fecha Acto Administrativo de cierre
13. RELACION CONTRACTUAL Y NOVEDADES CONTRACTUALES
13.1 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos suscritos | N/A
13.2 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos en ejecución | N/A
13.3 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos liquidados | N/A
13.4 Novedades contractuales ( Describalas brevemente) | N/A
14. ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO (FINANCIERO y FÍSICO)
14.1 Valor total programado | 3254415112.54
14.2 Valor total contratado (compromisos)
14.3 Valor total ejecutado
14.4 Porcentaje de Avance Financiero | 0%
14.5 Porcentaje de Avance Físico | 0%
15. RELACIÓN DE MONITOREOS, AUDITORIAS O EVALUACIONES SOBRE EL PROYECTO
15.1 Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE
a) Observación SMSE | N/A
b) Descripción acción de mejora | N/A
c) Fecha de inicio | N/A
d) Fecha de terminación | N/A
15.2 Organismos de Control
a) Hallazgo | N/A
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 2 de 2
b) Acción de mejora | N/A
c) Descripción acción de mejora | N/A
d) Fecha de inicio | N/A
e) Fecha de terminación | N/A
f) Estado de la acción de mejora | N/A
16. PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO A LA FECHA | N/A
17. ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA ÚLTIMA MEDICIÓN | 0
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Estado inicial de la vía | Estado inicial de la vía
Descripción fotográfica ( antes, durante y concluído el proyecto ) | Descripción fotográfica ( antes, durante y concluído el proyecto )
JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA Secretario de Aguas e Infraestructura | CARLOS ENRIQUE PENAGOS MEJÍA Contratista apoyo SAID
NOMBRE Y FIRMA SECRETARIO RESPONSABLE | NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN PROYECTA LA INFORMACIÓN
Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por:
Martha Elena Giraldo Ramírez | Luis Alberto Rincón Quintero | Luis Alberto Rincón Quintero
Cargo: Directora Técnica | Cargo: Secretario de Planeación | Cargo: Secretario de Despacho

## 2020003630002
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 1 de 2
1. BPIN PROYECTO | 2020003630002
2. NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud y las acciones de Salud Pública durante la pandemia SARS CoV-2 (COVID-19) en Armenia Quindio
3. VALOR DEL PROYECTO | 1428177961
4. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y VALOR | SGR - Asignaciones directas $1.428.177.961
5. NÚMERO Y FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO | Decreto No.631 del 11 de diciembre de 2020 Departamental - DEPARTAMENTO DE QUINDIO
6. FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO | 31 de marzo de 2022
7. POBLACIÓN OBJETIVO | 36572
8. MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROYECTO | Armenia
9. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO ( municipio, vereda, barrio, coordenadas etc.) | Red Salud Armenia – Sede Unidad Intermedia del Sur
10. FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN | 24 de mayo de 2021
11. AJUSTES DEL PROYECTO
11.1 Valor Ajuste | N/A
11.2 Fuentes de financiación y valor | N/A
11.3 Número y Fecha Acto Administrativo | N/A
12. ESTADO DEL PROYECTO
12.1 Sin Contratar
12.2 Contratado sin acta de inicio
12.3 Contratado en ejecución | X
12.4 Terminado
12.5 Cerrado ( GESPROY)
12.6 Número y fecha Acto Administrativo de cierre
13. RELACION CONTRACTUAL Y NOVEDADES CONTRACTUALES
13.1 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos suscritos
13.2 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos en ejecución
13.3 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos liquidados | N/A
13.4 Novedades contractuales ( Describalas brevemente) | N/A
14. ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO (FINANCIERO y FÍSICO)
14.1 Valor total programado | 1428177961
14.2 Valor total contratado (compromisos) | 613738610
14.3 Valor total ejecutado | 240367783.9
14.4 Porcentaje de Avance Financiero | 16.83%
14.5 Porcentaje de Avance Físico | 16.83%
15. RELACIÓN DE MONITOREOS, AUDITORIAS O EVALUACIONES SOBRE EL PROYECTO
15.1 Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE
a) Observación SMSE | N/A
b) Descripción acción de mejora | N/A
c) Fecha de inicio | N/A
d) Fecha de terminación | N/A
15.2 Organismos de Control
a) Hallazgo | N/A
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 2 de 2
b) Acción de mejora | N/A
c) Descripción acción de mejora | N/A
d) Fecha de inicio | N/A
e) Fecha de terminación | N/A
f) Estado de la acción de mejora | N/A
16. PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO A LA FECHA | Mejorar la prestación de los servicios de salud en el Departamento del Quindío, contribuyendo así a la contingencia derivada de la PANDEMIA COVID 19.
17. ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA ÚLTIMA MEDICIÓN | 33.33
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Zona 1 espacio en obra negra para la adecuación de 21 camas hospitalarias para el tratamiento de espacios COVID-19 | Zona 1 espacio en obra negra para la adecuación de 21 camas hospitalarias para el tratamiento de espacios COVID-19
Descripción fotográfica ( antes, durante y concluído el proyecto ) | Descripción fotográfica ( antes, durante y concluído el proyecto )
JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA Secretario de Aguas e Infraestructura | CARLOS ENRIQUE PENAGOS MEJÍA Contratista apoyo SAID
NOMBRE Y FIRMA SECRETARIO RESPONSABLE | NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN PROYECTA LA INFORMACIÓN
Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por:
Martha Elena Giraldo Ramírez | Luis Alberto Rincón Quintero | Luis Alberto Rincón Quintero
Cargo: Directora Técnica | Cargo: Secretario de Planeación | Cargo: Secretario de Despacho

## 20181301011064
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 1 de 2
1. BPIN PROYECTO | 20181301011064
2. NOMBRE DEL PROYECTO | Rehabilitación y mejoramiento de la vía Filandia - La India código 29QN02-1, municipio de Filandia, Departamento del Quindio
3. VALOR DEL PROYECTO | 7.003.706.779
4. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y VALOR | SGR - Asignación para la inversión regional 60%: $7.003.706.779
5. NÚMERO Y FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO | Acuerdo No. 061 del 22 de noviembre de 2019
6. FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO | 31 de agosto de 2022
7. POBLACIÓN OBJETIVO | 24276
8. MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROYECTO | Filandia - Corregimiento de la India
9. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO ( municipio, vereda, barrio, coordenadas etc.) | La vía se encuentra ubicada al norte del Departamento del Quindío a los 04º 40" 48.7"" latitud y a los 75º 39" 48.5"" de longitud oeste, La totalidad de las coordenadas y abscisas de las obras de arte, se encuentran en la página 22 del documento técnico.
10. FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN | 30 de marzo de 2020
11. AJUSTES DEL PROYECTO
11.1 Valor Ajuste | 223836011
11.2 Fuentes de financiación y valor | SGR - Asignación para la inversión regional 60%
11.3 Número y Fecha Acto Administrativo | Acuerdo 82 del 31 de diciembre de 2020
12. ESTADO DEL PROYECTO
12.1 Sin Contratar | X
12.2 Contratado sin acta de inicio
12.3 Contratado en ejecución
12.4 Terminado
12.5 Cerrado ( GESPROY)
12.6 Número y fecha Acto Administrativo de cierre
13. RELACION CONTRACTUAL Y NOVEDADES CONTRACTUALES
13.1 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos suscritos | N/A
13.2 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos en ejecución | N/A
13.3 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos liquidados | N/A
13.4 Novedades contractuales ( Describalas brevemente) | N/A
14. ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO (FINANCIERO y FÍSICO)
14.1 Valor total programado | 7.003.706.779,00
14.2 Valor total contratado (compromisos)
14.3 Valor total ejecutado
14.4 Porcentaje de Avance Financiero | 0%
14.5 Porcentaje de Avance Físico | 0%
15. RELACIÓN DE MONITOREOS, AUDITORIAS O EVALUACIONES SOBRE EL PROYECTO
15.1 Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE
a) Observación SMSE | N/A
b) Descripción acción de mejora | N/A
c) Fecha de inicio | N/A
d) Fecha de terminación | N/A
15.2 Organismos de Control
a) Hallazgo | N/A
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 2 de 2
b) Acción de mejora | N/A
c) Descripción acción de mejora | N/A
d) Fecha de inicio | N/A
e) Fecha de terminación | N/A
f) Estado de la acción de mejora | N/A
16. PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO A LA FECHA
17. ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA ÚLTIMA MEDICIÓN | 0
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Estado inicial de la vía | Estado inicial de la vía
Descripción fotográfica ( antes, durante y concluído el proyecto ) | Descripción fotográfica ( antes, durante y concluído el proyecto )
JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA Secretario de Aguas e Infraestructura | CARLOS ENRIQUE PENAGOS MEJÍA Contratista apoyo SAID
NOMBRE Y FIRMA SECRETARIO RESPONSABLE | NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN PROYECTA LA INFORMACIÓN
Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por:
Martha Elena Giraldo Ramírez | Luis Alberto Rincón Quintero | Luis Alberto Rincón Quintero
Cargo: Directora Técnica | Cargo: Secretario de Planeación | Cargo: Secretario de Despacho

## 20181301011142
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 1 de 2
1. BPIN PROYECTO | 20181301011142
2. NOMBRE DEL PROYECTO | Construcción obras de estabilización y rehabilitación de la vía rió verde - pijao (cod. 40qn03), estabilización de la vía córdoba - carniceros (cod. 40qn09), municipios de pijao, buenavista y córdoba, en el Departamento del Quindio
3. VALOR DEL PROYECTO | 20046643058
4. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y VALOR | SGR - Asignación para la inversión regional 60%: 20.046.643.058
5. NÚMERO Y FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO | Acuerdo 059 del 20 de septiembre de 2019
6. FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO | 31 de mayo de 2023
7. POBLACIÓN OBJETIVO | 21.497
8. MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROYECTO | Pijao Córdoba
9. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO ( municipio, vereda, barrio, coordenadas etc.) | Via alterna que conduce de rio Verde, llega al municipio de córdoba y pasa por el caserío Carniceros llegando finalmente al municipio de pijao COORDENADAS COTA ABSCISA DE TOPOGRAFÍA 1. N4,38286 W -75,68446 1657 m K01+100 2. N4,38135 W -75,68438 1678 m K01+200 3. N4,37480 W -75,68441 1782 m K02+260 4. N4,37430 W -75,68336 1800 m K02+270 5. N4,40663 W -75,69473 1912 m K08+200 6. N4,35608 W -75,69476 1909 m K08+300 Via que comunica de Rio Verde al municipio de Pijao 13,2 Km de rehabilitacion, 5 puntos de estabilizacion. COORDENADAS COTA ABSCISA DE TOPOGRAFÍA 1. N4,38918 W -75,72195 1255 m K02+600 2. N4,38525 W -75,72188 1277 m K03+100 3. N4,37965 W -75,72013 1324 m K03+900. 4. N4,37663 W -75,72163 1359 m K04+500 5. N4,40696 W -75,70671 1712 m K09+800
10. FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN | 25 de noviembre de 2019
11. AJUSTES DEL PROYECTO
11.1 Valor Ajuste | N/A
11.2 Fuentes de financiación y valor | N/A
11.3 Número y Fecha Acto Administrativo | N/A
12. ESTADO DEL PROYECTO
12.1 Sin Contratar
12.2 Contratado sin acta de inicio
12.3 Contratado en ejecución | X
12.4 Terminado
12.5 Cerrado ( GESPROY)
12.6 Número y fecha Acto Administrativo de cierre
13. RELACION CONTRACTUAL Y NOVEDADES CONTRACTUALES
13.1 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos suscritos
13.2 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos en ejecución
13.3 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos liquidados | N/A
13.4 Novedades contractuales ( Describalas brevemente) | N/A
14. ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO (FINANCIERO y FÍSICO)
14.1 Valor total programado | 20046643058
14.2 Valor total contratado (compromisos) | $3,222,185,781.2
14.3 Valor total ejecutado | $3.222.185.781,18
14.4 Porcentaje de Avance Financiero | 16.07%
14.5 Porcentaje de Avance Físico | 16.07%
15. RELACIÓN DE MONITOREOS, AUDITORIAS O EVALUACIONES SOBRE EL PROYECTO
15.1 Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE
a) Observación SMSE | Se pudo constatar un informe de supervisión al 30 de agosto de 2020, sin embargo, disminuyó la calificación en medición del desempeño del proyecto y aumentó el atraso, el proyecto no ha generado ningún tipo de avance respecto a la ejecución del proyecto, no se remitieron soportes de los últimos informes de Interventoría donde se tuviera el seguimiento y los datos de la ejecución.
b) Descripción acción de mejora | 1. La supervisión por parte de la gobernación de Quindío no presenta informes mensuales que permita hacer un análisis objetivo sobre la situación que se está interponiendo para continuar con el desarrollo de las obras.
c) Fecha de inicio | 01 de julio de 2020
d) Fecha de terminación | 30 d septiembre de 2020
15.2 Organismos de Control
a) Hallazgo | N/A
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 2 de 2
b) Acción de mejora | N/A
c) Descripción acción de mejora | N/A
d) Fecha de inicio | N/A
e) Fecha de terminación | N/A
f) Estado de la acción de mejora | N/A
16. PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO A LA FECHA | Mejorar la movilidad y dar estabilidad a la vía que comunica al municipio de Córdoba a pijao y la vía que comunica al corregimiento de Rio verde con Pijao.
17. ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA ÚLTIMA MEDICIÓN | 81.33
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Estado inicial de las obras de rehabilitación de la vía | Obras de estabilización y rehabilitación de la vía terminada
Proceso constructivo de la cimentación | Obras de estabilización y rehabilitación de la vía terminada
JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA Secretario de Aguas e Infraestructura | CARLOS ENRIQUE PENAGOS MEJÍA Contratista apoyo SAID
NOMBRE Y FIRMA SECRETARIO RESPONSABLE | NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN PROYECTA LA INFORMACIÓN
Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por:
Martha Elena Giraldo Ramírez | Luis Alberto Rincón Quintero | Luis Alberto Rincón Quintero
Cargo: Directora Técnica | Cargo: Secretario de Planeación | Cargo: Secretario de Despacho