## Slide 2
ESTADO DE EJECUCIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI SECRETARÍA DE HACIENDA CON CORTE AL
30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

## Slide 3
ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN SECRETARÍA DE HACIENDA
CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Chart: 
| Definitivo | Certificados | Disponible | Compromisos | Obligaciones
Recurso | 3838356174.16 | 3474011843 | 364344331.16 | 3353173510 | 1911945730.5
% | 1 | 0.90508 | 0.094922 | 0.8736 | 0.57019
Octubre
88%

## Slide 4
ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN POR FUENTES DE FINANCIACIÓN
SECRETARÍA DE HACIENDA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Chart: Recurso Ordinario
| Vigencia (20) | Procentaje | R. Balance (88) | Procentaje
Definitivo | 1610789174 | 1 | 1635650586 | 1
Certificados | 1554405992 | 0.965 | 1449365084 | 0.88611
Disponible | 56383182 | 0.035003 | 186285502 | 0.11389
Compromisos | 1544405992 | 0.95879 | 1368526751 | 0.83669

## Slide 5
ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN POR FUENTES DE FINANCIACIÓN
SECRETARÍA DE HACIENDA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Chart: Convenio Anticontrabando
| Vigencia (56) | Procentaje | R. Balance (217) | Procentaje
Definitivo | 453382640 | 1 | 138533774.16 | 1
Certificados | 336505434 | 0.74221 | 133735333 | 0.96536
Disponible | 116877206 | 0.25779 | 4798441.16 | 0.034637
Compromisos | 306505434 | 0.67604 | 133735333 | 0.96536

## Slide 6
ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN SECRETARÍA DE HACIENDA POR FUENTES DE FINANCIACIÓN
CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Proyecto |  |  | Imputación Presupuestal |  | Presupuesto |  |  |  |  |  | 
BPIN | Nombre | Valor | Nombre Fuente de Financiación | Código | Definitivo | Certificados de Disponibilidad | Saldo Disponible (Definitivo-Certificados de Disponibilidad) | Compromisos | Obligaciones | Saldo disponible por Comprometer (Definitivo-compromisos) | Semáforo (Compromiso):
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sobresaliente (80% - 100%)
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Satisfactorio (70% - 79%)
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Medio (60% - 69%)
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bajo (40% - 59%)
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Crítico (0% - 39%)
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Compromiso/Ppto Definitivo)
202000363-0048 | Implementación de estrategias de fortalecimiento del desempeño fiscal de la Administración departamental del Quindío. | 3,205,356,174.16 | Recurso Ordinario | 20 | 1,380,789,174.00 | 1,335,265,992.00 | 45,523,182.00 | 1,325,265,992.00 | 570,852,060.50 | 55,523,182.00 | 87%
 |  |  | Superávit Recurso Ordinario | 88 | 1,232,650,586.00 | 1,110,526,751.00 | 122,123,835.00 | 1,029,688,418.00 | 713,682,375.00 | 202,962,168.00 | 
 |  |  | Superávit Convenios Interadministrativos | 217 | 138,533,774.16 | 133,735,333.00 | 4,798,441.16 | 133,735,333.00 | 39,555,000.00 | 4,798,441.16 | 
 |  |  | Cofinanciacion Convenios Interadministrativos | 56 | 453,382,640.00 | 336,505,434.00 | 116,877,206.00 | 306,505,434.00 | 231,636,295.00 | 146,877,206.00 | 
202000363-0049 | Implementación de un programa para el cumplimiento de las políticas y prácticas contables de la administración departamental del Quindío. | 633,000,000.00 | Recurso Ordinario | 20 | 230,000,000.00 | 219,140,000.00 | 10,860,000.00 | 219,140,000.00 | 219,140,000.00 | 10,860,000.00 | 88%
 |  |  | Superávit Recurso Ordinario | 88 | 403,000,000.00 | 338,838,333.00 | 64,161,667.00 | 338,838,333.00 | 137,080,000.00 | 64,161,667.00 | 
 |  | 3,838,356,174.16 |  |  | 3,838,356,174.16 | 3,474,011,843.00 | 364,344,331.16 | 3,353,173,510.00 | 1,911,945,730.50 | 485,182,664.16 | 

## Slide 7
SEMAFORIZACIÓN ESTADO DE CUMPLIMIENTO METAS PRODUCTO SECRETARÍA DE HACIENDA CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Chart: 
| Sobresaliente ( Entre 80%-100%) | Satisfactorio (Entre 70% -79,99%) | Medio (Entre 60%-69,99%) | Bajo (Entre 40% - 59,99%) | Critico (Entre 0% - 39,99%) | TOTAL
No. | 2 | 2
% | 1 | 0 | 1

## Slide 8
ACUMULADO ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO”
SECRETARÍA DE HACIENDA CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022
Nombre del Producto aprobado en el PDT | Nombre del Indicador aprobado en el PDT | Línea Base Producto | Unidad de medida del indicador de producto escogido | Meta Producto Cuatrenio | Tipología Meta Acumulado No Acumulado | Meta Física Esperada 2020 | Ejecución Metas 2020 | % Ejecución 2020 | Meta Física Esperada 2021 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2021 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2022 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2022 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2023 | Meta Reprogramada |  | Avance Meta fisica 2020 - 2022 | Avance Porcentaje Meta fisica 2020 a sep 2022 | Avance Meta fisica Cuatrienio | Avance Porcentaje Meta fisica Cuatrienio a sep 2022
Estrategia para el mejoramiento del Índice de Desempeño Fiscal en la Administración Departamental. | Estrategia de fortalecimiento del Índice de Desempeño Fiscal implementadas. | 1 | No. | 1 | Acumulada | 1 | 1 | 90% | 1 |  | 0,76 | 76% | 1 |  | 0,6 | 60% | 1 |  |  | 0,79 | 75% | 0,59 | 57%
Programa para el cumplimiento de las políticas y prácticas contables para la administración departamental | Programa para el cumplimiento de las políticas y prácticas contables implementado | 1 | No. | 1 | Acumulada | 1 | 1 | 87% | 1 |  | 1 | 100% | 1 |  | 0,68 | 68% | 1 |  |  | 0,89 | 85% | 0,67 | 64%

## Slide 9
CONCLUSIONES SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO”
SECRETARÍA DE HACIENDA CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
La Secretaria de Hacienda, cuenta con un compromiso de ($ 3.353.173.510.00) del presupuesto definitivo de ($ 3,838.356.174.16 ), que se encuentra bajo su responsabilidad con corte al 30 de septiembre de 2022, equivalente al 87% , ubicándose en semáforo verde oscuro- sobresaliente
La Secretaría de Hacienda, cuenta con un estado de ejecución de las metas producto del Plan de Desarrollo: Dos (2) metas que se encuentran bajo su responsabilidad se encuentran en semáforo amarillo- medio (100%).
SEMAFORO CUMPLIMIENTO | No. | %
Sobresaliente ( Entre 80%-100%) |  | 
Satisfactorio (Entre 70% -79,99%) |  | 
Medio (Entre 60%-69,99%) | 2 | 100%
Bajo (Entre 40% - 59,99%) |  | 0%
Critico (Entre 0% - 39,99%) |  | 
TOTAL | 2 | 100%

## Slide 10
CONCLUSIONES SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO”
SECRETARÍA DE HACIENDA CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
La Secretaría de Hacienda no presenta Metas Críticas.
La Secretaría presenta una diferencia del 4% entre los Certificados de Disponibilidad y los Registros Presupuestales- Compromisos, los cuales se sugieren revisar, si se encuentran en un trámite o se deben liberar.
La Secretaría presenta recursos del balance sin comprometer ( ordinarios $ 186.285.502 y Anticontrabando: $ 4.798.441) , los cuales deben ser prioridad de ejecución.
La Secretaría de Hacienda presenta una diferencia entre los Ingresos Efectivos por anticontrabando y los compromisos adquiridos, a los cuales se les sugiere realizar seguimiento.

## Slide 11
GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
¡GRACIAS!