## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ESTRUCTURACIÓN INFORME DE GESTIÓN
PERÍODO ADMINISTRATIVO 2016-2019
ACTIVIDADES | RESPONSABLES | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. ASISTENCIA LAZAMIENTO " CIERRE DE GOBIERNOS EXITOSOS" REALIZADO POR EL GOBIERNO NACIONAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ | Dirección Oficina Privada, Secretarías Hacienda , Administrativa, Jurídica y Contratación. | bar: JULIO 2
2. ESTUDIO Y ESTRUCTURACIÓN PRESENTACIÓN METODOLOGÍA "CIERRE DE GOBIERNOS EXITOSOS" | Secretría de Planeación - Directora Técnica | bar: JULIO 1 to JULIO 4
3. SOCIALIZACIÓN METODOLOGíA "CIERRE DE GOBIERNOS EXITOSOS" SECRETARÍAS DE DESPACHO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL | Secretaría de Planeación - Directora Técnica - Contratista de apoyo.
4. SOCIALIZACIÓN METODOLOGÍA "CIERRE DE GOBIERNOS EXITOSOS " POR PARTE DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN DIRIGIDA A: ENTES TERRITORIALES, ORGANISMOS DE CONTROL, ENTES DESCENTRALIZADOS, ETC.
4.1 Informe de Gestión | Departamento Nacional de Planeación DNP | bar: AGOSTO 2
4.2 Empalme | Departamento Nacional de Planeación DNP | bar: AGOSTO 2
4.3 Rendición Pública de Cuentas | Departamento Nacional de Planeación DNP | bar: AGOSTO 2
5. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS
“Por medio del cual se reglamenta y se conforma el equipo encargado de preparar el proceso de empalme, informe y acta de gestión de la administración departamental del Quindío período administrativo 2016-2019 ” | Secretaría de Planeación Departamental- Consejo de Gobierno | bar: AGOSTO 2 to AGOSTO 3
"Por medio de la cual se reglamenta la Rendición Pública de Cuentas" | Secretaría de Planeación Departamental- Consejo de Gobierno | bar: AGOSTO 2 to AGOSTO 4
6. ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y SOCIALIZACIÓN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
6.1 Informe y Acta de Gestión periodo Administrativo 2016-2019 | Secretaría de Planeación Departamental- Consejo de Gobierno | bar: AGOSTO 2
6.2 Empalme periodo Administrativo 2016-2019 | Secretaría de Planeación Departamental- Consejo de Gobierno | bar: SEPTIEMBRE 1 to OCTUBRE 4
6.3 Rendición Pública de Cuentas 2016-2019 | Secretaría de Planeación Departamental- Consejo de Gobierno
7. ELABORACIÓN INFORME DE GESTIÓN PERÍODO ADMINISTRATIVO 2016-2019
7.1 Estructuración Introducción | bar: AGOSTO 4
7.2 Capitulo I- Gestión del Desarrollo Territorial y Desempeño Institucional
7.2.1 Diligenciamiento del Formato General para el informe de Gestión
- Componente Programa de Gobierno | Secretaría de Planeación Departamental | bar: AGOSTO 1 to DICIEMBRE 3
- Componente Plan de Desarrollo ( que quedo en el Plan de Desarrollo? , Que Logro? Metas producto que le apuntan al resultado ( Excepto (por que si o no logro la meta producto? Enfoque diferencial indique la población?), total recursos utilizados por fuente. | Secretaría de Planeación Departamental | bar: AGOSTO 1 to DICIEMBRE 3
- Componente Plan de Desarrollo ( por que si o no logró la meta producto? Enfoque diferencial indique la población?), total recursos utilizados por fuente. | Secretarias de Despacho- Entes Descentralizados | bar: SEPTIEMBRE 1 to DICIEMBRE 3
- Componente Gestión de Desempeño Institucional ( Como recibió esta politica? Como la entrega? | Secretarias de Despacho- Entes Descentralizados | bar: SEPTIEMBRE 1 to DICIEMBRE 3
7.2.2 Análisis de los sectores
Sector Educación
Informe de gestión en el sector Educación, según las competencias , definidas en la guia DNP Y DAFP. | Secretaría de Educación
Obras Públicas y Proyectos en Proceso | Secretaría de Educación
Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos materiales, ﬁnancieros y humanos | Secretaría de Educación
Bienes muebles e inmuebles a su cargo, debidamente actualizados a la fecha de la entrega | Secretaría de Educación
Presupuestos, programas, estudios y proyectos. | Secretaría de Educación
Reglamentos, manuales de organización, de procedimientos. En general aspectos relacionados con la situación administrativa, desarrollo, cumplimiento o en su caso desviación de programas y demás información y documentación relativa que señale el reglamento y/o manual de normatividad correspondiente. | Secretaría de Educación
Sistemas, información y soportes que permitan entender claramente el tema al mandatario entrante.
Lecciones aprendidas que se podrían tener en cuenta en la próxima gestión que redunden en el bienestar de la ciudadanía | Secretaría de Educación
Identiﬁcar los retos a desarrollar a nivel estratégico y operativo. | Secretaría de Educación
Temas sobre los cuales deben darse prioridad a corto plazo para mitigar cualquier afectación al municipio/departamento. Por ejemplo, en prestación de servicios. Ya sea a nivel de producto, proceso o gestión que se esté adelantando. | Secretaría de Educación
Sector Salud
Informe de gestión en el sector salud , según las competencias definidas en guia | Secretaría de Salud
Obras Públicas y Proyectos en Proceso | Secretaría de Salud
Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos materiales, ﬁnancieros y humanos | Secretaría de Salud
Bienes muebles e inmuebles a su cargo, debidamente actualizados a la fecha de la entrega | Secretaría de Salud
Presupuestos, programas, estudios y proyectos. | Secretaría de Salud
Reglamentos, manuales de organización, de procedimientos. En general aspectos relacionados con la situación administrativa, desarrollo, cumplimiento o en su caso desviación de programas y demás información y documentación relativa que señale el reglamento y/o manual de normatividad correspondiente. | Secretaría de Salud
Sistemas, información y soportes que permitan entender claramente el tema al mandatario entrante.
Lecciones aprendidas que se podrían tener en cuenta en la próxima gestión que redunden en el bienestar de la ciudadanía | Secretaría de Salud
Identiﬁcar los retos a desarrollar a nivel estratégico y operativo. | Secretaría de Salud
Temas sobre los cuales deben darse prioridad a corto plazo para mitigar cualquier afectación al municipio/departamento. Por ejemplo, en prestación de servicios. Ya sea a nivel de producto, proceso o gestión que se esté adelantando. | Secretaría de Salud
Sector Agua Potable y Saneamiento Básico
Informe de gestión en el sector Agua Potable y Saneamiento Básico, según las competencias definidas en guia | Secretaría de Aguas e Infraestructura - Dirección de Aguas
Obras Públicas y Proyectos en Proceso | Secretaría de Aguas e Infraestructura - Dirección de Aguas
Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos materiales, ﬁnancieros y humanos | Secretaría de Aguas e Infraestructura - Dirección de Aguas
Bienes muebles e inmuebles a su cargo, debidamente actualizados a la fecha de la entrega | Secretaría de Aguas e Infraestructura - Dirección de Aguas
Presupuestos, programas, estudios y proyectos. | Secretaría de Aguas e Infraestructura - Dirección de Aguas
Reglamentos, manuales de organización, de procedimientos. En general aspectos relacionados con la situación administrativa, desarrollo, cumplimiento o en su caso desviación de programas y demás información y documentación relativa que señale el reglamento y/o manual de normatividad correspondiente. | Secretaría de Aguas e Infraestructura - Dirección de Aguas
Sistemas, información y soportes que permitan entender claramente el tema al mandatario entrante.
Lecciones aprendidas que se podrían tener en cuenta en la próxima gestión que redunden en el bienestar de la ciudadanía | Secretaría de Aguas e Infraestructura - Dirección de Aguas
Identiﬁcar los retos a desarrollar a nivel estratégico y operativo. | Secretaría de Aguas e Infraestructura - Dirección de Aguas
Temas sobre los cuales deben darse prioridad a corto plazo para mitigar cualquier afectación al municipio/departamento. Por ejemplo, en prestación de servicios. Ya sea a nivel de producto, proceso o gestión que se esté adelantando. | Secretaría de Aguas e Infraestructura - Dirección de Aguas
Sector Cultura
Informe de gestión en el sector Cultura según las competencias definidas en guia | Secretaría de Cultura
Obras Públicas y Proyectos en Proceso | Secretaría de Cultura
Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos materiales, ﬁnancieros y humanos | Secretaría de Cultura
Bienes muebles e inmuebles a su cargo, debidamente actualizados a la fecha de la entrega | Secretaría de Cultura
Presupuestos, programas, estudios y proyectos. | Secretaría de Cultura
Reglamentos, manuales de organización, de procedimientos. En general aspectos relacionados con la situación administrativa, desarrollo, cumplimiento o en su caso desviación de programas y demás información y documentación relativa que señale el reglamento y/o manual de normatividad correspondiente. | Secretaría de Cultura
Sistemas, información y soportes que permitan entender claramente el tema al mandatario entrante.
Lecciones aprendidas que se podrían tener en cuenta en la próxima gestión que redunden en el bienestar de la ciudadanía | Secretaría de Cultura
Identiﬁcar los retos a desarrollar a nivel estratégico y operativo. | Secretaría de Cultura
Temas sobre los cuales deben darse prioridad a corto plazo para mitigar cualquier afectación al municipio/departamento. Por ejemplo, en prestación de servicios. Ya sea a nivel de producto, proceso o gestión que se esté adelantando. | Secretaría de Cultura
Sector Deporte y Recreación
Informe de gestión en el sector Deporte y Recreación según las competencias definidas en guia | Secretaría de Aguas e Infraestructura e INDEPORTES
Obras Públicas y Proyectos en Proceso | Secretaría de Aguas e Infraestructura e INDEPORTES
Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos materiales, ﬁnancieros y humanos | Secretaría de Aguas e Infraestructura e INDEPORTES
Bienes muebles e inmuebles a su cargo, debidamente actualizados a la fecha de la entrega | Secretaría de Aguas e Infraestructura e INDEPORTES
Presupuestos, programas, estudios y proyectos. | Secretaría de Aguas e Infraestructura e INDEPORTES
Reglamentos, manuales de organización, de procedimientos. En general aspectos relacionados con la situación administrativa, desarrollo, cumplimiento o en su caso desviación de programas y demás información y documentación relativa que señale el reglamento y/o manual de normatividad correspondiente. | Secretaría de Aguas e Infraestructura e INDEPORTES
Sistemas, información y soportes que permitan entender claramente el tema al mandatario entrante.
Lecciones aprendidas que se podrían tener en cuenta en la próxima gestión que redunden en el bienestar de la ciudadanía | Secretaría de Aguas e Infraestructura e INDEPORTES
Identiﬁcar los retos a desarrollar a nivel estratégico y operativo. | Secretaría de Aguas e Infraestructura e INDEPORTES
Temas sobre los cuales deben darse prioridad a corto plazo para mitigar cualquier afectación al municipio/departamento. Por ejemplo, en prestación de servicios. Ya sea a nivel de producto, proceso o gestión que se esté adelantando. | Secretaría de Aguas e Infraestructura e INDEPORTES
Sector Desarrollo Agropecuario y Rural
Informe de gestión en el sector Agropecuario y Rural según las competencias definidas en guia | Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Obras Públicas y Proyectos en Proceso | Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos materiales, ﬁnancieros y humanos | Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Bienes muebles e inmuebles a su cargo, debidamente actualizados a la fecha de la entrega | Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Presupuestos, programas, estudios y proyectos. | Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Reglamentos, manuales de organización, de procedimientos. En general aspectos relacionados con la situación administrativa, desarrollo, cumplimiento o en su caso desviación de programas y demás información y documentación relativa que señale el reglamento y/o manual de normatividad correspondiente. | Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Sistemas, información y soportes que permitan entender claramente el tema al mandatario entrante. | Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Lecciones aprendidas que se podrían tener en cuenta en la próxima gestión que redunden en el bienestar de la ciudadanía | Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Identiﬁcar los retos a desarrollar a nivel estratégico y operativo. | Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Temas sobre los cuales deben darse prioridad a corto plazo para mitigar cualquier afectación al municipio/departamento. Por ejemplo, en prestación de servicios. Ya sea a nivel de producto, proceso o gestión que se esté adelantando. | Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Sector Ambiental y Gestión del Riesgo
Informe de gestión en el sector Ambiental y Gestión del Riesgo según las competencias definidas en guia | Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente - Secretaría del Interior
Obras Públicas y Proyectos en Proceso | Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente - Secretaría del Interior
Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos materiales, ﬁnancieros y humanos | Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente - Secretaría del Interior
Bienes muebles e inmuebles a su cargo, debidamente actualizados a la fecha de la entrega | Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente - Secretaría del Interior
Presupuestos, programas, estudios y proyectos. | Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente - Secretaría del Interior
Reglamentos, manuales de organización, de procedimientos. En general aspectos relacionados con la situación administrativa, desarrollo, cumplimiento o en su caso desviación de programas y demás información y documentación relativa que señale el reglamento y/o manual de normatividad correspondiente. | Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente - Secretaría del Interior
Sistemas, información y soportes que permitan entender claramente el tema al mandatario entrante.
Lecciones aprendidas que se podrían tener en cuenta en la próxima gestión que redunden en el bienestar de la ciudadanía | Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente - Secretaría del Interior
Identiﬁcar los retos a desarrollar a nivel estratégico y operativo. | Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente - Secretaría del Interior
Temas sobre los cuales deben darse prioridad a corto plazo para mitigar cualquier afectación al municipio/departamento. Por ejemplo, en prestación de servicios. Ya sea a nivel de producto, proceso o gestión que se esté adelantando. | Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente - Secretaría del Interior
Sector Infraestructura -Transporte
Informe de gestión en el sector Infraestructura- Transporte según las competencias definidas en guia y el formato | Instituto de Tránsito Departamental - Secretaría de Aguas e Infraestructura
Obras Públicas y Proyectos en Proceso | Instituto de Tránsito Departamental - Secretaría de Aguas e Infraestructura
Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos materiales, ﬁnancieros y humanos | Instituto de Tránsito Departamental - Secretaría de Aguas e Infraestructura
Bienes muebles e inmuebles a su cargo, debidamente actualizados a la fecha de la entrega | Instituto de Tránsito Departamental - Secretaría de Aguas e Infraestructura
Presupuestos, programas, estudios y proyectos. | Instituto de Tránsito Departamental - Secretaría de Aguas e Infraestructura
Reglamentos, manuales de organización, de procedimientos. En general aspectos relacionados con la situación administrativa, desarrollo, cumplimiento o en su caso desviación de programas y demás información y documentación relativa que señale el reglamento y/o manual de normatividad correspondiente. | Instituto de Tránsito Departamental - Secretaría de Aguas e Infraestructura
Sistemas, información y soportes que permitan entender claramente el tema al mandatario entrante.
Lecciones aprendidas que se podrían tener en cuenta en la próxima gestión que redunden en el bienestar de la ciudadanía | Instituto de Tránsito Departamental - Secretaría de Aguas e Infraestructura
Identiﬁcar los retos a desarrollar a nivel estratégico y operativo. | Instituto de Tránsito Departamental - Secretaría de Aguas e Infraestructura
Temas sobre los cuales deben darse prioridad a corto plazo para mitigar cualquier afectación al municipio/departamento. Por ejemplo, en prestación de servicios. Ya sea a nivel de producto, proceso o gestión que se esté adelantando. | Instituto de Tránsito Departamental - Secretaría de Aguas e Infraestructura
Sector Vivienda Urbana
Informe de gestión en el sector Vivienda Urbana según las competencias definidas en guia y el formato | Promotora de Vivienda
Obras Públicas y Proyectos en Proceso | Promotora de Vivienda
Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos materiales, ﬁnancieros y humanos | Promotora de Vivienda
Bienes muebles e inmuebles a su cargo, debidamente actualizados a la fecha de la entrega | Promotora de Vivienda
Presupuestos, programas, estudios y proyectos. | Promotora de Vivienda
Reglamentos, manuales de organización, de procedimientos. En general aspectos relacionados con la situación administrativa, desarrollo, cumplimiento o en su caso desviación de programas y demás información y documentación relativa que señale el reglamento y/o manual de normatividad correspondiente. | Promotora de Vivienda
Sistemas, información y soportes que permitan entender claramente el tema al mandatario entrante.
Lecciones aprendidas que se podrían tener en cuenta en la próxima gestión que redunden en el bienestar de la ciudadanía | Promotora de Vivienda
Identiﬁcar los retos a desarrollar a nivel estratégico y operativo. | Promotora de Vivienda
Temas sobre los cuales deben darse prioridad a corto plazo para mitigar cualquier afectación al municipio/departamento. Por ejemplo, en prestación de servicios. Ya sea a nivel de producto, proceso o gestión que se esté adelantando. | Promotora de Vivienda
7.2 Capitulo II- Politicas Estrategicas y Temas Transverales
Sector Trabajo
Informe de gestión en el sector Trabajo según las competencias definidas en guia y el formato | Secretaría de Turismo, Industria y Comercio - Secretaría de Familia - Secretaría Administrativa
Obras Públicas y Proyectos en Proceso | Secretaría de Turismo, Industria y Comercio - Secretaría de Familia - Secretaría Administrativa
Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos materiales, ﬁnancieros y humanos | Secretaría de Turismo, Industria y Comercio - Secretaría de Familia - Secretaría Administrativa
Bienes muebles e inmuebles a su cargo, debidamente actualizados a la fecha de la entrega | Secretaría de Turismo, Industria y Comercio - Secretaría de Familia - Secretaría Administrativa
Presupuestos, programas, estudios y proyectos. | Secretaría de Turismo, Industria y Comercio - Secretaría de Familia - Secretaría Administrativa
Reglamentos, manuales de organización, de procedimientos. En general aspectos relacionados con la situación administrativa, desarrollo, cumplimiento o en su caso desviación de programas y demás información y documentación relativa que señale el reglamento y/o manual de normatividad correspondiente. | Secretaría de Turismo, Industria y Comercio - Secretaría de Familia - Secretaría Administrativa
Sistemas, información y soportes que permitan entender claramente el tema al mandatario entrante. | Secretaría de Turismo, Industria y Comercio - Secretaría de Familia - Secretaría Administrativa
Lecciones aprendidas que se podrían tener en cuenta en la próxima gestión que redunden en el bienestar de la ciudadanía | Secretaría de Turismo, Industria y Comercio - Secretaría de Familia - Secretaría Administrativa
Identiﬁcar los retos a desarrollar a nivel estratégico y operativo. | Secretaría de Turismo, Industria y Comercio - Secretaría de Familia - Secretaría Administrativa
Temas sobre los cuales deben darse prioridad a corto plazo para mitigar cualquier afectación al municipio/departamento. Por ejemplo, en prestación de servicios. Ya sea a nivel de producto, proceso o gestión que se esté adelantando. | Secretaría de Turismo, Industria y Comercio - Secretaría de Familia - Secretaría Administrativa
Sector Paz y Victimas
Informe de gestión en el sector Paz y Victimas según las competencias definidas en guia y el formato | Secretaría del Interior
Obras Públicas y Proyectos en Proceso | Secretaría del Interior
Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos materiales, ﬁnancieros y humanos | Secretaría del Interior
Bienes muebles e inmuebles a su cargo, debidamente actualizados a la fecha de la entrega | Secretaría del Interior
Presupuestos, programas, estudios y proyectos. | Secretaría del Interior
Reglamentos, manuales de organización, de procedimientos. En general aspectos relacionados con la situación administrativa, desarrollo, cumplimiento o en su caso desviación de programas y demás información y documentación relativa que señale el reglamento y/o manual de normatividad correspondiente. | Secretaría del Interior
Sistemas, información y soportes que permitan entender claramente el tema al mandatario entrante. | Secretaría del Interior
Lecciones aprendidas que se podrían tener en cuenta en la próxima gestión que redunden en el bienestar de la ciudadanía | Secretaría del Interior
Identiﬁcar los retos a desarrollar a nivel estratégico y operativo. | Secretaría del Interior
Temas sobre los cuales deben darse prioridad a corto plazo para mitigar cualquier afectación al municipio/departamento. Por ejemplo, en prestación de servicios. Ya sea a nivel de producto, proceso o gestión que se esté adelantando. | Secretaría del Interior
Sector Género y Diversidad Sexual
Informe de gestión en el sector Género y Diversidad Sexual según las competencias definidas en guia y el formato | Secretaría de Familia
Obras Públicas y Proyectos en Proceso | Secretaría de Familia
Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos materiales, ﬁnancieros y humanos | Secretaría de Familia
Bienes muebles e inmuebles a su cargo, debidamente actualizados a la fecha de la entrega | Secretaría de Familia
Presupuestos, programas, estudios y proyectos. | Secretaría de Familia
Reglamentos, manuales de organización, de procedimientos. En general aspectos relacionados con la situación administrativa, desarrollo, cumplimiento o en su caso desviación de programas y demás información y documentación relativa que señale el reglamento y/o manual de normatividad correspondiente. | Secretaría de Familia
Sistemas, información y soportes que permitan entender claramente el tema al mandatario entrante.
Lecciones aprendidas que se podrían tener en cuenta en la próxima gestión que redunden en el bienestar de la ciudadanía | Secretaría de Familia
Identiﬁcar los retos a desarrollar a nivel estratégico y operativo. | Secretaría de Familia
Temas sobre los cuales deben darse prioridad a corto plazo para mitigar cualquier afectación al municipio/departamento. Por ejemplo, en prestación de servicios. Ya sea a nivel de producto, proceso o gestión que se esté adelantando. | Secretaría de Familia
Sector Pobreza y Focalización
Informe de gestión en el sector Pobreza y Fozalización según las competencias definidas en guia y el formato | Secretaria de Planeación Departamental - Dirección Técnica - Observatorio Económico
Obras Públicas y Proyectos en Proceso | Secretaria de Planeación Departamental - Dirección Técnica - Observatorio Económico
Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos materiales, ﬁnancieros y humanos | Secretaria de Planeación Departamental - Dirección Técnica - Observatorio Económico
Bienes muebles e inmuebles a su cargo, debidamente actualizados a la fecha de la entrega | Secretaria de Planeación Departamental - Dirección Técnica - Observatorio Económico
Presupuestos, programas, estudios y proyectos. | Secretaria de Planeación Departamental - Dirección Técnica - Observatorio Económico
Reglamentos, manuales de organización, de procedimientos. En general aspectos relacionados con la situación administrativa, desarrollo, cumplimiento o en su caso desviación de programas y demás información y documentación relativa que señale el reglamento y/o manual de normatividad correspondiente. | Secretaria de Planeación Departamental - Dirección Técnica - Observatorio Económico
Sistemas, información y soportes que permitan entender claramente el tema al mandatario entrante.
Lecciones aprendidas que se podrían tener en cuenta en la próxima gestión que redunden en el bienestar de la ciudadanía | Secretaria de Planeación Departamental - Dirección Técnica - Observatorio Económico
Identiﬁcar los retos a desarrollar a nivel estratégico y operativo. | Secretaria de Planeación Departamental - Dirección Técnica - Observatorio Económico
Temas sobre los cuales deben darse prioridad a corto plazo para mitigar cualquier afectación al municipio/departamento. Por ejemplo, en prestación de servicios. Ya sea a nivel de producto, proceso o gestión que se esté adelantando. | Secretaria de Planeación Departamental - Dirección Técnica - Observatorio Económico
Sector Asuntos Etnicos
Informe de gestión en el sector Asuntos Etnicos según las competencias definidas en guia y el formato | Secretaría de Familia
Obras Públicas y Proyectos en Proceso | Secretaría de Familia
Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos materiales, ﬁnancieros y humanos | Secretaría de Familia
Bienes muebles e inmuebles a su cargo, debidamente actualizados a la fecha de la entrega | Secretaría de Familia
Presupuestos, programas, estudios y proyectos. | Secretaría de Familia
Reglamentos, manuales de organización, de procedimientos. En general aspectos relacionados con la situación administrativa, desarrollo, cumplimiento o en su caso desviación de programas y demás información y documentación relativa que señale el reglamento y/o manual de normatividad correspondiente. | Secretaría de Familia
Sistemas, información y soportes que permitan entender claramente el tema al mandatario entrante.
Lecciones aprendidas que se podrían tener en cuenta en la próxima gestión que redunden en el bienestar de la ciudadanía | Secretaría de Familia
Identiﬁcar los retos a desarrollar a nivel estratégico y operativo. | Secretaría de Familia
Temas sobre los cuales deben darse prioridad a corto plazo para mitigar cualquier afectación al municipio/departamento. Por ejemplo, en prestación de servicios. Ya sea a nivel de producto, proceso o gestión que se esté adelantando. | Secretaría de Familia
Sector Primera Infancia, Infancia, Adoslescencia y Fortalecimiento Familias
Informe de gestión en el sector Primera Infancia, Infancia, Adoslescencia y Fortalecimiento Familias según las competencias definidas en guia y el formato | Secretaría de Familia
Obras Públicas y Proyectos en Proceso | Secretaría de Familia
Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos materiales, ﬁnancieros y humanos | Secretaría de Familia
Bienes muebles e inmuebles a su cargo, debidamente actualizados a la fecha de la entrega | Secretaría de Familia
Presupuestos, programas, estudios y proyectos. | Secretaría de Familia
Reglamentos, manuales de organización, de procedimientos. En general aspectos relacionados con la situación administrativa, desarrollo, cumplimiento o en su caso desviación de programas y demás información y documentación relativa que señale el reglamento y/o manual de normatividad correspondiente. | Secretaría de Familia
Sistemas, información y soportes que permitan entender claramente el tema al mandatario entrante.
Lecciones aprendidas que se podrían tener en cuenta en la próxima gestión que redunden en el bienestar de la ciudadanía | Secretaría de Familia
Identiﬁcar los retos a desarrollar a nivel estratégico y operativo. | Secretaría de Familia
Temas sobre los cuales deben darse prioridad a corto plazo para mitigar cualquier afectación al municipio/departamento. Por ejemplo, en prestación de servicios. Ya sea a nivel de producto, proceso o gestión que se esté adelantando. | Secretaría de Familia
Sector Plan de Ordenamiento Territorial
Informe de gestión en el sector Plan de Ordenamiento Territorial según las competencias definidas en guia y el formato | Secretaria de Planeación - Ordenamiento Territorial
Obras Públicas y Proyectos en Proceso | Secretaria de Planeación - Ordenamiento Territorial
Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos materiales, ﬁnancieros y humanos | Secretaria de Planeación - Ordenamiento Territorial
Bienes muebles e inmuebles a su cargo, debidamente actualizados a la fecha de la entrega | Secretaria de Planeación - Ordenamiento Territorial
Presupuestos, programas, estudios y proyectos. | Secretaria de Planeación - Ordenamiento Territorial
Reglamentos, manuales de organización, de procedimientos. En general aspectos relacionados con la situación administrativa, desarrollo, cumplimiento o en su caso desviación de programas y demás información y documentación relativa que señale el reglamento y/o manual de normatividad correspondiente. | Secretaria de Planeación - Ordenamiento Territorial
Sistemas, información y soportes que permitan entender claramente el tema al mandatario entrante.
Lecciones aprendidas que se podrían tener en cuenta en la próxima gestión que redunden en el bienestar de la ciudadanía | Secretaria de Planeación - Ordenamiento Territorial
Identiﬁcar los retos a desarrollar a nivel estratégico y operativo. | Secretaria de Planeación - Ordenamiento Territorial
Temas sobre los cuales deben darse prioridad a corto plazo para mitigar cualquier afectación al municipio/departamento. Por ejemplo, en prestación de servicios. Ya sea a nivel de producto, proceso o gestión que se esté adelantando. | Secretaria de Planeación - Ordenamiento Territorial
Sector- Programas con Enfoque Territorial
Informe de gestión en el sector Programas con Enfoque Territorial según las competencias definidas en la Guia
Obras Públicas y Proyectos en Proceso
Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos materiales, ﬁnancieros y humanos
Bienes muebles e inmuebles a su cargo, debidamente actualizados a la fecha de la entrega
Presupuestos, programas, estudios y proyectos.
Reglamentos, manuales de organización, de procedimientos. En general aspectos relacionados con la situación administrativa, desarrollo, cumplimiento o en su caso desviación de programas y demás información y documentación relativa que señale el reglamento y/o manual de normatividad correspondiente.
Sistemas, información y soportes que permitan entender claramente el tema al mandatario entrante.
Lecciones aprendidas que se podrían tener en cuenta en la próxima gestión que redunden en el bienestar de la ciudadanía
Identiﬁcar los retos a desarrollar a nivel estratégico y operativo.
Temas sobre los cuales deben darse prioridad a corto plazo para mitigar cualquier afectación al municipio/departamento. Por ejemplo, en prestación de servicios. Ya sea a nivel de producto, proceso o gestión que se esté adelantando.
Minas Antipersonas
Informe de gestión en el sector Minas Antipersonas según las competencias definidas en la Guia | Seretaría del Interior
Obras Públicas y Proyectos en Proceso | Seretaría del Interior
Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos materiales, ﬁnancieros y humanos | Seretaría del Interior
Bienes muebles e inmuebles a su cargo, debidamente actualizados a la fecha de la entrega | Seretaría del Interior
Presupuestos, programas, estudios y proyectos. | Seretaría del Interior
Reglamentos, manuales de organización, de procedimientos. En general aspectos relacionados con la situación administrativa, desarrollo, cumplimiento o en su caso desviación de programas y demás información y documentación relativa que señale el reglamento y/o manual de normatividad correspondiente. | Seretaría del Interior
Sistemas, información y soportes que permitan entender claramente el tema al mandatario entrante. | Seretaría del Interior
Lecciones aprendidas que se podrían tener en cuenta en la próxima gestión que redunden en el bienestar de la ciudadanía | Seretaría del Interior
Identiﬁcar los retos a desarrollar a nivel estratégico y operativo. | Seretaría del Interior
Temas sobre los cuales deben darse prioridad a corto plazo para mitigar cualquier afectación al municipio/departamento. Por ejemplo, en prestación de servicios. Ya sea a nivel de producto, proceso o gestión que se esté adelantando. | Seretaría del Interior
Drogas
Informe de gestión en el sector Drogas según las competencias definidas en la Guia y Formato | Secretaría de Familia - Secretaría del Interior, Secretaría de Salud
Obras Públicas y Proyectos en Proceso | Secretaría de Familia - Secretaría del Interior, Secretaría de Salud
Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos materiales, ﬁnancieros y humanos | Secretaría de Familia - Secretaría del Interior, Secretaría de Salud
Bienes muebles e inmuebles a su cargo, debidamente actualizados a la fecha de la entrega | Secretaría de Familia - Secretaría del Interior, Secretaría de Salud
Presupuestos, programas, estudios y proyectos. | Secretaría de Familia - Secretaría del Interior, Secretaría de Salud
Reglamentos, manuales de organización, de procedimientos. En general aspectos relacionados con la situación administrativa, desarrollo, cumplimiento o en su caso desviación de programas y demás información y documentación relativa que señale el reglamento y/o manual de normatividad correspondiente. | Secretaría de Familia - Secretaría del Interior, Secretaría de Salud
Sistemas, información y soportes que permitan entender claramente el tema al mandatario entrante.
Lecciones aprendidas que se podrían tener en cuenta en la próxima gestión que redunden en el bienestar de la ciudadanía | Secretaría de Familia - Secretaría del Interior, Secretaría de Salud
Identiﬁcar los retos a desarrollar a nivel estratégico y operativo. | Secretaría de Familia - Secretaría del Interior, Secretaría de Salud
Temas sobre los cuales deben darse prioridad a corto plazo para mitigar cualquier afectación al municipio/departamento. Por ejemplo, en prestación de servicios. Ya sea a nivel de producto, proceso o gestión que se esté adelantando. | Secretaría de Familia - Secretaría del Interior, Secretaría de Salud
Plan de Ordenamiento Territorial
Componente Diagnostico del POD | Secretaría de Planeación Departamental - Jefe de Ordenamiento Terriorial
Componente Estrategico del POD | Secretaría de Planeación Departamental - Jefe de Ordenamiento Terriorial
Componente de Seguimiento y Evalución del POD | Secretaría de Planeación Departamental - Jefe de Ordenamiento Terriorial
Insrumentos de Ordenamiento Territorial | Secretaría de Planeación Departamental - Jefe de Ordenamiento Terriorial
Estado del Odenamiento Dpartamental ( POT, PBOT y EOT) | Secretaría de Planeación Departamental - Jefe de Ordenamiento Terriorial
Sistemas, información y soportes que permitan entender claramente el tema al mandatario entrante. | Secretaría de Planeación Departamental - Jefe de Ordenamiento Terriorial
Lecciones aprendidas que se podrían tener en cuenta en la próxima gestión que redunden en el bienestar de la ciudadanía | Secretaría de Planeación Departamental - Jefe de Ordenamiento Terriorial
Identiﬁcar los retos a desarrollar a nivel estratégico y operativo. | Secretaría de Planeación Departamental - Jefe de Ordenamiento Terriorial
Temas sobre los cuales deben darse prioridad a corto plazo para mitigar cualquier afectación al municipio/departamento. Por ejemplo, en prestación de servicios. Ya sea a nivel de producto, proceso o gestión que se esté adelantando. | Secretaría de Planeación Departamental - Jefe de Ordenamiento Terriorial
Gestión ﬁnanciera y presupuestal de la entidad territorial
* Informe de gestión en el sector Fiscal y Financiero según las competencias definidas en el Formato Guia DNP: | Secretaria de Hacienda
Ingresos y gastos totales de las cuatro últimas vigencias. | Secretaria de Hacienda
Ingresos de las cuatro últimas vigencias (desagregado). | Secretaria de Hacienda
Ejecución Presupuesto ingresos vigencia actual (Corte al 31 de octubre del 2019) | Secretaria de Hacienda
Ejecución Presupuesto de gastos vigencia actual | Secretaria de Hacienda
Ingresos estimados para las siguientes cuatro vigencias. | Secretaria de Hacienda
Ejecución de gastos de las cuatro últimas vigencias. | Secretaria de Hacienda
Gastos estimados siguientes cuatro vigencias | Secretaria de Hacienda
Ejecución de los recursos del SGP de las cuatro últimas vigencias. | Secretaria de Hacienda
Ejecución de recursos del SGR de las cuatro últimas vigencias. | Secretaria de Hacienda
Estado de la ejecución de recursos del SGR de las cuatro últimas vigencias. | Secretaria de Hacienda
Fuentes de ingresos más representativos en las cuatro últimas vigencias. | Secretaria de Hacienda
Fuentes de ingresos más representativos estimados en las siguientes cuatro vigencias. | Secretaria de Hacienda
Gastos ejecutados en proyectos de inversión más representativos en las cuatro últimas vigencias. | Secretaria de Hacienda
Compromisos de vigencias futuras para las siguientes cuatro vigencias. | Secretaria de Hacienda
Reservas, cuentas por pagar y vigencias expiradas. | Secretaria de Hacienda
Pago de sentencias y conciliaciones siguientes cuatro vigencias. | Secretaria de Hacienda
Saldo de la Deuda. | Secretaria de Hacienda
Metas de superávit primario. | Secretaria de Hacienda
Pasivos exigibles y Contingencias – Fondo de contingencia | Secretaria de Hacienda
Pasivos pensionales | Secretaria de Hacienda
Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero | Secretaria de Hacienda
Balance General comparativo 2016 -2018 (Corte diciembre de 2016 y diciembre 2018) | Secretaria de Hacienda
Balance General 2019 (Corte 31 de octubre) | Secretaria de Hacienda
Estado de la actividad económica, financiera, social y ambiental comparativo 2012 -2014 (Corte diciembre de 2012 y diciembre 2014) | Secretaria de Hacienda
Estado de la actividad económica, financiera, social y ambiental 2019 (Corte 31 de octubre) | Secretaria de Hacienda
Estado de cambios en el patrimonio 2019 (Corte a 31 de octubre) | Secretaria de Hacienda
*Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos materiales, ﬁnancieros y humanos | Secretaria de Hacienda
*Bienes muebles e inmuebles a su cargo, debidamente actualizados a la fecha de la entrega | Secretaria de Hacienda
*Presupuestos, programas, estudios y proyectos; Reglamentos, manuales de organización, de procedimientos | Secretaria de Hacienda
*Sistemas, información y soportes que permitan entender claramente el tema al mandatario entrante. | Secretaria de Hacienda
*Aspectos relacionados con la situación administrativa, desarrollo, cumplimiento o en su caso desviación de programas y demás información y documentación relativa que señale el reglamento y/o manual de normatividad correspondiente. | Secretaria de Hacienda
*Lecciones aprendidas que se podrían tener en cuenta en la próxima gestión que redunden en el bienestar de la ciudadanía | Secretaria de Hacienda
*Identiﬁcar los retos a desarrollar a nivel estratégico y operativo. | Secretaria de Hacienda
*Temas sobre los cuales deben darse prioridad a corto plazo para mitigar cualquier afectación al municipio/departamento. Por ejemplo, en prestación de servicios. Ya sea a nivel de producto, proceso o gestión que se esté adelantando. | Secretaria de Hacienda
Banco de Programas y Proyectos
Informe de gestión en el sector Banco de Programas y Proyectos según las competencias definidas en el Formato de la Guia del DNP:
Aspectos considera que debe tener en cuenta el mandatario electo en el corto plazo (100 primeros días), respecto al Banco de Proyectos y la implementación de los Programas | Secretaría de Planeación - Proyectos y Cooperación
Aspectos positivos y negativos en el funcionamiento del Banco de Proyectos y la implementación de los Programas | Secretaría de Planeación - Proyectos y Cooperación
Acciones que considera usted que deberían continuar | Secretaría de Planeación - Proyectos y Cooperación
Lecciones aprendidas respecto al funcionamiento y resultados del Banco de Proyectos y en la implementación de los Programas | Secretaría de Planeación - Proyectos y Cooperación
Dificultades en las actividades del Banco de Proyectos y la implementación de los Programas | Secretaría de Planeación - Proyectos y Cooperación
Formato No. 1 Empalme del Banco De Programas y Proyectos | Secretaría de Planeación - Proyectos y Cooperación
Formato No. 2 Aplicativos o software del Banco de Programas y proyectos | Secretaría de Planeación - Proyectos y Cooperación
Formato No. 3 Empalme de los Programas Estratégicos | Secretaría de Planeación - Proyectos y Cooperación
Formato No. 4 Empalme de los Proyectos de la Entidad. | Secretaría de Planeación - Proyectos y Cooperación
Formato No. 5 Proyectos en Ejecución (estos datos son complementarios a la tabla anterior). | Secretaría de Planeación - Proyectos y Cooperación
Sistema de Monitoreo seguimiento Control y Evaluación SMSCE SGR
* Informe de gestión en el sector Sistema de Monitoreo seguimiento Control y Evaluación según las competencias definidas en el formato | Secretaría de Planeación Dirección Técnica
Asignaciones - presupuesto de ley | Secretaría de Planeación Dirección Técnica
Asignaciones y saldos recursos fortalecimiento | Secretaría de Planeación Dirección Técnica
Balance proyectos verificados DNP (a ser financiados con recursos del FCR (60%) y FDR) | Secretaría de Planeación Dirección Técnica
"Nombre entidad" como entidad beneficiaria. | Secretaría de Planeación Dirección Técnica
Inflexibilidades | Secretaría de Planeación Dirección Técnica
"Nombre entidad" como ejecutor de proyecto. | Secretaría de Planeación Dirección Técnica
Índice de gestión de proyectos de regalías – IGPRS. | Secretaría de Planeación Dirección Técnica
Indicadores de gestión. | Secretaría de Planeación Dirección Técnica
Alertas monitoreo trimestre "ultimo vigente" | Secretaría de Planeación Dirección Técnica
Visitas del SMSCE | Secretaría de Planeación Dirección Técnica
Procedimientos y medidas del SMSCE | Secretaría de Planeación Dirección Técnica
Usuarios activos aplicativos GESPROY y cuentas -SGR | Secretaría de Planeación Dirección Técnica
* Proyectos en Proceso | Secretaría de Planeación Dirección Técnica
* Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos materiales, ﬁnancieros y humanos | Secretaría de Planeación Dirección Técnica
* Bienes muebles e inmuebles a su cargo, debidamente actualizados a la fecha de la entrega | Secretaría de Planeación Dirección Técnica
*Presupuestos, programas, estudios y proyectos; Reglamentos, manuales de organización, de procedimientos | Secretaría de Planeación Dirección Técnica
* Aspectos relacionados con la situación administrativa, desarrollo, cumplimiento o en su caso desviación de programas y demás información y documentación relativa que señale el reglamento y/o manual de normatividad correspondiente. | Secretaría de Planeación Dirección Técnica
* Sistemas, información y soportes que permitan entender claramente el tema al mandatario entrante. | Secretaría de Planeación Dirección Técnica
* Lecciones aprendidas que se podrían tener en cuenta en la próxima gestión que redunden en el bienestar de la ciudadanía | Secretaría de Planeación Dirección Técnica
* Identiﬁcar los retos a desarrollar a nivel estratégico y operativo. | Secretaría de Planeación Dirección Técnica
* Temas sobre los cuales deben darse prioridad a corto plazo para mitigar cualquier afectación al municipio/departamento. Por ejemplo, en prestación de servicios. Ya sea a nivel de producto, proceso o gestión que se esté adelantando. | Secretaría de Planeación Dirección Técnica
Control Interno Disciplinario
Fallos en primera instancia de procesos disciplinarios contra los servidores y ex-servidores públicos de la Gobernación del Quindío para garantizar la aplicación de la Ley Disciplinaria, sin perjuicio de la competencia preferente de la Procuraduría General de la Nación. | Oficina de Control Interno Disciplinario
Investigaciones disciplinarias que se realicen bajo los principios de celeridad y economía procesal. | Oficina de Control Interno Disciplinario
Archivo documental que sea de su competencia conservando las reglas y principios generales que regulan la función archivística del estado. | Oficina de Control Interno Disciplinario
Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos materiales, ﬁnancieros y humanos | Oficina de Control Interno Disciplinario
Bienes muebles e inmuebles a su cargo, debidamente actualizados a la fecha de la entrega | Oficina de Control Interno Disciplinario
Presupuestos, programas, estudios y proyectos; Reglamentos, manuales de organización, de procedimientos | Oficina de Control Interno Disciplinario
Aspectos relacionados con la situación administrativa, desarrollo, cumplimiento o en su caso desviación de programas y demás información y documentación relativa que señale el reglamento y/o manual de normatividad correspondiente. | Oficina de Control Interno Disciplinario
Sistemas, información y soportes que permitan entender claramente el tema al mandatario entrante. | Oficina de Control Interno Disciplinario
Lecciones aprendidas que se podrían tener en cuenta en la próxima gestión que redunden en el bienestar de la ciudadanía | Oficina de Control Interno Disciplinario
Identiﬁcar los retos a desarrollar a nivel estratégico y operativo. | Oficina de Control Interno Disciplinario
Temas sobre los cuales deben darse prioridad a corto plazo para mitigar cualquier afectación al municipio/departamento. Por ejemplo, en prestación de servicios. Ya sea a nivel de producto, proceso o gestión que se esté adelantando. | Oficina de Control Interno Disciplinario
Esquemas Asociativos Territoriales EAT
Informe de gestión en el sector Esquemas Asociativos Territoriales según las competencias definidas en guia | Secretaría de Planeación Departamental - Jefe de Ordenamiento Territorial
Obras Públicas y Proyectos en Proceso | Secretaría de Planeación Departamental - Jefe de Ordenamiento Territorial
Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos materiales, ﬁnancieros y humanos | Secretaría de Planeación Departamental - Jefe de Ordenamiento Territorial
Bienes muebles e inmuebles a su cargo, debidamente actualizados a la fecha de la entrega | Secretaría de Planeación Departamental - Jefe de Ordenamiento Territorial
Presupuestos, programas, estudios y proyectos; Reglamentos, manuales de organización, de procedimientos | Secretaría de Planeación Departamental - Jefe de Ordenamiento Territorial
Aspectos relacionados con la situación administrativa, desarrollo, cumplimiento o en su caso desviación de programas y demás información y documentación relativa que señale el reglamento y/o manual de normatividad correspondiente. | Secretaría de Planeación Departamental - Jefe de Ordenamiento Territorial
Sistemas, información y soportes que permitan entender claramente el tema al mandatario entrante. | Secretaría de Planeación Departamental - Jefe de Ordenamiento Territorial
Lecciones aprendidas que se podrían tener en cuenta en la próxima gestión que redunden en el bienestar de la ciudadanía | Secretaría de Planeación Departamental - Jefe de Ordenamiento Territorial
Identiﬁcar los retos a desarrollar a nivel estratégico y operativo. | Secretaría de Planeación Departamental - Jefe de Ordenamiento Territorial
Temas sobre los cuales deben darse prioridad a corto plazo para mitigar cualquier afectación al municipio/departamento. Por ejemplo, en prestación de servicios. Ya sea a nivel de producto, proceso o gestión que se esté adelantando. | Secretaría de Planeación Departamental - Jefe de Ordenamiento Territorial
Contratos Plan
Antededentes | No aplica para la Administración Departamental
Balance del Contrato Plan ( Balance Físico Financiero, Gestión de las Instancias de Admnistración ) | No aplica para la Administración Departamental
Avance de proyectos ( Matriz de Proyectos, Avance del Plan de Acción y proyección del Plan de Acción) | No aplica para la Administración Departamental
Conclusiones y perspectivas | No aplica para la Administración Departamental
Anexos
Modelo Intergrado de Planeación y Gestión MIPG
* Información General
Estado en el que recibió cada una de las políticas de gestión y desempeño y la forma en que se entregan | Secretaría de Planeación - Diercción Técnica
Descripción cuantitativa y cualitativa por cada una de las políticas. | Secretaría de Planeación - Diercción Técnica
Los resultados del Índice de Desempeño Institucional obtenidos por la entidad territorial en la vigencia 2018, los cuales están disponibles en el siguiente enlace http://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-2018 | Secretaría de Planeación - Diercción Técnica
* Dimensión de Talento Humano- Política de Gestión Estratégica del Talento Humano
Estado proceso de convocatoria para la provisión de los cargos de carrera administrativa a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil. | Secretaria Administrativa- Dirección de Talento Humano
Actividades desarrolladas en relación con: 1. Formación y Capacitación de los servidores públicos 2. Programas de bienestar para los servidores 3. Implementación de teletrabajo, horarios flexibles, bilingüismo, Programa Estado Joven. | Secretaria Administrativa- Dirección de Talento Humano
Personas con discapacidad que se tienen vinculadas laboralmente en la planta de la entidad y cuántas de ellas tienen certificado de discapacidad, en el marco del Decreto 2011 de 2017. Articulación con el Comité municipal o distrital de discapacidad? | Secretaria Administrativa- Dirección de Talento Humano
Documentos soporte de proceso de la convocatoria con la Comisión Nacional del Servicio Civil. | Secretaria Administrativa- Dirección de Talento Humano
Documentos soporte de proceso de la convocatoria con la Comisión Nacional del Servicio Civil. | Secretaria Administrativa- Dirección de Talento Humano
Matriz de Gestión Estratégica del Talento Humano diligenciada. | Secretaria Administrativa- Dirección de Talento Humano
Cumplimiento de l a Ley de cuotas 581 de 2000, así como con sus reportes anuales. | Secretaria Administrativa- Dirección de Talento Humano
Entrega actualizado del SIGEP (roles, desvinculaciones y situaciones administrativas), | Secretaria Administrativa- Dirección de Talento Humano
Si la entidad no se encuentra en el SIGEP, entrega de : - Roles y claves para el cargue de información: - Acto Administrativo de adopción de estructura orgánica (dependencias) - Acto Administrativo de adopción de planta de empleos - Acto Administrativo de adopción de escala salarial | Secretaria Administrativa- Dirección de Talento Humano
* Dimensión de Talento Humano- Código de Integridad
Mecanismo que ha implementado la entidad para que los servidores cumplan con la política de integridad. | Seretaría Administrativa- Dirección de Talento Humano
Estrategias que implementa la entidad para socializar y apropiar el Código de Integridad. | Seretaría Administrativa- Dirección de Talento Humano
Estrategias que implementa la entidad para identificar, declarar y gestionar los conflictos de interés – Establecimiento de canales de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias y de conflictos de interés. | Seretaría Administrativa- Dirección de Talento Humano
* Dimension de Direccionamiento Estratégico y de Planeación - Dimensión Planeación Institucional Planes de Desarrrollo Territorial
Estado de avance de las metas del Plan de Desarrollo | Secretaría de Planeación- Dirección Técnica
Gestión presupuestal y la ejecución de los recursos se realizó de manera eficiente. | Secretaría de Planeación- Dirección Técnica
La información de los resultados del Plan de Desarrollo fueron socializados con ciudadanía, especialmente con el Consejo Territorial de Planeación -CTPs | Secretaría de Planeación- Dirección Técnica
Identificación de las necesidades de los grupos de valor | Secretaría de Planeación- Dirección Técnica
Resultados de las auditorías internas y externas | Secretaría de Planeación- Dirección Técnica
Resultados de la evaluación de la gestión de riesgos | Secretaría de Planeación- Dirección Técnica
Resultados de la evaluación de la gestión financiera. | Secretaría de Planeación- Dirección Técnica
La matriz solicitada en la guía de Informe de Gestión con su respectivo análisis la cual se convierte en un insumo valioso para el diagnóstico del Plan de Desarrollo. | Secretaría de Planeación- Dirección Técnica
Claves de acceso y responsables a Sistema de Información para la Evaluación de la eficacia –SIEE | Secretaría de Planeación- Dirección Técnica
* Dimension de Direccionamiento Estratégico y de Planeación - Dimensión de gestión y Eficiencia de Gasto Público
Herramientas de compra pública (Secop, Tienda Virtual del Estado, Datos Abiertos, Aplicación de Guías CCE) | Secretaría Juridica y de Contratación
Descripción de la organización de su equipo de contratación, respecto de las etapas de contratación estatal (precontractual, contractual y poscontractual), incluyendo las etapas de aprobación (planeación, evaluación). | Secretaría Juridica y de Contratación
Actualizaciones del manual de contratación de la entidad y señale las fuentes de información de dichas actualizaciones – (guías y manuales de CCE). | Secretaría Juridica y de Contratación
* Dimension de Valores para Resultados - Politica de Fortalecimiento Institucional y Simplicación de Procesos
Número máximo de niveles en la cadena de mando para la toma de decisiones estratégicas de la entidad. | Secretaría de Planeación- Dirección Técnica
Diseño el modelo de operación de los procesos de la entidad. Documentación de los procesos de la entidad. | Secretaría de Planeación- Dirección Técnica
Lista de procesos y procedimientos racionalizados o simplificados. | Secretaría de Planeación- Dirección Técnica
* Dimension de Valores para Resultados - Politica de Gobierno Digital
Cuántos y cuáles trámites y servicios de la entidad se pueden ejecutar a través de Internet. | Secretaría TIC
Procesos de la entidad que se encuentran alineados bajo el marco de arquitectura T.I y el modelo de seguridad y privacidad de la información. | Secretaría TIC
Estado de implementación del Plan Estratégico de Tecnología - PETIS. | Secretaría TIC
Documentación de las soluciones tecnológicas de la entidad: manuales de usuarios, manuales de instalación, discos duros con los programas informáticos, entre otros- | Secretaría TIC
Estado de la entidad respecto a la implementación de la política de gobierno digital. | Secretaría TIC
Claves y usuarios de acceso a sistemas de información de la entidad. En particular, a la solución Mi Colombia Digital (sitio web provisto por la Dirección de Gobierno Digital)- | Secretaría TIC
Estado y expedientes contractuales de las soluciones tecnológicas que adquirió la entidad durante el cuatrienio. | Secretaría TIC
* Dimension de Valores para Resultados - Politica de Seguridad Digital
Procesos y procedimientos que la Entidad ha implementado en materia de seguridad y privacidad de la información. | Secretaría TIC
Existencia de un rol asociado a las funciones de seguridad y privacidad de la información | Secretaría TIC
Se cuenta con presupuesto asignado a la seguridad y privacidad de la información. | Secretaría TIC
Está nombrado el enlace de seguridad digital ante la coordinación nacional . | Secretaría TIC
Identificación y clasificación los activos de la entidad | Secretaría TIC
Descripción de como se adelanta la gestión de riesgos de seguridad digital. | Secretaría TIC
* Dimension de Valores para Resultados - Politica de Defensa Judicial
Número de demandas en contra tenía el Departamento al inicio de su periodo de gobierno. | Secretaría de Representación Judicial
Número demandas presentadas en contra del departamento en el su periodo de gobierno 2016-2019. | Secretaría de Representación Judicial
Número de demandas en contra tendrá el departamento al finalizar el periodo de gobierno. | Secretaría de Representación Judicial
Acciones se realizaron para atender las demandas en contra del Departamento , si fueron oportunas. | Secretaría de Representación Judicial
Describa el sistema de información o base de datos que contenga el inventario completo de los procesos judiciales en los que es parte. | Secretaría de Representación Judicial
Demandas activas en su contra del Departamento y su correspondiente valor. | Secretaría de Representación Judicial
Sentencias ejecutoriadas que fueron notificadas a la entidad en la vigencia evaluada (favorables, desfavorables, con fallo inhibitorio) | Secretaría de Representación Judicial
Políticas de prevención del daño antijurídico existen en la entidad. | Secretaría de Representación Judicial
Pagos efectuó la entidad por concepto de conciliaciones, sentencias judiciales y laudos arbitrales. Indique la fecha y valor pagado, discriminado por capital e intereses, o cuentas por pagar. | Secretaría de Representación Judicial
Actividad litigiosa de la entidad? Segméntela por solicitudes de conciliación, procesos judiciales y arbitramentos (tanto activos como terminados) y diferenciada por jurisdicción, acción, causa y valor de las pretensiones asociadas a cada caso, proceso y/o arbitramento. | Secretaría de Representación Judicial
* Dimension de Valores para Resultados - Politica de Mejora Regulatoria
Agenda Regulatoria del Departamento y sus Secretarías
Apropiación de manuales de técnica normativa e implementar la metodología de Análisis de Impacto Normativo para el desarrollo de nuevas regulaciones y estandarizar la forma de elaboración de los proyectos de norma con base en directrices impartidas en el Decreto 1081 de 2015.
Procesos de participación: Procedimientos claros para la consulta pública en los proyectos regulatorios. Por ejemplo, tener un espacio en la pagina web para la publicación de la agenda regulatoria, establecer días mínimos, y responder a comentarios recibidos en el tiempo de consulta.
Revisar la calidad normativa: establecimiento de criterios de calidad de los proyectos normativos ante de ser adoptados. Ejemplo, revisión por la oficina jurídica antes de la firma del Gobernador.
Divulgación de la norma: consolidación de decretos únicos /resoluciones únicas y contar con un repositorio del inventario normativo de fácil acceso.
Evaluar y simplificar: adoptar programas de simplificación normativa – enfocados en las regulaciones que afectan los negocios y el Doing Busines.
* Dimension de Valores para Resultados Politica de Servicio al Ciudadano
La política de servicio al ciudadano se utilizó para la obtención de los resultados y/o productos del sector SI O NO. Describa en caso afirmativo las actividades y productos: | Secretaría Administrativa - Dirección Oficina Privada
• Plan de acción para el fortalecimiento de la política de servicio al ciudadano (incluye diagnóstico, seguimiento y evaluación) | Secretaría Administrativa - Dirección Oficina Privada
• Protocolos de atención al ciudadano (incluidos criterios diferenciales: personas con discapacidad, grupos étnicos, población vulnerable) | Secretaría Administrativa - Dirección Oficina Privada
• Reportes de su gestión frente al servicio al ciudadano (ciudadanos atendidos, informes de PQRSD, etc.) | Secretaría Administrativa - Dirección Oficina Privada
• Relación de servidores cualificados en política de servicio al ciudadano. | Secretaría Administrativa - Dirección Oficina Privada
• Iniciativas de los servidores públicos para la mejora en el servicio al ciudadano | Secretaría Administrativa - Dirección Oficina Privada
• Plan de incentivos a servidores públicos para el desarrollo de iniciativas orientadas al mejoramiento del servicio al ciudadano. | Secretaría Administrativa - Dirección Oficina Privada
• Caracterización de usuarios | Secretaría Administrativa - Dirección Oficina Privada
• Resultados de mediciones de percepción ciudadana | Secretaría Administrativa - Dirección Oficina Privada
• Lista de servidores públicos graduados del Curso Virtual de Lenguaje Claro | Secretaría Administrativa - Dirección Oficina Privada
• Lista de documentos traducidos a lenguaje claro. | Secretaría Administrativa - Dirección Oficina Privada
* Dimension de Valores para Resultados Politica de Racionalizacion de Trámites
Relación de trámites del Departamento ? (Línea, parcialmente en línea, presenciales). | Secretaría de Planeación- Dirección Técnica
Relación de trámites racionalizados en el cuatrienio. | Secretaría de Planeación- Dirección Técnica
Acciones de racionalización más relevantes que implementó y cuáles considera se deben seguir impulsando. | Secretaría de Planeación- Dirección Técnica
Clave SUIT | Secretaría de Planeación- Dirección Técnica
Modificaciones normativas en curso o existentes en el Consejo respecto a los trámites. | Secretaría de Planeación- Dirección Técnica
Interoperabilidad con otras entidades nacionales y territoriales (cadenas de trámites), con cuáles, qué bases de datos, convenios suscritos para la interoperabilidad. | Secretaría de Planeación- Dirección Técnica
* Dimension de Valores para Resultados Politica de Participación Ciudadana en la Gestión Pública
Relacionar los resultados de los ejercicios de participación con los grupos de valor y que resultados de la gestión institucional mejoraron. | Lider Secretaria del Interior. Responsables Todas las Secretarias de Despacho
Número de ejercicios de rendición de cuentas se realizaron durante su periodo de gobierno. | Secretaria de Planeación Departamental - Dirección Técnica - Observatorio Económico
Cuales y sobre que temas se crearon veedurías ciudadanas. | Secretaría del Interior
Mencione y describa buenas prácticas los ejercicios de participación más importantes según las fases del ciclo de la gestión pública. | Secretaría del Interior
Listado de instancias y miembros formales de participación conformadas. | Secretaría del Interior
Bases de datos de ciudadanos , empresarios y grupos de la valor con los que la entidad ha interactuado. | Secretaría del Interior - Secretaria de Planeación
Resultados de las evaluaciones a los ejercicios de participación y rendición de cuentas (evaluación presentada por la ciudadanía, resultados de encuestas presentadas por la entidad). | Secretaría del Interior- Secretaría de Planeación
Dimesión evaluación de Resultados- Politica Evaluación de Resultados
Informe de evaluación de los resultados obtenidos a nivel institucional, proyectos de inversión y plan de desarrollo territorial. Informes donde se consoliden y analicen los resultados de los indicadores de la gestión institucional de la entidad. | Secretaría de Planeación- Dirección Técnica
La entidad logró los resultados definidos en su planeación. Indicadores utilizados por la entidad para hacer seguimiento y evaluación a la gestión. | Secretaría de Planeación- Dirección Técnica
Dimesión Información y Comunicación - Politica Gestión Documental
Estado de la gestión documental de la entidad. | Secretaría Administrativa - Archivo
Estado y proyección de contratación de servicios archivísticos. | Secretaría Administrativa - Archivo
Relación de royectos están en curso o estaban proyectados para desarrollarse, que estén relacionados con la gestión documental: big data, accesibilidad, usabilidad, atención al ciudadano, acceso diferencial, digitalización, entre otros. | Secretaría Administrativa - Archivo
Programación de los recursos económicos y proyectos de inversión vigentes para dar continuidad a lo planeado en el Programa de Gestión Documental? - Indique. | Secretaría Administrativa - Archivo
Inventario documental. | Secretaría Administrativa - Archivo
Archivos organizados acorde con las TRD o Cuadros de Clasificación Documental aprobadas. Unidades de conservación adecuadas acorde con el formato y soporte documental. | Secretaría Administrativa - Archivo
Numeración de los Actos Administrativos (Acuerdo 060 de 2001). | Secretaría Administrativa - Archivo
Tablas de Retención Documental, Tablas de Retención Valoración y Cuadros de Clasificación Documental. | Secretaría Administrativa - Archivo
Organización de Fondos Acumulados. Si tiene: en que estando quedan y cuál es el Plan de Trabajo Archivístico para la intervención del fondo acumulado, acorde con la normativa. | Secretaría Administrativa - Archivo
Inventarios Documentales debidamente diligenciados en los archivos de gestión y en el archivo central, usando el Formato FUID. | Secretaría Administrativa - Archivo
Transferencias documentales. | Secretaría Administrativa - Archivo
Cronograma de transferencias primarias y secundarias. | Secretaría Administrativa - Archivo
Inventario de transferencias primarias y secundarias. | Secretaría Administrativa - Archivo
Indicar, si existe en la entidad, el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo, y si estos cuentan con características y procedimientos de preservación a largo plazo bajo los criterios establecidos por el AGN . | Secretaría Administrativa - Archivo
Dimesión Información y Comunicación - Politica de Acceso a la Información Pública
Acciones establecidas de publicación en el sitio web de la información sobre los resultados obtenidos para ese sector | Secretaría de Planeación- Dirección Técnica
Informar si la Procuraduría General de la Nación realizo vigilancias preventivas en materia de transparencia y acceso a la información a la entidad durante el periodo reportado? ¿Cuál fue el resultado y el balance de plan de mejoramiento? ¿La entidad participó en el Índice de Transparencia y Acceso a la información (ITA) de la Procuraduría General de la Nación? | Secretaría de Planeación- Dirección Técnica
Informar si la entidad recibió acompañamiento o asistencia técnica en materia de transparencia y acceso a la información pública? ¿Cuáles fueron los resultados? | Secretaría de Planeación- Dirección Técnica
Estado de los instrumentos de gestión de la información pública (Decreto 103 de 2015 Título V). | Secretaría de Planeación- Dirección Técnica
Informes de solicitudes de acceso a la información elaborados (Decreto 103 de 2015, art 52). | Secretaría de Planeación- Dirección Técnica
Ejercicios de autodiagnóstico de la matriz de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 elaborada por la Procuraduría General de la Nación, discriminando el porcentaje de avance y las acciones pendientes. | Secretaría de Planeación- Dirección Técnica
Formulario diligenciado y la clave y usuario de acceso al Índice de Transparencia Activa (ITA) de la Procuraduría General de la Nación. | Secretaría de Planeación- Dirección Técnica
Dimesión Gestión del Conocimiento -Politica Gestión del Conocimiento
Describa si en la entidad existe un grupo de gestión del conocimiento Si la respuesta es afirmativa, describa qué áreas lo conforman. | Secretarías de Planeación y Administrativa
Plan para la implementación de esta política de Gestión del Conocimiento, aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Secretarías de Planeación y Administrativa
Mecanismos o procedimientos para evitar la fuga de conocimiento. | Secretarías de Planeación y Administrativa
Información estratégica identificada para el desarrollo misional e inventario donde se consolida . | Secretarías de Planeación y Administrativa
Inventario de las herramientas donde se consolida y difunde el conocimiento (portales, revistas, aplicaciones, medios audiovisuales, redes, etc.) | Secretarías de Planeación y Administrativa
Listado de aliados estratégicos. | Secretarías de Planeación y Administrativa
Repositorio de buenas prácticas y lecciones aprendidas. | Secretarías de Planeación y Administrativa
Dimensión de Control Interno- Politica de Control Interno
Conformación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, atendiendo los Decretos 648 de 2017 y 1499 de 2017. | Control Interno de Gestión
La entidad cuenta con un esquema para la definición de autoridad y responsabilidad, Definió el Esquema de Líneas de Defensa, describa su avance. | Control Interno de Gestión
Análisis del avance (debilidades y fortalezas) del Sistema de Control Interno y su articulación con el Sistema de Gestión a través del MIPG y MECI. | Control Interno de Gestión
Auditorias, investigaciones o planes de mejoramiento en curso. | Control Interno de Gestión
Plan de trabajo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | Control Interno de Gestión
Informes Sistema de Control Interno: Vigencia 2016, Vigencia 2017 y Vigencia 2018. Incluir certificados de presentación y otros soportes que evidencien su cumplimiento. | Control Interno de Gestión
Informes pormenorizados para las vigencias 2016, 2017 y 2018. Incluir soportes de los informes y evidencia de su publicación en las fechas establecidas. | Control Interno de Gestión
Avances en Planes de Mejoramiento (i) suscritos con el Organismo de Control; (ii) Producto de Auditorías Internas de la OCI; (iii) Producto de auditorías de otras instancias como organismos certificadores externos (si aplica). | Control Interno de Gestión
Plan Anual de auditoria vigente y estado de avance con evidencias. | Control Interno de Gestión
CONVENCIONES | FECHA LÍMITE DE ENTREGA
PRIMER INFORME CONSOLIDADO DE ENERO DE 2016 A SEPTIEMBRE 15 DE 2019 | MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SEGUNDO INFORME CONSOLIDADO DE ENERO DE 2016 - OCTUBRE 30 DE 2019 | LUNES 4 DE NOVIEMBRE DE 2019
TERCER INFORME CONSOLIDADO DE ENERO DE 2016 - PROYECCIÓN DICIEMBRE 30 | LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2019
ENLACES
Dirección Oficina Privada | Enrique Prieto
Secretaría de Educación | Norma Consuelo Mantilla
Secretaría Jurídica y Contratación | Martha Elena Giraldo Ramirez
Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas | Martha Elena Giraldo Ramirez
Secretaría de Servicios Administrativos | Carlos Alberto Aguirre - Gloria Eugenia Castaño Londoño
Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Adriana Gómez Orrego
Secretaría de Cultura | Gonzalo Mora
Secretaría de Turismo, Industria y Comercio | Alejandro Zapata
Secretaría de Aguas e Infraestructura | Ana Maria Cardona Valdes
Secretaría de Familia | Cesar Augusto Ballesteros - Clarena Tejada
Secretaría de Interior | Cesar Augusto Gutiérrez- Alejandro Zapata
Secretaría de Salud | Octavio Laverde
Secretaría TIC | Diana Milena Lopez
Secretaría de Representación Judicial | Enrique Prieto
Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario | Octavio Laverde
Oficina de Control Interno de Gestión | Martha Elena Giraldo Ramirez
INDEPORTES | Maria Lucia Londoño Giraldo
PROMOTORA | Ana Maria Cardona Valdes
IDTQ | Maria Lucia Londoño Giraldo

## INVENTARIO DE ANEXOS TEMATICOS
INVENTARIO DE ANEXOS SECTORIALES TEMÁTICOS
Nro. | Sectores o temáticas transversales | Preguntas | Indicadores | Formatos | Indicaciones/ información
1 | Educación y alimentación escolar | X | X
2 | Salud | X | X
3 | Agua Potable y Saneamiento Básico | X | X
4 | Cultura | X
5 | Deporte y Recreación | X | X
6 | Desarrollo Rural y Agropecuario | X | X
7 | Ambiental y Gestión de Riesgo | X | X
8 | Infraestructura y transporte |  | X | X
9 | Vivienda Urbana | X | X
10 | Trabajo |  |  | X
11 | Paz y Víctimas |  |  |  | X
12 | Género y Diversidad Sexual | X | X
13 | Pobreza y focalización | X | X
14 | Asuntos Étnicos | X | X
15 | Primera infancia, la infancia, la adolescencia y el fortalecimiento familiar |  |  |  | X
16 | Lineamientos Planes de Ordenamiento Territorial | X
17 | Gestión financiera y presupuestal |  |  | X
18 | Ficha Sistema de Monitoreo y Seguimiento a los recursos del SGR |  |  |  | X
19 | Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET |  |  |  | X
20 | Minas antipersonas |  |  |  | X
21 | Consumo de drogas |  |  | X | X
22 | Formato Banco de Proyectos |  |  | X