## 2019000040046
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 1 de 2
1. BPIN PROYECTO | 2019000040046
2. NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación de un programa de educación superior para la profesionalización de los artistas, como proceso de fortalecimiento del sector artístico en el departamento del Quindio
3. VALOR DEL PROYECTO | 3279986369
4. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y VALOR | SGR - Asignación para la inversión regional (60%) : $ 3.259.986.369 Propios: $20.000.000,00
5. NÚMERO Y FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO | 061 del 22 de noviembre de 2019
6. FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO | 30 de diciembre de 2023
7. POBLACIÓN OBJETIVO | * 135 artistas del departamento del Quindío que serán profesionalizados a través de una Institución de educación superior reconociendo sus saberes adquiridos a lo largo de su vida profesional en el campo artístico en los campos de artes plásticas (35), música (30), danza (35) y teatro (35). * 16.200 estudiantes de los grados de 2° a 5° de las instituciones educativas oficiales urbanas del departamento del Quindío por medio del programa de retribución de saberes adquiridos
8. MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROYECTO | Armenia, Buenavista, Calarcá, Circasia, Córdoba, Filandia, Génova, La Tebaida, Montenegro, Pijao, Quimbaya, Salento
9. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO ( municipio, vereda, barrio, coordenadas etc.) | Armenia, Buenavista, Calarcá, Circasia, Córdoba, Filandia, Génova, La Tebaida, Montenegro, Pijao, Quimbaya, Salento
10. FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN | 14 de abril de 2020
11. AJUSTES DEL PROYECTO | N/A
11.1 Valor Ajuste | N/A
11.2 Fuentes de financiación y valor | N/A
11.3 Número y Fecha Acto Administrativo | N/A
12. ESTADO DEL PROYECTO
12.1 Sin Contratar
12.2 Contratado sin acta de inicio
12.3 Contratado en ejecución | X
12.4 Terminado
12.5 Cerrado ( GESPROY)
12.6 Número y fecha Acto Administrativo de cierre
13. RELACION CONTRACTUAL Y NOVEDADES CONTRACTUALES
13.1 Número, feha y valor de cada uno de los contratos suscritos | Contrato de prestación de servicios profesionales No. 661 del 20 de mayo de 2020, por valor de $27.277.500 Contrato de prestación de servicios profesionales No. 799 del 01 de marzo de 2021 por valor de $41.210.000. Contrato Interadministrativo No. 009 del 06 de abril de 2021 por valor de $3.000.000.000,00 Contrato de prestación de servicios profesionales No. 984 del 26 de enero de 2022 por valor de $43.978.000,00 Contrato de prestación de servicios profesionales No. 1467 del 02 de febrero de 2022 por valor de $4.500.000.00 Contrato de prestación de servicios profesionales No. 1274 del 02 de febrero de 2022 por valor de $8.100.000.00 Contrato de prestación de servicios profesionales No. 1172 del 02 de febrero de 2022 por valor de $12.982.500
13.2 Número, feha y valor de cada uno de los contratos en ejecución | Contrato Interadministrativo No. 009 del 06 de abril de 2021 por valor de $3.000.000.000,00
13.3 Número, feha y valor de cada uno de los contratos liquidados | Contrato de prestación de servicios profesionales No. 661 del 20 de mayo de 2020, por valor de $27.277.500 Contrato de prestación de servicios profesionales No. 799 del 01 de marzo de 2021 por valor de $41.210.000. Contrato de prestación de servicios profesionales No. 1467 del 02 de febrero de 2022 por valor de $4.500.000.00 Contrato de prestación de servicios profesionales No. 1274 del 02 de febrero de 2022 por valor de $8.100.000.00 Contrato de prestación de servicios profesionales No. 1172 del 02 de febrero de 2022 por valor de $12.982.500 Contrato de prestación de servicios profesionales No. 984 del 26 de enero de 2022 por valor de $43.978.000,00
13.4 Novedades contractuales ( Describalas brevemente) | N/A
14. ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO (FINANCIERO y FÍSICO)
14.1 Valor total programado | 3279986369
14.2 Valor total contratado (compromisos) | 3138048000
14.3 Valor total ejecutado | 138048000
14.4 Porcentaje de Avance Financiero | 4.21%
14.5 Porcentaje de Avance Físico | 4.21%
15. RELACIÓN DE MONITOREOS, AUDITORIAS O EVALUACIONES SOBRE EL PROYECTO
15.1 Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE | N/A
a) Observación SMSE | N/A
b) Descripción acción de mejora | N/A
c) Fecha de inicio | N/A
d) Fecha de terminación | N/A
15.2 Organismos de Control | N/A
a) Hallazgo | N/A
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 2 de 2
b) Acción de mejora | N/A
c) Descripción acción de mejora | N/A
d) Fecha de inicio | N/A
e) Fecha de terminación | N/A
f) Estado de la acción de mejora | N/A
16. PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO A LA FECHA | AVANCE Y CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA PREINSCRIPCIÓN DE LOS ASPIRANTES: hasta el 05 de diciembre de 2022. Como resultado del proceso de preinscripción y a las estrategias implementadas de difusión de la información del proyecto por parte de la gerencia del proyecto y la Secretaria de Cultura Departamental del Quindío, se logró la participación de los artistas Quindianos en las diferentes áreas ofertadas, así: Licenciatura en Música: 72 Licenciatura en Artes Escénicas 47 Licenciatura en Artes Plásticas 56 TOTAL: 175 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN EVALUADORA DESIGNADA POR EL CONSEJO DE FACULTAD DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA: Del 6 al 9 de diciembre de 2022 EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA POR PARTE DE LA COMISIÓN EVALUADORA DESIGNADA POR EL CONSEJO DE FACULTAD DE LA UNIVERSIDAD DE ANTOQUIA: del 12 al 16 de diciembre de 2022 PUBLICACIÓN DE LISTADO DE LOS SELECCIONADOS PARA PRESENTAR PRUEBAS: 19 de diciembre de 2022. RECLAMACIONES CONTRA EL LISTADO DE SELECCIONADOS PARA PRESENTAR PRUEBAS: Tres (3) días hábiles siguientes a la publicación de la lista de preseleccionados. Finalmente, dentro del periodo informado correspondiente al mes de diciembre del 2022, se tiene que el proyecto de profesionalización ha contado con la participación e interés de los artistas Quindianos y es por ello que las etapas siguientes dentro del proceso de la convocatoria se han podido seguir realizando con normalidad por parte de la Universidad de Antioquia, teniendo como finalidad poder tener el listado final de los artistas admitidos en la profesionalización Quindío.
17. ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA ÚLTIMA MEDICIÓN | 68 puntos con corte a 30 de septiembre de 2022
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Como resultado del proceso de preinscripción y a las estrategias implementadas de difusión de la información del proyecto por parte de la gerencia del proyecto y la Secretaria de Cultura Departamental del Quindío, se logró la participación de los artistas Quindianos en las diferentes áreas ofertadas, es por ello que se procede a enmarcar imagen de difusión de información, toda vez que esta etapa del proceso corresponde a una participación personal de los artistas, por medio de las plataformas digitales dispuestas por la Universidad de Antioquia.
ANTONIO RESTREPO SALAZAR Secretario de Cultura Departamental Gobernación del Quindío | WILLIAM ARIEL PARRA POSADA Jefe de Patrimonio y Artes Gobernación del Quindío
NOMBRE Y FIRMA SECRETARIO RESPONSABLE | NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN PROYECTA LA INFORMACIÓN
Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por:
Martha Elena Giraldo Ramírez | Luis Alberto Rincón Quintero | Luis Alberto Rincón Quintero
Cargo: Directora Técnica | Cargo: Secretario de Planeación | Cargo: Secretario de Despacho