## PLAN INSTITUCIONAL
PLAN DE ACCIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO VIGENCIA 2023.
No. | POLÍTICA | COMPONENTES | CATEGORÍA | COMPOMISOS Y/O ACCIONES | META | INDICADOR | EVIDENCIA | RESPONSABLE | FECHA (día-mes-año)
1. DIMENSIÓN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.
1.1 | Gestión Estratégica del Talento Humano | Planeación | Planeación Estratégica | Actualizar la caracterización de las áreas de talento humano (Prepensión, cabeza de familia, limitaciones físicas, fuero sindical etc.) | Actualizar periodicamente la caracterización de los servidores públicos de la Administración Departamental. | Caracterización de servidores públicos actualizada. | Encuesta de caracterización de servidores aplicada. | Secretaría Administrativa - Dirección de Talento Humano | 2023-12-31
|  |  |  | Actualizar, implementar y socializar Plan Estratégico de Talento Humano que integre - Plan anual de vacantes.- Plan de Previsión de Recursos Humanos.- Plan Institucional de Capacitación.- Plan de Bienestar e Incentivos - Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.- Monitoreo y Seguimiento del SIGEP- Evaluación de desempeño- Inducción y reinducción- Medición, Análisis y Mejoramiento del Clima Organizacional. | Actualizar e implementar y socializar el Plan Estratégico de Talento Humano de la Administración Departamental. | Plan Estratégico de Talento Humano de la Administración Departamental actualizado, implementado y socializado | Documento del Plan Estratégico de Talento Humano actualizado e implementado. | Secretaría Administrativa - Dirección de Talento Humano | 2023-12-31
|  |  |  | Implementar y socializar acciones de mejora del clima organizacional de conformidad con las directrices metodológicas del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. | Implementar y socializar acciones de mejora del clima organizacional de la Administración Departamental. | Clima Organizacional de la Administración Departamental implementado y socializado. | Programa de Clima Organizacional. | Secretaría Administrativa - Direccion de Talento Humano | 2023-12-31
|  |  |  | Actualizar e implementar el Programa de Inducción y Reinducción de la Administración Departamental de conformidad con las directrices metodológicas del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. | Actualizar e implementar el Programa de Inducción y Reinducción de la Administración Departamental. | Programa de Inducción y Reinducción de la Administración Departamental Elaborado y evaluado. | Programa de Inducción y Reinducción de la Administración Departamental evaluado en implementado. | Secretaría Administrativa - Dirección de Talento Humano | 2023-08-31
|  | Ingreso | Conocimiento institucional | Realizar inducción a todo servidor público que se vincule en la Administración Departamental de conformidad con el Programa de Inducción adoptado. | Realizar inducción al 100% de los servidores públicos que se vinculen en la Administración Departamental de conformidad con el Programa de Inducción adoptado. | No. de servidores públicos con procesos de Inducción realizados/ No. de servidores públicos vinculados * 100 | Formato que acredita los Procesos de Inducción del servidor público | Secretaría Administrativa - Dirección de Talento Humano | 2023-12-31
|  |  | Inclusión | Vincular personas con discapacidad en la planta de personal, de la Administración Departamental, en cumplimiento del Decreto 2011 de 2017. | Vincular personas con discapacidad en la planta de personal de la administración Departamental. | No de personas con discapacidad de planta vinculadas / No total de personal de planta * 100 | Actas de Posesión del personal con discapacidad. | Secretaría Administrativa - Dirección de Talento Humano | 2023-12-31
|  | Desarrollo | Capacitación | Actualizar e implementar el Plan de Capacitación de la Administración Departamental que incluya los siguientes temas: Integración cultural, planificación, desarrollo territorial y nacional, relevancia internacional, buen gobierno, contratación pública, cultura organizacional, derechos humanos, gestión administrativa, gestión de las tecnologías de la información, gestión documental, innovación, participación ciudadana, servicio al ciudadano, sostenibilidad ambiental, derecho de acceso a la información. | Actualizar e implementar el Plan de Capacitación de la Administración Departamental de conformidad con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP y las necesidades del personal. | Plan de Capacitación de la Administración Departamental actualizado e implementado. | Documento del Plan de Capacitación de la Administración Departamental actualizado e implementado - Registros de Asistencia Plan de Capacitaciones. | Secretaría Administrativa - Direccion de Talento Humano | 2023-12-31
|  |  | Bienestar | Actualizar e implementar el Plan de Bienestar de la Administración Departamental que incluya los siguientes temas: deportivos, recreativos y vacacionales, artísticos y culturales, clima laboral, cambio organizacional, adaptación laboral, preparación a los prepensionados para el retiro del servicio, cultura organizacional, trabajo en equipo, educación formal (primaria, secundaria y media, superior), día del servidor público. | Actualizar e implementar el Plan de Bienestar de la Administración Departamental de conformidad con los lineamientos metodologicos del DAFP y las necesidades del personal. | Plan de Bienestar de la Administración Departamental actualizado e implementado. | Documento del Plan de Bienestar de la Administración Departamental actualizado e implementado - Registros de Asistencia Plan de Bienestar | Secretaría Administrativa - Dirección de Talento Humano | 2023-12-31
|  |  |  | Promocionar e incentivar el uso de la bicicleta por parte de los servidores públicos de la Administración Departamental, a través de estrategias comunicativas y a través de medios internos de comunicación. | Promociónar el uso de la bicicleta a todos los servidores públicos de la Administración Departamental. | Numero de funcionarios que hacen uso de la bicicleta . | Registro de servidores públicos que usan bicicleta. | Secretaría Administrativa - Direccion de Talento Humano | 2023-12-31
|  |  | Clima organizacional y cambio cultural | Realizar implementación y seguimiento del programa de clima laboral en la Administración Departamental | Realizar implementación del programa de clima laboral en la Administración Departamental con el correspondiente iforme de seguimiento | Programa de clima laboral implementado- Informe de Seguimiento realizado | Informe de implementación y seguimiento al programa de Clima Laboral | Secretaría Administrativa - Dirección de Talento Humano | 2023-12-31
|  | Retiro | Administración del talento humano | Implementar y/o actualizar la metodología para el análisis del retiro de los servidores de la Administración Departamental que genere insumos para la provisión del talento humano de conformidad con los lineamientos metodológicos del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Implementar y/o ajustar la metodología para el análisis del retiro de los servidores de la Administración Departamental. | Metodología para el análisis del retiro de los servidores de la Administración Departamental elaborado. | Documento metodológico para el análisis del retiro de los servidores de la Administración Departamental elaborado- Formatos de Análisis de retiro de servidores públicos. | Secretaría Administrativa - Dirección de Talento Humano | 2023-06-30
|  |  | Desvinculación asistida | Implementar y/o ajustar Plan de Desvinculación Asistida de la Administración Departamental, con el fin de brindar apoyo socio laboral y emocional a las personas que se desvinculan por pensión, por reestructuración o por finalización del nombramiento en provisionalidad, de manera que se les facilite enfrentar el cambio. | Implementar y/o ajustar el Plan de Desvinculación Asistida de la Administración Departamental, de conformidad con los lineamientos metodológicos del Departamento Administrativo de la Función Púbica DAFP. | Plan de Desvinculación Asistida de la Administración Departamental, elaborado e implementado. | Documento del Plan de Desvinculación Asistida de la Administración Departamental, implementado y/o ajustado - Registros de asistencia | Secretaría Administrativa - Dirección de Talento Humano | 2023-12-31
1.2 | Integridad | Condiciones institucionales idóneas para la implementación y gestión del Código de Integridad | Realizar el diagnóstico del estado actual de la entidad en temas de integridad. | Realizar el diagnóstico del estado de implementación del Código de Integridad a través de encuestas a los servidores Públicos (debilidades y fortalezas de la implementación del Código de Integridad). | Realizar el diagnóstico del estado de implementación del Código de Integridad, de conformidad con los lineamientos metodológicos del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. | Diagnóstico del estado actual de la entidad en temas de integridad elaborado. | Documento diagnóstico del Código de Integridad | Secretaría Administrativa - Dirección de Talento Humano - Secretaria de Planeación
|  |  | Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, reinducción y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad. | Socializar el Código de Integridad de la Administración Departamental en las dependencias de la Administración Departamental. | Socializar el Código de Integridad en el 100% de las Secretarías y dependencias de la Administración Departamental. | Código de Integridad de la Administración Departamental implementado y socializado. | Registro de asistencia de las socializaciones realizadas. | Secretaría Administrativa - Dirección de Talento Humano
|  | Promoción de la gestión del Código de Integridad. | Ejecutar el Plan de gestión del Código de integridad. | Realizar una campaña pedagógica e informativa sobre los temas asociados con la integridad, los deberes y las responsabilidades logrando la participación activa de los servidores públicos con el propósito de lograr un cambio cultural orientado a garantizar la moralidad, la ética y la responsabilidad en el ejercicio de la función pública. | Realizar una campaña pedagógica e informativa sobre los temas asociados con la integridad. | Campaña pedagógica e informativa sobre los temas asociados con la integridad realizada. | Registros fotográficos y de asistencia. | Secretaría Administrativa (Dirección de Talento Humano) - Secretaria Privada (Dirección de Comunicaciones). | 2023-12-31
2. DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN
2.1 | Planeación Institucional | Contexto Estratégico | Identificación de los grupos de valor y sus necesidades | Actualizar, compilar e implementar la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de Interés de competencias de cada una de las secretarías a través de una herramienta, en correspondencia con la "Guía de Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y Grupos de Interés". | Actualizar, compilar e implementar la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de Interés de competencias de cada una de las secretarías de la Administración Departamental. | Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y Grupos de Interés actualizada, compilada e implementada. | Documento de caracterización de usuarios actualizado. | Secretaria de Planeación
|  |  |  | Realizar el estudio de mediciòn de satisfacciòn del usuario en relaciòn con lo tràmites y servicios que presta la Admnistraciòn Departamental | Realizar semestralmente el estudio de mediciòn de satisfacciòn del usuario en relaciòn con lo tràmites y servicios | Mediciòn de satisfacciòn del usuario en relaciòn con lo tràmites y servicio realizado. | Documento de Mediciòn de Satisfacciòn del Usuario | Secretaria de Planeación
|  |  |  | Socializar a las secretarias sectoriales, los resultados de las encuestas de percepción del cliente o usuario de la Administración Departamental, con respecto a los productos o servicios ofrecidos. | Socializar a las 17 secretarias sectoriales, los resultados de las encuestas de percepción del cliente o usuario de la Administración Departamental. | Socializaciones realizadas | Registro de asistencia de la socialización a las secretarías de la Administración Departamental. | Secretaria de Planeación
|  | Calidad de la Planeación | Formulación de planes | Elaborar, publicar y socializar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con sus correspondientes componentes. | Elaborar, publicar y socializar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con sus correspondientes componentes. | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con sus correspondientes componentes elaborado, publicado y socializado. | Documento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Constancia de Publicación en la Página web de la Admnistración Departamental, https://www.quindio.gov.co/transparencia/ley-de-transparencia-y-derecho-de-acceso-a-la-informacion-pública Registro de asistencia de socialización del Plan Anticorrupción al 100% de las secretarias sectoriales. | Secretaría Planeación | 2023-01-31
|  |  |  | Realizar seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC, con el propósito de evaluar el cumplimiento al PAAC, a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Administración Departamental. | Realizar seguimiento y evaluación cuatrimestral al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC de la Administración Departamenta vigencia 2023. | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC de la Administración Departamental con procesos de seguimiento cuatrimestral. | Documento de Seguimiento y evaluación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC. Acta de Socialización Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Oficina de Control Interno y de Gestión | 2023-12-31
|  |  |  | Elaborar , aprobar y publicar el Plan de Acción Anual de la Administración Departamental a más tardar el 31 de enero de cada vigencia. | Elaborar , aprobar y publicar el Plan de Acción Anual de la Administración Departamental vigencia 2023. | Plan de Acción elaborado. | Documento de Plan de Acción de la vigencia 2023- Acta de Aprobación - Link de publicación página web | Secretaria de Planeación- Secretarias Sectoriales Consejo de Gobierno | 2023-01-31
2.2 | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público . | Gestión Presupuestal | Ejercicio Contable | Realizar seguimiento trimestrales al Plan Anual de Adquisiciones de la Administración Departamental. | Realizar Seguimiento trimestral al Plan Anual de Adquisiciones de la Administración Departamental. | Seguimiento trimestral al Plan Anual de Adquisiciones realizado. | Documento que evidencia los procesos de seguimiento y evaluación. | Secretaría Administrativa ( Dirección de Recursos Físicos) Secretaría de Hacienda | 2023-12-31
3. DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO
3.1 | Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | TIC para Gobierno Abierto | Indicadores de Proceso Logro: Transparencia | Actualizar la página web de la Administración Departamental e inclusión de pluging para uso de teclado, con el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad: a. Contenido no textual. b. Información y relaciones. c. Sugerencia significativa. d. Características sensoriales. e. Uso del color. f. Teclado. g. Sin trampas para el foco del teclado. h. Tiempo ajustable. i. Poner en pausa, detener, ocultar. j. Evitar bloques. k. Titulado de páginas. l. Orden del foco. m. Propósito de los enlaces (en contexto). n. Idioma de la página. o. Al recibir el foco. p. Al recibir entradas. q. Identificación de errores. r. Etiquetas o instrucciones. s. Procesamiento. t. Nombre, función y valor. | Actualizar la página web de la Administración Departamental con la totalidad de los componentes de accesibilidad. | Página Web de la Administración Departamental con el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad actualizada. | Página web actualizada. | Secretaría de las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC | 2023-12-31
|  |  |  | Realizar actualización de los link de la página web de la Administración Departamental, de conformidad con las directrices de usabilidad: a. Rutas de navegación (Ruta de migas). b. Las URL fáciles de leer (URL limpios). c. Navegación global consistente. d. Vínculo a página de inicio. e. Independencia de navegador. f. Enlaces bien formulados. g. No existencia de ventanas emergentes en ningún nivel de navegación. h. Uso adecuado de títulos y encabezados con sus correspondientes etiquetas HTML, por ejemplo <h1>, <h2> . i. Inexistencia de tiene vínculos rotos. j. Justificación del texto k. Ancho del cuerpo de texto. l. No existencia de texto subrayado. m. Desplazamiento. n. Pantalla, móvil, impresión. o. Vínculos visitados. p. Campos obligatorios. q. Claridad entre el título del campo en los formularios y el espacio dispuesto para el ingreso de la información. r. Ejemplos en los campos de formulario. | Realizar actualizacion de los link de la página web de la Administración Departamental, de conformidad con las directrices de usabilidad. | Página web de la Administración Departamental con las directrices de usabilidad actualizada . | Página web actualizada. | Secretaría de las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC | 2023-12-31
|  | TIC para Servicios | Indicadores de resultado TIC para servicios. | Implementar la encuesta para medir el nivel de satisfacción para los trámites virtualizados en la ventanilla unica virtual del departamento. | Implementar la encuesta para medir el nivel de satisfacción para los trámites virtualizados. | Encuesta de satisfacción de trámites virtualizados diseñada e implementada. | Encuesta implementada, tabulada y evaluada. | Secretaría de las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC | 2023-12-31
|  | TIC para la gestión | Indicadores de Proceso Logro: Estrategia de TI | Actualizar y/o implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI), de acuerdo con el marco de referencia de Arquitectura Empresarial del Estado Guía para el diseño de un Plan Estratégico de las Tecnologías de Información. | Actualizar y/o implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI), para la Administración Departamental del Quindío. | Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) actualizado y/o implementado. | Documentos y/o registros que evidencian el ajuste y/o implementación del Plan. | Secretaría de las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC | 2023-12-31
|  |  | Indicadores de Proceso Logro: Información | Actualizar y/o implementar la estrategia para el intercambio de datos con otras entidades, de conformidad con la Guía de uso del Lenguaje Común de Intercambio de Información. | Actualizar y/o implementar la estrategia para el intercambio de datos con otras entidades, de la Administración Departamental del Quindío. | Estrategia para el intercambio de datos con otras entidades actualizado y/o implementado. | Documentos y/o registros que evidencian el ajuste y/o implementación de la estrategia para el intercambio de datos. | Secretaría de las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC | 2023-12-31
|  | Seguridad y privacidad de la información | Indicadores de Proceso Logro: Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información. | Actualizar y/o Implementar la Política de Seguridad y Privacidad de la Información de la Administración Departamental del Quindío de conformidad con la normatividad legal y las guías metodológicas diseñadas. | Actualizar y/o implementar la Política de Seguridad y Privacidad de la Información de la Administración Departamental del Quindío. | Política de Seguridad y Privacidad de la Información actualizada y/o implementada. | Documentos y/o registros que evidencian el ajuste y/o implementación de la Política de Seguridad y Privacidad de la Información. | Secretaría de las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC | 2023-12-31 | 6
3.2 | Defensa Juridica | Actuaciones Prejudiciales | Planeación | Revisar una vez al año el reglamento dispuesto para el Comité de Conciliación. | Revisar una vez al año el reglamento dispuesto para el Comité de Conciliación. | Reglamento del Comité de Conciliación revisado | Documento de reglamento del Comité revisado | Comité de Conciliación - Líder: Presidente del Comité - Secretario Técnico | 2023-12-31
|  |  | Seguimiento y Evaluación | Realizar el estudio y evaluación de los procesos judiciales en los que sean parte la Administración Departamental del Quindío, dentro del primer trimestre del año siguiente. | Realizar trimestralmente el estudio y evaluación de los procesos judiciales en los que sean parte la Administración departamental del Quindío. | Procesos judiciales estudiados y evaluados. | Documentos que acrediten los estudios realizados. | Secretaría de Representación Judicial y Defensa | 2023-12-31
|  |  |  | Guardar copia física y/o magnética de toda la información referente al trámite de las solicitudes de conciliación. | Guardar copia física y/o magnética del 100% de la información referente al trámite de las solicitudes de conciliación. | Información del trámite de las solicitudes de conciliación debidamente Guardadas (física y/o magnética). | Documentos físicos y respaldos magnéticos. | Secretaría de Representación Judicial y Defensa | 2023-12-31
|  | Defensa Judicial | Seguimiento y Evaluación | Presentar de informes periódicos de las sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones efectuadas por el Departamento al Comité de Defensa Judicial. | Presentar informes periódicos de las sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones efectuadas por el Departamento al Comité de Defensa Judicial. | Informes periódicos de las sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones efectuadas por el Departamento presentados. | Matrices, Actas de reunión y registro de asistencias | Secretaría de Representación Judicial y Defensa | 2023-12-31
|  |  |  | Actualizar la identificación de los riesgos inherentes al ciclo de defensa jurídica y realizar la valoración de impacto y probabilidad asi como los controles y planes de mitigación de riesgos para el Departamento. | Actualizar la identificación de los riesgos inherentes al ciclo de defensa jurídica y realizar la valoración de impacto y probabilidad asi como los controles y planes de mitigación de riesgos para el Departamento. | Mapa de riesgos de indicadores de gestión identificados. | Documentos de Mapas de Riesgos e Indicadores | Secretaría de Representación Judicial y Defensa | 2023-12-31
|  | Cumplimiento de sentencias y conciliaciones | Ejecución | Identificar y analizar los pagos realizados por concepto de intereses corrientes y moratorios de sentencias y conciliaciones. | Identificar y analizar el 100% de los pagos realizados por concepto de intereses corrientes y moratorios de sentencias y conciliaciones. | Pagos por intereses corrientes y moratorios de sentencias y conciliaciones identificados y analizados | Documento que identifica los intereses corrientes y moratorios de sentencias identificados y analizados | Secretaría de Hacienda. - Secretaría de Representación Judicial y Defensa | 2023-12-31
|  | Acción de repetición y recuperación de bienes públicos |  | Decidir la procedencia o improcedencia de la acción de repetición en un término de cuatro (4) meses. | Decidir la procedencia o improcedencia de la acción de repetición en un término de cuatro (4) meses. | Acciones de repetición en un término de 4 meses definidas. | Documentos y/o registros que acreditan las decisiones de las acciones de repetición. | Comité de Conciliación - Líder: Presidente del Comité - Secretario Técnico | 2023-12-31
|  | Acción de repetición y recuperación de bienes públicos | Seguimiento y Evaluación | Enviar los reportes de las acciones de repetición al coordinador de los agentes del Ministerio Público ante la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo. | Enviar los reportes de las acciones de repetición al Coordinador de los agentes del Ministerio Público ante la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo. | Reportes de las acciones de repetición enviadas. | Documento y/o registros que acreditan los reportes | Comité de Conciliación - Líder: Presidente del Comité - Secretario Técnico | 2023-12-31
|  | Prevención del daño antijurídico | Ejecución | Realizar el seguimiento de las acciones planteadas en la Política Pública de Prevención del daño antijuridico. | Realizar el seguimiento cuatrimestral de las acciones planteadas en la Política Pública de Prevención del daño antijuridico. | Seguimientos realizados a la Política Pública de Prevención de daño antijuridico | Documentos y/o registros que acreditan la revisión | Comité de Conciliación - Líder: Presidente del Comité - Secretario Técnico | 2023-12-31
|  |  | Seguimiento y Evaluación | Medir y evaluar periódicamente los resultados de los indicadores de gestión (eficiencia, eficacia y efectividad) de las políticas realizadas en materia de prevención. | Medir y evaluar cuatrimestralmente los resultados de los indicadores de gestión. | Indicadores de gestión ( eficiencia, eficacia y efectividad ) medidos y evaluados. | Documentos y/o registros que acreditar la medición y evaluación de los indicadores. | Comité de Conciliación - Líder: Presidente del Comité - Secretario Técnico | 2023-12-31 |  | 10
3.3 | Servicio al Ciudadano | Servicio al Ciudadano | Caracterización usuarios y medición de percepción | Actualizar, compilar e implementar la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de Interés de competencias de cada una de las secretarías a través de una herramienta, en correspondencia con la "Guía de Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y Grupos de Interés". | Actualizar, compilar e implementar la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de Interés de competencias de cada una de las secretarías de la Administración Departamental . | Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y Grupos de Interés actualizada, compilada e implementada. | Documento de caracterización de usuarios actualizado | Secretaria de Planeación en coordinación con las secretarias sectoriales | 2023-12-31
|  |  |  | Ajustar e implementar semestralmente la encuesta de percepción del cliente o usuario de la Administración Departamental, con respecto a los productos o servicios ofrecidos. | Ajustar e implementar semestralmente el índice de percepción del cliente o usuario de la Administración Departamental. | Índice de percepción del cliente o usuario implementado ajustado e implementado semestralmente. | Documentos de análisis de aplicación de la encuesta de satisfacción del Usuario. | Secretaria de Planeación | 2023-12-31
|  |  |  | Socializar a las secretarias sectoriales, los resultados de las encuestas de percepción del cliente o usuario de la Administración Departamental, con respecto a los productos o servicios ofrecidos. | Socializar a las 17 secretarias sectoriales, los resultados de las encuestas de percepción del cliente o usuario de la Administración Departamental. | Socializaciones realizadas | Registro de asistencia de la socialización a las secretarias de la Administración Departamental. | Secretaria de Planeación en coordinación con las secretarias sectoriales | 2023-12-31
|  |  | Canales de atención | Implementar mecanismos de seguimiento y evaluación relacionados con la implementación del Reglamento Interno para las Peticiones Quejas y Reglamos PQR | Realizar Seguimiento y Evaluación del Reglamento Interno para las Peticiones Quejas y Reglamos PQR. | Informes de Seguimiento | Documentos y registros que evidencian el seguimiento | Secretaria Administrativa ( Gestión Documental) | 2023-12-31
|  |  | Protección de datos personales | Implementar el Plan de Seguridad de la Información en el Departamento del Quindío. | Implementar el Plan de Seguridad de la Información en el Departamento del Quindío. | Plan de Seguridad de la Información Implementado. | Documentos y registros que evidencian la implementación | Secretaría Tecnologías de la Información y Comunicación TIC | 2023-12-31
|  |  | Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias | Elaborar informes mensuales de seguimiento y evaluación de las Peticiones Quejas y Reclamos PQR que involucra un análisis desde su recepción hasta su respuesta (Registro de los PQRS presentados, tiempo de respuesta, número de solicitudes de información con respuesta negativa, recomendaciones de la entidad sobre los trámites y servicios con mayor número de quejas y reclamos, recomendaciones de los particulares dirigidas a: mejorar el servicio que preste la entidad, incentivar la participación en la gestión pública y racionalizar el empleo de los recursos disponibles etc.). | Elaborar informes mensuales de seguimiento y evaluación de Peticiones Quejas y Reclamos PQR. | Informes mensuales de seguimiento y evaluación elaborados. | Documentos de los informes elaborados. | Secretaria Administrativa ( Gestión Documental) | 2023-12-31
|  |  |  | Implementar el Plan Institucional de Capacitación de la Administración Departamental, incluyendo temas relacionados con la política de Servicio al Ciudadano. | Implementar el Plan Institucional de Capacitación de la Administración Departamental. | Plan Institucional de Capacitación implementado | Documentos y registros que evidencian la implementación | Secretaria Administrativa ( Dirección de Talento Humano) | 2023-12-31 | 7
3.4 | Racionalización de trámites | Portafolio de oferta institucional (trámites y otros procedimientos administrativos) identificado y difundido | Construir el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos | Actualizar el inventario de trámites de la entidad y otros procedimientos administrativos a través del la revisión de los procesos que están dirigidos a los ciudadanos o grupos de valor de la Administración Departamental, considerando normativa, procedimientos, requisitos, puntos y horarios de atención; debidamente aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Actualizar el inventario de trámites de la entidad y otros procedimientos administrativo, a traves de la revision de procesos y productos que están dirigidos a los ciudadanos o grupos de valor de la Administración Departamental. | Inventario de tramites actualizado Procesos revisados, ajustados e implementados. | Documentos y registros que evidencian la implementación. | Secretaría de Planeación en coordinación con las Secretarias de Despacho | 2023-12-31
|  |  |  | Revisar e identificar el 100% de la información que se encuentra cargada en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT ( Trámites y otros procedimientos de cara al ciudadano OPA,) con el fin de determinar su vigencia y aplicabilidad en la Administración Departamental. | Revisar e identificar el 100% de la información que se encuentra cargada en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT. | Información cargada en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT revisada e identificada. | Documentos y registros que evidencian la implementación. | Secretaría de Planeación en coordinación con las Secretarías de Despacho | 2023-12-31
|  |  | Registrar y actualizar trámites y otros procedimientos administrativos en el SUIT | Actualizar los trámites de la Administración Departamental cargados en el SUIT en armonía con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto - Ley 019 de 2012. | Actualizar el 100% de los trámites de la Administración Departamental cargados en el SUIT. | Trámites de la Administración Departamental cargados en el SUIT actualizados. | Documentos y registros que evidencian la implementación. | Secretaría de Planeación en coordinación con las Secretarías de Despacho | 2023-12-31
|  |  |  | Implementar acciones de virtualizar trámites que incorporen el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones. | Identificar y virtualizar los trámites que se requieran en la vigencia en la Administración Departamental. | Trámites virtualizados. | Documentos y registros que evidencian la implementación. | Secretaría de las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC | 2023-12-31
|  |  | Realizar campañas de apropiación de las mejoras internas y externas | Realizar jornadas de difusión que busquen la apropiación de las mejoras de los trámites en los servidores públicos de la Administración Departamental responsables de su implementación. | Realizar una jornadas de difusión que busquen la apropiación de las mejoras de los trámites en los servidores públicos de la Administración Departamental responsables de su implementación. | Jornadas de difusión realizadas. | Documentos y registros que evidencian la implementación. | Secretaria de las Tecnologías de la Información y Comunicación Secretaria de Planeación Secretaria Privada ( Dirección de Comunicaciones) | 2023-12-31 | 5
3.5 | Participación ciudadana en la gestión pública | Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Realizar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la entidad | Actualizar la identificación y documentación de las debilidades y fortalezas de las acciones de participación Ciudadana, a partir de los resultados del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión FURAG y de la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno. | Actualizar la identificación y documentación de las debilidades y fortalezas de la participación en la implementación de las acciones de Participación Ciudadana. | Debilidades y fortalezas de participación identificadas y documentadas. | Documentos y registros que evidencian la implementación. | Secretaria del Interior | 2023-12-31
|  |  |  | Realizar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la Administración Departamental del Quindío. | Actualizar, compiliar e implementar la caracterización de Ciudadanos, usuarios y grupos de interés de competencia de la secretaria del Interior a través del diseño de una herramienta, en correspondencia con la "Guía de Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y Grupos de Interés". | Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y Grupos de Interés Actualizada, compilada e implementada. | Documento de caraterización realizado. | Secretaria del Interior | 2023-12-31
[5 empty] | Actualizar el diagnóstico de canales, espacios, mecanismos y medios utilizados para promover la participación ciudadana, de acuerdo con la caracterización de grupos de interes. | Diagnóstico de canales, espacios, mecanismos y medios actualizada. | Documento de diagnóstico actualizado | Secretaria del Interior | 2023-12-31
[5 empty] | Realizar socialización de los resultados de actualización del diagnóstico de las acciones de participación ciudadana al interior de la Administración Departamental. | Resultados del diagnóstico de las acciones de participación ciudadana socializados. | Registros de asistencia de la socialización del diagnóstico de participación ciudadana. | Secretaria del Interior | 2023-12-31
|  |  | Construir el Plan de Participación. | Conformar y capacitar el equipo de trabajo del proceso de planeación de la Participación Ciudadana de la Administración Departamental de Quindío (Que cuente con personal de áreas misionales y de apoyo a la gestión) | Conformar y capacitar el equipo de trabajo del proceso de planeación de la Participación Ciudadana de la Administración Departamental de Quindío. | Equipo de trabajo del proceso de planeación de la Participación Ciudadana conformado y capacitado. | Actos administrativos de integración. | Secretaria del Interior | 2023-12-31
|  |  |  | Elaborar de manera participativa el cronograma de ejecución de las actividades para promover la participación ciudadana en la Administraciòn Departamental, para fortalecer la relación con los ciudadanos , el cual deberá contener como mínimo la siguiente información | Elaborar el cronograma de ejecución de las actividades para promover la participación ciudadana en la Administración Departamental | Cronograma de ejecución de las actividades elaborado | Documento de Cronograma | Secretaria del Interior | 2023-12-31
|  |  | Ejecutar El Plan de Participación | Realizar socialización del Plan de ejecución de actividades y rutas de consulta, a los grupos de valor sujetos de convocatoria del proceso de participación ciudadana. | Realizar una socialización del Plan de actividades y rutas de consulta, a los grupos de valor sujetos de convocatoria del proceso de participación ciudadana | No de socializaciones realizadas/ No. de socializaciones programadas | Registros de asistencia y fotográficos de las socializaciones realizadas | Secretaria del Interior - Secretarias Sectoriales | 2023-12-31
|  |  |  | Sistematizar los resultados obtenidos en el ejercicio de las diferentes actividades de participación ciudadana adelantadas por la Administración Departamental | Sistematizar el 100% de los ejercicios de Particpación Ciudadana producto de la ejecución del Cronograma . | No. de ejercicios de Participación ciudadana realizados/ No. de ejercicios de Participación ciudadana ejecutados *100 | Documentos de Sistematización de los ejercicios de participación ciudadana | Secretaria del Interior - Secretarias Sectoriales | 2023-12-31
|  |  | Evaluación de Resultados | Analizar y públicar los resultados obtenidos en la implementación del Plan de Participación Ciudadana de la Administración Departamental | Analizar y públicar cuatrimestralemente los resultados obtenidos en la implementación del Plan de Participación Ciudadana | No. de análisis y públicaciones realizadas / No total de analisis y publicaciones proyectadas | Documentos de analisis- Constancias de Públicación | Secretaria del Interior | 2023-12-31 | 9
3.6 | Mejora Normativa |  |  | Generar capacidades para la implementación de la Politica de Mejora Regulatoria PMR en los funcionarios de la entidad que participan en la producción normativa. | Realizar sesiones de capacitación a las 17 secretarias para la implementación de la PMR en los funcionarios de la entidad que participan en la producción normativa.. | Sesiones de capacitacion realizadas | Oficios, circulares, asistencia | Secretaria Jurídica y de Contratación - Secretaría de Representación Judicial | 2023-12-31
|  |  |  | Adoptar la Política de Mejora Regulatoria a través de la expedición de un instrumento normativo (Acuerdo, Decreto o Resolución) y/o administrativo (Procedimiento, Guía o Manual) enmarcado en el más alto nivel. Este instrumento deberá incluir los principios y objetivos de la mejora normativa, los responsables de la política, así como las etapas del ciclo de gobernanza regulatoria y cada una de sus herramientas. La implementación de esta política será gradual de acuerdo con las capacidades y recursos de la entidad. | Adoptar la Política de Mejora Regulatoria a través de la expedición de un instrumento normativo (Acuerdo, Decreto o Resolución) y/o administrativo | Instrumento normativo elaborado | Instrumento normativo | Secretaria Juridica y de contratacion - Secretaria de Representación judicial | 2023-12-31
|  |  |  | Diseñar y adoptar un formato de agenda regulatoria con las problemáticas que debe atender la entidad, con el fin de realizar un ejercicio deplaneación de la regulación. | Diseñar y adoptar un formato de agenda regulatoria con las problemáticas que debe atender la entidad, para la vigencia | Formato diseñado y elaborado | Formato diseñado y adoptado | Secretaria Jurídica y de Contratación - Secretaría de Representación Judicial | 2023-12-31
|  |  |  | Elaborar la Agenda Regulatoria para la producción de normas o regulaciones, previa consulta pública con el propósito de recbir los comentarios de la ciudadanía y actores interesados | Elaborar la Agenda regulatoria de la Administración Departamental | Documento de Agenda Elaborado | Documento de Agenda Regulatoria elaborado | Secretaria Jurídica y de Contratación - Secretaría de Representación Judicial | 2023-12-31
|  |  |  | Definir el procedimient relacionado con la etapa de planeación de la regulación y el uso del formato de Agenda Regulatoria con el fin de garantizar laplaneación de la regulación y promover la participación de los actores interesados en las problemáticas que requieran una intervención de la entidad. | Definir el procedimiento de planeación y el uso del formato de Agenda Regulatoria incluyendo términos, responsables y actividades. | Procedimiento elaborado | Procedimiento definido | Secretaria Jurídica y de Contratación - Secretaría de representación judicial | 2023-12-31
|  |  |  | Generar capacidades para implementar la metodología de Análisis de Impacto Normativo mediante la identificación y solución de unproblema, en los funcionarios de la entidad que participan en la producción normativa. | Realizar sesiones de capacitación a las 17 secretarias para generar capacidades en la implementación de la metodología de Análisis de Impacto Normativo mediante la identificación y solución de un problema, en los funcionarios de la entidad que participan en la producción normativa. | Capacitaciones realizadas | Circulares, oficios, asistencia | Secretaria Jurídica y de Contratación - Secretaría de Representación Judicial | 2023-12-31
|  |  |  | Diseñar un procedimiento relacionado con el diseño de la regulación | Diseñar el procedimiento de diseño y el uso del formato respectivo (Análisis de Impacto Normativo o Memoria Justificativa) con el fin de garantizar la identificación del problema y el correcto diseño de la regulación. | Procedimiento diseñado y documentado | Documento | Secretaria Jurídica y de Contratación - Secretaría de Representación Judicial | 2023-12-31
|  |  |  | Diseñar un procedimiento para realizar la consulta pública de los proyectos de regulación y/o agenda regulatoria | Diseñar un procedimiento para realizar la consulta pública de los proyectos de regulación y/o agenda regulatoria | Procedimiento diseñado | Documento | Secretaria Jurídica y de Contratación - Secretaría de Representación Judicial | 2023-12-31
|  |  |  | Diseñar un procedimiento relacionado con la revisión de calidad para la producción normativa | Diseñar un procedimiento relacionado con la revisión de calidad para la producción normativa | Procedimiento diseñado | Documento | Secretaria Jurídica y de Contratación - Secretaría de Representación Judicial | 2023-12-31 | 9
3.7 | Fortalecimiento organizacional y Simplicación de Procesos |  |  | Realizar procesos de asistencia técnica a las diferentes Secretarias Sectoriales de la Administración Departamental sobre el Modelo de Operación por procesos de la administración Departamental y los procesos de ajustes de los mismos | Realizar procesos de asistencia técnica a las 17 Secretarias Sectoriales de la Administración Departamental sobre el Modelo de Operación por procesos y el ajuste de los mismos | Procesos de asistencias técnica realizados | Registros de asistencias Técnica- Procesos Ajustados | Secretaría de Planeación - Secretarías Sectoriales | 2023-12-31
3.8 | Seguridad Digital | TIC para Servicios | Indicadores de Proceso Logro: Información | Realizar monitoreo cuatrimestral a la Estrategia de Gobierno en línea en la Administración Departamental : a. Definición de un programa y/o estrategia de calidad de los componentes de información institucional b. Seguimiento del programa y/o estrategia de calidad de los componentes de información definido c. Implementación de los controles de calidad de los datos en los sistemas de información d. Definición de los indicadores y métricas para medir la calidad de los componentes de información e. Ejercicios de diagnóstico y perfilamiento de la calidad de datos. f. Definición y aplicación metodologías para medir la calidad de los componentes de información. | Realizar monitoreo cuatrimestral a la Estrategia de Gobierno en línea en la Administración Departamental | No de monitoreos realizados / No. de monitoreos programados | Informes de monitoreo | Secretaría de las tecnológias de la Información y la Comunicación TIC | 2023-12-31 | 1
4. DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS
4.1 | Seguimiento y Evaluación al Desempeño Institucional | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional. | Efectividad de la evaluación. | Realizar y socializar los informes trimestrales de seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo con los diferentes equipos de trabajo de la Administración Departamental, con el fin de que sirvan para aportar al proceso de aprendizaje organizacional. | Realizar y socializar los informes trimestrales de seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo con los diferentes equipos de trabajo. | Informes trimestrales de seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo con los diferentes equipos de trabajo. | Actas y/o registros de asistencia | Secretaría de Planeación Departamental | 2023-12-31
5. DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
5.1 | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción | Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas. | Realizar espacios de diálogo de Rendición de Cuentas. | Realiza y publicitar la metodología de participación de la Rendición de Cuentas de la Administración Departamental vigencia 2022 y 2023 | Efectuar y publicitar metodología de la Rendición de Cuentas de la Vigencia 2022 y 2023. | Metodología de la Rendición de Cuentas de la Vigencia realizada y publicitada | Metodología de la Rendición de Cuentas de la Vigencia 2022 y 2023 . Constancias de Públicación | Secretaria de Planeación - Secretaría Privada | 2023-12-31
|  | Seguimiento y evaluación de la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas. | Cuantificar el impacto de las acciones de Rendición de Cuentas para divulgarlos a la ciudadanía. | Formular e implementar, previa evaluación por parte de los responsables, plan de mejoramiento a la gestión institucional a partir de las observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas a los encuentros de doble vía con la ciudadanía realizados. | Formular e implementar un Plan de Mejoramiento a la gestión institucional a partir de las observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas en los encuentros de doble vía con la ciudadanía, realizados. | Plan demMejoramiento a la gestión institucional, formulado e implementado | Documentos y registro que evidencian la implementación. | Secretarías de Despacho - Oficina de Control Interno y de Gestión | 2023-12-31
5.2 | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción | Transparencia y Acceso a la Información | Transparencia pasiva | Formular, adoptar e implementar el reglamento Interno para las Peticiones Quejas y Reglamos PQR de la Administración Departamental que contenga: Objetivo. alcance, marco, legal, términos de respuesta, presentación y radicación de peticiones, canal de atención, mecanismos de seguimiento y evacuación etc. | Implementar mecanismos de seguimiento y evaluación relacionados con la implementación del Reglamento Interno para las Peticiones Quejas y Reglamos PQR | Realizar Seguimiento y Evaluación del Reglamento Interno para las Peticiones Quejas y Reglamos PQR. | Informes de Seguimiento | Secretaria Administrativa ( Gestión Documental) | 2023-12-31
[5 empty] | Informes trimestrales de seguimiento y evaluación de Peticiones Quejas y Reclamos PQR que involucra un análisis desde su recepción hasta su respuesta (Registro de todos los PQRS presentados, tiempo de respuesta, número de solicitudes de información con respuesta negativa, recomendaciones de la entidad sobre los trámites y servicios con mayor número de quejas y reclamos, recomendaciones de los particulares dirigidas a: mejorar el servicio que preste la entidad , incentivar la participación en la gestión pública y racionalizar el empleo de los recursos disponibles etc.). | Número informes de seguimiento y evaluación de peticiones y PQR realizados. | Informes de seguimiento | Secretaria Administrativa ( Gestión Documental) | 2023-12-31
|  |  | Transparencia Activa | Actualizar y/o implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI), de acuerdo con el marco de referencia de Arquitectura Empresarial del Estado Guía para el diseño de un Plan Estratégico de las Tecnologías de Información. | Actualizar y/o implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI), para la Administración Departamental del Quindío. | Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) actualizado y/o implementado. | Documentos y/o registros que evidencian el ajuste y/o implementación del Plan | Secretaría de las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC | 2023-12-31
|  |  |  | Ajustar e implementar semestralmente la encuesta de percepción del cliente o usuario de la Administración Departamental, con respecto a los productos o servicios ofrecidos. | Ajustar e implementar semestralmente el índice de percepción del cliente o usuario de la Administración Departamental. | Índice de percepción del cliente o usuario implementado ajustado e implementado semestralmente. | Documentos de análisis de aplicación de la encuesta de satisfacción del usuario. | Secretaria de Planeación | 2023-12-31
|  |  |  | Socializar a las Secretarias Sectoriales, los resultados de las encuestas de percepción del cliente o usuario de la Administración Departamental, con respecto a los productos o servicios ofrecidos. | Socializar a las 17 secretarías sectoriales, los resultados de las encuestas de percepción del cliente o usuario de la Administración Departamental. | Socializaciones realizadas | Registro de Asistencia de la socialización a las secretarias de la Administración Departamental. | Secretaria de Planeación | 2023-12-31
|  |  |  | Implementar y publicar el Plan de Atención de Servicio al Ciudadano de la Administración Departamental, en el sitio Web de Transparencia y Acceso a la Información, debidamente aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Administración Departamental. | Implementar y publicar el Plan de Atención de Servicio al Ciudadano de la Administración Departamental, en el sitio Web de Transparencia y Acceso a la Información. | Plan de Atención de Servicio al Ciudadano implementado y publicado. | Plan de Atención del Servicio al Ciudadano. | Secretaría Administrativa | 2023-12-31
|  |  |  | Publicar en el sitio Web de Transparencia y Acceso a la Información las escalas salariales de los funcionarios, con el fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales contenidas en la Ley 1712 de 2014. | Publicar en el sitio Web de Transparencia y Acceso la Información, las escalas salariales de los funcionarios. | Escalas salariales de los funcionarios publicadas en la página web de la Administración Departamental. | Documentos de escalas salariales. | Secretaria Administrativa | 2023-12-31
|  |  | Seguimiento acceso a la información pública | Realizar seguimiento y evaluación a gestión del tema de transparencia y acceso a la información, con el propósito de generar confianza a la comunidad sobre el que hacer administrativo | Realizar seguimiento y evaluación trimestral de la gestión en el tema de transparencia y acceso a la información pública | Seguimiento y evaluación trimestral de la gestión realizado | Documentos y/o registro que evidencian el cumplimiento. | Secretaria de Planeación | 2023-12-31
|  |  | Divulgación Política de Seguridad de la Información y de Protección de Datos Personales | Implementar y divulgar la Política de Seguridad de la Información y de Protección de Datos Personales de la Administración Departamental, de conformidad con la normatividad legal a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Implementar y publicar ( link de transparencia) y divulgar la Política de Seguridad de la Información construida, de la Administración Departamental | Política de Seguridad de la Información implementada y divulgada | Documentos que soportan la implementación de la Política. | Secretaria de las Tecnologías de la Información y Comunicación | 2023-12-31
[5 empty] | Implementar y publicar ( Link de Transparencia ) y divulgar la Política de Protección de Datos Personales construida, de la Administración Departamental | Política de Protección de Datos Personales, implementada y publicada. | Documentos que soportan la implementación de la Política. | Secretaria de las Tecnologías de la Información y Comunicación | 2023-12-31
|  |  | Conocimientos y criterios sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública | Realizar procesos de capacitación a las 17 secretarias de la Administración Departamental sobre la Política de la Transparencia y el Acceso a la Información, como una herramienta fundamental para mejorar la democracia, la rendición de cuentas, prevenir la corrupción y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. | Realizar procesos de capacitación a las 17 secretarias de la Administración Departamental sobre la Política de la Transparencia y el Acceso a la Información, como una herramienta fundamental para mejorar la democracia, la rendición de cuentas, prevenir la corrupción y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. | No de secretarias con procesos de capacitación / No. total de Secretarias | Registros de Asistencias | Secretaria de Planeación | 2023-12-31
5.3 | Gestión Documental | Gestión Documental | Documental | Formular y aplicar listas de chequeo de la verificación al diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental FUID incluidos tiempos de vigencia en cada Secretaría. | Formular y aplicar listas de chequeo de la verificación Formato Único de Inventario Documental FUID. | Listas de chequeo de la verificación Formato Unico de Inventario Documental FUID formuladas y aplicadas. | Lista de chequeos | Secretaria Administrativa ( Gestión Documental)- Secretarías Sectoriales | 2023-12-31
|  |  |  | Verificar y actualizar los registros de inventarios documentales. | Verificar y actualizar los registros de inventarios documentales. | Registros de inventarios documentales verificados y actualizados. | Registros de inventarios | Secretaria Administrativa ( Gestión Documental) | 2023-12-31
|  |  |  | Implementar plan o programa de transferencias documentales y aplicar el cronograma de transferencias documental anual. | Implementar el plan o programa de transferencias documentales y aplicar el cronograma de transferencias documental anual. | Plan o programa y cronograma de transferencias implementado. | Plan o Programa | Secretaria Administrativa ( Gestión Documental) | 2023-12-31
|  |  |  | Implemetación de un procedimiento básico de digitalización de documentos: alistamiento, escaneo y control de calidad en la Admininistración Departamental | Implemetación de un procedimiento básico de digitalización de documentos: alistamiento, escaneo y control de calidad en la Admininistración Departamental | Procedimiento básico de digitalización de documentos: alistamiento, escaneo y control de calidad implementado | Procedimiento establecido | Secretaria Administrativa ( Gestión Documental) | 2023-12-31
|  |  |  | Implementación de un repositorio o depósito digital para organizar el archivo, así como la definición de un modelo de requisitos de un Sistema de Preservación Digital | Implementación de un repositorio o depósito digital para organizar el archivo, así como la definición de un modelo de requisitos de un Sistema de Preservación Digital | Repositorio o depósito digital implementado y un modelo de requisitos de un Sistema de Preservación Digital implementado | Repositorio o depósito digital implementado (link) | Secretaria Administrativa ( Gestión Documental) | 2023-12-31
|  |  |  | Elaboración de un diagnóstico de identificación de documentos con carácter historico en la admnistración Departamental | Elaboración de un diagnóstico de identificación de documentos con carácter historico en la admnistración Departamental | Diagnóstico de identificación de documentos con carácter histórico en la admnistración Departamental elaborado | Diagnóstico elaborado | Secretaria Administrativa ( Gestión Documental) | 2023-12-31
|  |  | Tecnológico | Implementar el modelo del sistema de documentos electrónicos. | Implementar el modelo del sistema de documentos electrónicos. | Modelo del sistema de documentos electrónicos implementado. | Modelo del sistema de documentos electrónicos. | Secretaria Administrativa ( Gestión Documental) | 2023-12-31
|  |  |  | Actualizar e implementar las tablas de control de acceso de documentos físicos. | Actualizar e implementar las tablas de control de acceso de documentos físicos. | Tablas de control de acceso de documentos físicos actualizados e implementados. | Tablas de control | Secretaria Administrativa ( Gestión Documental) | 2023-12-31
|  |  |  | Implementación de un servicio en la nube para el almacenamiento de documentos | Implementación de un servicio en la nube para el almacenamiento de documentos | Servicio en la nube para el almacenamiento de documentos implementado | Servicio de nube implementada | Secretaria Administrativa ( Gestión Documental) | 2023-12-31
|  |  | Cultural | Aplicar programas de conservación, producción, manejo documental, monitoreo y control de condiciones ambientales y contaminantes biológicos. | Aplicar dos programas: a) conservación, producción , manejo documental, monitoreo y control de condiciones ambientales. b) contaminantes biológicos. | Programas de: a) conservación, producción, manejo documental, monitoreo y control de condiciones ambientales. b) contaminantes biológicos aplicados. | Programas de conservación | Secretaria Administrativa ( Gestión Documental) | 2023-12-31
5.4 | Gestión de la Información Estadística |  |  | Caracterizar la información estadística producida y los registros administrativos de la Administración Departamental. | Realizar la caracterización de la información estadística en las diferentes dependencias de la administración departamental | Caracterización de la información estadística realizado | Documento de caracterización | Secretaria de Planeación( Observatorio Económico) , en coordinación conb las Secretarias Sectoriales | 2023-12-31
|  |  |  | Elaborar diagnósticos sobre la actividad estadística de la Administración Departamental, que incluya los aspectos relacionados con el entorno institucional, el proceso de producción y su calidad, así como con el acceso y uso de la información | Elaborar diagnósticos sobre la actividad estadística de la Administración Departamental | Diagnóstico sobre la actividad estadística de la Administración Departamental elaborado | Documento diagnóstico | Secretaria de Planeación( Observatorio Económico) , en coordinación conb las Secretarias Sectoriales | 2023-12-31
|  |  |  | Elaborar un plan de acción a partir del diagnóstico realizado de la actividad estadística que permita fortalecer la producción, la administración y la gestión de los registros administrativos, atendiendo a la dimensión “Direccionamiento Estratégico y Planeación” | Elaborar un plan de acción de la actividad estadística de la Administración Departamental | Plan de acción de la actividad estadística de la Administración Departamental | Documento Plan de Acción | Secretaria de Planeación( Observatorio Económico) , en coordinación conb las Secretarias Sectoriales | 2023-12-31
|  |  |  | Socializar el Plan Estadistico Territorial al Comite Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación | Socializar el Plan Estadistico Territorial al Comite Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación | Plan Estadistico Territorial socializado | Acta | Secretaria de Planeación( Observatorio Económico) | 2023-12-31
|  |  |  | Estructurar procedimientos para la recolección y revision de calidad; asi como formatos de operaciones estadísticas y registros administrativos | Estructurar procedimientos para la recolección y revision de calidad; asi como formatos de operaciones estadísticas y registros administrativos | Procedimientos y formatos de la gestión estadística estructurados | Documentos de procedimientos y formatos de la gestión estadística estructurados | Secretaria de Planeación( Observatorio Económico) , en coordinación conb las Secretarias Sectoriales | 2023-12-31
6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN
6.1 | Gestión del Conocimiento y La Innovación | Gestión del Conocimiento y La Innovación | Diagnóstico general | Identificar a través de un ejercicio de diagnóstico del estado de implementación de la Gestión del Conocimiento y la Innovación de la Administración Departamental. | Elaborar el analisis comparativo del autodiagnostico 2020 , 2021 y 2022 con el objetivo de documentar los avances y las conclusiones de la politica de Gestión del Conocimiento y la Innovación en la Administración Departamental | Anàlisis comparativo elaborado | Documento analisis comparativo | Secretaría Administrativa con el acompañamiento de la Secretaría de Planeación | 2023-12-31
|  |  | Planeación Estratégica | Elaborar e Implementar el Plan de Acción de la Gestión del Conocimiento y la innovacion de la Administración Departamental, con el propósito fortalecer de forma transversal las dimensiones (Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión para el Resultado con Valores, Evaluación de Resultados, Talento Humano, Control Interno e Información y Comunicación) en cuanto el conocimiento que se genera o produce. | Ajustar e Implementar el Plan de Acción de la politica de Gestión del Conocimiento y la innovacion de la Administración Departamental | Plan de Acción Ajustado e implementado. | Documento Plan de Acción - Seguimiento Plan de Acción | Secretaría Administrativa con el acompañamiento de la Secretaría de Planeación | 2023-12-31
7. DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO
7.1 | Control Interno | Ambiente de Control | Diseño adecuado y efectivo del componente Ambiente de Control | Promover a través de campañas de sensibilización sobre los estándares de conducta y prácticas de los principios de los servicios públicos, en el marco de la integridad. | Realizar una campañas de sensibilización: los estándares de conducta y prácticas de los principios del servicios público, en el marco de la integridad. | Campañas de sensibilización en el marco de la integridad realizadas | Documentos y registros que evidencian el cumplimiento | Secretaria Administrativa- Secretaría Privada | 2023-12-31
|  |  | Responsabilidades de los servidores encargados del monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (segunda línea de defensa). | Monitorear, supervisar y evaluar el cumplimiento e impacto del Plan Estratégico de Talento Humano e implementar planes de mejora. | Realizar monitoreo, supervisión y evaluación trimestral al cumplimiento e impacto del Plan Estratégico de Talento Humano e implementar planes de mejora. | Impacto del Plan Estratégico de Talento Humano monitoreado , supervisado y evaluado. | Documentos y registros que evidencian el cumplimiento. | Secretaria Administrativa ( Dirección Talento Humano) | 2023-12-31
|  |  | Responsabilidades de los servidores encargados del monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (segunda línea de defensa). | Realizar seguimiento trimestral a los riesgos de los contratos bajo su responsabilidad (Supervisores e Interventores) e informar las alertas respectivas en caso de aplicar. | Realizar seguimiento trimestral a los riesgos de los contratos y elaborar informe sobre las alertas. | Seguimiento e informe sobre las alertas realizado. | Documentos de seguimiento | Secretarios de Despacho - Supervisores e Interventores | 2023-12-31
|  |  | Responsabilidades del área de Control Interno. | Realizar informes trimestrales al Comité de Control Interno sobre la aplicación de la Politica de Gestión del Riesgo y Mapa de Riesgos de la Administración Departamental componente identificación del riesgo , producto de los procesos de auditoria. | Realizar informes trimestrales al Comité de Control Interno sobre la aplicación de Politica de Gestión del Riesgo y Mapa de Riesgos Componente identificación del riesgo. | Informes trimestrales al Comité de Control Interno sobre la aplicación de Politica de Gestión del Riesgo y Mapa de Riesgos Componente identificación del riesgo realizados. | Documentos de seguimiento | Oficina de Control Interno y de Gestión. | 2023-12-31
|  |  | Responsabilidades gerentes públicos y líderes de proceso (primera Línea de defensa). | Actualizar los procedimientos de la Administración Departamental con el fin de asegurar que el personal responsable investigue y actúe sobre asuntos identificados como resultado de la ejecución de actividades de control. | Actualizar en un 100% los procedimientos de la Administración Departamental que por demanda sean requeridos. | Procedimientos de la Administración Departamental actualizados. | Procedimientos actualizados | Secretaria de Planeación en coordinación con las Secretarías Sectoriales- | 2023-12-31
|  |  |  | Realizar informes al Comité de Control Interno sobre la aplicación de la Politica de Gestión del Riesgo y Mapa de Riesgos de la Administración Departamental componente actividades de control , producto de los procesos de auditoria. | Realizar informes trimestrales al Comité de Control Interno sobre la aplicación de Politica de Gestión del Riesgo y Mapa de Riesgos Componente actividades de control. | Informes trimestrales al Comité de Control Interno sobre la aplicación de Politica de Gestión del Riesgo y Mapa de Riesgos Componente actividades de control realizadas. | Informes de seguimiento | Oficina de Control Interno y de Gestión. | 2023-12-31
|  | Información y Comunicación | Diseño adecuado y efectivo del componente Información y Comunicación | Actualizar la página web y la intranet con la información requerida para apoyar funcionamiento del Sistema de Control Interno de la Administración Departamental con el propósito de lograr el adecuado y efectivo componente Información y Comunicación. | Actualizar la página web y la intranet con la información requerida para apoyar funcionamiento del Sistema de Control Interno de la Administración Departamental. | Página web y la intranet actualizada. | Página web | Secretaria de las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC - Secretaria de Planeación | 2023-12-31
|  |  | Responsabilidades gerentes públicos y líderes de proceso (primera Línea de defensa). | Realizar trimestralmente evaluación a la gestión institucional y resultados a través de los instrumentos de planificación con el fin de ser publicada para facilitar el acceso a la misma de la comunidad, organismos de control y otros externos. | Realizar trimestralmente evaluación a la gestión institucional y a resultados a través de los instrumentos de planificación. | Evaluación a la gestión institucional y a resultados a través de los instrumentos de planificación realizada. | Documentos y registros que evidencian el cumplimiento. | Secretaria de Planeación , en coordinación con las Secretarias Sectoriales | 2023-12-31
|  |  | Responsabilidades de los servidores encargados del monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (segunda línea de defensa). | Generar trimestralmente información a través de los instrumentos de planificación con el fin de apoyar el proceso de evaluación de la gestión institucional. | Generar trimestralmente información a través de los instrumentos de planificación. | Información trimestral a través de los instrumentos de planificación generada. | Documentos y registros que evidencian el cumplimiento. | Secretarias de Despacho - Lideres de los procesos | 2023-12-31
|  |  | Responsabilidades del área de Control Interno | Realizar informes trimestrales al Comité de Control Interno sobre la aplicación de la Politica de Gestión del Riesgo y Mapa de Riesgos de la Administración Departamental componente prácticas de confiabilidad e integridad de la información de la entidad, con el objeto de fortalecer aspectos relacionados con la información y la comunicación. | Realizar informes trimestrales al Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre la aplicación de la Politica de Gestión del Riesgo y Mapa de Riesgos de la Administración Departamental componente prácticas de confiabilidad e integridad de la información de la entidad. | Informes trimestrales al Comité de Control Interno sobre la aplicación de la Politica de Gestión del Riesgo y Mapa de Riesgos realizados. | Documentos y registros que evidencian el cumplimiento. | Oficna de Control Interno y de Gestión | 2023-12-31
|  | Monitoreo o supervisión continua | Diseño adecuado y efectivo del componente Monitoreo o Supervisión Continua. | Realizar autoevaluaciones continuas y evaluaciones independientes para determinar el avance en el logro de las metas, resultados y objetivos propuestos, así como la existencia y operación de los componentes del Sistema de Control Interno. | Realizar autoevaluaciones y evaluaciones independientes (trimestrales) para determinar el avance en el logro de las metas, resultados y objetivos propuestos, así como la existencia y operación de los componentes del sistema de Control Interno, a través de los indicadores de gestión. | Autoevaluaciones y evaluaciones independientes (trimestrales) realizadas. | Documentos y registros que evidencian el cumplimiento | Secretarias de Despacho - Lideres de Procesos | 2023-12-31
|  |  | Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (línea estratégica). | Analizar las evaluaciones independientes trimestrales para determinar el avance en el logro de las metas, resultados y objetivos propuestos, a través de los indicadores de gestión. | Analizar las evaluaciones independientes trimestrales para determinar el avance en el logro de las metas, resultados y objetivos propuestos, a través de los indicadores de gestión. | Evaluaciones independientes trimestrales para determinar el avance en el logro de las metas, resultados y objetivos propuestos, a través de los indicadores de gestión realizados. | Documentos y registros que evidencian el cumplimiento | Comité de Control Interno | 2023-12-31
|  |  | Responsabilidades del área de Control Interno | Establecer el Plan Anual de Auditoría basado en riesgos, priorizando aquellos procesos de mayor exposición. | Establecer el Plan Anual de Auditoría basado en riesgos. | Plan de Auditoria establecido. | Plan de Auditoria | Oficina de Control Interno y de Gestión | 2023-02-28
|  |  |  | Elaborar informe sobre las auditorías realizadas a través de hallazgos, estableciendo recomendaciones. | Elaborar informe sobre las auditorías realizadas a través de hallazgos, estableciendo recomendaciones. | Informes sobre las auditorías realizadas a través de hallazgos elaborados. | Informes de auditorias | Oficina de Control Interno y de Gestión | 2023-12-31
DECRETO 612 DE 2018 - ARTICULACIÓN PLANES ESTRATÉGICOS DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
No. | POLÍTICA | COMPONENTES | CATEGORIA | COMPOMISOS Y/O ACCIONES | METAS | INDICADOR | EVIDENCIA | RESPONSABLE | Fecha (día-mes-año) |  |  | 105
1.1 | Gestión de Talento Humano | Promoción de la gestión del Código de Integridad | Planeación Estratégica | Actualizar, Publicar e Implementar el Plan Anual de Vacantes. Anexo No. 1. | Actualizar, Publicar e Implementar El Plan Anual de Vacantes. Anexo No. 1 | Plan Anual de Vacantes actualizado, publicado e implementado . | Plan Anual de Vacantes actualizado, publicado e implementado . | Secretaria Administrativa - Dirección de Talento Humano | 2023-01-31
|  |  |  | Actualizar, publicar e implementar Plan de Previsión de Recursos Humanos. Anexo No. 2. | Actualizar, publicar e implementar El Plan de Previsión de Recursos Humanos. Anexo No. 2 | Plan de Previsión de Recursos Humanos actualizado, publicado e implementado . | Plan de Previsión de Recursos Humanos actualizado, publicado e implementado . | Secretaria Administrativa - Dirección de Talento Humano | 2023-01-31
|  |  |  | Actualizar, publicar e implementar Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales. Anexo No. 3. | Actualizar, publicar e implementar El Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales. Anexo No. 3 | Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales actualizado, publicado e implementado . | Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales actualizado, publicado e implementado . | Secretaria Administrativa - Dirección de Talento Humano | 2023-01-31
|  |  |  | Actualizar, publicar e implementar del Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Anexo No. 4. | Actualizar, publicar e implementar Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Anexo No. 4. | Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo actualizado, publicado e implementado . | Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo actualizado, publicado e implementado . | Secretaria Administrativa - Dirección de Talento Humano | 2023-01-31
|  |  |  | Actualizar, publicar e implementar Plan Institucional de Capacitación- Programa de Inducción y Reinducción Anexo No. 5 | Actualizar, publicar e implementar Plan Institucional de Capacitación- Programa de Inducción y reinducción Anexo No. 5 | Plan Institucional de Capacitación. - Programa de Inducción y reinducción actualizado, publicado e implementado . | Plan Institucional de Capacitación- programa de Inducción y reinducción actualizado, publicado e implementado . | Secretaria Administrativa - Dirección de Talento Humano | 2023-01-31
|  |  |  | Actualizar, implementar y socializar Plan Estratégico de Talento Humano que integre - Plan anual de vacantes.- Plan de Previsión de Recursos Humanos.- Plan Institucional de Capacitación.- Plan de Bienestar e Incentivos - Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.- Monitoreo y Seguimiento del SIGEP- Evaluación de desempeño- Inducción y reinducción- Medición, Análisis y Mejoramiento del Clima Organizacional. Anexo No. 6 | Actualizar e implementar y socializar el Plan Estratégico de Talento Humano de la Administración Departamental. Anexo No. 6 | Plan Estratégico de Talento Humano de la Administración Departamental actualizado, publicado e implementado . | Documento del Plan Estratégico de Talento Humano actualizado e implementado. | Secretaría Administrativa - Dirección de Talento Humano | 2023-01-31
2.1 | Planeación Institucional | Plan Anticorrupción | Publicación | Actualizar, publicar e implementar Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Anexo No. 7 | Actualizar, publicar e implementar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Anexo No 7. | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano actualizado, publicado e implementado . | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano actualizado, publicado e implementado . | Secretaria de Planeación | 2023-01-31
3.1 | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Gestión Presupuestal | Ejercicio Contable | Actualizar, publicar e implementar Plan de Adquisiciones. Anexo No. 8 | Actualizar, publicar e implementar Plan de Adquisiciones. Anexo No. 8. | Plan de Adquisiciones actualizado, publicado e implementado . | Plan de Adquisiciones actualizado, publicado e implementado . | Secretaria Administrativa - Dirección de Recursos Físicos | 2023-01-31
3.2 | Gobierno Digital | Seguridad y privacidad de la información | Indicadores de Proceso Logro: Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información | Actualizar, publicar e implementar Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. Anexo No. 9 | Actualizar, publicar e implementar Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. Anexo No. 9. | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información actualizado, publicado e implementado . | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información actualizado, publicado e implementado . | Secretaria Tecnologias de la Información y Comunicación TIC - Dirección de las TIC | 2023-01-31
|  |  |  | Actualizar, publicar e implementar Plan de Seguridad y Privacidad de la Información . Anexo No. 10 | Actualizar, publicar e implementar El Plan de Seguridad y Privacidad de la Información . Anexo No. 10. | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información actualizado, publicado e implementado . | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información actualizado, publicado e implementado . | Secretaria Tecnologias de la Información y Comunicación TIC - Dirección de las TIC | 2023-01-31
|  | TIC para la Gestión | Indicadores de Proceso Logro: Estrategia de TI | Actualizar, publicar e implementar Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) . Anexo No. 11 | Actualizar, publicar e implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI). Anexo No. 11 | Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) actualizado, publicado e implementado . | Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) actualizado, publicado e implementado . | Secretaria Tecnologias de la Información y Comunicación TIC - Dirección de las TIC | 2023-01-31
5.1 | Gestión Documental | Gestión Documental | Documental | Actualizar, publicar e implementar Plan Institucional de Archivos PINAR. Anexo No. 12 | Publicar e implementar el Plan Institucional de Archivos PINAR. Anexo No. 12. | Plan Institucional de Archivos PINAR publicado e implementado . | Plan Institucional de Archivos PINAR publicado e implementado . | Secretaria Administrativa - Gestión Documental | 2023-01-31
OTROS PLANES
3.5 | Participación ciudadana en la gestión pública | Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Construir el Plan de Participación. | Actualizar, publicar e implementar Plan estrategico de Participación Ciudadana . Anexo No. 13 | Actualizar, publicar e implementar Plan estrategico de Participación Ciudadana . Anexo No. 13 | Plan estrategico de Participación Ciudadana actualizado, publicado e implementado . | Plan estrategico Participación Ciudadana actualizado, publicado e implementado | Secretaría del Interior | 2023-01-31
4.1 | Seguimiento y Evaluación al Desempeño Institucional | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional. | Efectividad de la evaluación. | Publicar e implementar Plan Operativo Anual de Inversiones POAI- 2023 . Anexo No. 14 | Publicar e implementar Plan Operativo Anual de Inversiones POAI- 2023 . Anexo No. 14 | Plan Operativo Anual de Inversiones POAI- 2023 publicado e implementado | Seguimiento Plan Operativo Anual de Inversiones POAI- 2023 publicado e implementado | Secretaría de Planeación | 2023-01-31
5.3 | Gestión Documental | Gestión Documental | Documental | Publicar e Implementar el Sistema Integrado de Conservación de Archivos . Anexo No. 15 | Publicar e Implementar el Sistema Integrado de Conservación de Archivos . Anexo No. 15 | Publicar e Implementar el Sistema Integrado de Conservación de Archivos Publicado e Implementado | Sistema Integrado de Conservación de Archivos Públicado e Implementado | Secretaría Administrativa | 2023-01-31
2.1 | Planeación Institucional | Calidad de la Planeación | Formulación de planes | Publicar e implementar Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA. Anexo No. 16 | Publicar e implementar Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA. Anexo No. 16 | Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA, publicado e implementado . | Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA | Secretaria Administrativa - Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y medio Ambiente | 2023-01-31
3.1 | Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | Seguridad y privacidad de la información | Indicadores de Proceso Logro: Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información. | Elaborar, Publicar e implementar Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Tecnologias de la Información y Comunicación . Anexo No. 17 | Elaborar, Publicar e implementar Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Tecnologias de la Información y Comunicación . Anexo No. 17 | Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Tecnologias de la Información y Comunicación implementado | Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Tecnologias de la Información y Comunicación | Secretaría Tecnologias de la Información y Comunicación | 2023-01-31