## 2016000040028
FORMATO |  |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 1 de 2
1. BPIN PROYECTO | 2016000040028
2. NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación del programa integral de bilingüismo Quindío bilingüe y competitivo en el departamento del Quindío
3. VALOR DEL PROYECTO | 15411339372
4. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y VALOR | SGR - Asignación para la inversión regional 60%: $15.411.339.372
5. NÚMERO Y FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO | Acuerdo No. 38 del 28 de junio de 2017
6. FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO | 31 de Diciembre de 2023
7. POBLACIÓN OBJETIVO | 36.756
8. MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROYECTO | Municipios de Buenavista, Calarcá, Circasia, Córdoba, Filandia, Génova, La Tebaida, Montenegro, Pijao, Quimbaya y Salento Departamento Quindio
9. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO ( municipio, vereda, barrio, coordenadas etc.) | Departamento del Quindío
10. FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN | 14 de noviembre de 2017
11. AJUSTES DEL PROYECTO
11.1 Valor Ajuste
11.2 Fuentes de financiación y valor
11.3 Número y Fecha Acto Administrativo
12. ESTADO DEL PROYECTO
12.1 Sin Contratar
12.2 Contratado sin acta de inicio
12.3 Contratado en ejecución | X
12.4 Terminado
12.5 Cerrado ( GESPROY)
12.6 Número y fecha Acto Administrativo de cierre
13. RELACION CONTRACTUAL Y NOVEDADES CONTRACTUALES
13.1 Número, feha y valor de cada uno de los contratos suscritos | Número | Fecha | Valor
| 2 | 2018-01-26 | 1,614,292,561.0
| 29 | 2019-09-23 | 4,762,304,441.0
| 1427 | 2020-10-05 | 75,270,000.0
| 1437 | 2020-11-05 | 59,940,000.0
| Contrato compraventa 30 de 2021 | 2021-11-23 | 502.589.000
| CON. INTERADMIN. 050 | 2021-11-12 | 2.482.500.000
| 1638 DE 2017 | 2017-11-22 | 53,874,700.0
| 808 | 2018-01-31 | 48,246,000.0
| Cesión del contrato No. 002 | 2018-02-13 | 46,710,169.0
| Contrato de Compraventa 022 - 2021 |  | 214,907,645.7
| Contrato de compra venta No. 007 | 2018-05-03 | 1,785,029,500.0
| Contrato No 2112 DE 2018 | 2018-12-04 | 41,652,380.0
| No 001 DE 2018 | 2018-01-05 | 71,404,080.0
| No 002 DE 2018 | 2018-01-05 | 2,975,170.0
| No 003 DE 2018 | 2018-01-04 | 71,404,080.0
| No 004 DE 2018 | 2018-01-04 | 71,404,080.0
| No 005 DE 2018 | 2018-01-05 | 44,627,550.0
| No 006 DE 2018 | 2018-01-04 | 128,136,551.0
| No 007 DE 2018 | 2018-01-05 | 71,404,080.0
| No 008 DE 2018 | 2018-01-05 | 71,404,080.0
| No 009 DE 2017 | 2018-01-04 | 17,851,020.0
| No 030 DE 2019 | 2019-06-26 | 938,270,385.0
| No 055 de 2017 | 2017-12-28 | 92,936,520.0
| No 1444 DE 2019 | 2019-07-03 | 20,826,190.0
| No 1841 de 2019 | 2019-08-08 | 20,826,190.0
| No 2409 de 2019 | 2019-12-26 | 19,298,400.0
| No 397 DE 2018 | 2018-01-16 | 71,404,080.0
| CPSPE-1193-2022 | 2022-01-31 | 30.108.000
13.2 Número, feha y valor de cada uno de los contratos en ejecución | Número | Fecha | Valor
| No 030 DE 2019 | 2019-06-26 | 938,270,385.0
| CON. INTERADMIN. 050 | 2021-11-12 | 2.482.500.000
13.3 Número, feha y valor de cada uno de los contratos liquidados | Número | Fecha | Valor
| 29 | 2019-09-23 | 4,762,304,441.0
| 1427 | 2020-10-05 | 75,270,000.0
| 1638 DE 2017 | 2017-11-22 | 53,874,700.0
| 808 | 2018-01-31 | 48,246,000.0
| Cesión del contrato No. 002 | 2018-02-13 | 46,710,169.0
| Contrato de compraventa 022 - 2021 |  | 214,907,645.7
| Contrato de compraventa No. 007 | 2018-05-03 | 1,785,029,500.0
| Contrato No. 2112 DE 2018 | 2018-12-04 | 41,652,380.0
| No 001 DE 2018 | 2018-01-05 | 71,404,080.0
| No 002 DE 2018 | 2018-01-05 | 2,975,170.0
| No 003 DE 2018 | 2018-01-04 | 71,404,080.0
| No 004 DE 2018 | 2018-01-04 | 71,404,080.0
| No 005 DE 2018 | 2018-01-05 | 44,627,550.0
| No 006 DE 2018 | 2018-01-04 | 128,136,551.0
| No 007 DE 2018 | 2018-01-05 | 71,404,080.0
| No 008 DE 2018 | 2018-01-05 | 71,404,080.0
| No 009 DE 2017 | 2018-01-04 | 17,851,020.0
| No 055 de 2017 | 2017-12-28 | 92,936,520.0
| No 1444 DE 2019 | 2019-07-03 | 20,826,190.0
| No 1841 de 2019 | 2019-08-08 | 20,826,190.0
| No 2409 de 2019 | 2019-12-26 | 19,298,400.0
| No 397 DE 2018 | 2018-01-16 | 71,404,080.0
| CPSPE-1193-2022 | 2022-01-31 | 30.108.000
| 1437 | 2020-11-05 | 59,940,000.0
| Contrato compraventa 30 de 2021 | 2021-11-23 | 502.589.000
13.4 Novedades contractuales ( Describalas brevemente) | Las actividades impresión de textos y docentes nativos extranjeros ya se encuentran en ejecución contractual.
14. ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO (FINANCIERO y FÍSICO)
14.1 Valor total programado | 15411339372
14.2 Valor total contratado (compromisos) | 13402187185.7
14.3 Valor total ejecutado | 10061689527
14.4 Porcentaje de Avance Financiero | 78.86%
14.5 Porcentaje de Avance Físico | 78.43%
15. RELACIÓN DE MONITOREOS, AUDITORIAS O EVALUACIONES SOBRE EL PROYECTO
15.1 Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE
a) Observación SMSE | 1. Se observa que a la fecha de la visita Julio de 2019, no se ha dado ejecución de algunos entregables (adquisición e instalación de plataforma educativa interactiva en inglés, adquisición e instalación de servidores, impresión, adecuación y distribución de textos guía para estudiantes de sexto a once, adquisición de material didáctico pedagógico y textos de preescolar a quinto y cajoneras), y que los procesos de formación de estudiantes que se han soportado en la formación del talento humano de febrero de 2018 a la fecha, se han desarrollado son el apoyo didáctico y pedagógico proyectado. Es de aclarar que estos entregables, fueron programados inicialmente para ejecución en los 6 primeros meses de ejecución, para fortalecer procesos de ambientación bilingüe cultural, y que a su vez fueron reprogramados para ser entregados entre enero y febrero de 2019 por retrasos en los procesos precontractuales. El retraso en la ejecución de estos entregables generará ampliación del horizonte del proyecto y reajustes de presupuesto por actualización de costos debido a los cambios de vigencia de cotizaciones y estudios del mercado. 2. Para la Adquisición de plataforma educativa interactiva, no se evidencia: - Estrategia de Implementación. - Diagnostico actualizado de la disponibilidad y estado de los dispositivos tecnológicos en los cuales se proyecta hacer uso de la plataforma interactiva y de esta manera asegurar su usabilidad y sostenibilidad. - Área responsable de la integración y plan de configuración de la infraestructura (servidores, routers y dispositivos). 3. A pesar de que dentro de los soportes de cada uno de los contratos mediante los cuales se ejecuta el proyecto, se evidencian informes de supervisión para cada contrato; no se evidencia un informe de la coordinación de proyectos, cual consolide todas las actividades en ejecución y permita identificar el estado de avances de los tres componentes del proyecto, así como el avance de los entregables establecidos, resultados del control de la programación, control de costos y control de calidad de los entregables obtenidos a la fecha.
b) Descripción acción de mejora | 1. ACCIÓN DE MEJORA Informar mediante oficio al OCAD, la ampliación en el tiempo del horizonte del proyecto. Realizar el ajuste del presupuesto por actividad, socializado con el comité interno de proyectos de la SED. Hacer la Reprogramación de las actividades descritas en la ficha MGA y realizar el correspondiente cargue en el aplicativo Gesproy. Remitir los soportes de las tres actividades señaladas a la Oficina Territorial Eje Cafetero. ACTIVIDADES DESARROLLADAS La entidad territorial realizo mediante oficio la solicitud de ampliación del horizonte del proyecto, se anexa al presente en medio magnético. Se realizaron los ajustes respectivos y se efectuó la debida reprogramación en el Gesproy, pera el efecto se anexaron las respectivas evidencias de los pantallazos del GESPROY y oficio de reformulación de actividades. 2. ACCIÓN DE MEJORA Levantar una ruta de uso de la plataforma educativa interactiva para las instituciones educativas oficiales adscritas a la secretaria de educación departamental. Socializar con los rectores de las 54 instituciones educativas oficiales del departamento la ruta de uso de la plataforma educativa. Levantamiento de diagnóstico de inventario de herramientas tecnológicas por institución educativa que permita establecer su utilidad. Remitir los soportes de las tres actividades señaladas a la Oficina Territorial Eje Cafetero. ACTIVIDADES DESARROLLADAS Se levantó la ruta de uso de la plataforma y se envió a la instancia solicitante. 3. ACCIÓN DE MEJORA Hacer informe ejecutivo con fecha de corte a 30 de agosto de 2019 y en lo sucesivo hacer informe mensual del desarrollo y avance del proyecto. Se remitirá el informe a corte de agosto de 2019 a la Oficina Territorial Eje Cafetero. ACTIVIDADES DESARROLLADAS El Departamento envió al DNP el informe ejecutivo solicitado con corte a 31 de agosto de 2019.
c) Fecha de inicio | 02 de septiembre de 2019
d) Fecha de terminación | 02 de diciembre de 2019
15.2 Organismos de Control
a) Hallazgo | N/A
FORMATO |  |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 2 de 2
b) Acción de mejora
c) Descripción acción de mejora
d) Fecha de inicio
e) Fecha de terminación
f) Estado de la acción de mejora
16. PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO A LA FECHA (DICIEMBRE 31 DE 2022) | 1109 docentes capacitados en metodología y didáctica de la enseñanza de lengua extranjera, 54 Instituciones Educativas dotadas con material didáctico, pedagógico y de juego y herramientas audiovisuales para la enseñanza del inglés, 54 Instituciones Educativas que han apropiado en el plan de área de inglés el currículo sugerido del MEN. 145 docentes licenciados en ingles diagnosticados con prueba de inglés APTIS - 195 docentes capacitados a través de estrategia de inmersión en inglés, dotación a 54 instituciones educativas con 541 muebles tipo biblioteca o cajoneros para almacenar material didáctico y pedagógico para la enseñanza del inglés, entrega e instalación de 24 servidores en 24 instituciones educativas oficiales, entrega e instalación de 889 televisores smart en las 54 instituciones educativas.
17. ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA ÚLTIMA MEDICIÓN | 100 puntos con corte al 31 de diciembre de 2022
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Material didáctico y pedagógico para 54 instituciones en uso | Smart tvs instalados y en uso
Material didáctico, pedagógico y de juego entregado en las 54 instituciones educativas | Material didáctico, pedagógico y de juego entregado en las 54 instituciones educativas
Muebles tipo biblioteca o Cajoneros entregados en 54 Instituciones Educativas | Capacitación a 120 docentes en modelo de inmersión en inglés a docentes de básica primaria y licenciados en lengua extranjera
Plataforma Educativa Interactiva Offline | Compra e instalación de equipos servidores en 24 instituciones educativas
Docentes Nativos Extranjeros
ANA MARÍA GIRALDO MARTINEZ Secretaria de Educación Departamento del Quindío | LEONARDO MORALES GUTIÉRREZ Profesional Universitario Calidad Educativa Líder de Bilingüismo Secretaría De Educación
NOMBRE Y FIRMA SECRETARIO RESPONSABLE | NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN PROYECTA LA INFORMACIÓN
Elaborado por: | Revisado por: |  | Aprobado por:
Martha Elena Giraldo Ramírez | Luis Alberto Rincón Quintero |  | Luis Alberto Rincón Quintero
Cargo: Directora Técnica | Cargo: Secretario de Planeación |  | Cargo: Secretario de Despacho

## 2013000100199
FORMATO |  |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 1 de 2
1. BPIN PROYECTO | 2013000100199
2. NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación de un programa de innovación social para el fomento de una cultura ciudadana y emprendedora en la comunidad educativa del Quindío, occidente
3. VALOR DEL PROYECTO | 10914167890
4. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y VALOR | SGR - Asignación para la inversión en ciencia, tecnología e innovación: $ 10.433.020.000 Propios: $481.147.890
5. NÚMERO Y FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO | Acuerdo No.008 del 23 d agosto de 2013
6. FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO | 31 de Diciembre de 2020
7. POBLACIÓN OBJETIVO | 555.836
8. MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROYECTO | Todo el Departamento del Quindío
9. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO ( municipio, vereda, barrio, coordenadas etc.) | Departamento del Quindío
10. FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN | 18 de diciembre de 2013
11. AJUSTES DEL PROYECTO
11.1 Valor Ajuste
11.2 Fuentes de financiación y valor
11.3 Número y Fecha Acto Administrativo
12. ESTADO DEL PROYECTO
12.1 Sin Contratar
12.2 Contratado sin acta de inicio
12.3 Contratado en ejecución | X
12.4 Terminado
12.5 Cerrado ( GESPROY)
12.6 Número y fecha Acto Administrativo de cierre
13. RELACION CONTRACTUAL Y NOVEDADES CONTRACTUALES
13.1 Número, feha y valor de cada uno de los contratos suscritos | Número | Fecha | Valor
| 7 Consultoría | 2014-06-26 | 349976640
| 013 Compraventa | 2015-04-10 | 3224822947
| 016 Suministro | 2015-04-29 | 1945000000
| 0199 Convenios de Cooperación | 2013-11-08 | 2899967890
| 031-2017 Interadministrativos | 2017-08-04 | 56827842
| 047 Compraventa | 2014-12-30 | 180000000
| 101 Interadministrativos | 2015-06-19 | 606500000
| 902 Prestación de servicios | 2014-08-28 | 144000000
| 910 Prestación de servicios | 2014-09-02 | 96000000
| 923 Prestación de servicios | 2014-09-05 | 86400000
| 924 Prestación de servicios | 2014-09-04 | 96000000
| 933 Prestación de servicios | 2014-09-19 | 57600000
| 941 Prestación de servicios | 2014-09-17 | 57600000
| EDU006-CONVENIO - Contrato o convenio con organismos internacionales COOPERACION-2017 | 2017-04-07 | 288000000
| EDU1114-PSP-2016 - Prestación de Servicios | 2016-10-24 | 10000000
| EDU602-PSP-2017 - Prestación de Servicios | 2017-03-23 | 27500000
| M031-EDU032-2016 - Suministro | 2016-05-06 | 9155652
| M044-EDU006-COMPRAVENTA-2016- Compraventa | 2016-09-23 | 20450000
| 9- Interventoría del programa de innovación social para el fomento de una cultura ciudadana y emprendedora en la comunidad educativa y productiva en el departamento del Quindío, occidente | 2014-12-02 | 235612850
13.2 Número, feha y valor de cada uno de los contratos en ejecución | Número | Fecha | Valor
| 7 Consultoría | 2014-06-26 | 349976640
| 013 Compraventa | 2015-04-10 | 3224822947
| 016 Suministro | 2015-04-29 | 1945000000
| 0199 Convenios de Cooperación | 2013-11-08 | 2899967890
| 031-2017 Interadministrativos | 2017-08-04 | 56827842
| 047 Compraventa | 2014-12-30 | 180000000
| 101 Interadministrativos | 2015-06-19 | 606500000
| 902 Prestación de servicios | 2014-08-28 | 144000000
| 910 Prestación de servicios | 2014-09-02 | 96000000
| 923 Prestación de servicios | 2014-09-05 | 86400000
| 924 Prestación de servicios | 2014-09-04 | 96000000
| 933 Prestación de servicios | 2014-09-19 | 57600000
| 941 Prestación de servicios | 2014-09-17 | 57600000
| EDU006-CONVENIO - Contrato o convenio con organismos internacionales COOPERACION-2017 | 2017-04-07 | 288000000
| EDU1114-PSP-2016 - Prestación de Servicios | 2016-10-24 | 10000000
| EDU602-PSP-2017 - Prestación de Servicios | 2017-03-23 | 27500000
| M031-EDU032-2016 - Suministro | 2016-05-06 | 9155652
| M044-EDU006-COMPRAVENTA-2016- Compraventa | 2016-09-23 | 20450000
| 9- Interventoría del programa de innovación social para el fomento de una cultura ciudadana y emprendedora en la comunidad educativa y productiva en el departamento del Quindío, occidente | 2014-12-02 | 235612850
13.3 Número, feha y valor de cada uno de los contratos liquidados | Número | Fecha | Valor
| 013 Compraventa | 2015-04-10 | 3224822947
| 047 Compraventa | 2014-12-30 | 180000000
| 101 Interadministrativos | 2015-06-19 | 606500000
| 902 Prestación de servicios | 41879 | 144000000
| 910 Prestación de servicios | 2014-09-02 | 96000000
| 923 Prestación de servicios | 2014-09-05 | 86400000
| 924 Prestación de servicios | 2014-09-04 | 96000000
| 941 Prestación de servicios | 2014-09-17 | 57600000
| EDU006-CONVENIO - Contrato o convenio con organismos internacionales COOPERACION-2017 | 2017-04-07 | 288000000
| EDU1114-PSP-2016 - Prestación de Servicios | 2016-10-24 | 10000000
| EDU602-PSP-2017 - Prestación de Servicios | 2017-03-23 | 27500000
| M044-EDU006-COMPRAVENTA-2016- Compraventa | 2016-09-23 | 20450000
13.4 Novedades contractuales ( Describalas brevemente)
14. ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO (FINANCIERO y FÍSICO)
14.1 Valor total programado | $ 10.914.167.890,00
14.2 Valor total contratado (compromisos) | 10391413821
14.3 Valor total ejecutado | $ 10.065.433.226,00
14.4 Porcentaje de Avance Financiero | 91.26%
14.5 Porcentaje de Avance Físico | 93.73%
15. RELACIÓN DE MONITOREOS, AUDITORIAS O EVALUACIONES SOBRE EL PROYECTO
15.1 Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE
a) Observación SMSE
b) Descripción acción de mejora
c) Fecha de inicio
d) Fecha de terminación
15.2 Organismos de Control
a) Hallazgo
FORMATO |  |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 2 de 2
b) Acción de mejora
c) Descripción acción de mejora
d) Fecha de inicio
e) Fecha de terminación
f) Estado de la acción de mejora
16. PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO A LA FECHA
17. ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA ÚLTIMA MEDICIÓN | 80 puntos con corte al 30 de septiembre de 2022
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Productos de las Instituciones Educativas de los laboratoios pedagógicos
ANA MARÍA GIRALDO MARTINEZ Secretaria de Educación Departamento del Quindío | ANA MARÍA GIRALDO MARTINEZ Secretaria de Educación Departamento del Quindío
NOMBRE Y FIRMA SECRETARIO RESPONSABLE | NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN PROYECTA LA INFORMACIÓN
Elaborado por: | Revisado por: |  | Aprobado por:
Martha Elena Giraldo Ramírez | Luis Alberto Rincón Quintero |  | Luis Alberto Rincón Quintero
Cargo: Directora Técnica | Cargo: Secretario de Planeación |  | Cargo: Secretario de Despacho