## CAPITULO INVERSIONES SGR
CRONOGRAMA ELABORACIÓN CAPÍTULO DE INVERSIONES SGR 2021-2023
No. | ACTIVIDADES | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | RESPONSABLE
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. | ALISTAMIENTO
1.1 | Socialización Guía de Orientaciones para elaborar el capítulo del Plan de Desarrollo Territorial: “inversiones con cargo al Sistema General de Regalías” secretarias de despacho y entes descentralizados. | [20 empty] | Secretaría de Planeación Departamental
1.2 | Acto Administrativo a través del cual se conforma El Equipo de Trabajo para realizar el Proceso de Planeación Capítulo de Inversiones SGR | [20 empty] | Secretaría de Planeación Departamental - Secretaría Juridica y de Contratación
1.3 | Acto Administrativo Proceso Participativo Capítulo de Inversiones SGR | [20 empty] | Secretaría de Planeación Departamental - Secretaría Juridica y de Contratación
1.4 | Sensibilizar a la ciudadanía acerca de la reforma al SGR y la necesidad de construir este capítulo de manera concertada a partir de lo establecido en Articulo 30 de la Ley 2056 de 2020. | [20 empty] | Equipo Ejercicio de Planeación SGR
1.5 | Recolección de Información
1.5.1 | Plan de Desarrollo aprobado – Plan plurianual de inversiones | [20 empty] | Secretaría de Planeación Departamental
1.5.2 | Agenda Departamental de Competitividad e Innovación (aplica solo para la Asignación para la Inversión Regional) | [20 empty] | Secretaría de Planeación Departamental
1.5.3 | Planes de acción para la Transformación Regional - PATR | [20 empty] | Secretaría de Planeación Departamental
1.5.4 | Planes de Vida Indígena | [20 empty] | Secretaría de Planeación Departamental
1.5.5 | Planes de Etnodesarrollo | [20 empty] | Secretaría de Planeación Departamental
2 | ELABORACIÓN AUTODIAGNÓSTICO
2.1 | Techos presupuestales Sistema General de Regalias 2021-2023
2.2 | Relación Metas dentro del Plan de Desarrollo que se encuentran financiadas o cofinanciadas con recursos del SGR. | [20 empty] | Secretaría de Planeación Departamental
2.3 | Relación de proyectos que se encuentran relacionados con las metas que cuentan con financiación o cofinanciación con recursos del SGR | [20 empty] | Secretaría de Planeación Departamental
2.4 | Determinación de los proyectos que deberán eventualmente ser modificados, en términos de su alcance o nivel de contribución a una meta o por que eventualmente el cálculo de la expectativa frente a los recursos de SGR hayan podido cambiar desde la formulación del plan a la fecha | [20 empty] | Secretaría de Planeación Departamental - Equipo de Planeación SGR
2.5 | Redacción de las iniciativas y/o proyectos de inversión que permitan la consecución de las metas y/o programas enmarcados en el cumplimiento de las características de los proyectos de inversión definidos en el artículo 29 de la Ley 2056 de 2020: Pertinenecia, Viabilidad, Sostenibilidad, Impacto, Articulación con las Politicas y Planes nacionales y territoriales, Mejoramiento de Indicadores NBI, | [20 empty] | Equipo de Planeación SGR
2.5.1 | Asignación Regional | [20 empty] | Equipo de Planeación SGR
2.5.2 | Asignación Directa | [20 empty] | Equipo de Planeación SGR
2.5.3 | Asignación Directa comunidades Indigenas y Afrocolombianas | [20 empty] | Equipo de Planeación SGR
2.6 | Aprobación del capítulo de "Inversiones con cargo al SGR" en el PDT (Panorama estratégico y financiero del capítulo), en Consejo de Gobierno, con la generación de la correspondiente acta de aprobación. | [20 empty] | Consejo de Gobierno - Dirección Oficina Privada
3. | MESAS DE PARTICIPACIÓN
3.1 | Mapeo de Actores, sectores, Instancias, de participción Asignación Regional ,Asignación Directa y Asignación Directa comunidades Indigenas, Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palequeras | [20 empty] | Secretaria de Planeación - Equipo de Planeación SGR
3.2 | Elaborar Agenda de Trabajo Mesas Sectoriales e Información objeto de trabajo | [20 empty] | Secretaria de Planeación - Equipo de Planeación SGR
3.2.1 | Asignación Regional
3.2.2 | Asignación Directa
3.2.3 | Asignación Directa comunidades Indigenas y Afrocolombianas
3.3 | Ralización Covocatoria Mesas de Participación con la correspondiente agenda de trabajo | [20 empty] | Equipo de Planeación SGR- Dirección de Comunicaciones
3.3.1 | Asignación Regional
3.3.2 | Asignación Directa
3.3.3 | Asignación Directa comunidades Indigenas y Afrocolombianas.
3.4 | Realización de las Mesas Participativas, según agenda programada | [20 empty] | Equipo de Planeación SGR- Dirección de Comunicaciones
3.4.1 | Asignación Regional
3.4.2 | Asignación Directa
3.4.3 | Asignación Directa comunidades Indigenas y Afrocolombianas
3.5 | Realizar actas con los resultados de las Mesas Participativas | [20 empty] | Equipo de Planeación SGR
3.5.1 | Asignación Regional
3.5.2 | Asignación Directa y Local
3.5.3 | Asignación Directa comunidades Indigenas y Afrocolombianas
4. | SISTEMATIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN
4.1 | Consolidación de la información resultante de los ejercicios de participación en un solo listado. | [20 empty] | Equipo de Planeación SGR
4.2 | Análisis de priorización y viabilidad de las iniciativas por parte del Comité Técnico de Planeación SGR: a) Importancia y articulación con el cumplimiento del Plan de Desarrollo. b) Salud financiera. c) Tiempo d) Viabilidad e) Viabilidad técnica. f) Sostenibilidad g) Emergencia | [20 empty] | Equipo de Planeación SGR-
4.3 | Elaboración Matriz de Inversiones Sistema General de Regalias SGR: Lineas estrategicas, Indicador de Bienestar y/o Resultado, definición de sectores, Programas, Productos e Indicadores | [20 empty] | Equipo de Planeación SGR
5. | ELABORACIÓN E INCOPORACIÓN CAPITULO " INVERSIONES CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS"
5.1 | Componente Diagnóstico.
| Donde se especifique los recursos asignados para el respectivo año y una descripción de los cambios que la elaboración de este capítulo genera en el PDT ya aprobado. (en este caso para el 2020 a 2023), además de una presentación de los principales problemas a los que se va a dar respuesta con estas inversiones. | [20 empty] | Equipo de Planeación SGR
5.2 | Componente Estrategico
5.2.1 | Lineas Estratégicas | [20 empty] | Equipo de Planeación SGR
5.2.2 | Identificación de los Sectores
5.2.3 | Indicadores de Bienestar
5.2.4 | Programas
5.2.5 | Prodcutos
5.2.6 | Indicadores
5.2.7 | Inciativas y Proyectos
5.3 | Componente de Inversiones
5.3.1 | Proyectos e iniciativas priorizados que se ejecutaran en el período de gobierno entre 2020 y 2023. | [20 empty] | Equipo de Planeación SGR
5.3.2 | Iniciativas y proyectos de inversión resultado de las mesas de participación de los pueblos y comunidades indígenas y de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que serán ejecutados en el período de gobierno entre 2020 y 2023. Anexo Matriz de Inversiones SGR
5.4 | Componente de Seguimiento y Evaluación
5.4.1 | Sistema de Seguimiento Evaluación y Control (SSEC), | [20 empty] | Equipo de Planeación SGR
6. | ESTRUTURACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO
6.1 | Elaboración acto administrativo | [20 empty] | Secretaría de Planeación Departamental - Secretaría Juridica y de Contratación