## 2019000040046
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 1 de 2
1. BPIN PROYECTO | 2019000040046
2. NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación de un programa de educación superior para la profesionalización de los artistas, como proceso de fortalecimiento del sector artístico en el departamento del Quindio
3. VALOR DEL PROYECTO | 3279986369
4. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y VALOR | SGR - Asignación para la inversión regional (60%) : $ 3.259.986.369 Propios: $20.000.000,00
5. NÚMERO Y FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO | 061 del 22 de noviembre de 2019
6. FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO | 30 de diciembre de 2023
7. POBLACIÓN OBJETIVO | * 135 artistas del departamento del Quindío que serán profesionalizados a través de una Institución de educación superior reconociendo sus saberes adquiridos a lo largo de su vida profesional en el campo artístico en los campos de artes plásticas (35), música (30), danza (35) y teatro (35). * 16.200 estudiantes de los grados de 2° a 5° de las instituciones educativas oficiales urbanas del departamento del Quindío por medio del programa de retribución de saberes adquiridos
8. MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROYECTO | Armenia, Buenavista, Calarcá, Circasia, Córdoba, Filandia, Génova, La Tebaida, Montenegro, Pijao, Quimbaya, Salento
9. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO ( municipio, vereda, barrio, coordenadas etc.) | Armenia, Buenavista, Calarcá, Circasia, Córdoba, Filandia, Génova, La Tebaida, Montenegro, Pijao, Quimbaya, Salento
10. FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN | 14 de abril de 2020
11. AJUSTES DEL PROYECTO | N/A
11.1 Valor Ajuste | N/A
11.2 Fuentes de financiación y valor | N/A
11.3 Número y Fecha Acto Administrativo | N/A
12. ESTADO DEL PROYECTO
12.1 Sin Contratar
12.2 Contratado sin acta de inicio
12.3 Contratado en ejecución | X
12.4 Terminado
12.5 Cerrado ( GESPROY)
12.6 Número y fecha Acto Administrativo de cierre
13. RELACION CONTRACTUAL Y NOVEDADES CONTRACTUALES
13.1 Número, feha y valor de cada uno de los contratos suscritos | Contrato de prestación de servicios profesionales No. 661 del 20 de mayo de 2020, por valor de $27.277.500 Contrato de prestación de servicios profesionales No. 799 del 01 de marzo de 2021 por valor de $41.210.000. Contrato Interadministrativo No. 009 del 06 de abril de 2021 por valor de $3.000.000.000,00 Contrato de prestación de servicios profesionales No. 984 del 26 de enero de 2022 por valor de $43.978.000,00 Contrato de prestación de servicios profesionales No. 1467 del 02 de febrero de 2022 por valor de $4.500.000.00 Contrato de prestación de servicios profesionales No. 1274 del 02 de febrero de 2022 por valor de $8.100.000.00 Contrato de prestación de servicios profesionales No. 1172 del 02 de febrero de 2022 por valor de $12.982.500
13.2 Número, feha y valor de cada uno de los contratos en ejecución | Contrato Interadministrativo No. 009 del 06 de abril de 2021 por valor de $3.000.000.000,00 Contrato de prestación de servicios profesionales No. 984 del 26 de enero de 2022 por valor de $43.978.000,00
13.3 Número, feha y valor de cada uno de los contratos liquidados | Contrato de prestación de servicios profesionales No. 661 del 20 de mayo de 2020, por valor de $27.277.500 Contrato de prestación de servicios profesionales No. 799 del 01 de marzo de 2021 por valor de $41.210.000. Contrato de prestación de servicios profesionales No. 1467 del 02 de febrero de 2022 por valor de $4.500.000.00 Contrato de prestación de servicios profesionales No. 1274 del 02 de febrero de 2022 por valor de $8.100.000.00 Contrato de prestación de servicios profesionales No. 1172 del 02 de febrero de 2022 por valor de $12.982.500
13.4 Novedades contractuales ( Describalas brevemente) | N/A
14. ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO (FINANCIERO y FÍSICO)
14.1 Valor total programado | 3279986369
14.2 Valor total contratado (compromisos) | 3138048000
14.3 Valor total ejecutado | 100149500
14.4 Porcentaje de Avance Financiero | 3.14%
14.5 Porcentaje de Avance Físico | 3.14%
15. RELACIÓN DE MONITOREOS, AUDITORIAS O EVALUACIONES SOBRE EL PROYECTO
15.1 Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE | N/A
a) Observación SMSE | N/A
b) Descripción acción de mejora | N/A
c) Fecha de inicio | N/A
d) Fecha de terminación | N/A
15.2 Organismos de Control | N/A
a) Hallazgo | N/A
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 2 de 2
b) Acción de mejora | N/A
c) Descripción acción de mejora | N/A
d) Fecha de inicio | N/A
e) Fecha de terminación | N/A
f) Estado de la acción de mejora | N/A
16. PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO A LA FECHA | A la fecha del presente informe la Secretaria de Cultura del Departamento del Quindío viene adelantando el seguimiento del proceso que se lleva a cabo ante el Ministerio de Educación con la finalidad de obtener la extensión del registro calificado, así como se encuentra estipulado dentro del proyecto, igualmente, desde la secretaria de cultura del departamento del Quindío se viene adelantando procesos de socialización y capacitación con el sector artístico con la finalidad de brindar la información necesaria para generar una participación efectiva para el momento en el que el ministerio de educación brindé la aprobación de la extensión de los programas académicos. El Ministerio de Educación Nacional, ha avanzado de manera significativa en el proceso administrativo, y es por ello que el día 31 de mayo de 2022 mediante el número de radicado No. 2022-EE-116522, brindó respuesta al radicado No. 2022-ER-278292, en lo referente al seguimiento que realiza la Secretaria de Cultura del Departamento del Quindío sobre los procesos de autorización de la ampliación del lugar de desarrollo de programas académicos para la ciudad de Armenia, los cuales han sido radicados por la parte de la Universidad de Antioquia, en la cual informa que: “Que revisado el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior-SACES, se evidencia que los programas Licenciatura en Música – código SACES-57120; Licenciatura en Artes Plásticas- código SACES -57123; Licenciatura en Danza – código SACES 57121; Licenciatura en Artes Escénicas, código SACES 57122, se encuentra que los actos administrativos que resuelven las solicitudes se encuentran en trámite de revisión y firmas por parte de las diferentes áreas que participan en el proceso, para luego ser notificadas al representante legal de la institución de educación superior a través de la Unidad de Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional”
17. ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA ÚLTIMA MEDICIÓN | 100 Puntos con corte a 31 de diciembre de 2021
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Asesorías personalizadas en la recolección de los documentos necesarios para la participación del proceso de profesionalización de artistas realizada en los municipios del Departamento del Quindío (Tebaida) | Asesorías personalizadas en la recolección de los documentos necesarios para la participación del proceso de profesionalización de artistas realizada en los municipios del Departamento del Quindío (Circasia)
Asesorías personalizadas en la recolección de los documentos necesarios para la participación del proceso de profesionalización de artistas realizada en los municipios del Departamento del Quindío (Armenia) | Asesorías personalizadas en la recolección de los documentos necesarios para la participación del proceso de profesionalización de artistas realizada en los municipios del Departamento del Quindío (Buenavista)
ANTONIO RESTREPO SALAZAR Secretario de Cultura Departamental Gobernación del Quindío | JOHAN MAURICIO RENDON LOPEZ Contratista - Secretaría de Cultura Gobernación del Quindío
NOMBRE Y FIRMA SECRETARIO RESPONSABLE | NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN PROYECTA LA INFORMACIÓN
Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por:
Martha Elena Giraldo Ramírez | Luis Alberto Rincón Quintero | Luis Alberto Rincón Quintero
Cargo: Directora Técnica | Cargo: Secretario de Planeación | Cargo: Secretario de Despacho