## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ESTRUCTURACIÓN ELABORACIÓN INFORME DE GESTIÓN Y BALANCE DE RESULTADOS,
PERÍODO ADMINISTRATIVO 2020-2023
| ACTIVIDADES | RESPONSABLES | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| 1. ASISTENCIA LAZAMIENTO "TRANSICIÓN DE GOBIERNOS TERRITORIALES " REALIZADO POR EL GOBIERNO NACIONAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ | Secretarias de Despacho y Entes Descentralizados | bar: JULIO 2
| 2. ESTUDIO Y ESTRUCTURACIÓN PRESENTACIÓN METODOLOGÍA "TRANSICIÓN DE GOBIERNOS TERRITORIALES " | Secretría de Planeación | bar: JULIO 2 to AGOSTO 2
| 3. SOCIALIZACIÓN METODOLOGíA "TRANSICIÓN DE GOBIERNOS TERRITORIALES " SECRETARÍAS DE DESPACHO ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL Y ENTES DESCENTRALIZADOS | Secretaría de Planeación | bar: AGOSTO 3
4. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO “POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA Y SE CONFORMA EL EQUIPO ENCARGADO DE PREPARAR EL PROCESO DE TRANSICIÓN DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL “ELABORACIÓN INFORME DE GESTIÓN Y BALANCE DE RESULTADOS, REALIZACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y EMPALME PERÍODO ADMINISTRATIVO 2020-2023””
| “Por medio del cual se reglamenta y se conforma el equipo encargado de preparar el proceso de Transición del Gobierno Departamental “Elaboración Informe de Gestión y Balance de Resultados, realización de la Rendición de Cuentas y Empalme Período Administrativo 2020-2023”” | Secretaría de Planeación Departamental Secretaría Juridica y de Contratación Consejo de Gobierno | bar: AGOSTO 3
5. ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y SOCIALIZACIÓN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
| 5.1 Elaboración del informe de gestión y balance de resultados del Gobierno Departamental | Secretaría de Planeación Departamental- Consejo de Gobierno | bar: AGOSTO 3
| 5.2 Emplame periodo Administrativo 2020-2023 | Secretaría de Planeación Departamental Consejo de Gobierno
| 5.3 Rendición Pública de Cuentas 2020-2023 | Secretaría de Planeación Departamental Consejo de Gobierno
6. PRESENTACIÓN METODOLOGÍA "TRANSICIÓN DE GOBIERNOS TERRITORIALES " POR PARTE DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA- ALTO GOBIERNO- DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN DNP
| 6.1 Informe de Gestión y Balance de Resultados | Escuela Superior de Administración Pública ESAP - Alto Gobierno- Departamento Nacional De Planeación DNP
| 6.2 Empalme | Escuela Superior de Administración Pública ESAP - Alto Gobierno- Departamento Nacional De Planeación DNP
| 6.3 Rendición Pública de Cuentas | Escuela Superior de Administración Pública ESAP - Alto Gobierno- Departamento Nacional De Planeación DNP
7. ESTRUCTURACIÓN INFORME DE GESTIÓN Y BALANCE DE RESULTADOS 2020-2023
INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO I GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
| 1.1 Generalidades | Secretaría de Planeación
TÍTULO I SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO”
1.1.1 Programa de Gobierno | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| 1.1.1.1 TÚ Y YO PODEMOS TRABAJAR POR NUESTRA DINAMICA AMBIENTAL | Secretaría de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| 1.1.1.2 TÚ Y YO PODEMOS TRABAJAR POR NUESTRA DINAMICA SOCIAL | Secretaría de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| 1.1.1.3 TÚ Y YO PODEMOS FORTALECER NUESTRA DINAMICA ECONOMICA ECONOMIA | Secretaría de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| 1.1.1.4 TÚ Y YO PODEMOS DESARROLLAR LA DINÁMICA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN | Secretaría de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| 1.1.1.5 DINAMICA POLITICO-ADMINISTRATIVA | Secretaría de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
1.1.2 Seguimiento y Evaluación Plan de Desarrollo 2020-2023 "TÚ YYO SOMOS QUINDÍO" | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
1.1.2.1 Seguimiento y Evaluación Plan de Desarrollo Vigencia 2020 | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Estado de cumplimiento de las Lineas Estratégicas del Plan de Desarrollo | Secretaría de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Estado de cumplimiento de los Programas del Plan de Desarrollo | Secretaría de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Estado de Cumplimiento Plan Operativo Anual de Inversiones POAI por Secretaría Sectorial | Secretaría de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Estado de Cumplimiento Metas Producto | Secretaría de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Principales Logros por Lineas Estratégicas | Secretaría de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
1.1.2.2 Seguimiento y Evaluación Plan de Desarrollo Vigencia 2021 | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Estado de cumplimiento de las Lineas Estratégicas del Plan de Desarrollo | Secretaría de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Estado de cumplimiento de los Programas del Plan de Desarrollo | Secretaría de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Estado de Cumplimiento Plan Operativo Anual de Inversiones POAI por Secretaría Sectorial | Secretaría de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Estado de Cumplimiento Metas Producto | Secretaría de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Principales Logros por Lineas Estratégicas | Secretaría de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
1.1.2.3 Seguimiento y Evaluación Plan de Desarrollo Vigencia 2022 | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Estado de cumplimiento de las Lineas Estratégicas del Plan de Desarrollo | Secretaría de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Estado de cumplimiento de los Programas del Plan de Desarrollo | Secretaría de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Estado de Cumplimiento Plan Operativo Anual de Inversiones POAI por Secretaría Sectorial | Secretaría de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Estado de Cumplimiento Metas Producto | Secretaría de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Principales Logros por Lineas Estratégicas | Secretaría de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
1.1.2.4 Seguimiento y Evaluación Plan de Desarrollo Vigencia 2023 | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Estado de cumplimiento de las Lineas Estratégicas del Plan de Desarrollo | Secretaria de Planeación en coordinación con las Secretarias Sectoriales y Entes Descentralizados | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Estado de cumplimiento de los Programas del Plan de Desarrollo | Secretaria de Planeación en coordinación con las Secretarias Sectoriales y Entes Descentralizados | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Estado de Cumplimiento Plan Operativo Anual de Inversiones POAI por Secretaría Sectorial | Secretaria de Planeación en coordinación con las Secretarias Sectoriales y Entes Descentralizados | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Estado de Cumplimiento Metas Producto | Secretaria de Planeación en coordinación con las Secretarias Sectoriales y Entes Descentralizados | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Principales Logros por Lineas Estratégicas | Secretaria de Planeación en coordinación con las Secretarias Sectoriales y Entes Descentralizados | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
1.1.2.5 Seguimiento y Evaluación Plan de Desarrollo Vigencia 2020-2023 | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Estado de cumplimiento de las Lineas Estratégicas del Plan de Desarrollo | Secretaria de Planeación en coordinación con las Secretarias Sectoriales y Entes Descentralizados | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Estado de cumplimiento de los Programas del Plan de Desarrollo | Secretaria de Planeación en coordinación con las Secretarias Sectoriales y Entes Descentralizados | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Estado de Cumplimiento Plan Operativo Anual de Inversiones POAI por Secretaría Sectorial | Secretaria de Planeación en coordinación con las Secretarias Sectoriales y Entes Descentralizados | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Estado de Cumplimiento Metas Producto | Secretaria de Planeación en coordinación con las Secretarias Sectoriales y Entes Descentralizados | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Principales Logros por Lineas Estratégicas | Secretaria de Planeación en coordinación con las Secretarias Sectoriales y Entes Descentralizados | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
1.1.2.6 Trazabilidad cumplimiento Metas Plan de Desarrollo- Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| Trazabilidad Metas Plan de Desarrollo- Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG | Secretaria de Planeación en coordinación con las Secretarias Sectoriales y Entes Descentralizados | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
1.1.2.7 Comportamiento Metas de Resultado y/o Bienestar Plan de Desarrollo 2020-023 " TU Y YO SOMOS QUINDÍO" | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| Comportamiento Metas de resultado y/Bienestar Plan de Desarrollo 2020-2023 | Secretaria de Planeación en coordinación con las Secretarias Sectoriales y Entes Descentralizados | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
1.1.2.8 Comportamiento Estado de Cumplimiento Objetivos de Desarrollo Sostenible | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| Estado de cumplimiento Objetivos de Desarrollo Sostenible | Secretaria de Planeación en coordinación con las Secretarias Sectoriales y Entes Descentralizados | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
TÍTULO II ANÁLISIS SECTORIAL DE LA GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
1.2.1 Sector Educación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Instituciones Educativas Oficiales de la Zona Rural • Instituciones Educativas Oficiales de la Zona Urbana • Tasa de cobertura bruta en transición. • Tasa de cobertura bruta en educación básica. • Tasa de cobertura bruta en educación media. • Tasa de cobertura en educación superior. • Número de estudiantes, subsidios y montos para la Educación Superior Vigencia 2020-2023 • Tasa de analfabetismo. • Tasa de deserción escolar intra-anual • Tasa de deserción básica primaria • Tasa de deserción básica secundaria • Tasa de Deserción Educación Media • Resultados de pruebas SABER 11. • Porcentaje de establecimientos educativos según categoría de desempeño en la prueba Saber11. • Matrícula Oficial • Alimentación Escolar ( Porcentaje de estudiantes beneficiados con PAE, Valor de recursos territoriales destinados a la operación del PAE, porcentaje de cofinanciación territorial, Número de días de operación del PAE en el calendario escolar de la vigencia). • Sbsidio de Transporte Escolar | Secretaría de Educación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| Obras Públicas y Proyectos en Proceso | Secretaría de Educación | bar: JULIO 1 to AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos materiales, ﬁnancieros y humanos | Secretaría de Educación | bar: JULIO 1 to AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| Bienes muebles e inmuebles a su cargo, debidamente actualizados a la fecha de la entrega | Secretaría de Educación | bar: JULIO 1 to AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| Presupuestos, programas, estudios y proyectos. | Secretaría de Educación | bar: JULIO 1 to AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| Reglamentos, manuales de organización, de procedimientos. En general aspectos relacionados con la situación administrativa, desarrollo, cumplimiento o en su caso desviación de programas y demás información y documentación relativa que señale el reglamento y/o manual de normatividad correspondiente. | Secretaría de Educación | bar: JULIO 1 to AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
Sistemas, información y soportes que permitan entender claramente el tema al mandatario entrante. | bar: JULIO 1 to AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| Lecciones aprendidas que se podrían tener en cuenta en la próxima gestión que redunden en el bienestar de la ciudadanía | Secretaría de Educación | bar: JULIO 1 to AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| Identiﬁcar los retos a desarrollar a nivel estratégico y operativo. | Secretaría de Educación | bar: JULIO 1 to AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| Temas sobre los cuales deben darse prioridad a corto plazo para mitigar cualquier afectación al municipio/departamento. Por ejemplo, en prestación de servicios. Ya sea a nivel de producto, proceso o gestión que se esté adelantando. | Secretaría de Educación | bar: JULIO 1 to AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
1.2.2 Sector Salud | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
1.2.2.1 Prestación de Servicios de Salud en lo no Cubierto con Subsidios a la Demanda y Financiación del Subsidio a la Oferta. | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Recursos de Subsidios de Oferta del Sistema General de Participaciones SGP para las Empresas Sociales del Estado | Secretaría de Salud | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Categorización de Nivel de Riesgo de las Empresas Sociales del Estado y Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero Adoptados | Secretaría de Salud | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Situación de la Red Publica del Departamento del Quindío. | Secretaría de Salud | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
1.2.2.2 Salud Pública | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| Indicadores Empresas Sociales del Estado Departamento del Quindío:Análisis de la Situación en salud -ASIS, incluyendo variables como: • Cobertura de vacunación: Triple viral y Pentavalente. • Tasas de mortalidad infantil. • Tasa de mortalidad menores de 5 años. • Razón de mortalidad materna. • Prevalencia e incidencia, de Enfermedades crónicas, trasmisibles, o relacionadas con salud mental (tasa de suicidios, consumo de sustancias sicoactivas, etc). • Actividades de Salud Publica • Entre otros | Secretaría de Salud | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
1.2.2.3 Aseguramiento | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Evolución Cobertura al Sistema General de Seguridad Social En Salud ( Subsidiado, Contributivo y Subsidiado) | Secretaría de Salud | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| . Población Pobre No Asegurada – PPNA | Secretaría de Salud | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
1.2.2.4 Inspección y Vigilancia en salud | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Inventario de entidades objeto de vigilancia según tipo. | Secretaría de Salud | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Indicadores asociados a salud ambiental, alimentos, factores d riesgo, etc. | Secretaría de Salud | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
1.2.3 Sector Agua Potable y Saneamiento Básico | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Municipios están vinculados al Plan Departamental de Aguas - PAP – PDA | Secretaría de Aguas e Infraestructura | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Variables principales (indicadores Quindío 2020,2021,2022 y 2023): · Cobertura acueducto (rural – urbano) . Continuidad servicio acueducto (horas /día) .Cobertura . Alcantarillado (rural – urbano) .Porcentaje de tratamiento de aguas residuales en el municipio .Cuenta con sitio de disposición final (relleno sanitario o planta de tratamiento de residuos) · Porcentaje de residuos sólidos que son reciclados . Realiza recolección selectiva de residuos (orgánicos – no orgánicos) . Frecuencia semanal de recolección de residuos sólidos en el casco urbano .Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Saneamiento y manejo de vertimientos implementado. Pago de subsidios (urbano – rural).Funcionamiento el Fondo de solidaridad y Redistribución de los ingresos. Estratificación adoptada. Indice de Riesgo de Calidad del Agua (promedio - IRCA Absoluto, Re-escalado) - Decreto 1575 de 2007. (año reciente) | Secretaría de Aguas e Infraestructura | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
1.2.4 Sector Cultura | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Situación de la Cultura Departamental (Situación de la instancia responsable de cultura de la entidad territorial, Instancias responsables de cultura municipales del departamento) y del Consejo de Cultura (Acto Administrativo, Configuración, Operatividad). | Secretaría de Cultura | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Estado de la infraestructura cultural: Casas de cultura, bibliotecas, salones de danza, escuelas de música, centros de memoria, museos, malokas | Secretaría de Cultura | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Estado de la infraestructura cultural reconocida como Bien de Interés Cultural | Secretaría de Cultura | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| · Inventario de las dotaciones para: bibliotecas, casas de cultura, salones de danza, escuelas de música y escuelas de artes. | Secretaría de Cultura | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| · Personal vinculado a la instancia cultural: Personal de planta y contratado para los procesos administrativos y los procesos de formación y creación cultural. | Secretaría de Cultura | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| · Total de personas que acceden a los servicios Bibliotecarios en el año. | Secretaría de Cultura | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Total de personas que se benefician de los procesos de formación artística en: Música, Escuelas de Artes, Danza, Teatro, Artes Visuales y Literatura | Secretaría de Cultura | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| · Estado de los recursos de la estampilla Procultura (Recaudos y reservas) | Secretaría de Cultura | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Principales fuentes de financiamiento del sector | Secretaría de Cultura | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| · Estado de proyectos presentados y aprobados a diferentes convocatorias y fuentes: Programa Nacional de Concertación, Impuesto Nacional al Consumo de telefonía móvil, Sistema General de Regalías, entre otras. | Secretaría de Cultura | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| · Estado de las Metas relacionadas con cultura en el Plan de Desarrollo. | Secretaría de Cultura | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| Obras Públicas y Proyectos en Proceso | Secretaría de Cultura | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos materiales, ﬁnancieros y humanos | Secretaría de Cultura | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| Bienes muebles e inmuebles a su cargo, debidamente actualizados a la fecha de la entrega | Secretaría de Cultura | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| Presupuestos, programas, estudios y proyectos. | Secretaría de Cultura | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| Reglamentos, manuales de organización, de procedimientos. En general aspectos relacionados con la situación administrativa, desarrollo, cumplimiento o en su caso desviación de programas y demás información y documentación relativa que señale el reglamento y/o manual de normatividad correspondiente. | Secretaría de Cultura | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
Sistemas, información y soportes que permitan entender claramente el tema al mandatario entrante. | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| Lecciones aprendidas que se podrían tener en cuenta en la próxima gestión que redunden en el bienestar de la ciudadanía | Secretaría de Cultura | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| Identiﬁcar los retos a desarrollar a nivel estratégico y operativo. | Secretaría de Cultura | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| Temas sobre los cuales deben darse prioridad a corto plazo para mitigar cualquier afectación al municipio/departamento. Por ejemplo, en prestación de servicios. Ya sea a nivel de producto, proceso o gestión que se esté adelantando. | Secretaría de Cultura | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
1.2.5 Sector Deporte y Recreación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Balance de la Infraestructura deportiva y recreativa de la entidad territorial | INDEPORTES | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Logros y participación de la entidad territorial en el Sistema Nacional de Competencias Deportivas y Académicas (superate) | INDEPORTES | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Balance de la gestión del Instituto Departamental de Deporte y Recreación o quien haga sus veces en los siguientes aspectos: a) Total de Programas Recreativos ejecutados. b)Total de Programas de Deporte Formativo ejecutados. c)Total de Programas lúdicos y aprovechamiento del tiempo libre realizados. d) Total de Programas de Deporte Competitivo realizados. e)Total de Programas específicos para el sector rural, ejecutados. f)Total de escenarios deportivos y recreativos construidos. g)Total de escenarios deportivos y recreativos administrados. h)Total de escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento. i)Total de escenarios deportivos y recreativos adecuados. j)Número de deportistas que asisten a juegos y competencias deportivas nacionales e internacionales. k)Número de instituciones educativas de la entidad territorial que participan en las pruebas Supérate. | INDEPORTES | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
1.2.6 Sector Desarrollo Agropecuario y Rural | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
1.2.6.1 agrícola, pecuaria, forestal, acuícola y pesquera. | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Área sembrada por cultivo. •Producción por cultivo. •Rendimiento (producción / hectáreas). •Cantidad por especie. •Capacidad de carga por especie pecuaria, de pesca y acuicultura (cantidad / hectárea). •Descripción de actividades donde la entidad territoral es líder o competitiva a nivel regional y/o nacional. | Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
1.2.6.2 Actividades de transformación de la producción primaria. | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Principales empresas de procesamiento de productos primarios en la entidad territorial. •Principales productos transformados con valor agregado. •Potencialidades de transformación y generación de valor agregado no aprovechadas en productos primarios en la entidad territorial. •Principales limitaciones para la transformación y generación de valor agregado en la entidad territorial. •Descripción del cumplimiento de normas de inocuidad y calidad | Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
1.2.6.3 Comercialización. | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Procesos y formas de organización de la comercialización (individual o asociativa). •Principales destinos de la producción . •Principales esquemas de suministro en los procesos comeciales. •Principales agentes comerciales y/o compradores. | Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
1.2.6.4 Mecanismos de coordinación. | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Descripción sobre el funcionamiento de las instancias de coordinación sectorial pertinentes al desarrollo agropecuario y rural, tales como los Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR) y los Consejos Seccionales de Desarrollo Agropecuario (CONSEA). Así mismo, las instancias de otros sectores pertinentes para promover y garantizar una adecuada gestión del desarrollo agropecuario y rural. | Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
1.2.6.5 Desarrollo de las Políticas Públicas y Planes implementadas en materia de desarrollo agropecuario y rural. | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Descripción de las políticas públicasy Planes formuladas por la entidad territorial | Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Proceso de Implementación de las Politicas Públicas y Planes | Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Procesos de Seguimiento y evaluación de las políticas públicas y Planes formuladas por la entidad territorial | Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
1.2.7 Sector Ambiental y Gestión del Riesgo | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Hectáreas deforestadas en el área departamental de acuerdo con los reportes de alertas tempranas y boletines de IDEAM. | Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Participación en la implementación de los planes de manejo de áreas protegidas y ecosistemas estratégicos como páramos y humedales dentro de la jurisdicción a nivel departamental como determinantes ambientales de superior jerarquía para el ordenamiento territorial (art. 21, Decreto 2372 de 2010). | Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Participación en la formulación o implementación de planes integrales de gestión al cambio climático departamentales o regionales. | Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Ordenamiento minero y acciones para el control de las actividades de extracción ilícita de minerales en el marco de sus competencias y en coordinación con autoridades ambientales, mineras, policivas y judiciales. | Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Fortalecimiento de los Consejos Territoriales de Salud Ambiental (COTSA) departamentales y municipales, espacios para la coordinación intersectorial de estrategias que prevengan y controlen los impactos en salud generados por procesos productivos desarrollados a nivel local, entre otras acciones para mejorar la salud ambiental; y en los que participan entidades del nivel nacional. | Secretaria de Salud | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Implementación de acciones para mejorar la movilidad en las ciudades que tenga incidencia en la reducción de la contaminación del aire, como la desintegración física de vehículos, mejoramiento de vías, renovación del parque automotor que opere con tecnologías limpias, planes de movilidad. | Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Conformación de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres. Artículo 14 de la Ley 1523 de 2012. | Secretaría del Interior | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Implementación de los procesos de la Gestión del Riesgo (conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de los desastres) y su incorporación en la planificación territorial y del desarrollo. Artículos 14, 39, 40 y 41 de la Ley 1523 de 2012. | Secretaría del Interior | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Inversiones en gestión del riesgo de desastres en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres. | Secretaría del Interior | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Asignación del uso del suelo en los instrumentos de ordenamiento territorial para la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales. | Secretaria de Aguas e Infraestrutura | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Desarrollo de sistemas regionales de aprovechamiento de residuos sólidos y porcentaje de residuos sólidos aprovechados. | Secretaria de Aguas e Infraestructura | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Estado del fondo Departamental de gestión del riesgo, ¿se han destinado recursos y ejecutado inversiones en conocimiento y reducción del riesgo de desastres, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción? Artículo 54 de la Ley 1523 de 2012. | Secretaría del Interior | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Destinación del 1% de los ingresos corrientes para la adquisición de predios o pago por servicios ambientales en cuencas abastecedoras de acueductos (artículo 111 de la ley 99 de 1993). | Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
1.2.8 Sector Infraestructura -Transporte | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
1.2.8.1 Estado de la infraestructura de transporte | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| Infraestructura de transporte | Secretaria de Aguas e Infraestructura | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
1.2.8.2 Estado de intervención de la infraestructura de transporte de la Entidad Territorial en el período de gobierno: | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Kilómetros de la red vial a cargo mejorados (red vial municipal o departamental) | Secretaria de Aguas e Infraestructura | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Kilómetros pavimentados de la red vial a cargo en buen estado (red vial municipal o departamental) | Secretaria de Aguas e Infraestructura | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Kilómetros de la red vial a cargo con mantenimiento rutinario (red vial municipal o departamental) | Secretaria de Aguas e Infraestructura | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Kilómetros de red vial a cargo rehabilitados (red vial municipal o departamental) | Secretaria de Aguas e Infraestructura | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Kilómetros de red vial a cargo construidos | Secretaria de Aguas e Infraestructura | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Infraestructura complementaria implementada (Puentes, paraderos, estaciones, intercambiadores). | Secretaria de Aguas e Infraestructura | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
1.2.8.3 Estado de cumplimiento de las acciones priorizadas dentro del Plan Vial Departamental | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| Estado de cumplimiento del Plan Vial Departamental | Secretaria de Aguas e Infraestructura | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
1.2.8.4 Número de proyectos de infraestructura de transporte presentados y aprobados en los diferentes OCAD para financiar con recursos del Sistema General de Regalías. | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| Relacion de proyectos de infraestructura de transporte presentados y aprobados en los diferentes OCAD para financiar con recursos del Sistema General de Regalías. | Secretaria de Aguas e Infraestructura en coordinación con Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
1.2.8.5 Balance de la accidentalidad de tránsito | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
1.2.9 Sector Vivienda Urbana | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| · Programas de mejoramiento de vivienda realizados | Secretaria de Aguas e Infraestructura PROYECTA | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| · Viviendas han sido tituladas | Secretaria de Aguas e Infraestructura PROYECTA | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| · Proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario | Secretaria de Aguas e Infraestructura PROYECTA | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| · Balance en déficit de vivienda, cualitativo y cuantitativo, situación inicial y situación final del periodo de gobierno. | Secretaria de Aguas e Infraestructura PROYECTA | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| · Recursos se invertidos en el periodo de gobierno en vivienda | Secretaria de Aguas e Infraestructura PROYECTA | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
TITULO III - ANÁLISIS TEMATICOS DE LA GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
1.3.1 Politicas Públicas | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
a) Informe de Gestión Politica Pública para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenquera, residentes en el Departamento del Quindío 2020-2030. | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Objetivo | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Estructura Estratégica | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Acto Administrativo de Adopción | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Documento Técnico | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Plan de Acción de la Politica Pública | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Seguimiento y Evaluación Politica Pública | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Principales Logros | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Recomendaciones | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
b)Informe de Gestión Política Pública de Diversidad Sexual e Identidad de Género del Departamento del Quindío 2019-2029 | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Objetivo de la Política | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Estructura Estratégica | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Acto Administrativo de Adopción | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Documento Técnico | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Plan de Acción de la Politica Pública | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Seguimiento y Evaluación Politica Pública | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Principales Logros | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Recomendaciones | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
c) Informe de Gestión Política Pública para la Protección, el Fortalecimiento y Desarrollo Integral de la Familia Quindiana 2019-2029 | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Objetivo de la Política | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Estructura Estratégica | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Acto Administrativo de Adopción | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Documento Técnico | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Plan de Acción de la Politica Pública | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Seguimiento y Evaluación Politica Pública | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Principales Logros | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Recomendaciones | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
d) Informe de Gestión Política Pública Departamental de Envejecimiento y Vejez 2010-2020 | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Objetivo | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Estructura Estratégica | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Acto Administrativo de Adopción | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Documento Técnico | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Plan de Acción de la Politica Pública | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Seguimiento y Evaluación Politica Pública | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Cierre | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Principales Logros | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Recomendaciones | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
d) Informe de Gestión Política Pública Juventud Departamental 2014-2024 | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Objetivo | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Estructura Estratégica | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Acto Administrativo de Adopción | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Documento Técnico | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Plan de Acción de la Politica Pública | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Seguimiento y Evaluación Politica Pública | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Principales Logros | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Recomendaciones | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
e) Informe de Gestión Política Pública de Discapacidad del Departamento del Quindío 2014-2024 | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Objetivo | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Estructura Estratégica | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Acto Administrativo de Adopción | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Documento Técnico | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Plan de Acción de la Politica Pública | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Seguimiento y Evaluación Politica Pública | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Principales Logros | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Recomendaciones | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
f) Informe de Gestión Política Pública Equidad de Género para la Mujer | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Objetivo | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Estructura Estratégica | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Acto Administrativo de Adopción | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Documento Técnico | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Plan de Acción de la Politica Pública | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Seguimiento y Evaluación Politica Pública | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Principales Logros | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Recomendaciones | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
g) Informe de Gestión Política Pública de primera Infancia, Infancia y Adolescencia del Departamento del Quindío 2014-2024 | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Objetivo | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Estructura Estratégica | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Acto Administrativo de Adopción | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Documento Técnico | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Plan de Acción de la Politica Pública | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Seguimiento y Evaluación Politica Pública | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Principales Logros | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
• Recomendaciones | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
h) Informe de Gestión Política Pública de Libertad Religiosa, de Cultos y Conciencia en el Departamento del Quindío 2019-2029 | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Objetivo | Secretaría del Interior | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Estructura Estratégica | Secretaría del Interior | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Acto Administrativo de Adopción | Secretaría del Interior | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Documento Técnico | Secretaría del Interior | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Plan de Acción de la Politica Pública | Secretaría del Interior | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Seguimiento y Evaluación Politica Pública | Secretaría del Interior | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Principales Logros | Secretaría del Interior | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Recomendaciones | Secretaría del Interior | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
i) Informe de Gestión Política Pública para la Generación de Ingresos del Departamento del Quindío 2015-2024 | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
. | • Objetivo | Secretaria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Estructura Estratégica | Secretaria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Acto Administrativo de Adopción | Secretaria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Documento Técnico | Secretaria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Plan de Acción de la Politica Pública | Secretaria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Seguimiento y Evaluación Politica Pública | Secretaria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Principales Logros | Secretaria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Recomendaciones | Secretaria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
j) Informe de Gestión Política Pública de Trabajo Decente y Digno para el Departamento del Quindío | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Objetivo | Secretaria de Planeación Departamental | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Estructura Estratégica | Secretaria de Planeación Departamental | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Acto Administrativo de Adopción | Secretaria de Planeación Departamental | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Seguimiento y Evaluación Politica Pública | Secretaria de Planeación Departamental | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Principales Logros | Secretaria de Planeación Departamental | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Recomendaciones | Secretaria de Planeación Departamental | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
1.3.2 Planes | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
a) Plan de Acompañamiento al Ciudadano Migrante | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Objetivo | Secretaria de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Estructura Estratégica | Secretaria de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Acto Administrativo de Adopción | Secretaria de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Documento Técnico | Secretaria de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Plan de Acción del Plan | Secretaria de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Seguimiento y Evaluación del Plan | Secretaria de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Principales Logros | Secretaria de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Recomendaciones | Secretaria de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
b) Plan Departamental de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional del Departamento del Quindío 2010-2020 | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Objetivo | Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Estructura Estratégica | Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Acto Administrativo de Adopción | Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Documento Técnico | Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Plan de Acción del Plan | Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Seguimiento y Evaluación del Plan | Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Principales Logros | Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Cierre | Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Recomendaciones | Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
c) Plan Estratégico de Desarrollo Rural Departamental | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Objetivo | Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Estructura Estratégica | Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Acto Administrativo de Adopción | Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Documento Técnico | Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Plan de Acción del Plan | Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Seguimiento y Evaluación del Plan | Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Principales Logros | Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Recomendaciones | Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
d) Plan para la Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas del Departamento del Quindío | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Objetivo | Secretaría de Salud | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Estructura Estratégica | Secretaría de Salud | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Acto Administrativo de Adopción | Secretaría de Salud | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Documento Técnico | Secretaría de Salud | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Plan de Acción del Plan | Secretaría de Salud | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Seguimiento y Evaluación del Plan | Secretaría de Salud | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Principales Logros | Secretaría de Salud | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Recomendaciones | Secretaría de Salud | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
e) Plan Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación PEDCTI del Quindío | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Objetivo | Secretaria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Estructura Estratégica | Secretaria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Acto Administrativo de Adopción | Secretaria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Documento Técnico | Secretaria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Plan de Acción del Plan | Secretaria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Seguimiento y Evaluación del Plan | Secretaria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Principales Logros | Secretaria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Recomendaciones | Secretaria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
f) Plan Integral de Remesas para el Departamento del Quindío | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Objetivo | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Estructura Estratégica | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Acto Administrativo de Adopción | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Documento Técnico | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Plan de Acción del Plan | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Seguimiento y Evaluación del Plan | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Principales Logros | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Recomendaciones | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
g) Plan Control de Control de Calidad interinstitucional en el Sector Turístico del Departamento del Quindío | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Objetivo | Secreraria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Estructura Estratégica | Secreraria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Acto Administrativo de Adopción | Secreraria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Documento Técnico | Secreraria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Plan de Acción del Plan | Secreraria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Seguimiento y Evaluación del Plan | Secreraria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Principales Logros | Secreraria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Recomendaciones | Secreraria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
h) Plan de Marketing Territorial para el Departamento del Quindío | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Objetivo | Secreraria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Estructura Estratégica | Secreraria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Acto Administrativo de Adopción | Secreraria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Documento Técnico | Secreraria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Plan de Acción del Plan | Secreraria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Seguimiento y Evaluación del Plan | Secreraria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Principales Logros | Secreraria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Recomendaciones | Secreraria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
i) Plan de Negocios Internacionales para el Departamento del Quindío | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Objetivo | Secreraria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Estructura Estratégica | Secreraria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Acto Administrativo de Adopción | Secreraria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Documento Técnico | Secreraria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Plan de Acción del Plan | Secreraria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Seguimiento y Evaluación del Plan | Secreraria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Principales Logros | Secreraria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Recomendaciones | Secreraria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
j) Plan Regional de Competitividad e Innovación del Quindío | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Objetivo | Secreraria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Estructura Estratégica | Secreraria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Acto Administrativo de Adopción | Secreraria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Documento Técnico | Secreraria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Plan de Acción del Plan | Secreraria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Seguimiento y Evaluación del Plan | Secreraria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Principales Logros | Secreraria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Recomendaciones | Secreraria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
k) Plan Estratégico de Turismo 2022-2032 | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Objetivo | Secreraria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Estructura Estratégica | Secreraria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Acto Administrativo de Adopción | Secreraria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Documento Técnico | Secreraria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Plan de Acción del Plan | Secreraria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Seguimiento y Evaluación del Plan | Secreraria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Principales Logros | Secreraria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Recomendaciones | Secreraria de Turismo, Industria y Comercio | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
1.3.3 Banco de Programas y Proyectos | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| a) Relación todos los documentos, guias, manuales, plantillas y demas soportes metodologicos y operativos que sirvan para el funcionamiento del banco de programas y proyectos ( Formato No.1 Empalme del Banco de Programas y Proyectos) | Secretaría de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| b) Aplicativos o software del Banco de Programas y proyectos ( Formato No.2 Aplicativos o software del Banco de Programas y proyectos) | Secretaría de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| c) Programas Estratégicos ( Formato No.3 Empalme de los Programas Estrategicos) | Secretaría de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| d) Proyectos de la Entidad ( Formato No. 4 Empalme de los Proyectos de la Entidad) | Secretaría de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| d) Aspectos considera que debe tener en cuenta el mandatario electo en el corto plazo (100 primeros días), respecto al Banco de Proyectos y la implementación de los Programas | Secretaría de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| e)Aspectos positivos y negativos en el funcionamiento del Banco de Proyectos y la implementación de los Programas | Secretaría de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| f) Acciones que considera usted que deberían continuar | Secretaría de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| g) Lecciones aprendidas respecto al funcionamiento y resultados del Banco de Proyectos y en la implementación de los Programas | Secretaría de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| h) Dificultades en las actividades del Banco de Proyectos y la implementación de los Programas | Secretaría de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
1.3.4 Sistema General de Regalias | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| a) Normatividad | Secretaria de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| b) Asignaciones de Ley Departamento del Quindío | Secretaria de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| c) Relación de proyectos arpobados Sistema General de Regalias SGR | Secretaria de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| d) Estado de Ejecución de Proyectos del Sistema General de Regalias SGR por Secretarias Sectoriales -Fichas Técnicas | Secretaria de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| e) Estado de Ejecución Presupuestal Proyectos Sistema General de Regalías SGR y Recursos de Fortalecimiento (Funcionamiento) con corte a noviembre 20 de 2019 | Secretaria de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| f) Índice de gestión de proyectos de regalías – IGPRS. | Secretaria de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| g) Procedimientos y medidas del SMSCE | Secretaria de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| h) Usuarios activos aplicativos GESPROY y cuentas -SGR | Secretaria de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
TITULO IV - GESTION FINANCIERA VIGENCIA 2020-2023 | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| 1.4.1 Informe de gestión en el sector Fiscal y Financiero | Secretaría de Hacienda | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| 1.4.2 Temas sobre los cuales deben darse prioridad a corto plazo para mitigar cualquier afectación al departamento. Por ejemplo, en prestación de servicios. Ya sea a nivel de producto, proceso o gestión que se esté adelantando. | Secretaría de Hacienda | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
CAPITULO II MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y DE GESTIÓN MIPG | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| 2.1Generalides | Secretaria de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
TITULO I ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y DE GESTIÓN MIPG GOBERNACIÓN DEL QUINDIO | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| 2.1.1 Normatividad Nacional y Departamental que regulan el Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG ( Comité Institucional de Gestión Y Desempeño,Comité Territorial de Gestión Y Desempeño, Comité Institucional de Coordinación Control Interno y Comité de Auditoría ) Entregar el histórico de las actas de las reuniones en carpeta física o digital. | Secretaria de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| 2.1.2 Descripción cuantitativa y cualitativa Dimesiones y Politicas del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG | Secretaria de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| 2.1.3 Resultados del Índice de Desempeño Institucional obtenidos por la entidad territorial en ultima evaluación. | Secretaria de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
TITULO II OPERACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y DE GESTIÓN MIPG | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
2.2.1 Dimensión de Talento Humano- Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Programa de entorno laboral saludable Vigente. | Secretaría Administrativa | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Modelo de evaluación de gestión, desempeño e impacto (Si la entidad diseñó un modelo de evaluación propio de evaluación de desempeño y fue aprobado por la CNSC, se deberá entregar el acuerdo de la CNSC con la respectiva aprobación). | Secretaría Administrativa | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Evaluaciones de desempeño laboral el periodo de la evaluación de desempeño va del 1 de febrero de 2023 al 31 de julio de 2023 (primera evaluación parcial) y del 1 agosto de 2023 al 31 de enero de 2024 (segunda evaluación parcial y consolidado). Por lo tanto, el área de talento humano y los evaluadores, deberán entregar la primera evaluación parcial y la segunda con corte a 31 de diciembre (finaliza el gobierno territorial) o con la fecha de salida de cada evaluador. Si la entidad adelanta evaluación de desempeño a provisionales, deberá entregar las evaluaciones con los cortes anteriores, tal y como se hace con los empleos de carrera administrativa) | Secretaría Administrativa | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Evaluación de los Acuerdos de Gestión (Antes de retirarse de la entidad el superior jerárquico debe proceder a evaluar los acuerdos de gestión que haya suscrito con sus subalternos, que sean considerados Gerentes Públicos). | Secretaría Administrativa | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Usuario y clave del Registro Público de Carrera Administrativa.(Se debe entregar después del 31 de diciembre. ) | Secretaría Administrativa | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC):Estado proceso de convocatoria para la provisión de los cargos de carrera administrativa a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Documentos soporte de proceso de la convocatoria con la Comisión Nacional del Servicio Civil. | Secretaría Administrativa | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Programa de Inducción y reinducción (Actualizado 2023) | Secretaría Administrativa | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Plan Institucional de Gestión Ambiental. (Actualizado 2023) | Secretaría Administrativa | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Plan Institucional de Capacitación (Plan aprobado y publicado en la vigencia 2023). | Secretaría Administrativa | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Plan anual en Seguridad y Salud en el Trabajo (Plan aprobado y publicado en la vigencia 2023) | Secretaría Administrativa | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Plan anual de vacantes (Actualizado 2023) -Identificar si las vacantes se encuentran registradas en el SIMO de la Comisión Nacional del Servicio Civíl. | Secretaría Administrativa | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Plan de Previsión de Recursos Humanos (Plan aprobado y publicado en la vigencia 2023. ) | Secretaría Administrativa | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Plan de bienestar e incentivos (Plan aprobado y publicado en la vigencia 2023. ) | Secretaría Administrativa | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Plan Estrategico de Talento humano, el cual integra los siguientes planes (Capacitación, Bienestar e Incitivos, Seguridad y Salud en el Trabajo, Vacantes, Previsión de Recursos Humanos)- (Plan aprobado y publicado en la vigencia 2023. ) | Secretaría Administrativa | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Cumplimiento de l a Ley de cuotas 581 de 2000, así como con sus reportes anuales. | Secretaría Administrativa | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Entrega actualizado del SIGEP (roles, desvinculaciones y situaciones administrativas), | Secretaría Administrativa | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
2.2.2 Dimensión de Talento Humano- Politica de Integridad | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Código de integridad Vigente. | Secretaría Administrativa | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Plan de implementación de código de integridad | Secretaría Administrativa | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Estrategias que implementa la entidad para identificar, declarar y gestionar los conflictos de interés – Establecimiento de canales de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias y de conflictos de interés. | Secretaría Administrativa | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
2.2.3 Dimension de Direccionamiento Estratégico y de Planeación - Politica de Planeación Institucional Planes de Desarrrollo Territorial | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Políticas Públicas (Carpeta fisica o digital con la trazabilidad. ) | Secretaria de Planeación en coordinación con las Secretarías Sectoriales | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Plan de Desarrollo (Carpeta fisica o digital con el histórico de los actos administrativos de formulación y modificaciones. ) | Secretaria de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Plan Indicativo (Carpeta fisica o digital con los planes ejecutados en el periodo 2020-2023) | Secretaria de Planeación en coordinación con las secretarías Sectoriales | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Plan de Acción (Carpeta fisica o digital con los planes ejecutados en el periodo 2020-2023) | Secretaria de Planeación en coordinación con las secretarías Sectoriales | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Plan Operativo Anual de Inversiones (Carpeta fisica o digital con los planes ejecutados en el periodo 2020-2023) | Secretaria de Planeación en coordinación con las secretarías Sectoriales | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Conformación Consejos Terriroriales (departamental, distrital o municipal) (Carpeta fisica o digital con el acto administrativo de conformación y la trazabilidad.) | Secretaria de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Conformación Consejos de Seguridad (departamental, distrital o municipal). Carpeta fisica o digital con el acto administrativo de conformación y la trazabilidad. | Secretaria del Interior | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Ordenamiento Territorial (Carpeta Fisica o Digital conel histórico de los actos administrativos de formulación, modificaciones e instrumentos del desarrollo territorial. ) | Secretaria de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Proyectos de Inversión (Carpeta Fisica o Digital con la trazabilidad.) | Secretarias de Planeación en coordinación con las Secretarias Sectoriales | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Política Administración de Riesgos (Aprobada por Comité de Coordinación de Control Interno. ) | Secretaria de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Mapa Institucional de Riesgos por proceso vigente. | Secretaria de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Carpeta fisica o digital con los planes ejecutados en el periodo 2020-2023) | Secretaria de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
2.2.4 Dimension de Direccionamiento Estratégico y de Planeación- Política de Gestión y Eficiencia de Gasto Público | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Presupuesto General de Ingresos y Gastos (Actos administrativos de aprobación y modificaciones vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023) | Secretaria de Hacienda | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Ejecuciones presupuestales con el último corte (Informes entregados en las vigencias 2020-2023) | Secretaria de Hacienda | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Presupuesto 2024 aprobado y acto administativo de liquidación del presupuesto. (Carpeta fisica o digital.) | Secretaria de Hacienda | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Marco Fiscal de Mediano Plazo (Actos administrativos de aprobación y modificaciones vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023) | Secretaria de Hacienda | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Plan Anual de Caja (Actos administrativos de aprobación y modificaciones vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023) | Secretaria de Hacienda | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Actos administrativos de reservas presupuestales, pasivos exigibles, vigencias futuras, cuentas por pagar (Actos administrativos de aprobación y modificaciones vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023) . Se debe prestar especial atención a los actos administrativos que tienen efectos para la vigencia 2024. | Secretaria de Hacienda | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Comité de Sostenibilidad Contable (Acto adminsitrativo de conformación y actas.) | Secretaria de Hacienda | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •El estado actual de la situación de los sistemas de ínformacíón que soportan el proceso contable. | Secretaria de Hacienda | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Entrega formal al nuevo representante legal del usuario y clave institucional del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP)- (Se debe entregar después del 31 de diciembre) | Secretaria de Hacienda | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Estado de los libros de contabilidad, principales y auxiliares, a la fecha de entrega del cargo, con todos los documentos y soportes contables correspondientes a las transacciones y operaciones registradas. | Secretaria de Hacienda | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Realización y reconocimiento de los cálculos actuariales, cuando haya lugar a ello, y el detalle de los recursos destinados para el pago de estos pasivos. Carpeta Fisica o Digital con la trazabilidad. En caso de no contar con información sobre los cálculos actuaríales, se debe evídenciar sí se está realizando el estudio respectivo o si se conoce el estado de esta obligación. | Secretaria de Hacienda | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Identificación, valoración y registro de las situaciones especiales que afectan los procesos litigiosos y reclamaciones en contra y a favor de la entidad.Carpeta Fisica o Digital con la trazabilidad. | Secretaria de Hacienda | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Relación de los fondos sín personería jurídica a cargo de la entidad | Secretaria de Hacienda | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Relación de los recursos entregados en administración | Secretaria de Hacienda | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Información detallada de las situaciones y hechos económicos pendientes de resolver en materia contable | Secretaria de Hacienda | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •El cumplimiento en materia de registro y reporte del Boletín de Deudores Morosos del Estado, cuando haya lugar. | Secretaria de Hacienda | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •El juego completo de estados financieros elaborados para cada año del periodo de gobierno del mandatario saliente, con cortes a 31 de diciembre, conforme a la regulación contable vigente expedida por la Contaduría General de la Nación para cada año.Actos administrativos de aprobación y modificaciones vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023. Para el corte a 31 de diciembre de 2023, se deberán entregar los insumos para la elaboración de los estados financieros. | Secretaria de Hacienda | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Informes financieros y contables mensuales del año 2023, incluyendo el del corte a 30 de noviembre de 2023.Carpeta fisica o digital con la trazabilidad. | Secretaria de Hacienda | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •El documento que compile las políticas contables establecidas por la entidad en observancía y cumplimiento del marco normativo contable que aplique -Actualizado | Secretaria de Hacienda | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Certificación de categoría expedida por la CGN o Ministerio del Interior. | Secretaria de Hacienda | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| Informe de conciliación de las operaciones recíprocas.- Corte 30 septiembre de 2023 | Secretaria de Hacienda | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Informe de e transmisión del reporte del Boletín de Deudores Morosos del Estado(BDME), a través del sistema CHIP.Corte a noviembre 30 de 2023 | Secretaria de Hacienda | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
2.2.5 Dimensión Politica de Compras y Contratación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Plan Anual de Adquisiciones (Actos administrativos de aprobación y modificaciones vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023) | Secretaría Administrativa | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Manual de Contratación Vigente. | Secretaria Juridica y de Contratación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Usuarios y claves SECOP I o II - Se entrega después del 31 de diciembre de 2023. | Secretaria Juridica y de Contratación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Estado de los procesos contractuales - Se debe hacer especial énfasis en los contractos en ejecución o en trámite. | Secretaria Juridica y de Contratación en coordinación con las Secretarias Sectoriales | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
2.2.6 Dimension de Valores para Resultados - Politica de Fortalecimiento Institucional y Simplicación de Procesos | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Plataforma Estratégica (Misión, Visión, Objetivos Estratégicos)Vigentes. | Secretaria de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Estructura organizaciona (lCarpeta Fisica o Digital conel histórico de los actos administrativos) | Secretaria Administrativa | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Acto administrativo de conformación de la planta de personal (Carpeta Fisica o Digital conel histórico de los actos administrativos) | Secretaria Administrativa | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Acto administrativo de distribución de cargos (Carpeta Fisica o Digital conel histórico de los actos administrativos) | Secretaria Administrativa | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Acto administrativo de adopción del Manual de funciones (Carpeta Fisica o Digital conel histórico de los actos administrativos) | Secretaria Administrativa | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Acto administrativo de adopción de la Escala Salarial (Carpeta Fisica o Digital conel histórico de los actos administrativos) | Secretaria Administrativa | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Mapa de Procesos (Vigente. ) | Secretaria de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Diseño el modelo de operación de los procesos de la entidad. Documentación de los procesos de la entidad. | Secretaria de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Lista de procesos y procedimientos racionalizados o simplificados. | Secretaria de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
2.2.7 Dimension de Valores para Resultados - Politica de Gobierno Digital | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Identificación de activos de información -Actualizado | Secretaria Tecnologias de la Información y Comunicación TIC | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Documentación técnica y funcional para cada uno de los sistemas de información -Identificación de la documentación técnica (manuales de usuarios, manuales de instalación, discos duros con los programas informáticos, entre otros)- | Secretaria Tecnologias de la Información y Comunicación TIC | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Catálogo de servicios TI -Formato levantamiento del catalogo de servicios | Secretaria Tecnologias de la Información y Comunicación TIC | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI -Actualización del documento PETI 2023 - Estado de implementación del Plan Estratégico de Tecnología - PETIS. | Secretaria Tecnologias de la Información y Comunicación TIC | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Directorio de sistemas de información-Directorio actualizado 2023 | Secretaria Tecnologias de la Información y Comunicación TIC | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Trámites y servicios de la entidad se pueden ejecutar a través de Internet. | Secretaria Tecnologias de la Información y Comunicación TIC | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Procesos de la entidad que se encuentran alineados bajo el marco de arquitectura T.I y el modelo de seguridad y privacidad de la información. | Secretaria Tecnologias de la Información y Comunicación TIC | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Estado de la entidad respecto a la implementación de la política de gobierno digital. | Secretaria Tecnologias de la Información y Comunicación TIC | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Estado y expedientes contractuales de las soluciones tecnológicas que adquirió la entidad durante el cuatrienio. | Secretaria Tecnologias de la Información y Comunicación TIC | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Usuarios y claves de los sistemas de información-Se entrega 1 de enero de 2024 | Secretaria Tecnologias de la Información y Comunicación TIC | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
2.2.8 Dimension de Valores para Resultados - Politica de Seguridad Digital | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Política y modelo de seguridad y privacidad de la información vigente | Secretaria Tecnologias de la Información y Comunicación TIC | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Plan operacional de seguridad y privacidad de la información vigente | Secretaria Tecnologias de la Información y Comunicación TIC | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Procedimientos de seguridad y privacidad de la información vigente | Secretaria Tecnologias de la Información y Comunicación TIC | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información vigente | Secretaria Tecnologias de la Información y Comunicación TIC | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos vigente | Secretaria Tecnologias de la Información y Comunicación TIC | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Presupuesto asignado a la seguridad y privacidad de la información. | Secretaria Tecnologias de la Información y Comunicación TIC | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Identificación y clasificación los activos de la entidad | Secretaria Tecnologias de la Información y Comunicación TIC | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
2.2.9 Dimension de Valores para Resultados - Politica de Defensa Judicial | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Acto administrativo conformación Comité de Conciliación (reglamento y operación) -Carpeta Fisica o Digital con el histórico de los actos administrativos y actas. | Secretaria de Representación Judicial | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Estado de procesos en contra de la entidad( Carpeta Fisica o Digital con la trazabilidad). Se recomienda revisar con detenimiento las actividades que requerirán especial atención en el primer trimestre de 2024. | Secretaria de Representación Judicial | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| *Número de demandas en contra tenía el Departamento al inicio de su periodo de gobierno. | Secretaria de Representación Judicial | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| *Número demandas presentadas en contra del departamento en el su periodo de gobierno 2020-2023. | Secretaria de Representación Judicial | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| *Describa el sistema de información o base de datos que contenga el inventario completo de los procesos judiciales en los que es parte. | Secretaria de Representación Judicial | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| *Demandas activas en su contra del Departamento y su correspondiente valor. | Secretaria de Representación Judicial | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| *Sentencias ejecutoriadas que fueron notificadas a la entidad en la vigencia evaluada (favorables, desfavorables, con fallo inhibitorio) | Secretaria de Representación Judicial | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| *Pagos efectuó la entidad por concepto de conciliaciones, sentencias judiciales y laudos arbitrales. Indique la fecha y valor pagado, discriminado por capital e intereses, o cuentas por pagar. | Secretaria de Representación Judicial | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Plan de Acción anual del Comité de Conciliación (Carpeta Fisica o Digital con el histórico de planes y actividades desarrolladas en las vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023) | Secretaria de Representación Judicial | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Política pública de prevención del daño antijurídico (Actual) | Secretaria de Representación Judicial | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Plan de prevención del daño antijurídico (Plan del 2023) | Secretaria de Representación Judicial | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
2.2.10 Dimension de Valores para Resultados - Politica de Mejora Regulatoria | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Normograma de la entidad actualizado. (Si se han adelantado diagnósticos o acciones para que la normatividad de la entidad revista de parámetros de calidad técnica y jurídica, deberán entregarse a la administración entrante. ) | Secretaría Juridica y de Contratación Secretaria de Representación Judicial | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| Agenda Regulatoria del Departamento y sus Secretarías | Secretaría Juridica y de Contratación Secretaria de Representación Judicial | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Apropiación de manuales de técnica normativa e implementar la metodología de Análisis de Impacto Normativo para el desarrollo de nuevas regulaciones y estandarizar la forma de elaboración de los proyectos de norma con base en directrices impartidas en el Decreto 1081 de 2015. | Secretaría Juridica y de Contratación Secretaria de Representación Judicial | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Procesos de participación: Procedimientos claros para la consulta pública en los proyectos regulatorios. Por ejemplo, tener un espacio en la pagina web para la publicación de la agenda regulatoria, establecer días mínimos, y responder a comentarios recibidos en el tiempo de consulta. | Secretaría Juridica y de Contratación Secretaria de Representación Judicial | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Revisar la calidad normativa: establecimiento de criterios de calidad de los proyectos normativos ante de ser adoptados. Ejemplo, revisión por la oficina jurídica antes de la firma del Gobernador. | Secretaría Juridica y de Contratación Secretaria de Representación Judicial | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
2.2.11 Dimension de Valores para Resultados Politica de Servicio al Ciudadano | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Poltica de Servicio al ciudadano - Documento aprobado en comité institucional de gestión y desempeño | Secretaria Administrativa | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Plan de acción para el fortalecimiento de la política de servicio al ciudadano (incluye diagnóstico, seguimiento y evaluación) | Secretaria Administrativa | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Caracterización de usuarios | Secretaria de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Resultados de mediciones de percepción ciudadana | Secretaria de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Estado de las PQRS de la entidad actualizado | Secretaria Administrativa | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Carta de trato digno vigente | Secretaria Administrativa | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Protocolo de servicio al cliente vigente | Secretaria Administrativa | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
2.2.12 Dimension de Valores para Resultados Politica de Racionalizacion de Trámites | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Usuarios del SUIT | Secretaria de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Inventario de Trámites Vigentes | Secretaria de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Relación de trámites racionalizados en el cuatrienio. | Secretaria de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Clave SUIT | Secretaria de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
2.2.13 Dimension de Valores para Resultados Politica de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Ejercicios de rendición de cuentas se realizaron durante su periodo de gobierno. | Secretaria de Planeación en coordinación con las Secretarias Sectoriales | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Procedimientos en temas de Rendicion de Cuentas | Secretaria de Planeación en coordinación con las Secretarias Sectoriales | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Contraseña de acceso al MURC, si se esta inscrito. | Secretaria de Planeación en coordinación con las Secretarias Sectoriales | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Veedurías ciudadanas. | Secretaría del Interior | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Listado de instancias y miembros formales de participación conformadas. | Secretaría del Interior | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
2.2.14 Dimesión evaluación de Resultados- Politica Evaluación de Resultados | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
Herramientas o cuadros de control para realizar el seguimiento a los planes, programas y proyectos, así como a los planes del Decreto 612 del 2018. Anexar las herramientas utilizadas | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
2.2.15 Dimesión Información y Comunicación - Politica Gestión Documental | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Estado de la gestión documental de la entidad. | Secretaria Administrativa | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Inventarios Documentales debidamente diligenciados en los archivos de gestión y en el archivo central, usando el Formato FUID. | Secretaria Administrativa | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Cuadros de Clasificación Documental aprobadas. Unidades de conservación adecuadas acorde con el formato y soporte documental. | Secretaria Administrativa | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| Tablas de Valoración Documental | Secretaria Administrativa | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Tablas de Retención Documental | Secretaria Administrativa | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Organización de Fondos Acumulados. Si tiene: en que estando quedan y cuál es el Plan de Trabajo Archivístico para la intervención del fondo acumulado, acorde con la normativa. | Secretaria Administrativa | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Transferencias documentales. | Secretaria Administrativa | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| • Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | Secretaria Administrativa | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Programa de Gestión Documental- PGD. | Secretaria Administrativa | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Plan de Conservación Documental | Secretaria Administrativa | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Plan de Preservación Digital | Secretaria Administrativa | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
2.2.16 Dimesión Información y Comunicación - Politica de Acceso a la Información Pública | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Índice de Transparencia y Acceso a la información (ITA) de la Procuraduría General de la Nación | Secretaría de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Clave y usuario de acceso al Índice de Transparencia Activa (ITA) de la Procuraduría General de la Nación. | Secretaría de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Usuarios y claves de los sistemas de información (Páginas Web, redes sociales, entre otros) | Secretaría de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
2.2.17 Dimesión Gestión del Conocimiento -Politica Gestión del Conocimiento | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Plan para la implementación de esta política de Gestión del Conocimiento, aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Secretaría Administrativa | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Inventario de las herramientas donde se consolida y difunde el conocimiento (portales, revistas, aplicaciones, medios audiovisuales, redes, etc.) | Secretaría Administrativa | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Inventario del conocimiento tácito y explicito (Documentos) | Secretaría Administrativa | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Repositorio de buenas prácticas y lecciones aprendidas. | Secretaría Administrativa | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
2.2.18 Dimensión Información y Comunicación - Politica Gestión Estadistica | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Inventario de información estadística estratégica en las actividades de gestión. | Secretaria de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Diagnóstico de registros administrativos | Secretaria de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
2.2.19 Dimensión de Control Interno- Politica de Control Interno | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Plan de prevención y fortalecimiento de control fiscal interno | Oficina de Control Interno de Gestión | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Plan Anual de Auditoria | Oficina de Control Interno de Gestión | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Resultados de Auditorias y Planes de mejoramiento vigentes | Oficina de Control Interno de Gestión | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Informes de las auditorías a los estados financieros de la entidad practicados por la respectiva Contraloría.(Vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023) | Oficina de Control Interno de Gestión | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Informes de evaluación de control interno contable, realizados para cada uno de los periodos contables.(Vigencias 2020, 2021, 2022 ) | Oficina de Control Interno de Gestión | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Avance de la ejecución de planes de mejoramiento suscritos con organismos de control, sí existen. | Oficina de Control Interno de Gestión | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| •Informes de Control Interno ( Documentos) | Oficina de Control Interno de Gestión | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
CAPITULO III TEMAS TRANSVERSALES SECRETARIAS SECTORIALES | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
3.1 Presentación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
TITULO I INFORME DE GESTIÓN SERETARIAS SECTORIALES | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| 3.1.1 Despacho del Gobernador 3.1.2 Secretaría Privada 3.1.3 Secretaria AdmInistrativa 3.1.4 Secretaria de Salud 3.1.5 Secretaría de Familia 3.1.6 Secretaria de Turismo Industria y Comercio 3.1.7 Secretaría de Aguas e Infraestructura 3.1.8 Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente 3.1.9 Secretaria Tecnologías de la Información y Comunicación 3.1.10 Secretaría de Cultura 3.1.11 Secretaria del Interior 3.1.12 Secretaria de Hacienda 3.1.13 Secretaria de Planeación 3.1.14 Secretaría de Educación 3.1.15 Secretaria de Representación Judicial 3.1.16 Oficina de Control Interno de Gestión 3.17 Oficina de Control Interno Disciplinario 3.18 Juridica y Contratación | Secretarias Sectoriales | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
• Misión | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
• Visión | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
•Estructura Administrativa Secretaría | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
• Temas Transversales Secretaría ( Según las competencias) | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
•Juntas, Comités, Consejos y Comisiones de Responsabilidad Directa o Indirecta de la Secretaría | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
• Equipos, muebles y enseres a cargo de la Secretaría | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
• Aplicativos de Responsabilidad de la Secretaría | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
• Relación de Caracterizaciones, Procedimientos, Registros, Documentos de Competencias de la Secretaría | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
• Relación de Informes a presentar a las diferentes instancias | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
•Contratación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
*Matriz de contratación Secretaría 2020,2021,2022,2023 | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
*Relación de Contratos que quedan en ejecución | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
• Archivo de Gestión Secretaría | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
• Identificación de los retos a desarrollar a nivel estratégico y operativo | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
• Lecciones aprendidas que se podrían tener en cuenta en la próxima gestión que redunden en el bienestar de la ciudadanía | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
• Temáticas prioritarias a corto plazo para mitigar cualquier afectación al departamento en la operación | bar: SEPTIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| CONVENCIONES | FECHA LÍMITE DE ENTREGA
| PRIMER INFORME CONSOLIDADO DE ENERO DE 2020 A SEPTIEMBRE 15 DE 2023 | MIERCOLES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
| SEGUNDO INFORME CONSOLIDADO DE ENERO DE 2020 - OCTUBRE 30 DE 2023 | VIERNES 3 DE NOVIEMBRE DE 2023
| TERCER INFORME CONSOLIDADO DE ENERO DE 2020 - PROYECCIÓN DICIEMBRE 30 | VIERNES 8 DE DICIEMBRE DE 2023