## Hoja1
[8 empty] | SEGUIMIENTO 2021 |  |  |  | SEMAFORO 2021 | SEGUIMIENTO 2022 |  |  |  | SEMAFORO 2022 | SEMAFORO ACUMULATIVO
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | OBJETIVO | INDICADOR | META | LINEA BASE | RESPONSABLE | CO-RESPONSABLE | Cantidad de Acciones ejecutadas | Presupuesto ejecutado | Presupuesto programado | OBSERVACION |  | Cantidad de Acciones ejecutadas I TRIMESTRE | Presupuesto ejecutado | Presupuesto programado | OBSERVACION
1. Promoción y conservación de la identidad cultural | 1.1. Recuperación y conservación de la identidad cultural | Elaborar un diagnóstico de los elementos identitarios de la poblacion NARP del Quindio | 1.1.1 Diagnóstico de los elementos identitarios de la poblacion NARP del Quindio elaborado | 1 | 0 | Secretaría de Cultura | Secretaria de Familia |  |  |  | no se ha logrado avances | 0% | La secretaria de Cultura identifica a los artista y gestores culturales del departamento que actualmente se sigue en actualizando. El diagnostico identitarios de la población NARP, según la ordenanza 018 /2020 ,que por medio del ministerio del interior hacen la inclusión; serian en este orden la Secretaria del Interior quien tendría que realizar el diagnostico de los elementos identitarios de la poblacion NARP. | 0 | 0 | En atención a lo reportado por la Secretaría de Cultura es importante aclarar lo siguientre: teniendo en cuenta lo estipulado en la ordenanza 018 del 2020 y en relación a la misionalidad de las secretarias consecuente al plan de acción de la vigencia, correspondera a la secretaría de cultura promover y recuperar la conservacion de la identidad cultural de las comunidades NARP, por lo tanto dentro de la misionalidad particular de la secretaria de cultura; se oberva que son los responsables para realizar el diagnostico de los elementos identitarios de las comunidades NARP, del cual ha la fecha no se observan avances. | 0% | 0%
|  | Formular e implementar una estrategia orientada a la recuperación, conservación y promoción de las prácticas culturales de la población NARP del Departamento. | 1.1.2 Estrategia orientada a la recuperación, conservación y promoción de las prácticas culturales de la población NARP del Departamento formulada e implementada | 1 | 0 | Secretaría de Cultura | Secretaria de Familia | se realizaron seminarios de formacion artistica en las areas de musica, teatro, teatro y artes plasticas en los aulas, participaron aproximadamente 56 personas que se calisficaron como comunidad afrocolombiana | 8655000 | 8655000 |  | 40% | Formacion Informal en áreas artísticas en las casas de la cultura, para la comunidad en general en teatro, danza, artes plásticas y música, beneficiándosen 4 personas AFRO. | 1000000 | 0 | según lo reportado por la Secretaría de Cultura no se identifca el cumplimiento con el objetivo de implementar una estrategia orientada a la recuperación, conservación y promoción de las prácticas culturales la cual debe apuntar solo para la población NARP del Departamento. | 2.8% | 0%
| 1.2. Promoción y formación cultural | Diseñar e implementar un proyecto de formación y divulgación de diversas manifestaciones del arte y la cultura de la población NARP del Departamento del Quindo. | 1.2.1 Proyecto de formación y divulgación de diversas manifestaciones del arte y la cultura de la población NARP del Departamento del Quindo diseñado e impulsado | 1 | 0 | Secretaría de Cultura | Secretaria de Familia | Se realizaron talleres de promoción de lectura y escritura con las instituciones educativas y en diferentes espacios con las Red departamental de Bibliotecas en las cuales participaron aproximadamente 60 personas de la comunidad afrocolombiana | 8655000 | 8655000 | Falta establecer nombre del proyecto mediante el cual realizan estas acciones | 100% | Se da inicio a la realización talleres de promoción de lectura y escritura con las instituciones educativas y en diferentes espacios con la Red Departamental de Bibliotecas en las cuales participaron 65 personas de la comunidad afrocolombiana. | 2885000 | 0 | Para el 1 trimestre del año 2022, la secretaría de Cultura han adelantado acciónes donde hay participación de la población NARP, pero de acuerdo con a lo espipúlado en el indicador, no se especifica cual es el Poyecto de formación y divulgación de diversas manifestaciones del arte y la cultura de la población NARP del cual se ejecutan dichas aciones | 25% | 0%
|  | Crear e implementar una estrategia de estímulos a talentos y/o expresiones artisticas y culturales NARP en el Departamento del Quindío | 1.2.2 Estrategia de estímulos a talentos y/o expresiones artisticas y culturales NARP en el Departamento del Quindío creada e implementada. | 1 | 0 | Secretaría de Cultura | Secretaria de Familia | En el desarrollo de las convocatorias de Concertación y estímulos departamental , no se encontraron proyectos que desarrollen específicamente con la población NARP | presupuesto es según el del proyecto ganador |  | Para la población Narp la secretaría de Cultura no reporta una estrategia de estimulos | 0% | La convocatoria de concertación y estímulos departamental se dará apertura para el 4 de Abril de 2022 en la que pueden participar todas las organizaciones de carácter cultural y/o artistas independientes (se invita a la población con caracteriza especiales para que accedan a estos recursos presentando proyectos que beneficien su población) | 0 | 0 | Las acciones que reporta la secretaría de Cultura no dan cumplimiento con lo establecido en el objetivo del indicador. Por lo anterior se sugiere Crear e implementar una estrategia de estímulos con enfoque diferencial de acuerdo a las necesidades territoriales. | 0% | 0%
1.2. Educación incluyente y etno- educación | 1.2.1. Sistema educativo incluyente | Implementar acciones para el fomento del acceso y la permanencia educativa de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con enfoque diferencial NARP al sistema educativo en los 11 municipios no certificados del Departamento del Quindío | 1.2.1.1 Acciones para el fomento del acceso y la permanencia educativa de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con enfoque diferencial NARP al sistema educativo en los 11 municipios no certificados del Departamento del Quindío implementadas | 11 | 0 | Secretaría de Educación | Secretaria de Familia |  |  |  | La Secretaría responsable no reporta avances | 0% | La secretaría de eduación departamental, dentro de las estrategias implementadas para el acceso y la permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (Transporte y Alimentación Escolar), durante el trimestre I del año 2022, beneficio a 243 estudiantes caracterizados como NARP. | 0 | 0 | A pesar de que se ha dado cumplimiento al indicador, se sugiere revisar que las acciones adelantadas por la Secretatia de educación fortalezcan lineas especificas que garanticen el acceso y la permanecia de las comunidades NARP ; al sisitema educativo incluyendo la educación superior de los jovenes provenientes de los 11 municipios del Departamento del Quindío. | 0% | 0%
|  | Institucionalizar una semana anual para la promoción en el entorno educativo de la paz, la resolución alternativa de conflictos, la democracia, la ciudadanía, la inclusión, el gobierno escolar y promoción de los elementos identitarios de la población NARP. | 1.2.1.2 Una semana anual para la promoción en el entorno educativo de la paz, la resolución alternativa de conflictos, la democracia y la ciudadanía institucionalizada, la inclusióny el gobierno escolar promoción de los elementos identitarios de la población NARP. | 1 | 0 | Secretaría de Educación | Secretaria de Familia |  |  |  | La Secretaría responsable no reporta avances | 0% | A la fecha no se ha desarrolla puntualmente , Institucionalizar una semana anual para la promoción en el entorno educativo de la paz, la resolución alternativa de conflictos, la democracia, la ciudadanía, la inclusión, el gobierno escolar y promoción de los elementos identitarios de la población NARP. | 0 | 0 | Las acciones que reporta la secretaría de Cultura no dan cumplimiento con lo establecido en el objetivo del indicador. Por lo anterior se sugiere Crear e implementar una semanaanual para la promoción en el entorno educativo de la paz, la resolución alternativa de conflictos, la democracia y la ciudadanía institucionalizada, la inclusióny el gobierno escolar promoción de los elementos identitarios de la población NARP. de estímulos con enfoque diferencial de acuerdo a las necesidades territo | 0% | 0%
|  | Capacitar a la comunidad educativa de las instituciones eduactivas de los 11 municipios no certificados del departamento del Quindío, en inclusión escolar con enfoque diferencial y de interseccionalidad | 1.2.1. 3 Comunidad educativa de las instituciones eduactivas de los 11 municipios no certificados del departamento del Quindío, capacitada cada año en inclusión educativa con enfoque diferencial y de interseccionalidad | 54 | 54 | Secretaría de Educación | Secretaria de Familia |  |  |  | La Secretaría responsable no reporta avences | 0% | No se ha desarrolado, ningún tipoo de cumplimiento referente a Capacitar a la comunidad educativa de las instituciones de los 11 municipios no certificados del departamento del Quindío, en inclusión escolar con enfoque diferencial y de interseccionalidad | 0 | 0 | Las acciones que reporta la secretaría de educación no dan cumplimiento con lo establecido en el objetivo del indicador. Por lo anterior se sugierte que dentro de la semana institucional se incluya una presentación especifica con enfoque diferencial para las comunidades NARP. | 0% | 0%
| 1.2.2. Etno - educación y reconocimiento de prácticas ancestrales | Formular e implementar una estrategia de etnoeducación en el el contexto educativo | 1.2.2.1 Estrategia de etnoeducación en el el contexto educativo formulada e implementada | 1 | 1 | Secretaria de Educación | Secretaria de Familia |  |  |  | La Secretaría responsable no reporta avences | 0% | Con respecto a este indicador y la suma importancia que se tiene dentro de un enmarcado enfoque diferencial, no se encuentran ninguna acción en referencia a la Formular e implementar una estrategia de etnoeducación en el el contexto educativo. | 0 | 0 | Respecto al seguimiento que se surte en relacion al indicador, se observa que a la fecha no se ha establecido una estrategia de etnoeducación en el contexto educativo | 0% | 0%
1.3 Acceso a la protección social | 1.3.1. Estilos de vida y prácticas saludables | Diseñar e implementar una estrategia institucional con enfoque étnico NARP que fomente estilos de vida y prácticas saludables a partir del reconocimiento de valores culturales de la población NARP | 1.3.1.1 Estrategia institucional con enfoque étnico NARP que fomente estilos de vida y práctcas saludables a partir del reconocimiento de valores culturales de la población NARP diseñada e implementada. | 1 | 1 | Secretaría de Salud | Secretaria de Familia | EL PROGRAMA DE MATERNIDAD SEGURA, ADELANTO ACTIVIDADES ,INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN SALUD EN ESTE GRUPO POBLACIONAL,APUNTANDOLE A FOMENTAR CUIDADO PRIMARIO INDIVIDUAL Y COLECTIVO, COMO PLANIFICACIÓN FAMILIAR,CONTROL PRENATAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL EN SU COSMOVISION,ORIENTACIONES ATENCIÓN DEL PARTO CON EDUCACION ANCESTRAL Y CONSTRUCCION DE CIUDADANIA- |  |  |  | 40% | Socializacion estrategia CERS con los municipios * Realizacion de la gestion para el Alistamiento de la estrategia CERS en el Departamento * Capacitacion por el ministerio de Salud para Alcaldes y secretarios de planeacion TEMA : ESTRATEGIA CERS **Articulación con secretaria de educación en campaña utilización del tiempo libre dirigido a docentes , directivos y administrativos de las instituciones educativas abordando temas relacionados con la temática con salud mental, salud cardiovascular, hábitos de vida saludable y como influye este en relación con el cáncer , estrategia 4 x 4, salud bucal y salud visual, auditiva y comunicativa. *Actividad con presentación, videos, folletos, día mundial del no tabaco dirigido a población del municipio la tebaida *Socialización por medio de un brouchure, con el fin de fortalecer el conocimiento referente a la promoción de estilos de vida saludables (alimentación saludable, actividad física, alcohol y cigarrillo) en los diferentes planes locales presentes en el departamento del Quindío. *Sensibilización de la estrategia cers ciudades entornos y ruralidades saludables), a esta asistieron las diferentes secretarías salud, educación, familia, cultura , agricultura desarrollo rural y medio ambiente de la gobernación del Quindío, indeportes quindío e imdera, dimensiones prioritarias de la secretaría de salud departamental planes locales (alcalde y delegado de este ), al gobernador Roberto jairo Jaramillo, dra. Liliana Valdez, dra. Jenny Alexandra Trujillo y demás contratistas- *Revisión de documentos requeridos, como definición de plan de trabajo cers, compromiso de implementación de la estrategia municipal , departamental y de la red y el movimiento nacional de ciudades y comunidades saludables , mapa de actores , también se inicio recolección de información territorial y consolidación de esta en la matriz territorial por municipios, el acto administrativo de operación de la estrategia y conformación del equipo de trabajo líder de la estrategia. |  |  |  | 40% | 0%
| 1.3.2. Acceso a la oferta de servicios estatales de salud | Incluir el enfoque diferencial NARP y de interseccionalidad en el sistema de acceso con calidad y oportunidad a servicios integrales de salud en el Departamento del Quindío. | 1.3.2.1 Enfoque diferencial NARP y de interseccionalidad en el sistema de acceso con calidad y oportunidad a servicios integrales de salud en el Departamento del Quindío. | 1 | 1 | Secretaría de Salud | Secretaria de Familia |  |  |  | no se ha logrado avances | 0% | *Articulación con secretaria de educación en campaña utilización del tiempo libre dirigido a docentes , directivos y administrativos de las instituciones educativas abordando temas relacionados con la temática con salud mental, salud cardiovascular, hábitos de vida saludable y como influye este en relación con el cáncer , estrategia 4 x 4, salud bucal y salud visual, auditiva y comunicativa. *Actividad con presentación, videos, folletos, día mundial del no tabaco dirigido a población del municipio la tebaida. *Socialización por medio de un brouchure, con el fin de fortalecer el conocimiento referente a la promoción de estilos de vida saludables (alimentación saludable, actividad física, alcohol y cigarrillo) en los diferentes planes locales presentes en el departamento del Quindío. *Sensibilización de la estrategia cers ciudades entornos y ruralidades saludables), a esta asistieron las diferentes secretarías salud, educación, familia, cultura , agricultura desarrollo rural y medio ambiente de la gobernación del Quindío, indeportes quindío e imdera, dimensiones prioritarias de la secretaría de salud departamental planes locales (alcalde y delegado de este ), al gobernador Roberto jairo Jaramillo, dra. Liliana Valdez, dra. Jenny Alexandra Trujillo y demás contratistas-*Revisión de documentos requeridos, como definición de plan de trabajo cers, compromiso de implementación de la estrategia municipal , departamental y de la red y el movimiento nacional de ciudades y comunidades saludables , mapa de actores , también se inicio recolección de información territorial y consolidación de esta en la matriz territorial por municipios, el acto administrativo de operación de la estrategia y conformación del equipo de trabajo líder de la estrategia. |  |  | Para el 1er trimestre de la vigencia 2022, la secreataría de salud no reporta estrategia con enfoque diferencial NARP y de interseccionalidad en el sistema de acceso con calidad y oportunidad a servicios integrales de salud. | 0% | 0%
1.4 Deporte, recreación y actividad física | 1.4.1. Acceso a programas del Estado para la recreación y el deporte | Ejecutar acciones anuales deportivas, recreativas y de actividad física orientadas a la promoción de hábitos saludables, la lúdica y el uso adecuado del tiempo libre de población NARP del Departamento del Quindío. | 1.4.1.1 Acciones anuales deportivas, recreativas y de actividad física orientadas a la promoción de hábitos saludables, la lúdica y el uso adecuado del tiempo libre de la población NARP del Departamento del Quindío ejecutadas | 2 | 0 | Indeportes Quindio | Secretaria de Familia | Durante el CUARTO trimestre de la vigencia 2021, Indeportes Quindio desarrollo en todos sus programas habitos y estilos de vida saludable, deporte social comunitario, escuelas deportivas y recreación un enfoque inclusivo sin importar su raza genero u orientacion sexual para el beneficio de toda la comunidad del deporte del Quindio | 382688000 |  | El presupuesto relacionado es el valor de la ejecución de los progarmas institucionales. | 100% | Durante el PRIMER trimestre de la vigencia 2022, Indeportes Quindio desarrollo en todos sus programas habitos y estilos de vida saludable, deporte social comunitario, escuelas deportivas, recreación, y deporte asociado, un enfoque inclusivo sin importar su raza genero u orientacion sexual para el beneficio de toda la comunidad del deporte del Quindio | n/a | 382688000 | La información presentada por INDEPORTES no corresponde según el indicador y la meta, debido a que la acción especifica que sea con enfoque diferencial NARP | 100% | 0%
|  | Ejecutar acciones para el apoyo a torneos y encuentros deportivos de población NARP en el Departamento del Quindío. | 1.4.1.2 Acciones para el apoyo a torneos y encuentros deportivos población NARP en el Departamento del Quindío ejecutadas | 1 | 1 | Indeportes Quindio | Secretaria de Familia | Durante el cuarto trimestre, se realizo la contratación de un Monitor NARP en el programa deporte social comunitario. | 6000000 |  |  | 0% | Por ley de grantias en el primer semestre de 2022, no se realizo convenio con el ministerio del deporte en la linea de deporte social comunitario c(dsc), con el cual se atiende especificamente la poblacion NARP. | n/a | 6000000 | Se seguiere que una vez finalizado la ley de garantias se ejecuten las acciones pertinentes para dar cumplimento al indicador | 0% | 0%
|  | Fortalecer en los municipios del departamento del Quindío la inclusión de población NARP en la formación deportiva. | 1.4.1.3 Municipios del Departamento del Quindío fortalecidos para la inclusión de población NARP en la formación deportiva | 12 | 12 | Indeportes Quindio | Secretaria de Familia | Durante el CUARTO trimestre de la vigencia 2021, Indeportes Quindio desarrollo en todos sus programas habitos y estilos de vida saludable, deporte social comunitario, escuelas deportivas y recreación un enfoque inclusivo sin importar su raza genero u orientacion sexual para el beneficio de toda la comunidad del deporte del Quindio. |  |  | No reportan municipios con formación deportiva para población NARP | 0% | Durante el PRIMER trimestre de la vigencia 2022, Indeportes Quindio desarrollo en todos sus programas habitos y estilos de vida saludable, deporte social comunitario, escuelas deportivas, recreación, y deporte asociado, un enfoque inclusivo sin importar su raza genero u orientacion sexual para el beneficio de toda la comunidad del deporte del Quindio | n/a | 0 | La información presentada por INDEPORTES no corresponde según el indicador y la meta, debido a que la acción especifica que sea con enfoque diferencial NARP | 0% | 0%
2.1. Oportunidades laborales y estabilización de ingresos | 2.1.1. Calificación laboral y formación en competencias | Crear e implementar un programa para la promoción de las personas NARP capacitadas para el empleo, el mejoramiento de la mano de obra, la calificación y certificación por competencias. | 2.1.1.1 Programa para la promoción de las personas NARP capacitadas para el empleo, el mejoramiento de la mano de obra, la calificación y certificación por competencias creado e implementado. | 1 | 1 | Secretaria de Turismo Industria, y Comercio | Secretaria de Familia |  |  |  | no se ha logrado avances | 0% | Secretaría de turismo solicitara a familia la población y realizara enlace con SENA | La Secretaría se encuentra en la etapa de gestión para apoyar con el cumplimiento del indicador | Por definir | Del reporte anterior se sugiere que la capacitación apunte a alcansar el objetivo propuesto por el indicador para la promoción de las personas NARP capacitadas para el empleo, el mejoramiento de la mano de obra, la calificación y certificación por competencias | 50% | 0%
| 2.1.2. Apalancamiento y cofinanciación de proyectos productivos | Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos para poblacion NARP EN EL SECTOR RURAL Servicio de acompañamiento productivo y empresarial OBJETIVO | 2.1.2.1.Acciones para el acceso a crédito de pequeñas y medianas productoras del departamento del Quindío incluyendo el enfoque étnico NARP impulsadas. | 2 | 0 | Secretaría de agricultura, desarrollo y medio ambiente | Secretaria de Familia | Se han realizado , 2 acciones dentro del convenio con el Banco agrario dentro del cual se impacta la comunidad NARP |  |  | no se descrimina que el impacto financiero a través de un credito otorgado para pequeña o mediana por parte de la secretaría de Agricultura del departamento | 0% | Se han 2 acciones dentro del convenio con el Banco agrario dentro del cual se impacta la comunidad NARP |  | 300000000 | Se sugiere informar cuales son las acciones realizadas que impactan la población NARP | 60% | 0%
|  | Servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equipos | 2.1.2.2 Productores beneficiados con acceso a maquinaria y equipo | 12 | 0 | Secretaría de agricultura, desarrollo y medio ambiente | Secretaria de Familia |  |  |  | no se ha logrado avances | 0% | Al momento no se ha ejecutado ninguna accion |  | 0 | La secretaría no reporta acciones que apunten a alcansar el cumplimiento del objetivo del indicador, por tanto se exhorta a realizar las acciones pertinentes | 0% | 0%
2.2 Emprendimiento y economía naranja | 2.2.1. Apoyo a emprendimientos | fortalecer anualmente emprendimiento de la poblacion NARP | 2.2.1.1 empreendimientos de población NARP en el departamento del quindio fortalecidos. | 2 | 0 | Secretaria de Turismo Industria, y Comercio | Secretaria de Familia | Para el cuarto trimestre de la vigencia 2021, se siguio realizando el acompañamiento a los emprendimientos identificados en el trimestre pasado. | 2000000 |  |  | 100% | La secretaría de Turismo, Industria y Comercio se encuentra a la espera de la información por parte de la Secretaría de Familia para realizar la asistencia técnica a os dos emprendimientos de la población identificados, esto de acuerdo a la última reunión realizada entre las dependencias | Por definir |  | Se estan adelantando las acciones pertinentes desde la secretaría de familia para indicar bajo las directrices de la comunidad NARP cuales son los dos emprendimientos a fortalecer | 60% | 0%
| 2.2.2 Participación en procesos de economía naranja | Ejecutar acciones de promoción de de la economía naranja con población NARP del Departamento del Quindío | 2.2.2.1 Acciones de promoción de de la economía naranja con población NARP del Departamento del Quindío ejecutadas | 1 | 0 | Secretaria de Turismo Industria, y Comercio | Secretaria de Familia | este indicador no es competencia de esta secretaria turismo " cultura " |  |  | este indicador no es competencia de esta secretaria turismo " cultura " | 0% | La Secretaria de Turismo, Industria y Comercio informa que este indicador no es competencia de nuestras dependencias | 0 | N/A | La secretaria de familia se encuentra adelantado las gestiones pertnientes para definir el responsable acorde a la misionalidad de las secretarias quien es el competente para adelantar el cumplimiento de dicho indicador | 0% | 0%
3.1 Habitat sostenible y Vivienda. | 3.1.1 Acceso a vivienda | Hacer una caracterización de las condiciones de vivienda de la población NARP del Departamento del Quindío y actualizarla cada nuevo período de gobierno | 3.1.1.1 Caracterización de las condiciones de vivienda de la población NARP del Departamento del Quindío hecha | 1 | 0 | Promotora de Vivienda | Secretaria de Familia | Actualmente se realizó enlace con la Secretaría de Familia y se llevó a cabo reunión con la consultiva nacional de las comunidades NARP, y de esta manera se comenzaron las visitas a los municipios con representantes de la secretaría de familia para de esta manera comenzar el diagnostico para la presentación y ejecucion del proyecto de vivienda para esta población. | 0 | 0 | Por parte de la Empresa para el Desarrollo Territorial- PROYECTA, se brindó el acompañamiento técnico y social necesario a los representantes de la comunidad NARP, a 31 de diciembre quedamos en contacto con los representantes y en espera de las soluciones que pudieran presentarse para continuar con lo necesario para las acciones planteadas. | 0% | Esto es un estudio de una complejidad técnica que no solo abarca el área el déficit habitacional, si no otros componentes, para lo cual no somos los competentes para realizar esta caracterización de la población NARP del Departamento del Quindío. | Por Definir | 0 | Se estan adelantando las acciones pertinentes desde la secretaría de familia para indicar cuales son los competentes para adelantar las acciones que apunten al cumplimiento del indicador. | 0% | 0%
|  | Ejecutar acciones anuales de promoción del acceso a vivienda para población NARP | 3.1.1.2 Acciones anuales de promoción del acceso a vivienda para población NARP ejecutadas | 1 | 0 | Promotora de Vivienda | Secretaria de Familia | Actualmente se realizó enlace con la Secretaría de Familia y se llevó a cabo reunión con la consultiva nacional de las comunidades NARP, y de esta manera se comenzaron las visitas a los municipios con representantes de la secretaría de familia para de esta manera comenzar el diagnostico para la presentación y ejecucion del proyecto de vivienda para esta población. 2) A 31 de diciembre se realizó el enlace con la Secretaría de Familia y se llevó a cabo reunión con la consultiva nacional de las comunidades NARP, de la que resulto un cronograma de visitas con acompañamiento por parte de personal de PROYECTA a los diferentes municipios. - Se realizó visita al municipio de Tebaida, por parte del ingeniero Camilo Tabora, en compañía del delegado Remito e la población NARP, de ese municipio, con el propósito de conocer el posible lote, que tienen visibilizado para el proyecto de vivienda, de su comunidad, por parte de la gestión de Proyecta el arquitecto Camilo, solicito un oficio a la alcaldía de Tebaida para obtener información de la propiedad y estado de este lote, obteniendo como respuesta, que este pertenece al municipio. - En cuanto al municipio de Montenegro, el Ingeniero José Edwin Soto, realizo visita al municipio en compañía del delegado municipal de NARP, se realizó el mismo proceso de visita al lote que tiene visibilizado la población, se solicitó oficio y en respuesta de este, el lote pertenece a la Fiduprevisora S.A. En el municipio de Quimbaya, se realizó visita con la junta NARP, visibilizaron un lote para el proyecto de vivienda y quedaron con el compromiso de hacer la gestión en la alcaldía de solicitar la información, este compromiso quedo pendiente por parte del enlace de la secretaria de familia de la NARP Y la junta del municipio. A la fecha no se tiene respuesta de este proceso. - En el municipio de Circasia se realizó mesa de trabajo con el secretario de planeación, integrantes de la asociación de Circasia y Contratistas de Proyecta, del cual quedo claro, que el municipio no tiene terreno para este proyecto. - Queda faltando el municipio de Calarcá, a la espera de programación por parte de la delegada de NARP Esta información se le entrego a la delegada por parte del señor Bernardo consultivo nacional de la población, Mireya Salazar Murillo. |  |  |  | 0% | En el caso de la comunidad NARP, el equipo de PROYECTA ha estado dispuesto y atento a las diversas solicitudes, además se tiene una comunicación y enlace constante. Teniendo en cuenta que en el año 2021 se realizaron acciones en pro de la formulación de un proyecto de vivienda en algún municipio del departamento, gestionando recursos a nivel estatal en el marco de la Política Pública nacional para población NARP, y que no se logró nada concreto, puesto que, en las diversas visitas no se obtuvo información acerca de un terreno para poder ejecutar el proyecto y que se les aconsejó organizar este tema, para ahí si proceder con lo que sea menester. Nos hemos reunido con los representantes y actualmente contamos con una caracterización realizada por el CENSO DANE 2018, sobre la población que se reconoce como AFRO en el departamento para realizar así las demás acciones que se necesiten para lograr alcanzar la meta de acceso a viviendo. | Por Definir | 0 | A pesar de las acciones adelantadas por Proyecta no se evidencia el cumplimiento del indicador. | 25% | 0%
| 3.1.2 Mejoramiento de entornos habitacionales | Ejecutar acciones anuales de mejoramiento de vivienda para población NARP | 3.1.2.1 Acciones anuales de promoción del mejoramiento de vivienda para población NARP ejecutadas | 1 | 0 | Promotora de Vivienda | Secretaria de Familia |  |  |  |  | 0% | La empresa para el desarrollo territorial PROYECTA, viene adelantando una convocatoria de mejoramiento de vivienda, donde se tiene contemplado asignar un porcentaje de participación a la comunidad NARP del Departamento del Quindío. | Por Definir | 0 | Se sugiere informar cual es la convocatoria de mejoramiento de vivienda y cual es la linea y requisitos que impacta la comunidad NARP. | 40% | 0%
3.2 Gestión ambiental y del riesgo. | 3.2.1 Gestión y Educacion ambiental | Diseñar e implementar una estratégia de apropiación del patrimonio ambiental que incluya a la población NARP del Departamento del Quindío | 3.2.1.1 Estrategia de apropiación del patrimonio ambiental que incluya a la población NARP del Departamento del Quindío diseñada e implementada | 1 | 0 | Secretaria de Agricultura, desarrollo rural y Medio Ambiente | Secretaria de Familia | Campañas de información en gestión de cambio climático realizadas |  |  | No reportan la estrategia | 0% |  |  |  | Ala fecha la Secretaría de Turismo no reporta avances para el cumplimiento del indicador. | 0% | 0%
|  | Conformar redes de prevención del riesgo y promoción de hábitos para evitar daños ambientales | 3.2.1.2 Redes de prevención del riesgo y promocion de habitos conformadas en cada municipio del Quindio. | 12 | 0 | Secretaría del Interior | Secretaría de Salud |  |  |  | no se ha logrado avances | 0% |  | 0 | 0 | Durante el periodo informado no se adelantaron acciones para dar cumplimiento del indicador. | 0% | 0%
| 3.2.2 Mitigación del riesgo y la vulnerabilidad antrópica | Brindar asistencia técnica a los municipios del departamento para la inclusión del enfoque NARP en los planes municipales de gestión de riesgo de desastres. | 3.2.2.1 Municipios del departamento con asistencia técnica para la inclusión del enfoque NARP en sus planes municipales de gestión de riesgo de desastres. | 12 | 0 | Secretaría del Interior | Secretaria de Familia |  |  |  | no se ha logrado avances | 0% | 0 | 0 | 0 | Durante el periodo informado no se adelantaron acciones para dar cumplimiento del indicador. | 0% | 0%
4.1 Convivencia y Seguridad. | 4.1.1. Derechos humanos, inclusion y garantia de derechos | Diseñar y ejecutar un plan concertado de promoción y protección de derechos humanos con la comunidad NARP del departamento del Quindío | 4.1.1.1 Plan concertado de promoción y protección de derechos humanos con la comunidad NARP del departamento del Quindío diseñado e implementado | 1 | 0 | Secretaría del Interior | Secretaria de Familia |  |  |  | no se ha logrado avances | 0% | Actualización Plan de Acción Territorial de Victias, el cual incluye acciones que garantizan los derechos de la población NARP del Departamento del Quindío | $ 5.000.000 | $ 5.000.000 | Durante el periodo informado no se adelantaron acciones para dar cumplimiento del indicador. | 0% | 0%
| 4.1.2 Seguridad ciudadana y promoción de la convivencia pacífica | Promover la inlcusion del enfoque étnico NARP en los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana. | 4.1.2.1 Inlcusion del enfoque étnico NARP en los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana promovida | 13 | 0 | Secretaría del Interior | Secretaria de Familia |  |  |  | no se ha logrado avances | 0% | Se desarrollo Mesa de Trabajo con delegados de la Policia Nacional, con el fin de realizar la revisión y actualización anual al PISC, para garantizar la inclusión de la garantia de los derechos de la población NARP del Departamento del Quindío | 3.000.000 | 3.000.000 | Durante el periodo informado no se adelantaron acciones para dar cumplimiento del indicador. | 0% | 0%
|  | Elaborar e implementar un programa de formación sobre Resolución pacífica de conflictos, dirigido a población NARP. | 4.1.2.2 Programa de formación sobre Resolución pacífica de conflictos, dirigido a población NARP elaborado e implementado | 1 | 0 | Secretaría del Interior | Secretaria de Familia |  |  |  | no se ha logrado avances | 0% | Se desarrollaron jornadas orientadas a la resolución pacifica de conflictos en 8 IE del Departamento del Quindío; igualmente, en las mismas IE se realizo revisión de los manuales de convivencia con el fin de realizar las respectivas observaciones para la inclusión de aspectos relacionados con la población NARP y no discriminación | 8.500.000 | 8.500.000 | Durante el periodo informado no se adelantaron acciones para dar cumplimiento del indicador. | 0% | 0%
4.2 Participación y Organización. | 4.2.1. Promoción de la participación y visibilizacion de la poblacion NARP | Brindar asistencia técnica a los municipios del departamento para la inclusión de población NARP en los espacios de participación y concertación existentes | 4.2.1.1 Municipios del departamento con asistencia técnica para la inclusión de población NARP en los espacios de participación y concertación existentes | 12 | 0 | Secretaría del Interior | Secretaria de Familia |  |  |  | no se ha logrado avances | 0% |  |  |  | Durante el periodo informado no se adelantaron acciones para dar cumplimiento del indicador. | 0% | 0%
| 4.2.2. Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias NARP | Ejecutar acciones de promoción de nuevas organizaciones con enfoque de derechos y étnico NARP en los Municipios del Departamento | 4.2.2.2 acciones de promoción de nuevas organizaciones con enfoque de derechos y étnico NARP en los Municipios del Departamento ejecutadas | 12 | 0 | Secretaría del Interior | Secretaria de Familia | Actividades de promoción y prevención de vulneraciones de DDHH con las 12 mesas municipales de victimas | 6000000 | 6000000 | No reportan promoción de nuevas organizaciones | 0% | 0 | 0 | 0 | Durante el periodo informado no se adelantaron acciones para dar cumplimiento del indicador. | 0% | 0%
|  | Elaborar e implementar una estrategia de fortalecimiento de las organizaciones de base social y comunitaria con enfoque diferencial NARP existentes en el Departamento del Quindio. | 4.2.2.3 estrategia de fortalecimiento de las organizaciones de base social y comunitaria con enfoque diferencial NARP existentes en el Departamento del Quindio elaborada e implementada. | 1 | 0 | Secretaria de Familia | Secretaria de Familia | Asesoría técnica en cuanto a los lineamientos para el registro de las formas o expresiones organizacitvas ante el Ministerio de asuntos para comunidades negra,afrocolombianas,Raizales y palenqueras en los municipios de Circasia,Montenegro, Calarca Quimbaya y La Tebaida. Fortalecimiento Organización En cuanto a la importancia de estar organizados para garantizar procesos de participación | 8655000 | 8655000 | No se encuentra documentada ni establecida la estrategia | 0% | Se presenta propuesta de estrategía de fortalecimiento de las organizaciones de base social y comunitaria con enfoque diferencial NARP. |  |  | Desde la secretaría de familia se tienen una propuesta de estrategía de fortalecimiento de las organizaciones de base social y comunitaria con enfoque diferencial NARP existentes en el Departamento del Quindio la cual esta en revisión y sujeta a modificación. | 0% | 0%
4.3 SEGUIMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA | 4.3.1Seguimiento y control social | Hacer seguimiento y evaluación a la PP NARP del Departamento del Quindio | 4.3.1.1 Politica publica con seguimiento y evaluación hecho. | 1 | 0 | Secretaria de Familia | Secretaria de Familia | Se elaboró seguimiento a la matriz de planificación de la política pública NARP, en donde se armonizo de acuerdo a lo estipulado en el Plan de desarrollo departamental Acompañamiento desde la secretaria de planeación para asesoría técnica del plan de acción NARP. Asi mismos se realizo el seguimiento a la Política Pública con cada uno de los actores. | 8655000 | 8655000 | Seguimiento trimestral solicitado a los actores responsables | 100% | Se elaboró seguimiento a la matriz de planificación de la política pública NARP, en donde se armonizo de acuerdo a lo estipulado en el Plan de desarrollo departamental Acompañamiento desde la secretaria de planeación para asesoría técnica del plan de acción NARP. Asi mismos se realizo el seguimiento a la Política Pública con cada uno de los actores. |  |  | Se elaboró seguimiento a la matriz de planificación de la política pública NARP, en donde se armonizo de acuerdo a lo estipulado en el Plan de desarrollo departamental Acompañamiento desde la secretaria de planeación para asesoría técnica del plan de acción NARP. Asi mismos se realizo el seguimiento a la Política Pública con cada uno de los actores. | 100% | 0%