## Matriz Seguimiento
POLÍTICA PÚBLICA DE DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO 2019-2029 QUINDÍO DIVERSO
[11 empty] | Plan Departamental de Desarrollo Tu y yo somos Quindío 2020-2023 | [6 empty] | METAS 2021 |  |  | RECURSOS 2021 TERCER TRIMESTRE |  | EJECUTADO PRIMER TRIMESTRE ENERO-MARZO |  | ACCIONES PRIMER TRIMESTRE 2021 | EJECUTADO SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO |  | ACCIONES SEGUNDO TRIMESTRE 2021 | EJECUTADO CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE |  | ACCIONES TERCER TRIMESTRE 2021 | EJECUTADO TERCER TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE
| EJE ESTRATÉGICO | PROGRAMA |  | SUBPROGRAMA |  | LÍNEAS DE PROYECTO |  | METAS | INDICADOR | RESPONSABLES | Línea estratégica | Programa presupuestal | Código del producto | Producto | Código del indicador de producto | Nombre del indicador | Meta del cuatrenio | PROGRAMADO | EJECUTADO | % AVANCE | PROGRAMADO | EJECUTADO | METAS | RECURSOS | LOGROS ALCANZADOS | METAS | RECURSOS | LOGROS ALCANZADOS | METAS | RECURSOS | LOGROS ALCANZADOS | METAS | RECURSOS
1. | Reconocimiento de la población sexualmente diversa | 1.1 | Identificación y caracterización de la población sexualmente diversa | 1.1.1 | Caracterización de la población sexualmente diversa | 1.1.1.1. | Diseño y puesta en marcha de un sistema de información tendiente a caracterizar de manera periódica la situación de derechos de la población. | Diseñar y poner en marcha un (1) sistema de información. | UN (1) SISTEMA DE INFORMACIÓN DISEÑADO E IMPLEMENTADO | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL | [7 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0 |  |  | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. |  | 300000 | En el Municipio de Calarca, se llevo a cabo sesión con la mesa Municipal LGBT. |  |  | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este indicador.
|  |  |  | 1.1.2 | Implementación del Observatorio departamental de género y diversidad | 1.1.2.1 | Diseño y puesta en marcha de un observatorio departamental de género y diversidad, a través del cual se realice publicación, análisis y seguimiento de indicadores para la garantía de derechos de la población sexualmente diversa. | Diseñar y poner en marcha un (1) observatorio departamental de género y diversidad. | UN (1) OBSERVATORIO DISEÑADO E IMPLEMENTADO | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL | [7 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0 |  |  | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. |  | 0 | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. |  |  | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este indicador.
2. | Ciudadanía y participación en espacios político - institucionales | 2.1 | Fortalecimiento de la institucionalidad | 2.1.1 | Fortalecimiento de la capacidad institucional para la atención de población sexualmente diversa | 2.1.1.1 | Incremento de la capacidad técnica para el desarrollo de planes, programas y proyectos con enfoque diferencial dirigidos a la población sexualmente diversa. | Brindar capacitaciones anualizadas en ley 1620 del 2013 y sentencia T-478 del 2015, en diversidad sexual e identidad de genero a integrantes de la comunidad educativa y a las escuelas de padres de familia. | DOS (2) JORNADAS ANUALIZADAS POR MUNICIPIO DESARROLLADAS | SECRETARÍA DE FAMILIA | LIDERAZGO GOBERNABILILIDAD Y TRANSPARENCIA | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. "Quindío integrado y participativo" | 4502038 | Implementar la política pública de diversidad sexual e identidad de género | 450203800 | Política pública de diversidad sexual e identidad de género implementada. | 1 | 24 | 3 | 12.5% |  | 231875 |  | 231875 | Desde la Dirección de Desarrollo Humano y Familia se realizo una jornada de asistencia técnica para la capacidad de respuesta institucional al municipio de Pijao en el cual incluye el enfoque de diversidad sexual. |  | 0 | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. |  |  | Desde la Secretaria de Familia Departamental se adelantaron las siguientes acciones: Capacitación en atención con enfoque diferencial y de interseccionalidad a funcionarios de la policía en los municipios de Calarcá y Montenegro. Capacitación en enfoque diferencial y de interseccionalidad a un grupo de funcionarios de Comfenalco del municipio de armenia en el área de empleabilidad.
[6 empty] | 2.1.1.2 | Adopción de procesos y procedimientos para el desarrollo de una agenda pública de garantía de derechos a la población sexualmente diversa. | Formulación, validación y adopción de un (1) manual de procesos y procedimientos para la atención de la población sexualmente diversa del departamento. | UN (1) MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS FORMULADO Y ADOPTADO | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL CONTROL INTERNO | LIDERAZGO GOBERNABILILIDAD Y TRANSPARENCIA | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. "Quindío integrado y participativo" | 4502038 | Implementar la política pública de diversidad sexual e identidad de género | 450203800 | Política pública de diversidad sexual e identidad de género implementada. | 1 | 1 | 0 | 0% |  | 0 |  |  | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. |  |  | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. |  |  | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este indicador.
|  |  |  | 2.1.2 | Promoción y adopción del enfoque de género y diversidad sexual en la institucionalidad pública | 2.1.2.1 | Diseño e implementación de rutas de atención a población sexualmente diversa. | Adoptar rutas de atención y activación de medidas y protocolos en los instrumentos de planeación y gestión publica para promover la garantía de derechos económico, sociales y culturales (salud, educación participación y seguridad) de la población sexualmente diversa. | UNA (1) RUTA ADOPTADA E IMPLEMENTADA | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL CONTROL INTERNO | LIDERAZGO GOBERNABILILIDAD Y TRANSPARENCIA | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. "Quindío integrado y participativo" | 4502038 | Implementar la política pública de diversidad sexual e identidad de género | 450203800 | Política pública de diversidad sexual e identidad de género implementada. | 1 | 12 | 3 | 25% |  | 360625 |  |  | Desde la Dirección de Desarrollo Humano y Familia se realizo una jornada de asistencia técnica para la inclusión del enfoque de diversidad sexual en instrumentos de planeación y gestión pública en el municipio de Pijao, ademas se implemento la ruta antidiscriminacion a poblacion sexualmente diversa en el municipio de Armenia. |  | 1168330 | Desde la Secretaria de Familia se realizo capacitacion en atención con enfoque diferencial y de interseccionalidad a funcionarios y contratistas de la Gobernación del Quindío y capacitación en enfoque diferencial y de interseccionalidad a un grupo de contratistas de la alcaldía de La Tebaida, asi mismo se socializo la ruta antidiscriminacion en los doce municipios del Departamento del Quindío. |  |  | Desde la Secretaria de Familia Departamental se socializo la ruta antidiscriminación con los estudiantes de los grados 10 y 11 de la I.E Francisco Miranda del municipio de Filandia y con los enlaces de los municipios de Córdoba, Filandia y Génova.
[6 empty] | 2.1.2.2 | Seguimiento a indicadores de gestión pública y rendición de cuentas frente a la garantía de derechos de la población sexualmente diversa. | Incorporar en los instrumentos de caracterización de usuarios y servicio al ciudadano, variables para monitorear la atención a población sexualmente diversa. | UN (1) INSTRUMENTO DE CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS DISEÑADO E IMPLEMENTADO | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL CONTROL INTERNO | LIDERAZGO GOBERNABILILIDAD Y TRANSPARENCIA | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. "Quindío integrado y participativo" | 4502038 | Implementar la política pública de diversidad sexual e identidad de género | 450203800 | Política pública de diversidad sexual e identidad de género implementada. | 1 | 1 | 0 | 0% |  | 360625 |  | 360625 | Desde la Dirección de Desarrollo Humano y Familia se realizo una jornada de asistencia técnica para la inclusión del enfoque de diversidad sexual en instrumentos de planeación y gestión pública en el municipio de Pijao |  | 360625 | Desde la Secretaria de Familia se realizo capacitacion en atención con enfoque diferencial y de interseccionalidad a funcionarios y contratistas de la Gobernación del Quindío y capacitación en enfoque diferencial y de interseccionalidad a un grupo de contratistas de la alcaldía de La Tebaida, asi mismo se oficio a las Alcaldias, Medicina Legal, Fiscalia y Ejercito Nacional para que en sus planes, programas, proyectos y formatos se incluyeran indicadores con enfoque de género. |  |  | Desde la Secretaria de Familia se ofició a la Fiscalía Seccional Quindío y al Departamento de Policía Quindío para que en sus formatos se incluyeran indicadores con enfoque de género, así mismo, se ofició a las Alcaldías con el propósito de que se llevara a cabo Caracterización de la población sexualmente diversa.
|  | 2.2 | Empoderamiento de la población sexualmente diversa | 2.2.1 | Promoción de la organización y el liderazgo positivo en la población sexualmente diversa | 2.2.1.1 | Conformación y consolidación de espacios de participación y concertación de la población sexualmente diversa en las entidades territoriales. | Asistir técnicamente a los 12 municipios del departamento en la conformación y consolidación de espacios de participación de la población sexualmente diversa. | DOCE (12) MUNICIPIOS ASISTIDOS TÉCNICAMENTE | SECRETARÍA DE FAMILIA ALCALDÍAS MUNICIPALES | LIDERAZGO GOBERNABILILIDAD Y TRANSPARENCIA | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. "Quindío integrado y participativo" | 4502001 | Servicio de promoción a la participación ciudadana | 450200108 | Iniciativas para la promoción de la participación femenina en escenarios sociales y políticos implementada. | 1 | 12 | 0 | 0% |  | 448000 |  | 448000 | La Secretaria de familia a traves de la Jefatura de la mujer y la equidad, asistio tecnicamente en la conformación y consolidación de espacios de participación de la población sexualmente diversa en los municipios de Pijao y Genova. |  | 4241660 | En el municipio de la Tebaida se presentó proyecto de acuerdo al consejo municipal el cual fue sancionado el día 28 de febrero con el número 002 y dentro de sus funciones queda la implementación y articulación de la política publica departamental. En el muncipio de Filandia se realizo primer mesa OSIGD municipal de manera formal mediante el acuerdo 015 2017, Desde el Municipio de Cordoba Se asistió técnicamente en la conformación y consolidación de espacios de participación de la población sexualmente diversa con las actividades: mesa de trabajo para articular procesos con los municipios en temas de diversidad sexual y genero. oferta institucional secreteria de familia. elección de marca, propuesta conmemoración mes del orgullo y taller de derechos humanos, el municipio de Quimbaya recibió una asesoría técnica por parte del personal contratista de la Secretaría de Familia donde se trató el tema de los espacios autonomos de la población, desde la Secretaria de Familia se asistieron técnicamente a los municipios de Calarca, Pijao y Genova para la consolidacion de espacios de participacion. |  |  | En el municipio de Salento se realizó el tercer comité municipal para la población OSIGD. Se lleva a cabo tercer consejo municipal OSIGD. Los cuales son espacios oficiales de participación ciudadana para la población. El municipio de Córdoba el Consejo Municipal para la Inclusión de Personas con Orientación Sexual e Identidad de Género Diversos consolidación de esta manera espacios de participación de la población sexualmente diversa. El municipio de Filandia cuenta con la MESA MUNICIPAL LGBT, la cual es la instancia de participación de la población en el municipio, mesa que está siendo actualizada mediante nuevo acuerdo.
[6 empty] | 2.2.1.2 | Implementación de estrategias para el desarrollo del liderazgo colectivo de la población sexualmente diversa del Departamento. | Implementar en los municipios un proceso formativo anualizado para el desarrollo del liderazgo colectivo y la incidencia política de la población sexualmente diversa del departamento. | UN (1) PROCESO FORMATIVO IMPLEMENTADO | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DEL INTERIOR ALCALDÍAS MUNICIPALES | LIDERAZGO GOBERNABILILIDAD Y TRANSPARENCIA | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. "Quindío integrado y participativo" | 4502024 | Servicio de apoyo para la implementación de medidas en derechos humanos y derecho internacional humanitario | 450202401 | Casa de la Mujer Empoderada implementada | 1 | 1 | 0 | 0% |  | 80000 |  | 80000 | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. |  | 6973333 | El muncipio de la Tebaida, se solicito a la direccion de las TIC publicación de link que permitiera a la comunidad OSIGD diligenciar encuesta para identificar la cantidad de población perteneciente al municipio para que participen de los mecanismos de participacion. En el municipio de Filandia se realización de mesas tecnicas con la población OSIGD como medio de dialogo y toma de decisiones, en el municipio de Montenegro se realizó el primer congreso municipal de Diversidad sexual y Derechos humanos, en el cual participaron como panelistas profesionales de la secretaría de famialia de la gobernación, en el municipio de Quimbaya se realizó el espacio denominado diálogos poblacionales donde se trató de manera académica la formación de las identidades sexuales y de género diversas. |  |  | En el municipio de Salento se adelanta capacitación en diversidad sexual y empoderamiento a miembros de la mesa municipal OSIGD.
|  |  |  | 2.2.2 | Promoción de ciudadanía y democracia en la población sexualmente diversa | 2.2.2.1 | Promoción de la participación política y la incidencia social de la población sexualmente diversa a través de la apertura de espacios de diálogo, rendición de cuentas y control social. | Crear de manera permanente la mesa departamental de participación y concertación para la implementación de la política de diversidad sexual e identidades de género. | UNA (1) MESA DEPARTAMENTAL DE PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN CONFORMADA | SECRETARÍA DE FAMILIA | LIDERAZGO GOBERNABILILIDAD Y TRANSPARENCIA | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. "Quindío integrado y participativo" | 4502038 | Implementar la política pública de diversidad sexual e identidad de género | 450203800 | Política pública de diversidad sexual e identidad de género implementada. | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 0 |  | N/A | Con la creación del consejo consultivo de diversidad sexual e identidad de género(Decreto 510/2020) y el correspondiente comité se dio cuplimiento al 100% de esta meta. |  |  | Con la creación del consejo consultivo de diversidad sexual e identidad de género(Decreto 510/2020) y el correspondiente comité se dio cuplimiento al 100% de esta meta. |  |  | Con la creación del consejo consultivo de diversidad sexual e identidad de género(Decreto 510/2020) y el correspondiente comité se dio cumplimiento al 100% de esta meta.
[8 empty] | Realizar una presentación anual de reporte del seguimiento e implementación de la política publica en el marco de la rendición pública de cuentas institucional. | UNA (1) PRESENTACIÓN ANUALIZADA DE REPORTE AL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PRESENTADO. | SECRETARÍA DE FAMILIA ALCALDÍAS MUNICIPALES | LIDERAZGO GOBERNABILILIDAD Y TRANSPARENCIA | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. "Quindío integrado y participativo" | 4502038 | Implementar la política pública de diversidad sexual e identidad de género | 450203800 | Política pública de diversidad sexual e identidad de género implementada. | 1 | 1 | 0 | 0% |  | 140000 |  | 140000 | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. |  |  | En el municipio de la Tebaida, se solicito a la direccion de las TIC la publicacion de acuerdo 002 del 28 de febrero con la intencion de promocionar por redes sociales este mecanismos de participacion como espacio consultivo para lideres de la poblacion. |  |  | En el municipio de Filandia la rendición del seguimiento se realizó en el mes de septiembre ante el Consejo Municipal de Política Social (COMPOS).
|  | 2.3 | Población sexualmente diversa como agentes de paz, perdón y reconciliación. | 2.3.1 | Inclusión de la población sexualmente diversa en el posconflicto y la reconciliación | 2.3.1.1 | Armonización y Transversalización del enfoque de género y diversidad en los programas y proyectos de postconflicto, estabilización y reconciliación adoptados por el Departamento. | Armonizar los programas y proyectos de postconflicto, estabilización y reconciliación adoptados en el Departamento con los enfoques de género y diversidad. | CIEN PORCIENTO 100% DE LOS PLANES Y PROYECTOS DE POSTCONFLICTO, ESTABILIZACIÓN Y RECONCILIACIÓN ARMONIZADOS | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL SECRETARÍA DEL INTERIOR UNIDAD DE VÍCTIMAS | [7 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0 |  |  | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. |  |  | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. |  |  | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este indicador.
[6 empty] | 2.3.1.2 | Implementación de componentes de género y diversidad en los planes de acción de derechos humanos, participación ciudadana y paz. | Implementar componentes de género y diversidad en los planes de acción de los comités municipales de derechos humanos y convivencia escolar. | CIEN PORCIENTO 100% DE LOS PLANES DE ACCIÓN MUNICIPALES DE DERECHOS HUMANOS Y CONVIVENCIA ESCOLAR ARMONIZADOS | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SECRETARÍA DEL INTERIOR ALCALDÍAS MUNICIPALES | [7 empty] | 12 | 2 | 16.67% |  | 749107 |  | 749107 | Desde la Secretaria del Interior, para la implementacion de componentes de genero y diversidad en los planes de accion de los comites municipales, se brindo asistencia tecnica a cada municipio del Departamento con el fin de realizar la instalación y operación del Comité Municipal de Paz, con el fin de garantizar la participación dela población OSIGGD en estos espacios. |  | 3000000 | En el municipio de la Tebaida, se realizaron mesas de trabajo con la secreataria de gobierno, direccion administrativa de salud y direccion administrativa de servicios sociales, con la intencion de articular y armonizar los planes de accion de los diferentes mecanismos de participacion. En el Municipio de Buenavista existen componenetes de diversidad de género en los planes de acción. Desde la Secretaria del Interior se elaboraron los Plan de acción Consejo Municipal de Paz en los municipios de Quimbaya, Pijao, Cordoba y Calarca. |  |  | En el municipio de Génova en los planes de acción municipal se han integrado ítems en donde la inclusión es un factor común, con actividades culturales y educativas. En el Municipio de Montenegro de acuerdo a la ley 715 del 2001, se acordó en el comité desarrollar un manual de convivencia incluyente, enfocado en los derechos de las poblaciones vulnerables, en este sentido se desarrolló el modelo de manual de convivencia que incorporó los componentes de género y diversidad, incluidas sus rutas de atención. El Comité de Derechos Humanos del municipio de Filandia incluye dentro de sus enfoques y componentes la población OSIGD con capacitaciones y sensibilizaciones en el municipio.
|  |  |  | 2.3.2 | Atención integral a víctimas del conflicto con orientación sexual diversa | 2.3.2.1 | Garantía de derechos y reparación integral a la población sexualmente diversa victima del conflicto armado. | Garantizar la representatividad de la población LGBTI en la totalidad de los consejos territoriales de paz, reconciliación y convivencia. | CIEN PORCIENTO 100% DE LOS COMITÉS TERRITORIALES DE PAZ, RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA CON REPRESENTATIVIDAD DE POBLACIÓN LGBTI | SECRTARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DEL INTERIOR UNIDAD DE VÍCTIMAS | [7 empty] | 12 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 | Actualización Plan de Acción Territorial de Victimas, el cual incluye acciones que garantizan los derechos de las victimas con orientación sexualmente diversa, ademas se brindo asistencia tecnica a los 12 municipios del Departamento con el fin de realizar la instalación y operación del Comité Municipal de Paz, asi como la participación dela población con orientación sexualmente diversa en estos espacios |  | 3000000 | Desde la Secretaria del Interior se elaboraron los Plan de acción Consejo Municipal de Paz en los municipios de Quimbaya, Pijao, Cordoba y Calarca, en el Municipio de Salento se han llevado a cabo 2 comité técnicos de participación. |  |  | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este indicador.
3. | Inclusión social y aceptación de la diferencia | 3.1 | Promoción de la inclusión y diversidad sexual en entorno institucionales públicos y privados | 3.1.1 | Promoción de territorios libres de discriminación | 3.1.1.1 | Desarrollo de campañas para la promoción de espacios libres de discriminación en instituciones educativas, establecimientos públicos y escenarios de interacción pública. | Desarrollar 1 campaña anualizada con incidencia municipal de promoción del respeto por la diferencia e instalación de territorios libres de discriminación en entidades públicas y privadas, y espacios públicos. | UNA (1) CAMPAÑA ANUAL DESARROLLADA | SECRETARÍA DE FAMILIA ALCALDÍAS MUNICIPALES | [7 empty] | 12 | 2 | 16.67% |  | 331875 |  | 331875 | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. |  | 4861330 | En el municipio de Buenavista se hizo entrega de pendón de la ruta antidiscriminación y se realizaron actividadrd en conmemoración del día de la no homofóbia, bifóbia y transfóbia. En el municipio de Filandia se realizo campaña antidiscrimación en las instalaciones de la administración municipal en conmemoración al 17 de mayo, ademas se realizo campaña virtual en conmemoración al día del orgullo gay , Desde el municipio de Cordoba se desarrollo 1 campaña con incidencia municipal de promoción del respeto por la diferencia e instalación de territorios libres de discriminación en entidades públicas y privadas, y espacios públicos con la actividad :Campaña y ruta antidiscriminación LGBTI -OSIGD , en el municipio de Montenegro se realizo una campaña alusiva en el mes del orgullo, en el municipio de Salento mediante acciones afirmativas para la inclusion y fortalecimiento de la poblacion sexualmente diversa (osigd) en acompañamiento y asitencia en la conmemoracion del día internacional de la visivilidad trans, desde la Secretaría de Familia se socializó el Decreto 410 de 2018 en los doce municipios del Departamento, ademas se realizó foro de promocion de derechos de la población OSIGD por un territorio libre de discriminación, seguro y amigable, ademas se conmemoraron el dia de la visibilidad trans, el dia de la visibilidad lesbica, dia internacional contra la homofobia, dia internacional del orgullo y dia internacional de la visibilidad no binaria. |  |  | En el municipio de Salento se llevó a cabo brigada de diversidad e inclusión social en espacios públicos del municipio para promover escenarios libres de discriminación. Desde la Secretaria de Familia Departamental, se articuló con el evento café diverso en la promoción de derechos de la población osigd y el respeto por la diferencia, así mismo se apoyó en la comparsa de diversas y raza en el municipio de circasia para la promoción y el respeto de la población osigd, se realizó promoción al respeto y derechos humanos para la población osigd privada de la libertad y se realizó capacitación a militares de la octava brigada del departamento en el respeto y promoción de derechos de la población osigd.
[8 empty] | Desarrollar 1 campaña anualizada con incidencia en las instituciones educativa de promoción del respeto por la diferencia e instalación de territorios libres de discriminación. | UNA (1) CAMPAÑA ANUAL DESARROLLADA | SECRETARÍA DE FAMILIA ALCALDÍAS MUNICIPALES | [7 empty] | 54 | 2 | 3.704% |  | 420625 |  | 420625 | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. |  | 130000 | Desde el municipio de Cordoba Se desarrolló 1 campaña con incidencia en las instituciones educativa de promoción del respeto por la diferencia e instalación de territorios libres de discriminación con la Campaña en redes sociales: conmemoración mes del orgullo, en el municipio de Salento mediante acciones afirmativas para la inclusion y fortalecimiento de la poblacion sexualmente diversa (osigd) en acompañamiento y asitencia en la celebracion del dia internacional del orgullo gay. |  |  | En el municipio de Salento se llevó a cabo taller de diversidad sexual y campaña antidiscriminación con 24 jóvenes de la I.E educativa Liceo Quindío y campaña de diversidad sexual en la educación con docentes de bachillerato de la I.E Liceo Quindío. Desde la Secretaria de Familia se Implementó la Estrategia Empodérate por la Diversidad en los Municipios de Filandia y Córdoba, la cual tiene como objetivo sensibilizar a la población estudiantil en temas como Nombre identitario, trato igualitario e identidad de género, con el fin de promover los entornos escolares libres de discriminación.
[6 empty] | 3.1.1.2 | Desarrollo de estrategias y articulación intersectorial para la atención y prevención de la violencia basada en género en el territorio quindiano. | Crear una mesa permanente de seguimiento a casos de vulneración de derechos a población sexualmente diversa en el marco del comité consultivo intersectorial para el abordaje integral de la violencia de género. | UNA (1) MESA TÉCNICA CONFORMADA | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE SALUD POLICÍA NACIONAL ALCALDÍAS MUNICIPALES | [7 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 270000 |  | 270000 | Desde la Secretaria del Interior, se creo una mesa permanente de seguimiento de acuerdo a lo estipulado en el decreto 441, para el primer trimestre de 2021 se atendieron 2 casos de amenazas en contra de lideres y activistas de la población OSIGD del Departamento del Quindío |  | 10060833 | Se creo una mesa permanente de seguimiento de acuerdo a lo estipulado en el decreto 441 de 2020, Desde la Secretaria del Interior se atendio 1 caso de amenaza en contra de lideres y activistas de la población OSIGD del Departamento del Quindío, durante el segundo trimestre de 2021-El municipio de Armenia cuenta con mesa municipal de conertación OSIGD - LGBTI posesionada por el decreto 040 de 2020, de la cual se llevo a cabo la primera sesion ordinaria. El municipio de Filandia cuenta con la Mesa OSIGD Municipal a la cual asisten: hospital, policia, personería y comisaría de familia. , en el municipio de Montenegro estos casos de violencia se ponen a discusión por medio de la mesa municipal LGBT, la cual se ha realizado periodicamente., en el municipio de Genova se realizarón 4 reuniones en donde se trataron los temas pertinentes con los integrantes de la mesa municipal LGBT, en el municipio de Quimbaya cuentan con la mesa técnica que se activa en los momentos que se recepcionan las denuncias y se activan las rutas |  |  | En el municipio de Salento el consejo municipal OSIGD se cuenta con un espacio para el seguimiento de casos de discriminación a la población. En el periodo informado no se han presentado situaciones de discriminación denunciados al consejo. En el municipio de Córdoba el Consejo Municipal para la Inclusión de Personas con Orientación Sexual e Identidad de género Diverso dentro de sus funciones tiene seguimiento a estos casos de vulneración de derechos a población sexualmente diversa. Dentro de las funciones de la mesa municipal OSIGD-LGBTI del municipio de Filandia se tiene la de realizar seguimiento a los casos de vulneración, para este periodo se tuvo conocimiento de 2 casos de violencia los cuales fueron remitidos a la comisaria de Familia.
[6 empty] | 3.1.1.3 | Implementación de una estrategia de seguimiento a casos urgentes de discriminación y vulneración de derechos alrededor de espacios de homosocialización. | Diseñar una estrategia de seguimiento a casos urgentes de discriminación y vulneración de derechos con componentes de atención, prevención y sensibilización. | UNA (1) ESTRATEGIA DISEÑADA E IMPLEMENTADA | SECRETARÍA DE FAMILIA POLICÍA NACIONAL ALCALDÍAS MUNICIPALES | [7 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. |  |  | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. |  |  | En el municipio de Salento se ha implementado la ruta de casos antidiscriminación departamental para actuar de inmediato en los casos que lo requieran, en el periodo informado no se han presentado casos que requieran activación de dicha ruta.
[6 empty] | 3.1.1.4 | Promoción de la no-discriminación en la dinámica institucional. | Realizar un proceso formativo anual en los entes territoriales del departamento para la actualización a funcionarios públicos en la adopción de mecanismos de género y Transversalización del enfoque genero diverso y parámetros no sexistas según ley 1752 del 2015 (ley antidiscriminación). | UN (1) PROCESO FORMATIVO IMPLEMENTADO | SECRETARÍA DE FAMILIA ALCALDÍAS MUNICIPALES | [7 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 725000 |  | 725000 | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. |  |  | Desde el municipio de Cordoba se realizó un proceso formativo anual en Curso de Autoformación Enfoque Diferencial con intenciadad horaria de 60 horas a 3 contratistas del ente municipal por parte de Sistema Nacional de atención y reparación integral a las víctimas., en el municipio de Quimbaya se realizó capacitación sobre enfoque interseccional con funcionarios y contratistas del SISBEN. |  |  | En el Municipio de Montenegro en articulación con el ente departamental (secretaría de familia) se realizó capacitación a funcionarios de la alcaldía municipal en temas diversidad sexual, incluidos los derechos y deberes de ambas partes (población y funcionarios.
|  | 3.2 | Inclusión y diversidad sexual en los entornos familiares | 3.2.1 | Prácticas de aceptación de la diferencia y la diversidad sexual en los entornos familiares | 3.2.1.1 | Orientación familiar y construcción de entornos familiares inclusivos con la diversidad. | Implementar una estrategia de sensibilización familiar anual que fortalezca los lazos familiares con entornos de personas sexualmente diversas en cada municipio. | UNA (1) ESTRATEGIA IMPLEMENTADA | SECRETARÍA DE FAMILIA ALCALDÍAS MUNICIPALES COMISARÍAS DE FAMILIA | [7 empty] | 12 | 0 | 0% |  | 725000 |  | 725000 | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. |  | 3573333 | En el municipio de Montenegro se realizó asistencia psicologica y juridica a entes relacionados a las redes de apoyo de la población diversa. |  |  | En el Municipio de Montenegro desde la subsecretaría de Desarrollo social y educativo y su enlace de diversidad sexual quien es profesional en psicología con posgrado enfocado en temas de género y diversidad, se dio el acompañamiento a menores de edad y sus entornos familiares, remitidos por la comisaría de familia para asesorar el proceso de aceptación y acogida de la orientación sexual y/o de género del/la menor.
[6 empty] | 3.2.1.2 | Transversalización del enfoque de género y diversidad en los planes de convivencia escolar. | Armonizar los 12 planes de convivencia escolar con los enfoques de género y diversidad para el abordaje de las rutas de atención y fortalecimiento familiar alrededor de la diversidad. | DOCE (12) PLANES MUNICIPALES ARMONIZADOS | SECRETARÍA DE FAMILIA ALCALDÍAS MUNICIPALES SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | [7 empty] | 12 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. |  |  | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. |  |  | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este indicador.
4. | Acceso a servicios sociales básicos con enfoque diferencial sexualmente diverso | 4.1 | Inclusión en procesos culturales y artísticos | 4.1.1 | Promoción cultural y expresiones artísticas | 4.1.1.1 | Oferta cultural y artística del departamento para población LGBTI. | Garantizar el acceso y representatividad de la población sexualmente diversa a la oferta cultural y artística del departamento. | DOCE (12) MUNICIPIOS CUENTAN CON OFERTA CULTURAL Y ARTÍSTICA INCLUSIVA | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE CULTURA ALCALDÍAS MUNICIPALES | [7 empty] | 12 | 4 | 33.33% |  | 0 |  | 0 | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. |  | 11800000 | En el Municipio de Calarca se remitieron a 20 personas de la población a servicios de cultura. En el municipio de la Tebaida se realizo oferta en canto, coro, teatro, danza, cuerdas tipicas y musica alternativa. En el municipio de Buenavista existen 4 Escuelas de formación artistica en música y danza abiertos a la población sexualemente diversa. en el Municipio de Filandia en las actividades culturales y artisticas se incluye todo tipo población, en cuanto a grupos culturales y artisticos como agrupación juvenil(baile) y el grupo con discapacidad (baile) se cuenta en promedio con 3 participantes de la población sexualmente diversa, en el municipio de Cordoba se garantizó el acceso y representatividad de la población sexualmente diversa a la oferta cultural y artística por medio de la iniciación del curso complementario de Tecnicas de teñido y estampado de prendas de vestir, en el municipio de Salento se garantizo la participacion en las actividades culturales mediante la inclusion de la poblacion osigd-lgtbi en los grupos interculturales del municipio, el municipio de Quimbaya la oferta cultural y artistica cuenta con usuarios y usuarias de la población OSIGD |  |  | El municipio de Salento cuenta con accesibilidad y participación de la población OSIGD en todos los grupos culturales del municipio abarcando diferentes rangos de edad. El municipio de Buenavista cuenta con 4 escuelas de formación artística y musical abiertos para la población sexualmente diversa. En el municipio de Filandia las actividades culturales y artísticas se dan de manera incluyente. En el municipio de Córdoba se garantiza el acceso y representatividad de la población sexualmente diversa a la oferta cultural y artística del municipio en las esculasde formación: Danza folclórica, danza moderna, banda musical, chirimía, iniciación musical, artes plásticas, cuerdas típicas, club de lectura, hora del cuento.
|  |  |  | 4.1.2 | Promoción del deporte, la recreación y uso del tiempo libre | 4.1.2.1 | Oferta deportiva y recreativa del departamento para población LGBTI. | Garantizar el acceso y representatividad de la población sexualmente diversa a la oferta recreativa y deportiva del departamento. | DOCE (12) MUNICIPIOS CUENTAN CON OFERTA DEPORTIVA Y RECREATIVA INCLUSIVA | SECRETARÍA DE FAMILIA INDEPORTES ALCALDÍAS MUNICIPALES | [7 empty] | 12 | 12 | 100% |  | 158662000 |  | 158662000 | Durante el primer trimestre de la vigencia 2021, Indeportes Quindio ha desarrollo en todos sus programas un enfoque inclusivo sin importar su raza genero u orientacion sexual para el beneficio de toda la comunidad del deporte del Quindio |  | 482011440 | en el Municipio de Calarca 75 personas pertenecientes a la población OSIGD participacion de actividades recreativas y deportivas. En el municipio de la Tebaida, se realizo oferta en natacion, futbol, basquetboll, patinaje y microfutbol. En el municipio de Buenavista existen 3 Escuelas de formación deportiva abiertas a la población sexualemente diversa. en el Municipio de Filandia dentro de los grupos deportivos y recreativos se cuenta con oferta inclusiva, contando con un promedio de 12 participantes en natacion y microfutbol que hacen parte de la población sexualmente diversa. Desde Indeportes durante el segundo trimestre de la vigencia 2021, Indeportes Quindio ha desarrollo en todos sus programas un enfoque inclusivo sin importar su raza genero u orientacion sexual para el beneficio de toda la comunidad del deporte del Quindio, en el municipio de Salento se garantizo el acceso en las actividades recreativas grupales e individuales mediante la inclusion de los niños, jovenes y adultos de la poblacion osig-lgtbi en las escuelas deportivas del municipio, en el municipio de Quimbaya la oferta recreativa y deportiva cuenta con usuarios y usuarias de la población OSIGD |  |  | El municipio de Salento cuenta con accesibilidad y participación de la población OSIGD, en todos los grupos deportivos del municipio abarcando diferentes rangos de edad. El municipio de Buenavista cuenta con 3 escuelas deportivas abiertas a la población sexualmente diversa. En el municipio de córdoba se garantizó el acceso y representatividad de la población sexualmente diversa a la oferta recreativa y deportiva del municipio en las escuelas de formación: Baloncesto, futbol, microfútbol, patinaje, natación, acondicionamiento físico, ciclismo. en el municipio de Filandia los grupos deportivos y recreativos se cuenta con oferta incluyente. Durante el tercer trimestre de la vigencia 2021, Indeportes Quindío ha desarrollo en todos sus programas un enfoque inclusivo sin importar su raza genero u orientación sexual para el beneficio de toda la comunidad del deporte del Quindío.
|  | 4.2 | Inclusión en procesos de atención en salud | 4.2.1 | Acceso oportuno y de calidad al sistema de salud | 4.2.1.1 | Capacitaciones en materia de seguridad social en salud, derechos y deberes en salud y tratamientos hormonales. | Realizar una campaña anual de capacitación la población LGBTI sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud y afiliación de beneficiario en cada ente territorial y mecanismos de acceso. | UNA (1) CAMPAÑA ANUAL DE CAPACITACIÓN REALIZADA | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE SALUD | [7 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0 |  |  | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. |  |  | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. |  |  | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este indicador.
[8 empty] | Realizar 1 capacitación anual para la población sexualmente diversa y funcionarios públicos en deberes y derechos en Salud, soportado en la ley 1620 de derechos sexuales y reproductivos. | UNA (1) CAPACITACIÓN ANUAL REALIZADA | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE SALUD | [7 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0 |  |  | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. |  | 1650000 | Desde la Secretaria de Salud se realiza capacitación a funcionarios públicos de los municipios de Génova y Pijao en derechos sexuales y reproductivos, soportado en la ley 1620, ademas se realiza estrategia Pedagógica denomonada " mi cuerpo , mi territorio" con la población lgtbi sobre la promoción de Derechos Sexuales y Reproductivos desarrollada en los municipios Génova, Pijao y Tebaida |  |  | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este indicador.
[6 empty] | 4.2.1.2 | Confidencialidad, confiabilidad y accesibilidad para la población sexualmente diversa del Departamento. | Realizar mesas técnicas con el sector salud para la promoción de la accesibilidad, confiabilidad y confidencialidad en los diagnósticos y procedimientos médicos de diversa naturaleza realizados a la población sexualmente diversa en el marco de la sentencia T-248. | UNA (1) MESA TÉCNICA CONFORMADA | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE SALUD | [7 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 | En el marco de la realización de mesas tecnicas con el sector salud se promociona con las EPS Medimás, Asmetsalud, Nueva EPS la garantía de la adecuación de los servicios en salud con perspectiva de Género |  | 1650000 | Desde la Secretaria de Salud Departamental se realiza mesa tecnica acerca de la accesibilidad de la población LGTBI a los métodos de hormonización y asesoria frente a la eliminación de barreras por parte de la Defensoría del pueblo junto con la población LGTBI del municipio de Pijao. |  |  | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este indicador.
[6 empty] | 4.2.1.3 | Prevención y mitigación de situaciones de hormonización no regularizada. | Desarrollar una campaña preventiva y de sensibilización sobre los riesgos de la hormonización desregularizada, el uso de protocolos de consentimiento informado, rutas de atención y recepción de denuncias. | UNA (1) CAMPAÑA PREVENTIVA DESARROLLADA | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE SALUD | [7 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0 |  |  | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. |  | 961660 | La Secretaría de Familia Departamental a través de la Jefatura de la mujer y la equidad, por medio de facebook live perteneciente a la secretaría se realizo campaña preventiva para la hormonización desregularizada, el uso de protocolos de consentimiento informado, rutas de atencion y recepción de denuncias, en compañía de Secretaria de Salud Departamental y la Fiscalía. |  |  | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este indicador.
[6 empty] | 4.2.1.4 | Prevención y atención de casos de transmisión de ETS y acceso a tratamientos, suplementos nutricional y métodos anticonceptivos para hombres y mujeres. | Desarrollar acciones educativas en derechos sexuales y reproductivos y promoción de habilidades auto protectoras. | DOCE (12) MUNICIPIOS ASISTIDOS TÉCNICAMENTE | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE SALUD | [7 empty] | 12 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 | Se han realizado acciones educativas en derechos sexuales y reproductivos, se desarrollaron 6 con la población adolescente y LGTBI, se realizaron 7 capacitaciones técnicas a diferentes EPS e IPS, a través del subcomité de maternidad segura y del ministerio de salud y protección social y el INS(enero 1- mayo 31 del 2021), se ha realizado seguimiento, vigilancia y control en la adaptación de la ruta Materno Perinatal en 19 instituciones tanto en IPS y EPS del departamento-Dentro de las acciones educativas en derechos sexuales y reproductivos , se realizan 4 socializaciones en Derechos Sexuales y Reproductivos para la población LGBTI de los municipios de Pijao, Circasia, Buenavista, La Tebaida |  | 2200000 | Desde la Secretaria de Salud se realizo actividad de derechos sexuales y reproductivos con la población LGTBI del municipio de la Tebaida y con actores del sistema de Salud, desde la Secretaria de Familia se realizo taller "Divulgando Derechos" en los municipios de Genova, Tebaida, Quimbaya, Armenia y Pijao. |  |  | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este indicador.
[6 empty] | 4.2.1.5 | Promoción y atención de salud mental dirigido a población sexualmente diversa. | Fortalecer en el modelo de atención en salud mental los componentes de diversidad y género para la atención a población sexualmente diversa. | UN (1) MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD MENTAL FORTALECIDO | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE SALUD | [7 empty] | 1 | 1 | 100% |  | 11540000 | 1 | 11540000 | En el marco del modelo de atención se realizó 1 apoyo en actividad del Dia Internacional de la Visibilidad Trans con acciones de promoción y prevención encaminada a la población LGTBI en el municipio de Salento, asi mismo se trabajo en el fortalecimiento del modelo de atención en salud mental los componentes de diversidad y género para la atención a población sexualmente diversa donde el programa Convivencia Social y Salud Mental dentro de su quehacer realiza seguimiento al Evento 356 Intento de Suicidio y Evento 875 Violencia de Genero (intrafamiliar, Psicológica y Negligencia) por correo electrónico o llamada telefónico; mediante la notificación a las EPAB para la activación de ruta en Salud Mental y en donde la población sexualmente diversa se ha priorizado y de esta forma reducir las barreras de acceso al sistema de salud., por otra parte se realizaron asistencias técnicas tanto con las EAPB presentes en el departamento como a los planes locales e instituciones prestadoras de servicios de salud en cuanto a los eventos de interés en salud publica, rutas de atención para evitar las barreras en salud, canales para realizar la gestión del riesgo (LINEA DE APOYO PSICOLOGICO) donde la población sexualmente diversa tengan acceso a esta herramienta. |  | 46160000 | Desde la Secretaria de Salud y el programa de Convivencia Social y Salud Mental a traves de la plataforma SIVIGILA se hace seguimiento a las EPS con los casos que son reportados para identificar que se esta ejecutando correctamente todo el proceso de toda población que es reconocida como grupo diferencial y con diversidad de genero, pues así se tiene un mejor conocimiento de todas las competencias que maneja el sector salud, en estas mesas de trabajo se evidencia el compromiso por parte de las instituciones ya que se preocupa por el bienestar de los usuarios y hacen todo lo posible por que aquellas reciban la atención necesaria en todas las áreas. |  |  | Desde la Secretaria de Salud se trabaja de manera continua en el fortalecimiento del modelo de atención en salud mental los componentes de diversidad y género para la atención a población sexualmente diversa donde el programa Convivencia Social y Salud Mental dentro de su quehacer realiza seguimiento al Evento 356 Intento de Suicidio y Evento 875 Violencia de Genero (intrafamiliar, Psicológica y Negligencia) por correo electrónico o llamada telefónico; mediante la notificación a las EPAB para la activación de ruta en Salud Mental y en donde la población sexualmente diversa se ha priorizado y de esta forma reducir las barreras de acceso al sistema de salud. Se realizan asistencias técnicas tanto con las EAPB presentes en el departamento como a los planes locales e instituciones prestadoras de servicios de salud en cuanto a los eventos de interés en salud pública, rutas de atención para evitar las barreras en salud, canales para realizar la gestión del riesgo (LINEA DE APOYO PSICOLOGICO) donde la población sexualmente diversa tengan acceso a esta herramienta.
|  |  |  | 4.2.2 | Asistencia especializada en relación con el alto consumo de sustancias psico activas (SPA) | 4.2.2.1 | Fortalecimiento a la capacidad de respuesta para la reducción del consumo de sustancias psicoactivas. | Incluir a la población sexualmente diversa en la Implementación de módulos formativos de base comunitaria para la prevención, atención y mitigación del consumo de SPA. | UN (1) MÓDULO FORMATIVO ARMONIZADO CON COMPONENTES DE GÉNERO Y DIVERSIDAD | SECRETARÍA DE FAMILIA | [7 empty] | 12 | 6 | 50% |  | 320555 |  |  | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. |  |  | Se realizan asistencias técnicas con el ICBF y población LGTBI para la socialización de los eventos Conducta Suicida y Violencia Intrafamiliar. |  |  | Desde la Secretaria de Familia a través de la Jefatura de la Mujer y la Equidad se ha realizado formación de base comunitaria para la prevención, atención y mitigación de consumo de SPA de la población OSIGD en los municipios de Montenegro, Calarcá, Córdoba, Salento, Buenavista y Armenia.
|  | 4.3 | Inclusión en procesos educativos | 4.3.1 | Acceso e inclusión al sistema educativo | 4.3.1.1 | Capacitación a actores del sistema escolar para la inclusión de perspectivas de género, diversidad y respeto por la diferencia en la atención psicosocial de los niños, niñas y adolescentes. | Realizar una actividad anual de sensibilización no tendenciosa a estudiantes y profesores de instituciones educativas frente a temas de identidad de género, trato igualitario y nombre identitario de la población sexualmente diversa. | UNA (1) ACTIVIDAD ANUAL REALIZADA | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | [7 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. |  |  | Se ha trabajado en el fortalecimiento del modelo de atención en salud mental los componentes de diversidad y género para la atención a población sexualmente diversa donde el programa Convivencia Social y Salud Mental dentro de su quehacer realiza seguimiento al Evento 356 Intento de Suicidio y Evento 875 Violencia de Genero (intrafamiliar, Psicológica y Negligencia) por correo electrónico o llamada telefónico; mediante la notificación a las EPAB para la activación de ruta en Salud Mental y en donde la población sexualmente diversa se ha priorizado y de esta forma reducir las barreras de acceso al sistema de salud. |  |  | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este indicador.
[6 empty] | 4.3.1.2 | Actualización de manuales institucionales de convivencia escolar. | Acompañar la construcción y actualización de manuales de convivencia escolar y proyectos educativos institucionales de las instituciones educativas del departamento de conformidad con la Ley 1620 del 2013. | CIEN PORCIENTO 100% DE LOS MANUALES DE CONVIVENCIA Y PROYECTOS EDUCATIVOS INSTITUCIONALES ACTUALIZADOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1620 DE 2013 | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | [7 empty] | 54 | 0 | 0% |  | 9905167 |  | 9905167 | Los manuales de convivencia escolar de las instituciones educativas oficiales adscritas a la secretaría de educación departamental se encuentran actualizados de conformidad a la Ley 1620 de 2013 |  |  | Los manuales de convivencia escolar de las instituciones educativas oficiales adscritas a la secretaría de educación departamental se encuentran actualizados de conformidad a la Ley 1620 de 2013 |  |  | Desde la Secretaria de Educación se está brindando acompañamiento a las Instituciones Educativas oficiales de los municipios de Calarcá, la Tebaida y Montenegro, para el fortalecimiento de la convivencia escolar, en el marco de la ley 1620 de 2013 "por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.
[6 empty] | 4.3.1.3 | Sensibilización y comunicación para prevenir el acoso escolar en el Departamento. | Brindar capacitaciones anualizadas en ley 1620 del 2013 y sentencia T-478 del 2015, en diversidad sexual e identidad de genero a integrantes de la comunidad educativa y a las escuelas de padres de familia. | DOCE (12) MUNICIPIOS ASISTIDOS TÉCNICAMENTE | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | [7 empty] | 12 | 0 | 0% |  | 0 |  |  | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. |  |  | Desde la Secretaria de Educación se han realizado formaciones a orientadores escolares en la solución de conflictos. |  |  | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este indicador.
[6 empty] | 4.3.1.4 | Campañas de promoción de espacios libres de discriminación en instituciones de educación técnica y superior. | Promover espacios de reflexión académica en torno a la cultura ciudadana, inclusión laboral, sensibilización, familia y diversidad sexual y de género en las instituciones de educación técnica y superior del departamento. | UNA (1) ESTRATEGIA DESARROLLADA | SECRETARÍA DE FAMILIA UNIVERSIDADES SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | [7 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0 |  |  | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. |  |  | En la Universidad la Gran Colombia, se llevo a cabo sensibilización a 454 estudiantes sobre violencia de género. Por parte de la Universidad EAM se realizaron publicaciones en Redes Sociales, en el mes del orgullo gay mostrando el apoyo de la Universidad a las personas con orientacion sexual e identidad de genero diversa, tambien se enviaron mails a nuestra comunidad academica indicando que los valores rectores de la EAM, dentro de ellos es RESPETO, por su orientazión sexual, raza o género e invitando al progreso social y a no realizar actos o comentarios discriminatorios. |  |  | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este indicador.
[6 empty] | 4.3.1.5 | Prevención y atención del acoso escolar asociado a la población sexualmente diversa. | Diseñar e implementar una estrategia comunicativa para prevenir el acoso escolar. | UNA (1) ESTRATEGIA DISEÑADA E IMPLEMENTADA | SECRETARÍA DE FAMILIA OFICINA DE COMUNICACIONES | [7 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0 |  |  | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. |  |  | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. |  |  | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este indicador.
5. | Fortalecimiento económico, productivo y de capacidad instalada para la población sexualmente diversa | 5.1 | Autonomía económica, empleo formal y salario en condiciones de igualdad | 5.1.1 | Promoción de la autonomía económica y el emprenderismo en la población sexualmente diversa. | 5.1.1.1 | Fortalecimiento productivo de la población sexualmente diversa. | Articular esfuerzos con las agencias públicas de empleo para la búsqueda de oportunidades laborales de la población LGBTI. | UNA (1) MESA TÉCNICA DE EQUIDAD LABORAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GÉNERO CONFORMADA | SECRETARÍA DE FAMILIA MINISTERIO DEL INTERIOR | [7 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 1154000 |  |  | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. |  |  | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. |  |  | Para el Segundo trimestre de 2021, en articulación con Colpensiones se realizó un taller en el municipio de Quimbaya dirigido a la población OSIGD, con el fin de Presentar el programa del gobierno BEPS, aclarar dudas y dar soluciones, a los asistentes. Alli asistieron trece (7) personas de esta población.
[8 empty] | Realizar asistencia técnica y para la construcción de planes de acción municipal de las mesas de participación de población LGBTI y formulación de proyectos tendientes a la empleabilidad de población sexualmente diversa. | DOCE (12) MUNICIPIOS ASISTIDOS TÉCNICAMENTE | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO | [7 empty] | 12 | 12 | 100% |  | 1000000 |  |  | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. |  |  | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. |  |  | Desde la Secretaria de Turismo, Industria y Comercio se realizo asistencia tecnica enfocada al fortalecimiento empresarial, acceso a nuevos mercados y emprendimientos. Es de anotar que cada año se realiza convocatoria departamental, donde pueden postularse todos los municipios. se identificaron dos mujeres de población OSIGD (Diana Fernanda Gañan Otalvaro y Alexis Melo Franco ) ambas participaron en el taller presencial mujeres emprendedoras.
[8 empty] | Desarrollar acciones de formación y cualificación de competencias laborales para población LGBTI. | DOCE (12) MUNICIPIOS ASISTIDOS TÉCNICAMENTE | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO | [7 empty] | 12 | 0 | 0% |  | 0 |  |  | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. |  |  | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. |  |  | Desde la Secretaria de Familia, en articulación con la Secretaria de Agricultura y Secretaria TIC se oferto curso en contabilidad básica, asesoría en marketing y optimización de las redes sociales, dirigido a la población sexualmente diversa del Departamento.
[6 empty] | 5.1.1.2 | Acompañamiento a rutas de financiación para proyectos con enfoque diverso de emprendimiento e innovación social y productiva. | Promover la apertura de líneas de financiación de iniciativas de emprendimiento social para población sexualmente diversa. | NÚMERO # DE PROYECTOS E INICIATIVAS DE POBLACIÓN SEXUALMENTE DIVERSA APOYADAS O COFINANCIADAS | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO SECRETARÍA DE FAMILIA SENA | [7 empty] | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  |  | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. |  |  | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. |  |  | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este indicador.
|  | 5.2 | Hábitat seguro para la población sexualmente diversa | 5.2.1 | Mejoras en las condiciones de habitabilidad de la población sexualmente diversa | 5.2.1.1 | Accesibilidad de la población sexualmente diversa a servicios de subsidiariedad para vivienda y hábitat saludable. | Articular con la oferta de subsidios para vivienda y hábitat saludable la disposición de cupos para la población sexualmente diversa. | NÚMERO # DE POBLACIÓN SEXUALMENTE DIVERSA BENEFICIADOS CON OFERTAS DE SUBSIDIOS PARA VIVIENDA Y HÁBITAT | SECRETARÍA DE FAMILIA PROMOTORA DE VIVIENDA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDÍAS MUNICIPALES | [7 empty] | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. |  |  | En el municipio de la Tebaida se realizaron 5 jornadas de afiliacion en el Municipio enfocado a todos los tipos poblacionales. En el Municipio de Filandia los proyectos de subsidios para vivienda desde la Secrataría de Planeación Municipal se realizan de manera general para toda la población del municipio independiente de su orientación sexual o identidad de género. |  |  | En el municipio de Filandia los proyectos de subsidios para vivienda desde la Secretaría de Planeación Municipal se realizan de manera incluyente.

## GRAFICOS
LINEAS | EJES ESTRATÉGICOS | INDICADORES | META (FISICA) III TRIMESTRE 2021
|  |  | CRITICO | BAJO | MEDIO | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | TOTAL |  |  |  | RANGO | CANTIDAD
1 | Reconocimiento de la población sexualmente diversa | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | CRÍTICO | 34
2 | Ciudadanía y participación en espacios político - institucionales | 11 | 10 |  |  |  | 1 | 11 |  |  |  | BAJO | 1
3 | Inclusión social y aceptación de la diferencia | 7 | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | MEDIO
4 | Acceso a servicios sociales básicos con enfoque diferencial sexualmente diverso | 14 | 11 | 1 |  |  | 2 | 14 |  |  |  | SATISFACTORIO
5 | Fortalecimiento económico, productivo y de capacidad instalada para la población sexualmente diversa | 5 | 4 |  |  |  | 1 | 5 |  |  |  | SOBRESALIENTE | 4
TOTAL, INDICADORES |  |  | 34 | 1 | 0 | 0 | 4 | 39 |  |  |  |  | 39
| Eje 1 | CRITICO | BAJO | MEDIO | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE |  | Eje 2 | CRITICO | BAJO | MEDIO | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE
| Reconocimiento de la población sexualmente diversa | 2 | [5 empty] | Ciudadanía y participación en espacios político - institucionales | 10 |  |  |  | 1
| Eje 3 | CRITICO | BAJO | MEDIO | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE |  | Eje 4 | CRITICO | BAJO | MEDIO | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE
| Inclusión social y aceptación de la diferencia | 7 | [5 empty] | Acceso a servicios sociales básicos con enfoque diferencial sexualmente diverso | 11 | 1 |  |  | 2
| Eje 5 | CRITICO | BAJO | MEDIO | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE
| Fortalecimiento económico, productivo y de capacidad instalada para la población sexualmente diversa | 4 |  |  |  | 1

## Grafica Barra
LINEAS |  | META (FISICA) I TRIMESTRE 2021
| EJES ESTRATÉGICOS | CRITICO | BAJO | MEDIO | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | TOTAL
1 | Reconocimiento de la población sexualmente diversa | 2 |  |  |  |  | 2
2 | Ciudadanía y participación en espacios político - institucionales | 10 |  |  |  | 1 | 11
3 | Inclusión social y aceptación de la diferencia | 7 |  |  |  |  | 7
4 | Acceso a servicios sociales básicos con enfoque diferencial sexualmente diverso | 11 | 1 |  |  | 2 | 14
5 | Fortalecimiento económico, productivo y de capacidad instalada para la población sexualmente diversa | 4 |  |  |  | 1 | 5
TOTAL, INDICADORES |  | 34 | 1 | 0 | 0 | 4 | 39

## Eje Estrategico 1
POLÍTICA PÚBLICA DE DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO 2019-2029 QUINDÍO DIVERSO
[11 empty] | METAS 2021 |  |  | RECURSOS 2020 |  |  | EJECUTADO PRIMER TRIMESTRE ENERO-MARZO |  | EJECUTADO SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO |  | EJECUTADO TERCER TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE |  | EJECUTADO CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE
EJE ESTRATÉGICO |  | PROGRAMA |  | SUBPROGRAMA |  | LÍNEAS DE PROYECTO |  | METAS | INDICADOR | RESPONSABLES | PROGRAMADO | EJECUTADO | % AVANCE | PROGRAMADO | EJECUTADO | % AVANCE | METAS | RECURSOS | METAS | RECURSOS | METAS | RECURSOS | METAS | RECURSOS | LOGROS ALCANZADOS | indicador | EJE ESTRATEGICO 1 | %del indicador
1. | Reconocimiento de la población sexualmente diversa | 1.1 | Identificación y caracterización de la población sexualmente diversa | 1.1.1 | Caracterización de la población sexualmente diversa | 1.1.1.1. | Diseño y puesta en marcha de un sistema de información tendiente a caracterizar de manera periódica la situación de derechos de la población. | Diseñar y poner en marcha un (1) sistema de información. | UN (1) SISTEMA DE INFORMACIÓN DISEÑADO E IMPLEMENTADO | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL | 1 | 0 | 0% | [11 empty] | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este indicador. | Rojo de 0% a 39% | 2 | 100%
|  |  |  | 1.1.2 | Implementación del Observatorio departamental de género y diversidad | 1.1.2.1 | Diseño y puesta en marcha de un observatorio departamental de género y diversidad, a través del cual se realice publicación, análisis y seguimiento de indicadores para la garantía de derechos de la población sexualmente diversa. | Diseñar y poner en marcha un (1) observatorio departamental de género y diversidad. | UN (1) OBSERVATORIO DISEÑADO E IMPLEMENTADO | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL | 1 | 0 | 0% | [11 empty] | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este indicador. | Naranja 40% a 59% | 0 | 0%
[26 empty] | Verde claro 70% a 79% | 0 | 0%
[26 empty] | Verde 80% o mas | 0 | 0%
0.05

## Eje Estrategico 2
POLÍTICA PÚBLICA DE DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO 2019-2029 QUINDÍO DIVERSO
[11 empty] | METAS 2021 |  |  | RECURSOS 2020 |  |  | EJECUTADO PRIMER TRIMESTRE ENERO-MARZO |  | EJECUTADO SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO |  | EJECUTADO TERCER TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE |  | EJECUTADO CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE
EJE ESTRATÉGICO |  | PROGRAMA |  | SUBPROGRAMA |  | LÍNEAS DE PROYECTO |  | METAS | INDICADOR | RESPONSABLES | PROGRAMADO | EJECUTADO | % AVANCE | PROGRAMADO | EJECUTADO | % AVANCE | METAS | RECURSOS | METAS | RECURSOS | METAS | RECURSOS | METAS | RECURSOS | LOGROS ALCANZADOS
2. | Ciudadanía y participación en espacios político - institucionales | 2.1 | Fortalecimiento de la institucionalidad | 2.1.1 | Fortalecimiento de la capacidad institucional para la atención de población sexualmente diversa | 2.1.1.1 | Incremento de la capacidad técnica para el desarrollo de planes, programas y proyectos con enfoque diferencial dirigidos a la población sexualmente diversa. | Desarrollar dos (2) jornadas de asistencia técnica anuales por municipio. | DOS (2) JORNADAS ANUALIZADAS POR MUNICIPIO DESARROLLADAS | SECRETARÍA DE FAMILIA | 24 | 3 | 12.5% | 2700000 | 450000 | 12 | 450000 | [6 empty] | Desde la Dirección de Desarrollo Humano y Familia se realizo una jornada de asistencia técnica para la capacidad de respuesta institucional al municipio de Pijao en el cual incluye el enfoque de diversidad sexual. | Desde la Secretaria de Familia Departamental se adelantaron las siguientes acciones: Capacitación en atención con enfoque diferencial y de interseccionalidad a funcionarios de la policia en los municipios de Calarcá y montenegro. Capacitación en enfoque diferencial y de interseccionalidad a un grupo de funcionarios de Comfenalco del municipio de armenia en el area de empleabilidad. | indicador | EJE ESTRATEGICO 2 | %del indicador
[6 empty] | 2.1.1.2 | Adopción de procesos y procedimientos para el desarrollo de una agenda pública de garantía de derechos a la población sexualmente diversa. | Formulación, validación y adopción de un (1) manual de procesos y procedimientos para la atención de la población sexualmente diversa del departamento. | UN (1) MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS FORMULADO Y ADOPTADO | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL CONTROL INTERNO | 1 | 0 | 0% | [10 empty] | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este indicador. | Rojo de 0% a 39% | 10 | 90.91%
|  |  |  | 2.1.2 | Promoción y adopción del enfoque de género y diversidad sexual en la institucionalidad pública | 2.1.2.1 | Diseño e implementación de rutas de atención a población sexualmente diversa. | Adoptar rutas de atención y activación de medidas y protocolos en los instrumentos de planeación y gestión publica para promover la garantía de derechos económico, sociales y culturales (salud, educación participación y seguridad) de la población sexualmente diversa. | UNA (1) RUTA ADOPTADA E IMPLEMENTADA | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL CONTROL INTERNO | 12 | 3 | 25% | 2700000 | 450000 | 12 | 450000 | [6 empty] | Desde la Dirección de Desarrollo Humano y Familia se realizo una jornada de asistencia técnica para la inclusión del enfoque de diversidad sexual en instrumentos de planeación y gestión pública en el municipio de Pijao, ademas se implemento la ruta antidiscriminacion a poblacion sexualmente diversa en el municipio de Armenia. | Desde la Secretaria de Familia Departamental se socializo la ruta antidiscriminacion con los estudiantes de los grados 10 y 11 de la I.E Francisco Miranda del municipio de Filandia y con los enlaces de los municipios de Cordoba, Filandia y Génova. | Naranja 40% a 59% | 0 | 0%
[6 empty] | 2.1.2.2 | Seguimiento a indicadores de gestión pública y rendición de cuentas frente a la garantía de derechos de la población sexualmente diversa. | Incorporar en los instrumentos de caracterización de usuarios y servicio al ciudadano, variables para monitorear la atención a población sexualmente diversa. | UN (1) INSTRUMENTO DE CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS DISEÑADO E IMPLEMENTADO | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL CONTROL INTERNO | 1 | 0 | 0% | 2700000 | 450000 | 7 | 450000 | [6 empty] | Desde la Dirección de Desarrollo Humano y Familia se realizo una jornada de asistencia técnica para la inclusión del enfoque de diversidad sexual en instrumentos de planeación y gestión pública en el municipio de Pijao | Desde la Secretaria de Familia se oficio a la Fiscalia Seccional Quindío y al Departamento de Policía Quindío para que en sus formatos se incluyeran indicadores con enfoque de género, asi mismo, se oficio a las Alcaldías con el proposito de que se llevara a cabo Caracterización de la población sexualmente diversa. | Verde claro 70% a 79% | 0 | 0%
|  | 2.2 | Empoderamiento de la población sexualmente diversa | 2.2.1 | Promoción de la organización y el liderazgo positivo en la población sexualmente diversa | 2.2.1.1 | Conformación y consolidación de espacios de participación y concertación de la población sexualmente diversa en las entidades territoriales. | Asistir técnicamente a los 12 municipios del departamento en la conformación y consolidación de espacios de participación de la población sexualmente diversa. | DOCE (12) MUNICIPIOS ASISTIDOS TÉCNICAMENTE | SECRETARÍA DE FAMILIA ALCALDÍAS MUNICIPALES | 12 | 0 | 0% | 2885000 | 1442500 | 2 | 1442500 | [6 empty] | La Secretaria de familia a traves de la Jefatura de la mujer y la equidad, asistio tecnicamente en la conformación y consolidación de espacios de participación de la población sexualmente diversa en los municipios de Pijao y Genova. | En el municipio de Salento se realizo el tercer comité municipal para la población OSIGD. Se lleva a cabo tercer consejo municipal OSIGD. Los cuales son espacios oficiales de participacion ciudadana para la poblacion. El municipio de Cordoba el Consejo Municipal para la Inclusión de Personas con Orientación Sexual e Identidad de Genero Diversos consolidación de esta manera espacios de participación de la población sexualmente diversa. El municipio de Filandia cuenta con la MESA MUNICIPAL LGBT, la cual es la instancia de participación de la población en el municipio, mesa que esta siendo actualizada mediante nuevo acuerdo. | Verde 80% o mas | 1 | 9.091%
[6 empty] | 2.2.1.2 | Implementación de estrategias para el desarrollo del liderazgo colectivo de la población sexualmente diversa del Departamento. | Implementar en los municipios un proceso formativo anualizado para el desarrollo del liderazgo colectivo y la incidencia política de la población sexualmente diversa del departamento. | UN (1) PROCESO FORMATIVO IMPLEMENTADO | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DEL INTERIOR ALCALDÍAS MUNICIPALES | 1 | 0 | 0% | [10 empty] | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. | En el municipio de Salento se adelanta capacitación en diversidad sexual y empoderamiento a miembros de la mesa municipal OSIGD.
|  |  |  | 2.2.2 | Promoción de ciudadanía y democracia en la población sexualmente diversa | 2.2.2.1 | Promoción de la participación política y la incidencia social de la población sexualmente diversa a través de la apertura de espacios de diálogo, rendición de cuentas y control social. | Crear de manera permanente la mesa departamental de participación y concertación para la implementación de la política de diversidad sexual e identidades de género. | UNA (1) MESA DEPARTAMENTAL DE PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN CONFORMADA | SECRETARÍA DE FAMILIA | 1 | 1 | 100% | N/A | N/A | 13 | N/A | [6 empty] | Con la creación del consejo consultivo de diversidad sexual e identidad de género(Decreto 510/2020) y el correspondiente comité se dio cuplimiento al 100% de esta meta. | Con la creación del consejo consultivo de diversidad sexual e identidad de género(Decreto 510/2020) y el correspondiente comité se dio cuplimiento al 100% de esta meta.
[8 empty] | Realizar una presentación anual de reporte del seguimiento e implementación de la política publica en el marco de la rendición pública de cuentas institucional. | UNA (1) PRESENTACIÓN ANUALIZADA DE REPORTE AL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PRESENTADO. | SECRETARÍA DE FAMILIA ALCALDÍAS MUNICIPALES | 1 | 0 | 0% | [10 empty] | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. | En el municipio de Filandia la rendicion del seguimiento se realizo en el mes de septiembre ante el Consejo Municipal de Politica Social (COMPOS). Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este indicador.
|  | 2.3 | Población sexualmente diversa como agentes de paz, perdón y reconciliación. | 2.3.1 | Inclusión de la población sexualmente diversa en el posconflicto y la reconciliación | 2.3.1.1 | Armonización y Transversalización del enfoque de género y diversidad en los programas y proyectos de postconflicto, estabilización y reconciliación adoptados por el Departamento. | Armonizar los programas y proyectos de postconflicto, estabilización y reconciliación adoptados en el Departamento con los enfoques de género y diversidad. | CIEN PORCIENTO 100% DE LOS PLANES Y PROYECTOS DE POSTCONFLICTO, ESTABILIZACIÓN Y RECONCILIACIÓN ARMONIZADOS | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL SECRETARÍA DEL INTERIOR UNIDAD DE VÍCTIMAS | 1 | 0 | 0% | [10 empty] | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este indicador.
[6 empty] | 2.3.1.2 | Implementación de componentes de género y diversidad en los planes de acción de derechos humanos, participación ciudadana y paz. | Implementar componentes de género y diversidad en los planes de acción de los comités municipales de derechos humanos y convivencia escolar. | CIEN PORCIENTO 100% DE LOS PLANES DE ACCIÓN MUNICIPALES DE DERECHOS HUMANOS Y CONVIVENCIA ESCOLAR ARMONIZADOS | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SECRETARÍA DEL INTERIOR ALCALDÍAS MUNICIPALES | 12 | 2 | 16.67% | 3000000 | 3000000 | 12 | 3000000 | [6 empty] | Para la implementacion de componentes de genero y diversidad en los planes de accion de los comites municipales, se brindo asistencia tecnica a cada municipio del Departamento con el fin de realizar la instalación y operación del Comité Municipal de Paz, con el fin de garantizar la participación dela población OSIGGD en estos espacios. | En el municipio de Génova en los planes de acción municipal se han integrado items en donde la inclusión es un factor comun, con actividades culturales y educativas. En el Municipio de Montenegro de acuerdo a la ley 715 del 2001, se acordó en el comité desarrollar un manual de conviencia incluyente, enfocado en los derechos de las poblaciones vulnerables, en este sentido se desarrolló el modelo de manual de convivencia que incoporó los componentes de género y diversidad, incluidas sus rutas de atención. El Comité de Derechos Humanos del municipio de Filandia incluye dentro de sus enfoques y componentes la población OSIGD con capacitaciones y sensibilizaciones en el municipio.
|  |  |  | 2.3.2 | Atención integral a víctimas del conflicto con orientación sexual diversa | 2.3.2.1 | Garantía de derechos y reparación integral a la población sexualmente diversa victima del conflicto armado. | Garantizar la representatividad de la población LGBTI en la totalidad de los consejos territoriales de paz, reconciliación y convivencia. | CIEN PORCIENTO 100% DE LOS COMITÉS TERRITORIALES DE PAZ, RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA CON REPRESENTATIVIDAD DE POBLACIÓN LGBTI | SECRTARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DEL INTERIOR UNIDAD DE VÍCTIMAS | 12 | 0 | 0% | 5000000 | 5000000 | 2 | 5000000 | [6 empty] | Actualización Plan de Acción Territorial de Victimas, el cual incluye acciones que garantizan los derechos de las victimas con orientación sexualmente diversa, ademas se brindo asistencia tecnica a los 12 municipios del Departamento con el fin de realizar la instalación y operación del Comité Municipal de Paz, asi como la participación dela población con orientación sexualmente diversa en estos espacios | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este indicador.

## Eje Estrategico 3
POLÍTICA PÚBLICA DE DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO 2019-2029 QUINDÍO DIVERSO
[11 empty] | METAS 2020 |  |  | RECURSOS 2020 |  |  | EJECUTADO PRIMER TRIMESTRE ENERO-MARZO |  | EJECUTADO SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO |  | EJECUTADO TERCER TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE |  | EJECUTADO CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE
EJE ESTRATÉGICO |  | PROGRAMA |  | SUBPROGRAMA |  | LÍNEAS DE PROYECTO |  | METAS | INDICADOR | RESPONSABLES | PROGRAMADO | EJECUTADO | % AVANCE | PROGRAMADO | EJECUTADO | % AVANCE | METAS | RECURSOS | METAS | RECURSOS | METAS | RECURSOS | METAS | RECURSOS | LOGROS ALCANZADOS
3. | Inclusión social y aceptación de la diferencia | 3.1 | Promoción de la inclusión y diversidad sexual en entorno institucionales públicos y privados | 3.1.1 | Promoción de territorios libres de discriminación | 3.1.1.1 | Desarrollo de campañas para la promoción de espacios libres de discriminación en instituciones educativas, establecimientos públicos y escenarios de interacción pública. | Desarrollar 1 campaña anualizada con incidencia municipal de promoción del respeto por la diferencia e instalación de territorios libres de discriminación en entidades públicas y privadas, y espacios públicos. | UNA (1) CAMPAÑA ANUAL DESARROLLADA | SECRETARÍA DE FAMILIA ALCALDÍAS MUNICIPALES | 12 | 2 | 16.67% | [10 empty] | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. | En el municipio de Salento se llevo a cabo brigada de diversidad e inclusión social en espacios públicos del municipio para promover escenarios libres de discriminación. Desde la Secretaria de Familia Departamental, se articulo con el evento café diverso en la promoxion de derechos de la poblacion osigd y el respeto por la diferencia, asi mismo se apoyo en la comparsa de diversas y raza en el municipio de circasia para la promocion y el respeto de la poblacion osigd, se realizo promocion al respeto y derechos humanos para la poblacion osigd privada de la libertad y se realizo capacitacion a militares de la octava brigada del departamento en el respeto y promocion de derechos de la poblacion osigd. | indicador | EJE ESTRATEGICO 3 | %del indicador
[8 empty] | Desarrollar 1 campaña anualizada con incidencia en las instituciones educativa de promoción del respeto por la diferencia e instalación de territorios libres de discriminación. | UNA (1) CAMPAÑA ANUAL DESARROLLADA | SECRETARÍA DE FAMILIA ALCALDÍAS MUNICIPALES | 54 | 2 | 0% | [10 empty] | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. | En el municipio de Salento se llevo a cabo taller de diversidad sexual y campaña antidiscriminación con 24 jóvenes de la I.E educativa Liceo Quindío y campaña de diversidad sexual en la educación con docentes de bachillerarto de la I.E Liceo Quindío. Desde la Secretaria de Familia se Implemento la Estrategia Empoderate por la Diversidad en los Municipios de Filandia y Cordóba, la cual tiene como objetivo sensibilizar a la población estudiantil en temas como Nombre identitario, trato igualitario e identidad de género, con el fin de promover los entornos escolares libres de discriminación. | Rojo de 0% a 39% | 7 | 100%
[6 empty] | 3.1.1.2 | Desarrollo de estrategias y articulación intersectorial para la atención y prevención de la violencia basada en género en el territorio quindiano. | Crear una mesa permanente de seguimiento a casos de vulneración de derechos a población sexualmente diversa en el marco del comité consultivo intersectorial para el abordaje integral de la violencia de género. | UNA (1) MESA TÉCNICA CONFORMADA | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE SALUD POLICÍA NACIONAL ALCALDÍAS MUNICIPALES | 1 | 0 | 0% | 1500000 | 1500000 | 1 | 1500000 | [6 empty] | Se creo una mesa permanente de seguimiento de acuerdo a lo estipulado en el decreto 441, para el primer trimestre de 2021 se atendieron 2 casos de amenazas en contra de lideres y activistas de la población OSIGD del Departamento del Quindío | En el municipio de Salento el consejo municipal OSIGD se cuenta con un espacio para el seguimiento de casos de discriminación a la población. En el periódo informado no se han presentado situaciones de discriminación denunciados al consejo. En el municipio de Cordoba el Consejo Municipal para la Inclusión de Personas con Orientación Sexual e Identidad deGenero Diverso dentro de sus funciones tiene seguimiento a estos casos de vulneración de derechos a población sexualmente diversa. Dentro de las funciones de la mesa municipal OSIGD-LGBTI del municipio de Filandia se tiene la de realizar seguimiento a los casos de vulneración, para este periodo se tuvo conocimiento de 2 casos de violencia los cuales fueron remitidos a la comisaria de Familia. | Naranja 40% a 59% | 0 | 0%
[6 empty] | 3.1.1.3 | Implementación de una estrategia de seguimiento a casos urgentes de discriminación y vulneración de derechos alrededor de espacios de homosocialización. | Diseñar una estrategia de seguimiento a casos urgentes de discriminación y vulneración de derechos con componentes de atención, prevención y sensibilización. | UNA (1) ESTRATEGIA DISEÑADA E IMPLEMENTADA | SECRETARÍA DE FAMILIA POLICÍA NACIONAL ALCALDÍAS MUNICIPALES | 1 | 0 | 0% | [10 empty] | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. | En el municipio de Salento se ha implementado la ruta de casos antidiscriminacion departamental para actuar de inmediato en los casos que lo requieran, en el periodo informado no se han presentado casos que requieran activación de dicha ruta. | Verde claro 70% a 79% | 0 | 0%
[6 empty] | 3.1.1.4 | Promoción de la no-discriminación en la dinámica institucional. | Realizar un proceso formativo anual en los entes territoriales del departamento para la actualización a funcionarios públicos en la adopción de mecanismos de género y Transversalización del enfoque genero diverso y parámetros no sexistas según ley 1752 del 2015 (ley antidiscriminación). | UN (1) PROCESO FORMATIVO IMPLEMENTADO | SECRETARÍA DE FAMILIA ALCALDÍAS MUNICIPALES | 1 | 0 | 0% | [10 empty] | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. | En el Municipio de Montenegro en articulación con el ente departamental (secretaría de familia) se realizó capacitación a funcionarios de la alcaldía municipal en temas diversidad sexual, incluidos los derechos y deberes de ambas partes (población y funcionarios) | Verde 80% o mas | 0 | 0%
|  | 3.2 | Inclusión y diversidad sexual en los entornos familiares | 3.2.1 | Prácticas de aceptación de la diferencia y la diversidad sexual en los entornos familiares | 3.2.1.1 | Orientación familiar y construcción de entornos familiares inclusivos con la diversidad. | Implementar una estrategia de sensibilización familiar anual que fortalezca los lazos familiares con entornos de personas sexualmente diversas en cada municipio. | UNA (1) ESTRATEGIA IMPLEMENTADA | SECRETARÍA DE FAMILIA ALCALDÍAS MUNICIPALES COMISARÍAS DE FAMILIA | 12 | 0 | 0% | [10 empty] | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. | En el Municipio de Montenegro desde la subsecretaría de Desarrollo social y educativo y su enlace de diversidad sexual quien es profesional en psicologia con posgrado enfocado en temas de género y diversidad, se dio el acompañamiento a menores de edad y sus entornos familiares, remitidos por la comisaría de familia para asesorar el proceso de aceptación y acogida de la orientación sexual y/o de género del/la menor.
[6 empty] | 3.2.1.2 | Transversalización del enfoque de género y diversidad en los planes de convivencia escolar. | Armonizar los 12 planes de convivencia escolar con los enfoques de género y diversidad para el abordaje de las rutas de atención y fortalecimiento familiar alrededor de la diversidad. | DOCE (12) PLANES MUNICIPALES ARMONIZADOS | SECRETARÍA DE FAMILIA ALCALDÍAS MUNICIPALES SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | 12 | 0 | 0% | [10 empty] | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este indicador.

## Eje Estrategico 4
POLÍTICA PÚBLICA DE DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO 2019-2029 QUINDÍO DIVERSO
[11 empty] | METAS 2021 |  |  | RECURSOS 2020 |  |  | EJECUTADO PRIMER TRIMESTRE ENERO-MARZO |  | EJECUTADO SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO |  | EJECUTADO TERCER TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE |  | EJECUTADO CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE
EJE ESTRATÉGICO |  | PROGRAMA |  | SUBPROGRAMA |  | LÍNEAS DE PROYECTO |  | METAS | INDICADOR | RESPONSABLES | PROGRAMADO | EJECUTADO | % AVANCE | PROGRAMADO | EJECUTADO | % AVANCE | METAS | RECURSOS | METAS | RECURSOS | METAS | RECURSOS | METAS | RECURSOS | LOGROS ALCANZADOS
4. | Acceso a servicios sociales básicos con enfoque diferencial sexualmente diverso | 4.1 | Inclusión en procesos culturales y artísticos | 4.1.1 | Promoción cultural y expresiones artísticas | 4.1.1.1 | Oferta cultural y artística del departamento para población LGBTI. | Garantizar el acceso y representatividad de la población sexualmente diversa a la oferta cultural y artística del departamento. | DOCE (12) MUNICIPIOS CUENTAN CON OFERTA CULTURAL Y ARTÍSTICA INCLUSIVA | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE CULTURA ALCALDÍAS MUNICIPALES | 12 | 4 | 33.33% | [10 empty] | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. | El municipio de Salento cuenta con accesibilidad y participación de la población OSIGD en todos los grupos culturales del municipio abarcando diferentes rangos de edad. El municipio de Buenavista cuenta con 4 escuelas de formación artística y musical abiertos para la población sexualmente diversa. En el municipio de Filandia las actividades culturales y artisticas se dan de manera incluyente. En el municipio de Cordoba se garantiza el acceso y representatividad de la población sexualmente diversa a la oferta cultural y artística del municipio en las esculasde formación: Danza folclorica, danza moderna, banda musical, chirimia, iniciación musical, artes plasticas, cuerdas típicas, club de lectura, hora del cuento. | indicador | EJE ESTRATEGICO 4 | %del indicador
|  |  |  | 4.1.2 | Promoción del deporte, la recreación y uso del tiempo libre | 4.1.2.1 | Oferta deportiva y recreativa del departamento para población LGBTI. | Garantizar el acceso y representatividad de la población sexualmente diversa a la oferta recreativa y deportiva del departamento. | DOCE (12) MUNICIPIOS CUENTAN CON OFERTA DEPORTIVA Y RECREATIVA INCLUSIVA | SECRETARÍA DE FAMILIA INDEPORTES ALCALDÍAS MUNICIPALES | 12 | 12 | 100% | 181269500 | 181269500 | 12 | 181269500 | [6 empty] | Durante el primer trimestre de la vigencia 2021, Indeportes Quindio ha desarrollo en todos sus programas un enfoque inclusivo sin importar su raza genero u orientacion sexual para el beneficio de toda la comunidad del deporte del Quindio | El municipio de Salento cuenta con accesibilidad y participación de la población OSIGD, en todos los grupos deportivos del municipio abarcando diferentes rangos de edad. El municipio de Buenavista cuenta con 3 escuelas deportivas abiertas a la población sexualmente diversa. En el municipio de cordoba se garantizo el acceso y representatividad de la población sexualmente diversa a la oferta recreativa y deportiva del municipio en las esculas de formación: Baloncesto, futbol, microfutbol, patinaje, natación, acondicionamiento físico, ciclismo. en el municipio de Filandia los grupos deportivos y recreativos se cuenta con oferta incluyente. Durante el tercer trimestre de la vigencia 2021, Indeportes Quindio ha desarrollo en todos sus programas un enfoque inclusivo sin importar su raza genero u orientacion sexual para el beneficio de toda la comunidad del deporte del Quindio. | Rojo de 0% a 39% | 11 | 78.57%
|  | 4.2 | Inclusión en procesos de atención en salud | 4.2.1 | Acceso oportuno y de calidad al sistema de salud | 4.2.1.1 | Capacitaciones en materia de seguridad social en salud, derechos y deberes en salud y tratamientos hormonales. | Realizar una campaña anual de capacitación la población LGBTI sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud y afiliación de beneficiario en cada ente territorial y mecanismos de acceso. | UNA (1) CAMPAÑA ANUAL DE CAPACITACIÓN REALIZADA | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE SALUD | 1 | 0 | 0% | [10 empty] | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este indicador. | Naranja 40% a 59% | 1 | 7.143%
[8 empty] | Realizar 1 capacitación anual para la población sexualmente diversa y funcionarios públicos en deberes y derechos en Salud, soportado en la ley 1620 de derechos sexuales y reproductivos. | UNA (1) CAPACITACIÓN ANUAL REALIZADA | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE SALUD | 1 | 0 | 0% | [10 empty] | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este indicador. | Verde claro 70% a 79% | 0 | 0%
[6 empty] | 4.2.1.2 | Confidencialidad, confiabilidad y accesibilidad para la población sexualmente diversa del Departamento. | Realizar mesas técnicas con el sector salud para la promoción de la accesibilidad, confiabilidad y confidencialidad en los diagnósticos y procedimientos médicos de diversa naturaleza realizados a la población sexualmente diversa en el marco de la sentencia T-248. | UNA (1) MESA TÉCNICA CONFORMADA | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE SALUD | 1 | 0 | 0% | 13200000 | 33000 | 1 | 33000 | [6 empty] | En el marco de la realización de mesas tecnicas con el sector salud se promociona con las EPS Medimás, Asmetsalud, Nueva EPS la garantía de la adecuación de los servicios en salud con perspectiva de Género | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este indicador. | Verde 80% o mas | 2 | 14.29%
[6 empty] | 4.2.1.3 | Prevención y mitigación de situaciones de hormonización no regularizada. | Desarrollar una campaña preventiva y de sensibilización sobre los riesgos de la hormonización desregularizada, el uso de protocolos de consentimiento informado, rutas de atención y recepción de denuncias. | UNA (1) CAMPAÑA PREVENTIVA DESARROLLADA | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE SALUD | 1 | 0 | 0% | [10 empty] | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este indicador.
[6 empty] | 4.2.1.4 | Prevención y atención de casos de transmisión de ETS y acceso a tratamientos, suplementos nutricional y métodos anticonceptivos para hombres y mujeres. | Desarrollar acciones educativas en derechos sexuales y reproductivos y promoción de habilidades auto protectoras. | DOCE (12) MUNICIPIOS ASISTIDOS TÉCNICAMENTE | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE SALUD | 12 | 0 | 0% | 36280000 | 9100000 | 12 | 9100000 | [6 empty] | Se han realizado acciones educativas en derechos sexuales y reproductivos, se desarrollaron 6 con la población adolescente y LGTBI, se realizaron 7 capacitaciones técnicas a diferentes EPS e IPS, a través del subcomité de maternidad segura y del ministerio de salud y protección social y el INS(enero 1- mayo 31 del 2021), se ha realizado seguimiento, vigilancia y control en la adaptación de la ruta Materno Perinatal en 19 instituciones tanto en IPS y EPS del departamento-Dentro de las acciones educativas en derechos sexuales y reproductivos , se realizan 4 socializaciones en Derechos Sexuales y Reproductivos para la población LGBTI de los municipios de Pijao, Circasia, Buenavista, La Tebaida | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este indicador.
[6 empty] | 4.2.1.5 | Promoción y atención de salud mental dirigido a población sexualmente diversa. | Fortalecer en el modelo de atención en salud mental los componentes de diversidad y género para la atención a población sexualmente diversa. | UN (1) MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD MENTAL FORTALECIDO | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE SALUD | 1 | 1 | 100% | 13200000 | 33000 | 1 | 33000 | [6 empty] | En el marco del modelo de atención se realizó 1 apoyo en actividad del Dia Internacional de la Visibilidad Trans con acciones de promoción y prevención encaminada a la población LGTBI en el municipio de Salento, asi mismo se trabajo en el fortalecimiento del modelo de atención en salud mental los componentes de diversidad y género para la atención a población sexualmente diversa donde el programa Convivencia Social y Salud Mental dentro de su quehacer realiza seguimiento al Evento 356 Intento de Suicidio y Evento 875 Violencia de Genero (intrafamiliar, Psicológica y Negligencia) por correo electrónico o llamada telefónico; mediante la notificación a las EPAB para la activación de ruta en Salud Mental y en donde la población sexualmente diversa se ha priorizado y de esta forma reducir las barreras de acceso al sistema de salud., por otra parte se realizaron asistencias técnicas tanto con las EAPB presentes en el departamento como a los planes locales e instituciones prestadoras de servicios de salud en cuanto a los eventos de interés en salud publica, rutas de atención para evitar las barreras en salud, canales para realizar la gestión del riesgo (LINEA DE APOYO PSICOLOGICO) donde la población sexualmente diversa tengan acceso a esta herramienta. | Desde la Secretaria de Salud se trabaja de manera continua en el fortalecimiento del modelo de atención en salud mental los componentes de diversidad y género para la atención a población sexualmente diversa donde el programa Convivencia Social y Salud Mental dentro de su quehacer realiza seguimiento al Evento 356 Intento de Suicidio y Evento 875 Violencia de Genero (intrafamiliar, Psicológica y Negligencia) por correo electrónico o llamada telefónico; mediante la notificación a las EPAB para la activación de ruta en Salud Mental y en donde la población sexualmente diversa se ha priorizado y de esta forma reducir las barreras de acceso al sistema de salud. Se realizan asistencias técnicas tanto con las EAPB presentes en el departamento como a los planes locales e instituciones prestadoras de servicios de salud en cuanto a los eventos de interés en salud publica, rutas de atención para evitar las barreras en salud, canales para realizar la gestión del riesgo (LINEA DE APOYO PSICOLOGICO) donde la población sexualmente diversa tengan acceso a esta herramienta.
|  |  |  | 4.2.2 | Asistencia especializada en relación con el alto consumo de sustancias psico activas (SPA) | 4.2.2.1 | Fortalecimiento a la capacidad de respuesta para la reducción del consumo de sustancias psicoactivas. | Incluir a la población sexualmente diversa en la Implementación de módulos formativos de base comunitaria para la prevención, atención y mitigación del consumo de SPA. | UN (1) MÓDULO FORMATIVO ARMONIZADO CON COMPONENTES DE GÉNERO Y DIVERSIDAD | SECRETARÍA DE FAMILIA | 12 | 6 | 50% | [10 empty] | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. | Desde la Secretaria de Familia a traves de la Jefatura de la Mujer y la Equidad se ha realizado formacion de base comunitaria para la prevencion, atencion y mitigacion de consumo de SPA de la poblacion OSIGD en los municipios de Montenegro, Calarca, Cordoba, Salento, Buenavista y Armenia
|  | 4.3 | Inclusión en procesos educativos | 4.3.1 | Acceso e inclusión al sistema educativo | 4.3.1.1 | Capacitación a actores del sistema escolar para la inclusión de perspectivas de género, diversidad y respeto por la diferencia en la atención psicosocial de los niños, niñas y adolescentes. | Realizar una actividad anual de sensibilización no tendenciosa a estudiantes y profesores de instituciones educativas frente a temas de identidad de género, trato igualitario y nombre identitario de la población sexualmente diversa. | UNA (1) ACTIVIDAD ANUAL REALIZADA | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | 1 | 0 | 0% | [10 empty] | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este indicador.
[6 empty] | 4.3.1.2 | Actualización de manuales institucionales de convivencia escolar. | Acompañar la construcción y actualización de manuales de convivencia escolar y proyectos educativos institucionales de las instituciones educativas del departamento de conformidad con la Ley 1620 del 2013. | CIEN PORCIENTO 100% DE LOS MANUALES DE CONVIVENCIA Y PROYECTOS EDUCATIVOS INSTITUCIONALES ACTUALIZADOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1620 DE 2013 | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | 54 | 0 | 0% | N/A | N/A | 54 | N/A | [6 empty] | Los manuales de convivencia escolar de las instituciones educativas oficiales adscritas a la secretaría de educación departamental se encuentran actualizados de conformidad a la Ley 1620 de 2013 | Desde la Secretaria de Educación se esta brindando acompañamiento a las Instituciones Educativas oficiales de los municipios de Calarcá, la Tebaida y Montenegro, para el fortalecimiento de la convivencia escolar, en el marco de la ley 1620 de 2013 "por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar."
[6 empty] | 4.3.1.3 | Sensibilización y comunicación para prevenir el acoso escolar en el Departamento. | Brindar capacitaciones anualizadas en ley 1620 del 2013 y sentencia T-478 del 2015, en diversidad sexual e identidad de genero a integrantes de la comunidad educativa y a las escuelas de padres de familia. | DOCE (12) MUNICIPIOS ASISTIDOS TÉCNICAMENTE | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | 12 | 0 | 0% | [10 empty] | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este indicador.
[6 empty] | 4.3.1.4 | Campañas de promoción de espacios libres de discriminación en instituciones de educación técnica y superior. | Promover espacios de reflexión académica en torno a la cultura ciudadana, inclusión laboral, sensibilización, familia y diversidad sexual y de género en las instituciones de educación técnica y superior del departamento. | UNA (1) ESTRATEGIA DESARROLLADA | SECRETARÍA DE FAMILIA UNIVERSIDADES SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | 1 | 0 | 0% | [10 empty] | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este indicador.
[6 empty] | 4.3.1.5 | Prevención y atención del acoso escolar asociado a la población sexualmente diversa. | Diseñar e implementar una estrategia comunicativa para prevenir el acoso escolar. | UNA (1) ESTRATEGIA DISEÑADA E IMPLEMENTADA | SECRETARÍA DE FAMILIA OFICINA DE COMUNICACIONES | 1 | 0 | 0% | [10 empty] | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este. | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este indicador.

## Eje Estrategico 5
POLÍTICA PÚBLICA DE DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO 2019-2029 QUINDÍO DIVERSO
[11 empty] | METAS 2021 |  |  | RECURSOS 2020 |  |  | EJECUTADO PRIMER TRIMESTRE ENERO-MARZO |  | EJECUTADO SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO |  | EJECUTADO TERCER TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE |  | EJECUTADO CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE
EJE ESTRATÉGICO |  | PROGRAMA |  | SUBPROGRAMA |  | LÍNEAS DE PROYECTO |  | METAS | INDICADOR | RESPONSABLES | PROGRAMADO | EJECUTADO | % AVANCE | PROGRAMADO | EJECUTADO | % AVANCE | METAS | RECURSOS | METAS | RECURSOS | METAS | RECURSOS | METAS | RECURSOS | LOGROS ALCANZADOS
5. | Fortalecimiento económico, productivo y de capacidad instalada para la población sexualmente diversa | 5.1 | Autonomía económica, empleo formal y salario en condiciones de igualdad | 5.1.1 | Promoción de la autonomía económica y el emprenderismo en la población sexualmente diversa. | 5.1.1.1 | Fortalecimiento productivo de la población sexualmente diversa. | Articular esfuerzos con las agencias públicas de empleo para la búsqueda de oportunidades laborales de la población LGBTI. | UNA (1) MESA TÉCNICA DE EQUIDAD LABORAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GÉNERO CONFORMADA | SECRETARÍA DE FAMILIA MINISTERIO DEL INTERIOR | 1 | 0 | 0% | [7 empty] | 1 |  |  |  | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este indicador. | indicador | EJE ESTRATEGICO 5 | %del indicador
[8 empty] | Realizar asistencia técnica y para la construcción de planes de acción municipal de las mesas de participación de población LGBTI y formulación de proyectos tendientes a la empleabilidad de población sexualmente diversa. | DOCE (12) MUNICIPIOS ASISTIDOS TÉCNICAMENTE | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO | 12 | 12 | 100% | [11 empty] | Desde la Secretaria de Turismo, Industria y Comercio se realiza asistencia tecnica enfocada al fortalecimiento empresarial, acceso a nuevos mercados y emprendimientos. Es de anotar que cada año se realiza convocatoria departamental, donde pueden postularse todos los municipios, en el tercer trimestre de esta vigencia se identificaron dos mujeres de población OSIGD (Diana Fernanda Gáñan Otalvaro y Alexis Melo Franco ) ambas partiparon en el taller presencial mujeres emprendedoras | Rojo de 0% a 39% | 4 | 80%
[8 empty] | Desarrollar acciones de formación y cualificación de competencias laborales para población LGBTI. | DOCE (12) MUNICIPIOS ASISTIDOS TÉCNICAMENTE | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO | 12 | 0 | 0% | [11 empty] | Desde la Secretaria de Familia, en articulacion con la Secretaria de Agricultura y Secretaria TIC se oferto curso en contabilidad basica, asesoria en marketing y optimizacion de las redes sociales, dirigido a la poblacion sexualmente diversa del Departamento. | Naranja 40% a 59% | 0 | 0%
[6 empty] | 5.1.1.2 | Acompañamiento a rutas de financiación para proyectos con enfoque diverso de emprendimiento e innovación social y productiva. | Promover la apertura de líneas de financiación de iniciativas de emprendimiento social para población sexualmente diversa. | NÚMERO # DE PROYECTOS E INICIATIVAS DE POBLACIÓN SEXUALMENTE DIVERSA APOYADAS O COFINANCIADAS | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO SECRETARÍA DE FAMILIA SENA | 0 | 0 | 0% | [11 empty] | Durante el periodo informado no se realizaron acciones orientadas al cumplimiento de este indicador. | Verde claro 70% a 79% | 0 | 0%
|  | 5.2 | Hábitat seguro para la población sexualmente diversa | 5.2.1 | Mejoras en las condiciones de habitabilidad de la población sexualmente diversa | 5.2.1.1 | Accesibilidad de la población sexualmente diversa a servicios de subsidiariedad para vivienda y hábitat saludable. | Articular con la oferta de subsidios para vivienda y hábitat saludable la disposición de cupos para la población sexualmente diversa. | NÚMERO # DE POBLACIÓN SEXUALMENTE DIVERSA BENEFICIADOS CON OFERTAS DE SUBSIDIOS PARA VIVIENDA Y HÁBITAT | SECRETARÍA DE FAMILIA PROMOTORA DE VIVIENDA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDÍAS MUNICIPALES | 0 | 0 | 0% | [11 empty] | En el municipio de Filandia los proyectos de subsidios para vivienda desde la Secrataría de Planeación Municipal se realizan de manera incluyente. | Verde 80% o mas | 1 | 20%