## SEGUIMIENTO
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN POLÍTICA PÚBLICA NARP 2020 - 20230 | [8 empty] | PROGRAMACIÓN DECENAL | [9 empty] | Plan Departamental de Desarrollo | [6 empty] | SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA PÚBLICA DE MANERA ANUAL | [11 empty] | AVANCE POLÍTICA PÚBLICA DECENAL
[26 empty] | SEGUIMIENTO 2021 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO III Trimestre 2022 | [6 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA AL 2022
EJE ESTRATÉGICO | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | OBJETIVO | INDICADOR | META | LINEA BASE | RESPONSABLE | CO-RESPONSABLE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Línea estratégica | Programa presupuestal | Código del producto | Producto | Código del indicador de producto | Nombre del indicador | Meta del cuatrenio | Cantidad de Acciones ejecutadas 2021 | Presupuesto Programado | Presupuesto ejecutado | Porcentaje de avance- Semaforización | OBSERVACIONES | Meta fisica programada | Meta fisica ejecutada | porcentaje avance meta fisica | Presupuesto Programado | Presupuesto ejecutado | Porcentaje de avance | OBSERVACIONES
1. SOCIAL | 1. Promoción y conservación de la identidad cultural | 1.1. Recuperación y conservación de la identidad cultural | Elaborar un diagnóstico de los elementos identitarios de la poblacion NARP del Quindio | 1.1.1 Diagnóstico de los elementos identitarios de la poblacion NARP del Quindio elaborado | 1 | 0 | Secretaría de Cultura | Secretaria de Familia | [10 empty] | INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD | PROMOCION Y ASCENSO EFECTIVO A PROCESO CULTURALES Y ARTISTICO "TU YYO SOMOS CULTURA QUINDIANA " | 331099 | SERVICIO DE INFORMACIOPARA EL SECTOR ARTISTICO Y CULTURAL | 330109900 | SERVICIO DE INFORMACION DEL SECTOR ARTISTICO CULTURA EN OPERACIÓN | 1 | 0 | 5400000 | 1800000 | N/A | La Secretaría de Cultura, se encuentra aun en el proceso de identificación de gestores Culturales, Una vez finalizado este proceso se continuara con la elaboración del diagnostico. | 1 | 0.2 | 20% | 1800000 | 1000000 | 55.56% | La Secretaría de Cultura a traves de la plataforma "Soy Cultura" ha caracterizado 73 artistas Quindianos entre hombres y mujers pertenecientes a la población NARP. | 20% | bar: 2021 to 2030
|  |  | Formular e implementar una estrategia orientada a la recuperación, conservación y promoción de las prácticas culturales de la población NARP del Departamento. | 1.1.2 Estrategia orientada a la recuperación, conservación y promoción de las prácticas culturales de la población NARP del Departamento formulada e implementada | 1 | 0 | Secretaría de Cultura | Secretaria de Familia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD | PROMOCION Y ACENSO EFECTIVO A PROCESO CULTURALES Y ARTISTICO "TU YYO SOMOS CULTURA QUINDIAN | 3301087 | SERVICIO DE EDUCACION INFORMAL EN AREA ARTIISTICA Y CULTURA | 330108701 | PERSONA CAPACITADA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | La actividad genereda por la Secretaría de Cultura, no da cumplimiento a una estrategia orientada a la recuperación conservación y promoción de las prácticas culturales de la población NARP. Aunque su medición esta a partir del 2023 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Se han relizado los acercamientos con la Secretaria para revisar las acciones que se realizaran para darle cumplimiento al indicado teniendo en cuenta que estas estan programadas a partir del año 2023 concertado con la consultiva y para el mes de octubre mediante Circular S.A.60.07.01-01121 emitida por la Secretaria de Familia se solicitaron las mesas de trabajo con cada secretaria. | 0%
|  | 1.2. Promoción y formación cultural | Diseñar e implementar un proyecto de formación y divulgación de diversas manifestaciones del arte y la cultura de la población NARP del Departamento del Quindo. | 1.2.1 Proyecto de formación y divulgación de diversas manifestaciones del arte y la cultura de la población NARP del Departamento del Quindo diseñado e impulsado | 1 | 0 | Secretaría de Cultura | Secretaria de Familia | [10 empty] | INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD | PROMOCION Y ACENSO EFECTIVO A PROCESO CULTURALES Y ARTISTICO "TU YYO SOMOS CULTURA QUINDIAN | 3301087 | SERVICIO DE EDUCACION INFORMAL EN AREA ARTIISTICA Y CULTURA | 330108701 | PERSONA CAPACITADA | 1 | 0 | 8655000 | 8655000 | N/A | No presentan acciones que conlleven a un Proyecto de formación y divulgación de diversas manifestaciones del arte y la cultura de la población NARP. Aunque su medición esta a partir del 2023 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Se han relizado los acercamientos con la Secretaria para revisar las acciones que se realizaran para darle cumplimiento al indicado teniendo en cuenta que estas estan programadas a partir del año 2023 concertado con la consultiva y para el mes de octubre mediante Circular S.A.60.07.01-01121 emitida por la Secretaria de Familia se solicitaron las mesas de trabajo con cada secretaria. | 0% | bar: 2021 to 2030
|  |  | Crear e implementar una estrategia de estímulos a talentos y/o expresiones artisticas y culturales NARP en el Departamento del Quindío | 1.2.2 Estrategia de estímulos a talentos y/o expresiones artisticas y culturales NARP en el Departamento del Quindío creada e implementada. | 1 | 0 | Secretaría de Cultura | Secretaria de Familia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD | PROMOCION Y ACENSO EFECTIVO A PROCESO CULTURALES Y ARTISTICO "TU YYO SOMOS CULTURA QUINDIAN | 3301073 | SERVICIO DE CIRCULACION ARTISTICA Y CULTURAL | 330107301 | PRODUCIONES ARTISTICA EN CIRCULACION | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | La Secretaria de Cultura no reporta aciones que den cumplimiento a una estrategia de estímulos a talentos y/o expresiones artisticas y culturales NARP. Aunque su medición esta a partir del 2023 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Se han relizado los acercamientos con la Secretaria para revisar las acciones que se realizaran para darle cumplimiento al indicado teniendo en cuenta que estas estan programadas a partir del año 2023 y para el mes de octubre mediante Circular S.A.60.07.01-01121 emitida por la Secretaria de Familia se solicitaron las mesas de trabajo con cada secretaria. | 0%
| 1.2. Educación incluyente y etno- educación | 1.2.1. Sistema educativo incluyente | Implementar acciones para el fomento del acceso y la permanencia educativa de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con enfoque diferencial NARP al sistema educativo en los 11 municipios no certificados del Departamento del Quindío | 1.2.1.1 Acciones para el fomento del acceso y la permanencia educativa de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con enfoque diferencial NARP al sistema educativo en los 11 municipios no certificados del Departamento del Quindío implementadas | 11 | 0 | Secretaría de Educación | Secretaria de Familia | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media. "Tú y yo con educación y de calidad" | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 220102801 | Beneficiarios de la alimentación escolar | 11 | 0 |  | 0 | N/A | La Secretaria de Educación no reporta acciones generadas al cierre de la vigencia 2021,parafomento del acceso y la permanencia educativa de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con enfoque diferencial NARP al sistema educativo, es de aclarar que su medición esta apartir del 2023. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0%
|  |  | Institucionalizar una semana anual para la promoción en el entorno educativo de la paz, la resolución alternativa de conflictos, la democracia, la ciudadanía, la inclusión, el gobierno escolar y promoción de los elementos identitarios de la población NARP. | 1.2.1.2 Una semana anual para la promoción en el entorno educativo de la paz, la resolución alternativa de conflictos, la democracia y la ciudadanía institucionalizada, la inclusióny el gobierno escolar promoción de los elementos identitarios de la población NARP. | 10 | 0 | Secretaría de Educación | Secretaria de Familia | [10 empty] | INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media. "Tú y yo con educación y de calidad" | 2201006 | Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media | 220100600 | Entidades y organizaciones asistidas técnicamente | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | La secretaría de Educación no reporta información. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0% | bar: 2021 to 2030
|  |  | Capacitar a la comunidad educativa de las instituciones eduactivas de los 11 municipios no certificados del departamento del Quindío, en inclusión escolar con enfoque diferencial y de interseccionalidad | 1.2.1.3 Comunidad educativa de las instituciones eduactivas de los 11 municipios no certificados del departamento del Quindío, capacitada cada año en inclusión educativa con enfoque diferencial y de interseccionalidad | 54 | 0 | Secretaria de Educación | Secretaria de Familia | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 1. Inclusión social y equidad | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media. "Tú y yo con educación y de calidad" | 2201006 | Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media | 220100600 | Entidades y organizaciones asistidas técnicamente | 54 | 0 | 0 | 0 | 0% | La secretaría de Educación no reporta información. | 54 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0%
|  | 1.2.2. Etno - educación y reconocimiento de prácticas ancestrales | Formular e implementar una estrategia de etnoeducación en el el contexto educativo | 1.2.2.1 Estrategia e etnoeducación en el contexto educativo formulada e implementada | 1 | 1 | Secretaria de Educación | Secretaria de Familia | [10 empty] | 1. Inclusión social y equidad | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media. "Tú y yo con educación y de calidad" | 2201006 | Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media | 220100600 | Entidades y organizaciones asistidas técnicamente | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | a secretaría de Educación no reporta información. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0% | bar: 2021 to 2030
| 1.3 Acceso a la protección social | 1.3.1. Estilos de vida y prácticas saludables | Diseñar e implementar una estrategia institucional con enfoque étnico NARP que fomente estilos de vida y práctcas saludables a partir del reconocimiento de valores culturales de la población NARP | 1.3.1.1 Estrategia institucional con enfoque étnico NARP que fomente estilos de vida y prácticas saludables a partir del reconocimiento de valores culturales de la población NARP diseñada e implementada. | 1 | 1 | Secretaría de Salud | Secretaria de Familia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. Inclusión social y equidad | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | La secrtetaría de Salud realizo acciones, que no estan enfocada a la estrategia poblacional | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Se han relizado los acercamientos con la Secretaria para revisar las acciones que se realizaran para darle cumplimiento al indicado teniendo en cuenta que estas estan programadas a partir del año 2023 concertado con la consultiva y para el mes de octubre mediante Circular S.A.60.07.01-01121 emitida por la Secretaria de Familia se solicitaron las mesas de trabajo con cada secretaria. | 0%
|  | 1.3.2. Acceso a la oferta de servicios estatales de salud | Incluir el enfoque diferencial NARP y de interseccionalidad en el sistema de acceso con calidad y oportunidad a servicios integrales de salud en el Departamento del Quindío. | 1.3.2.1 Enfoque diferencial NARP y de interseccionalidad en el sistema de acceso con calidad y oportunidad a servicios integrales de salud en el Departamento del Quindío. | 1 | 1 | Secretaría de Salud | Secretaria de Familia | [10 empty] | INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD | DRECHOSEXUALES Y REPRODUCTIVOS | 12.6 | REALIZAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA ENTIDEDES DE PLANES Y BENEFICIOS "EAPD" EN LA IMPLEMMETACION DE LA RUTA DE ATENCION Y LA PROMCION Y MANTENIMIENTO DE SALUD MATERNO PERINATAL EN DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | 12.16 | ENTIDADES DE ADMINISTRADORADE PLANES BASICA "EAPB" CON RUTA DE OBLIGATORIO cumplimiento implementada | 1 | 0 | 95. | 0.9 | N/A | La Secretaría de Salud no ha logrado avances en el cumplimiento del indicador , en el sentido de establecer un enfoque diferencial NARP y de interseccionalidad en el sistema de acceso con calidad y oportunidad a servicios integrales de salud en el Departamento del Quindío | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Las acciones reportadas por la Secretaria de Salud no apuntan al cumplimiento del indicador | 0% | bar: 2021 to 2030
| 1.4 Deporte, recreación y actividad física | 1.4.1. Acceso a programas del Estado para la recreación y el deporte | Ejecutar acciones anuales deportivas, recreativas y de actividad física orientadas a la promoción de hábitos saludables, la lúdica y el uso adecuado del tiempo libre de población NARP del Departamento del Quindío. | 1.4.1.1 Acciones anuales deportivas, recreativas y de actividad física orientadas a la promoción de hábitos saludables, la lúdica y el uso adecuado del tiempo libre de la población NARP del Departamento del Quindío ejecutadas | 2 | 0 | Indeportes Quindio | Secretaria de Familia | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD | FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ. " TU Y YO EN LA RECREACIÓN Y EN DEPORTE". | 4301037 | SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FISICA ,LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE | 430103704 | MUNICIPIOS IMPLEMENTANDO PROGRAMAS DE RECREACIÓN ACTIVIDAD FISCIA Y DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO. | 2 | 0 | 382688000 | 0 | N/A | Indeporte No reportan acciones con formación deportiva para población NARP | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Se han relizado los acercamientos con la Secretaria para revisar las acciones que se realizaran para darle cumplimiento al indicado teniendo en cuenta que estas estan programadas a partir del año 2023 concertado con la consultiva y para el mes de octubre mediante Circular S.A.60.07.01-01121 emitida por la Secretaria de Familia se solicitaron las mesas de trabajo con cada secretaria. | 0%
|  |  | Ejecutar acciones para el apoyo a torneos y encuentros deportivos de población NARP en el Departamento del Quindío. | 1.4.1.2 Acciones para el apoyo a torneos y encuentros deportivos población NARP en el Departamento del Quindío ejecutadas | 1 | 1 | Indeportes Quindio | Secretaria de Familia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD | FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ. " TU Y YO EN LA RECREACIÓN Y EN DEPORTE". | 4301037 | SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FISICA ,LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE | 430103704 | MUNICIPIOS VINCULADOS AL PROGRAMA SUPERATES- INTERCOLEGIADOS. | 1 | 0 | 0 | 6000000 | N/A | No existe información sobre la acciones realizadas por el profesional contratado | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Se han relizado los acercamientos con la Secretaria para revisar las acciones que se realizaran para darle cumplimiento al indicado teniendo en cuenta que estas estan programadas a partir del año 2023 concertado con la consultiva y para el mes de octubre mediante Circular S.A.60.07.01-01121 emitida por la Secretaria de Familia se solicitaron las mesas de trabajo con cada secretaria. | 0%
|  |  | Fortalecer en los municipios del departamento del Quindío la inclusión de población NARP en la formación deportiva. | 1.4.1.3 Municipios del Departamento del Quindío fortalecidos para la inclusión de población NARP en la formación deportiva | 12 | 12 | Indeportes Quindio | Secretaria de Familia | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD | FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ. " TU Y YO EN LA RECREACIÓN Y EN DEPORTE". | 4301007 | SERVICIOS DE ESCUELAS DEPORTIVAS | 430100701 | MUNICIPIOS CON ESCUELAS ESCUELAS DEPORTIVAS | 12 | 0 | 0 | 0 | N/A | Indeporte No reportan municipios con formación deportiva para población NARP | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Se han relizado los acercamientos con la Secretaria para revisar las acciones que se realizaran para darle cumplimiento al indicado teniendo en cuenta que estas estan programadas a partir del año 2023 concertado con la consultiva y para el mes de octubre mediante Circular S.A.60.07.01-01121 emitida por la Secretaria de Familia se solicitaron las mesas de trabajo con cada secretaria. | 0%
2. ECONOMICO | 2.1. Oportunidades laborales y estabilización de ingresos | 2.1.1. Calificación laboral y formación en competencias | Crear e implementar un programa para la promoción de las personas NARP capacitadas para el empleo, el mejoramiento de la mano de obra, la calificación y certificación por competencias. | 2.1.1.1 Programa para la promoción de las personas NARP capacitadas para el empleo, el mejoramiento de la mano de obra, la calificación y certificación por competencias creado e implementado. | 1 | 1 | Secretaria de Turismo Industria, y Comercio | Secretaria de Familia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | N/A | Desde la Secreteria de turismo no evidencia adelantos para la creación del programa establecido dentro del lineamiento de la Política Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Se han relizado los acercamientos con la Secretaria para revisar las acciones que se realizaran para darle cumplimiento al indicado teniendo en cuenta que estas estan programadas a partir del año 2023 y para el mes de octubre mediante Circular S.A.60.07.01-01121 emitida por la Secretaria de Familia se solicitaron las mesas de trabajo con cada secretaria. | 0%
|  | 2.1.2. Apalancamiento y cofinanciación de proyectos productivos | Impulsar acciones para el acceso a crédito de pequeñas y medianas productoras del departamento del Quindío incluyendo el enfoque étnico NARP. | 2.1.2.1 Acciones para el acceso a crédito de pequeñas y medianas productoras del departamento del Quindío incluyendo el enfoque étnico NARP impulsadas. | 2 | 0 | Secretaría de agricultura, desarrollo y medio ambiente | Secretaria de Familia | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 0 | 300000000 |  | 0% | La Secretaria de Agricultura no discrina el impacto genenrado para las comunidades NARP. | 2 | 2 | 100% | 300000000 | 300000000 | 100% | Se realizaron 2 acciones dentro del convenio con el Banco agrario dentro del cual se impacta la comunidad NARP | 100%
|  |  | Ejecutar acciones para el fomento productivo orientado a la conservación, protección y sostenibilidad del PCC incluyendo el enfoque de NARP en el Departamento del Quindío | 2.1.2.2 Acciones para el fomento productivo orientado a la conservación, protección y sostenibilidad del PCC incluyendo el enfoque NARP en el Departamento del Quindío. | 3 | 3 | Secretaría de agricultura, desarrollo y medio ambiente | Secretaria de Familia | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | 3 | 0 |  | 0 | N/A | No se generaron acciones para corte de la vigencia. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Se han relizado los acercamientos con la Secretaria para revisar las acciones que se realizaran para darle cumplimiento al indicado teniendo en cuenta que estas estan programadas a partir del año 2023 concertado con la consultiva y para el mes de octubre mediante Circular S.A.60.07.01-01121 emitida por la Secretaria de Familia se solicitaron las mesas de trabajo con cada secretaria. | 0%
| 2.2 Emprendimiento y economía naranja | 2.2.1. Apoyo a emprendimientos | Fortalecer anualmente emprendimientos de población NARP en el Departamento del Quindío | 2.2.1.1 Emprendimientos de población NARP en el Departamento del Quindío fortalecidos | 2 | 0 | Secretaria de Turismo Industria, y Comercio | Secretaria de Familia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | TRABAJO (36) | 3602 GENERACION Y FORMALIZACION DEL EMPLEO "TUYO YO CON EMPLEO DE CALIDAD | 3602032 | SERVICIO DE ASESORIA TECNICA PARA EL EMPRENDIMIENTO | 360203201 | EMPRENDIMIENTO FORTALECIDO | 2 | 0 | 2000000 | 0 | N/A | La secretaria de Turismo, no han realizado avances para el fortalecimiento de empredimiento de la población NARP. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Se han relizado los acercamientos con la Secretaria para revisar las acciones que se realizaran para darle cumplimiento al indicado teniendo en cuenta que estas estan programadas a partir del año 2023 concertado con la consultiva y para el mes de octubre mediante Circular S.A.60.07.01-01121 emitida por la Secretaria de Familia se solicitaron las mesas de trabajo con cada secretaria. | 0%
|  | 2.2.2 Participación en procesos de economía naranja | Ejecutar acciones de promoción de de la economía naranja con población NARP del Departamento del Quindío | 2.2.2.1 Acciones de promoción de de la economía naranja con población NARP del Departamento del Quindío ejecutadas | 1 | 0 | Secretaria de Turismo Industria, y Comercio | Secretaria de Familia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | La Secretaria de turismo no reporta información | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Se han relizado los acercamientos con la Secretaria para revisar las acciones que se realizaran para darle cumplimiento al indicado teniendo en cuenta que estas estan programadas a partir del año 2023 concertado con la consultiva y para el mes de octubre mediante Circular S.A.60.07.01-01121 emitida por la Secretaria de Familia se solicitaron las mesas de trabajo con cada secretaria. | 0%
3.TERRITORIAL | 3.1 Habitat sostenible y Vivienda. | 3.1.1 Acceso a vivienda | Hacer una caracterización de las condiciones de vivienda de la población NARP del Departamento del Quindío y actualizarla cada nuevo período de gobierno | 3.1.1.1 Caracterización de las condiciones de vivienda de la población NARP del Departamento del Quindío hecha | 1 | 0 | Promotora de Vivienda | Secretaria de Familia | [10 empty] | Territorio, ambiente y desarrollo sostenible | Acceso a soluciones de vivienda Tu y yo con vivienda digna | 4001017 | Viviendas de Interés Prioritario urbanas y/o rurales costruidas | Viviendas de Interés Prioritario urbanas construidas | Viviendas de interés prioritario urbanas y/o rurales construidas. | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | Proyecta a la fecha no ha generado la caracterizacion de las necesidades de vivienda en los diferentes municipios. | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Se continua a la espera de la entrega de la base de datos o informacion oficial por parte de la comunidad NARP, de las viviendas que tienen caracterizadas para posible mejoramiento de vivienda. Teniendo en cuenta que Proyecta no tiene la competencia para determinar la poblacion , si no la verificacion fisica de cumplimiento de las viviendas para ser incluidas en los posibles proyectos de mejoramiento de vivienda que se programe en los municipios del Departamento del Quindio. | 0% | bar: 2021 to 2030
|  |  | Ejecutar acciones anuales de promoción del acceso a vivienda para población NARP | 3.1.1.2 Acciones anuales de promoción del acceso a vivienda para población NARP ejecutadas | 1 | 0 | Promotora de Vivienda | Secretaria de Familia | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Territorio, ambiente y desarrollo sostenible | Acceso a soluciones de vivienda Tu y yo con vivienda digna | 4001017 | Viviendas de Interés Prioritario urbanas y/o rurales costruidas | Viviendas de Interés Prioritario urbanas construidas | Viviendas de interés prioritario urbanas y/o rurales construidas. | 1 | o | 0 | 0 | N/A | Proyecta a la fecha no ha generado Promoción de Vivienda para la población NARP. | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Se envio oficio nro 609, a la Secretaria de familia con el asunto: solicitud base de datos de la Pobalcion NARP, para posibles Proyectos de vivienda que la empresa formule. Es de aclarar que esta caracterizacion de poblacion no es competencia de PROYECTA , por no encontrarse esta linea dentro de su misionalidad, de la base de datos que la Secretaria de Familia envie, PROYECTA, realizara el filtro de las familias para verificar y aprobar las condiciones administrativas y normativas, que permitann continuar dentro del posible proyecto. | 0%
|  | 3.1.2 Mejoramiento de entornos habitacionales | Ejecutar acciones anuales de mejoramiento de vivienda para población NARP | 3.1.2.1 Acciones anuales de promoción del mejoramiento de vivienda para población NARP ejecutadas | 1 | 0 | Promotora de Vivienda | Secretaria de Familia | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Territorio, ambiente y desarrollo sostenible | Acceso a soluciones de vivienda Tu y yo con vivienda digna | 4001018 | Viviendas de Interés Prioritario urbanas y/o rurales mejoradas | Viviendas de Interés Prioritario urbanas mejoradas | Vivienda de interés prioritario urbanas y/o rurales mejoradas. |  | 0 | 0 | 0 | N/A | Proyecta a la fecha no genenrado mejoramiento de viivienda. | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | Se solicito a la alcaldia de Tebaida en reunion de trabajo el 14 de julio del presente año , incluir a poblacion NARP, en la convocatoria para mejoramientos de vivienda en su municipio,bteniendo como respuesta ya habian realizado una mesa de trabajo con El secretario de Infraestructura- Andrey Osorio y Yimi Ramo Panameño, consultivo municipal, quedando como conclusion, que se van a caracterizar y que ademas los alcaldes deben reconocer a las comunidades negras. y que es necesario el Consejo comunitario para darle el valor y la importancia. | 100%
| 3.2 Gestión ambiental y del riesgo. | 3.2.1 Gestión y Educacion ambiental | Diseñar e implementar una estratégia de apropiación del patrimonio ambiental que incluya a la población NARP del Departamento del Quindío | 3.2.1.1 Estrategia de apropiación del patrimonio ambiental que incluya a la población NARP del Departamento del Quindío diseñada e implementada | 1 | 0 | Secretaria de Agricultura, desarrollo rural y Medio Ambiente | Secretaria de Familia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 |  |  | N/A | La Secretaria de turismo no reporta información | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Se han relizado los acercamientos con la Secretaria para revisar las acciones que se realizaran para darle cumplimiento al indicado teniendo en cuenta que estas estan programadas a partir del año 2023 concertado con la consultiva y para el mes de octubre mediante Circular S.A.60.07.01-01121 emitida por la Secretaria de Familia se solicitaron las mesas de trabajo con cada secretaria. | 0%
|  |  | Conformar redes de prevención del riesgo y promoción de hábitos para evitar daños ambientales | 3.2.1.2 Redes de prevención del riesgo y promocion de habitos conformadas en cada municipio del Quindio. | 12 | 0 | Secretaría del Interior | Secretaría de Salud | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD | CALIDAD CONERTURA Y FORTALECIMIENTO D ELA EDUCACION INICIAL,PRFESCOLAR,BASICA Y MEDIA | 2201068 | SERVICOS DE JESTIÓN DE RIEGOS Y DESASTRES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. | 220106800 | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS CON ACCIONES DE GESTIÓN DEL RIESGO IMPLEMENTADAS. | 12 | 0 | o | o | N/A | Durante el periodo informado no se adelantaron acciones para dar cumplimiento del indicador. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Se han relizado los acercamientos con la Secretaria para revisar las acciones que se realizaran para darle cumplimiento al indicado teniendo en cuenta que estas estan programadas a partir del año 2023 concertado con la consultiva y para el mes de octubre mediante Circular S.A.60.07.01-01121 emitida por la Secretaria de Familia se solicitaron las mesas de trabajo con cada secretaria. | 0%
|  | 3.2.2 Mitigación del riesgo y la vulnerabilidad antrópica | Brindar asistencia técnica a los municipios del departamento para la inclusión del enfoque NARP en los planes municipales de gestión de riesgo de desastres. | 3.2.2.1 Municipios del departamento con asistencia técnica para la inclusión del enfoque NARP en sus planes municipales de gestión de riesgo de desastres. | 12 | 0 | Secretaría del Interior | Secretaria de Familia | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N/A | Durante el periodo informado no se adelantaron acciones para dar cumplimiento al indicador. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Se han relizado los acercamientos con la Secretaria para revisar las acciones que se realizaran para darle cumplimiento al indicado teniendo en cuenta que estas estan programadas a partir del año 2023 concertado con la consultiva y para el mes de octubre mediante Circular S.A.60.07.01-01121 emitida por la Secretaria de Familia se solicitaron las mesas de trabajo con cada secretaria. | 0%
4.INSTITUCIONAL | 4.1 Convivencia y Seguridad. | 4.1.1. Derechos humanos, inclusion y garantia de derechos | Diseñar y ejecutar un plan concertado de promoción y protección de derechos humanos con la comunidad NARP del departamento del Quindío | 4.1.1.1 Plan concertado de promoción y protección de derechos humanos con la comunidad NARP del departamento del Quindío diseñado e implementado | 1 | 0 | Secretaría del Interior | Secretaria de Familia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 5000000 | 5000000 | N/A | Durante el periodo informado no se adelantaron acciones para dar cumplimiento al indicador. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Se han relizado los acercamientos con la Secretaria para revisar las acciones que se realizaran para darle cumplimiento al indicado teniendo en cuenta que estas estan programadas a partir del año 2023 concertado con la consultiva y para el mes de octubre mediante Circular S.A.60.07.01-01121 emitida por la Secretaria de Familia se solicitaron las mesas de trabajo con cada secretaria. | 0%
|  | 4.1.2 Seguridad ciudadana y promoción de la convivencia pacífica | Promover la inlcusion del enfoque étnico NARP en los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana. | 4.1.2.1 Inlcusion del enfoque étnico NARP en los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana promovida | 12 | 0 | Secretaría del Interior | Secretaria de Familia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | INCLUSIO SOCIAL Y EQUIDAD | PROMOCIÓN AL ACCESO A LA JUSTICIA."TU Y YO CON JUSTICIA". | 1202004 | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ARTICULACIÓN DE LOS OPERADORES DE SERVICIO DE JUSTICIA. | 1202004OO | ENTIDADES TERRITORIALES ASISTIDAS TÉCNICAMENTE | 12 | 0 | 0 | 0 | N/A | Durante el periodo informado no se adelantaron acciones para dar cumplimiento al indicador. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Se han relizado los acercamientos con la Secretaria para revisar las acciones que se realizaran para darle cumplimiento al indicado teniendo en cuenta que estas estan programadas a partir del año 2023 concertado con la consultiva y para el mes de octubre mediante Circular S.A.60.07.01-01121 emitida por la Secretaria de Familia se solicitaron las mesas de trabajo con cada secretaria. | 0%
|  |  | Elaborar e implementar un programa de formación sobre Resolución pacífica de conflictos, dirigido a población NARP. | 4.1.2.2 Programa de formación sobre Resolución pacífica de conflictos, dirigido a población NARP elaborado e implementado | 1 | 0 | Secretaría del Interior | Secretaria de Familia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | INCLUSIO SOCIAL Y EQUIDAD | PROMOCIÓN DE LOS METODOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. " TU Y YO RESOLVEMOS LOS CONFLICTOS". | 1203002 | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS METODOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 120300200 | INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS ASISTIDAS TECNICA MENTE EN METODOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | Durante el periodo informado no se adelantaron acciones para dar cumplimiento al indicador. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Se han relizado los acercamientos con la Secretaria para revisar las acciones que se realizaran para darle cumplimiento al indicado teniendo en cuenta que estas estan programadas a partir del año 2023 concertado con la consultiva y para el mes de octubre mediante Circular S.A.60.07.01-01121 emitida por la Secretaria de Familia se solicitaron las mesas de trabajo con cada secretaria. | 0%
| 4.2 Participación y Organización. | 4.2.1. Promoción de la participación y visibilizacion de la poblacion NARP | Brindar asistencia técnica a los municipios del departamento para la inclusión de población NARP en los espacios de participación y concertación existentes | 4.2.1.1 Municipios del departamento con asistencia técnica para la inclusión de población NARP en los espacios de participación y concertación existentes | 12 | 0 | Secretaría del Interior | Secretaria de Familia | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | INCLUSIO SOCIAL Y EQUIDAD | PROMOCIÓN AL ACCESO A LA JUSTICIA."TU Y YO CON JUSTICIA". | 1202004 | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ARTICULACIÓN DE LOS OPERADORES DE SERVICIO DE JUSTICIA. | 1202004OO | ENTIDADES TERRITORIALES ASISTIDAS TÉCNICAMENTE | 12 | o | o | o | N/A | Durante el periodo informado no se adelantaron acciones para dar cumplimiento al indicador. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Se han relizado los acercamientos con la Secretaria para revisar las acciones que se realizaran para darle cumplimiento al indicado teniendo en cuenta que estas estan programadas a partir del año 2023 concertado con la consultiva y para el mes de octubre mediante Circular S.A.60.07.01-01121 emitida por la Secretaria de Familia se solicitaron las mesas de trabajo con cada secretaria. | 0%
|  | 4.2.2. Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias NARP | Ejecutar acciones de promoción de nuevas organizaciones con enfoque de derechos y étnico NARP en los Municipios del Departamento | 4.2.2.2 acciones de promoción de nuevas organizaciones con enfoque de derechos y étnico NARP en los Municipios del Departamento ejecutadas | 12 | 0 | Secretaría del Interior | Secretaria de Familia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | INCLUSIO SOCIAL Y EQUIDAD | PROMOCION AL ACCESO A LA JUSTICIA."TU Y YO CON JUSTICIA". | 1202004 |  |  |  | 12 | 0 | 6000000 | 6000000 | N/A | Durante el periodo informado no se adelantaron acciones para dar cumplimiento al indicador. | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Se han relizado los acercamientos con la Secretaria para revisar las acciones que se realizaran para darle cumplimiento al indicado teniendo en cuenta que estas estan programadas a partir del año 2023 concertado con la consultiva y para el mes de octubre mediante Circular S.A.60.07.01-01121 emitida por la Secretaria de Familia se solicitaron las mesas de trabajo con cada secretaria. | 0%
|  |  | Elaborar e implementar una estrategia de fortalecimiento de las organizaciones de base social y comunitaria con enfoque diferencial NARP existentes en el Departamento del Quindio. | 4.2.2.3 estrategia de fortalecimiento de las organizaciones de base social y comunitaria con enfoque diferencial NARP existentes en el Departamento del Quindio elaborada e implementada. | 1 | 0 | Secrertaria de Familia | Secretaria de Familia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | INCLUSIO SOCIAL Y EQUIDAD | INLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA | DNP | Formular e implementar la Política Pública para la comunidad Negra,Afrocolombiana,Raizal y Palenquera residente en el Departamento del Quindío. | DNP | Política Pública para la comunidad Negra,Afrocolombiana,Raizal y Palenquera residente en el Departamento del Quindío implementada. | 1 | 0 |  |  | N/A | La estrrategia de fortalecimiento, se encuentra en revisión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Se han relizado los acercamientos con la Secretaria para revisar las acciones que se realizaran para darle cumplimiento al indicado teniendo en cuenta que estas estan programadas a partir del año 2023 concertado con la consultiva y para el mes de octubre mediante Circular S.A.60.07.01-01121 emitida por la Secretaria de Familia se solicitaron las mesas de trabajo con cada secretaria. | 0%
| 4.3 SEGUIMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA | 4.3.1Seguimiento y control social | Hacer seguimiento y evaluación a la PP NARP del Departamento del Quindio | 4.3.1.1 Politica publica con seguimiento y evaluación hecho. | 1 | 0 | Secretaria de Familia | Secretaria de Familia | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | INCLUSIO SOCIAL Y EQUIDAD | INLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA | DNP | Formular e implementar la Política Pública para la comunidad Negra,Afrocolombiana,Raizal y Palenquera residente en el Departamento del Quindío. | DNP | Política Pública para la comunidad Negra,Afrocolombiana,Raizal y Palenquera residente en el Departamento del Quindío implementada. | 1 | 1 | 2885000 |  | 100% | 1 | 1 | 1 | 100% | 17310000 | 17310000 | 100% | Desde la Secretaria de Familia, se han realizado los seguimientos a la Política Pública NARP. | 100%
0%

## TABLAS
Líneas | Líneas estratégicas | Indicadores | META (FISICA) 2020-2022 (Tercer trimestre)
|  |  | No Aplica | Critico | Bajo | Medio | Satisfactorio | Sobresaliente | Total
1 | SOCIAL | 13 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
11
2 | ECONÓMICO | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5
3 | TERRITORIAL | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6
4 | INSTITUCIONAL | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
Total, Indicadores |  |  | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31