## Matriz_planificación
POLÍTICA PÚBLICA DE DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO 2019-2029 QUINDÍO DIVERSO
[11 empty] | METAS 2020 |  |  | RECURSOS 2020 |  |  | EJECUTADO PRIMER TRIMESTRE ENERO-MARZO |  | EJECUTADO SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO |  | EJECUTADO TERCER TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE |  | EJECUTADO CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE
| EJE ESTRATÉGICO | PROGRAMA |  | SUBPROGRAMA |  | LÍNEAS DE PROYECTO |  | METAS | INDICADOR | RESPONSABLES | PROGRAMADO | EJECUTADO | % AVANCE | PROGRAMADO | EJECUTADO | % AVANCE | METAS | RECURSOS | METAS | RECURSOS | METAS | RECURSOS | METAS | RECURSOS | LOGROS ALCANZADOS
1. | Reconocimiento de la población sexualmente diversa | 1.1 | Identificación y caracterización de la población sexualmente diversa | 1.1.1 | Caracterización de la población sexualmente diversa | 1.1.1.1. | Diseño y puesta en marcha de un sistema de información tendiente a caracterizar de manera periódica la situación de derechos de la población. | Diseñar y poner en marcha un (1) sistema de información. | UN (1) SISTEMA DE INFORMACIÓN DISEÑADO E IMPLEMENTADO | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL | 1 | 1 | 100% | [11 empty] | Se realizó solicitud a cada uno de los 12 municipios, a fin de conocer si cuentan o no con una base de datos que corresponda a la identificación y/o caracterización de la comunidad sexualmente diversa al interior de sus territorios. Se inicio la caracterización de 10 mujeres trans servisexuales en los municipios de Pijao, Gènova y Calarca .
|  |  |  | 1.1.2 | Implementación del Observatorio departamental de género y diversidad | 1.1.2.1 | Diseño y puesta en marcha de un observatorio departamental de género y diversidad, a través del cual se realice publicación, análisis y seguimiento de indicadores para la garantía de derechos de la población sexualmente diversa. | Diseñar y poner en marcha un (1) observatorio departamental de género y diversidad. | UN (1) OBSERVATORIO DISEÑADO E IMPLEMENTADO | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL | 1 | 0 | 0% | [11 empty] | Para este periodo no se programaron metas para dar cumplimiento al indicador.
2. | Ciudadanía y participación en espacios político - institucionales | 2.1 | Fortalecimiento de la institucionalidad | 2.1.1 | Fortalecimiento de la capacidad institucional para la atención de población sexualmente diversa | 2.1.1.1 | Incremento de la capacidad técnica para el desarrollo de planes, programas y proyectos con enfoque diferencial dirigidos a la población sexualmente diversa. | Brindar capacitaciones anualizadas en ley 1620 del 2013 y sentencia T-478 del 2015, en diversidad sexual e identidad de genero a integrantes de la comunidad educativa y a las escuelas de padres de familia. | DOS (2) JORNADAS ANUALIZADAS POR MUNICIPIO DESARROLLADAS | SECRETARÍA DE FAMILIA | 2 | 2 | 100% | [5 empty] | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | La Secretaria de Familia brindo asistencia técnica en los 12 municipios del departamento con el fin de sugerir a los territorios establecer líneas estratégicas en los planes de desarrollo municipales. Se ha brindado asesoría y orientación jurídica en ruta de atención a situaciones de vulneración de derechos. Se realizo asistencia técnica al enlace de población OSIGD/LGBTl y víctimas del conflicto armado del municipio de Córdoba, para la estructuración del plan de trabajo a partir de lo contenido en la política a pública Quindío Diverso y su transversalización con otras políticas y sectores.
[6 empty] | 2.1.1.2 | Adopción de procesos y procedimientos para el desarrollo de una agenda pública de garantía de derechos a la población sexualmente diversa. | Formulación, validación y adopción de un (1) manual de procesos y procedimientos para la atención de la población sexualmente diversa del departamento. | UN (1) MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS FORMULADO Y ADOPTADO | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL CONTROL INTERNO | 1 | 0 | 0% | [11 empty] | Para este periodo no se programaron metas para dar cumplimiento al indicador.
|  |  |  | 2.1.2 | Promoción y adopción del enfoque de género y diversidad sexual en la institucionalidad pública | 2.1.2.1 | Diseño e implementación de rutas de atención a población sexualmente diversa. | Adoptar rutas de atención y activación de medidas y protocolos en los instrumentos de planeación y gestión publica para promover la garantía de derechos económico, sociales y culturales (salud, educación participación y seguridad) de la población sexualmente diversa. | UNA (1) RUTA ADOPTADA E IMPLEMENTADA | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL CONTROL INTERNO | 1 | 1 | 100% | [7 empty] | 1 |  |  |  | Se realizó el diseño del directorio departamental y material impreso de difusión, como instrumentos para la activación e implementación de la ruta antidiscriminación. Se realizó socialización interinstitucional de rutas de atención e información en salud con enfoque diferencial. Se genero una alianza entre la Secretaría de Familia y las alcaldías de la Tebaida, Quimbaya, Montenegro y Circasia, para la implementación y socialización virtual de la ruta antidiscriminación a través de las redes sociales de cada municipio. La secretaria de familia ha venido socializando con funcionarios públicos, la ruta antidiscriminación, permitiendo de este modo la implementación de la misma.
[6 empty] | 2.1.2.2 | Seguimiento a indicadores de gestión pública y rendición de cuentas frente a la garantía de derechos de la población sexualmente diversa. | Incorporar en los instrumentos de caracterización de usuarios y servicio al ciudadano, variables para monitorear la atención a población sexualmente diversa. | UN (1) INSTRUMENTO DE CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS DISEÑADO E IMPLEMENTADO | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL CONTROL INTERNO | 1 | 1 | 100% | [7 empty] | 1 |  |  |  | Se incorporo en la caracterizacion de asistencia de usuarios instrumento establecido por MIPG, el cual contiene de manera especifica el numero de personas atendidas con enfoque diferencial y subdiferencial.
|  | 2.2 | Empoderamiento de la población sexualmente diversa | 2.2.1 | Promoción de la organización y el liderazgo positivo en la población sexualmente diversa | 2.2.1.1 | Conformación y consolidación de espacios de participación y concertación de la población sexualmente diversa en las entidades territoriales. | Asistir técnicamente a los 12 municipios del departamento en la conformación y consolidación de espacios de participación de la población sexualmente diversa. | DOCE (12) MUNICIPIOS ASISTIDOS TÉCNICAMENTE | SECRETARÍA DE FAMILIA ALCALDÍAS MUNICIPALES | 12 | 12 | 100% |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  | Se asistieron técnicamente a los municipios de Montenegro, Pijao, Córdoba, Circasia, Filandia, Salento, Quimbaya, Buenavista y Génova en la consolidación de espacios de participación para la población sexualmente diversa, así como en la socialización del Decreto 00510 del 11 de septiembre 2020. Se asistieron técnicamente a los municipios de Salento, Buenavista y Génova en la conformación de espacios de participación para la población sexualmente diversa, además se realizó un conversatorio mediante la plataforma zoom, Tema: la inclusión de la población OSIGD. Se realizaron campañas de sensibilización sobre el enfoque de género y diversidad, protocolos y medidas para la garantía de derechos de la población sexualmente diversa en el proceso de consolidación de espacios de participación para la población sexualmente diversa, permitiendo asesoría y orientación jurídica a población en situaciones de vulneración de derechos.
[6 empty] | 2.2.1.2 | Implementación de estrategias para el desarrollo del liderazgo colectivo de la población sexualmente diversa del Departamento. | Implementar en los municipios un proceso formativo anualizado para el desarrollo del liderazgo colectivo y la incidencia política de la población sexualmente diversa del departamento. | UN (1) PROCESO FORMATIVO IMPLEMENTADO | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DEL INTERIOR ALCALDÍAS MUNICIPALES | 1 | 1 | 100% | [11 empty] | La Secretaría de Familia a través de los líderes y enlaces municipales realizo apoyo en la difusión dirigida a mujeres pertenecientes a la comunidad OSIGD en la capacitación "ESCUELA DE FORMACION POLITICA DE ALTO NIVEL" , espacio académico iniciativa de la vicepresidencia, en alianza con la consejería presidencial para la equidad de la mujer, la universidad Sergio arboleda y la universidad Hanns Seidel, contribuyendo con el empoderamiento de la mujer Quindiana en términos políticos y de participación.
|  |  |  | 2.2.2 | Promoción de ciudadanía y democracia en la población sexualmente diversa | 2.2.2.1 | Promoción de la participación política y la incidencia social de la población sexualmente diversa a través de la apertura de espacios de diálogo, rendición de cuentas y control social. | Crear de manera permanente la mesa departamental de participación y concertación para la implementación de la política de diversidad sexual e identidades de género. | UNA (1) MESA DEPARTAMENTAL DE PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN CONFORMADA | SECRETARÍA DE FAMILIA | 1 | 1 | 100% | [7 empty] | 1 |  |  |  | Se creo el Decreto 00510 del 11 de septiembre 2020, "POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL CONSEJO CONSULTIVO DE DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO DEL QUINDÍO, LOS COMITES TÉCNICOS QUE LO COMPONEN Y SE DICTAN OTRAS DISPOCISIONES”. El cual esta concebido como la máxima instancia de participación y articulación para: La implementación, Monitoreo y Evaluación de los programas y competencias, recursos y acciones de las entidades para garantizar los derechos de la población OSIGD. Se realizò la primerreunión del CONSEJO CONSULTIVO DE DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO DEL QUINDÍO. Se realizò la primer reunión del Comité técnico de monitoreo y evaluación a la política pública “QUINDÍO DIVERSO 2019-2029”
[8 empty] | Realizar una presentación anual de reporte del seguimiento e implementación de la política publica en el marco de la rendición pública de cuentas institucional. | UNA (1) PRESENTACIÓN ANUALIZADA DE REPORTE AL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PRESENTADO. | SECRETARÍA DE FAMILIA ALCALDÍAS MUNICIPALES | 1 | 1 | 100% | [11 empty] | Desde la Secretaria de Familia se realizó la construcción del instrumento de socialización digital, como elemento de divulgación para el reconocimiento de la política pública de diversidad sexual en el Departamento del Quindío. La Secretaria de Familia realizo socialización con líderes departamentales, en temas relacionados al seguimiento y acciones concretas realizadas, para el cumplimiento de la política pública de diversidad sexual en el Departamento del Quindío. Se realizo presentación de reporte del seguimiento e implementación de la política publica en el marco de Comité técnico de monitoreo y evaluación a la política pública “QUINDÍO DIVERSO 2019-2029”
|  | 2.3 | Población sexualmente diversa como agentes de paz, perdón y reconciliación. | 2.3.1 | Inclusión de la población sexualmente diversa en el posconflicto y la reconciliación | 2.3.1.1 | Armonización y Transversalización del enfoque de género y diversidad en los programas y proyectos de postconflicto, estabilización y reconciliación adoptados por el Departamento. | Armonizar los programas y proyectos de postconflicto, estabilización y reconciliación adoptados en el Departamento con los enfoques de género y diversidad. | CIEN PORCIENTO 100% DE LOS PLANES Y PROYECTOS DE POSTCONFLICTO, ESTABILIZACIÓN Y RECONCILIACIÓN ARMONIZADOS | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL SECRETARÍA DEL INTERIOR UNIDAD DE VÍCTIMAS | 1 | 0 | 0% | [11 empty] | Durante el proceso de armonización del plan de desarrollo se realizó ajuste en cuanto a las metas y actividades de los proyectos que continúan y los nuevos en el Plan Departamental de Desarrollo “TU Y YO Somos Quindío”, de conformidad con recomendaciones de las secretarías de Planeación y Hacienda Departamental. Con el fin de articular el plan de acción de la “Política Pública de Diversidad Sexual e Identidad de Género del Departamento del Quindío, Quindío Diverso 2019-2029”, se solicitó a las Secretarías y entes descentralizados la oferta específica institucional para las personas con orientación sexual e identidad de género diversa y los sectores LGBT.
[6 empty] | 2.3.1.2 | Implementación de componentes de género y diversidad en los planes de acción de derechos humanos, participación ciudadana y paz. | Implementar componentes de género y diversidad en los planes de acción de los comités municipales de derechos humanos y convivencia escolar. | CIEN PORCIENTO 100% DE LOS PLANES DE ACCIÓN MUNICIPALES DE DERECHOS HUMANOS Y CONVIVENCIA ESCOLAR ARMONIZADOS | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SECRETARÍA DEL INTERIOR ALCALDÍAS MUNICIPALES | 1 | 0 | 0% | [11 empty] | calidad
|  |  |  | 2.3.2 | Atención integral a víctimas del conflicto con orientación sexual diversa | 2.3.2.1 | Garantía de derechos y reparación integral a la población sexualmente diversa victima del conflicto armado. | Garantizar la representatividad de la población LGBTI en la totalidad de los consejos territoriales de paz, reconciliación y convivencia. | CIEN PORCIENTO 100% DE LOS COMITÉS TERRITORIALES DE PAZ, RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA CON REPRESENTATIVIDAD DE POBLACIÓN LGBTI | SECRTARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DEL INTERIOR UNIDAD DE VÍCTIMAS | 1 | 1 | 100% | [7 empty] | 0.41 |  |  |  | Los Municipios de Circasia, Filandia, Quimbaya, Pijao, Montenegro Y Salento cuentan con la representatividad de la población LGBTI en los consejos municipales de Paz, Convivencia, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Desde lla secretaria del interior Se instó a las Alcaldías Municipales a realizar la inclusión y elección del representante de la población LGBTI - OSIGD en los Consejos Municipales de Paz, por otra parte, se desarrollo la construcción del PAT de víctimas.
3. | Inclusión social y aceptación de la diferencia | 3.1 | Promoción de la inclusión y diversidad sexual en entorno institucionales públicos y privados | 3.1.1 | Promoción de territorios libres de discriminación | 3.1.1.1 | Desarrollo de campañas para la promoción de espacios libres de discriminación en instituciones educativas, establecimientos públicos y escenarios de interacción pública. | Desarrollar 1 campaña anualizada con incidencia municipal de promoción del respeto por la diferencia e instalación de territorios libres de discriminación en entidades públicas y privadas, y espacios públicos. | UNA (1) CAMPAÑA ANUAL DESARROLLADA | SECRETARÍA DE FAMILIA ALCALDÍAS MUNICIPALES | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 0.2 |  | 0.4 |  | 0.2 |  |  |  | Se realizo una campaña por municipio alusiva a espacios libres de discriminación, relacionada con la promoción, de la inclusión y la diversidad sexual en entornos institucionales de carácter público y privado en los municipios de Pijao, Génova, Circasia, Salento, Armenia, Montenegro, Buenavista, Tebaida. En articulación con las alcaldías municipales se realizó campaña en conmemoración al día internacional de lucha contra la homofobia, transfobia y bifobia. Se realizo actividad conmemorativa el día internacional del orgullo LGBTI. Se realizo campaña aprendamos de la sexualidad - Huellas Sexualidad. La Secretaría de Familia, a través de la Jefatura de la Mujer y la Equidad, tiene programado realizar acompañamiento y socialización de la ruta antidiscriminación durante el evento "Velatón" en el municipio de Calarcá, dirigido por la red de mujeres trans del Quindío, en rechazo a todo tipo de violencia y discriminación hacia ellas.
[8 empty] | Desarrollar 1 campaña anualizada con incidencia en las instituciones educativa de promoción del respeto por la diferencia e instalación de territorios libres de discriminación. | UNA (1) CAMPAÑA ANUAL DESARROLLADA | SECRETARÍA DE FAMILIA ALCALDÍAS MUNICIPALES | 1 | 0 | 0% | [11 empty] | Para este periodo no se programaron metas para dar cumplimiento al indicador.
[6 empty] | 3.1.1.2 | Desarrollo de estrategias y articulación intersectorial para la atención y prevención de la violencia basada en género en el territorio quindiano. | Crear una mesa permanente de seguimiento a casos de vulneración de derechos a población sexualmente diversa en el marco del comité consultivo intersectorial para el abordaje integral de la violencia de género. | UNA (1) MESA TÉCNICA CONFORMADA | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE SALUD POLICÍA NACIONAL ALCALDÍAS MUNICIPALES | 1 | 1 | 100% | [11 empty] | El CONSEJO CONSULTIVO DE DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO DEL QUINDÍO, estará conformado por el Comité técnico para la atención y protección de la población OSIDG-LGTBI que tiene dentro de sus funciones hacer seguimiento a los casos de vulneración de derechos que se tenga conocimiento en contra de la población OSIDG- LGBTI.
[6 empty] | 3.1.1.3 | Implementación de una estrategia de seguimiento a casos urgentes de discriminación y vulneración de derechos alrededor de espacios de homosocialización. | Diseñar una estrategia de seguimiento a casos urgentes de discriminación y vulneración de derechos con componentes de atención, prevención y sensibilización. | UNA (1) ESTRATEGIA DISEÑADA E IMPLEMENTADA | SECRETARÍA DE FAMILIA POLICÍA NACIONAL ALCALDÍAS MUNICIPALES | 1 | 1 | 100% | [11 empty] | La Gobernación del Quindío creó un grupo de WhatsApp, donde su uso exclusivo es para el manejo de casos en los cuales se ven vulnerados los derechos de algún miembro de nuestra sociedad, con el fin de realizar el adecuado manejo al caso y la activación de la ruta de atención, según la naturaleza del mismo.
[6 empty] | 3.1.1.4 | Promoción de la no-discriminación en la dinámica institucional. | Realizar un proceso formativo anual en los entes territoriales del departamento para la actualización a funcionarios públicos en la adopción de mecanismos de género y Transversalización del enfoque genero diverso y parámetros no sexistas según ley 1752 del 2015 (ley antidiscriminación). | UN (1) PROCESO FORMATIVO IMPLEMENTADO | SECRETARÍA DE FAMILIA ALCALDÍAS MUNICIPALES | 1 | 1 | 100% | [7 empty] | 1 |  |  |  | Se realizaron talleres con instituciones educativas y comandos de policía, según requerimientos, alrededor de las rutas de prevención de vulneración de derechos y campañas antidiscriminación. Capacitación a directivos y personal docente de Instituciones Educativas del departamento del Quindío sobre inclusión en el contexto educativo. Capacitación a personal del Hospital Pio X del municipio de la Tebaida, sobre atención diferencial a población OSIGD/LGBTl. Se realizo taller "Atención con Enfoque Diferencial y Subdiferencial" dirigido a funcionarios de la gobernación del Quindío en pro de la atención con enfoque diferencial y subdiferencial.
|  | 3.2 | Inclusión y diversidad sexual en los entornos familiares | 3.2.1 | Prácticas de aceptación de la diferencia y la diversidad sexual en los entornos familiares | 3.2.1.1 | Orientación familiar y construcción de entornos familiares inclusivos con la diversidad. | Implementar una estrategia de sensibilización familiar anual que fortalezca los lazos familiares con entornos de personas sexualmente diversas en cada municipio. | UNA (1) ESTRATEGIA IMPLEMENTADA | SECRETARÍA DE FAMILIA ALCALDÍAS MUNICIPALES COMISARÍAS DE FAMILIA | 1 | 1 | 100% | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Se realizo estrategia de sensibilización en entornos familiares, mediante el programa familias en acción de 8 municipios del departamento, formando a líderes del programa familias en acción como redes subjetivas protectoras e incluyentes de las personas de los sectores lgbti. La Secretaría de Familia se encuentra en la fase de Implementación del Proyecto Tú y Yo Comprometidos con la Familia, enfocados en campañas de prevención de todos los tipos de violencia, en temas inherentes a la activación de rutas de atención y la detección de violencias dirigida a supermercados, gremio de taxistas, conductores intermunicipales y sector comercio de los municipios. La Secretaria de Familia realizo talleres de empoderamiento, fortalecimiento y aceptación de la diversidad sexual en el núcleo familiar, promoción de derechos, inclusión y diversidad sexual.
[6 empty] | 3.2.1.2 | Transversalización del enfoque de género y diversidad en los planes de convivencia escolar. | Armonizar los 12 planes de convivencia escolar con los enfoques de género y diversidad para el abordaje de las rutas de atención y fortalecimiento familiar alrededor de la diversidad. | DOCE (12) PLANES MUNICIPALES ARMONIZADOS | SECRETARÍA DE FAMILIA ALCALDÍAS MUNICIPALES SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | 11 | 11 | 100% | [11 empty] | Desde la Secretaría de Educación Departamental se brinda acompañamiento y seguimiento a las 54 Instituciones Educativas Oficiales ubicadas en los 11 municipios NO certificados en educación, para la actualización de los manuales de convivencia escolar y comités institucionales de convivencia escolar.
4. | Acceso a servicios sociales básicos con enfoque diferencial sexualmente diverso | 4.1 | Inclusión en procesos culturales y artísticos | 4.1.1 | Promoción cultural y expresiones artísticas | 4.1.1.1 | Oferta cultural y artística del departamento para población LGBTI. | Garantizar el acceso y representatividad de la población sexualmente diversa a la oferta cultural y artística del departamento. | DOCE (12) MUNICIPIOS CUENTAN CON OFERTA CULTURAL Y ARTÍSTICA INCLUSIVA | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE CULTURA ALCALDÍAS MUNICIPALES | 12 | 11 | 91.67% | [11 empty] | La Secretaría de Familia realizo masificación virtual de las convocatorias para los siguientes programas Departamentales formulados por la Secretaría de Cultura: Concertación de proyectos Artísticos, Culturales y Programa Departamental de Estímulos a la Investigación, Iniciativas de producción cultural de las mujeres rurales a los programas y proyectos de la Conservación, Reconocimiento y Protección del Paisaje Cultural Cafetero, a fin de generar representatividad de la población sexualmente diversa en dichas convocatorias. Desde la Secretaria de cultura: 54 Organizaciónes participaron y desarrollaron sus proyectos dentro de la convocaoria de concertacion departamental 2020, de los cuales, el porcetaje total de participacion de pesonas LGTBI fue de un 5%
|  |  |  | 4.1.2 | Promoción del deporte, la recreación y uso del tiempo libre | 4.1.2.1 | Oferta deportiva y recreativa del departamento para población LGBTI. | Garantizar el acceso y representatividad de la población sexualmente diversa a la oferta recreativa y deportiva del departamento. | DOCE (12) MUNICIPIOS CUENTAN CON OFERTA DEPORTIVA Y RECREATIVA INCLUSIVA | SECRETARÍA DE FAMILIA INDEPORTES ALCALDÍAS MUNICIPALES | 12 | 6 | 50% | [11 empty] | Durante la vigencia 2020 el Instituto Departamental de Deporte y Recreacion tuvo una inversion total de $2,789,498,586 en todos los diferentes programas que desarrollo el instituto con un enfoque inclusivo sin importar su raza genero o rientacion sexual
|  | 4.2 | Inclusión en procesos de atención en salud | 4.2.1 | Acceso oportuno y de calidad al sistema de salud | 4.2.1.1 | Capacitaciones en materia de seguridad social en salud, derechos y deberes en salud y tratamientos hormonales. | Realizar una campaña anual de capacitación la población LGBTI sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud y afiliación de beneficiario en cada ente territorial y mecanismos de acceso. | UNA (1) CAMPAÑA ANUAL DE CAPACITACIÓN REALIZADA | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE SALUD | 1 | 1 | 100% | [11 empty] | Desde la secretaria de salud se realizaron 5 espacios de eliminacion de barreras de acceso en la prestacion de servicios de salud a la poblacion LGBTI Pijao, Quimbaya, tebaida,
[8 empty] | Realizar 1 capacitación anual para la población sexualmente diversa y funcionarios públicos en deberes y derechos en Salud, soportado en la ley 1620 de derechos sexuales y reproductivos. | UNA (1) CAPACITACIÓN ANUAL REALIZADA | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE SALUD | 1 | 1 | 100% | [7 empty] | 1 |  |  |  | Debido a las condiciones presentadas por la pandemia covid – 19, Para éste periodo no se realizaron las capacitaciones para el cumplimiento del indicador, Sin embargo se hicieron las siguientes acciones en pro del cumplimiento de la misma: campañas de difusión en centros hospitalarios del departamento sobre sensibilización, rutas en atención e Información hacía la población con enfoque diferencial, aspectos importantes y necesarios que se deben implementar desde el campo de la salud, al momento de atender los pacientes y/o usuarios de la población LGTBI. Desde la secretaria de salud se llevaron a cabo 6 espacios de socialización de la ruta antidiscriminación para la población LGBTI, situaciones de seguridad, oferta, alertas tempranas para la poblacón LGBTI con defensoria del ´pueblo, decanos de la Universidad del Quindio, policia , CAI la Isabela,
[6 empty] | 4.2.1.2 | Confidencialidad, confiabilidad y accesibilidad para la población sexualmente diversa del Departamento. | Realizar mesas técnicas con el sector salud para la promoción de la accesibilidad, confiabilidad y confidencialidad en los diagnósticos y procedimientos médicos de diversa naturaleza realizados a la población sexualmente diversa en el marco de la sentencia T-248. | UNA (1) MESA TÉCNICA CONFORMADA | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE SALUD | 1 | 1 | 100% | [11 empty] | Desde la secretaria de Salud se llevaron a cabo 4 espacios de Información, educación y comunicación sobre la transformacion del sistema de salud desde una perspectiva diversa con actores del SGSSS del departamento
[6 empty] | 4.2.1.3 | Prevención y mitigación de situaciones de hormonización no regularizada. | Desarrollar una campaña preventiva y de sensibilización sobre los riesgos de la hormonización desregularizada, el uso de protocolos de consentimiento informado, rutas de atención y recepción de denuncias. | UNA (1) CAMPAÑA PREVENTIVA DESARROLLADA | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE SALUD | 1 | 1 | 100% | [7 empty] | 1 |  |  |  | Como proceso preventivo se realizo desde la virtualidad, acercamiento al centro penitenciario cárcel San Bernardo EPMSC-ARMENIA con la población OSIGD, encuentro que permitió tratar temas enfocados en derecho de la población OSIGD- LGBTI, rutas de atención y protocolo de reafirmación de identidad de género, dejando como resultado el compromiso de brindar acompañamiento y dar inicio al proceso de hormonización adecuado para una de las reclusas perteneciente del centro penitenciario. Desde la secretaria de salud se llevaron a cabo 4 espacios de Información, educación y comunicación sobre normativa nacional para personas LGBTI, efectos negativos de la hormonozación sin prescripción Medica con funcionarios de la alcaldía de Filandia, INPEC, génova,armenia
[6 empty] | 4.2.1.4 | Prevención y atención de casos de transmisión de ETS y acceso a tratamientos, suplementos nutricional y métodos anticonceptivos para hombres y mujeres. | Desarrollar acciones educativas en derechos sexuales y reproductivos y promoción de habilidades auto protectoras. | DOCE (12) MUNICIPIOS ASISTIDOS TÉCNICAMENTE | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE SALUD | 1 | 0.5 | 50% | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Se realizo socialización de Información relacionada con salud sexual responsable, Prácticas sexuales de riesgo y fortalecimiento al acceso a servicio de salud con los enlaces de los municipios y grupo interdisciplinar OSIGD en la promoción de habilidades auto protectoras. Desde la secretaria de salud se llevaron a cabo 6 acciones de Información, educación y comunicación en derechos sexuales y reproductivos en la población LGBTI en Tebaida, montenegro, Circasia, salento, pijao, génova.
[6 empty] | 4.2.1.5 | Promoción y atención de salud mental dirigido a población sexualmente diversa. | Fortalecer en el modelo de atención en salud mental los componentes de diversidad y género para la atención a población sexualmente diversa. | UN (1) MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD MENTAL FORTALECIDO | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE SALUD | 1 | 0 | 0% | [11 empty] | Desde la secretaria de salud se llevo a cabo 1 espacio de activación de ruta por violencia de Género a las mujeres de la poblacion LGBTI
|  |  |  | 4.2.2 | Asistencia especializada en relación con el alto consumo de sustancias psico activas (SPA) | 4.2.2.1 | Fortalecimiento a la capacidad de respuesta para la reducción del consumo de sustancias psicoactivas. | Incluir a la población sexualmente diversa en la Implementación de módulos formativos de base comunitaria para la prevención, atención y mitigación del consumo de SPA. | UN (1) MÓDULO FORMATIVO ARMONIZADO CON COMPONENTES DE GÉNERO Y DIVERSIDAD | SECRETARÍA DE FAMILIA | 1 | 1 | 100% | [11 empty] | La Secretaría de Familia en alianza con el Hospital Mental de Filandia, realizò proceso de capacitación a población sexualmente diversa, en pro de la prevención del consumo de spa al interior de sus comunidades y núcleos familiares. Desde la secretaria de salud se realizaron 2 actividades de información, educación y comunicación con la población LGBTI acerca de la prevención hacia el consumo de sustancias Psicoactivas- procesos de rehabilitacion en esta población en los municipios de Circasia y Cordoba.
|  | 4.3 | Inclusión en procesos educativos | 4.3.1 | Acceso e inclusión al sistema educativo | 4.3.1.1 | Capacitación a actores del sistema escolar para la inclusión de perspectivas de género, diversidad y respeto por la diferencia en la atención psicosocial de los niños, niñas y adolescentes. | Realizar una actividad anual de sensibilización no tendenciosa a estudiantes y profesores de instituciones educativas frente a temas de identidad de género, trato igualitario y nombre identitario de la población sexualmente diversa. | UNA (1) ACTIVIDAD ANUAL REALIZADA | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | 1 | 0 | 0% | [11 empty] | Desde la secretaria de educacion para el año 2020, no se realizoron las actividades debido a la no presencialidad de estudiantes y profesores en las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento debido a la Pandemia por la Covid-19.
[6 empty] | 4.3.1.2 | Actualización de manuales institucionales de convivencia escolar. | Acompañar la construcción y actualización de manuales de convivencia escolar y proyectos educativos institucionales de las instituciones educativas del departamento de conformidad con la Ley 1620 del 2013. | CIEN PORCIENTO 100% DE LOS MANUALES DE CONVIVENCIA Y PROYECTOS EDUCATIVOS INSTITUCIONALES ACTUALIZADOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1620 DE 2013 | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | 1 | 1 | 100% | [11 empty] | La Secretaria de Familia y La Secretaria de Educación realizaron mesas de trabajo para la actualización de manuales institucionales de convivencia escolar. Desde la Secretaría de Educación Departamental se brinda acompañamiento y seguimiento a las 54 Instituciones Educativas Oficiales ubicadas en los 11 municipios NO certificados en educación, para la actualización de los manuales de convivencia escolar y comités institucionales de convivencia escolar.
[6 empty] | 4.3.1.3 | Sensibilización y comunicación para prevenir el acoso escolar en el Departamento. | Brindar capacitaciones anualizadas en ley 1620 del 2013 y sentencia T-478 del 2015, en diversidad sexual e identidad de genero a integrantes de la comunidad educativa y a las escuelas de padres de familia. | DOCE (12) MUNICIPIOS ASISTIDOS TÉCNICAMENTE | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | 12 | 0 | 0% | [11 empty] | Participación en el conversatorio denominado estigmas y discriminación por orientación sexual para adolescentes y padres de familia, educadores y cuidadores- Desde lasecretaria de educacion para el año 2020, no se realizo la actividad debido a la no presencialidad de estudiantes y profesores en las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento debido a la Pandemia por la Covid-19.
[6 empty] | 4.3.1.4 | Campañas de promoción de espacios libres de discriminación en instituciones de educación técnica y superior. | Promover espacios de reflexión académica en torno a la cultura ciudadana, inclusión laboral, sensibilización, familia y diversidad sexual y de género en las instituciones de educación técnica y superior del departamento. | UNA (1) ESTRATEGIA DESARROLLADA | SECRETARÍA DE FAMILIA UNIVERSIDADES SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | 1 | 0 | 0% | [11 empty] | Desde la secretaria de educacion para el año 2020, no se realizoron las actividades debido a la no presencialidad de estudiantes y profesores en las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento debido a la Pandemia por la Covid-19.
[6 empty] | 4.3.1.5 | Prevención y atención del acoso escolar asociado a la población sexualmente diversa. | Diseñar e implementar una estrategia comunicativa para prevenir el acoso escolar. | UNA (1) ESTRATEGIA DISEÑADA E IMPLEMENTADA | SECRETARÍA DE FAMILIA OFICINA DE COMUNICACIONES | 1 | 1 | 100% | [11 empty] | Se implemento la estrategia cuidarte es marte con el fin de realizar prevención y atencion del acoso escolar y otras problematicas del secrtor educativo.
5. | Fortalecimiento económico, productivo y de capacidad instalada para la población sexualmente diversa | 5.1 | Autonomía económica, empleo formal y salario en condiciones de igualdad | 5.1.1 | Promoción de la autonomía económica y el emprenderismo en la población sexualmente diversa. | 5.1.1.1 | Fortalecimiento productivo de la población sexualmente diversa. | Articular esfuerzos con las agencias públicas de empleo para la búsqueda de oportunidades laborales de la población LGBTI. | UNA (1) MESA TÉCNICA DE EQUIDAD LABORAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GÉNERO CONFORMADA | SECRETARÍA DE FAMILIA MINISTERIO DEL INTERIOR | 1 | 1 | 100% | [7 empty] | 1 |  |  |  | La Secretaría de Familia realizo socialización, seguimiento a la convocatoria creada por el Ministerio del Interior, a fin de contribuir con la inclusión de la población OSIGD en espacios laborales de sana convivencia, además de realizar la recepción y canalización de las hojas de vida de todas las aspirantes. La secretaria de Turismo, industria y comercio en el mes de diciembre de 2020, hizo una convocatoria para los talleres de oferta institucional a la población en diversa, el cual no pudo realizarse ya que no hubo particpacion de ninguna persona de este grupo poblacional.
[8 empty] | Realizar asistencia técnica y para la construcción de planes de acción municipal de las mesas de participación de población LGBTI y formulación de proyectos tendientes a la empleabilidad de población sexualmente diversa. | DOCE (12) MUNICIPIOS ASISTIDOS TÉCNICAMENTE | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO | 12 | 12 | 100% | [11 empty] | La Secretaria de Turismo, industria y comercio realizo asistencia tecnica enfocada al fortalecimiento empresarial, acceso a nuevos mercados y emprendimientos. Es de anotar que cada año se realiza convocatoria departamental, donde pueden postularse todos los municipios.
[8 empty] | Desarrollar acciones de formación y cualificación de competencias laborales para población LGBTI. | DOCE (12) MUNICIPIOS ASISTIDOS TÉCNICAMENTE | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO | 12 | 0 | 0% | [11 empty] | Para este periodo no se programaron metas para dar cumplimiento al indicador.
[6 empty] | 5.1.1.2 | Acompañamiento a rutas de financiación para proyectos con enfoque diverso de emprendimiento e innovación social y productiva. | Promover la apertura de líneas de financiación de iniciativas de emprendimiento social para población sexualmente diversa. | NÚMERO # DE PROYECTOS E INICIATIVAS DE POBLACIÓN SEXUALMENTE DIVERSA APOYADAS O COFINANCIADAS | SECRETARÍA DE FAMILIA SECRETARÍA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO SECRETARÍA DE FAMILIA SENA | 0 | 0 | 0% | [11 empty] | Para este periodo no se programaron metas para dar cumplimiento al indicador.
|  | 5.2 | Hábitat seguro para la población sexualmente diversa | 5.2.1 | Mejoras en las condiciones de habitabilidad de la población sexualmente diversa | 5.2.1.1 | Accesibilidad de la población sexualmente diversa a servicios de subsidiariedad para vivienda y hábitat saludable. | Articular con la oferta de subsidios para vivienda y hábitat saludable la disposición de cupos para la población sexualmente diversa. | NÚMERO # DE POBLACIÓN SEXUALMENTE DIVERSA BENEFICIADOS CON OFERTAS DE SUBSIDIOS PARA VIVIENDA Y HÁBITAT | SECRETARÍA DE FAMILIA PROMOTORA DE VIVIENDA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDÍAS MUNICIPALES | 0 | 0 | 0% | [11 empty] | Para este periodo no se programaron metas para dar cumplimiento al indicador.

## GRAFICOS
LINEAS | EJES ESTRATÉGICOS | INDICADORES | META (FISICA) IV TRIMESTRE 2020
|  |  | CRITICO | BAJO | MEDIO | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | TOTAL |  |  |  | RANGO | CANTIDAD
1 | Reconocimiento de la población sexualmente diversa | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | CRÍTICO | 12
2 | Ciudadanía y participación en espacios político - institucionales | 11 | 3 |  |  |  | 8 | 11 |  |  |  | BAJO | 2
3 | Inclusión social y aceptación de la diferencia | 7 | 1 |  |  |  | 6 | 7 |  |  |  | MEDIO | 0
4 | Acceso a servicios sociales básicos con enfoque diferencial sexualmente diverso | 14 | 4 | 2 |  |  | 8 | 14 |  |  |  | SATISFACTORIO | 0
5 | Fortalecimiento económico, productivo y de capacidad instalada para la población sexualmente diversa | 5 | 3 |  |  |  | 2 | 5 |  |  |  | SOBRESALIENTE | 25
TOTAL, INDICADORES |  |  | 12 | 2 | 0 | 0 | 25 | 39 |  |  |  |  | 39
| Eje 1 | CRITICO | BAJO | MEDIO | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE |  | Eje 2 | CRITICO | BAJO | MEDIO | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE
| Reconocimiento de la población sexualmente diversa | 1 |  |  |  | 1 |  | Ciudadanía y participación en espacios político - institucionales | 3 |  |  |  | 8
| Eje 3 | CRITICO | BAJO | MEDIO | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE |  | Eje 4 | CRITICO | BAJO | MEDIO | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE
| Inclusión social y aceptación de la diferencia | 1 |  |  |  | 6 |  | Acceso a servicios sociales básicos con enfoque diferencial sexualmente diverso | 4 | 2 |  |  | 8
| Eje 5 | CRITICO | BAJO | MEDIO | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE
| Fortalecimiento económico, productivo y de capacidad instalada para la población sexualmente diversa | 3 |  |  |  | 2

## Hoja1
LINEAS |  | META (FISICA) IV TRIMESTRE 2020
| EJES ESTRATÉGICOS | CRITICO | BAJO | MEDIO | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | TOTAL
1 | Reconocimiento de la población sexualmente diversa | 1 |  |  |  | 1 | 2
2 | Ciudadanía y participación en espacios político - institucionales | 3 |  |  |  | 8 | 11
3 | Inclusión social y aceptación de la diferencia | 1 |  |  |  | 6 | 7
4 | Acceso a servicios sociales básicos con enfoque diferencial sexualmente diverso | 4 | 2 |  |  | 8 | 14
5 | Fortalecimiento económico, productivo y de capacidad instalada para la población sexualmente diversa | 3 |  |  |  | 2 | 5
TOTAL, INDICADORES |  | 12 | 2 | 0 | 0 | 25 | 39