## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DEPARTAMENTAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.
FASE DEL PROCESO | ACTIVIDAD | ACCIÓN GENERAL | ACCIÓN ESPECIFICA | RESPONSABLE | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
A) SENSIBILIZACIÓN Y ALISTAMIENTO | 1.1. Conformacíon del Equipo Técnico Territorial que desarrollará el proceso de Rendición Pública de Cuentas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes. | Socialización de los Lineamientos Técnicos del Proceso de Rendición Pública de Cuentas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, al Consejo de Gobierno Departamental. | Acta del Consejo de Gobierno Departamental. | Secretaría de Familia | bar: MARZO 1 to MARZO 4
|  | Conformación del Equipo Técnico Rendición Pública de Cuentas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, al Consejo de Gobierno Departamental. | Acta del Consejo de Gobierno Departamental. | Secretaría Privada | bar: MARZO 1 to MARZO 4
|  | Elaboración del Acto Administrativo de conformación del Equipo Técnico Rendición Pública de Cuentas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes. | Acto Administrativo de conformación del Equipo Técnico. | Secretaría de Planeación | bar: MARZO 1 to MARZO 4
|  | Designación del enlace por parte de las secretaría y entes descentralizados para el proceso Rendición Pública de Cuentas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes. | Oficio Desiganación de enlace por parte de cada Secretaría Departamental y Ente Descentralizado. | Todas las Secretarías Departamentales y Entes Descentralizados | bar: MARZO 1 to MARZO 4
|  | Socialización de los Lineamientos Técnicos del Proceso de Rendición Pública de Cuentas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, al Consejo Departamental de Politica Social. | Acta del Consejo Departamental de Politica Social. | Secretaría Tecnica del Consejo Departamental de Política Social | bar: MARZO 3 to ABRIL 4
|  | Socialización de los Lineamientos Técnicos del Proceso de Rendición Pública de Cuentas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, al Comité Departamental e Interinstitucional para la Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Familia. | Acta del Comité Departamental e Interinstitucional para la Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Familia. | Secretaría Tecnica del Comité Departamental e Interinstitucional para la Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Familia. | bar: MARZO 3 to ABRIL 4
|  | Socialización de los Lineamientos Técnicos del Proceso de Rendición Pública de Cuentas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, a la Plataforma de Juventudes. | Acta de la Plataforma de Juventudes. | Plataforma de Juventudes. | bar: MARZO 3 to ABRIL 4
|  | Socialización de los Lineamientos Técnicos del Proceso de Rendición Pública de Cuentas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, a la Mesa Departamental de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes. | Acta de la Mesa Departamental de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes. | Secretaría Tecnica de la Mesa Departamental de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes. | bar: MARZO 3 to ABRIL 4
|  | Socialización de los Lineamientos Técnicos del Proceso de Rendición Pública de Cuentas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, a las Secretarías Departamentales, Entes Descentralizados y Alcaldías Municipales de la Primera Fase. | Acta de Reunión | Secretaría de Familia | bar: MARZO 3 to ABRIL 4
| 1.2. Elaboración de Plan de trabajo y Cronograma territorial del proceso de Rendición Pública de Cuentas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes. | Elaboración del cronograma de la Rendición Pública de Cuentas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes. | Cronograma del Proceso de Rendición Pública de Cuentas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes. | Secretaría de Familia | bar: MARZO 1 to MARZO 4
| 1.3. Elaboración Estrategia de Comunicaciones de la Rendición Pública de Cuentas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes. | Elaboración de la estrategia de comunicación y herramientas para implementar en los medios de Comunicación (actores, medios, piezas comunicativas, presupuestos y cronogramas). | Estrategia de Comunicacionesde la Rendición Pública de Cuentas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes. | Secretaría Privada Oficina de Comunicaciones | bar: MARZO 1 to MARZO 4
|  | Presentación de la Estrategia de Comunicaciones al equipo Técnico Departamental. | Acta del Consejo de Gobierno Departamental. | Secretaría Privada | bar: MARZO 3 to ABRIL 4
|  | Implementación de la Estrategia de Comunicaciones | Matriz de Seguimiento | Secretaría Privada Oficina de Comunicaciones
|  | Seguimiento a la Estrategia de Comunicaciones, evaluación y lecciones aprendidas. | Matriz de Seguimiento | Secretaría Privada Oficina de Comunicaciones
|  | Estruturación de la Estrategia de Asistencia Técnica de la Rendición Pública de Cuentas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, a los 12 municipios del Departamento del Quindio (incluido cronograma). | Estrategia de Asistencia Técnica | Secretaría de Familia | bar: MARZO 1 to MARZO 4
|  | Creación del link de Rendición Pública de Cuentas de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud de la vigencia 2020-2023. | Link en la pagina Web | Secretaría de las Técnologias y la Información - TIC | bar: MARZO 3 to ABRIL 4
| 1.4. Estructuración de Base de Datos de la Sociedad Civil. | Elaboración de Base de Datos de la Sociedad Civil que trabajan en asuntos de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Jóvenes. | Base de Datos | Secretaría de Familia | bar: ABRIL 1 to MAYO 2
|  | Elaboración del modelo de carta para convocar a las organizaciones de la sociedad civil. | Modelo de Carta | Secretaría Privada Oficina de Comunicaciones | bar: MAYO 3 to MAYO 4
B) GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN | 2.1. Analisis Garantia de Derechos | Socialización de los Lineamientos Técnicos del Proceso de Rendición Pública de Cuentas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, a las Secretarías Departamentales, Entes Descentralizados y Alcaldías Municipales de la Segunda Fase. | Acta de Reunión | Secretaría de Familia | bar: MAYO 1 to MAYO 4
|  | Medición de la Bateria de indicadores. | Bateria de Indicadores. | Secretaría de Familia | bar: MARZO 3 to ABRIL 4
|  | Análisis de Derechos y Realizaciones (Realizaciones de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud - Atenciones priorizadas para la Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud - Indicadores de las vigencias 2020, 2021,2022 y 2023). | Informe del Plan de Desarrollo. | Secretaría de Familia Secretaría de Planeación | bar: MAYO 1 to MAYO 4
|  | Analisis de Identificación de las buenas practicas | Informe | Secretaría de Familia | bar: MAYO 1 to MAYO 4
| 2.2. Identificación del gasto público en niñez territorial | Análisis del Gasto Público en niñez territorial. | Informe del Gasto Público | Secretaría de Planeación Secretaría de Hacienda | bar: MAYO 1 to JUNIO 2
| 2.3. normograma territorial en infancia, adolescencia, juventud y familia 2020-2023 | Elaboración del normograma territorial en Infancia, Adolescencia, Juventud y Familia 2020-2023. | Informe de gestión del MARCO NORMATIVO | Secretaría de Familia Secretaría Juridica | bar: MAYO 1 to MAYO 4
| 2.4. Informe de Gestión | Presentación del Informe de Gestión al Consejo de Gobierno Departamental. | Acta del Consejo de Gobierno Departamental. | Secretaría Privada | bar: JUNIO 1 to JUNIO 4
|  | Publicación del Informe de Gestión en la Pagina de la Procuraduria General de la Nación | Informe de Gestión de la Rendición Pública de Cuentas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes. | Secretaría de Familia Secretaría de Planeación | bar: JUNIO 4
|  | Crear espacio en Pagina web, para comentarios y recomendaciones por parte de la comunidad para el informe de la Rendición Pública de Cuentas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes. | Link en pagina web | Secretaría de las Técnologias y la Información - TIC | bar: JUNIO 4
|  | Mesa tecnica con los enlaces de la Rendición Pública de Cuentas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, para mejoramiento de los ajustes. | Acta de reunión | Secretaría Familia Secretaría de Planeación | bar: JULIO 1 to JULIO 4
|  | Presentación del Informe de Gestión de la Rendición Pública de Cuentas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, al Consejo Departamental de Pólitica Social | Acta del Consejo Departamental de Pólitica Social, | Secretaría Familia Secretaría de Planeación | bar: JUNIO 4; AGOSTO 4
C) ENCUENTROS ESTRATÉGICOS DE DIALOGO Y AUDIENCIAS PÚBLICAS PARTICIPATIVAS | 3.1. Acompañamiento tecnico al desarrollo de los encuentros de dialogo y audiencias públicas en los territorios | Socialización de los Lineamientos Técnicos del Proceso de Rendición Pública de Cuentas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, a las Secretarías Departamentales, Entes Descentralizados y Alcaldías Municipales de la Tercera Fase. | Acta de Reunión | Secretaría de Familia | bar: JULIO 1 to JULIO 4
|  | Conformar el equipo líder encargado del desarrollo de los encuentros de diálogo y de la audiencia pública. | Acta de Reunión | Secretaría de Familia | bar: JULIO 1 to JULIO 2
|  | Metodología de los Encuentros de Dialogo | Acta de Reunión | Secretaría de Familia | bar: JULIO 3 to JULIO 4
| 3.2. Encuentros de dialogo. | Encuentro de diálogo con primera infancia 0 a 5 años. | Acta de Reunión | Secretaría de Familia | bar: JULIO 4 to AGOSTO 4
|  | Encuentro de diálogo con infancia 6 a 11 años | Acta de Reunión | Secretaría de Familia | bar: JULIO 4 to AGOSTO 4
|  | Encuentro de diálogo con adolescencia 12 a 17 años | Acta de Reunión | Secretaría de Familia | bar: JULIO 4 to AGOSTO 4
|  | Encuentro de diálogo con juventud 18 a 28 años. | Acta de Reunión | Secretaría de Familia | bar: JULIO 4 to AGOSTO 4
|  | Sistematizar los momentos de diálogo y recoger las recomendaciones de ajuste al informe. | Informe | Secretaría de Familia Secretaría de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 2
| 3.3. Audiencia Pública | Metodología dpara la Audiencia Pública de la Rendición Pública de Cuentas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes. | Acta de Reunión | Secretaría Privada | bar: JULIO 1 to AGOSTO 4
|  | Audiencia Pública de la Rendición Pública de Cuentas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes. | Informe de Gestión. Acta de la Audiencia Pública. | Despacho del Gobernador | bar: SEPTIEMBRE 3 to SEPTIEMBRE 4
D) SOSTENIBILIDAD Y EVALUACIÓN DEL PROCESO | 4.1. Asistencia tecnica al Plan de mejoramiento de las acciones que se requieran | Socialización de los Lineamientos Técnicos del Proceso de Rendición Pública de Cuentas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, a las Secretarías Departamentales, Entes Descentralizados y Alcaldías Municipales de la Cuarta Fase. | Acta de Reunión | Secretaría de Familia | bar: SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 4
| 4.2. Valoración del proceso de Rendición Pública de Cuentas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes | Valoración del proceso de Rendición Pública de Cuentas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes | Actas de los procesos de socialización, que incluya las recomendaciones de las entidades que constituyen estos espacios, soporte de asistentes y el anexo de un nuevo plan de mejoramiento ajustado con las recomendaciones que surjan de estos espacios. | Secretarías Departamentales | bar: OCTUBRE 3 to NOVIEMBRE 2
|  | Plan de mejoramiento de las acciones que se requieren para superar las brechas y alcanzar la realización de los derechos, que involucre los distintos sectores de la administración pública | Plan de Mejoramiento | Secretaría de Familia Secretaría de Planeación | bar: OCTUBRE 3 to NOVIEMBRE 2
|  | Socialización del plan de mejoramiento con la ciudadanía para su respectivo seguimiento. | Acta de Reunión | Secretarías Departamentales | bar: NOVIEMBRE 3 to NOVIEMBRE 4
|  | Presentación ante el Consejo Departamental de Política Social, los resultados de los análisis de la evaluación del proceso. | Acta del Consejo Departamental de Pólitica Social. | Secretaría Familia Secretaría de Planeación | bar: DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2

## EQUIPO ASIST TEC MUNICIPAL
EQUIPO DE ASISTENCIACIA TÉCNICA TERRITORIAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES. DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.
FASE DEL PROCESO | MUNICIPIO | ENLACE | CORREO ELECTONICO | SECRETARÍA
A) SENSIBILIZACIÓN Y ALISTAMIENTO | ARMENIA BUENAVISTA CALARCÁ CIRCASIA CÓRDOBA FILANDIA GÉNOVA LA TEBAIDA MONTENEGRO PIJAO QUIMBAYA SALENTO | GRUPO OPERATIVO | rpcnnajquindio2023@gobernacionquindio.gov.co | SECRETARÍA DE FAMILIA JEFATURA DE FAMILIA JEFATURA DE JUVENTUD
B) GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
C) ENCUENTROS ESTRATÉGICOS DE DIALOGO Y AUDIENCIAS PÚBLICAS PARTICIPATIVAS
D) SOSTENIBILIDAD Y EVALUACIÓN DEL PROCESO

## EQUIPO ASIST TEC GOBERNACIO
EQUIPO DE ASISTENCIACIA TÉCNICA TERRITORIAL I FASE DEL PROCESO DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES. DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.
FASE DEL PROCESO | SECRETARÍAS Y ENTES DESCENTRALIZADOS DE LA GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO | ENLACE | CORREO ELECTRONICO | SECRETARÍA
A) SENSIBILIZACIÓN Y ALISTAMIENTO | SECRETARÍAS Y ENTES DESCENTRALIZADOS DE LA GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO | GRUPO OPERATIVO | rpcnnajquindio2023@gobernacionquindio.gov.co | SECRETARÍA DE FAMILIA JEFATURA DE FAMILIA JEFATURA DE JUVENTUD
B) GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
C) ENCUENTROS ESTRATÉGICOS DE DIALOGO Y AUDIENCIAS PÚBLICAS PARTICIPATIVAS
D) SOSTENIBILIDAD Y EVALUACIÓN DEL PROCESO