## ANEXO No.1 TRANSPARENCIA
ANEXO No. 1
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO VIGENCIA 2024 VIGENCIA 2024 - Versión 1
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
No. | Subcomponente | Actividad | Meta | Medición Meta (o registro) | Responsable | Fecha (día-mes-año)
1 | Lineamientos de Transparencia Activa | Realizar un proceso de socialización de los requisitos de la Ley 1712 de 2014 y de la Resolución 1519 de 2020, con el fin de garantizar el acceso a la información pública. | Realizar cuatro (4) procesos de socialización de los requisitos de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020, | No. de procesos de Socialización realizados / No. de procesos de socialización programados*100 | Secretaría de Planeación en coordinación con la Secretaria Privada | 2024-12-31
2 |  | Realizar procesos de asistencias técnicas a las Secretarias Sectoriales en el proceso de actualización y publicación en página web de la Administración departamental, de las categorías de la Matriz de Transparencia y Acceso a la Información Pública-Resolución 1519 de 2020 | Realizar procesos de asistencias técnicas a las 17 Secretarías Sectoriales en el proceso de actualización y publicación en página web de la Administración Departamental, de las categorías de la Matriz de Transparencia y Acceso a la Información Pública- Resolución 1519 de 2020 | No. Secretarías con Procesos de Asistencia Técnica / No. de Secretarías * 100 | Secretaría de Planeación en coordinación con las Secretarías de Despacho. | 2024-12-31
3 |  | Publicar la contratación y convenios en el SECOP II. | Publicar el 100% de la contratación y convenios en el SECOP II. | No. de contratos publicados/ No. de contratos celebrados*100 No. de convenios publicados/ No. de convenios celebrados *100 | Secretarías de Despacho. | 2024-12-31
4 |  | Realizar procesos de asistencias técnicas a las Secretarias Sectoriales en el proceso de actualización y publicación en página web de la Administración departamental, con el propósito de garantizar la divulgación suficiente de información asociada a los espacios y mecanismos de participación, colaboración y control social ciudadano a la gestión pública - Menú Participa | Realizar procesos de asistencias técnicas a las 17 Secretarias Sectoriales en el proceso de actualización y publicación en página web de la Administración departamental, para garantizar la divulgación suficiente de información asociada a los espacios y mecanismos de participación, colaboración y control social ciudadano a la gestión pública - Menú Participa | No. Secretarías con Procesos de Asistencia Técnica / No. de Secretarías * 100 | Secretaría de Planeación en coordinación con las Secretarias Sectoriales | 2024-12-31
5 | Lineamientos de Transparencia Pasiva | Reglamentar el precio de la expedición de copias que sean solicitadas a la Administración Departamental, basados en artículo 29 de la Ley 1755 de 2015, el principio de gratuidad y el Decreto Nacional 103 de 2015. | Reglamentar el precio de la expedición de copias que sean solicitadas a la Administración Departamental. | Reglamento elaborado e implementado. | Secretaría Administrativa | 2024-12-31
6 | Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualización y Publicación de los Instrumentos de Gestión de la Información: 1. REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN. 2. ÍNDICE DE INFORMACIÓN RESERVADA Y CLASIFICADA . 3. ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN. | Actualización y publicación de 3 componentes de la información mínima requerida. | No. de componentes actualizados y publicados / No. de componentes programados *100 | Secretaría de Planeación en coordinación con la Secretaría Administrativa | 2024-12-31
7 |  | Realizar seguimientos y evaluación al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 “ Por medio del cual se crea la ley de transparencia y el derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones”: Transparencia Activa RESPECTO Actualización y Publicación de los Instrumentos de Gestión de la Información. | Realizar tres seguimientos al cumplimiento de las disposiciones emitidas en la Ley 1712 de 2012 de 2014. | No. de seguimientos y evaluaciones realizados / No. de seguimientos y evaluaciones programadas*100 | Jefe oficina de Control Interno y de Gestión | 2024-12-31
8 | Criterio Diferencial de Accesibilidad | Implementar mecanismos de accesibilidad a la información en el portal web https://quindio.gov.co/ para facilitar una mayor inclusión de personas en situación de discapacidad. | Actualizar el mecanismo de accesibilidad a la información en el portal web https://quindio.gov.co/ para las personas en situación de discapacidad. | Mecanismos actualizados. | Secretaría de Las Tecnologías de Información y Comunicación TIC. | 2024-12-31
9 | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Elaborar Informe de solicitudes de acceso a información de la Administración departamental, que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Elaborar Informe de solicitudes de acceso a información de la Administración departamental. | Informe elaborado | Secretaría Administrativa - | 2024-12-31
10 |  | Realizar seguimiento y evaluación al COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. | Realizar tres seguimientos y evaluaciones al COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN de la Gobernación del Quindío: ✓ Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. ✓ Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. ✓ Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. | No. de seguimientos y evaluaciones realizadas / No. de seguimientos y evaluaciones programadas*100 | Oficina de Control Interno de Gestión | 2024-12-31
11 |  | Realizar socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN de la Administración Departamental del Quindío, al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Realizar tres socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN., Comité Institucional de Gestión y Desempeño | No. de socializaciones realizadas/ No. de socializaciones programadas*100 | Oficina de Control Interno de Gestión | 2024-12-31

## ANEXO No. 2 R. DE TRAMITES
ANEXO No. 2
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO VIGENCIA 2024 VIGENCIA 2024 - Versión 1
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
No. | Subcomponente | Actividad | Meta | Medición Meta (o registro) | Responsable | Fecha (día-mes-año)
1 | Preparación | Socializar el Acto Administrativo a través del cual se conforma el equipo Técnico de trabajo para la racionalización de trámites de la Administración Departamental, responsable de la recolección de información, análisis, diagnóstico y apoyo para el cumplimiento de los diferentes pasos de la metodología implementada por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. | Realizar una socialización del Acto Administrativo a través del cual se conforma comité técnico para la racionalización de trámites de la Administración Departamental. | No. de socializaciones realizadas / No. de socializaciones programadas*100 | Secretaría de Planeación en coordinación con las Secretarías de Despacho y el Equipo Técnico de Racionalización | 2024-12-31
2 |  | Socializar la metodología de racionalización de trámites a través de una jornada de capacitación donde resalten la importancia del enfoque por procesos y la visión de la Administración Departamental en realización de los trámites institucionales y su significado en términos de bienestar y garantía de derechos ciudadanos. | Realizar un proceso de socialización de la metodología de racionalización de trámites a través de una jornada de capacitación. | No. de capacitaciones realizadas/ No. de capacitaciones proyectadas*100 | Secretaría de Planeación en coordinación con las Secretarías de Despacho y el Equipo Técnico de Racionalización | 2024-12-31
3 | Identificación de los Trámites | Identificar el inventario de trámites de la Administración Departamental, a través del Sistema Único de Información de Trámites SUIT ( artículo 40 del Decreto - Ley 019 de 2012 , verificando que se encuentren debidamente definidos y documentados, con soportes de procesos y flujos administrativos requeridos para su realización. | Identificar un inventario de trámites de la Administración Departamental, a través del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). | No. de Inventarios realizados / No. de inventarios programados *100 | Secretaría de Planeación en coordinación con las Secretarías de Despacho y el Equipo Técnico de Racionalización | 2024-12-31
4 | Priorización de Trámites | Realizar la priorización y análisis de los trámites de la Administración Departamental, a través de las variables externas e internas que afectan el trámite con el propósito de establecer los criterios de intervención para la mejora del mismo. | Elaborar el documento de priorización y análisis de los trámites de la Administración Departamental. | No. de documentos de priorización elaborado / No. de documentos de priorización programados *100 | Secretaría de Planeación en coordinación con las Secretarías de Despacho y el Equipo Técnico de Racionalización | 2024-12-31
5 | Racionalización de Trámites | Implementar acciones efectivas que permitan mejorar los trámites de la Administración Departamental de conformidad con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública: a través de la reducción de costos, documentos, requisitos, tiempos, procesos, procedimientos y pasos; así mismo, generar esquemas no presenciales como el uso de correos electrónicos, internet y páginas web que signifiquen un menor esfuerzo para el usuario en su realización. | Realizar el proceso de racionalización de trámites en la Administración Departamental. | No. de procesos realizados/ No. de procesos Programados *100 | Secretaría de Planeación - Secretarías de Despacho- Equipo Técnico de Racionalización | 2024-12-31
6 | Monitoreos | Realizar monitoreo a la plataforma SUIT en cuanto a la implementación de la Estrategia de Racionalización | Realizar monitoreo cuatrimestral a la plataforma SUIT en cuanto a la implementación de la Estrategia de Racionalización | No. de monitoreos realizados/ No. De monitoreos programados*100 | Secretaría de Planeación Secretarías de Despacho | 2024-12-31
7 | Seguimiento y evaluación | Realizar seguimiento y evaluación al Componente de Racionalización de Trámites de la Administración Departamental, con el propósito de evaluar la efectividad de los controles establecidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción. | Realizar 3 seguimientos y evaluaciones al Componente de Racionalización de Trámites de la Administración Departamental: * Primer Seguimiento con corte al 30 de Abril. *Segundo seguimiento con corte al 31 de Agosto. *Tercer seguimiento con corte al 31 de diciembre. | No. de seguimientos y evaluaciones realizadas/ No. de seguimientos y evaluaciones programadas*100 | Oficina de Control Interno de Gestión | 2024-12-31
8 |  | Realizar socialización de los resultados de la evaluación Componente Racionalización de Trámites de la Administración Departamental, al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Administración Departamental. | Realizar tres socializaciones en el año: * Primer socialización con corte al 30 de Abril. *Segundo seguimiento con corte al 31 de Agosto. *Tercer seguimiento con corte al 31 de diciembre. | No. de socializaciones realizadas/ No. de socializaciones programadas*100 | Oficina de Control Interno de Gestión | 2024-12-31

## ANEXO No.3 R. DE CUENTAS
ANEXO No. 3
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO VIGENCIA 2024 VIGENCIA 2024 - Versión 1
RENDICIÓN DE CUENTAS
No. | Subcomponente | Actividad | Meta | Medición Meta (o registro) | Responsable | Fecha (día-mes-año)
1 | Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | Realizar la caracterización de los actores y grupos de interés, que maneja la Administración Departamental con el fin de lograr un incremento de los procesos de participación ciudadana en la Rendición Pública de Cuentas. | Realizar la caracterización de los actores y grupos de interés de la Administración Departamental | No de caracterizaciones realizadas/ No de caracterizaciones programas *100 | Secretaría de Planeación Departamental en coordinación con las Secretarias Sectoriales | 2024-12-31
2 |  | Implementar El Comité Territorial del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas del departamento del Quindío, con el propósito de lograr la articulación de actores en los procesos de Rendición , generar condiciones de confianza y garantizar el control social. | Implementar El Comité Territorial del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas del departamento del Quindío, a través de la realización de una reunión | No de reuniones realizadas/ No. de reuniones proyectadas | Secretaría de Planeación Equipo Líder Proceso de Rendición Pública de Cuentas | 2024-12-31
3 |  | Capacitar a los funcionarios y contratistas de las Secretarías de la Administración Departamental sobre la cultura de la Rendición Pública de Cuentas, generando una estrategia de evaluación | Capacitar a los funcionarios y contratistas de la 17 Secretarías de la Administración Departamental en la cultura de la Rendición de Cuentas. | No. de Secretarías con procesos de capacitación y evaluación realizadas/ No. de Secretarías de la Administración Departamental*100 | Secretaría de Planeación | 2024-12-31
4 |  | Capacitar a las diferentes instancias de Participación Ciudadana sobre el proceso de Redición de Cuentas, dándoles a conocer la metodología, con el fin de brindarles herramientas para lograr una mayor participación en los procesos de Rendición de Cuentas de la Administración Departamental | Capacitar a las diferentes Instancias de participación ciudadana que se lideran al interior de las 17 Secretarias Sectoriales de la Administración Departamental, en el proceso de participación ciudadana. | No. de Secretarias sectoriales con procesos de capacitación a las Instancias de Participación ciudadana realizados /No. de Secretarias Sectoriales *100 | Secretarías Sectoriales Equipo Líder Proceso de Rendición Pública de Cuentas | 2024-12-31
5 |  | Realizar socialización en las secretarias sectoriales de la Administración Departamental del Decreto Nacional 230 de 2021 " Por el cual se crea y organiza el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas SNDC " y el Decreto Departamental 60.07.03-00654 de 2021 "Por medio del cual se conforma El Comité Territorial del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas del Departamento del Quindío" , con el propósito de trabajar de manera articulada para dar cumplimiento a la disposiciones del orden nacional sobre la materia. | Realizar socialización a las 17 Secretarias Sectoriales de la Administración Departamental, sobre los actos Administrativos que reglamentan la implementación del Sistema Nacional de rendición Pública de Cuentas. | No de Secretarías sectoriales con procesos de capacitación a las Instancias de Participación ciudadana realizados /No. de Secretarias Sectoriales *100 | Secretaría de Planeación Equipo Líder Proceso de Rendición Pública de Cuentas | 2024-12-31
6 |  | Elaborar y divulgar Informe de las principales ejecutorias de la gestión departamental de la vigencias 2024, con el propósito de afianzar la relación Comunidad - Estado y fomentar la Ley de Transparencia dando a conocer el accionar las ejecutorias de la Administración. | Elaborar el Informe trimestrales de la Gestión de la Vigencia 2024, con el propósito de afianzar la relación Comunidad - Estado y fomentar la Ley de Transparencia dando a conocer el accionar de la Administración Departamental. | No. de Informes de Gestión elaborados / No. de Informes de Gestión Programados *100 | Secretaría de Planeación , en coordinación con las Secretarias y Entes Descentralizados | 2024-12-31
7 |  | Divulgar los principales logros de la Administración Departamental a través de diferentes medios de comunicación: Redes sociales, medios escritos y audiovisuales, con el propósito de garantizar en principio de la transparencia , participación democrática, control ciudadano y político sobre las actuaciones, ejecuciones e inversiones de la Administración Pública | Divulgar a través de tres medios de comunicación(Redes sociales, medios escritos y audiovisuales,) los principales "Logros de la Gestión Departamental Vigencia 2024 | No. de medios de divulgación y comunicación utilizados / No de medios de divulgación programados *100 | Secretaría Privada | 2024-12-31
8 | Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar Eventos que divulgan la gestión administrativa de la vigencia 2024, con el propósito de generar espacios de doble vía con la ciudadanía con la sociedad civil y/o Organizada | Realizar 2 Eventos que divulgan la gestión administrativa | No. de Eventos d e divulgación / No. de Eventos Programados *100 | Secretaría de Planeación-Secretaría Privada - Secretarías Sectoriales. | 2024-12-31
|  | Realizar " Encuentros Ciudadanos" en el Departamento del Quindío en aplicación de la Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción. | Realizar 12 " Encuentros Ciudadanos" en el Departamento del Quindío. | No. de "Encuentros Ciudadanos" realizados /No. de "Encuentros Ciudadanos" programados *100 | Secretaria Privada | 2024-12-31
9 | Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | Publicar en la Página web de la Administración Departamental los Documentos inherentes al proceso de Rendición de Cuentas con corte a diciembre 31 de 2023 | Informe de Rendición Pública de Cuentas vigencia 2023 publicado en la Página web | No. Informes publicado / No. de Informes Proyectados publicar *100 | S. Planeación | 2024-12-31
|  | Retroalimentación del ejercicio de Rendición de Cuentas vigencia 2023, con el propósito de realizar acciones de mejora para próximos procesos. | Realizar un proceso de retroalimentación de la Rendición de Cuentas vigencia 2023 | No. De Retroalimentaciones realizada/ No. De retroalimentaciones programadas | Oficina de Control Interno | 2024-12-31

## ANEXO No. 4 A. AL CIUDADANO
ANEXO No. 4
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO VIGENCIA 2024 VIGENCIA 2024 - Versión 1
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.
No. | Subcomponente | Actividad | Meta | Medición Meta (o registro) | Responsable | Fecha (día-mes-año)
1 | Planeación estratégica del servicio al ciudadano | Realizar la caracterización de los actores y grupos de interés de la Administración Departamental | Realizar la caracterización de los de los actores y grupos de interés de la Administración Departamental | No de caracterizaciones realizadas/ No de caracterizaciones programas *100 | Secretaría de Planeación Departamental en coordinación con las Secretarias Sectoriales | 2024-12-31
2 |  | Implementar El Plan de Servicio a la Ciudadanía de la Administración Departamental, correspondiente a la vigencia 2024, de conformidad con las competencias de las diferentes Secretarias Sectoriales que intervienen en el proceso | Implementar El Plan de Servicio a la Ciudadanía de la Administración Departamental, correspondiente a la vigencia 2024, de conformidad con las competencias de las diferentes Secretarias Sectoriales que intervienen en el proceso | Plan de Acción de Servicio a la Ciudadanía Implementado | Secretaría Administrativa -Comisión Intersectorial de Servicio a la Ciudadanía | 2024-12-31
3 | Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | Establecer un sistema de incentivos no monetarios a través de un acto administrativo , para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano, como mecanismo para mejorar la prestación del servicio. | Establecer un sistema de incentivos no monetarios través de un acto administrativo, para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano. | Sistema de incentivos no monetarios implementado. | Secretaría Administrativa. Dirección de Talento Humano. | 2024-12-31
4 | Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Actualizar el link de Atención a la Ciudadanía de la página web de la Gobernación del Quindío. | Actualizar el link de Atención a la Ciudadanía de la Gobernación del Quindío quindio.gov.co/atención-a-la-ciudadanía/pqrd/peticiones-quejas-reclamos-y-denuncias.html | Link de Atención a la Ciudadanía de la página web de la Gobernación del Quindío actualizado. | Secretaría Administrativa en coordinación con la Secretaría TIC | 2024-12-31
5 |  | Actualizar y Publicar la Carta de Trato Digno al Ciudadano, atendiendo los derechos constitucionales y lo establecido en el numeral 5 del artículo 7° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), en la cual se especifican los derechos de los ciudadanos y los diferentes canales de atención disponibles para la prestación del servicio. | Actualizar y Publicar la Carta de Trato Digno al Ciudadano, atendiendo los derechos constitucionales y lo establecido en el numeral 5° del artículo 7° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). | Carta actualizada y publicada. | Secretaría Administrativa en coordinación con la Secretaría TIC | 2024-12-31
6 |  | Actualizar el autodiagnóstico de espacios físicos de atención al ciudadano de la Administración Departamental, con el propósito de priorizar las acciones que permitan mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios que se prestan al ciudadano. | Realizar la actualización del autodiagnóstico de espacios físicos de atención al ciudadano de la Administración Departamental. | No. de autodiagnósticos actualizado / No. de autodiagnósticos programados *100 | Secretaría Administrativa en coordinación con la Secretaría de Aguas e Infraestructura - Secretaria Tecnologías de la Información y Comunicación. | 2024-12-31
7 |  | Adecuar y/o dotar los espacios físicos de atención al ciudadano de la Administración Departamental de conformidad con las acciones priorizadas producto del autodiagnóstico realizado. | Adecuar y/o dotar un (1) espacio físico de atención al ciudadano de la Administración Departamental. | No. de espacios físicos adecuados y/o dotados / No de espacios físicos programados * 100 | Secretaría Administrativa en coordinación con las Secretaría de Aguas e Infraestructura - Secretaría Tecnologías de la Información y Comunicación. | 2024-12-31
8 |  | Diseñar e implementar sistemas de orientación y señalización dirigidas a la comunidad ( pictogramas-otras lenguas-wayfinding) en dos puntos de atención al ciudadano de la Administración Departamental | Diseñar e implementar 2 puntos de Servicio al Ciudadano con sistemas de orientación y señalización dirigidas a la comunidad ( pictogramas-otras lenguas-wayfinding) en dos puntos de atención al ciudadano de la Administración Departamental | No. de puntos de atención al ciudadanos con sistemas de orientación y señalización implementados/ No. de puntos de atención ciudadanos proyectados * 100 | Secretaría Administrativa en coordinación con la Secretaria Privada ( Comunicaciones) | 2024-12-31
9 |  | Diseñar un menú interactivo con opciones para la atención de personas con discapacidad en la línea de atención telefónica ,el pbx o conmutador de la entidad. | Implementar un menú interactivo con opciones para la atención de personas con discapacidad en la línea de atención telefónica ,el pbx o conmutador de la entidad. | Menú interactivo implementado. | Secretaría Administrativa en coordinación con la Secretaría TIC. | 2024-12-31
10 |  | Realizar Feria de Atención al Ciudadano, estrategia que permitirá acercar las entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal a los ciudadanos y facilitar el acceso a la información. | Realizar una (1) Feria de Atención al Ciudadano. | No. de Ferias realizadas / No. de Ferias Programadas *100 | Secretaría Administrativa con el apoyo de las Secretarias Sectoriales | 2024-12-31
11 | Conocimiento al servicio al ciudadano | Operar la Comisión Intersectorial de Servicio a la Ciudadanía, como instancia encargada de la coordinación y orientación de las políticas y actividades del Sistema Departamental del Servicio a la Ciudadanía. | Realizar dos (2) reuniones con la Comisión Intersectorial de Servicio a la Ciudadanía. | No. de reuniones realizadas / No. de reuniones programadas*100 | Secretaría Administrativa | 2024-12-31
12 | Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | Realizar seguimiento y evaluación trimestral al Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC, con el fin de verificar el cumplimiento del mismo por parte de los actores involucrados | Realizar seguimiento y evaluación trimestral al Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC. | No. de seguimientos y evaluaciones realizadas / No. seguimientos y evaluaciones proyectados | Secretaría Administrativa con el apoyo de las Secretarías Sectoriales | 2024-12-31
13 |  | Seguimiento y evaluación a la operatividad de las PQRs peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas | Realizar seguimiento y evaluación cuatrimestral a la operatividad de las PQRs peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas. | No. de seguimientos y evaluaciones realizados / No. de seguimientos programados *100 | Oficina de Control Interno de Gestión | 2024-12-31
14 |  | Seguimiento a la operatividad de los buzones de sugerencias, quejas y reclamos de las dependencias de la Administración Departamental. | Realizar seguimiento cuatrimestral a la operatividad de los buzones de sugerencias, quejas y reclamos de las dependencias de la Administración Departamental. | No. de seguimiento realizados / No. de seguimientos programados*100 | Oficina de Control Interno de Gestión | 2024-12-31
15 |  | Realizar seguimiento y evaluación al COMPONENTE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO. | Realizar tres seguimientos y evaluaciones al COMPONENTE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO de la Gobernación del Quindío: ✓ Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. ✓ Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. ✓ Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. | No. de seguimientos y evaluaciones realizadas / No. de seguimientos y evaluaciones programadas*100 | Oficina de Control Interno de Gestión | 2024-12-31
16 |  | Realizar socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al Componente ATENCIÓN AL CIUDADANO de la Gobernación del Quindío, al Comité de Control Interno y/o al Comité Territorial de Gestión y Desempeño. | Realizar tres socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al Componente ATENCIÓN AL CIUDADANO, al Comité de Control Interno y/o al Comité Territorial de Gestión y Desempeño. | No. de socializaciones realizadas/ No. de socializaciones programadas.*100 | Oficina de Control Interno de Gestión | 2024-12-31
17 |  | Realizar el estudio de medición de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios que presta la Administración Departamental. | Realizar dos estudios de medición de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios que presta la Administración Departamental. | No. de Estudios de medición realizados / No. de Estudios de medición programados *100 | Secretaría Planeación, en coordinación con las Secretarías de Despacho | 2024-12-31
18 |  | Socializar los resultados del estudio de medición de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios que la Administración Departamental, al Comité de Control Interno y/o Comité Territorial de Gestión y Desempeño del Departamento del Quindío. | Realizar socialización de los resultados del estudio de medición de satisfacción del usuario al Comité de Control Interno y/o Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Departamento del Quindío. | Socialización realizada/ Socialización Programada*100 | Secretaría de Planeación | 2024-12-31
19 |  | Elaborar Plan de Mejoramiento de conformidad con los resultados del Estudio de medición de satisfacción al usuario, con el propósito de mejorar la prestación del servicio a la ciudadanía. | Elaborar el Plan de Mejoramiento de satisfacción al usuario. | Plan de Mejoramiento realizado. | Oficina de Control Interno y de Gestión en coordinación con las Secretarías Sectoriales. | 2024-12-31
20 |  | Realizar seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento de satisfacción al usuario. | Realizar un seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento de Satisfacción al Usuario. | Seguimiento al Plan de Mejoramiento realizado. | Oficina de Control Interno y de Gestión en coordinación con las Secretarías Sectoriales. | 2024-12-31

## ANEXO No.6 G. DEL RIESGO
ANEXO No. 6
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO VIGENCIA 2024 VIGENCIA 2024- Versión 1
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
No. | Subcomponente | Actividad | Meta | Medición Meta (o registro) | Responsable | Fecha (día-mes-año)
1 | Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Socializar la Política de Administración del Riesgo de la Administración Departamental (Objetivos, estrategias, acciones, recursos, responsables, talento humano requerido, seguimiento y evaluación) de conformidad con los últimos lineamientos metodológicos de la DAFP a las secretarias Sectoriales de la Administración Departamental. | Socializar la Política de Administración del Riesgo a las 17 Secretarías de la Administración Departamental. | No. de Secretarías con procesos de socialización / No. de Secretarías Sectoriales *100 | Secretaría de Planeación | 31/06/2024
2 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Actualizar y consolidar los Mapas de Riesgos de los procesos de la Administración Departamental de manera participativa, conforme a la metodología POR LAS Instancias Nacionales | Actualizar y Socializar El Mapa de Riesgos de Corrupción de manera participativa, conforme a la metodología diseñada por las Instancias Nacionales | Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado y consolidado de manera participativa. | Secretaría de Planeación en coordinación con los Líderes de procesos | 2024-12-31
3 | Consulta y divulgación | Divulgar al interior de la Administración Departamental los Mapas de Riesgos de Corrupción, a través de la plataforma Control Doc. a las Secretarías Sectoriales, para fomentar su entendimiento y aplicación de controles. | Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción a través de la Plataforma Control Doc. a las Secretarías Sectoriales y pagina web de la entidad | No. de Secretarias, con procesos de divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción/ No. de Secretarias de la Administración Departamental*100 | Secretaría de Planeación | 2024-12-31
|  | Elaborar y Publicar el Programa de Transparencia y Ética Pública en la página web de la Administración Departamental Link Transparencia | Elaborar y Publicar el Programa de Transparencia y Ética Pública en la página web de la Administración Departamental Link Transparencia | Programa de Transparencia y Ética Pública elaborado y publicado en el enlace de la página web de la Administración Departamental Link Transparencia. | Secretaría de Planeación en coordinación con la Secretaría de Tecnologías de la Información y comunicación TICS | 2024-01-31
4 | Monitoreo y Revisión | Realizar monitoreo y revisión a los Mapas de Riesgos de Corrupción por procesos de la Administración Departamental, con el propósito de evaluar la efectividad de los controles establecidos y si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios. | Realizar 3 monitoreos y revisiones a los Mapas de Riesgos de Corrupción por procesos de la Administración Departamental: * Primer monitoreo y revisión con corte al 30 de Abril. *Segundo monitoreo y revisión con corte al 31 de Agosto. *Tercer monitoreo y revisión con corte al 31 de diciembre, a través de la plataforma de la Contraloría Departamental | No. de monitoreos y revisiones realizadas/ No. de monitoreos y revisiones programados*100 | Secretarías de Despacho | 2024-12-31
5 | Seguimiento y evaluación | Realizar seguimiento y evaluación al Componente Gestión del Riesgo de Corrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Administración Departamental, con el propósito de evaluar la efectividad de los controles establecidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción. | Realizar 3 seguimientos y evaluaciones al Componente de Gestión del Riesgo de Corrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción de la Administración Departamental: * Primer Seguimiento con corte al 30 de Abril. *Segundo seguimiento con corte al 31 de Agosto. *Tercer seguimiento con corte al 31 de diciembre. a través de la plataforma de la Contraloría Departamental | No. de seguimientos y evaluaciones realizadas/ No. de seguimientos y evaluaciones programadas*100 | Oficina de Control Interno de Gestión | 2024-12-31
|  | Realizar socialización de los resultados de la evaluación del seguimiento del Componente de Gestión del Riesgo de Corrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Administración Departamental al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Administración Departamental. | Realizar tres socializaciones en el año: * Primer socialización con corte al 30 de Abril. *Segundo seguimiento con corte al 31 de Agosto. *Tercer seguimiento con corte al 31 de diciembre. | No. de socializaciones realizadas/ No. de socializaciones programadas*100 | Oficina de Control Interno de Gestión | 2024-12-31

## ANEXO No .7 P.INTERIDAD Y ETICA
ANEXO No. 7
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO VIGENCIA 2024 VIGENCIA 2024 - Versión 1
PROMOCION DE LA INTEGRIDAD Y ÉTICA PÚBLICA
No. | Subcomponente | Actividad | Meta | Indicador (o registro) | Responsable | Fecha (día-mes-año)
1 |  | Socializar Código de Integridad del Servicio de la Administración Departamental que orientará las actuaciones de las personas dedicadas al servicio público de manera participativa. | Socializar el Código de Integridad del Servicio de la Administración Departamental de manera participativa a las 17 Secretarías de la Administración Departamental. | No. de dependencias con procesos de socialización del Código de Integridad del Servicio / No. Total Secretarías de Despacho*100 | Secretaría Administrativa - Secretaría Privada | 2024-12-31
2 |  | Realizar seguimiento y evaluación de la apropiación del Código de Integridad y los valores éticos, a través de la aplicación de encuesta de apropiación a los funcionarios y contratistas que hacen parte de las 17 Secretarías de la Administración Departamental. | Realizar seguimiento y evaluación cuatrimestral de la apropiación del Código de Integridad y los valores éticos. | No de Secretarias con procesos de seguimiento y evaluación / No. de Secretarias * 100 | Secretaría Administrativa - Secretaría Privada | 2024-12-31
3 |  | Realizar Campaña de divulgación del Código de Integridad de la Administración Departamental, con el propósito de fomentar la apropiación de valores y la consolidación de una cultura de integridad, en la lucha contra la corrupción y la defensa de lo público. | Realizar una Campaña de divulgación del Código de Integridad de la Administración Departamental, | No. de campañas realizadas / No. de campañas programadas * 100 | Secretaría Administrativa - Secretaría Privada | 2024-12-31
4 | Diseño de la Estrategia para la Gestión de Conflictos de intereses | Realizar dos actividades de socialización de la Gestión de conflictos de intereses en la Administración Departamental | Realizar dos actividades de socialización de la Gestión de conflictos de intereses en la Administración Departamental | No. de actividades de socialización realizadas / No.de actividades de socialización programadas*100 | Secretaría Administrativa - Secretaría Privada - Oficina de Control Interno Disciplinario | 2024-12-31
5 |  | Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses y presentar informe al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Realizar cuatrimestralmente seguimientos y evaluaciones de la estrategia de gestión de conflicto de intereses | No de Secretarias con procesos de seguimiento y evaluación / No. de Secretarias * 100 | Secretaría Administrativa - Secretaría Privada - Oficina de Control Interno Disciplinario | 2024-12-31
6 |  | Establecer un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir declaraciones de impedimentos o recusaciones de impedimentos. | Establecer un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir declaraciones de impedimentos o recusaciones de impedimentos. | Canal de comunicación establecido | Secretaría Administrativa - Secretaría Privada - Oficina de Control Interno Disciplinario | 2024-12-31
7 |  | Establecer procedimiento para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. | Establecer procedimiento para el manejo y declaración de conflictos de intereses | No de procedimientos establecidos / No. de procedimientos Programados *100 | Secretaría Administrativa - Secretaría Privada - Oficina de Control Interno Disciplinario | 2024-12-31
8 |  | Adelantar campañas de sensibilización sobre la importancia de declarar conflictos de intereses | Establecer una campaña de sensibilización sobre la importancia de declarar conflictos de intereses | No. de campañas realizadas / No. de campañas programadas * 100 | Secretaría Administrativa - Secretaría Privada - Oficina de Control Interno Disciplinario | 2024-12-31
9 |  | Realizar acciones de capacitación del trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 | Realizar una capacitación del trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 | Capacitación realizada | Secretaría Administrativa - Secretaría Privada - Oficina de Control Interno Disciplinario | 2024-12-31
10 | Realización del Curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción | Implementar el curso virtual de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción Al interior de la Administración Departamental para todos los servidores públicos de la Administración Departamental, así como para los contratistas en el marco de los programas de inducción y reinducción. | Implementar el curso virtual de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción al interior de la Administración Departamental | No. de servidores públicos y contratistas con el curso de virtual de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción realizado / No. de servidores públicos y contratistas *100 | Secretaría Administrativa - Secretaría Privada | 2024-12-31
11 | Seguimiento y evaluación Registro de las declaraciones de conflictos de intereses | Realizar seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos, incluyendo contratistas por parte de la Oficina de Control Interno y de Gestión | Realizar seguimiento cuatrimestral a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos, incluyendo contratistas | No. de seguimientos realizados / No. de seguimientos programados *100 | Control Interno y de Gestión | 2024-12-31