## SEGUIMIENTO I TRIMESTRE 2023
POLÍTICA PÚBLICA DE LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS
No | EJE ESTRATEGICO | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | LINEAS DE ACCIÓN | OBSERVACIONES | METAS | INDICADORES | LINEA BASE | META | INDICADORES |  |  |  | PROYECCIÓN DECENAL | [10 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023
[11 empty] | TIPO DE META | RESPONSABLE | FECHA ESPERADA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Programado meta año 2023 | Programado primer trimestre año 2023 | Ejecutado primer trimestre año 2023 | Porcentaje avance primer trimestre año 2023 | Programado presupuesto primer trimestre año 2023 | Ejecutado presupuesto primer trimestre año 2023 | Porcentaje avance presupuesto año | Observaciones
1 | 1.1 FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD | Dinámica institucional | Arquitectura institucional | i. Fortalecer el Comité Departamental de Libertad Religiosa, de Culto y Conciencia, creado mediante Ordenanza 002 de 2016, y modificado por la Ordenanza 003 de 2017, como instancia interlocutora y de participación en el proceso de implementación de la presente política sectorial. | ok |  |  | N.D | Realizar 4 reuniones de fortalecimiento con el Comité Departamental de Libertad Religiosa | # de reuniones de Fotalecimiento al Comité Departamental de Libertad Religiosa realizadas | MANTENIMIENTO (ACUMULADA) | SECRETARIA DEL INTERIOR | -Primera sesión 28 de marzo de 2022. -Segunda sesión 27 de mayo de 2022 -Tercera sesión 31 de Agosto de 2022 -Cuarta sesión 30 de noviembre de 2022 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 100 | 400000 | 400000 | 100 | En el primer trimestre se realizo 1 reunion de comité, el dia 23 de febrero
|  |  |  | Garantizar en el gobierno departamental, a través de la Secretaría competente, la presencia de un profesional de enlace técnico para la interlocución del Comité Departamental de Libertad Religiosa, de Culto y Conciencia, con la institucionalidad pública y privada del departamento. | ok |  |  | N.D | Contratar un (1) profesional con el perfil adecuado, como apoyo al enlace técnico para la interlocución del Comité Departamental de Libertad Religiosa con las demás instituciones. | Profesional contratado como apoyo al enlace técnico | MANTENIMIENTO (ACUMULADA) | SECRETARIA DEL INTERIOR | Enero y julio de 2022 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 100 | 12800000 | 6400000 | 50 | Se contrato un profesional el dia 17 de enero | bar: 2020 to 2029
|  |  |  | Impulsar la creación de los Comités Municipales de Libertad Religiosa, de Cultos y de Conciencia en los 12 municipios del Quindío. |  |  |  | N.D | Promover la creación y operación de los 12 comités de Libertad Religiosa en los Municipios del Departamento del Quindío | # de municipios con procesos de promoción en la creación y operación de los Comités Municipales de Libertad Religiosa. | MANTENIMIENTO (ACUMULADA) | SECRETARIA DEL INTERIOR | N/A | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 5 | 100 | 585000 | 585000 | 100 | Para este primer trimestre se promovió la operatividad de los comites en 5 municipios del departamento, circasia, montenegro, Calarca, Genova y Armenia.
|  |  |  | Brindar asistencia técnica a las entidades territoriales del Quindío en el alcance, incidencia y desarrollo del derecho de la libertad religiosa, de cultos y conciencia, y la aplicación local de políticas públicas en esta materia. |  |  |  | N.D | Realizar en los 12 Municipios del Departamento asistencias técnicas en el alcance, incidencia y desarrollo del derecho de la libertad religiosa, de cultos y conciencia, y la aplicación local de políticas públicas en esta materia | # de Municipios con procesos de asistencia técnica. | MANTENIMIENTO (ACUMULADA) | SECRETARIA DEL INTERIOR |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 5 | 100 | 585000 | 585000 | 100 | Se realizaron asistencias tecnicas a 5 municipios del Departamento, Armenia, Circasia, Montenegro, Calarca, Genova
|  |  |  | Implementar un plan de acción anualizado que integre los programas, subprogramas y líneas de acción de la política pública de libertad religiosa y de cultos en la gestión sectorial de los gobiernos departamental y municipales, con instrumentos acertados para su ejecución, seguimiento y evaluación. | ok |  |  | N.D | Diseñar e implementar un plan de acción anualizado de la Política Pública de Libertad Religiosa Departamental | Plan de acción diseñado e implementado | MANTENIMIENTO (ACUMULADA) | SECRETARIA DEL INTERIOR | [11 empty] | 1 | [6 empty] | Para este primer trimestre de 2023 se construyo un plan de accion como ruta de trabajo, el cual sera presentado ante el comité de libertad religiosa, en el segundo trimestre | bar: 2020 to 2029
|  |  | Gestión participativa | Apoyar la participación de los líderes del sector interreligioso en las instancias y escenarios gubernamentales que se relacionen con su rol social, y la libertad religiosa y de cultos. | ok |  |  | N.D | Promover en los 12 Municipios del Departamento la inclusion de los líderes religosos en los espacios de participación relacionados con el rol social. | # de municipios con procesos de promoción para la inclusión de los líderes religiosos en espacios de participación realizados | MANTENIMIENTO (ACUMULADA) | SECRETARIA DEL INTERIOR |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 5 | 100 | 585000 | 585000 | 100 | Para este primer trimestre se promovio la participacion de los lideres religiosos en 5 municipios en espacios de participacion, en el municipio de Armenia, Circasia, Calarca, Montenegro y Genova
|  |  |  | Promover la actuación del sector interreligioso en el marco de la formulación y concertación de los diversos instrumentos de gestión para el desarrollo territorial en los temas relacionados con su rol social, y la libertad religiosa y de cultos. | ok |  |  |  | Promover en los 12 Municipios del Departamento la participación de los líderes religiosos en la formulación y concertación de los instrumentos de gestión para el desarrollo territorial en los temas relacionados con su rol social, y la libertad religiosa y de cultos. | # de Municipios con procesos de promoción de la participación de los líderes religiosos en instrumentos de gestión para el desarrollo territorial realizados |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 5 | 100 | 585000 | 585000 | 100 | En este trimestre se promovio la participación de los líderes religiosos en instrumentos de gestión para el desarrollo territorial en 5 municipios del Departamento, Armenia, Circasia, Montenegro, Calarca, Genova
|  |  |  | Impulsar la implementación concertada y corresponsable de los componentes de la política pública de libertad religiosa y de cultos, en concurrencia con las entidades departamentales y municipales de los niveles central y descentralizado, relacionadas con el sector interreligioso. | ok |  |  | N.D | Realizar 13 socializaciones a las entidades departamentales y municipales, y sus entes descentralizados, en la Política Públiica Departamental de Libertad Religiosa y de Cultos. | # de socializaciones de la Política Pública de Libertad Religiosa | MANTENIMIENTO (ACUMULADA) | Secretaría del Interior y secreatría del municipio correspondiente |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | No se realizo esta actividad
|  |  |  | Gestionar el acompañamiento del Ministerio del Interior, en el marco de la articulación nación - territorio para el diseño y ejecución acciones efectivas en la implementación de las políticas públicas relacionadas con la libertad religiosa, de cultos y conciencia. |  |  |  | N.D | Gestionar 1 acompañamiento por parte del Ministerio del Interior para el proceso de la implementación de la Política Pública de Libertad Religiosa. | # de acompañamientos gestionados | MANTENIMIENTO (ACUMULADA) | Secretaria del Interior | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 100 | 585000 | 585000 | 100 | Se gestiono acompañamiento por parte del Ministerio del Interior el dia 23 de febrero | bar: 2020 to 2029
|  | Libertad e igualdad religiosa | Caracterización del sector religioso | Realizar un mapeo y caracterización de las entidades religiosas y sus organizaciones con sede en los municipios del Quindío, que identifique la labor misional y de voluntariado en los ámbitos social, educativo, cultural, de convivencia, paz y reconciliación, y enfoque diferencial, entre otros; en articulación con las disposiciones del Ministerio del Interior sobre la materia. | ok |  |  | N.D | Realizar 3 mapeo y caracterización de las entidades religiosas y sus organizaciones con sede en los municipios del Departamento del Quindío | # Mapeo y caracterización de las entidades religiosas y sus organizaciones realizados | INCREMENTO (NO ACUMULADA) | Secretaría del Interior - Comité Departamental de Libertad Religiosa |  | - | 0.17 | 0.83 | - | - |  | 1 | - | - | 1 | [7 empty] | Para este año no se tiene programada esta actividad
|  |  | Fomento de la libertad religiosa | Promover la no discriminación y no tolerancia al hostigamiento por motivos de religión y culto, a través de acciones pedagógicas de carácter permanente en el departamento. | ok |  |  | N.D | Promover en los 12 municipios del Departamento del Quindío acciones pedagógicas para prevenir actos de discriminación y no toleracia por motivos de religión y culto. | # de municipios con acciones pedagógicas promovidas | MANTENIMIENTO (ACUMULADA) | Secretaría del Interior |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 5 | 100 | 585000 | 585000 | 100 | Durante el primer trimestre se promovieron acciones pedagogicas de la ley 133, en 5 municipios del departamento del Quindio, Circasia, Genova, Montenegro, Calarca y Armenia
|  |  |  | Liderar y gestionar la conmemoración anual del Día Nacional de la Libertad Religiosa, de Culto y de Conciencia, en coordinación con los alcaldes de los 12 municipios del departamento y el Ministerio del Interior. | ok |  |  | N.D | Realizar la conmemoración del día de la Libertad Religiosa en el Departamento | Conmemoración del día de la Libertad Religiosa realizado | MANTENIMIENTO (ACUMULADA) | Secretaría del Interior - Comité Departamental de Libertad Religiosa | [11 empty] | 1 | [6 empty] | No se realizo esta actividad, ya que se tiene programada para el tercer trimestre en el mes de Julio. | bar: 2020 to 2029
|  |  |  | Realizar acciones de difusión que permitan interactuar con diferentes públicos en el departamento del Quindío sobre los derechos y deberes que tiene el sector interreligioso en Colombia. | ok |  |  | N.D | Realizar en los 12 Municipios del Departamento acciones de difusión que permitan interactuar con diferentes públicos sobre derechos y deberes del sector interreligioso | # de municipios con acciones de difusión realizadas | MANTENIMIENTO (ACUMULADA) | Secretaría del Interior y comité departamental de polilica religiosa y de cultos |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 3 | 100 | 585000 | 585000 | 100 | Se realizaron acciones de difusion en 3 municipios del Departamento, Calarca, Circasia, Armenia.
|  | Sensibilización y promoción | Divulgación y comunicación | Promover espacios para la socialización de las políticas públicas de libertad religiosa, de culto y conciencia en el departamento, para que medios de comunicación, servidores públicos y la ciudadanía en general, conozcan y participen del respeto y trato igualitario a todas las confesiones religiosas, mitigando el riesgo de vulneración de los derechos del sector interreligioso. | ok |  |  | N.D | Promover en los 12 municipios del Departamento espacios de socialización con medios de comunicación, servidores públicos y cuidadanía en general para mitigar el riesgo en la vulneración de los derechos del sector interreligioso. | # de municipios con espacios de socialización promovidos | MANTENIMIENTO (ACUMULADA) | Secretaría del interior - Oficina de Comunicaciones - TICs |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 3 | 100 | 585000 | 585000 | 100 | Se promovieron espacios de socializacion en el municipio de Armenia, Genova y Circasia.
|  |  |  | Propiciar la participación de los medios y programas de comunicación institucionales (departamentales y municipales) de radio, televisión, impresos y digitales, en las actividades que realice el sector interreligioso tendiente a la difusión de las acciones de la política de libertad religiosa y de cultos en el departamento. | ok |  |  | N.D | Fomentar en los 12 municipios del Departamento la participación de los medios de comunicación institucionales en las actividades que realice el sector interreligioso. | # de municipios donde se promueva la participación de los medios de comunicación institucionales en actividades del sector interreligioso fomentados | MANTENIMIENTO (ACUMULADA) | Secretaría del Interior |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 5 | 100 | 585000 | 585000 | 100 | Se promovio en el municipios de Circasia, Genova, Montenegro, Calarca y Armenia esta actividad, como ejemplo la Gobernacion del Quindio publico en sus redes el encuentro con la Directora nacional de Asuntos Religiosos en la Asamblea Departamental y el comite departamental de libertad Religiosa el dia 23 de Febrero
|  |  |  | Apoyar la conmemoración del Día Internacional de la Familia, con el apoyo del sector interreligioso. | adicionado |  |  | N.D | Promover la participación del sector interreligioso en la conmemoración del día internacional de la familia | Conmemoración del Día internacional de la Familia con participación del sector interreligioso promovido | MANTENIMIENTO (ACUMULADA) | Secretaría del Interior | [11 empty] | 1 | [6 empty] | Esta actividad se tiene programada para el segundo trimestre. | bar: 2020 to 2029
|  |  |  | Realizar publicaciones sobre la gestión del sector religioso y confesional en su contribución al desarrollo local y el bienestar de la población en los diferentes ámbitos de su influencia. | ok |  |  | N.D | Realizar 4 publicaciones del aporte social de las entidades religiosas en el Departamento. | # de publicaciones realizadas | MANTENIMIENTO (ACUMULADA) | Secretaría del Interior - Oficina de comunicaciones de la Gobernación del Quindio - TICs |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 100 |  | 0 |  | En este primer trimestre se Publico la reunion del comité de libertad Religiosa el 23 de febrero y tambien el conversatorio de libertad Religiosa del dia 23 de Febrero en la asamblea departamental.
| 2. FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES CONFESIONALES | Empoderamiento socio organizativo | Gestión organizacional | Implementar acciones anualizadas de apoyo organizacional tendientes a fortalecer el perfil, competencias, y habilidades de gestión de las organizaciones del sector religioso para el mejoramiento de su interlocución institucional, y su influencia social y sectorial. | ok |  |  | N.D | Implementar 1 acción para el apoyo organizacional tendiente al fortalecimiento del perfil, competencias y habilidades de gestión de las organizaciones del sector religioso por medio de educación informal, formal y/o continuada. | 1 acción de apoyo a las organizaciones del sector interreligioso tendientes al fortalecimiento implementada | MANTENIMIENTO (ACUMULADA) | Secretaría del Interior | [11 empty] | 1 | 0 | [5 empty] | No se programo esta actividad | bar: 2020 to 2029
|  |  |  | Promover y facilitar escenarios para el encuentro interreligioso como espacio de conocimiento e interacción de las diferentes confesiones y tradiciones religiosas, para el alcance de sus objetivos comunes. |  |  |  | N.D | Fomentar 5 escenario para el encuentro interreligioso como espacio de conocimiento e interacción de las diferentes confesiones y tradiciones religiosas | # de escenarios fomentado | MANTENIMIENTO (ACUMULADA) | Secretaría del Interior | [18 empty] | No se tiene programada esta actividad para la vigencia 2023 | bar: 2020 to 2029
|  |  |  | Identificar problemáticas de las entidades religiosas frente al ordenamiento territorial municipal y recomendar acciones pertinentes en la búsqueda de soluciones. |  |  |  | N.D | Implementar 3 acciones para identificar las problematicas de las entidades religiosas que requieran tratamiento en cuanto al ordenamiento territorial. | # de acciones implementadas | MANTENIMIENTO (ACUMULADA) | Secretaría del Interior - Comité Departamental de Libertad Religiosa |  | - | 0.17 | 0.83 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | [7 empty] | No se tiene programada esta actividad para la vigencia 2023
|  | Cooperación al desarrollo | Cooperación interreligiosa | Apoyar a las entidades del sector interreligioso y sus organizaciones afines de voluntariado, en la búsqueda, gestión e implementación de procesos de cooperación nacional e internacional pública y privada (sur- sur / norte- sur) para fortalecer la incidencia de sus propósitos misionales y quehacer social, en el marco de su actividad confesional y en atención a la libertad religiosa, de culto y de conciencia. |  |  |  |  | Realizar 3 acciones de apoyo a las entidades del sector interreligioso en la busqueda, gestión e implementación de procesos de cooperación nacional e internacional para fortalecer su incidencia social. | # de acciones de apoyo para la búsqueda y gestión en el proceso de cooperación nacional e internacional realizadas | [13 empty] | 1 | 0 | [5 empty] | No se programo esta actividad para este trimestre | bar: 2020 to 2026; 2028
3 | 3. PARTICIPACIÓN E INCIDENCIA SOCIAL | Familia y entornos protectores | Tejido familiar y comunitario | Apoyar proyectos y/o actividades que desde el quehacer misional del sector interreligioso y confesional permitan promocionar y fortalecer los valores, principios y prácticas para la sana convivencia y cohesión de las familias, así como la atención integral a sus miembros. | ok |  |  | N.D | Apoyar 1 proyecto y/o actividad del sector interreligioso que permitan promocionar y fortalecer los valores, principios y prácticas para la sana convivencia y cohesión de las familias, así como la atención integral a sus miembros | 1 proyecto y/o actividad apoyada | MANTENIMIENTO (ACUMULADA) | Secretaría del Interior, | [11 empty] | 1 | 0 | [5 empty] | No se programo esta actividad para este trimestre. | bar: 2020 to 2029
|  |  |  | Apoyar a las organizaciones del sector interreligioso y confesional en la implementación de acciones para la construcción de tejido social y transformación positiva de contextos comunitarios, tendientes a fortalecer las redes de prevención y protección de familias y comunidades. | ok |  |  | N.D | Apoyar 1 acción del sector interreligioso y confesional para la construcción del tejido social y transformación posotiva de contextos comunitarios en el Departamento del Quindío | 1 acción del sector interreligioso apoyada | MANTENIMIENTO (ACUMULADA) | Secretaría del interior, Secretaría de Familia. | [11 empty] | 1 | 0 | [5 empty] | No se programo esta actividad para este trimestre. | bar: 2020 to 2029
|  |  |  | Acompañar la participación del sector interreligioso en el proceso de implementación de la política pública de familia vigente en el departamento del Quindío. | ok |  |  | N.D | Promover (1) acción de acompañamiento para la participación del sector interreligioso en la implementación de la Política Pública de Familia | # de acciones para la participación del Sector Interreligioso promovidas | MANTENIMIENTO (ACUMULADA) | Secretaría del Interior | [11 empty] | 1 | 0 | [5 empty] | No se programo esta actividad para este trimestre. | bar: 2020 to 2029
|  | Civilidad y libertad religiosa | Sistema educativo y formación social | Brindar acompañamiento a las instituciones públicas y privadas de los diferentes niveles de oferta educativa, en asuntos relacionados con la libertad religiosa, de cultos y conciencia para fomentar la convivencia escolar pacífica. | ok |  |  | N.D | Brindar el acompañamiento a las instituciones educativas públicas y privadas en asuntos relacionados con la Libertad Religiosa. / | # de Instituciones Educativas acompañadas / | MANTENIMIENTO (ACUMULADA) | Secretaría del Interior - Secretaría de Educación. |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 0 | [5 empty] | No se programo esta actividad para este trimestre.
[9 empty] | Crear la ruta de acompañamiento a las instituciones públicas y privadas en asuntos relacionados con la libertad religiosa, de cultos y conciencia para fomentar la convivencia escolar pacifica. | Ruta de acompañamiento creada | MANTENIMIENTO (ACUMULADA) | Secretaría del Interior - Secretaría de Educación. | [11 empty] | 1 | 0 | [5 empty] | No se programo esta actividad para este trimestre. | bar: 2023 to 2029
|  |  |  | Promover que el derecho a la libertad religiosa, de cultos y conciencia sea considerado y adoptado en los manuales de convivencia escolar en las instituciones educativas del Quindío, con el fin de impulsar la cultura de no discriminación, tolerancia y no estigmatización por motivos religiosos. | ok |  |  | N.D | Promover en el 10% (cada año) de las instituciones educativas adscritas a la Secretaría de Educación del Departamento y a la Secretaría de Educación Municipal de Armenia la adopción del derecho a la libertad religiosa, de cultos y conciencia en los manuales de convivencia. | % de Instituciones educativas donde se fomente la inclusión del derecho a la Libertad Religiosa en los manuales de convivencia promovido | MANTENIMIENTO (ACUMULADA) | Secretaría de Educación, |  | - |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10 | 0 | [5 empty] | No se programo esta actividad para este trimestre.
|  |  |  | Realizar campañas para la no discriminación por asuntos religiosos o de conciencia en las instituciones educativas bajo los parámetros establecidos en la Ley 1620 del 2013 y la legislación de libertad religiosa, de cultos y conciencia, adoptando medidas de difusión, preventivas y correctivas en contra del acoso escolar. | ok |  |  |  | Realizar 1 campaña para la no discriminación por asuntos religiosos o de conciencia en las instituciones educativas adscritas al Departamento del Quindío | # de campañas realizadas | MANTENIMIENTO (ACUMULADA) | Secretaría del Interior | [11 empty] | 1 | 0 | [5 empty] | No se programo esta actividad para este trimestre. | bar: 2020 to 2029
|  |  |  | Promover espacios de sensibilización, diálogos y ejercicios académicos con diversos actores de las comunidades educativas (asociaciones/consejos de padres de familia, equipos directivos y docentes, y estudiantes), que impulsen el reconocimiento y respeto del derecho de libertad religiosa, de culto y conciencia. | ok |  |  |  | Promover en el 10% (cada año) de las instituciones educativas adscritas a la Secretaría de Educación del Departamento y a la Secretaría de Educación Municipal de Armenia espacios de sensibilización, dialogos y ejercicios académicos con la comunidad educativa para impulsar el respeto y reconocimiento del derecho a la Libertad Religiosa | % de instituciones educativas con espacios de sensibilización promovidos |  |  |  | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | [5 empty] | No se programo esta actividad para este trimestre.
|  |  | Cultura y cambio social | Apoyar proyectos y/o actividades que desde los objetivos sociales y metas del sector interreligioso y confesional contribuyan a la difusión, construcción y/o recreación de expresiones culturales y manifestaciones artísticas en los municipios del Quindío. | ok |  |  | N.D | Promover y apoyar 5 proyectos y/o actividades que contribuyan en la difusión, construcción y/o recreación de expresiones culturales desde los objetivos sociales y metas del sector interreligioso | # de proyectos y/o actividades promovidas y apoyadas | INCREMENTO (NO ACUMULADA) | Secretaría de Interior - Secretaría de Cultura - Comité Departamental de Libertad Religiosa |  | - | - | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | [5 empty] | No se programo esta actividad para este trimestre.
|  |  |  | Apoyar proyectos y/o acciones de estudio, investigación y análisis del hecho, la cultura y la pluralidad religiosa en la sociedad del Quindío. | ok |  |  | N.D | Apoyar 5 proyectos y/o acciones de estudio del hecho, la cultura y la pluralidad religiosa en la sociedad del Quindío | # de proyectos y/o acciones de estudio apoyados | INCREMENTO (NO ACUMULADA) | Secretaría del Interior - Secretaria de Educación | [11 empty] | 1 | 0 | [5 empty] | No se programo esta actividad para este trimestre. | bar: 2020 to 2029
|  | Inclusión social y paz territorial | Atención poblacional diferencial | Apoyar a las organizaciones del sector interreligioso y confesional en el diseño, gestión e implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad de vida de la población y contribución al cumplimiento de los ODS, en los ámbitos de salud, educación, primera infancia, niñez, adolescencia y juventud, grupos étnicos, género, discapacidad y poblaciones en vulnerabilidad extrema, entre otros, a partir de enfoques relacionados con la libertad religiosa y de cultos. | ok |  |  | N.D | Brindar en los 12 municipios del Departamento el acompañamiento al sector interreligioso y confesional en diseño, gestión o implementacion de acciones para el mejoramiento de la calidad de vida de la población en cumplimiento de los ODS. | # de municipios con acompañamientos brindados | MANTENIMIENTO (ACUMULADA) | Secretaría del Interior |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | No se realizo esta actividad en este trimestre.
|  |  |  | Acompañar a las organizaciones del sector interreligioso y confesional en la difusión y desarrollo de prácticas de inclusión positiva para las personas o grupos poblacionales atendidas bajo el enfoque diferencial en la oferta integral del Estado. | ok |  |  | N.D | Acompañar en los 12 municipios del Departamento a las entidades religiosas y sus organizaciones para la difusión, desarrollo y prácticas positivas para población bajo enfoque diferencial | # de municipios con entidades religiosas acompañadas | MANTENIMIENTO (ACUMULADA) | Secretaría del Interior - Comité Departamental de Libertad Religiosa |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | No se realizo esta actividad en este trimestre.
|  |  |  | Reconocer el aporte social de las entidades religiosas y sus organizaciones, en programas y proyectos que contribuyen al bienestar de las comunidades en acciones orientadas a la salud, educación, primera infancia, niñez, adolescencia y juventud, grupos étnicos, discapacidad y población en vulnerabilidad extrema. |  |  |  | N.D | Realizar 1 reconocimiento de aporte social de las entidades religiosas y sus organizaciones, en programas y proyectos que contribuyen al bienestar de las comunidades | # de reconocimientos a las entidades religiosas realizado | MANTENIMIENTO (ACUMULADA) | Secretaría del Interior | [11 empty] | 1 | 0 | [5 empty] | No se programo esta actividad en este trimestre. | bar: 2020 to 2029
|  |  | Seguridad, paz y reconciliación | Apoyar a las organizaciones del sector interreligioso y confesional en el diseño, gestión e implementación de proyectos y/o acciones que en sus ámbitos de actuación contribuyan al perdón, la reconciliación, la mejora en las condiciones de seguridad, la protección de la vida, y la consolidación de la paz territorial, desde la perspectiva de la libertad religiosa, de culto y conciencia. | OK |  |  | N.D | Promover y apoyar en los 12 municipios del Departamento a las organizaciones del sector interreligioso y confesional en el diseño, gestión e implementación de proyectos y/o acciones que en sus ámbitos de actuación contribuyan al perdón, la reconciliación, la mejora en las condiciones de seguridad, la protección de la vida, y la consolidación de la paz territorial, desde la perspectiva de la libertad religiosa, de culto y conciencia. | # de municipios del Departamento promovidos y apoyados | MANTENIMIENTO (ACUMULADA) | secretaria del interior |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | No se realizo esta actividad
|  |  |  | Promover espacios para la participación social y el fortalecimiento de los líderes del sector interreligioso en mecanismos alternativos para la solución pacífica de conflictos en sus territorios. | ok |  |  | N.D | Promover en los 12 municipios del Departamento espacios para el fortalecimiento de los lideres religiosos en mecanismos alternativos de solución de conflictos | # de municipios promovidos | MANTENIMIENTO (ACUMULADA) | Secretaría de Interior |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 5 | 100 | 585000 | 585000 | 100 | En el primer trimestre se promovio en 5 municipios el fortalecimiento de los lideres religiosos en mecanismos alternativos de solucion de conflictos- Armenia, Montenegro, Circasia, Genova, Calarca
|  |  |  | Apoyar la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas, en el marco de la reconciliación nacional, y con la participación de las entidades del sector interreligioso. | ok |  |  | N.D | Apoyar la participación del sector interreligioso en la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas | Día Nacional de la Memoria y solidaridad con las víctimas con participación del sector interreligioso conmemorado y apoyado | MANTENIMIENTO (ACUMULADA) | comité departamental de politica religiosa y de cultos - Secretaría del Interior | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | No se programo esta actividad en este trimestre. | bar: 2020 to 2029
Note on J34: usuario: La misma inquietud en cuanto a las instituciones educativas, se deben de tomar en consideración solo las instituciones educativas al Departamento o también las de Armenia, tomando en cuenta que Armenia se encuentra certificado.
Note on J40: usuario: Se puede realizar por medio de apoyo a proyectos, que pueden ser cada 2 años, o por los municipios o por numero de entidades religiosas