## Menú
Contrato de Consultoría N° 019 de 2018
CONSTRUCCIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRODUCCIÓN, CONSUMO SOSTENIBLE Y GESTIÓN INTEGRAL DE ASEO
Producto N°9: Articulación y formulación de la política de Producción, Consumo sostenible y Gestión Integral de Aseo en el departamento.
Consultoría y Dirección de Proyectos SAS
Bogotá D.C., octubre de 2019
Anexo A - PAS
Anexo B - PAS Costos Política
Anexo C - PAS Costos cuatrienio

## ANEXO A - PAS
ARTICULACIÓN Y FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRODUCCIÓN, CONSUMO SOSTENIBLE Y GESTIÓN INTEGRAL DE ASEO EN EL DEPARTAMENTO
PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO - PAS
[11 empty] | Metas temporales |  |  |  | METAS DE RESULTADO |  | Línea base |  | METAS DE AVANCE ESPERADO (%)
Objetivo | Importancia relativa del objetivo (%) | Acción | Importancia relativa de la acción (%) | Tipo Acción | Acciones relacionadas | Entidad Responsable | Otras partes interresadas | Área | Persona de contacto | Correo electrónico | Inicio | Fin | Duración esperada (años) | Periodica | Prueba de cumplimiento | Cantidad | Valor base | Año base | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Meta Final (%)
Objetivo 1. Lograr la articulación interinstitucional e intersectorial de tal manera que se definan responsabilidades específicas enfocadas al cumplimiento de la política departamental. | 12% | 1.1 Socializar la política y establecer las voluntades de los municipios para participar, como resultado de esta actividad se debe lograr un documento que plasme el acuerdo de entendimiento y compromisos entre los municipios | 2% | Gestión | 1.5, 2.7, 4.1, 4.5, 5.2, 5.4, 6.1, 7.3, 8.4 | Gobernación | Alcaldías |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 0.16944 |  | [Actas de reunión] Acuerdo de voluntades | 1 | N/A |  | 100% | [11 empty] | 100%
|  | 1.2 Definir el manual de competencias y responsabilidades de las instituciones involucradas, el cual debe contener el organigrama de la gestión departamental de residuos sólidos y procedimiento. | 3% | Producto | 1.1 | Gobernación | Alcaldías |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-08-30 | 0.25 |  | Manual de competencias y responsabilidades | 1 | N/A |  | 100% | [11 empty] | 100%
|  | 1.3 Desarrollar mesa de trabajo con los municipios para armonizar la política y PGIRS regional con los planes municipales que los entes territoriales deben actualizar cada 4 años. | 1.6% | Gestión | 1.1 | Gobernación | Alcaldías |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 0.67778 |  | [Actas de reunión] Resoluciones actualización PGIRS municipal | 12 | N/A |  | 100% | [11 empty] | 100%
|  | 1.4 Ajustar los instrumentos de ordenamiento territorial (POT, EOT, PBOT) de los municipios, acorde con las necesidades de infraestructura para la GIRS del territorio. | 2.4% | Producto | 4.5, 5.1, 5.2, 5.4, 6.2 | Alcaldías, Concejos mun. | CRQ, gremios, comunidad |  |  |  | 2020-08-30 | 2021-12-30 | 1.3528 |  | Acuerdo del Concejo municipal con ajuste POT/EOT/PBOT | 12 | N/A |  | 50% | 50% | [10 empty] | 100%
|  | 1.5 Armonizar los planes y programas ambientales que desarrollan las entidades públicas y privadas con los principios de la Política departamental de producción, consumo sostenible y gestión integral de aseo, a través de la implementación de mesas técnicas. | 3% | Producto | 7.1, 7.2, 7.3 | Alcaldías | Gremios |  |  |  | 2020-07-01 | 2021-06-01 | 0.93056 | c/4 años | [Actas de reunión] Acuerdo de voluntades con cronograma de trabajo de los gremios | por definir | N/A |  | 50% | 50% |  |  | 50% | 50% |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
Objetivo 2. Promover la educación y cultura de todos los generadores de residuos del Departamento del Quindío como base para fomentar la prevención, reutilización, adecuada separación en la fuente, presentación y entrega al prestador del servicio público de aseo o gestor autorizado según corresponda. | 21% | 2.1 Desincentivar el consumo de icopor y plásticos de un solo uso (desechables) en el sector de la hotelería, entidades gubernamentales, oficinas, establecimientos educativos, entre otros, para el expendio y consumo de alimentos, con reducción progresiva hasta la eliminación de su consumo. | 2% | Resultado | NO | Alcaldías | Gremios, CRQ |  |  |  | 2021-01-01 | 2031-12-01 | 11.0722 | ACUM. | Informe anual de avance | 12 | a definir | 2020 |  | 5% | 15% | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% | 75% | 85% | 95% | 100% | 100%
|  | 2.2 Desincentivar el uso de papel para la generación de documentos en el marco de la directriz “Cero papel en la administración pública” del Ministerio de las TIC y fomentar que dicha práctica se amplíe a todos los estamentos de la sociedad quindiana. | 3% | Resultado | NO | Gobernación, Alcaldías | Gremios, CRQ |  |  |  | 2021-01-01 | 2031-12-01 | 11.0722 |  | Informe anual de avance | 12 | a definir | 2020 |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 2.3 Diseñar un manual para el manejo diferenciado de residuos por corrientes para la utilización de los diferentes generadores, Por intermedio del PAP-PDA como entidad líder de la política en el departamento. | 2% | Producto | NO | Gobernación | CRQ |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-12-01 | 0.425 |  | Manual para el manejo diferenciado de residuos por corrientes | 1 | N/A |  | 100% | 100%: 100%
|  | 2.4 Difundir las buenas prácticas para el manejo de residuos sólidos masivamente en el territorio del departamento, a través de la publicación en medios digitales y escritos a nivel regional sobre las acciones que debe implementar la población. | 3% | Gestión | 2.5, 2.6 | Gobernación, Alcaldías | Gremios, Medios |  |  |  | 2020-04-01 | 2031-12-01 | 11.8361 | c/4 años | Informe anual de actividades del plan de comunicaciones | 13 | N/A | 2020 | 10% | 25% | 30% | 35% | 10% | 25% | 30% | 35% | 10% | 25% | 30% | 35% | 100%
|  | 2.5 Educar a la población sobre el manejo diferenciado de residuos según su corriente, que involucre metas de aprendizaje e interiorización, informando a la comunidad qué residuos se deben entregar a la empresa que presta el servicio de aseo, cuáles al reciclador de oficio y cuáles a los gestores autorizados. | 2% | Gestión | 2.4, 2.6 | Gobernación, Alcaldías | ESP, Gremios, Medios |  |  |  | 2020-04-01 | 2031-12-01 | 11.8361 | c/4 años | Informe anual de actividades del plan de educación | 13 | N/A | 2020 | 10% | 25% | 30% | 35% | 10% | 25% | 30% | 35% | 10% | 25% | 30% | 35% | 100%
|  | 2.6 Desarrollar programas de capacitación a docentes con el fin de incluir los principios de la política en la elaboración de los Programas Ambientales Escolares, PRAE, como medio para fomentar la gestión adecuada de residuos, a través de cursos dirigidos por la secretaria de educación departamental, con apoyo de la Autoridad ambiental regional CRQ y el PAP-PDA, como entidad promotora de la política. | 3% | Producto | 2.4, 2.5 | Alcaldías | PDA, CRQ |  |  |  | 2020-04-01 | 2031-12-01 | 11.8361 | c/4 años | Informe anual de actividades del plan de capacitación | 13 | N/A | 2020 | 10% | 25% | 30% | 35% | 10% | 25% | 30% | 35% | 10% | 25% | 30% | 35% | 100%
|  | 2.7 Implementar un programa de gestión interna de residuos de obligatorio cumplimiento para las entidades públicas, mediante la expedición de normatividad departamental. | 2% | Resultado | 1.1 | Gobernación | Alcaldías, CRQ |  |  |  | 2020-04-01 | 2031-12-01 | 11.8361 | c/4 años | Informe anual de actividades del PIGA | 13 | N/A | 2020 | 10% | 25% | 30% | 35% | 10% | 25% | 30% | 35% | 10% | 25% | 30% | 35% | 100%
|  | 2.8 Propiciar entre los artesanos quindianos el diseño de productos en materiales amigables con el medio ambiente o de larga duración, para la sustitución de bolsas y recipientes plásticos en general. | 2% | Gestión | 2.1 | Alcaldías | Artesanos |  |  |  | 2021-01-01 | 2025-12-01 | 4.9861 |  | Informe anual de artesanos capacitados | por definir | a definir | 2020 |  | 5%: 20%; 15%: 20%; 25%: 20%; 35%: 20%; 45%: 20%; 100%: 100%
|  | 2.9 Incentivar entre los comerciantes de abarrotes y productos de aseo, la venta de productos a granel y su empaque en recipientes retornables. | 2% | Resultado | NO | Gobernación, Alcaldías | Gremios, Medios |  |  |  | 2026-01-01 | 2030-12-01 | 4.9861 |  | Informe anual de comerciantes vinculados | por definir | a definir | 2024 |  | 55%: 20%; 65%: 20%; 75%: 20%; 85%: 20%; 95%: 20%; 100%: 100%
Objetivo 3. Formalizar y fortalecer a los recicladores de oficio del Departamento del Quindío como personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento en el servicio público de aseo y como actores clave en la minimización de residuos que van a disposición final y que contribuyen al cumplimiento de los principios de economía circular. | 10% | 3.1 Mantener actualizado el censo de recicladores del departamento, acorde con la normatividad vigente, al inicio del periodo constitucional del alcalde municipal, con la actualización del PGIRS. | 1.5% | Producto | 3.2, 3.4 | Alcaldías | org. De reciclaje y bodegas |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-12-01 | 0.425 | c/4 años | Informe del Censo (c/ 4 años) | 12 | 169 | 2018 | 100% | 35%: 100%; 75%: 100%; 100%: 100%
|  | 3.2 Implementar y hacer seguimiento al Plan de formalización de los recicladores formulado en el PGIRS regional. | 3% | Gestión | 3.1, 3.4 | Alcaldías | Recicladores |  |  |  | 2020-04-01 | 2031-12-01 | 11.8361 | c/4 años | Informe anual de formalización de recicladores | 12 | N/A |  | 30% | 50% | 10% | 10% | 30% | 50% | 10% | 10% | 30% | 50% | 10% | 10% | 100%
|  | 3.3 Implementar y hacer seguimiento al programa de reconocimiento social de los recicladores formulado en el PGIRS regional. | 2% | Gestión | 3.1, 3.2 | Alcaldías | Recicladores, ciudadanía |  |  |  | 2020-01-01 | 2031-12-01 | 12.0889 | c/4 años | Informe anual de reconocimiento de recicladores | 12 | N/A |  | 13.3% | 20% | 33.33% | 33.33% | 13.3% | 20% | 33.33% | 33.33% | 13.3% | 20% | 33.33% | 33.33% | 99.96%
|  | 3.4 Capacitar a los recicladores de oficio, mediante convenios entre las organizaciones de recicladores y las entidades educativas del departamento, a través de la gestión del PAP-PDA como líder del PGIRS regional. | 3.5% | Gestión | 2.5 | Gobernación, Alcaldías | org. De reciclaje, entidades educ. |  |  |  | 2022 | 2030 | 8 | c/4 años | Informe anual decapacitación de recicladores |  | 169 | 2018 |  | 15%: 50%; 25%: 50%; 55%: 50%; 65%: 50%; 85%: 50%; 95%: 50%; 100%: 100%
Objetivo 4. Fortalecer la prestación del servicio público de aseo, de tal manera que los residuos sólidos ordinarios se recojan de manera separada según las principales corrientes diferenciadas (residuos orgánicos aprovechables, residuos inorgánicos aprovechables y residuos no aprovechables) | 14% | 4.1. Estructurar la cadena de valor de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos a partir de los grandes generadores como plazas de mercados y FRUVER, así como residuos de corte de césped y poda de árboles e incorporación gradual de residuos orgánicos de origen domiciliario. | 2.2% | Producto RESULTADO | 1.1 | Gobernación, alcaldías | ESP CRQ |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-12-01 | 0.425 |  | Informes de estructuración de la cadena de valor de RSO | 12 |  |  | 100% | 100%: 100%
|  | 4.2. Propiciar, con los prestadores del servicio ordinario, la recolección selectiva de los residuos orgánicos, para garantizar el suministro de calidad, a las infraestructuras de tratamiento que se implementen en la región y extenderlo progresivamente a los usuarios domiciliarios, en concordancia con el PGIRS. | 3% | Gestión Producto | 4.3, 8.2 | Alcaldías | ESP |  |  |  | 2021-01-01 | 2031-12-01 | 11.0722 | ACUM. | [Actas comité coordinador PGIRS] Municipios con recolección selectiva de RSO | 12 |  |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 41.67% | 50% | 58.33% | 66.67% | 75% | 83.33% | 91.67% | 100% | 100%
|  | 4.3. Fortalecer la recolección selectiva de residuos aprovechables inorgánicos a cargo de las organizaciones de recicladores, para que estas sean realizadas de manera costo-efectiva. | 3% | Resultado | 4.2 | Alcaldías | Org. De Recicladores, ciudadanía |  |  |  | 2020-07-01 | 2031-12-01 | 11.5833 | ACUM. | Municipios con recolección selectiva, cantidad de MPR recolectadas | 12 |  |  | 8% | 24.3% | 40.8% | 57.4% | 65.9% | 78.7% | 91.5% | 95.5% | 97.6% | 99.6% | 99.8% | 100% | 100%
|  | 4.4. Hacer seguimiento a los centros de acopio municipales operados por las organizaciones de recicladores y velar porque la infraestructura y equipos permanezcan en adecuadas condiciones de funcionamiento. | 2.3% | Gestión Producto | 4.2, 4.3 | Alcaldías | Org. De Recicladores |  |  |  | 2020-04-01 | 2031-12-01 | 11.8361 | c/4 años | [Actas comité coordinador PGIRS] Informes de seguimiento a los CAM y num. que opera adecuadamente | 11 | 11 | 2019 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 4.5. Verificar que los PGIRS y POT garanticen la disponibilidad de áreas con condiciones adecuadas para ubicación de sitos de disposición final de residuos sólidos no aprovechables. | 2% | Producto | 1.1, 1.4, 4.5 | Gobernación | Alcaldías |  |  |  | 2020 | 2021 | 1 |  | [Actas comité coordinador PGIRS] Pgirs q' incluyen zonas aptas acordes POT | 12 |  |  | 50% | 5%: 50%; 100%: 100%
|  | 4.6. Llevar registros de cantidades de residuos aprovechados, por corriente (orgánico e inorgánico) y por municipio, con el fin de generar indicadores y evaluar la efectividad de la política. | 1.5% | Producto | 5.1, 6.4, 8.5 | Alcaldías | CRQ |  |  |  | 2020-04-01 | 2031-12-01 | 11.8361 | ACUM. | Informe anual de cantidades aprovechadas | 12 | 944 t | 2019 | 25% | 50% | 60% | 70% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Objetivo 5. Impulsar la gestión adecuada de residuos de construcción y demolición, RCD, realizada por gestores autorizados y privilegiando estrategias que consideren la jerarquía de residuos: 1) Prevención de la generación, 2) Reducción con estrategias como la reutilización y la segregación en fuente 3) Aprovechamiento y tratamiento, 4) Disposición final, con eficiencia ambiental, económica y financiera. | 10% | 5.1 Elaborar estudios de caracterización y cuantificación de RCD que permitan obtener indicadores con el fin de dimensionar la demanda de los sitios de aprovechamiento y disposición final, a mediano y largo plazo | 2% | Producto | 1.4, 4.6, 6.4, 8.5 | Alcaldías | CRQ, Gremios |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 3.0417 |  | Estudios de caracterización y cuantificación | 12 | N/D |  | 50% | 5%: 75%; 15%: 100%; 100%: 100%
|  | 5.2 Verificar que los municipios en sus PGIRS y POT garanticen la disponibilidad de áreas con condiciones adecuadas para ubicación de puntos limpios y sitios de disposición final de RCD, acorde con los requerimientos de la autoridad ambiental. | 2.5% | Gestión | 1.1, 1.4 | Gobernación | Alcaldías |  |  |  | 2021 | 2029 | 8 |  | [Actas comité coordinador PGIRS] Pgirs q' incluyen zonas aptas acordes POT | 12 |  |  |  | 5%: 33.3%; 45%: 33.3%; 85%: 33.3%; 100%: 99.9%
|  | 5.3 Aunar esfuerzos entre la administración pública, CAMACOL y demás gremios interesados, para fomentar proyectos de gestión integral de RCD y consolidación de gestores especializados en el departamento. | 3% | Gestión | 1.1 | Gobernación | Gremios |  |  |  | 2022-01-01 | 2026-12-01 | 4.9861 |  | [actas de reunión] Proyectos de gestión de RCD formulados y viabilizados |  |  |  |  | 15%: 20%; 25%: 20%; 35%: 20%; 45%: 20%; 55%: 20%; 100%: 100%
|  | 5.4 Divulgar la oferta de gestores y sitios autorizados para el manejo de los RCD, y coordinar acciones con la policía y demás las autoridades, para sancionar el arrojo clandestino. | 2.5% | Gestión | 1.1, 1.4 | Alcaldías | Gestores, gremios |  |  |  | 2022-01-01 | 2031-12-01 | 10.0583 |  | [Actas comité coordinador PGIRS] Informe anual de gestión | 12 |  |  |  |  | 50% | 50% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
Objetivo 6. Gestionar estrategias posconsumo y de responsabilidad extendida del productor como actor fundamental en la priorización de la gestión de residuos por jerarquías: 1) Prevención de la generación, 2) Reducción con estrategias como la segregación en fuente 3) Aprovechamiento y tratamiento, 4) Eliminación y disposición final, con eficiencia ambiental, económica y financiera. | 10% | 6.1 Conformar una mesa técnica para la coordinación de las acciones de los programas de residuos posconsumo a nivel departamental. | 2% | Gestión | 1.1. | Gobernación, CRQ | Alcaldías, gestores |  |  |  | 2020-04-01 | 2031-12-01 | 11.8361 |  | [Actas de reunión] Acuerdos sectoriales | 1 por sector | N/A |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 6.2. Utilizar medios masivos para informar a la comunidad sobre las fechas y sitios de recepción de residuos posconsumo, con base en el calendario acordado con los gestores y la Autoridad ambiental | 2% | Gestión | 1.4 | Alcaldías | CRQ, gestores |  |  |  | 2020-04-01 | 2031-12-01 | 11.8361 |  | Infiorme anual de actividades del plan de comunicación masiva | 1 por corriente |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 6.3 Promover la habilitación de al menos un punto de recolección de residuos posconsumo en cada municipio, con el fin de ampliar la cobertura de los programas realizados por los gestores. | 3% | Producto | NO | Alcaldías | CRQ, Gestores |  |  |  | 2020-04-01 | 2031-12-01 | 11.8361 |  | Puntos de recolección habilitados | 12 |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 6.4 Llevar estadísticas por corriente y municipio de todos los programas de gestión posconsumo adelantados en el departamento, con el fin de estimar la demanda y adecuar en consonancia los puntos de recolección y la frecuencia. | 3% | Producto | 4.6, 5.1 | CRQ | Alcaldías, gestores |  |  |  | 2021-01-01 | 2031-12-01 | 11.0722 |  | Informe anual de cantidades recolectadas, por corriente y por municipio | 12 |  |  | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Objetivo 7. Fortalecer las relaciones entre la industria, la academia y las organizaciones de recicladores con el fin de ampliar su portafolio de bienes y servicios | 7% | 7.1 Desarrollar convenios entre las organizaciones de recicladores y la industria que compra el material recuperado, con el fin de garantizar las mejores condiciones de precio, frecuencia y calidad. | 3.5% | Producto | 1.1, 1.5, 7.2, 7.3 | org. De reciclaje, Industria | Gobernación, gremios |  |  |  | 2022-01-01 | 2025-12-01 | 3.9722 |  | [Actas de reunión] Convenios suscritos con la industria | por definir |  |  |  | 15%: 25%; 25%: 25%; 35%: 25%; 45%: 25%; 100%: 100%
|  | 7.2 Desarrollar convenios entre la industria, la academia y las organizaciones de recicladores con el fin de implementar nuevas tecnologías para la elaboración de productos con material recuperado. | 2% | Producto | 1.1, 1.5, 7.1, 7.3 | org. De reciclaje, Industria, Academia | Gobernación, gremios |  |  |  | 2023-01-01 | 2027-12-01 | 4.9861 |  | [Actas de reunión] Convenios suscritos industria-academia-org. Recic. | por definir |  |  |  | 25%: 20%; 35%: 20%; 45%: 20%; 55%: 20%; 65%: 20%; 100%: 100%
|  | 7.3 Convocar a los gremios para generar nuevos proyectos que permitan la integración de las organizaciones de recicladores a la gestión interna de los residuos. | 1.5% | Gestión | 1.1, 1.5, 7.1, 7.2 | Gobernación | Gremios, org. De reciclaje |  |  |  | 2023-01-01 | 2026-12-01 | 3.9722 |  | [Actas de reunión] Convenios suscritos gremiso-org. Recic. | por definir |  |  |  | 25%: 25%; 35%: 25%; 45%: 25%; 55%: 25%; 100%: 100%
Objetivo 8. Fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos en la zona rural del departamento. | 16% | 8.1 implementar campañas de sensibilización y educación sanitaria y ambiental sobre el adecuado manejo interno de los residuos sólidos y la importancia de entregarlos al servicio de recolección cuando este se encuentre disponible. | 1.5% | Gestión | 2.4, 2.5, 2.6 | Alcaldías | ESP, JAC Veredales, medios |  |  |  | 2022-01-01 | 2031-12-01 | 10.0583 |  | Informe anual de actividades del plan de sensibilización y educación en zona rural | 12 |  |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 8.2 identificar los centros poblados y áreas rurales que, por su ubicación, conectividad y demanda cumplan las condiciones para contar con un servicio de recolección que resulte financieramente sostenible según los objetivos del prestador del servicio. | 3% | Gestión | 4.2, 4.3 | Alcaldías | ESP |  |  |  | 2023-01-01 | 2024-12-01 | 1.9444 |  | [Actas comité coordinador PGIRS] Pgirs identifican zonas aptas para recolección | 12 |  |  |  | 25%: 50%; 35%: 50%; 100%: 100%
|  | 8.3 Fomentar alianzas estratégicas para capacitar a los habitantes de la zona rural en tecnología apropiadas de aprovechamiento de RSO. | 2% | Gestión | 1.1 | Alcaldías, CRQ | ESP, JAC-Veredales |  |  |  | 2025-01-01 | 2030-12-31 | 6.0833 |  | [Actas de reunión] Convenios de capacitación suscritos | por definir |  |  |  | 45%: 50%; 55%: 50%; 85%: 50%; 95%: 50%; 100%: 100%
|  | 8.4 Fomentar las buenas prácticas para el manejo de residuos peligrosos resultantes de la actividad agropecuaria. | 3% | Resultado | 1.1 | Gobernación, Gremios, CRQ | Alcaldías, Medios |  |  |  | 2022-01-01 | 2031-12-31 | 10.1417 |  | [Actas de reunión] Informe anual de actividades | por definir |  |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 8.5 Llevar estadísticas por corriente y municipio de todos los programas de gestión posconsumo aplicados en el área rural del departamento, con el fin de estimar la demanda y adecuar en consonancia los puntos de acopio temporal y las frecuencias de recolección | 2% | Producto | 4.6, 5.1, 6.4 | CRQ | Alcaldías, gremios |  |  |  | 2022-01-01 | 2031-12-31 | 10.1417 |  | Informe anual de cantidades recolectadas | 12 | por definir | 2021 |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 8.6 Identificar y coordinar acciones para la erradicación de puntos críticos de arrojo clandestino de residuos sólidos. | 2.2% | Gestión Producto | NO | Alcaldías | ESP, JAC-Veredales |  |  |  | 2021-01-01 | 2031-12-31 | 11.1556 | c/4 años | Informe anual de actividades y cantidades recolectadas | 12 |  |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99%
|  | 8.7 Coordinar acciones para implementar el acopio temporal de residuos reciclables y su transporte a los centros de acopio municipal. | 2.3% | Gestión Producto | 7.1, 7.2, 7.3 | Alcaldías | ESP, JAC-Veredales |  |  |  | 2021-01-01 | 2031-12-31 | 11.1556 | ACUM. | Informe anual de actividades y cantidades recolectadas | 12 | por definir | 2021 |  | 9.561% | 19.4% | 26.73% | 37.93% | 48.99% | 60.06% | 71.04% | 82.03% | 93.05% | 96.54% | 100% | 100%
Total | 100% |  | 100%
Menú
Note on O10: Se acumula el 100% de cumplimiento o avance durante los 4 años de cada administración municipal
Note on O14: Se acumula el 100% de cumplimiento o avance durante los 4 años de cada administración municipal
Note on O15: Se acumula el 100% de cumplimiento o avance durante los 4 años de cada administración municipal
Note on O16: Se acumula el 100% de cumplimiento o avance durante los 4 años de cada administración municipal
Note on O17: Se acumula el 100% de cumplimiento o avance durante los 4 años de cada administración municipal
Note on O21: Se acumula el 100% de cumplimiento o avance durante los 4 años de cada administración municipal
Note on O22: Se acumula el 100% de cumplimiento o avance durante los 4 años de cada administración municipal
Note on O23: Se acumula el 100% de cumplimiento o avance durante los 4 años de cada administración municipal
Note on O27: Se acumula el 100% de cumplimiento o avance durante los 4 años de cada administración municipal

## ANEXO B - PAS Costos Política
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Miles $
LÍNEAS DE POLITICA | Programa PGIRS | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12 | TOTAL
1. Lograr la articulación interinstitucional e intersectorial de tal manera que se definan responsabilidades específicas enfocadas al cumplimiento de la política departamental. | 1. Programa institucional del Aprovechamiento | 300520 | 32200 | 32200 | 32200 | 41375 | 41375 | 41375 | 41375 | 49415 | 49415 | 49415 | 49415 | 760280
2. Promover la educación y cultura de todos los generadores de residuos del Departamento del Quindío como base para fomentar la prevención, reutilización, adecuada separación en la fuente, presentación y entrega al prestador del servicio público de aseo o gestor autorizado, según corresponda. | 3. Educación y sensibilización | 735105 | 243705 | 217305 | 217305 | 382490 | 488390 | 255490 | 445990 | 295850 | 573025 | 299025 | 299025 | 4452705
3. Formalizar y fortalecer a los recicladores de oficio del Departamento del Quindío como personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento en el servicio público de aseo y como actores clave en la minimización de residuos que van a disposición final y que contribuyen al cumplimiento de los principios de economía circular. | 2. Inclusión de Recicladores | 1350100 | 262430 | 268780 | 268780 | 564300 | 419600 | 306100 | 306100 | 792000 | 349500 | 457500 | 351500 | 5696690
4. Fortalecer la prestación del servicio público de aseo, de tal manera que los residuos sólidos ordinarios se recojan de manera separada según las principales corrientes diferenciadas (residuos orgánicos aprovechables, residuos inorgánicos aprovechables y residuos no aprovechables). | 4. Recolección selectiva de residuos aprovechables | 317700 | 0 | 204500 | 133350 | 352050 | 20000 | 0 | 0 | 82200 | 0 | 0 | 0 | 1109800
5. Impulsar la gestión adecuada de residuos de construcción y demolición, RCD, realizada por gestores autorizados y privilegiando estrategias que consideren la jerarquía de residuos: I) Prevención de la generación, II) Reducción con estrategias como la reutilización y la segregación en fuente III) Aprovechamiento y tratamiento, IV) Disposición final, con eficiencia ambiental, económica y financiera. | 8. Gestión de residuos de construcción y demolición | 1239555 | 235775 | 311975 | 576275 | 453990 | 146250 | 146250 | 486750 | 414515 | 182975 | 182975 | 182975 | 4560260
6. Gestionar estrategias posconsumo y de responsabilidad extendida del productor como actor fundamental en la priorización de la gestión de residuos por jerarquías: I) Prevención de la generación, II) Reducción con estrategias como la segregación en fuente III) Aprovechamiento y tratamiento, IV) Eliminación y disposición final, con eficiencia ambiental, económica y financiera. | 7. Gestión de residuos sólidos especiales | 86200 | 43100 | 43100 | 43100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215500
7. Fortalecer las relaciones entre la industria, la academia y las organizaciones de recicladores con el fin de ampliar su portafolio de bienes y servicios. | 5. Aprovechamiento-pretratamiento | 1575771.8413 | 794729.5847 | 992629.9447 | 1531321.7225 | 2690865 | 2085972.1606 | 2405496.722 | 2462209.5958 | 2699843 | 2548488.211 | 2574835.5917 | 2602126.1169 | 24964289.4913
8. Fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos en la zona rural del departamento. | 6. Gestión de residuos sólidos en el área rural | 312095 | 175095 | 175095 | 175095 | 72150 | 0 | 0 | 0 | 60150 | 0 | 0 | 0 | 969680
| Total general | 5917046.8413 | 1787034.5847 | 2245584.9447 | 2977426.7225 | 4557220 | 3201587.1606 | 3154711.722 | 3742424.5958 | 4393973 | 3703403.211 | 3563750.5917 | 3485041.1169 | 42729204.4913
Menú

## ANEXO C - PAS Costos Cuatrienio
LÍNEAS DE POLITICA | Programa PGIRS | 2020-2023 | 2024-2027 | 2028-2031 | TOTAL (Miles $)
1. Lograr la articulación interinstitucional e intersectorial de tal manera que se definan responsabilidades específicas enfocadas al cumplimiento de la política departamental. | 1. Programa institucional del Aprovechamiento | 397120 | 165500 | 197660 | 760280
2. Promover la educación y cultura de todos los generadores de residuos del Departamento del Quindío como base para fomentar la prevención, reutilización, adecuada separación en la fuente, presentación y entrega al prestador del servicio público de aseo o gestor autorizado, según corresponda. | 3. Educación y sensibilización | 1413420 | 1572360 | 1466925 | 4452705
3. Formalizar y fortalecer a los recicladores de oficio del Departamento del Quindío como personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento en el servicio público de aseo y como actores clave en la minimización de residuos que van a disposición final y que contribuyen al cumplimiento de los principios de economía circular. | 2. Inclusión de Recicladores | 2150090 | 1596100 | 1950500 | 5696690
4. Fortalecer la prestación del servicio público de aseo, de tal manera que los residuos sólidos ordinarios se recojan de manera separada según las principales corrientes diferenciadas (residuos orgánicos aprovechables, residuos inorgánicos aprovechables y residuos no aprovechables). | 4. Recolección selectiva de residuos aprovechables | 655550 | 372050 | 82200 | 1109800
5. Impulsar la gestión adecuada de residuos de construcción y demolición, RCD, realizada por gestores autorizados y privilegiando estrategias que consideren la jerarquía de residuos: I) Prevención de la generación, II) Reducción con estrategias como la reutilización y la segregación en fuente III) Aprovechamiento y tratamiento, IV) Disposición final, con eficiencia ambiental, económica y financiera. | 8. Gestión de residuos de construcción y demolición | 2363580 | 1233240 | 963440 | 4560260
6. Gestionar estrategias posconsumo y de responsabilidad extendida del productor como actor fundamental en la priorización de la gestión de residuos por jerarquías: I) Prevención de la generación, II) Reducción con estrategias como la segregación en fuente III) Aprovechamiento y tratamiento, IV) Eliminación y disposición final, con eficiencia ambiental, económica y financiera. | 7. Gestión de residuos sólidos especiales | 215500 | - | - | 215500
7. Fortalecer las relaciones entre la industria, la academia y las organizaciones de recicladores con el fin de ampliar su portafolio de bienes y servicios. | 5. Aprovechamiento-pretratamiento | 4894453 | 9644543 | 10425293 | 24964289
8. Fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos en la zona rural del departamento. | 6. Gestión de residuos sólidos en el área rural | 837380 | 72150 | 60150 | 969680
| Total general | 12927093 | 14655943 | 15146168 | 42729204
Menú