## G. DEL RIESGO
ANEXO No. 2
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEPARTAMENTO DEL QUINDIO VIGENCIA 2018 Enero 31 de 2018 - Versión 1
PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
No. | Subcomponente | Actividad | Meta | Indicador (o registro) | Responsable | Fecha (día-mes-año)
1 | Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Elaborar y socializar la Política de Administración del Riesgo de la Administración Departamental ( Objetivos , estrategias , acciones , recursos, responsables , talento humano requerido , seguimiento y evaluación ) | Política de administración adoptada y publicada | Acto administrativo de adopción y publicación de la Política de Administración de Riesgos | Alta Gerencia Secretaría de Planeación Oficina de Control Interno de Gestión | 2018-04-01
2 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Actualizar y consolidar los Mapas de Riesgos de los procesos de la Administración Departamental conforme la metodología definida por la Secretaría de la Transparencia de la Presidencia de la República (Identificación, valoración y matriz ) | Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado y publicado. | No. de procesos con mapa de riesgos de corrupción actualizado/No. total de procesos con posibles riesgos de corrupción | Secretaría de Planeación Líderes de procesos | 2018-01-31
3 | Consulta y divulgación | Divulgar al interior de la Administración Departamental los Mapas de Riesgos de Corrupción de todos los procesos a través de un correo electrónico diseñado para incentivar la lectura, entendimiento , aplicación y controles del Mapa de Riesgos de Corrupción. | Todos los funcionarios y contratistas de apoyo a la gestión, reciben correo con copia del Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de riesgos divulgado. | Secretaría de Planeación | 2018-02-15
|  | Socializar el mapa de riesgos de corrupción de la Gobernación en reunión con la Red Interinstitucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas | Socializar el Mapa de riesgos de corrupción de la gobernación externamente. | Mapa de riesgos de corrupción de la gobernación validado externamente | Secretaría de Planeación Secretaría del Interior | 2018-06-30
|  | Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción, en la página web de la Administración Departamental Link Transparencia de acuerdo a solicitud escrita por la Secretaria de planeacion. | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC y el Mapa de Riesgos de Corrupción, publicado de acuerdo a lo establecido en el documento "Estrategias para la construcción del PAAC - Versión 2, de la Secretaría de la Presidencia de la República. | Enlace de transparencia con Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC y el Mapa de Riesgos de Corrupción publicado | Secretaría de Planeación Secretaría Administrativa - Oficina de Tecnologías de la Información y comunicación TICS | 2018-01-31
4 | Monitoreo y revisión | Realizar monitoreo y revisión a los Mapas de Riesgos de Corrupción por procesos de la Administración Departamental, con el propósito de evaluar la efectividad de los controles establecidos y si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios. | Realizar 3 monitoreos y revisiones a los Mapas de Riesgos de Corrupción por procesos de la Administración Departamental, : * Primer monitoreo y revisión con corte al 30 de Abril. *Segundo monitoreo y revisión con corte al 31 de Agosto. *Tercer monitoreo y revisión con corte al 31 de diciembre. | No. de monitoreos y revisiones realizadas/ No. de monitoreos y revisiones programados. | Secretarías de Despacho Lideres de Procesos | 2018-12-31
|  | Realizar Socialización en sesión del Consejo de Gobierno los resultados de los monitoreos y revisiones periódicas a los Mapas de Riesgos de corrupción por procesos de la Administración Departamental, realizados por los lideres de los procesos y compilados por la Secretaria de Planeación Departamental | Realizar 3 socializaciones de los monitoreos y revisiones a los Mapas de Riesgos de Corrupción por procesos de la Administración Departamental : * Primer socialización con corte al 30 de Abril. *Segunda socialización con corte al 31 de Agosto. *Tercera socialización con corte al 31 de diciembre. | No. de revisiones realizadas/No. de revisiones programadas. | Secretaría de Planeación ( Informe de monitoreo y revisión ) Director de la Oficina Privada ( Agenda socialización en Consejo de Gobierno) | 2018-12-31
5 | Seguimiento | Realizar seguimiento y evaluación al Primer componente Plan del Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC: Gestión del Riesgo de Corrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Administración Departamental, con el propósito de evaluar el cumplimiento al PAAC y la efectividad de los controles establecidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción. | Realizar 3 seguimientos y evaluaciones: * Primer Seguimiento con corte al 30 de Abril. *Segundo seguimiento con corte al 31 de Agosto. *Tercer seguimiento con corte al 31 de diciembre. | No. de seguimientos y evaluaciones realizadas/No. de seguimientos y evaluaciones programadas. | Oficina de control interno de Gestión | 2018-12-31
|  | Realizar socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al Primer componente Plan del Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC: Gestión del Riesgo de Corrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Administración Departamental, al Comité de Control Interno y/o al Comité Territorial de Gestión y Desempeño | Realizar tres socializaciones en el año: * Primer socialización con corte al 30 de Abril. *Segunda socialización con corte al 31 de Agosto. *Tercera socialización con corte al 31 de diciembre. | No. de socializaciones realizadas/No. de socializaciones programadas No. de Integrantes del comité de Control Interno y/o al Comité Territorial de Gestión y Desempeño con proceso de socialización / No total de integrantes del Comité de Control Interno y/o al Comité Territorial de Gestión y Desempeño | Oficina de Control Interno de Gestión | 2018-12-31

## R. DE TRAMITES
ANEXO No. 3
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEPARTAMENTO DEL QUINDIO VIGENCIA 2018 Enero 31 de 2018 - Versión 1
SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
No. | Subcomponente | Actividad | Meta | Indicador (o registro) | Responsable | Fecha (día-mes-año)
1 | Racionalización de Trámites | Realizar reuniones con el Comité Anti trámites y Gobierno en linea y/o Comité Territorial de Gestión y Desempeño de la Administración Departamental, con el propósito de dar cumplimiento a los componentes de la estrategia de Gobierno en Linea y/o Digital Departamental | Realizar una reunión semestral del Comité Anti trámites y Gobierno en línea y/o Comité Territorial de Gestión y Desempeño de la Administración Departamental | No. de reuniones realizadas / No de reuniones programadas | Secretaría Administrativa. Oficina de a TICS. Comité Antitrámites y Gobierno en Línea y/o Comité Territorial de Gestión y Desempeño | 2018-12-31
2 |  | Capacitar a los responsables de los procesos de la Administración Departamental (Secretarios de Despacho y/o Delegados), en el referente normativo Componente Racionalización de Trámites. | Capacitar al 100% de los responsables de los procesos de la Administración Departamental (Secretarios de Despacho y/o Delegados), en el referente normativo Componente Anti trámites | No. de funcionarios responsables de procesos capacitados (Secretarios de Despacho y/ Delegados) / No. de funcionarios responsables de procesos (Secretarios de Despacho y/ Delegados) | Secretaría Administrativa Oficina de a TICS Comité Antitrámites y Gobierno en línea y/o Comité Territorial de Gestión y Desempeño | 2018-12-31
3 |  | Capacitar a los responsables de los procesos en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA (Sistema de Desarrollo Administrativo, Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 y Norma Técnica de Calidad NTC GP 1000:2009). | Capacitar al 100% de los responsables de los procesos en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA | No. de funcionarios de planta capacitados / No. de funcionarios de planta de la entidad | Secretaría de Planeación Secretaria Administrativa | 2018-12-31
4 |  | Socializar la revisión , ajuste y/o depuración de los procedimientos de la Administración Departamental , con el Equipo Técnico y El Comité del Sistema Integrado de la Gestión Administrativa SIGA | Realizar socialización de la revisión , ajuste y/o depuración de los procedimientos de la Administración Departamental , con el Equipo Técnico y El Comité del Sistema Integrado de la Gestión Administrativa SIGA | No. de socializaciones realizadas / No. socializaciones programadas | Secretaría de Planeación | 2018-12-31
5 |  | Ajustar y/o actualizar los trámites y/o servicios de la Administración Departamental productos de virtualización, aplicando los principios de simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización de conformidad con los lineamientos metodológicos del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. | Realizar la virtualización de 2 trámites y/o servicios de la Administración Departamental a través de Gobierno en Línea y/o Digital Departamental. | No. de trámites y/o servicios virtualizados/ No. total de trámites programados. | Secretaria de Planeación Secretaría Administrativa - Dirección de las TIC | 2018-12-31
6 |  | Apoyar en la actualización dos trámites y/o servicios de la Administración Departamental ajustados y/o elaborados, en la Sistema Único de Información de Trámites SUIT del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. | Radicar los trámites de la Administración Departamental ajustados y/o elaborados, en el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP- Sistema Único de Información de Trámites SUIT- para su respectiva aprobación. | No. de trámites radicados en la DAFP/ No. de trámites elaborados y/o ajustados | Secretaria de Planeación Secretaría Administrativa - Dirección de las TIC Secretaría de Educación, Secretaría Jurídica y de Contratación | 2018-12-31
7 |  | Fortalecer los componentes del Ecosistema Digital de la Gobernación del Quindío: Infraestructura, Servicios, Aplicaciones y Usuarios . | Fortalecer cuatro componentes del Ecosistema Digital: Infraestructura, Servicios, Aplicaciones y Usuarios de la Gobernación del Quindío. | No. de componentes fortalecidos / No. Total de componentes programados. | Secretaría Administrativa - Dirección TIC | 2018-12-31
8 |  | Realizar seguimiento y evaluación al segundo componente Plan del Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC Racionalización de Trámites de la Administración Departamental, con el propósito de evaluar el cumplimiento al PAAC en este componente . | Realizar 3 seguimientos y evaluaciones: * Primer Seguimiento con corte al 30 de Abril. *Segundo seguimiento con corte al 31 de Agosto. *Tercer seguimiento con corte al 31 de diciembre. | No. de seguimientos y evaluaciones realizadas/No. de seguimientos y evaluaciones programadas. | Oficina de control interno de Gestión | 2018-12-31
9 |  | Realizar socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al segundo componente Plan del Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC . Racionalización de Trámites de la Administración Departamental, al Comité de Control Interno y/o al Comité Territorial de Gestión y Desempeño | Realizar tres socializaciones en el año: * Primer socialización con corte al 30 de Abril. *Segunda socialización con corte al 31 de Agosto. *Tercera socialización con corte al 31 de diciembre. | No. de socializaciones realizadas/No. de socializaciones programadas No. de Integrantes del comité de Control Interno y/o al Comité Territorial de Gestión y Desempeño con procesos de socialización / No total de integrantes del Comité de Control Interno y/o al Comité Territorial de Gestión y Desempeño | Oficina de Control Interno de Gestión | 2018-12-31

## R. DE CUENTAS
ANEXO No. 4
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEPARTAMENTO DEL QUINDIO VIGENCIA 2018 Enero 31 de 2018 - Versión 1
TERCER COMPONENTE : RENDICIÓN DE CUENTAS
No. | Subcomponente | Actividad | Meta | Indicador (o registro) | Responsable | Fecha (día-mes-año)
1 | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Realizar ajuste a la Ordenanza por medio de la cual se reglamenta la Rendición Pública de Cuentas en el Departamento del Quindío, con el fin de mejorar los procesos de divulgación de la gestión. | Realizar ajuste a la Ordenanza por medio de la cual se reglamenta la Rendición Pública de Cuentas. | Proyecto de Ordenanza elaborado | Secretaría de Planeación Departamental Secretaría Jurídica y de Contratación | 2018-06-30
2 |  | Elaborar el informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2017 que contenga temas, aspectos y contenidos relevantes de la Administración Departamental ( Presupuesto, cumplimiento de metas, informes de gestión, contratación, impactos de la gestión, acciones de mejoramiento) | Elaborar el Informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2017. | Informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2017 realizado. | Secretaría de Planeación en coordinación con las Secretarías de Despacho. | 2018-06-30
3 |  | Elaborar y presentar el Informe de Rendición de Cuentas vigencia 2017 al Consejo Territorial de Planeación – Asamblea Departamental. | Elaborar y presentar el Informe de Rendición de Cuentas vigencia 2017 al Consejo Territorial de Planeación – Asamblea Departamental. | No. de informes elaborados y presentados / No. de informes programados | Secretaría de Planeación en coordinación con las Secretarías de Despacho. | 2018-06-30
4 |  | Publicar el informe de Rendición de Cuentas vigencia 2017 en la página web del Departamento, con el fin de informar a la sociedad civil y organizada de la gestión departamental. | Publicar el Informe de Rendición de Cuentas vigencia 2017 en la Página Web del Departamento. | Informe de Rendición de Cuentas vigencia 2017 Publicado. | Secretaría de Planeación Secretaría Administrativa - Oficina de la TICS. | 2018-06-30
5 |  | Elaborar y divulgar periódico informativo de las principales ejecutorias de la gestión departamental vigencia 2017 | Elaborar y divulgar periódico informativo gestión departamental vigencia 2017 | Periódico informativo elaborado y divulgado | Secretaría de Planeación Director de la Oficina Privada - Oficina de Comunicaciones | 2018-06-30
6 |  | Elaborar y publicar video de gestión Administración Departamental vigencia 2017, con el fin de dar a conocer los logros alcanzados en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo . | Elaborar y publicar video de gestión Administración Departamental vigencia 2017, | Video elaborado y publicado | Secretaría de Planeación Director de la Oficina Privada - Oficina de Comunicaciones | 2018-06-30
7 |  | Elaborar y publicar tips informativos de los principales logros de la Administración Departamental , con el propósito de informar sobre las ejecutorias realizadas a través de diversos medios informativos ( página web , redes sociales etc.) | Elaborar y publicar tips informativos principales logros Administración Departamental. | Tips informativos principales logros Administración Departamental vigencia 2017 elaborados y publicados | Secretaría de Planeación Director de la Oficina Privada - Oficina de Comunicaciones | 2018-06-30
8 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar procesos de Rendición Publica de Cuentas Departamentales en entes territoriales municipales.. | Realizar doce (12) procesos de Rendición Pública de Cuentas Departamentales en entes territoriales municipales. | No. de procesos de Rendición Pública de Cuentas realizados / No. de eventos de Rendición Pública de Cuentas Programados | Secretaría de Planeación en coordinación con las Secretarías de Despacho | 2018-06-30
9 |  | Implementar una estrategia de recepción de inquietudes sobre el informe de Rendición Públicas de Cuentas vigencia 2017, a través de la página web | Implementar herramienta virtual para la recepción de inquietudes sobre el informe de Rendición Públicas de Cuentas vigencia 2017. | Herramienta virtual para la recepción de inquietudes implementada | Secretaría de Planeación Secretaría Administrativa - Oficina de la Tics | 2018-06-30
10 |  | Encuentros con la sociedad civil y organizada en diferentes sectores del Departamento del Quindío " QUINDIO SI PARA TI " - " LA ADMINISTRACIÖN EN MI BARRIO" " FERIA DE SERVICIOS" | Realizar doce encuentros con la sociedad civil y organizada en diferentes sectores del Departamento del Quindío " QUINDIO SI PARA TI " - " LA ADMINISTRACION EN MI BARRIO." | No. de encuentros realizados / No de encuentros programados | Director de la Oficina Privada Secretarias Sectoriales | 2018-12-30
11 | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Capacitar a los funcionarios y contratistas de las Secretarías de la Administración Departamental sobre la cultura de la Rendición Pública de Cuentas | Capacitar a los funcionarios y contratistas de la diferentes Secretarías de la Administración Departamental en la cultura de la Rendición de Cuentas. | No. de Secretarías con procesos de capacitación realizadas/ No. de Secretarías de la Administración Departamental. | Director de la Oficina Privada | 2018-06-30
12 |  | Capacitar a la sociedad civil y organizada de los diferentes municipios del Departamento en la Cultura de la Rendición de Cuentas, con el fin de empoderarla en los diferentes procesos que se desarrollan al interior de la Administración Pública. | Realizar cuatro capacitaciones dirigidas a la sociedad civil y organizada de los diferentes municipios del Departamento en la Cultura de la Rendición de Cuentas | No. de capacitaciones realizadas a la sociedad civil y organizada / No. de capacitaciones programadas | Director de la Oficina Privada Secretaría del Interior | 2018-06-30
13 | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar seguimiento y evaluación al COMPONENTE DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS. | Realizar tres seguimientos y evaluaciones al COMPONENTE RENDICIÓN PUBLICA DE CUENTAS de la Gobernación del Quindío:✓ Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. ✓ Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. ✓ Tercer seguimiento: Con corte al 31-de diciembre. | No. de seguimientos y evaluaciones realizadas /No. de seguimientos y evaluaciones programadas. | Oficina de Control Interno y de Gestión | 2018-12-31
14 |  | Realizar socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al Componente RENDICIÓN PUBLICA DE CUENTAS de la Gobernación del Quindío, al Comité de Control Interno y/o al ComitéTerritorial de Gestión y Desempeño | Realizar tres socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al Componente RENIDICION PÚBLICA DE CUENTAS al Comité de Control Interno y/o al Comité Territorial de Gestión y Desempeño | No. de socializaciones realizadas/ No. de socializaciones programadas. No. de integrantes del Comité de Control Interno y/o al Comité Territorial de Gestión y Desempeño con procesos socialización /No. de Total de Integrantes de Comité de Control Interno | Oficina de Control Interno y de Gestión | 2018-12-31
15 |  | Diseñar, aplicar y analizar encuesta de evaluación proceso de Rendición de Cuentas vigencia 2017 para ser aplicada a la sociedad civil y organizada, participante de las audiencias realizadas en los doce municipios del Departamento. | Diseñar, aplicar y analizar encuesta de evaluación de los procesos de Rendición de Cuentas vigencia 2017 en los doce municipios del Departamento | No. de municipios con encuesta diseñada, aplicada y analizada / No. de municipios con procesos de rendición de cuentas | Oficina de Control Interno y de Gestión | 2018-12-31
16 |  | Elaborar Plan de Mejoramiento producto de la aplicación y análisis de encuesta de evaluación del proceso de Rendición de Cuentas vigencia 2017, aplicada a la sociedad civil y organizada, con el objeto implementar medidas correctivas en caso de requerirse. | Elaborar Plan de Mejoramiento producto de la aplicación y análisis de encuesta del proceso de Rendición de Cuentas vigencia 2017 | Plan de Mejoramiento formulado | Secretarias Sectoriales Oficina de Control Interno y de Gestión | 2018-12-31
17 |  | Realizar el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno. | Realizar un Informe Ejecutivo Anual de Control Interno. | Informe Ejecutivo Anual de Control Interno realizado | Oficina de Control Interno y de Gestión | 2018-12-31
18 |  | Elaborar el Informe Anual del Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA Sistema Integrado de Gestión Administrativa. | Elaborar un Informe del Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA. | Informe Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA realizado. | Secretaría de Planeación Departamental | 2018-12-31

## ATENCION AL CIUDADANO
ANEXO No. 5
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEPARTAMENTO DEL QUINDIO VIGENCIA 2018 Enero 31 de 2018 - Versión 1
CUATRO COMPONENTE : MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
No. | Subcomponente | Actividad | Meta | Indicador (o registro) | Responsable | Fecha (día-mes-año)
1 | Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | Socializar la ORDENANZA NÚMERO 001 “POR LA CUAL SE CREA EL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA - SDSC Y SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA SU IMPLEMENTACIÓN" en los doce municipios del Departamento, con el propósito de incrementar la confianza en el estado y mejorar la relación cotidiana entre la ciudanía y la Administración. | Realizar socialización en los doce municipios del Departamento de la ORDENANZA NÚMERO 001 “POR LA CUAL SE CREA EL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA - SDSC Y SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA SU IMPLEMENTACIÓN " | No. de municipios con procesos de socialización / No. municipios del Departamento del Quindío | Secretaría Administrativa Comisión Intersectorial de Servicio a la Ciudadano | 2018-12-31
2 |  | Implementar la Comisión Intersectorial de Servicio a la Ciudadanía, como instancia encargada de coordinación y orientación del as políticas y actividades del Sistema Departamental del Servicio a la Ciudadanía | Realizar tres reuniónes de la Comisión Intersectorial de Servicio a la Ciudadanía. | No. de reuniones realizadas / No. de reuniones programadas | Secretaría Administrativa | 2018-12-31
3 |  | Elaborar el Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC y presentarlo a la Asamblea Departamental , con el fin de desarrollar las actividades de manera planificada que permitan el seguimiento y evaluación a las actividades mejoramiento al servicio. | Elaborar el Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC | Plan de Acción elaborado y presentado a la Asamblea Departamental | Secretaría Administrativa Secretaria Privada Comisión Intersectorial de Servicio a la Ciudadanía. | 2018-02-28
4 | Fortalecimiento de los canales de atención | Actualizar la información del link de Atención a la Ciudadanía de la página web de la Gobernación del Quindío | Actualizar la infromación del link de Atención a la Ciudadanía de la Gobernación del Quindío quindio | Link de Atención a la Ciudadanía de la página web de la Gobernación del Quindío actualizado. | Secretaría Administrativa Secretaria Privada Dirección de las TIC y Responsables de información. | 2018-12-31
5 |  | Realizar Ferias de Atención al Ciudadano, estrategia que permitirá acercar las entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal a los ciudadanos y facilitar el acceso a la información. | Realizar seis (6) Ferias de Atención al Ciudadano. | No. de Ferias realizadas / No. de Ferias Programadas | Secretaría Administrativa | 2018-12-31
6 |  | Realizar seguimiento y evaluación al COMPONENTE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA GOBERNACIÓN DEL QUINDIO. | Realizar tres seguimientos y evaluaciones al COMPONENTE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO de la Gobernación del Quindío: ✓ Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. ✓ Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. ✓ Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. | No. de seguimientos y evaluaciones realizadas /No. de seguimientos y evaluaciones programadas | Oficina de Control Interno de Gestión | 2018-12-31
7 |  | Realizar socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al Componente ATENCIÓN AL CIUDADANO de la Gobernación del Quindío, al Comité de Control Interno y/o al Comité Territorial de Gestión y Desempeño | Realizar tres socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al Componente ATENCIÓN AL CIUDADANO, al Comité de Control Interno y/o al Comité Territorial de Gestión y Desempeño. | No. de socializaciones realizadas/ No. de socializaciones programadas. | Oficina de Control Interno de Gestión | 2018-12-31
8 | Talento Humano | Incluir en el Plan Institucional de capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano , como por ejemplo: Cultura de servicio al ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, innovación en la administración púbica, ética y valores del servidor público, normatividad, competencias y habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje claro, entre otros. | Incluir en el Plan Institucional de capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano | Plan Institucional de capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano formulado | Secretaría Administrativa - Dirección de Talento Humano | 2018-12-31
9 |  | Realizar capacitaciones de Atención al Ciudadano socializando los protocolos en las diferentes Secretarias de Despacho de la Gobernación del Quindío. | Realizar capacitaciones de Atención al Ciudadano socializando los protocolos en el 100% de las Secretarías de Despacho de la Gobernación del Quindío. | No. de dependencias con procesos de capacitación en Atención al Ciudadano realizadas/ No. Total Secretarias de Despacho No. de servidores públicos capacitados /No. de servidores públicos | Secretaria Administrativa. Dirección de Talento Humano. | 2018-12-31
10 |  | Establecer un sistema de incentivos no monetarios, para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano, como mecanismo para mejorar la prestación del servicio. | Establecer un sistema de incentivos no monetarios, para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano. | Sistema de incentivos no monetarios implementado. | Secretaría Administrativa. Dirección de Talento Humano. | 2018-12-31
11 | Normativo y procedimental | Elaborar Manual de Atención al Ciudadano Gobernación del Quindío, que contenga los procedimientos y protocolos que deben ser adoptados y aplicados en forma permanente con miras a brindar un servicio y atención de calidad. | Elaborar, adoptar e implementar el Manual de Atención al Ciudadano Gobernación del Quindío | Manual elaborado, adoptado e implementado | Secretaría Administrativa. Dirección de Talento Humano. | 2018-06-30
12 |  | Seguimiento y evaluación a la operatividad de las PQRs peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas | Realizar seguimiento y evaluación trimestral a la operatividad de las PQRs peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas | No. de seguimientos y evaluaciones realizados / No. de seguimientos Programados | Oficina de Control Interno de Gestión | 2018-12-31
13 |  | Seguimiento y control a la operatividad de los buzones de sugerencias, quejas y reclamos de las dependencias de la Administración Departamental | No. buzones con procesos de seguimiento y control / No. total de buzones de quejas y reclamos | No. buzones con procesos de seguimiento y control / No. total de buzones de quejas y reclamos | Secretaria Admnistrativa Oficina de Control Interno de Gestión | 2018-12-31
14 |  | Actualizar los procedimientos de los diferentes procesos de competencia de las Secretarías y Oficinas de la Administración Departamental, de tal manera que permitan mejorar la prestación de los servicios administrativos | Actualizar los procedimientos de los diferentes procesos de la Administración Departamental | No. de Secretarías y oficinas con procedimientos actualizados / No. Secretarías y oficinas de Despacho | Secretaría de Planeación. Secretarías de Despacho. | 2018-12-31
15 |  | Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos, con el fin de mejorar la prestación del servicio y aumentar los niveles de credibilidad y confianza en la Administración Pública. | Realizar tres campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos, | No. de campañas informativas realizadas / No. de campañas programadas | Secretaría Privada - Oficina de Comunicaciones | 2018-12-31
16 | Relacionamiento con el ciudadano | Actualizar la caracterización de los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad. | Actualizar la Caracterización de los ciudadanos - usuarios - grupos de interés | Caracterización actualizada | Secretaría Privada - Oficina de Comunicaciones | 2018-12-31
17 |  | Realizar el estudio de medición de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios que presta la Administración Departamental | Realizar un estudio de medición de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios que presta la Administración Departamental | Estudio de medición de satisfacción del usuario realizado. | Secretaría Planeación Secretarías de Despacho | 2018-12-31
18 |  | Socializar los resultados del estudio de medición de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios que la Administración Departamental, al Comité de Control Interno y/o Comité Territorial de Gestión y Desempeño del Departamento del Quindío. | Realizar socialización del los resultados del estudio de medición de satisfacción del usuario al Comité de Control Interno y/o Comité Territorial de Gestión y Desempeño del Departamento del Quindío. | Socialización realizada. | Secretaría de Planeación Oficina de Control Interno y de Gestión | 2018-12-31
19 |  | Elaborar Plan de Mejoramiento de conformidad con los resultados del Estudio de medición de satisfacción al usuario, con el propósito de mejorar la prestación del servicio a la ciudadanía . | Elaborar Plan de Mejoramiento de satisfacción al usuario. | Plan de Mejoramiento realizado | Secretarías Sectoriales. Oficina de Control Interno y de Gestión | 2018-12-31
20 |  | Realizar seguimiento y evaluación a al Plan de Mejoramiento de satisfacción al usuario. | Realizar seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento de Satisfacción al Usuario | Seguimiento al Plan de Mejoramiento realizado. | Secretarias Sectoriales Oficina de Control Interno y de Gestión | 2018-12-31

## TRANSPARENCIA
ANEXO No. 6
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEPARTAMENTO DEL QUINDIO VIGENCIA 2018 Enero 31 de 2018 - Versión 1
QUINTO COMPONENTE : MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
No. | Subcomponente | Actividad | Meta | Indicador (o registro) | Responsable | Fecha (día-mes-año)
1 | Lineamientos de Transparencia Activa | Realizar campañas de socialización de los requisitos de la Ley 1712 de 2014 , con el fin de garantizar el acceso a la información pública | Realizar una campaña de socialización de los requisitos de la Ley 1712 de 2014 , | No. de campañas realizadas / No. de campañas programadas. | Director de la Oficina Privada - Oficina de Comunicaciones | 2018-12-31
2 |  | Actualización y Publicación RESPECTO A LA ESTRUCTURA DEL SUJETO OBLIGADO. (Artículo 9° Ley 1712 de 2014 ): a) La descripción de su estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de sus sedes y áreas, divisiones o departamentos, y sus horas de atención al público. b) Presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público. c) Un directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales .d) Todas las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las unidades administrativas. e) Plan de Adquisiciones | Actualización y publicación de cuatro componentes de la información mínima requerida. | No. de componentes actualizados y publicado / No. de componentes programados. | Secretaría de Planeación Secretaría Administrativa | 2018-12-31
3 |  | Realizar seguimientos y evaluación al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 “ Por medio del cual se crea la ley de transparencia y el derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones”: Transparencia Activa RESPECTO A LA ESTRUCTURA DEL SUJETO OBLIGADO. (Artículo 9° Ley 1712 de 2014 ): | Realizar tres seguimientos al cumplimiento de las disposiciones emitidas en la Ley 1712 de 2012 de 2014 | No. de seguimientos y evaluaciones realizados / No. de seguimientos y evaluaciones programadas | Secretaría de Planeación Jefe oficina de Control Interno y de Gestión | 2018-12-31
4 |  | Ajustar, actualizar y/o implementar los componentes de la Estrategia de Gobierno en línea de conformidad con los lineamientos del Decreto No 2573 de 2014 “Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Lí­nea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones (TIC para servicios, TIC para el Gobierno Abierto, TIC para la Gestión y Seguridad y privacidad de la Información) | Ajustar, actualizar y/o implementar cuatro componentes de la Estrategia de Gobierno en línea. | No. de componentes ajustados, actualizados y/o implementados/ No. de componentes | Secretaria Administrativa. | 2018-12-31
5 |  | Publicar la contratación y convenios en el SECOP | Publicar el 100% de la contratación y convenios en el SECOP. | No. de contratos publicados/No. de contratos celebrados No. de convenios publicados/ No. de convenios celebrados/ | Secretaría Jurídica y de Contratación Secretarías de Despacho | 2018-12-31
6 | Lineamientos de Transparencia Pasiva | Reglamentar el precio de la expedición de copias que sean solicitadas a la Administración Departamental , basados en artículo 29 de la Ley 1755 de 2015, el principio de gratuidad y el Decreto Nacional 103 de 2015. | Reglamentar el precio de la expedición de copias que sean solicitadas a la Administración Departamental | Reglamento elaborado e implementado | Secretaría Administrativa Secretaría Jurídica y de Contratación | 2018-12-31
7 | Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualización y Publicación de los Instrumentos de Gestión de la Información: 1. REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN 2. INDICE DE INFORMACION RESERVADA Y CLASIFICADA 3. ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Actualización y publicación de tres componentes de la información mínima requerida | No de componentes actualizados y publicado / No de componentes programados | Secretaría de Planeación Secretaría Administrativa | 2018-12-31
8 |  | Realizar seguimientos y evaluación al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 “ Por medio del cual se crea la ley de transparencia y el derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones”: Transparencia Activa RESPECTO Actualización y Publicación de los Instrumentos de Gestión de la Información | Realizar tres seguimientos al cumplimiento de las disposiciones emitidas en la Ley 1712 de 2012 de 2014 | No de seguimientos y evaluaciones realizados / No de seguimientos y evaluaciones programadas | Secretaría de Planeación Jefe oficina de Control Interno y de Gestión | 2018-12-31
9 | Criterio Diferencial de Accesibilidad | Implementar mecanismos de accesibilidad a la información en el portal web https://quindio.gov.co/ para facilitar una mayor inclusión de personas en situación de discapacidad . | Actualizar el mecanismo de accesibilidad a la información en el portal web https://quindio.gov.co/ para las personas en situación de discapacidad . | Mecanismos actualizados | Secretaría Administrativa- Oficina de la TIC | 2018-12-31
10 | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Elaborar, adoptar e implementar el Sistema de Monitoreo de acceso a la información pública que contenga: • El número de solicitudes recibidas. • El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. • El tiempo de respuesta a cada solicitud. • El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Elaborar, adoptar e implementar el Sistema de Monitoreo de acceso a la información pública | Sistema de Monitoreo elaborado, adoptado e implementado | Oficina de Control Interno y de Gestión | 2018-12-31
11 |  | Realizar seguimiento y evaluación al COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. | Realizar tres seguimientos y evaluaciones al COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.de la Gobernación del Quindío: ✓ Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. ✓ Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. ✓ Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. | No. de seguimientos y evaluaciones realizadas /No. de seguimientos y evaluaciones programadas | Oficina de Control Interno de Gestión | 2018-12-31
12 |  | Realizar socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN de la Admnistración Departamental del Quindío, al Comité de Control Interno y/o al Comité Territorial de Gestión y Desempeño. | Realizar tres socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN., al Comité de Control Interno del Departamento y/o al Comité Territorial de Gestión y Desempeño | No. de socializaciones realizadas/ No. de socializaciones programadas. | Oficina de Control Interno de Gestión | 2018-12-31

## I.ADICIONALES
ANEXO No. 7
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEPARTAMENTO DEL QUINDIO VIGENCIA 2018 Enero 31 de 2018 - Versión 1
QUINTO COMPONENTE : INICIATIVAS ADICIONALES
No. | Subcomponente | Actividad | Meta | Indicador (o registro) | Responsable | Fecha (día-mes-año)
1 | Iniciativas que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción | Adoptar Código de Integridad del Servicio que orientará las actuaciones de las personas dedicadas al servicio público de manera participativa | Adoptar el Código de Integridad del Servicio de la Admnistración Departametal de manera participativa | Código de Integridad del Servicio adoptado No. de dependencias que participaron en la socialización del Código de Integridad del Servicio / No. Total Secretarias de Despacho No. de Servidores Públicos que participaron ( enlaces) /No. de Servidores Públicos ( Enlaces) | Secretaría Administrativa Secretaria de Planeación Oficina de Control Interno de Gestión | 2018-12-31