## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA PROCESO DE EMPALME
ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO
2024-2027
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO | ROBERTO JAIRO JARAMILLO CARDENAS
RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN DEL PROCESO DE EMPALME | JORGEN HERNAN ZAPATA BOTERO, SECRETARIO PRIVADO
SECRETARIO TÉCNICO PROCESO DE EMPALME | LUIS ALBERTO RINCON QUINTERO, SECRETARIO DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL
LUGAR | CENTRO ADMINISTRATIVO
ACTIVIDADES | RESPONSABLE ADMINISTRACIÓN ACTUAL | ASISTENTES | FECHA SESIÓN DE EMPALME | HORA SESIÓN EMPALME
1.FASE INTRODUCTORIA PROCESO DE EMPALME
1.1 Presentación Equipos de Empalme • Equipo Administración Actual • Equipo Nuevo Mandatario | Secretaria Privada Secretaría de Planeación Departamental | Equipos de empalme Administraciones actual y entrante. | Viernes 10 de noviembre de 2023 | 3:00- 6:00 PM
1.2 Socialización Metodología “Guía de Orientaciones para la Transición de Gobiernos Territoriales “JUNTOS POR EL TERRITORIO” elaborada por el Departamento Nacional de Planeación Nacional y adoptada por el Ente Territorial.
1.3 Presentación y Concertación Propuesta Cronograma Proceso de Empalme
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DE GESTIÓN MIPG
2.1 Definición MIPG | Secretaría de Planeación Departamental, con el apoyo de las Secretarías Sectoriales. | Equipos de empalme Administraciones actual y entrante. | Miércoles 15 de noviembre de 2023 | 2:00 -6:00 PM
2.2 Estado de Implementación de las Dimensiones y Políticas del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión- MIGP.
2.2.1 Dimensión de Talento Humano
a) Política Estratégica de Talento Humano
b) Política de Integridad
2.2.2 Dimensión Direccionamiento y Planeación
a) Política Planeación Institucional Planes de Desarrollo Territorial
b) Política de Gestión y Eficiencia de Gasto Público
2.2.3 Dimensión Gestión con Valores para el Resultado
a) Política de Fortalecimiento Institucional e implicación de Procesos
b) Política de Gobierno Digital
c) Política de Seguridad Digital
d) Política de Defensa Judicial
e) Política de Mejora Regulatoria
f) Política de Servicio al Ciudadano
g) Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública
2.2.4 Dimensión de Información y Comunicación
a) Política Gestión Documental
b) Política de Acceso a la Información Pública
2.2.5 Dimensión de Evaluación con resultados
a) Política Evaluación de Resultados
2.2.6 Dimensión de Gestión del Conocimiento
a) Política Gestión del Conocimiento
2.2.7 Dimensión de Control Interno
a) Politica de Control Interno
3. GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
3.1 Seguimiento y Evaluación Plan de Desarrollo en Defensa del Bien Común 2016-2019 | Secretaría de Planeación Departamental, con el apoyo de las Secretarías Sectoriales. | Equipos de empalme Administraciones actual y entrante. | Viernes 17 de noviembre de 2023 | 2:00- 6:00 PM
3.2 Indicadores de Resultado
3.3 Indicadores Objetivos de Desarrollo Sostenible
3.4 Principales Logros Administración Departamental
4. POLÍTICAS , PLANES Y PROGRAMAS
4.1 Políticas Publicas Administración Departamental | Secretarias: Familia, Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Salud, , Cultura, Interior, Turismo Industria y Comercio e Interior . Ente Descentralizado Indeportes | Equipos de empalme Administraciones actual y entrante. | Martres 21 de noviembre de 2023 | 8:00 - 12:00M 2:00 - 6:00 PM
4.2 Planes Administración Departamental
4.3 Políticas Publicas en Proceso de Aprobación
5. ANÁLISIS SECTORIAL DE LA GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL
5.1 Sector Educación | Secretarias: Educación, Salud, Agua Potable y Saneamiento Básico, Cultura, Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Interior , Aguas e Infraestructura. Ente Descentralizado: PROYECTA | Equipos de empalme Administraciones actual y entrante. | Jueves de noviembre 23 de 2023 | 8:00AM - 12:00M 2:00PM - 6:00 PM
5.2 Sector Salud
5.3 Sector Agua Potable y Saneamiento Básico
5.4 Sector Cultura
5.5 Sector Deporte y Recreación
5.6 Sector Desarrollo Agropecuario y Rural
5.7 Sector Ambiental y Gestión del Riesgo
5.8 Sector de Infraestructura y Transporte
5.9 Sector Vivienda
6. GESTION FINANCIERA VIGENCIA 2020-2023
6.1 Informe de gestión en el sector Fiscal y Financiero | Secretaría Hacienda | Equipos de empalme Administraciones actual y entrante. | Jueves 23 de noviembre de 2023 | 8:00 A.M - 12:00 M
6.2 Principales Logros de la Gestión Financiera
6.3 Temas sobre los cuales deben darse prioridad a corto plazo para mitigar cualquier afectación al departamento. Por ejemplo, en prestación de servicios. Ya sea a nivel de producto, proceso o gestión que se esté adelantando.
7. SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SGR
7.1 Cupos Indicativos | Secretaria de Planeación Departamental, en coordinación con las secretarias Sectoriales y Entes Descentralizados Ejecutoras de los Recursos del SGR | Equipos de empalme Administraciones actual y entrante. | Jueves 23 de noviembre de 2023 | 2:00 PM - 6:00 PM
7.2 Proyectos aprobados periodo Administrativo 2020-2023
7.3Proyectos en ejecución
7.4Proyectos en trámite
7.5Alertas Sistema de Seguimiento Control y Evaluación GESPROY
7.6 Índice de Ejecución de Proyectos
8. INFORMESDE COMPETENCIA DIRECTA DE LAS SECTORIALES Y ENTES DESCENTRALIZADOS (Guía Sectorial DNP-DAFP, estructura administrativa, temas transversales, proyectos, Procedimientos, aplicativos, inventarios, informes, comisiones , juntas y/o comités, retos estratégicos y operativos, lecciones aprendidas, acciones a corto plazo) etc.
8.1 Secretaría de Hacienda | Secretaria de Hacienda, | Equipo de empalme competente | Viernes 24 de noviembre de 2023 | 8:00 AM - 6:00 P M
8.2 Secretaría de Planeación | Secretario de Planeación, | Equipo de empalme competente | Viernes 24 de noviembre de 2023 | 8:00 AM - 6:00 PM
8.3 Secretaría de Tecnología, Información y Comunicación TIC | Secretario de Tecnología, Información y Comunicación TIC | Equipo de empalme competente | Viernes 24 de noviembre de 2023 | 8:00 AM – 6:00 PM
8.4 Secretaría de Educación | Secretario de Educación, | Equipo de empalme competente | Viernes 24 de noviembre de 2023 | 8:00 AM - 6:00 PM
8.5 Oficina de Control Interno Disciplinario | Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario, | Equipo de empalme competente | Lunes 27 de noviembre de 2023 | 8:00 AM -6:00 PM
8.6 Secretaría de Cultura | Secretario de Cultura | Equipo de empalme competente | Lunes 27 de noviembre de 2023 | 8:00 AM - 6:00 PM
8.7 Secretaría de Salud | Secretario de Salud, | Equipo de empalme competente | Lunes 27 de noviembre de 2023 | 8:00 AM - 6:00 PM
8.8 Secretaría de Representación Judicial | Secretario de Representación Judicial, | Equipo de empalme competente | Lunes 27 de noviembre de 2023 | 8:00 AM - 6:00 PM
8.9 Secretaría de Familia | Secretaria de Familia, | Equipo de empalme competente | Martes 28 de noviembre de 2023 | 8:00 AM - 6:00 PM
8.10 Secretaría del Interior | Secretario del Interior, | Equipo de empalme competente | Martes 28 de noviembre de 2023 | 8:00 AM - 6:00 PM
8.11 Oficina de Control Interno y Gestión | Secretario de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente, | Equipo de empalme competente | Martes 28 de noviembre de 2023 | 8:00 AM - 6:00 PM
8.12 Secretaría de Turismo, Industria y Comercio | Secretaria de Turismo, Industria y Comercio, | Equipo de empalme competente | Martes 28 de noviembre de 2023 | 8:00 AM - 6:00 PM
8.13 Secretaría de Aguas e Infraestructura | Secretario de Aguas e Infraestructura, | Equipo de empalme competente | Miércoles 29 de noviembre de 2023 | 8:00 AM - 6:00 PM
8.14 Secretaría Jurídica y de Contratación | Secretaria Jurídica y de Contratación, | Equipo de empalme competente | Miércoles 29 de noviembre de 2023 | 8:00 AM - 6:00 PM
8.15 Secretaría Administrativa | Secretaria Administrativa, | Equipo de empalme competente | Miércoles 29 de noviembre de 2023 | 8:00 AM - 6:00 PM
8.16 Dirección Oficina Privada - Despacho | Director Oficina Privada, | Equipo de empalme competente | Miércoles 29 de noviembre de 2023 | 8:00 AM - 6:00 PM
8.17 Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Jefe Oficina de Control Interno y Gestión | Equipo de empalme competente | Miércoles 29 de noviembre de 2023 | 8:00 AM - 6:00 PM
8.18 Ente Descentralizado Promotora de Vivienda | Gerente Promotora de Vivienda | Equipo de empalme competente | Miércoles 29 de noviembre de 2023 | 8:00 AM - 6:00 PM
8.19 Ente Descentralizado INDEPORTES | Gerente INDEPORTES, | Equipo de empalme competente | Miércoles 29 de noviembre de 2023 | 8:00 AM - 6:00 PM
8.20 Ente Descentralizado Instituto Departamental de Transito del Quindio IDTQ | Directora Instituto Departamental de Transito del Quindio IDTQ | Equipo de empalme competente | Miércoles 29 de noviembre de 2023 | 8:00 AM - 6:00 PM
8.21 Loteria del Quindío | Gerente Loteria del Quindío, | Equipo de empalme competente | Miércoles 29 de noviembre de 2023 | 8:00 AM - 6:00 PM
9. RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL 2020-2023
9.1 Informe Rendición Pública de Cuentas | Equipo de Alistamiento | Comunidad en General | Jueves 14 de diciembre de 2023 | 9:00 AM - 2:00PM
10. REUNIÓN ENTRE COORDINADORES
10.1 Balance proceso de Empalme | Secretaria Privada / Secretaría de Planeación | Coordinadores Equipos de Empalme Administración Entrante y Saliente | Viernes 15 de dciembre de 2023 | 2:00 PM - 6:00 PM
11. CIERRE EQUIPOS DE TRABAJO
11.1 Reunión de Cierre Equipos de Trabajo | Secretaria Privada / Secretaría de Planeación | Equipos de empalme Administraciones actual y entrante. | Lunes 18 de diciembre de 2023 | 8:00 AM - 6:00 PM
12. REUNIÓN DE CIERRE DE EMPALME
12.1 Cierre de Empalme y firma de Acta Final de Empalme | Secretaria Privada / Secretaría de Planeación | Equipos de empalme Administraciones actual y entrante. Invitados Especiales | Miércoles 20 de diciembre de 2023 | 9:00 AM -12:00 M
13. ENTREGA DE INVENTARIOS E INSTALACIONES
13.1 Visitas Guiadas | Secretaria Privada / Secretaría de Planeación | Equipos de empalme Administraciones actual y entrante | Jueves 28 de diciembre de 2023 | 9:00 AM -12:00 M
OTRAS AGENDAS PROPUESTAS EQUIPO DE EMPALME
ACTIVIDADES | RESPONSABLE ADMINISTRACIÓN ACTUAL | ASISTENTES | FECHA SESIÓN DE EMPALME | HORA SESIÓN EMPALME
1. REUNIÓN COMISIÓN DE COMPETITIVIDAD
1.1 Informe Comisión Regional de Competitividad CRC, INVEST y BUREAU | Secretaria de Planeación | Equipo de empalme competente, los Integrantes de la Comisión de Competitividad, INVEST y BEREAU | Jueves 30 de Noviembre de 2023 | 9:00 AM- 11:00 AM
Secretaría de Turismo Industria y Comercio
2. REUNIÓN HOSPITALES
2.1 Informe Financiero Hospitales | Secretaria de Salud | Equipo de empalme competente y Gerentes Hospitales. | Jueves 30 de Noviembre de 2023 | 3:00 PM- 5:00 M
3. REUNIÓN REGIÓN ADMINISTRATIVA DE PLANIFICACIÓN RAP
3.1 Informe Reunión Administrativa de Planeación RAP | Secretaria de Planeación | Equipo de empalme competente y Gerentes Región Administrativa de Planificación RAP | Viernes 1 de diciembre de 2023 | 8:00 AM- 10:00 AM
4. REUNIÓN CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN
4.1 Informe Consejo Territorial de Planeación Departamental | Secretaria de Planeación | Equipo de empalme competente . Consejeros Territoriales | Viernes 1 de diciembre de 2023 | 2:00 PM- 3:00 PM
5. CONSEJO DEPARTAMENTAL DE POLÍTICA SOCIAL
5.1 Reunión Consejo Departamental de Política Social | Secretaria de Familia | Equipo de empalme competente. Consejo Departamental de Política Social
6. LOTERÍA DEL QUINDÍO
6.1 Lotería del Quindío | Secretario Privado | Equipo de empalme competente. | Jueves 4 diciembre de 2023 | 8.00 AM-12:00 M
Gerente de la Lotería