## Estrategia Racionalización 2021
Nombre de la entidad: |  | GOBERNACIÓN DE QUINDIO
[9 empty] | Orden: |  | Territorial
Sector administrativo: |  | No Aplica
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2021
Departamento: |  | Quindio
Municipio: |  | ARMENIA
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación
Modelo Único – Hijo | 6554 |  | Apertura y registro de libros de las organizaciones comunales de primero y segundo grado | Inscrito | Actualmente el ciudadano radica la información de manera presencial. | A partir del 29 del mes de octubre del 2021 la optimización del aplicativo permitirá que la Gobernación del Quindío valide los datos y solicitudes a través de medios tecnológicos permitiendo el no desplazamiento de los ciudadanos. | Reducción por completo del desplazamiento. Menores costos. Mayor eficiencia en la racionalización del trámite. | Tecnologica |  | Optimización del aplicativo |  | 03/05/2021 | 29/10/2021 | Secretaría del Interior
Plantilla Único - Hijo | 7355 |  | Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias | Inscrito | Actualmente el ciudadano radica toda su documentación de manera presencial. | A partir de 29 de mes octubre la Gobernación del Quindío facilitará el acceso a los ciudadanos permitiendo obtener información de requisitos sin desplazamientos a través de un canal digital. | Reducción de los tiempos de desplazamiento, menores costos y mayor eficiencia en la realización del trámite. | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 03/05/2021 | 29/10/2021 | Secretaría de Hacienda - Dirección Tributaria
Modelo Único – Hijo | 14018 |  | Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares de origen nacional | Inscrito | Actualmente el ciudadano radica toda su documentación de manera presencial. | A partir de 29 del mes octubre de 2021 la optimización del aplicativo de la Gobernación del Quindío permitirá a los ciudadanos realizar el pago en línea por PSE sin desplazamientos. | Reducción por completo de los tiempos de desplazamiento, menores costos y mayor eficiencia en la realización del trámite. | Tecnologica |  | Pago en línea por pse |  | 03/05/2021 | 29/10/2021 | Secretaría de Hacienda - Dirección Tributaria
Modelo Único – Hijo | 14793 |  | Registro y autorización de títulos en el área de la salud | Inscrito | Actualmente el ciudadano radica por medio de correo electrónico institucional la documentación requerida y posteriormente debe continuar el proceso de manera presencial para realizar el pago. | A partir del 27 de diciembre la optimización del aplicativo permitirá a la Gobernación del Quindío validar los datos con un formulario en línea diligenciado por parte de los ciudadanos, a través de este medio tecnológico. | Menores tiempos de desplazamiento. Menores costos, mayor eficiencia en la realización del trámite y descongestión de las oficinas. | Tecnologica |  | Formularios diligenciados en línea |  | 03/05/2021 | 20/12/2021 | Secretaría de Salud - Secretaría TIC

## Apertura y registro de libros
PLAN DE TRABAJO ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN TECNOLÓGICA
No. Trámite: 6554 Nombre del Trámite: Apertura y registro de libros de las organizaciones comunales de primero y segundo grado Mejora por implementar: A partir del 29 del mes de octubre del 2021 la optimización del aplicativo permitirá que la Gobernación del Quindío valide los datos y solicitudes a través de medios tecnológicos permitiendo el no desplazamiento de los ciudadanos.
No | Actividades | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre
1 | Recolección de la información | X
2 | Analisis de la información Qué datos Qué procesa la información Qué resultado se espera |  | X
3 | Definición de estrategia |  |  | X | X | X
4 | Evaluación de resultados - Prueba Piloto | [5 empty] | X
5 | Implementación de la estrategia | [6 empty] | X

## Impuesto al consumo
PLAN DE TRABAJO ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN TECNOLÓGICA
No. Trámite: 14018 Nombre del Trámite: Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares de origen nacional Mejora por implementar: A partir de 29 del mes octubre de 2021 la optimización del aplicativo de la Gobernación del Quindío permitirá a los ciudadanos realizar el pago en línea por PSE sin desplazamientos.
No | Actividades | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre
1 | Recolección de la información | X
2 | Analisis de la información Qué datos Qué procesa la información Qué resultado se espera |  | X
3 | Definición de estrategia |  |  | X | X | X
4 | Evaluación de resultados - Prueba Piloto | [5 empty] | X
5 | Implementación de la estrategia | [6 empty] | X

## Autorización de títulos
PLAN DE TRABAJO ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN TECNOLÓGICA
No. Trámite: 14793 Nombre del Trámite: Registro y autorización de títulos en el área de la salud Mejora por implementar: A partir del 27 de diciembre la optimización del aplicativo permitirá a la Gobernación del Quindío validar los datos con un formulario en línea diligenciado por parte de los ciudadanos, a través de este medio tecnológico.
No | Actividades | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre
1 | Recolección de la información | X
2 | Analisis de la información Qué datos Qué procesa la información Qué resultado se espera |  | X
3 | Definición de estrategia |  |  | X | X | X
4 | Evaluación de resultados - Prueba Piloto | [5 empty] | X
5 | Implementación de la estrategia | [6 empty] | X

## Facilidades de pago
PLAN DE TRABAJO ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA
No. Trámite: 7355 Nombre del Trámite: Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias Mejora por implementar: A partir de 29 de mes octubre la Gobernación del Quindío facilitará el acceso a los ciudadanos permitiendo obtener información de requisitos sin desplazamientos a través de un canal digital.
No | Actividades | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre
1 | Identificación de la necesidad | X
2 | Identificación de la solución | X
3 | Solicitud al área TI para creación del nuevo canal |  | X
4 | Implementación de la estrategia |  |  | X
5 | Condiciones para la utilización del nuevo canal |  |  |  | X

## Encuesta Satisfacción
ENCUESTA SATISFACCIÓN TRÁMITES DE RACIONALIZACIÓN
1. | Califique de 1 a 5, siendo 5 una excelente experiencia y 1 siendo una mala experiencia ¿Le fue fácil realizar el trámite en línea?
5. Excelente
4. Muy Bueno
3. Bueno
2. Regular
1. Mala
2. | Considera que este trámite reduce:
Tiempo
Desplazamiento
Dinero
Otro
3. | Le fue fácil realizar el trámite a través de la plataforma tecnológica
Si
No
¿Por qué?
4. | ¿Cómo considera que podría mejorar este trámite?

## Plan de Comunicaciones
PLAN DE COMUNICACIONES ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
INFORMACIÓN GENERAL DE LOS TRÁMITES
Tipo de Racionalización | No. Trámite |  | Nombre del Trámite | Mejora por implementar
Tecnológica | 14793 |  | Registro y autorización de títulos en el área de la salud | A partir del 27 de diciembre la optimización del aplicativo permitirá a la Gobernación del Quindío validar los datos con un formulario en línea diligenciado por parte de los ciudadanos, a través de este medio tecnológico.
| 6554 |  | Apertura y registro de libros de las organizaciones comunales de primero y segundo grado | A partir del 29 del mes de octubre del 2021 la optimización del aplicativo permitirá que la Gobernación del Quindío valide los datos y solicitudes a través de medios tecnológicos permitiendo el no desplazamiento de los ciudadanos.
| 14018 |  | Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares de origen nacional | A partir de 29 del mes octubre de 2021 la optimización del aplicativo de la Gobernación del Quindío permitirá a los ciudadanos realizar el pago en línea por PSE sin desplazamientos.
Administrativa | 7355 |  | Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias | A partir de 29 de mes octubre la Gobernación del Quindío facilitará el acceso a los ciudadanos permitiendo obtener información de requisitos sin desplazamientos a través de un canal digital.
PLAN DE COMUNICACIONES QUE SE REALIZARÁ POR CADA UNO DE LOS TRÁMITES DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
No | Etapa |  | Actividades | Canal de Información | Noviembre | Diciembre
1 | Planeación |  | Piezas gráficas | Redes Sociales | 2021-11-23 | 2021-12-02
|  |  | Video | Redes Sociales
|  |  | Mesajes promoción | Redes Sociales
2 |  | Implementación | Publicación de la Campaña | Redes Sociales |  | 2021-12-03