## PLAN DE ACCION GD 2025
|  | FORMATO | [5 empty] | Código: | F-SAD-179
|  | PLAN DE ACCIÓN -PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO VIGENCIA 2025. | [5 empty] | Versión | 1
[8 empty] | Fecha: | 2025-01-30
[8 empty] | Página | 1 de 1
No. | PLAN O PROYECTO |  | OBJETIVOS | COMPROMISOS Y/O ACCIONES | INDICADOR POR EL PLAN | EVIDENCIA | RESPONSABLE | FECHA (día-mes-año) | OBSERVACIONES
1 | PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO - PMA |  | Convalidar e implementar las Tablas de Retención Documental – TRD. | Adelantar gestiones ante el AGN el proceso de convalidación de las TRD de la Gobernación | (Número de Tablas de Retención elaboradas / Número de dependencias de la Entidad) * 100 | Registro fotografico,listas de asistencia y evaluacion y segimiento, Oficio y/o circular | Grupo de Gestión Documental. | 2025-12-31
|  |  |  | Implementar las TRD ya convalidadas ante el AGN, en los archivos de gestión de la Entidad. |  |  |  | 2025-12-31
2 | ORGANIZACIÓN DE FONDOS ACUMULADOS |  | Implementar las Tablas de Valoración Documental de la Gobernación del Departamento del Quindío. Organizar el archivo central de la Entidad. Organizar el archivo histórico de la Entidad. | Archivo central organizado con el cumplimiento de la normatividad archivística. | (Número de períodos evolutivos / Número de períodos evolutivos organizados) * 100 |  | Grupo de Gestión Documental. | 2025-12-31
|  |  |  | Archivo histórico organizado con el cumplimiento de la normatividad archivística. |  |  |  | 2025-12-31
3 | GESTIÓN DEL CAMBIO |  | Realizar las gestiones pertinentes ante el Archivo General de la Nación, con el fin de concluir satisfactoriamente el proceso de construcción de las TRD de las vigencias del 2015 al 2022. | Realizar revisión del número de Tablas de Retención Documental - TRD que no han sido convalidadas período 2015 – 2022 para proceder a su elaboración. | (Número de Tablas de Retención elaboradas / Número de dependencias de la Entidad) * 100 |  | Grupo de Gestión Documental. | 2025-12-31
|  |  |  | Tablas de Retención Documental – TRD de las vigencias 2015 al 2022 elaboradas. |  |  |  | 2025-12-31
4 | TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL |  | Realizar un inventario de los archivos de gestión de la Gobernación del Departamento del Quindío relacionado las necesidades de cada Secretaría y Oficina Asesora. Socializar el inventario de necesidades de los archivos de gestión ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, con el fin de establecer un plan de acción que permita mitigar esta problemática.. | Levantamiento de inventario de los archivos de gestión que cuentan con los espacios inadecuados. | (Número de archivos de gestión con espacios adecuados / Número total de archivos de gestión de la Entidad) * 100 |  | Responsables de los archivos de gestión y la Secretaría Administrativa de la Gobernación del Departamento del Quindío. | 2025-12-31
|  |  |  | Sustentación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la problemática. |  |  |  | 2025-12-31
|  |  |  | Elaborar Plan de acción para solucionar la problemática. |  |  |  | 2025-12-31
5 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN |  | Gestionar la adecuación del espacio físico para garantizar la organización e implementación del archivo central y el archivo histórico de la Entidad. | Acompañar el proceso de adecuación de las instalaciones determinadas determinadas para el funcionamiento del Archivo Central y archivo Histórico. | (Metros lineales trasladados / Metros lineales existentes en la Entidad) * 100 |  | Secretaría Administrativa y Grupo de Gestión Documental | 2025-12-31
|  |  |  | Realizar el levantamiento del inventario de la información que se encuentra ubicada en los diferentes depósitos de archivo. |  |  |  | 2025-12-31
|  |  |  | Diseñar la estrategia para trasladar la documentación que se encuentra en los diferentes depósitos de archivo para trasladar esa información al espacio que a sido debidamente adecuado para ello |  |  |  | 2025-12-31
|  |  |  | Delimitar los espacios físicos para archivo central y archivo histórico en las nuevas instalaciones. |  |  |  | 2025-12-31
|  |  |  | Revisión de las Tablas de Valoración Documental para delimitar el archivo central y el archivo histórico. |  |  |  | 2025-12-31
6 | AJUSTE DE INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS |  | Asegurar que la administración y custodia de los archivos de la gobernación del Departamento del Quindío, se está realizando con los instrumentos archivísticos actualizados y exigidos por el Archivo General de la Nación. | Actualizar el programa de Gestión documental Elaboración programa de normalización de formas y formularios electrónicos Elaborar programa de documentos vitales o esenciales Elaborar programa de documentos electrónicos de archivo Alinear el plan de capacitación institucional frente a las necesidades del plan de capacitaciones de gestión documental Gestionar la actualización del registro de activos de información y la elaboración del índice de información clasificada y reservada. Elaborar el modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos MOREQ Implementar y publicar el banco terminológico | (Número de instrumentos archivísticos actualizados o elaborados / Número de instrumentos archivísticos programados) * 100 |  | Secretaría Administrativa, Grupo de gestión documental, la Secretaría TIC y las áreas y/o dependencias productoras. | 2025-12-31
2025-12-31
7 | PLAN DE CAPACITACIÓN |  | Fortalecer la capacidad, tanto individual como colectiva en la implementación del Sistema de Gestión del Documento Electrónico de Archivo. | Realizar plan de trabajo en el que se defina la metodología y los recursos para realizar las capacitaciones. Articular con el Plan Anual de Capacitaciones. Cumplir con la normatividad Archivística. Instruir al personal a nivel directivo sobre la importancia y las responsabilidades sobre la gestión documental. | (Número de actividades de capacitación realizadas / (Número de actividades de capacitación programadas en la Entidad) * 100 |  | Secretaría Administrativa y Grupo de Gestión Documental | 2025-12-31