## PLAN ANUAL 2025
FORMATO
|  |  |  | PLAN ANUAL DE TRABAJO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2025 | [26 empty] | CODIGO:F-SAD-70
Version: 06
Fecha:30/01/2025
OBJETIVO
Implementar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en Función Pública, a través del diseño de estrategias para el cumplimiento de los estándares mínimos, con el fin de controlar, prevenir y reducir los accidentes y enfermedades de trabajo, enfermedades laborales y ausentismo que puedan afectar el desempeño de nuestros servidores públicos, contratistas y estudiantes en práctica.
N° | OBJETIVO | META | CRONOGRAMA
|  |  | ACTIVIDADES (PHVA) | DIRIGIDO A | RESPONSABLES | PRESUPUESTO | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
[7 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | INDICADORES
1 | Cumplir con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales | Elaboración de documentos necesarios para el sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Gestionar actividades para el mejoramiento continuo. | Actualizar cronograma de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo junto con la ARL | Todos los centros de trabajo | SGSST |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 vez al año y/o cuando se requiera
|  |  | Actualizar el sofware de la plataforma ALISSTA de la ARL | Todos los centros de trabajo | SGSST |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 4 veces al año
|  |  | Actualizar el Sistema de Gestion de SST de acuerdo a la Resolucion 0312 y Decreto 1072 de 2015 | Todos los centros de trabajo | SGSST | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 vez al añoy/ o cuando se requiera
|  |  | Realizar y/o actuializar los procedimientos, programas, protocolos y demas formatos de registros para el desarrollo de las actividades propias del sistema de gestion de SST | Todos los centros de trabajo | SGSST | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | cuando se requiera
|  |  | Evaluacion de Estandares Minimos Resolucion 0312 de 2019 y Decreto 1072 de 2015 | Todos los centros de trabajo | SGSST |  | 1 | [23 empty] | 1 vez al año
|  |  | Actualizacion matriz legal de SST | Todos los centros de trabajo | SGSST | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 vez al año y/o cuando se requiera
2 | Propender actividades de promocion y prevencion para la disminucion de los riesgos laborales | Realizar actividades de promoción de la salud y prevención de enfermedades fomentando estilos de vida y entornos laborales saludables | Gestionar la programacion de los e1amenes ocupacionales (ingreso, periodicos y de egreso). Asi como los e1amenes paraclincos que se requieran según la labor desarrollada | Personal de planta | SGSST, medico laboral |  | 1 | [19 empty] | 1 |  |  |  | dos veces al año y/o cuando se requiera
|  |  | Coordinar en conjunto con la ARL el diseño , elaboracion y/o actualizacion del profesiograma para los cargos que e1isten en la entidad según el manual de funciones | Personal de planta | SGSST, medico laboral | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 vez al año y/o cuando se requiera
|  |  | recoleccion de informacion y seguimiento de ausentismo laboral | Personal de planta | SGSST |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Durante los 12 meses del año
|  |  | Entrega del informe de ausentismo | Director Talento Humano -COPASST | SGSST | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 2 veces al año
|  |  | Seguimento a las recomedaciones dadas por el medico laboral según evaluaciones medicas ocupacionales y a las incapacidades de los funcionarios de planta de la entidad | Personal de planta | SGSST |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Durante los 12 meses del año
|  |  | Afiliaciones y pagos al Sistema de Riesgos Laborales | Personal de planta/Contratistas | SGSST- TALENTO HUMANO ( NOMINA) |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Cuando se requiera
|  |  | Actualizacion Socializar / Divulgar politicas y objetivos del SGSST | Todos los centros de trabajo | SGSST | [5 empty] | 1 | [19 empty] | Una vez al año y/o cuando se requiera
|  |  | Actividades de apoyo COPASST | COPASST | SGSST-ARL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Durante los 12 meses del año y/o cuando se requiera
|  |  | Capacitaciones COPASST | COPASST | SGSST-ARL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | Cinco capacitaciones en el año
|  |  | Reactivacion del Comité de Convivencia Laboral (CCL) y/o Eleccion y Conformacion cuando se requiera | Todos los funcionarios de Planta | SGSST |  |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | Una vez al año y/o cuando se requiera
|  |  | Actividades de apoyo Comité de Convivencia Laboral | Miembros del Comité | Comité de convivenca laboral |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | Cinco capacitaciones en el año
|  |  | Capacitaciones del Comité de Convivencia Laboral | Miembros del Comité | SGSST-ARL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | Cinco capacitaciones en el año
|  |  | Capacitación, inducción y reinducción del SGSST a trabajadores, contratistas y pasantes. | Todos los centros de trabajo | SGSST | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | Dos veces al año y/o cuando se requiera
|  |  | Divulgar ,Comunicar y Capacitar a trabajadores y contratistas en materia de SST ( Riesgos fisicos, quimicos, electrico, biologico, mecanico entre otros) | Planta y contratistas | SGSST-ARL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 veces al año
|  |  | Dia de la seguridad y salud en el trabajo | Planta y contratistas | SGSST-COPASST | [7 empty] | 1 | [17 empty] | Una vez al año
|  |  | Apoyaren la entrega de EPP´s | Personal de planta | SGSST |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 | [5 empty] | Dos veces al año y/o cuando se requiera
| Identificar todos los peligros, evaluar y valorar los riesgos | Identificacion de peligros, evaluacion y valoracion de los riesgos asi como el desarrollo de actividades de prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias | Actualizacion de la Matriz de Peligros y Riesgos GTC 45 | Todos los centros de trabajo | SST- ARL | [15 empty] | 1 | [9 empty] | Una vez al año y/o cuando se requiera
3 |  |  | Inspecciones locativas | Todos los centros de trabajo | SGSST-ARL-COPASST |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | Cinco inspecciones locativas y/o cuando se requiera
|  |  | Reportar los incidentes y accidentes laborales presentados por personal de planta y contratistas. Resolucion 1401 del 2007-resolucion 2851 de 2015 asi como su respectiva investigacion | Personal de planta y contratistas | SGSST | [25 empty] | Cuando se requiera
|  |  | Verificar funcionamento de equipos de emergencia: roseadores-mangueras-e1tintores- radios | Todos los centros de trabajo | Todos los centros de trabajo | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [5 empty] | Dos veces al año y/o cuando se requiera
|  |  | Apoyo brigada de emergencia | Brigadistas | SGSST-Lider de brigadistas |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | los 12 meses del año
|  |  | apoyo actividades CAE -Conformacion cuando se requiera | Coordinadores, administrativos de emergencias, coordinadores de brigada de emergencias de primeros au1ilios, incendio y evaluacion | SGSST-Lider de brigadistas |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 3 veces al año y/o cuando se requiera
|  |  | Elaboracion y/o actualizacion del planes de emergencia-CAD y centros de trabajo | Brigadistas-CAE-Coordinadora de emergencias | SGSST-Lider de brigadistas | [5 empty] | 1 | [19 empty] | Una vez al año y/o cuando se requiera
|  |  | socializacion Plan de Emergencias al centro administrativo Departamental y sus centtros de trabajo | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | Tres veces al año
|  |  | Simulacro de emergencia | Todo el personal y visitantes | Brigada de emergencias-CAE-SGSST | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | Dos veces al año y/o cuando se requiera
4 | Verificacion de las actividades relacionadas a la eliminacion, sustitucion o disminucion de los riesgos laborales | Verificar las acciones de mejora realizadas apartir de la identificacion de peligros | Rendicion de cuentas a la alta Direccion | Gobernador del Quindio,Secretarios de Despacho, Director de Talento Humano | SGSST | [17 empty] | 1 | [7 empty] | Una vez al año
|  |  | Auditoria interna al Sistema de Gestión en seguridad y salud en el trabajo | Todos los centros de trabajo | SGSST-ARL | [21 empty] | 1 |  |  |  | Una vez al año
|  |  | Auditoria e1terna | Todos los centros de trabajo | Profesional o especialista con licencia en SST | [21 empty] | 1 |  |  |  | Una vez al año
|  |  | Medicion de indicadores de SST | Todos los centros de trabajo | SGSST | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | Tres veces al año
ACTIVIADES EJECUTADAS
|  |  | ACTIVIDADES PLANEADAS |  |  |  | 8 |  | 15 |  | 13 |  | 16 |  | 7 |  | 12 |  | 7 |  | 13 |  | 0 |  | 15 |  | 10 |  | 9
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
PLAN ANUAL DE TRABAJO EN SEGURDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2024
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
N° | OBJETIVO | META | CRONOGRAMA
|  |  | ACTIVIDADES (PHVA) | DIRIGIDO A | RESPONSABLES | PRESUPUESTO | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | bril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | INDICADORES
[7 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
1 | Propender actividades de promocion y prevencion para la disminucion de los riesgos laborales | Realizar actividades de promoción de la salud y prevención de enfermedades fomentando estilos de vida y entornos laborales saludables | Gestionar el desarrollo de los e1amenes ocupacionales (ingreso, periodicos y de egreso). De igual forma los e1amenes paraclincos que se requieran según la labor | Personal Administrativo SED | P.U.SED-MEDICA LABORAL |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Numero de e1amenes realizados/numero de e1amenes autorizados
|  |  | Seguimiento a casos medicos según evaluaciones medicas (EMFERMEDADES LABORALES) | Personal Administrativo SED | P.U.SED-MEDICA LABORAL |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Numero de casos medicos valorados/numero de casos medicos programados
|  |  | Seguimiento al programa de vigilancia epidemiologica en el area de Medicina Laboral-SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO | Personal Administrativo SED | P.U.SED-MEDICA LABORAL- ARL | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Numero de actividades ejecutadas/Numero de actividades programadas
|  |  | Talleres de autocuidado (De acuerdo a la clasificacion de riesgo | Personal Administrativo - Estudiantes medias técnicas | P.U.SED-MEDICA LABORAL- ARL | [9 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | Numero de actividades ejecutadas/Numero de actividades programadas
|  |  | Talleres Prevención del COVID en el ámbito laboral | Personal Administrativo - Estudiantes medias técnicas | P.U.SED-MEDICA LABORAL- ARL |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Numero de actividades ejecutadas/Numero de actividades programadas
|  |  | Capacitación equipo PRASS | Personal Administrativo SED | SST-PU.SED-ARL |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | Numero de capacitaciones ejecutadas/Numero de capacitaciones programadas
|  |  | Reportar los incidentes y accidentes laborales presentados | Personal Administrativo SED | SST-P.U. SED RECTORES I.E. |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Numero de accidentes e indicentes reportados/Numero de accidentes e incidentes ocurridos
|  |  | Investigar accidentes e incidentes de trabajo. Resolucion 1401 del 2007 | Personal Administrativo SED | Equipo investigar |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Numero de accidentes investigados/ numero de accidentes e incidentes reportados
|  |  | Talleres intervencion riesgo psicosocial- SALUD MENTAL | Personal Administrativo - Estudiantes medias técnicas | P.U. SED- ARL | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Numero de actividades ejecutadas/Numero de actividades programadas
|  |  | Aplicación bateria de riesgo psicosocial | Personal Administrativo | SST-ARL | [15 empty] | 1 | [9 empty] | Numero de actividades ejecutadas/Numero de actividades programadas
2 | Identificar todos los peligros, evaluar y valorar los riesgos | Identificacion de peligros, evaluacion y valoracion de los riesgos asi como el desarrollo de actividades de prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias | Inspecciones locativas y sensibilzacion frente a los riesgos encontrados | Personal Administrativo - Estudiantes medias técnicas | P.U. SED RECTORES -ARL |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | Numero de inspecciones realizadas/ Numero de inspecciones programadas
|  |  | Acompañamiento en la implementación y seguimiento de los protocolos de bioseguridad en las Instituciones Educativas | Personal Administrativo - Estudiantes medias técnicas | P.U. SED RECTORES -ARL |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | Numero de visitas realizadas/ Numero de visitas programadas
| Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, utilizando la mejora continua del SGSST | Realizar actividades de promoción de la salud y prevención de enfermedades fomentando estilos de vida y entornos laborales saludables | Gestionar el desarrollo de los e1amenes ocupacionales (ingreso, periodicos y de egreso). De igual forma los e1amenes paraclincos que se requieran según la labor |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | los 12 meses del año
|  |  | Seguimiento al programa de vigilancia epidemiologica en el area de Medicina Laboral-SISTEMA OSTEOMUSCULAR | [7 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 9 meses del año
|  |  | Reportar los incidentes y accidentes laborales presentados |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | los 12 meses del año
|  |  | Seguimiento a casos medicina laboral | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | cada 3 meses
|  |  | Investigar accidentes e incidentes de trabajo. Resolucion 1401 del 2007 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | los 12 meses del año
|  |  | Campañas Cuidado visual | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | dos veces al año
|  |  | Jornadas de autocuidado con actividades lúdicas en seguridad y salud en el trabajo | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | dos veces al año
|  |  | Jornada de Sensibilización con rectores de las Instituciones Educativas | [7 empty] | 1 | [19 empty] | una vez al año
|  |  | Talleres intervencion riesgo psicosocial | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | tres veces al año
| Identificar todos los peligros, evaluar y valorar los riesgos | Identificacion de peligros, evaluacion y valoracion de los riesgos asi como el desarrollo de actividades de prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias | Acompañamiento en la actualización de las matrices de riesgo de las Instituciones Educativas | [7 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 9 meses del año
|  | Identificacion de peligros, evaluacion y valoracion de los riesgos asi como el desarrollo de actividades de prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias | Acompañamiento en la ejecución de los planes de acción derivados de las matrices de riesgo en las I.E. | [7 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 9 meses del año
ACTIVIADES EJECUTADAS
|  |  | ACTIVIDADES PLANEADAS |  |  |  | 3 |  | 12 |  | 16 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 14 |  | 18 |  | 0 |  | 15 |  | 14 |  | 8
|  |  | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | Número de actividades planeadas / Número de actividades ejecutadas.
Nota 1: el Plan anual de Salud y seguridad en el trabajo se realizó teniendo en cuenta la normatividad aplicable en materia de SGSST , las necesidades de la entidad y su personal y la evaluacion inicial establecida en el Articulo 2.2 .4.6.16 del Decreto 1072 de 2015 que trata de la evaluacion inicial del Sistema de Gestion en salud y Seguridad en el Trabajo SGSST.
Nota 2. Según el articulo 2.2.4.6.8 del decreto 1072 de 2015. El Plan de Trabajo Anual debe ser firmado por el Empleador y contener los objetivos , actividades, responsables , cronograma y recursos del Sistema de Gestion de Salud y seguridad en el Trabajo SGSST y por delegacion de la resolucion 447 de 2012, art 10: Designacion de los representantes de los subsistemas , la firma corresponde al Señor Gobernador del Departamento del Quindio, a la Secretaria Administrativa y al Director de Talento Humano
| SIGLAS | DEFINICIÓN
| COPASST | Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
| ARL | Administradora de Riesgos Laborales
| AT | Accidente de Trabajo
| EL | Enfermedad laboral
| SGSST | Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo
| Gobernador del Quindio JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA |  |  | Secretario Administrativo Johan Sebastian Cañon Sosa |  |  | Secretario Administrativo JOHAN SEBASTIAN CAÑON SOSA | [7 empty] | Directora de Talento Humano LEIDY DIANA GARCIA GUERRERO | [8 empty] | Profesional Universitaria Secretaria de Eduación YANETH ARIAS MARTÍNEZ
| Elaborado Por: |  |  |  |  | Revisado por: | [15 empty] | Aprobado por:
| Ana Patricia Diaz Latorre |  |  |  |  | Leidy Diana Garcia Guerrero | [15 empty] | Johan Sebastian Cañon Sosa
| Cargo: Profesional Universitario |  |  |  |  | Cargo: Directora Administrativa de Talento Humano | [15 empty] | Cargo: Secretario Administrativo