## PLAN INSTITUCIONAL
PLAN DE ACCIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG DEPARTAMENTO DEL QUINDIO VIGENCIA 2018
No. | POLÍTICA | COMPONENTES | CATEGORIA | COMPROMISOS Y/O ACCIONES | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA (día-mes-año)
1. DIMENSIÓN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
1.1 | Gestión Estratégica del Talento Humano | Planeación | Planeación Estratégica | Elaborar la caracterización de las áreas de talento humano (Prepensión, cabeza de familia, limitaciones físicas, fuero sindical etc. ) | Elaborar y aplicar instrumento de caracterización de los servidores públicos al 100% de la población. | Instrumento de caracterización diseñado y aplicado. | Secretaría Administrativa - Dirección de Talento Humano | 2018-08-30
[5 empty] | Realizar el análisis y evaluación de los resultados obtenidos de la tabulación de la herramienta caracterización de los servidores públicos de la Administración Departamental realizada. | Herramienta caracterización analizada y evaluada. | Secretaría Administrativa - Dirección de Talento Humano | 2018-08-30
|  |  |  | Actualizar, implementar y socializar Plan Estratégico de Talento Humano que integre - Plan anual de vacantes.- Plan de Previsión de Recursos Humanos.- Plan Institucional de Capacitación.- Plan de Bienestar e Incentivos - Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.- Monitoreo y Seguimiento del SIGEP- Evaluación de desempeño- Inducción y reinducción- Medición, Análisis y Mejoramiento del Clima Organizacional. | Actualizar, implementar y socializar El Plan Estratégico de Talento Humano. | Plan Estratégico de Talento Humano actualizado, implementado y socializado . | Secretaría Administrativa - Direccion de Talento Humano | 2018-12-31
1.2 | Gestión Estratégica del Talento Humano | Promoción de la gestión del Código de Integridad | Ejecutar el Plan de Gestión del Código de integridad - Evaluación de Resultados de la implementación del Código de Integridad | Elaborar, implementar y socializar El Código de Integridad de la Administración Departamental de manera participativa (Valores, Principios, Plan de Acción para la Gestión de la Integridad , Seguimiento y Evaluación etc) | Elaborar, implementar y socializar El Código de Integridad de la Administración Departamental | Código de Integridad elaborado, implementado y socializado. | Secretaría Privada Secretaría de Planeación Secretaría Administrativa Líder del Proceso: Secretaría Administrativa (Dirección de Talento Humano) | 2018-12-31
2. DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN
2.1 | Planeación Institucional | Contexto Estratégico | Identificación de los grupos de valor y sus necesidades | Compilar e implementar la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de Interés de competencias de cada una de las Secretarías a través del diseño de una herramienta, en correspondencia con la "Guía de Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y Grupos de Interés". https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Programa%20Nacional%20del%20Servicio%20al%20Ciudadano/Guia%20de%20Caracterización%20de%20Ciudadanos.pdf) | Compilar e implementar la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de Interés de competencias de cada una de las Secretarías de la Administración Departamental . | Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y Grupos de Interés compilada e implementada. | Secretaria Administrativa Dirección Oficina Privada Lider: Dirección Oficina Privada | 2018-12-31
|  |  |  | Ajustar e implementar el procedimiento y la encuesta de percepción del cliente o usuario de la Administración Departamental, con respecto a los productos o servicios ofrecidos y si estos cumplen sus expectativas. | Ajustar e implementar el procedimiento y la encuesta de percepción del cliente o usuario de la Administración Departamental | Procedimiento y encuesta de percepción del cliente o usuario ajustada e implementada. | Secretaria de Planeación Secretaria Privada Lider: Secretaría de Planeación ( Dirección Técnica) | 2018-12-31
2.2 | Planeación Institucional | Plan Anticorrupción | Publicación | Publicar en el sitio web oficial (https://www.quindio.gov.co/transparencia/ley-de-transparencia-y-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica?id=6360) , en la sección de Transparencia y acceso a información, el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Trimestral), Junto con el Plan formulado y sus correspondientes anexos . | Publicar tirmestralmente el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el sitio web oficial de la Administración Departamental | Informe de seguimiento trimestral públicado | Secretaría Planeación - Oficina de Control Interno y de Gestión | 2018-12-31
3. DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO
3.1 | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público . | Gestión Presupuestal | Ejercicio Contable | Realizar seguimientos trimestrales al Plan Anual de Contratación ( Adquisiciones) de la Administración Departamental | Realizar Seguimiento trimestral al Plan Anual de Contratación (Plan de Adquisiciones) de la Administración Departamental. | Seguimientos trimestral al Plan Anual de Contratación ( Plan de Adquisiciones ) realizado. | Secretaría Administrativa ( Dirección de Recursos Físicos) Secretaría de Hacienda | 2018-12-31
3.2 | Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | TIC para Gobierno Abierto | Indicadores de Proceso Logro: Transparencia | Realizar el rediseño de la página web de la Administración Departamental e inclusión de pluging para uso de teclado, con el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad : a. Contenido no textual. b. Información y relaciones. c. Sugerencia significativa. d. Características sensoriales. e. Uso del color. f. Teclado. g. Sin trampas para el foco del teclado. h. Tiempo ajustable. i. Poner en pausa, detener, ocultar, j. Evitar bloques, k. Titulado de páginas, l. Orden del foco, m. Propósito de los enlaces (en contexto), n. Idioma de la página, o. Al recibir el foco, p. Al recibir entradas, q. Identificación de errores. r. Etiquetas o instrucciones, s. Procesamiento, t. Nombre, función y valor. | Realizar el rediseño de la página web de la Administración Departamental con la totalidad de los componentes de accesibilidad . | Página Web de la Administración Departamental rediseñada. | Dirección Oficina Privada - Secretaría Administrativa. Lider: Secretaría Administrativa (Dirección TIC) | 2018-12-30
|  |  |  | Realizar actualización de los link de la página web de la Administración Departamental, de conformidad con las directrices de usabilidad : a. Rutas de navegación (Ruta de migas). b. Las URL fáciles de leer (URL limpios). c. Navegación global consistente. d. Vínculo a página de inicio. e. Independencia de navegador. f. Enlaces bien formulados g. No existencia de ventanas emergentes en ningún nivel de navegación. h. Uso adecuado de títulos y encabezados con sus correspondientes etiquetas HTML, por ejemplo <h1>, <h2> ... l. Inexistencia de tiene vínculos rotos . m. Justificación del texto n. Ancho del cuerpo de texto . o. No existencia de texto subrayado. p. Desplazamiento. q. Pantalla, móvil, impresión .r. Vínculos visitados. s. Campos obligatorios. t. Claridad entre el título del campo en los formularios y el espacio dispuesto para el ingreso de la información .u. Ejemplos en los campos de formulario | Realizar actualizacion de los link de la página web de la Administración Departamental, de conformidad con las directrices de usabilidad. | Página web de la Administración Departamental actualizada . | Dirección Oficina Privada Secretaría Administrativa Lider: Secretaría Administrativa (Dirección TIC) | 2018-12-30
|  |  | Indicadores de Proceso Logro: Servicios centrados en el usuario | Realizar la actualización al registro y caracterización de usuarios para los trámites virtualizados de conformidad con la Guía Metodológica para la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés, diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, La Secretaría de la Transparencia, el Departamento Nacional de Planeación DNP y Programa Nacional de Servicio al Ciudadano. | Realizar la actualizacion al registro y caracterización de usuarios para los trámites virtualizados. | Registro y caracterización de usuarios actualizado. | Secretaría Administrativa (Dirección TIC) | 2018-12-30
|  | TIC para Servicios | Indicadores de Resultado TIC para Servicios | Diseñar e implementar una nueva encuesta para medir el nivel de satisfaccion para los trámites virtualizados en la ventanilla unica virtual del departamento (https://www.quindio.gov.co/transparencia/ley-de-transparencia-y-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica?id=5722) | Diseñar e Implementar de una nueva encuesta para medir el nivel de satisfaccion para los trámites virtualizados | Encuesta de satisfaccion de trámites virtualizados diseñada e implementada | Secretaría Administrativa (Dirección TIC) | 2018-12-30
|  | TIC para la gestión | Indicadores de Proceso Logro: Estrategia de TI | Implementar EL Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI), de acuerdo con el marco de referencia de Arquitectura Empresarial del Estado Guía para el diseño de un Plan Estratégico de las Tecnologías de Información (https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-15399_foto_marquesina.pdf) | Implementar EL Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI), para la Administración Departamental del Quindío | Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) implementado | Secretaría Administrativa (Dirección TIC) | 2018-12-30
|  |  | Indicadores de Proceso Logro: Información | Diseñar e implementar la estrategía para el intercambio de datos con otras entidades, de conformidad con la Guía de uso del Lenguaje Común de Intercambio de Información http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8240_Guia_Lenguaje.pdf | Diseñar e implementar la estrategía para el intercambio de datos con otras entidades, de la Administración Departamental del Quindío | Estrategia para el intercambio de datos con otras entidades diseñada e implementada | Secretaría Administrativa (Dirección TIC) | 2018-12-30
|  | Seguridad y privacidad de la información | Indicadores de Proceso Logro: Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información | Implementar la política de seguridad y privacidad de la información de la Administración Departamental del Quindío de conformidad con la normatividad legal y las guías metodológicas diseñadas | Implementar la política de seguridad y privacidad de la información de la Administración Departamental del Quindío | Politica de seguridad y privacidad de la información Implementada | Secretaría Administrativa (Direccion TIC) | 2018-12-30
3.3 | Defensa Jurídica | Actuaciones Prejudiciales | Planeación | Elaborar un documento que contenga los perfiles de los abogados externos, tenendo en cuenta los criterios de litigiosidad, complejidad de los casos y el impacto de los procesos. | Elaborar un documento que contenga los perfiles de los abogados externos para la adecuada defensa judicial de los intereses del Departamento. | Documento contentivo de los perfiles de los abogados externos elaborado. | Secretaría de Representación Judicial y Defensa | 2018-12-31
|  |  |  | Definir los criterios de procedencia y rechazo de las solicitudes de conciliación sujetas a estudio por parte del Comité de Conciliación. | Definir los criterios de procedencia y rechazo de las solicitudes de Conciliación. | Criterios de procedencia y rechazo de las solicitudes de conciliación definidos. | Comité de Conciliación - Secretaría de Representación Judicial y Defensa | 2018-12-31
|  |  |  | Revisar una vez al año el reglamento dispuesto para el Comité de Conciliación. | Revisar una vez al año el reglamento dispuesto para el Comité de Conciliación. | Reglamento del Comité de Conciliación revisado | Secretaría de Representación Judicial y Defensa | 2018-12-31
|  |  | Ejecución | Decidir en un termino maximo de quince (15) dias contados a partir de su recibo, las solicitudes de conciliación que se radiquen en la Secretaría. | Decidir en un termino maximo de quince (15) dias contados a partir de su recibo, las solicitudes de conciliación que se eleven al Departamento del Quindío. | Solicitudes de conciliación dentro del término resueltas | Comité de Conciliación - Secretaría de Representación Judicial y Defensa | 2018-12-31
|  |  |  | Realizar un análisis de los casos mas reiterados sometidos a estudio del Comité de Conciliación y actualizarlo cada seis meses. | Realizar un análisis de los casos mas reiterados sometidos a estudio del Comité de Conciliación y actualizarlo cada seis meses. | Casos reiterativos sometidos a estudio del Comité analizados y actualizados | Comité de Conciliación - Secretaría de Representación Judicial y Defensa | 2018-12-31
|  |  | Seguimiento y Evaluación | Realizar anualmente el estudio y evaluación de los procesos judiciales en los que sea parte el Departamento del Quindío, dentro del primer trimestre siguiente a la vigencia del año inmediatamente anterior. | Realizar anualmente el estudio y evaluación de los procesos judiciales en los que sea parte el Departamento del Quindío | Procesos judiciales estudiados y evaluados. | Secretaría de Representación Judicial y Defensa | 2018-12-31
|  |  |  | Guardar copia fisica y/o magnética de toda la información referente al trámite de las solicitudes de conciliación e ingresarla en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado. | Guardar copia fisica y/o magnética 100% de la información referente al trámite de las solicitudes de conciliación. | Información del trámite de las solicitudes de conciliación guardada e ingresada al Sistema | Secretaría de Representación Judicial y Defensa | 2018-12-31
|  | Defensa Judicial | Planeación | Establecer un procedimiento para gestionar préstamos y consultas a documentos requeridos dentro de los procesos judiciales y que reposen en otras dependencias de la Administración Departamental. | Establecer un procedimiento para gestionar préstamos y consultas a documentos requeridos dentro de los procesos judiciales. | Procedimiento de préstamos y consultas de documentos establecido. | Secretaría de Representación Judicial y Defensa | 2018-12-31
|  |  | Ejecución | Socializar los lineamientos de fortalecimiento de la defensa y las líneas jurisprudenciales que ha contruido la ANDJE para el fortalecimiento de la defensa judicial del Departamento. | Socializar los lineamientos de fortalecimiento de la defensa y las líneas jurisprudenciales que ha contruido la ANDJE para el fortalecimiento de la defensa judicial del Departamento. | Lineamientos de fortalecimiento de la defensa judicial y líneas jurisprudenciales socializada | Secretaría de Representación Judicial y Defensa | 2018-12-31
|  |  | Seguimiento y Evaluación | Requerir periódicamente al Secretario de Representación Judicial y Defensa para que presente un reporte actualizado de sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones efectuadas por el Departamento. | Requerir periódicamente al Secretario de Representación Judicial y Defensa para que presente un reporte actualizado de sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones efectuadas por el Departamento. | Informe de reporte de las sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones presentado. | Comité de Conciliación | 2018-12-31
|  |  |  | Identificar los riesgos inherentes al ciclo de defensa jurídica y realizar la valoración de impacto y probabilidad asi como los controles y planes de mitigación de riesgos para el Departamento. | Identificar los riesgos inherentes al ciclo de defensa juridica y realizar la valoración de impacto y probabilidad asi como los controles y planes de mitigación de riesgos para el Departamento. | Mapa de riesgos de Corrupción e indicadores de gestión identificados | Secretaría de Representación Judicial y Defensa | 2018-12-31
|  |  |  | Mejorar el sistema de información digital que facilite el proceso de Gestión Documental. | Mejorar el sistema de información digital que facilite el proceso de Gestión Documental. | Sistema de información digital mejorado y establecido. | Secretaría de Representación Judicial y Defensa | 2018-12-31
|  |  |  | Generar copia fisica y/o magnética de todo lo que concierne al trámite de los procesos judiciales e ingresar dicha información al Sistema Unico de Gestión e Información Litigiosa del Estado. | Generar copia fisica y/o magnetica del 100% del tramite de los procesos judiciales e ingreso de la misma al Sistema Unico de Gestión e Información Litigiosa del Estado. | Trámites de los procesos judiciales generados | Secretaría de Representación Judicial y Defensa | 2018-12-31
|  | Cumplimiento de sentencias y conciliaciones | Ejecución | Definir estrategias de gestión que permita a los funcionarios que tengan a su cargo actividades específicas de pago de sentencias y conciliaciones su cumplimiento. | Definir estrategías de gestión que permita a los funcionarios que tengan a su cargo actividades específicas de pago de sentencias y conciliaciones su cumplimiento. | Estrategias de gestión para pago de sentencias y conciliaciones definidas | Secretaría de Representación Judicial y Defensa | 2018-12-31
|  |  |  | Identificar y analizar los pagos realizados por concepto de intereses corrientes y moratorios de sentencias y conciliaciones. | Identificar y analizar el 100% de los pagos realizados por concepto de intereses corrientes y moratorios de sentencias y conciliaciones. | Pagos por intereses corrientes y moratorios de sentencias y conciliaciones identificados y analizados | Secretaría de Hacienda. - Secretaría de Representación Judicial y Defensa | 2018-12-31
|  | Acción de repetición y recuperación de bienes públicos | Ejecución | Decidir la procedencia o improcedencia de la acción de repetición en un termino de cuatro (4) meses. | Decidir la procedencia o improcedencia de la acción de repetición en un termino de cuatro (4) meses. | Acciones de repetición en un término de 4 meses definidas | Comité de Conciliación | 2018-12-31
|  | Acción de repetición y recuperación de bienes públicos | Seguimiento y Evaluación | Medir y evaluar la tasa de éxito procesal en repetición. | Medir y evaluar la tasa de éxito procesal de los procesos de repetición. | Tasa de éxito procesal de los procesos de repetición medida y evaluada | Comité de Conciliación - Secretaría de Representación Judicial y Defensa | 2018-12-31
|  |  |  | Enviar los reportes de las acciones de repetición al coordinador de los agentes del Ministerio Publico ante la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo. | Enviar los reportes de las acciones de repetición al Coordinador de los agentes del Ministerio Publico ante la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo. | Reportes de las acciones de repetición enviadas. | Comité de Conciliación | 2018-12-31
|  |  |  | Informar al Ministerio Público ante la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo las correspondientes decisiones, anexando copia de la providencia condenatoria, de la prueba de su pago y señalando el fundamento de la decisión en los casos en que se decida no instaurar la acción de repetición. | Informar al Ministerio Público ante la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo las correspondientes decisiones. | Providencias condenatorias informadas | Comité de Conciliación - Secretaría de Representación Judicial y Defensa | 2018-12-31
|  | Prevención del daño antijurídico | Ejecución | Revisar el cumplimiento de las decisiones tomadas en materia de evaluación de la política pública de prevención. | Revisar el cumplimiento del 100% las decisiones tomadas en materia de evaluación de la política pública de prevención. | Decisiones en materia de evaluación de la política pública de prevención revisada | Comité de Conciliación | 2018-12-31
|  |  | Seguimiento y Evaluación | Medir y evaluar periódicamente los resultados de los indicadores de gestión ( eficiencia, eficacia y efectividad) de las politicas realizadas en materia de prevención. | Medir y evaluar periódicamente los resultados de los indicadores de gestión | Indicadores de gestión ( eficiencia, eficacia y efectividad ) medidos y evaluados | Secretaría de Representación Judicial y Defensa- Oficina de Control Interno de Gestión. | 2018-12-31
|  | Sistema de Información Litigiosa | Ejecución | Ingresar en el sistema eKOGUI, en el módulo de conciliaciones extrajudiciales, todas las solicitudes que llegan al Departamento. | Ingresar en el sistema de información litigiosa del Estado eKOGUI, en el módulo de conciliaciones extrajudiciales,el 100% de las solicitudes que llegan al Departamento. | Solicitudes en materia que conciliaciones extrajudiciales ingresadas en el EKOGUI | Secretaría de Representación Judicial y Defensa | 2018-12-31
|  |  |  | Ingresar los procesos vigentes a favor y en contra de la entidad en el módulo de procesos judiciales, en el Sistema eKOGUI. | Ingresar el 100% de los procesos vigentes a favor y en contra de la entidad en el módulo de procesos judiciales, en el Sistema de información litigioso del Estado eKOGUI, | Procesos judiciales vigentes a favor y en contra de la entidad ingresados | Secretaría de Representación Judicial y Defensa | 2018-12-31
|  |  |  | Realizar la calificación de riesgo de los procesos judiciales vigentes del Departamento en el Sistema eKOGUI | Realizar la calificación del 100% de los riesgos de procesos judiciales vigentes del Departamento en el Sistema de información litigioso del Estado eKOGUI. | Riesgo de los procesos judiciales vigentes en el sistema eKOGUI calificados | Secretaría de Representación Judicial y Defensa | 2018-12-31
|  |  |  | Realizar la gestión procesal y provisión contable de los procesos judiciales vigentes del Departamento en el Sistema eKOGUI | Realizar la gestión procesal y provisión contable del 100% de los procesos judiciales vigentes del Departamento en el Sistema de información litigioso del Estado eKOGUI | Gestión procesal y provisión contable de los procesos judiciales en el Sistema eKOGUI realizada | Secretaría de Representación Judicial y Defensa - Secretaría de Hacienda | 2018-12-31
|  |  |  | Conocer el funcionamiento de las fichas creadas para estudio en los Comités de conciliación del Sistema eKOGUI. | Conocer el funcionamiento del 100% de las fichas creadas para estudio en los Comités de conciliación del Sistema de información litigioso del Estado eKOGUI. | Fichas para estudio en los Comités de conciliación creadas. | Secretaría de Representación Judicial y Defensa | 2018-12-31
|  |  |  | Registrar en el sistema eKOGUI la información sobre pretensiones económicas y cuantías de los procesos judiciales y conciliaciones extrajudiciales | Registrar en el sistema el 100% de la información litigioso del Estado Ekogui la información sobre pretensiones económicas y cuantías de los procesos judiciales y conciliaciones extrajudiciales | Pretensiones económicas y cuantías de los procesos judiciales y conciliaciones extrajudiciales registradas en el EKOGUI | Secretaría de Representación Judicial y Defensa | 2018-12-31
|  |  |  | Apoyar la gestión de actualización procesal judicial con la consulta que entrega el sistema eKogui en la funcionalidad del indicador Tasa de éxito | Apoyar la gestión con el 100% de actualización procesal judicial que entrega el sistema de información litigioso del estado eKogui en la funcionalidad del indicador Tasa de éxito | Actuaciones ocurridas dentro de los procesos judiciales actualizadas | Secretaría de Representación Judicial y Defensa | 2018-12-31
|  |  |  | Realizar el seguimiento a las solicitudes de conciliación extrajudiciales que llegan al Departamento y que son ingresados al sistema eKOGUI. | Realizar el seguimiento mensual de las solicitudes de conciliación extrajudiciales que llegan a la entidad y que son ingresados al sistema único de información del Estado eKOGUI. | Solicitudes de conciliación extrajudiciales con procesos de seguimiento | Secretaría de Representación Judicial y Defensa | 2018-12-31
|  |  |  | Solicitar capacitación y/o asesoria a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en el manejo del Sistema eKOGUI incluyendo el funcionamiento de las actuaciones en el Sistema para reportar la evolución de los procesos judiciales y de las conciliaciones extrajudiciales. | Solicitar capacitación y/o asesoria a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en el manejo del Sistema Ünico de Información del Estado eKOGUI incluyendo el funcionamiento de las actuaciones en el Sistema para reportar la evolución de los procesos judiciales y de las conciliaciones extrajudiciales. | Evolución de los procesos judiciales y de las conciliaciones extrajudiciales relizado. | Secretaría de Representación Judicial y Defensa | 2018-12-31
|  |  |  | Actualizar en el sistema eKOGUI, las nuevas actuaciones y/o fallos de los procesos judiciales y de las conciliaciones extrajudiciales. | Actualizar en un 100% en el Sistema Único de Información del Estado eKOGUI, las nuevas actuaciones y/o fallos de los procesos judiciales y de las conciliaciones extrajudiciales. | Sistema Único de Información del Estado eKOGUI actualizado. | Secretaría de Representación Judicial y Defensa | 2018-12-31
|  |  |  | Actualizar en el sistema eKOGUI los procesos que se encuentran en estado terminado. | Actualizar en el sistema único de información del Estado eKOGUI el 100% de los procesos que se encuentran en estado terminado. | Sistema único de información del Estado eKOGUI actualizado | Secretaría de Representación Judicial y Defensa | 2018-12-31
|  |  |  | Generar informes con la información extraida del Sistema eKOGUI. | Generar informes mensuales con la información que extrae del sistema único de información del Estado eKOGUI. | Informes mensuales del Sistema eKOGUI generados | Secretaría de Representación Judicial y Defensa | 2018-12-31
|  |  |  | Generar y hacer uso del reporte F9 en el Sistema de Información eKOGUI. | Generar y hacer uso del reporte F9 en el sistema único de información del Estado eKOGUI. | Reporte F9 en el sistema único de información del Estado eKOGUI generado y operando. | Secretaría de Representación Judicial y Defensa | 2018-12-31
|  |  |  | Asistir a las jornadas de capacitación sobre el Sistema eKOGUI que programa la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en el Departamento del Quindío. | Asistir al 100% de las jornadas de capacitación sobre el Sistema ünico de Información del Estado eKOGUI que programa la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en el Departamento del Quindío. | Jornadas de capacitación sobre el Sistema ünico de Información del Estado eKOGUI asistidas | Secretaría de Representación Judicial y Defensa | 2018-12-31
3.4 | Servicio al Ciudadano | Servicio al Ciudadano | Caracterización usuarios y medición de percepción | Compilar e implementar la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de Interés de competencias de cada una de las Secretarías a través del diseño de una herramienta, en correspondencia con la "Guía de Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y Grupos de Interés". https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Programa%20Nacional%20del%20Servicio%20al%20Ciudadano/Guia%20de%20Caracterización%20de%20Ciudadanos.pdf) | Compilar e implementar la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de Interés de competencias de cada una de las Secretarías de la Administración Departamental . | Caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de Interés compilada e implementada | Secretaria Administrativa Dirección Oficina Privada Lider: Dirección Oficina Privada | 2018-12-31
|  |  |  | Ajustar e implementar el procedimiento y la encuesta de percepción del cliente o usuario de la Administración Departamental, con respecto a los productos o servicios ofrecidos y si estos cumplen sus expectativas. | Ajustar e implementar el procedimiento y la encuesta de percepción del cliente o usuario de la Administración Departamental | Procedimiento y encuesta de percepción del cliente o usuario ajustada e implementada. | Secretaria de Planeación Secretaria Administrativa Lider: Secretaría de Planeación ( Dirección Técnica) | 2018-12-31
|  |  | Publicación de información | Implementar pendones informativos a la entrada de acceso de la Administraciòn Departamental que contenga: - Localización física de sede central y sucursales . - Horarios de atención de sede central y sucursales - Teléfonos de contacto, líneas gratuitas y fax - Responsable (dependencia o nombre o cargo) de la atención de peticiones, quejas, reclamos y/o denuncias - Correo electrónico de contacto de la Administración Departamental etc. | Implementar pendones informativos a la entrada de acceso de la Administraciòn Departamental. | Pendones informativos implementados | Secretaría Administrativa ( Dirección de Recursos Físicos) | 2018-12-31
|  |  | Canales de atención | Formular, adoptar e implementar el Reglamento Interno para las Peticiones Quejas y Reglamos PQR que contenga : Objetivo. alcance, marco, legal, términos de respuesta, presentación y radicación de peticiones, canales de atención, mecanismos de seguimiento y evauación etc. | Formular , adoptar e implementar el Reglamento Interno para las Peticiones Quejas y Reglamos PQR. | Reglamento interno para las Peticiones Quejas y Reglamos PQR formulado, adoptado e implementado | Secretaria Administrativa ( Gestión Documental) | 2018-12-20
|  |  | Protección de datos personales | Implementar el Plan de Seguridad de la Información en el Departamento del Quindío | Implementar el Plan de Seguridad de la Información en el Departamento del Quindío | Plan de Seguridad de la Información Implementado. | Secretaria Administrativa ( Direccción TIC) | 2018-12-31
|  |  | Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias | Elaborar informes trimestrales de seguimiento y evaluación de las Peticiones Quejas y Reclamos PTQ que involucra un análisis desde su recepción hasta su respuesta ( Registro de los PQRS presentados, tiempo de respuesta, número de solicitudes de información con respuesta negativa, Recomendaciones de la entidad sobre los trámites y servicios con mayor número de quejas y reclamos, Recomendaciones de los particulares dirigidas a: Mejorar el servicio que preste la entidad , incentivar la participación en la gestión pública y racionalizar el empleo de los recursos disponibles etc.) | Elaborar informes trimestrales de seguimiento y evaluación de Peticiones Quejas y Reclamos PQR. | Informes trimestrales de seguimiento y evaluación elaborados | Secretaria Administrativa ( Gestión Documental) | 2018-12-20
|  |  |  | Implementar el Plan Institucional de Capacitación de la Administración Departamental, incluyendo temas relacionados con la política de Servicio al Ciudadano. | Implementar el Plan Institucional de Capacitación de la Administración Departamental. | Plan Institucional de Capacitación implementado | Secretaria Administrativa ( Dirección de Talento Humano) | 2018-12-30
3.5 | Racionalización de trámites | Portafolio de oferta institucional (trámites y otros procedimientos administrativos) identificado y difundido | Construir el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos | Construir el inventario de trámites de la entidad y otros procedimientos Administrativos a través del ajuste e implemetación de la misión, procesos y productos que están dirigidos a los ciudadanos o grupos de valor de la Administración Departamental, considerando normativa, procedimientos, requisitos, puntos y horarios de atención ; debidamente aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Ajustar e implementar en un 100% la misión, procesos y productos que estan dirigidos a los ciudadanos o grupos de valor de la Administración Departamental | Misión, procesos y productos ajustados e implementados | Secretaría de Planeación en coordinación con las Secretarias de Despacho | 2018-12-31
|  |  |  | Revisar e identificar el 100% de la información que se encuentra cargada en el Sistema Unico de Información de Trámites SUIT ( Trámites y otros procedimientos de cara al ciudadano OPA,) con el fin de determinar su vigencia y aplicabilidad en la Administración Departamental | Revisar e identificar el 100% de la información que se encuentra cargada en el Sistema Unico de Información de Trámites SUIT | Información cargada en el Sistema Unico de Información de Trámites SUIT revisada e identificada | Secretaría de Planeación en coordinación con las Secretarías de Despacho | 2018-12-31
|  |  | Registrar y actualizar trámites y otros procedimientos administrativos en el SUIT | Registrar y actualizar los trámites y otros procedimientos administrativos de cara al ciudadano OPA en el SUIT y que tienen aplicabilidad en la Administración Departamental. | Registrar el 100% de los trámites y otros procedimientos administrativos de cara al ciudadano OPA que se encuentran cargados en el SUIT y que tienen aplicabilidad en la Administración Departamental. | Trámites y otros procedimientos administrativos de cara al ciudadano OPA registrados | Secretaría de Planeación en coordinación con las Secretarias de Despacho | 2018-12-31
|  |  |  | Actualizar los trámites de la Administración Departamental cargados en el SUIT en armonía con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto - Ley 019 de 2012 | Actualizar el 100% de los trámites de la Administración Departamental cargados en el SUIT | Trámites de la Administración Departamental cargados en el SUIT actualizados | Secretaría de Planeación en coordinación con las Secretarías de Despacho | 2018-12-31
|  |  |  | Difundir información de oferta institucional de trámites y otros procedimientos Administrativos de cara al ciudadano OPA de la Administración Departamental a través de diferentes medios de comunicación | Difundir información de oferta institucional del 100% de los trámites y otros procedimientos Administrativos de cara al ciudadano OPA de la Administración Departamental | Información de oferta institucional de trámites y otros procedimientos Administrativos de cara al ciudadano OP difundidos | Secretarias de Depacho - Direccion TIC - Dirección de Comunicaciones | 2018-12-31
|  |  |  | Realizar el diagnóstico de los trámites de la Administración Departamental, con el fin de identificar los trámites de alto impacto considerando las siguientes variables : Frecuencia de solicitud o volumenes de atención, tiempo de respuesta, aporte a la implementación del Acuerdo de Paz, relación con metas de los Planes de Desarrollo Nacional y Departamental, inclusión Centros Integrados de Servicio al Ciudadano, inclusión en la Ruta de la Excelencia o Mapa de ruta que adelanta el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - DNP y Función Pública, relacion con los indicadores de Doing Business, con mayor cantidad de quejas, reclamos y denuncias de los ciudadanos , Complejidad, costos y afectación de la competitividad, objeto de observación por parte de las auditorías externas , Tarifa para los usuarios y costos internos en su ejecución para la entidad . | Realizar el diagnóstico e identificar los trámites de alto impacto de la Administración Departamental | Diagnóstico e identificación de trámites de alto impacto realizado | Secretaria de Planeación en coordinación con las Secretarias Sectoriales | 2018-12-31
|  |  | Formular la estrategia de racionalización de trámites | Formular la estrategía de racionalización de trámites de la Administración Departamental cumpliendo con los parámetros establecidos por la política de racionalización de trámites | Formular la estrategia de racionalización de trámies de la Administración Departamental | Estrategia de racionalización de trámites formulada | Secretaria de Planeación en coordinación con las Secretarias Sectoriales | 2018-12-31
|  |  | Implementar acciones de racionalización que incorporen el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, con el fin de garantizar accesibilidad y usabilidad de los trámites en línea | Implementar dos acciones de virtualizar de trámites que incorporen el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones | Virtualizar dos trámites de la Administración Departamental | Trámites virtualizados | Secretaria Administrativa ( Direccion TIC) | 2018-12-31
|  |  | Realizar campañas de apropiación de las mejoras internas y externas | Realizar campañas de difusión que busquen la apropiación de las mejoras de los trámites en los servidores públicos de la Administración Departamental responsables de su implementación. | Realizar dos campañas de difusión que busquen la apropiación de las mejoras de los trámites en los servidores públicos de la Administración Departamental responsables de su implementación | Campañas de difusión realizadas | Secretaria Administrativa ( Direccion TIC) Secretaria de Planeación Secretaria Privada ( Dirección de Comunicaciones) | 2018-12-31
3.6 | Participación ciudadana en la gestión pública | Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Realizar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la entidad | Elaborar la identificación y documentación de las debilidades y fortalezas de las acciones de participación Ciudadana, a partir de los resultados del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión FURAC y de la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno . | Elaborar la identificación y documentación de las debilidades y fortalezas de la participación en la implementación de las acciones de Participación Ciudadana | Debilidades y fortalezas de participación identificadas y documentadas | Secretaria del Interior | 2018-12-31
|  |  |  | Realizar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la Administración Departamental del Quindío | Diseñar, compiliar e implementar la caracterización de Ciudadanos, Usuarios y Grupos de Interés de competencia de la secretaria del interior a través del diseño de una herramienta, en correspondencia con la "Guía de Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y Grupos de Interés". https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Programa%20Nacional%20del%20Servicio%20al%20Ciudadano/Guia%20de%20Caracterización%20de%20Ciudadanos.pdf) | Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y Grupos de Interés diseñada, compilada e implementada | Secretaria del Interior | 2018-12-31
[5 empty] | Realizar diagnóstico de canales, espacios, mecanismos y medios utilizados para promover la participación ciudadana, de acuerdo con la caracterización de grupos de interes. | Diagnóstico de canales, espacios, mecanismos y medios realizada | Secretaria del Interior | 2018-12-31
[5 empty] | Realizar socialización de los resultados del diagnóstico de las acciones de participación ciudadana al interior de la Administración Departamental | Resultados del diagnóstico de las acciones de participación ciudadana socializados | Secretaria del Interior | 2018-12-31
|  |  | Construir el Plan de participación. | Conformar y capacitar el equipo de trabajo del proceso de planeación de la participación Ciudadana de la Administración Departamental de Quindío (Que cuente con personal de áreas misionales y de apoyo a la gestión) | Conformar y capacitar el equipo de trabajo del proceso de planeación de la participación Ciudadana de la Administración Departamental de Quindío | Equipo de trabajo del proceso de planeación de la participación ciudadana conformado y capacitado | Secretaria del Interior | 2018-12-31
3.7 | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción - Rendición de Cuentas | Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas | Efectuar la publicidad la metodología de participación de la Rendición de Cuentas de la Administración Departamental vigencia 2017 | Efectuar la publicidad sobre la metodología de participación en la página web de la Administración Departamental del Quindio. http://www.ventanillaunicavirtualquindio.gov.co/index.php?option=com_formasonline&formasonlineform=panel_rendicion | Publicidad de la metodología de participación en la página web realizada | Secretaría de Planeación Departamental - Secretaría Administrativa ( Dirección TIC) | 2018-12-30
[5 empty] | Efectuar la publicidad sobre la metodología de participación en las diferentes Secretarias de la Administración Departamental y Entes Descentralizados de Administración Departamental | Publicidad sobre la metodología de participación realizada | Secretaría de Planeación Departamental | 2018-12-30
[5 empty] | Efectuar la publicidad de la metodología de participación en diferentes espacios de participación ciudadana | Publicidad de la metodología de participación realizada | Secretarias de Despacho | 2018-12-30
|  | Seguimiento y evaluación de la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Cuantificar el impacto de las acciones de rendición de cuentas para divulgarlos a la ciudadanía | Formular, previa evaluación por parte de los responsables, plan de mejoramiento a la gestión institucional a partir de las observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas al proceso de Rendición de Cuentas | Formular Plan de Mejoramiento a la gestión institucional a partir de las observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas al proceso de Rendición de Cuentas | Plan de Mejoramiento a la gestión institucional formulado | Secretarías de Despacho - Oficina de Control Interno y de Gestión | 31/09/2018
|  |  |  | Publicar los resultados de la rendición de cuentas clasificando por categorías, las observaciones y comentarios de los ciudadanos, los grupos de valor y organismos de control | Efectuar la publicación de los resultados de la Rendición de la Cuenta vigencia 2017, en la página web de la Administración Departamental del Quindio. http://www.ventanillaunicavirtualquindio.gov.co/index.php?option=com_formasonline&formasonlineform=panel_rendicion | Publicación resultados de la Rendición de la Cuenta vigencia 2017, realizada. | Secretaría Control Interno - Secretaria de Planeación Secretaría Administrativa ( Dirección TIC) | 2018-08-31
|  |  |  | Realizar respuestas escritas, en el término de quince días a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de rendición de cuentas | Realizar respuestas escritas, en el término de quince días a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de Rendición de Cuentas | Respuestas escritas en marco del proceso de Rendición de Cuentas realizadas | Secretarias de Despacho | 2018-08-31
4. DIMENSIÓN EVALUACIÓN DEL RESULTADOS
4.1 | Seguimiento y Evaluación al Desempeño Institucional | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Efectividad de la evaluación | Realizar y Socializar los informes trimestrales de seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo con los diferentes equipos de trabajo de la Administración Departamental, con el fin de que sirvan para aportar al proceso de aprendizaje organizacional. | Realizar y Socializar los informes trimestrales de seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo con los diferentes equipos de trabajo. | Informes trimestrales de seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo realizado y socializado. | Secretaría de Planeación Departamental | 2018-12-31
5. DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
5.1 | Gestión Documental | Gestión Documental | Documental | Elaborar e implementar acto administrativo de delegación de firmas y normalizar las comunicaciones internas en los diferentes aplicativos . | Elaborar e implementar acto administrativo de delegación de firmas y normalización de las comunicaciones internas en los diferentes aplicativos | Acto administrativo de delegación de firmas de las comunicaciones oficiales elaborado e implementado | Secretarias de Despacho - Secretaria Administrativa ( Direccion TIC) | 2018-12-15
|  |  |  | Formular y aplicar listas de chequeo de la verificación al diligenciamiento del Formato Unico de Inventario Documental FUID incluidos tiempos de vigencia en cada Secretaría | Formular y aplicar listas de chequeo de la verificación Formato Unico de Inventario Documental FUID | Listas de chequeo de la verificación Formato Unico de Inventario Documental FUID formuladas y aplicadas | Secretaria Administrativa ( Gestión Documental) | 2018-12-15
|  |  |  | Verificar y actualizar los registros de inventarios documentales de años anteriores a la vigencia 2016 | Verificar y actualizar los registros de inventarios documentales de años anteriores a la vigencia 2016 | Registros de inventarios documentales verificados y actualizados | Secretaria Administrativa ( Gestión Documental) | 2018-12-15
|  |  |  | Formular el plan o programa de transferencias documentales y aplicar el cronograma de transferencias documental anual | Formular el plan o programa de transferencias documentales y aplicar el cronograma de transferencias documental anual | Plan o programa y cronograma de transferencias formulado y aplicado | Secretaria Administrativa ( Gestión Documental) | 2018-12-15
|  |  | Tecnológico | Establecer el modelo del sistema de documentos electrónicos | Establecer el modelo del sistema de documentos electrónicos | Modelo del sistema de documentos electrónicos establecido. | Secretaria Administrativa ( Gestión Documental) | 2018-11-30
|  |  |  | Diseñar e implementar las Tablas de Control de acceso de documentos físicos | Diseñar e implementar las Tablas de Control de acceso de documentos físicos | Tablas de Control de acceso de documentos físicos diseñados e implementados | Secretaria Administrativa ( Gestión Documental) | 2018-12-20
|  |  | Cultural | Aplicar programas de conservación, producción , manejo documental , monitoreo y control de condiciones ambientales y contaminantes biológicos | Aplicar dos programas: De conservación, producción , manejo documental , monitoreo y control de condiciones ambientales y contaminantes biológicos | Programas de conservación, producción , manejo documental , monitoreo y control de condiciones ambientales y contaminantes biológicos aplicados | Secretaria Administrativa ( Gestión Documental) | 2018-12-15
5.2 | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Transparencia y acceso a la información | Transparencia pasiva | Formular, adoptar e implementar el Reglamento Interno para las peticiones Quejas y Reglamos PQR de la Administración Departamental que contenga : Objetivo. alcance, marco, legal, términos de respuesta, presentación y radicación de peticiones, canal de atención, mecanismos de seguimiento y evacuación etc. | Formular , adoptar e implementar el Reglamento Interno para las Peticiones Quejas y Reglamos PQR de la Administración Departamental | Reglamento interno para las Peticiones Quejas y Reglamos PQR formulado, adoptado e implementado | Secretaria Administrativa ( Gestión Documental) | 2018-12-20
[5 empty] | Informes trimestrales de seguimiento y evaluación de Peticiones Quejas y Reclamos PQR que involucra un análisis desde su recepción hasta su respuesta ( Registro de todos los PQRS presentados, tiempo de respuesta, número de solicitudes de información con respuesta negativa, Recomendaciones de la entidad sobre los trámites y servicios con mayor número de quejas y reclamos, Recomendaciones de los particulares dirigidas a: Mejorar el servicio que preste la entidad , incentivar la participación en la gestión pública y racionalizar el empleo de los recursos disponibles etc.) | Número Informes de seguimiento y evaluación de peticiones y PQR realizados | Secretaria Administrativa ( Gestión Documental) | 2018-12-31
|  |  | Transparencia Activa | Actualizar, implementar y socializar Plan Estrategico de Talento Humano de la Administración Departamental, que integra dentro de componentes: El Plan de Previsión de Recursos Humanos.- Plan Institucional de Capacitación.- Plan de Bienestar e Incentivos - Inducción y reinducción, con el proposito de mejorar la transferencia efectiva de conocimientos entre las personas que dejan sus cargos y las nuevas que llegan a desempeñarlos | Actualizar, implementar y socializar Plan Estratégico de Talento Humano de la Administración Departamental | Plan Estrategico de Talento Humano actualizado, implementado y socializado. | Secretaría Administrativa - Direccion de Talento Humano | 2018-12-31
|  |  |  | Diseñar, implementar y compiliar la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de competencias de cada una de las Secretarías a través del diseño de una herramienta, en correspondencia con la "Guía de Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y Grupos de Interés". https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Programa%20Nacional%20del%20Servicio%20al%20Ciudadano/Guia%20de%20Caracterización%20de%20Ciudadanos.pdf) | Compilar e implementar la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de Interés de competencias de cada una de las Secretarías de la Administración Departamental . | Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y Grupos de Interés compilada e implementada. | Secretaria Administrativa Dirección Oficina Privada Lider: Dirección Oficina Privada | 2018-12-31
|  |  |  | Elaborar , implementar , socializar y publicar el Plan de Atención de Servicio al Ciudadano de la Administración Departamental sitio Web de Transparencia y acceso a la información, debidamente aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Administración Departamental | Elaborar , implementar socializar y publicar el Plan de Atención de Servicio al Ciudadano de la Administración Departamental sitio Web de Transparencia y acceso a la información. | Plan de Atención de Servicio al Ciudadano elaborado, implementado, socializado y pubicado | Secretaria Privada Secretaría Administrativa Lider: Secretaría Administrativa | 30/12/218
|  |  |  | Públicar sitio Web de transparencia y acceso la información faltante con respecto a: Escalas salariales de funcionarios y contratistas, Informes de Empalme y respuestas de la entidad a solicitudes de información; con el fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales contenidas en la Ley 1712 de 2014. | Públicar sitio Web de Transparencia y acceso la información tres componentes faltantes: Escalas salariales de funcionarios y contratistas, Informes de Empalme y respuestas de la entidad a solicitudes de información. | Escalas salariales de funcionarios y contratistas, Informes de Empalme y respuestas de la entidad a solicitudes de información, publicados en la página web de la Administración Departamental | Secretaria Administrativa | 2018-12-30
|  |  | Seguimiento acceso a la información pública | Realizar seguimiento y evaluación a gestión del tema de transparencia y acceso a la información a través de la medición de indicadores y encuesta de satsifacción del usuario publicada en la página web de la entidad, con el propósito de generar confianza a la comunidad sobre el que hacer administrativo | Realizar seguimiento y evaluación trimestral de la gestión en el tema de transparencia y acceso a la información pública a través de indicadores que son medidos periódicamente | Seguimiento y evaluación trimestral de la gestión realizado | Secretaria Privada Secretaria de Planeación | 2018-12-31
[5 empty] | Ajustar e implementar el procedimiento y la encuesta de percepción del cliente o usuario de la Administración Departamental | Procedimiento y encuesta de percepción del cliente o usuario ajustada e implementada. | Secretaria de Planeación Dirección Oficina Privada Lider: Secretaría de Planeación ( Dirección Técnica) | 2018-12-31
|  |  | Divulgación política de seguridad de la información y de protección de datos personales | Implementar y divulgar la política de seguridad de la información y de protección de datos personales de la Administración Departamental de conformidad con la normatividad legal a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Implementar y publicar ( link de transparencia) y divulgar política de seguridad de la información construida de la Administración Departamental | Política de seguridad de la información implementada y divulgada | Secretaria Privada Secretaria Administrativa ( Direccion TIC) | 2018-12-31
[5 empty] | Implementar y publicar ( Link de Transparencia ) y divulgar la política de protección de datos personales construida de la Administración Departamental | Política de protección de datos personales implementar y publicar | Secretaria Privada Secretaria Administrativa ( Direccion TIC) | 2018-12-31
|  |  | Conocimientos y criterios sobre transparencia y acceso a la información pública | Capacitar a los funcionarios y contratistas de las dependencias de la Administración Departamental sobre la Política de la transparencia y el acceso a la información como una herramienta fundamental para mejorar la democracia, la rendición de cuentas, prevenir la corrupción y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos | Capacitar a funcionarios y contratistas del 100% de las secretarias y dependencias de la Administración Departamental sobre la Politica de la transparencia y el acceso a la información | Funcionarios y contratistas capacitados sobre la Politica de la transparencia y el acceso a la información | Secretaria Privada Secretaria de Planeación | 2018-12-31
7. DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO
7.1 | Control Interno | Ambiente de Control | Diseño adecuado y efectivo del componente Ambiente de Control | Promover a través de campañas de sensibilización sobre los estandares de conducta y prácticas de los principios del servicios público, en el marco de la integridad. | Realizar dos campañas de sensibilización: los estandares de conducta y prácticas de los principios del servicios público, en el marco de la integridad. | Campañas de sensibilización en el marco de la integridad realizadas | Secretarios de Despacho y Lideres de Procesos | 2018-12-15
|  |  | Responsabilidades de los servidores encargados del monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (segunda línea de defensa) | Monitorear, supervisar y evaluar el cumplimiento e impacto del Plan Estratégico de Talento Humano e implementar planes de mejora | Realizar un Monitoreo, supervisión y evaluación trimestral al cumplimiento e impacto del Plan Estratégico de Talento Humano e implementar planes de mejora | Impacto del Plan Estratégico de Talento Humano monitoreado , supervisado y evaluado | Secretaria Administrativa ( Dirección Talento Humano) | 2018-12-31
|  | Gestión de los riesgos institucionales | Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (línea estratégica) | Actualizar la Política de Administración del Riesgo de conformidad con los nuevos lineamientos metodológicos implementados por el Departamento Admnistrativo de la funciona pública DAFP " Guía de para la Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción y Diseño de Controles en Entidades Públicas" . | Actualizar la Política de Administración del Riesgo | Politica de Administración del Riesgo Actualizada | Secretaria de Planeación en coordinación con las Secretarías Sectoriales- | 2018-10-31
|  |  |  | Actualizar el Mapa de Riesgos de conformidad con los nuevos lineamientos metodológicos implementados por el Departamento Admnistrativo de la funciona pública DAFP " Guía de para la Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción y Diseño de Controles en Entidades Públicas" . ( Identificación y valoración de los riesgos, definición y diseño de controles, definición de responsables, etc) | Actualizar El Mapa de Riesgos Administración Departamental | Mapa de Riesgos actualizado. | Secretaria de Planeación en coordinación con las Secretarías Sectoriales- | 2018-10-31
|  |  | Responsabilidades de los servidores encargados del monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (segunda línea de defensa) | Elaborar formato de seguimiento a los riesgos de los contratos por parte de la Secretaria Juridica y de Contratación con el fin de minimizar el riesgo de incurrir en los mismos | Elaborar formato de seguimiento a los riesgos de los contratos | Formato de seguimiento a los riesgos de los contratos elaborado | Secretaría Juridica y de Contratación | 2018-10-31
|  |  | Responsabilidades de los servidores encargados del monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (segunda línea de defensa) | Realizar seguimiento mensual a los riesgos de los contratos bajo su responsabilidad ( Supervisores e Interventores ) e informar las alertas respectivas en caso de aplicar | Realizar seguimiento mensual a los riesgos de los contratos y elaborar informe sobre las alertas | Seguimiento e informe sobre las alertas realizado | Secretarios de Despacho - Supervisores e Interventores | 2018-12-31
|  |  | Responsabilidades del área de control interno | Brindar asesorias en el proceso de actualización de la Política de Gestión del Riesgo y Mapas de Riesgos de la Administración Departamental en coordinación con los responsables de los procesos en: Componente identificación del Riesgo | Brindar asesorias en el proceso de actualización de la Política de Gestión del Riesgo y Mapas de Riesgos de la Administración - Componente Identificación del Riesgo Departamental de conformidad con las mesas de trabajo adentadas. | Asesorias en el proceso de actualización de la Política de Gestión del Riesgo y Mapas de Riesgos de la Administración brindadas | Oficina de Control Interno y de Gestión. | 2018-12-31
|  |  | Responsabilidades del área de control interno | Realizar informes trimestrales al Comité de Control Interno sobre la aplicación de la Politica de Gestión del Riesgo y Mapa de Riesgos de la Administración Departamental componente identificación del riesgo , producto de los procesos de auditoria. | Realizar informes trimestrales al Comité de Control Interno sobre la aplicación de Politica de Gestión del Riesgo y Mapa de Riesgos Componente identificación del riesgo | Informes trimestrales al Comité de Control Interno sobre la aplicación de Politica de Gestión del Riesgo y Mapa de Riesgos Componente identificación del riesgo realizados | Oficina de Control Interno y de Gestión. | 2018-12-31
|  | Actividades de Control | Diseño adecuado y efectivo del componente Actividades de Control | Actualizar el Mapa de Riesgos de la Administración Departamental en el componente Actividades de Control de conformidad con los nuevos lineamientos metodológicos implementados por el Departamento Administrativo de la funciona pública DAFP " Guía para la Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción y Diseño de Controles en Entidades Públicas" . | Actualizar El Mapa de Riesgos Administración Departamental componente Actividades de Control | Mapa de Riesgos Administración Departamental componente Actividades de Control actualizado. | Secretaria de Planeación en coordinación con las Secretarías Sectoriales- | 2018-10-31
|  |  | Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (línea estratégica) | Realizar seguimiento a la adopción, implementación y aplicación de controles, con el propósito de mitigar los riesgos que puedan incidir en el logro de los objetivos institucionales | Realizar seguimiento trimestrales a la adopción, implementación y aplicación de controles. | Seguimiento trimestrales a la adopción, implementación y aplicación de controles realizados | Comité de Control Interno | 2018-12-31
|  |  | Responsabilidades gerentes públicos y líderes de proceso (primera Línea de defensa) | Actualizar los procedimientos de la Administración Departamental con el fin de asegurar que el personal responsable investigue y actúe sobre asuntos identificados como resultado de la ejecución de actividades de control | Actualizar en un 100% los procedimientos de la Administración Departamental | Procedimientos de la Administración Departamental actualizados | Secretaria de Planeación en coordinación con las Secretarías Sectoriales- | 2018-12-31
|  |  | Responsabilidades del área de control interno | Brindar asesorias en el proceso de actualización de la Política de Gestión del Riesgo y Mapas de Riesgos de la Administración Departamental en coordinación con los responsables de los procesos en: Componente actividades de Control | Brindar asesorias en el proceso de actualización de la Política de Gestión del Riesgo y Mapas de Riesgos de la Administración - Componente actividades de control de conformidad con las mesas de trabajo adelantadas. | Asesorias en el proceso de actualización de la Política de Gestión del Riesgo y Mapas de Riesgos de la Administración brindadas | Oficina de Control Interno y de Gestión. | 2018-12-31
|  |  |  | Realizar informes al Comité de Control Interno sobre la aplicación de la Politica de Gestión del Riesgo y Mapa de Riesgos de la Administración Departamental componente actividades de control , producto de los procesos de auditoria. | Realizar informes trimestrales al Comité de Control Interno sobre la aplicación de Politica de Gestión del Riesgo y Mapa de Riesgos Componente actividades de control | Informes trimestrales al Comité de Control Interno sobre la aplicación de Politica de Gestión del Riesgo y Mapa de Riesgos Componente actividades de control realizadas | Oficina de Control Interno y de Gestión. | 2018-12-31
|  | Información y Comunicación | Diseño adecuado y efectivo del componente Información y Comunicación | Actualizar la página web y la intranet con la información requerida para apoyar funcionamiento del Sistema de Control Interno de la Administración Departamental con el proposito de lograr el adecuado y efectivo componente Información y Comunicación | Actualizar la página web y la intranet con la información requerida para apoyar funcionamiento del Sistema de Control Interno de la Administración Departamental | Página web y la intranet actualizada | Secretaría Administrativa ( Dirección TIC) - Secretaria de Planeación | 2018-12-31
|  |  | Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (línea estratégica) | Implementar El Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI), de acuerdo con el marco de referencia de Arquitectura Empresarial del Estado Guía para el diseño de un Plan Estratégico de las Tecnologías de Información (https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-15399_foto_marquesina.pdf) | Implementar El Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI), para la Administración Departamental del Quindío | Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) implementado | Secretaría Administrativa ( Direccion TIC) | 2018-11-30
|  |  |  | Implementar la política de seguridad y privacidad de la información de la Administración Departamental del Quindío de conformidad con la normatividad legal y las guías metodológicas diseñadas | Implementar la política de seguridad y privacidad de la información de la Administración Departamental del Quindío | Politica de seguridad y privacidad de la información de la Administración Departamental del Quindío implementada | Secretaría Administrativa ( Direccion TIC) | 2018-11-30
|  |  | Responsabilidades gerentes públicos y líderes de proceso (primera Línea de defensa) | Realizar trimestralmente evaluación a la gestión institucional y resultados a través de los instrumentos de planificación con el fin de ser publicada para facilitar el acceso a la misma de la comunidad, organismos de control y otros externos | Realizar trimestralmente evaluación a la gestión institucional y a resultados a través de los instrumentos de planificación | Evaluación a la gestión institucional y a resultados a través de los instrumentos de planificación realizada | Secretaria de Planeación , en coordinación con las Secretarias Sectoriales | 2018-12-31
|  |  | Responsabilidades de los servidores encargados del monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (segunda línea de defensa) | Generar trimestralmente información a través de los instrumentos de planificación con el fin de apoyar el proceso de evaluación de la gestión institucional | Generar trimestralmente información a través de los instrumentos de planificación | Información trimestral a través de los instrumentos de planificación generada | ecretarias de Despacho - Lideres de los procesos | 2018-12-31
|  |  | Responsabilidades del área de control interno | Realizar informes trimestrales al Comité de Control Interno sobre la aplicación de la Politica de Gestión del Riesgo y Mapa de Riesgos de la Administración Departamental componente prácticas de confiabilidad e integridad de la información de la entidad, con el objeto de fortalecer aspectos relacionados con la información y la comunicación | Realizar informes trimestrales al Comité de Control Interno sobre la aplicación de la Politica de Gestión del Riesgo y Mapa de Riesgos de la Administración Departamental componente prácticas de confiabilidad e integridad de la información de la entidad | Informes trimestrales al Comité de Control Interno sobre la aplicación de la Politica de Gestión del Riesgo y Mapa de Riesgos realizados | Oficna de Contro Interno y de Gestión | 2018-12-31
|  | Monitoreo o supervisión continua | Diseño adecuado y efectivo del componente Monitoreo o Supervisión Continua | Realizar autoevaluaciones continuas y evaluaciones independientes para determinar el avance en el logro de las metas, resultados y objetivos propuestos, así como la existencia y operación de los componentes del Sistema de Control Interno | Realizar autoevaluaciones y evaluaciones independientes ( trimestrales ) para determinar el avance en el logro de las metas, resultados y objetivos propuestos, así como la existencia y operación de los componentes del Sistema de Control Interno, a través de los indicadores de gestión. | Autoevaluaciones y evaluaciones independientes ( trimestrales ) realizadas | Secretarias de Despacho - Lideres de Procesos | 2018-12-31
|  |  | Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (línea estratégica) | Analizar las evaluaciones independientes trimestrales para determinar el avance en el logro de las metas, resultados y objetivos propuestos, a través de los indicadores de gestión | Analizar las evaluaciones independientes trimestrales para determinar el avance en el logro de las metas, resultados y objetivos propuestos, a través de los indicadores de gestión | Evaluaciones independientes trimestrales para determinar el avance en el logro de las metas, resultados y objetivos propuestos, a través de los indicadores de gestión realizados | Comité de Control Interno | 2018-12-31
|  |  | Responsabilidades del área de control interno | Establecer el plan anual de auditoría basado en riesgos, priorizando aquellos procesos de mayor exposición | Establecer el Plan Anual de Auditoría basado en riesgos | Plan de Auditoria establecido | Oficina de Control Interno y de Gestión | 2018-12-31
|  |  |  | Elaborar informe sobre las auditorias realizadas a través de hallazgos, estableciendo recomendaciones | Elaborar informe sobre las auditorias realizadas a través de hallazgos, estableciendo recomendaciones | Informes sobre las auditorias realizadas a través de hallazgos elaborados | Oficina de Control Interno y de Gestión | 2018-12-31
DECRETO 612 DE 2018 -ARTICULACION PLANES ESTRATËGICOS DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
No. | POLITICA | COMPONENTES | CATEGORIA | COMPOMISOS Y/O ACCIONES | Meta | Indicador, formula y/o registro | Responsable | Fecha (día-mes-año)
1.1 | Gestión de Talento Humano | Promoción de la gestión del Código de Integridad | Planeación Estratégica | Realizar la Publicación del Plan Anual de Vacantes. Anexo No. 1. | Publicar El Plan Anual de Vacantes . Anexo No. 1 | Plan Anual de Vacantes Publicado. | Secretaria Admnistrativa - Dirección de Talento Humano | 2018-07-31
|  |  |  | Realizar la Publicación del Plan de Previsión de Recursos Humanos. Anexo No. 2. | Públicar El Plan de Previsión de Recursos Humanos Anexo No. 2 | Plan de Previsión de Recursos Humanos Publicado. | Secretaria Admnistrativa - Dirección de Talento Humano | 2018-07-31
|  |  |  | Realizar la Publicación de Plan de Incentivos Institucionales . Anexo No. 3. | Públicar El Plan de Incentivos Institucionales. Anexo No. 3 | Plan de Incentivos Institucionales Publicado. | Secretaria Admnistrativa - Dirección de Talento Humano | 2018-07-31
|  |  |  | Realizar la Publicación del Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Anexo No. 4. | Públicar el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo Anexo No. 4. | Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo Publicado. | Secretaria Admnistrativa - Dirección de Talento Humano | 2018-07-31
|  |  |  | Realizar la Publicación del Plan Institucional de Capacitación. Anexo No. 5 | Públicar el Plan Institucional de Capacitación. Anexo No. 5 | Plan Institucional de Capacitación Publicado. | Secretaria Admnistrativa - Dirección de Talento Humano | 2018-07-31
|  |  |  | Plan Estratégico de Talento Humano . Anexo No 6 | Públicar Plan Estratégico de Talento Humano . Anexo No 6 | Plan Estratégico de Talento Humano Publicado. | Secretaria Admnistrativa - Dirección de Talento Humano | 2018-07-31
2.2 | Planeación Institucional | Plan Anticorrupción | Publicación | Realizar la Publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano . Anexo No. 7 | Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Anexo No 7 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Públicado . | Secretaria de Planeación | 2018-07-31
3.1 | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Gestión Presupuestal | Ejercicio Contable | Realizar la Publicación del Plan de Adquisiciones . Anexo No. 8 - Pagína: https://www.colombiacompra.gov.co/plan-anual-de-adquisiciones/planes-anuales-de-adquisiciones | Públicar Plan de Adquisiciones Pagína: https://www.colombiacompra.gov.co/plan-anual-de-adquisiciones/planes-anuales-de-adquisiciones | Plan de Adquisiciones Públicado. | Secretaria Administrativa - Dirección de Recursos Físicos | 2018-07-31
3.2 | Gobierno Digital | Seguridad y privacidad de la información | Indicadores de Proceso Logro: Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información | Realizar la Publicación de la Politica de Seguridad y Privacidad de la Información. Anexo No. 9. | Públicar la Politica de Seguridad y Publicidad de la Información. Anexo No. 9. | Politica de Seguridad y Publicidad de la Información Publicada . | Secretaria Administrativa - Direccion de las TIC | 2018-07-31
|  |  |  | Realizar la Públicación del Plan de Seguridad y Publicidad de la Información Anexo No.10 | Públicar la Públicación del Plan de Seguridad y Publicidad de la Información Anexo No.10 | Plan de Seguridad y Publicidad de la Información Publicado. | Secretaria Administrativa - Direccion de las TIC | 2018-07-31
|  |  |  | Realizar la publicación del Plan de Tratamiento de Riesgos de Segridad y Privacidad de la Información. Anexo No. 11. | Formular y Públicar Plan de Tratamiento de Riesgos de Segridad y Privacidad de la Información. Anexo No. 10. | Plan de Tratamiento de Riesgos de Segridad y Privacidad de la Información Publicado . | Secretaria Administrativa - Direccion de las TIC | 2018-07-31
|  | TIC para la Gestión | Indicadores de Proceso Logro: Estrategia de TI | Formular y Publicar EL Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) . Anexo No. 12 | Formular y Publicar EL Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI). Anexo No. 11 | Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) Públicado. | Secretaria Administrativa - Direccion de las TIC | 2018-07-31
5.1 | Gestión Documental | Gestión Documental | Documental | Realizar la publicación del Plan Institucional de Archivos PINAR. Anexo No. 13 | Publicar el Plan Institucional de Archivos PINAR. Anexo No. 12 | Plan Institucional de Archivos PINAR Públicad. | Secretaria Administrativa - Gestión Documental | 2018-07-31