## CRONOGRAMA DE TRABAJO GENERAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PLAN DE DESARROLLO 2024-2027
MESES | ENERO |  |  |  | FEBERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO
SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ACTIVIDADES
1. ALISTAMIENTO
1.1 Analizar el Programa de gobierno para identificar temas prioritarios, lineas de acción y metas
1.2 Conformar el equipo territorial intersectorial que coordinará la construcción del Plan de Desarrollo Territorial.
1.3 Identificar retos claves y fuentes de recursos para financiar la construcción del Plan con los insumos aportados por la administración saliente.
1.4 Definir los mecanismos de participación ciudadana, para la construcción del Plan.
1.5 Establecer las instancias y mecanismos de participación y coordinación con los grupos étnicos presentes.
1.6 Definir los actores locales que deben interactuar en la construcción y aprobación del Plan, tanto dentro del Gobierno como en otros sectores.
1.7 Comprometer y motivar a los diferentes actores que participan en la construcción.
1.8 Verificar el estado de la actividad y renovar el 50% de los miembros del Consejo Territorial de Planeación.
1.9 Revisar la normatividad disponible y relacionada con la construcción y aprobación de los planes de desarrollo territorial en Colombia.
1.10 Diseñar un plan de trabajo de corto plazo.
2. DEFINIR LAS LINEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN
2.1 Revisar programa de gobierno e identificar sus principales líneas de trabajo
2.2 Priorizar necesidades de la comunidad
2.3 Sistematizar y analizar resultados de espacios participativos y revisar prioridades en los Diálogos Regionales Vinculantes
2.4 Verificar que líneas de trabajo tengan relación directa con la solución de dichas necesidades
2.5 Verificar competencias de la entidad territorial
2.6 Definir y armonizar apuestas de desarrollo local de acuerdo con PND; Plan Quinquenal de las CAR; apuestas subregionales y regionales; y prioridades municipales, departamentales y nacionales
2.7 Promover estrategias intersectoriales que permitan la planificación de asignación de recursos
2.8 Definición de las líneas estratégicas del Plan (ejercicio de discusión participativa con todo el equipo de gobierno) , las cuales deben alinearse con el Plan Nacional de Desarrollo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 152 de 1994 y el Programa de Gobierno.
2.9 Asignación del Nombre del Plan de Desarrollo (un nombre que refleje el énfasis central de la propuesta de gobierno, de manera que se convierta en su sello).
3. ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO
3.1 Revisión de las líneas estratégicas y lectura transversal del territorio
3.1.1 Elegir los indicadores adecuados para describir la situación actual de cada línea estratégica.
3.1.2 Identificar los sectores que concentran las problemáticas más apremiantes, así como las oportunidades de seguir mejorando.
3.1.3 Reconocer las competencias del territorio y definir el curso de acción sectorial en proyectos de interés
3.2 Definición de los problemas de cada línea
3.2.1 Delimitar razonablemente las problemáticas que afectan al territorio por cada una de las líneas estratégicas, estableciendo las relaciones adecuadas entre éstas.
3.3 Identificación de causas y consecuencias
3.4 Ejercicio participativo con la comunidad
3.4 Revisión de la situación financiera de la entidad territorial
3.6 Síntesis de la situación actual de la entidad territorial
4. FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
4.1 Definición de la Estructura del Plan Estratégico
4.2 Formulación y Priorización de objetivos e Indicadores de Bienestar
4.3 Estructuración de Estrategias ( programas, productos e indicadores productos)
4.4 Elaboración del costeo de los programas presupestales y de los productos
5. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
5.1 Análisis de posibilidades de consecución de recursos para el plan de desarrollo.
5.1.1.Definir techos de inversión para cada fuente de recursos, desagregados por cada vigencia del período de gobierno
5.1.2 limitaciones en el recaudo de rentas y plantear acciones que permitan mejorar los ingresos.
5.1.3 viabilidad financiera del plan de desarrollo y reformular los costeos de los programas priorizados en el plan estratégico.
5.2 Redefinición de los costos de los programas presupuestales y su financiación.
5.3 Distribución del presupuesto para cada vigencia del cuatrienio.
6. PRESENTACIÓN CONSEJO DE GOBIERNO
Presenación Primera Propuesta Plan de Desarrollo 2024-2027
7. PRESENTACIÓN PRIMERA PROPUESTA PDD
Presentación primera propuesta Consejo Territorial de Planeación CTP- Corporación Regional del Quindio CRQ
8. CONCEPTO CONSEJO TERRITORIAL- CRQ
Concepto Consejo Territorial de Planeación y Corporación Autónoma Regional del Quindío
9. AJUSTE PROPUESTA PLAN DE DESARROLLO
Ajuste Propuesta Plan de Desarrollo según observaciones
10. PRESENTACIÓN CONSEJO DE GOBIERNO
Propuesta final Plan de Desarrollo 2024-2027
11.PRESENTACIÓN PROYECTO DE ORDENANZA PDD
Presentación Proyecto de Ordenanza PDD
12.ESTUDIO Y APOBACIÓN PROYECTO DE ORDENANZA PDD
Estudio y aprobación
13. ARMONIZACIÓN
Armonización Plan de Desarrollo- Instrumentos de Planificación
14.SOCIALIZACIÓN
Socialización Plan de Desarrollo