## 2019000040046
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 10/07/2023
Página 1 de 2
1. BPIN PROYECTO | 2019000040046
2. NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación de un programa de educación superior para la profesionalización de los artistas, como proceso de fortalecimiento del sector artístico en el departamento del Quindio
3. VALOR DEL PROYECTO | 3279986369
4. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y VALOR | SGR - Asignación para la inversión regional (60%) : $ 3.259.986.369 Propios: $20.000.000,00
5. NÚMERO Y FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO | 061 del 22 de noviembre de 2019
6. FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO | 30 de diciembre de 2023
7. POBLACIÓN OBJETIVO | * 135 artistas del departamento del Quindío que serán profesionalizados a través de una Institución de educación superior reconociendo sus saberes adquiridos a lo largo de su vida profesional en el campo artístico en los campos de artes plásticas (35), música (30), danza (35) y teatro (35). * 16.200 estudiantes de los grados de 2° a 5° de las instituciones educativas oficiales urbanas del departamento del Quindío por medio del programa de retribución de saberes adquiridos
8. MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROYECTO | Armenia, Buenavista, Calarcá, Circasia, Córdoba, Filandia, Génova, La Tebaida, Montenegro, Pijao, Quimbaya, Salento
9. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO ( municipio, vereda, barrio, coordenadas etc.) | Armenia, Buenavista, Calarcá, Circasia, Córdoba, Filandia, Génova, La Tebaida, Montenegro, Pijao, Quimbaya, Salento
10. FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN | 14 de abril de 2020
11. AJUSTES DEL PROYECTO | N/A
11.1 Valor Ajuste | N/A
11.2 Fuentes de financiación y valor | N/A
11.3 Número y Fecha Acto Administrativo | N/A
12. ESTADO DEL PROYECTO
12.1 Sin Contratar
12.2 Contratado sin acta de inicio
12.3 Contratado en ejecución | X
12.4 Terminado
12.5 Cerrado ( GESPROY)
12.6 Número y fecha Acto Administrativo de cierre
13. RELACION CONTRACTUAL Y NOVEDADES CONTRACTUALES
13.1 Número, feha y valor de cada uno de los contratos suscritos | Contrato de prestación de servicios profesionales No. 661 del 20 de mayo de 2020, por valor de $27.277.500 Contrato de prestación de servicios profesionales No. 799 del 01 de marzo de 2021 por valor de $41.210.000. Contrato Interadministrativo No. 009 del 06 de abril de 2021 por valor de $3.000.000.000,00 Contrato de prestación de servicios profesionales No. 984 del 26 de enero de 2022 por valor de $43.978.000,00 Contrato de prestación de servicios profesionales No. 1467 del 02 de febrero de 2022 por valor de $4.500.000.00 Contrato de prestación de servicios profesionales No. 1274 del 02 de febrero de 2022 por valor de $8.100.000.00 Contrato de prestación de servicios profesionales No. 1172 del 02 de febrero de 2022 por valor de $12.982.500
13.2 Número, feha y valor de cada uno de los contratos en ejecución | Contrato Interadministrativo No. 009 del 06 de abril de 2021 por valor de $3.000.000.000,00
13.3 Número, feha y valor de cada uno de los contratos liquidados | Contrato de prestación de servicios profesionales No. 661 del 20 de mayo de 2020, por valor de $27.277.500 Contrato de prestación de servicios profesionales No. 799 del 01 de marzo de 2021 por valor de $41.210.000. Contrato de prestación de servicios profesionales No. 1467 del 02 de febrero de 2022 por valor de $4.500.000.00 Contrato de prestación de servicios profesionales No. 1274 del 02 de febrero de 2022 por valor de $8.100.000.00 Contrato de prestación de servicios profesionales No. 1172 del 02 de febrero de 2022 por valor de $12.982.500 Contrato de prestación de servicios profesionales No. 984 del 26 de enero de 2022 por valor de $43.978.000,00
13.4 Novedades contractuales ( Describalas brevemente) | Otro si modificatorios a la forma de pago No. 001 del 28/03/2023. Otro si modificatorio supresion de poliza No. 002
14. ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO (FINANCIERO y FÍSICO)
14.1 Valor total programado | 3279986369
14.2 Valor total contratado (compromisos) | 3138048000
14.3 Valor total ejecutado | 461691720
14.4 Porcentaje de Avance Financiero | 14.08%
14.5 Porcentaje de Avance Físico | 14.08%
15. RELACIÓN DE MONITOREOS, AUDITORIAS O EVALUACIONES SOBRE EL PROYECTO
15.1 Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE | N/A
a) Observación SMSE | N/A
b) Descripción acción de mejora | N/A
c) Fecha de inicio | N/A
d) Fecha de terminación | N/A
15.2 Organismos de Control | N/A
a) Hallazgo | N/A
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 10/07/2023
Página 2 de 2
b) Acción de mejora | N/A
c) Descripción acción de mejora | N/A
d) Fecha de inicio | N/A
e) Fecha de terminación | N/A
f) Estado de la acción de mejora | N/A
16. PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO A LA FECHA | AVANCE Y CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA PREINSCRIPCIÓN DE LOS ASPIRANTES: hasta el 05 de diciembre de 2022. Como resultado del proceso de preinscripción y a las estrategias implementadas de difusión de la información del proyecto por parte de la gerencia del proyecto y la Secretaria de Cultura Departamental del Quindío, se logró la participación de los artistas Quindianos en las diferentes áreas ofertadas, así: Licenciatura en Música: 72 Licenciatura en Artes Escénicas 47 Licenciatura en Artes Plásticas 56 TOTAL: 175 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN EVALUADORA DESIGNADA POR EL CONSEJO DE FACULTAD DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA: Del 6 al 9 de diciembre de 2022 EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA POR PARTE DE LA COMISIÓN EVALUADORA DESIGNADA POR EL CONSEJO DE FACULTAD DE LA UNIVERSIDAD DE ANTOQUIA: del 12 al 16 de diciembre de 2022 PUBLICACIÓN DE LISTADO DE LOS SELECCIONADOS PARA PRESENTAR PRUEBAS: 19 de diciembre de 2022. RECLAMACIONES CONTRA EL LISTADO DE SELECCIONADOS PARA PRESENTAR PRUEBAS: Tres (3) días hábiles siguientes a la publicación de la lista de preseleccionados. Finalmente, dentro del periodo informado correspondiente al mes de diciembre del 2022, se tiene que el proyecto de profesionalización ha contado con la participación e interés de los artistas Quindianos y es por ello que las etapas siguientes dentro del proceso de la convocatoria se han podido seguir realizando con normalidad por parte de la Universidad de Antioquia, teniendo como finalidad poder tener el listado final de los artistas admitidos en la profesionalización Quindío. De igual manera, con los artistas que continúan dentro del proceso y que cumplieron con los requisitos para presentar el examen de admisión, se estableció el siguiente cronograma por área: Actividad y Fechas: Registro y pago de derechos de inscripción (Revisar la guía de admisión que indica cómo hacer el proceso)- Del 26 de enero al 1 de febrero de 2023. Inscripción a pruebas de admisión por plataforma (Revisar la guía de admisión que indica cómo hacer el proceso) - Del 26 de enero al 6 de febrero de 2023. Inducción pruebas de admisión (virtual) 8 de febrero de 2023 Prueba de admisión en su componente práctico específico (Envío de registro audiovisual). Para los programas de: Licenciatura en Música y Licenciatura en Artes escénicas - Desde el 9 de febrero de 2023 a las 00:00 horas hasta el 10 de febrero de 2023 a las 24:00 horas. Prueba de admisión (Componente específico sincrónico). Para los programas de: Licen-ciatura en Artes Plásticas y Licenciatura en Música, se realizó el día 14 de febrero de 2023, vía virtual por el aplicativo zoom. Prueba de admisión en su componente práctico específico (Envío de registro audiovisual). Para el programa de: Licenciatura en Artes Plásticas. Desde el 15 de febrero de 2023 a las 00:00 horas hasta el 16 de febrero de 2023 a las 24:00 horas Prueba de admisión teórica, en modalidad presencial en Armenia (Competencia lectora para todas las áreas), se realizó el día 18 de febrero de 2023, en la sede fundanza armenia Quindío. PUBLICACION DEL LISTADO DE ADMITIDOS: el día 3 de marzo de 2023 de la RESOLUCION DEL DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y REGISTRO N° 15 DEL 01 DE MARZO DE 2023, por la cual se admiten sesenta y cinco (65) aspirantes a los programas LICENCIATURA EN ARTES PLASTICAS Y LICENCIATURA EN MUSICA, en el link: https://bit.ly/3OCBgLw Reclamaciones contra el listado de admitidos - Tres (3) días hábiles siguientes a la publi-cación del listado Respuestas a las reclamaciones contra el listado de admitidos - Hasta el 17 de marzo de 2023 El día 08 de marzo de 2023, la Universidad de Antioquia, en su página web publicó la RE-SOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD DE ARTES NO. 014 Del 8 de marzo de 2023, por medio de la cual “(..) se declara desierta la convocatoria al programa Licenciatura en Artes Escénicas, en el marco del proyecto de Profesionalización en Artes, en convenio con la Gobernación del Quindío, sede armenia”, todq vez que, en las resoluciones se estable-ció que el cupo para abrir el programa en la ciudad de Armenia es de mínimos 32 estu-diantes y máximo 35. Se presentaron 47 aspirantes de los cuales sólo 30 cumplen con el puntaje y los requisitos para ser admitidos, por lo cual no se alcanza con el cupo mínimos requerido. El día 13 de marzo la universidad de Antioquia (admisiones y tesorería) por medio de co-rreo electrónico notificaron a la secretaria de Cultura que al declararse desierta la licen-ciatura de artes escénicas se va realizar la respectiva devolución del pago de inscripción. El día 14 de marzo de 2023 se realizó la publicación de la convocatoria de la Licenciatura en Artes Escénicas. Sin embargo, la universidad de Antioquia desde el día 15 de marzo hasta el día 10 de abril de 2023, volvió a abrir la convocatoria para la licenciatura en artes escénicas, la cual al momento del presente informe esta en etapa de preinscripción. Una vez publicada la resolución de admitidos a la LICENCIATURA EN ARTES PLÁSTICAS Y LICENCIATURA EN MÚSICA, la Facultad evidenció que se presentó una omisión en la valo-ración de la prueba de admisión en su componente pedagógico (video donde se presen-te una estrategia pedagógica) de la aspirante DIANA M ARÍA RAMÍREZ RUÍZ, identificada con cédula de ciudadanía 1094910108, por lo cual se hace necesario modificar el listado de admitidos para el programa Licenciatura en Artes Plásticas. Dado lo anterior y de acuerdo a los cupos establecidos para el programa, la aspirante Luz Marina Parra Molina, identificada con documento 24576777 quien había sido admitida inicialmente quedará en lista de elegibles.Por la cual se modifica la resolución No 15 expedida por el Departamento de Admisiones y Registro el 01 de marzo de 2023 correspondiente al programa LICENCIATURA EN ARTES PLÁSTICAS Y LICENCIATURA EN MÚSICA, del proyecto de Profesionalización en Artes, con sede en la ciudad de Armenia, en convenio con la Gobernación del Quindío, programas adscritos a la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, para el primer semestre de 2023, teniendo de esta manera, en su artículo primero lo siguiente: RESUELVE: ARTÍCULO ÚNICO: Modificar la resolución N° 15, expedida por el Departamento de Admi-siones y Registro el 01 de marzo de 2023 correspondiente al programa LICENCIATURA EN ARTES PLÁSTICAS Y LICENCIATURA EN MÚSICA, del proyecto de Profesionalización en Artes, con sede en la ciudad de Armenia, en convenio con la Gobernación del Quindío, pro-gramas adscritos a la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, para el primer semestre de 2023La Gobernación del Quindío, a través de la secretaria de Cultura Departamental, solicito ampliación del término de preinscripción de la convocatoria de la Licenciatura en Artes Escénicas, la cual culminaba el 10 de abril de 2023 en un periodo adicional hasta el 17 de abril de 2023. EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE ARTES de la Universidad de Antioquia, en uso de sus fa-cultades estatutarias y reglamentarias, especialmente la consagrada en la Resolución Académica 3611 del 28 de julio de 2022, modificada mediante la Resolución Académica 3628 del 16 de septiembre de 2022. PREINSCRIPCIÓN DE LOS ASPIRANTES: Desde el 15 de marzo de 2023 a las 00:00 horas, hasta el 17 de abril de 2023 a las 24:00 horas. Como resultado del proceso de preinscripción y a las estrategias implementadas de difu-sión de la información del proyecto por parte de la gerencia del proyecto y la Secretaria de Cultura Departamental del Quindío, se logró la participación de los artistas Quindianos en la área ofertada, así: Licenciatura en Artes Escénicas:46 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN EVALUADO-RA DESIGNADA POR EL CONSEJO DE FACULTAD DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA: Del 18 al 20 de abril de 2023. EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA POR PARTE DE LA COMISIÓN EVALUADORA DESIGNA-DA POR EL CONSEJO DE FACULTAD DE LA UNIVERSIDAD DE ANTOQUIA: Del 21 al 26 de abril de 2023. PUBLICACIÓN DE LISTADO DE LOS SELECCIONADOS PARA PRESENTAR PRUEBAS DE ADMI-SION: 28 de abril de 2023. Aspirantes seleccionados para presentar las pruebas de admisión del área ofertada: Licenciatura en Artes Escénicas: 38 https://udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/unidades-academicas/artes/servicios-extension/profesionalizacion se realizó el día 14 de abril de 2023, el MODIFICATORIO N 002 AL CONTRATO INTERADMINIS-TRATIVO N 0009 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO Y LA UNIVERSI-DAD DE ANTIOQUIA, en el cual se suprimió la solicitud de una póliza ya que la establecida inicialmente no aplica para este tipo de beneficio, toda vez que revisando la minuta del contrato se tiene que inicialmente se estableció que la póliza solicitada corresponde a una póliza de responsabilidad civil que deben suscribir los beneficiarios de las cuatro (04) áreas artísticas ofertadas en el programa de Profesionalización de artistas. El día 17 de abril se le envió a la universidad de Antioquia las cartas de vecindad de los 12 Municipios del Departamento del Quindío, las cuales fueron expedidas para acreditar los años de residencia de cado uno de los artistas, inscritos al programa de profesionalización del Departamento del Quindío. El día 24 de abril se radico el cambio de la cuenta de la universidad de Antioquia para el pago de los derechos de matrícula del primer semestre en la Licenciatura en Artes plásti-cas y Licenciatura en música ( Se anexa informe de actividades de la universidad de An-tioquia y acta de supervisión) El día 25 de abril se enviaron a la universidad de Antioquia la carta de compromiso y el pagare de los artistas de artes plásticas y música. La universidad de Antioquia, expidió la RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD DE ARTES N.º 024 10 de abril de 2023,” Por la cual se modifica el Artículo No. 4 de la Resolución del Consejo de Facultad de Artes No. 017 del 10 de marzo de 2023.” La universidad de Antioquia, expidió la RESOLUCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y REGISTRO No.18 28 de marzo de 2023.Por la cual se modifica la resolución No 15 expedida por el Departamento de Admisiones y Registro el 01 de marzo de 2023 correspondiente al programa LICENCIATURA EN ARTES PLÁSTICAS Y LICENCIATURA EN MÚSICA, del proyecto de Profesionalización en Artes, con sede en la ciudad de Armenia, en convenio con la Gobernación del Quindío, programas adscritos a la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, para el primer semestre de 2023, teniendo de esta manera, en su artículo primero lo siguiente: RESUELVE: ARTÍCULO ÚNICO: Modificar la resolución N° 15, expedida por el Departamento de Admi-siones y Registro el 01 de marzo de 2023 correspondiente al programa LICENCIATURA EN ARTES PLÁSTICAS Y LICENCIATURA EN MÚSICA, del proyecto de Profesionalización en Artes, con sede en la ciudad de Armenia, en convenio con la Gobernación del Quindío, pro-gramas adscritos a la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, para el primer semestre de 2023 .La universidad de Antioquia, expidió la RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD DE ARTES N.º 024 10 de abril de 2023,” Por la cual se modifica el Artículo No. 4 de la Resolución del Consejo de Facultad de Artes No. 017 del 10 de marzo de 2023.” EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE ARTES de la Universidad de Antioquia, en uso de sus fa-cultades estatutarias y reglamentarias, especialmente la consagrada en la Resolución Académica 3611 del 28 de julio de 2022, modificada mediante la Resolución Académica 3628 del 16 de septiembre de 2022. PREINSCRIPCIÓN DE LOS ASPIRANTES: Desde el 15 de marzo de 2023 a las 00:00 horas, hasta el 17 de abril de 2023 a las 24:00 horas. Como resultado del proceso de preinscripción y a las estrategias implementadas de difu-sión de la información del proyecto por parte de la gerencia del proyecto y la Secretaria de Cultura Departamental del Quindío, se logró la participación de los artistas Quindianos en la área ofertada, así: Licenciatura en Artes Escénicas:46 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN EVALUADO-RA DESIGNADA POR EL CONSEJO DE FACULTAD DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA: Del 18 al 20 de abril de 2023. EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA POR PARTE DE LA COMISIÓN EVALUADORA DESIGNA-DA POR EL CONSEJO DE FACULTAD DE LA UNIVERSIDAD DE ANTOQUIA: Del 21 al 26 de abril de 2023. PUBLICACIÓN DE LISTADO DE LOS SELECCIONADOS PARA PRESENTAR PRUEBAS DE ADMI-SION: 28 de abril de 2023. Aspirantes seleccionados para presentar las pruebas de admisión del área ofertada: Licenciatura en Artes Escénicas: 38 https://udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/unidades-academicas/artes/servicios-extension/profesionalizacion se realizó el día 14 de abril de 2023, el MODIFICATORIO N 002 AL CONTRATO INTERADMINIS-TRATIVO N 0009 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO Y LA UNIVERSI-DAD DE ANTIOQUIA, en el cual se suprimió la solicitud de una póliza ya que la establecida inicialmente no aplica para este tipo de beneficio, toda vez que revisando la minuta del contrato se tiene que inicialmente se estableció que la póliza solicitada corresponde a una póliza de responsabilidad civil que deben suscribir los beneficiarios de las cuatro (04) áreas artísticas ofertadas en el programa de Profesionalización de artistas. El día 17 de abril se le envió a la universidad de Antioquia las cartas de vecindad de los 12 Municipios del Departamento del Quindío, las cuales fueron expedidas para acreditar los años de residencia de cado uno de los artistas, inscritos al programa de profesionalización del Departamento del Quindío. El día 24 de abril se radico el cambio de la cuenta de la universidad de Antioquia para el pago de los derechos de matrícula del primer semestre en la Licenciatura en Artes plásti-cas y Licenciatura en música ( Se anexa informe de actividades de la universidad de An-tioquia y acta de supervisión) El día 25 de abril se enviaron a la universidad de Antioquia la carta de compromiso y el pagare de los artistas de artes plásticas y música. el cronograma del primer semestre, para los programas de artes plásticas y música en la ciudad de Armenia: Oferta: 11 de mayo de 2023 Matrícula: 12 de mayo de 2023 Ajustes: 15 al 24 de mayo de 2023 Semanas de clase: 15 de mayo al 18 de agosto de 2023 Notas: 18 de agosto de 2023 Habilitaciones y validaciones: 21 al 25 de agosto de 2023 Notas definitivas y cierre de semestre: 25 de agosto de 2023 Encuentros académicos (Música y Plásticas): o Encuentro 1: 26 al 29 de mayo de 2023 o Encuentro 2: 23 al 26 de junio de 2023 o Encuentro 3: 21 al 24 de julio de 2023.
17. ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA ÚLTIMA MEDICIÓN | puntos 59 con corte a 30 De Junio de 2023
REGISTRO FOTOGRÁFICO
}
Como resultado del proceso de preinscripción y a las estrategias implementadas de difusión de la información del proyecto por parte de la gerencia del proyecto y la Secretaria de Cultura Departamental del Quindío, se logró la participación de los artistas Quindianos en las diferentes áreas ofertadas, es por ello que se procede a enmarcar imagen de difusión de información, toda vez que esta etapa del proceso corresponde a una participación personal de los artistas, por medio de las plataformas digitales dispuestas por la Universidad de Antioquia.
ANTONIO RESTREPO SALAZAR Secretario de Cultura Departamental Gobernación del Quindío | WILLIAM ARIEL PARRA POSADA Jefe de Patrimonio y Artes Gobernación del Quindío
NOMBRE Y FIRMA SECRETARIO RESPONSABLE | NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN PROYECTA LA INFORMACIÓN
Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por:
Martha Elena Giraldo Ramírez | Luis Alberto Rincón Quintero | Luis Alberto Rincón Quintero
Cargo: Directora Técnica | Cargo: Secretario de Planeación | Cargo: Secretario de Despacho