## 2017000040014
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 1 de 2
1. BPIN PROYECTO | 2017000040014
2. NOMBRE DEL PROYECTO | Remodelación, modernización y equipamiento de áreas resultantes del reforzamiento estructural y del estudio de reordenamiento físico funcional de la ESE hospital departamental universitario del Quindío San Juan de Dios. Quindío
3. VALOR DEL PROYECTO | 15851024820
4. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y VALOR | SGR - Asignación para la inversión regional 60%: $15.334.212.872 Propios: $391.811.948 Propios: $125.000.000
5. NÚMERO Y FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO | Acuerdo 045 del 09 de abril de 2018
6. FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO | 31 de diciembre de 2023
7. POBLACIÓN OBJETIVO | 795.768
8. MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROYECTO | Todo el Departamento del Quindio
9. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO ( municipio, vereda, barrio, coordenadas etc.) | Avenida Bolivar Calle 17 Norte Armenia-Quindio-Colombia
10. FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN | 01 de agosto de 2018
11. AJUSTES DEL PROYECTO
11.1 Valor Ajuste | Ajuste 1: $1.716.416.628 Ajuste 2: $349.109.824 Ajuste 3: $881.811.948 Ajuste 4: $125.000.000
11.2 Fuentes de financiación y valor | SGR - Asignación para la inversión regional 60%: $15.334.212.872 Propios: $391.811.948 Propios: $125.000.000
11.3 Número y Fecha Acto Administrativo | Ajuste 1: Acuerdo No. 063 del 26 de Diciembre del 2019 Ajuste 2: Decreto No. 00278 del 24 de mayo de 2021 Ajuste 3: Decreto No. 00724 del 27 de diciembre de 2021 Ajuste 4: Decreto No. 00426 del 16 de junio de 2022
12. ESTADO DEL PROYECTO
12.1 Sin Contratar
12.2 Contratado sin acta de inicio
12.3 Contratado en ejecución | X
12.4 Terminado
12.5 Cerrado ( GESPROY)
12.6 Número y fecha Acto Administrativo de cierre
13. RELACION CONTRACTUAL Y NOVEDADES CONTRACTUALES
13.1 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos suscritos
13.2 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos en ejecución
13.3 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos liquidados
13.4 Novedades contractuales ( Describalas brevemente)
14. ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO (FINANCIERO y FÍSICO)
14.1 Valor total programado | 14844212872
14.2 Valor total contratado (compromisos) | 15316702999.7
14.3 Valor total ejecutado | 14798049662.38
14.4 Porcentaje de Avance Financiero | 96.67%
14.5 Porcentaje de Avance Físico | 91.89%
15. RELACIÓN DE MONITOREOS, AUDITORIAS O EVALUACIONES SOBRE EL PROYECTO
15.1 Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE
a) Observación SMSE | N/A
b) Descripción acción de mejora | N/A
c) Fecha de inicio | N/A
d) Fecha de terminación | N/A
15.2 Organismos de Control
a) Hallazgo | N/A
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 2 de 2
b) Acción de mejora | N/A
c) Descripción acción de mejora | N/A
d) Fecha de inicio | N/A
e) Fecha de terminación | N/A
f) Estado de la acción de mejora | N/A
16. PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO A LA FECHA | Los contratos de Obra e Interventoría del proyecto BPIN 2017000040014, se terminarono el día 14 de febrero del 2023, los contratos estan en proceso de liquidacion. El lote numero 2 de la compra de equipos biomédicos se entregaron y se dieron recibido a satisfaccion el dia 27 de abril del 2023. En general el proyecto se da por finalizado y se encuentra en proceso de liquidacion.
17. ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA ÚLTIMA MEDICIÓN | 84,8 puntos con corte al primer trimestre del 2023
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Equipos subestación Eléctrica | Equipos subestación Eléctrica
Equipos subestación Eléctrica | Intervención fase 2
HÉCTOR DAVID GUZMÁN WALTEROS Secretario de Aguas e Infraestructura | CARLOS ENRIQUE PENAGOS MEJÍA Contratista apoyo SAID
NOMBRE Y FIRMA SECRETARIO RESPONSABLE | NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN PROYECTA LA INFORMACIÓN
Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por:
Martha Elena Giraldo Ramírez | Luis Alberto Rincón Quintero | Luis Alberto Rincón Quintero
Cargo: Directora Técnica | Cargo: Secretario de Planeación | Cargo: Secretario de Despacho

## 2018000040059
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 1 de 2
1. BPIN PROYECTO | 2018000040059
2. NOMBRE DEL PROYECTO | Mejoramiento de la vía Circasia-Montenegro con código 29BQN03, en los municipios de Circasia y Montenegro, departamento del Quindio
3. VALOR DEL PROYECTO | 30312394367.32
4. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y VALOR | SGR - Asignación para la inversión regional 60%: $23.775.732.755.37 Recusos propios: $ 6.536.661.611,95
5. NÚMERO Y FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO | Acuerdo 058 del 14 de agosto de 2019
6. FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO | 23 de Diciembre del 2022
7. POBLACIÓN OBJETIVO | 72.771
8. MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROYECTO | Circasia Montenegro
9. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO ( municipio, vereda, barrio, coordenadas etc.) | Coordenada de inicio Circasia K0+505 4°36´56" N 75°38´39" Coordenada final Montenegro K13+000 4°34´32"N 75°44´18"
10. FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN | 27 de diciembre de 2019
11. AJUSTES DEL PROYECTO
11.1 Valor Ajuste | Ajuste 1: $ 3.537.203.963,37 Ajuste 2: $ 6.536.661.611,95
11.2 Fuentes de financiación y valor | SGR - Asignación para la inversión regional 60% Recursos propios Gobernacion del quindio
11.3 Número y Fecha Acto Administrativo | Ajuste 1: Acuerdo 078 del 22 de octubre de 2020 Ajuste 2: Decreto 524 del 23 de junio del 2023
12. ESTADO DEL PROYECTO
12.1 Sin Contratar
12.2 Contratado sin acta de inicio
12.3 Contratado en ejecución | X
12.4 Terminado
12.5 Cerrado ( GESPROY)
12.6 Número y fecha Acto Administrativo de cierre
13. RELACION CONTRACTUAL Y NOVEDADES CONTRACTUALES
13.1 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos suscritos
13.2 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos en ejecución
13.3 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos liquidados | N/A
13.4 Novedades contractuales ( Describalas brevemente) | N/A
14. ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO (FINANCIERO y FÍSICO)
14.1 Valor total programado | 23775732755.37
14.2 Valor total contratado (compromisos) | 30312394367.32
14.3 Valor total ejecutado | 21027283724.83
14.4 Porcentaje de Avance Financiero | 81.33%
14.5 Porcentaje de Avance Físico | 66.83%
15. RELACIÓN DE MONITOREOS, AUDITORIAS O EVALUACIONES SOBRE EL PROYECTO
15.1 Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE
a) Observación SMSE | N/A
b) Descripción acción de mejora | N/A
c) Fecha de inicio | N/A
d) Fecha de terminación | N/A
15.2 Organismos de Control
a) Hallazgo | N/A
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 2 de 2
b) Acción de mejora | N/A
c) Descripción acción de mejora | N/A
d) Fecha de inicio | N/A
e) Fecha de terminación | N/A
f) Estado de la acción de mejora | N/A
16. PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO A LA FECHA | La vía entre los municipios de Circasia y Montenegro se realizó mejoramiento, en su totalidad el proyecto se han pavimentado 9,5 kms de via hasta el momento.
17. ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA ÚLTIMA MEDICIÓN | 86,3 puntos con corte al primer trimestre del 2023
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Señalización de la via | Señalización de la via
Señalización de la via | Ejecución cunetas
HÉCTOR DAVID GUZMÁN WALTEROS Secretario de Aguas e Infraestructura | CARLOS ENRIQUE PENAGOS MEJÍA Contratista apoyo SAID
NOMBRE Y FIRMA SECRETARIO RESPONSABLE | NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN PROYECTA LA INFORMACIÓN
Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por:
Martha Elena Giraldo Ramírez | Luis Alberto Rincón Quintero | Luis Alberto Rincón Quintero
Cargo: Directora Técnica | Cargo: Secretario de Planeación | Cargo: Secretario de Despacho

## 2020003630002
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 1 de 2
1. BPIN PROYECTO | 2020003630002
2. NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud y las acciones de Salud Pública durante la pandemia SARS CoV-2 (COVID-19) en Armenia Quindio
3. VALOR DEL PROYECTO | 1428177961
4. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y VALOR | SGR - Asignaciones directas $1.428.177.961
5. NÚMERO Y FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO | Decreto No.631 del 11 de diciembre de 2020 Departamental
6. FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO | 09 de junio de 2022
7. POBLACIÓN OBJETIVO | 36572
8. MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROYECTO | Armenia
9. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO ( municipio, vereda, barrio, coordenadas etc.) | Red Salud Armenia – Sede Unidad Intermedia del Sur
10. FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN | 24 de mayo de 2021
11. AJUSTES DEL PROYECTO
11.1 Valor Ajuste | N/A
11.2 Fuentes de financiación y valor | N/A
11.3 Número y Fecha Acto Administrativo | N/A
12. ESTADO DEL PROYECTO
12.1 Sin Contratar
12.2 Contratado sin acta de inicio
12.3 Contratado en ejecución | X
12.4 Terminado
12.5 Cerrado ( GESPROY)
12.6 Número y fecha Acto Administrativo de cierre
13. RELACION CONTRACTUAL Y NOVEDADES CONTRACTUALES
13.1 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos suscritos
13.2 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos en ejecución
13.3 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos liquidados
13.4 Novedades contractuales ( Describalas brevemente) | N/A
14. ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO (FINANCIERO y FÍSICO)
14.1 Valor total programado | 1428177961
14.2 Valor total contratado (compromisos) | 1386839593.9
14.3 Valor total ejecutado | 1378814671.56
14.4 Porcentaje de Avance Financiero | 88.54%
14.5 Porcentaje de Avance Físico | 99.77%
15. RELACIÓN DE MONITOREOS, AUDITORIAS O EVALUACIONES SOBRE EL PROYECTO
15.1 Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE
a) Observación SMSE | N/A
b) Descripción acción de mejora | N/A
c) Fecha de inicio | N/A
d) Fecha de terminación | N/A
15.2 Organismos de Control
a) Hallazgo | N/A
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 2 de 2
b) Acción de mejora | N/A
c) Descripción acción de mejora | N/A
d) Fecha de inicio | N/A
e) Fecha de terminación | N/A
f) Estado de la acción de mejora | N/A
16. PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO A LA FECHA | Actualmente dentro del proyecto se ejecutaron los componentes de dotación, compra de planta eléctrica y actualmente se está ejecutando el componente de infraestructura física.
17. ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA ÚLTIMA MEDICIÓN | 639puntos con corte al primer trimestre del 2023
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Zona 1 espacio de 21 camas hospitalarias para el tratamiento de espacios COVID-19 | Zona 1 espacio en obra negra para la adecuación de 21 camas hospitalarias para el tratamiento de espacios COVID-19
Zona 1 espacio de 21 camas hospitalarias para el tratamiento de espacios COVID-19 | Zona 1 espacio de 21 camas hospitalarias para el tratamiento de espacios COVID-19
HÉCTOR DAVID GUZMÁN WALTEROS Secretario de Aguas e Infraestructura | CARLOS ENRIQUE PENAGOS MEJÍA Contratista apoyo SAID
NOMBRE Y FIRMA SECRETARIO RESPONSABLE | NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN PROYECTA LA INFORMACIÓN
Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por:
Martha Elena Giraldo Ramírez | Luis Alberto Rincón Quintero | Luis Alberto Rincón Quintero
Cargo: Directora Técnica | Cargo: Secretario de Planeación | Cargo: Secretario de Despacho

## 20181301011142
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 1 de 2
1. BPIN PROYECTO | 20181301011142
2. NOMBRE DEL PROYECTO | Construcción obras de estabilización y rehabilitación de la vía rió verde - pijao (cod. 40qn03), estabilización de la vía córdoba - carniceros (cod. 40qn09), municipios de pijao, buenavista y córdoba, en el Departamento del Quindio
3. VALOR DEL PROYECTO | 22850323449.53
4. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y VALOR | SGR - Asignación para la inversión regional 60%: $22.850.323.449.53
5. NÚMERO Y FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO | Acuerdo 059 del 20 de septiembre de 2019
6. FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO | 30 de mayo de 2023
7. POBLACIÓN OBJETIVO | 21.497
8. MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROYECTO | Pijao Córdoba
9. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO ( municipio, vereda, barrio, coordenadas etc.) | Via alterna que conduce de rio Verde, llega al municipio de córdoba y pasa por el caserío Carniceros llegando finalmente al municipio de pijao COORDENADAS COTA ABSCISA DE TOPOGRAFÍA 1. N4,38286 W -75,68446 1657 m K01+100 2. N4,38135 W -75,68438 1678 m K01+200 3. N4,37480 W -75,68441 1782 m K02+260 4. N4,37430 W -75,68336 1800 m K02+270 5. N4,40663 W -75,69473 1912 m K08+200 6. N4,35608 W -75,69476 1909 m K08+300 Via que comunica de Rio Verde al municipio de Pijao 13,2 Km de rehabilitacion, 5 puntos de estabilizacion. COORDENADAS COTA ABSCISA DE TOPOGRAFÍA 1. N4,38918 W -75,72195 1255 m K02+600 2. N4,38525 W -75,72188 1277 m K03+100 3. N4,37965 W -75,72013 1324 m K03+900. 4. N4,37663 W -75,72163 1359 m K04+500 5. N4,40696 W -75,70671 1712 m K09+800
10. FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN | 25 de noviembre de 2019
11. AJUSTES DEL PROYECTO
11.1 Valor Ajuste | 2803680391.53
11.2 Fuentes de financiación y valor | Sistema General de Regalías - SGR - $2.803.680.391.53
11.3 Número y Fecha Acto Administrativo | Decreto 0079 del 31 de enero de 2022
12. ESTADO DEL PROYECTO
12.1 Sin Contratar
12.2 Contratado sin acta de inicio
12.3 Contratado en ejecución | X
12.4 Terminado
12.5 Cerrado ( GESPROY)
12.6 Número y fecha Acto Administrativo de cierre
13. RELACION CONTRACTUAL Y NOVEDADES CONTRACTUALES
13.1 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos suscritos
13.2 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos en ejecución
13.3 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos liquidados
13.4 Novedades contractuales ( Describalas brevemente)
14. ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO (FINANCIERO y FÍSICO)
14.1 Valor total programado | 22850323449.53
14.2 Valor total contratado (compromisos) | 22066208879.3
14.3 Valor total ejecutado | $ 3.222.233.680,30
14.4 Porcentaje de Avance Financiero | 14.1%
14.5 Porcentaje de Avance Físico | 16.07%
15. RELACIÓN DE MONITOREOS, AUDITORIAS O EVALUACIONES SOBRE EL PROYECTO
15.1 Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE
a) Observación SMSE | Se pudo constatar un informe de supervisión al 30 de agosto de 2020, sin embargo, disminuyó la calificación en medición del desempeño del proyecto y aumentó el atraso, el proyecto no ha generado ningún tipo de avance respecto a la ejecución del proyecto, no se remitieron soportes de los últimos informes de Interventoría donde se tuviera el seguimiento y los datos de la ejecución.
b) Descripción acción de mejora | 1. La supervisión por parte de la gobernación de Quindío no presenta informes mensuales que permita hacer un análisis objetivo sobre la situación que se está interponiendo para continuar con el desarrollo de las obras.
c) Fecha de inicio | 01 de julio de 2020
d) Fecha de terminación | 30 de septiembre de 2020
15.2 Organismos de Control
a) Hallazgo | N/A
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 2 de 2
b) Acción de mejora | N/A
c) Descripción acción de mejora | N/A
d) Fecha de inicio | N/A
e) Fecha de terminación | N/A
f) Estado de la acción de mejora | N/A
16. PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO A LA FECHA | Actualmente dentro del proyecto ya se ejecutaron las obras de estabilización de la vía que comunica Río verde con el municipio de pijao y la vía que comunica a Córdoba con pijao. Actualmente se está ejecutando la pavimentación de la vía que comunica a rio verde con el municipio de pijao.
17. ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA ÚLTIMA MEDICIÓN | 56 puntos con corte a 30 de septiembre del 2022
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Estado inicial de las obras de rehabilitación de la vía | Obras de estabilización y rehabilitación de la vía terminada
Proceso constructivo de la cimentación | Obras de estabilización y rehabilitación de la vía terminada
HÉCTOR DAVID GUZMÁN WALTEROS Secretario de Aguas e Infraestructura | CARLOS ENRIQUE PENAGOS MEJÍA Contratista apoyo SAID
NOMBRE Y FIRMA SECRETARIO RESPONSABLE | NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN PROYECTA LA INFORMACIÓN
Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por:
Martha Elena Giraldo Ramírez | Luis Alberto Rincón Quintero | Luis Alberto Rincón Quintero
Cargo: Directora Técnica | Cargo: Secretario de Planeación | Cargo: Secretario de Despacho

## 20181301011385
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 1 de 2
1. BPIN PROYECTO | 20181301011385
2. NOMBRE DEL PROYECTO | Construcción de Obras de Estabilización y Conformación de la Banca Vía La Española, Rio Verde, Barragán Código 40QN04-1 Quindio
3. VALOR DEL PROYECTO | $4.592.059.993.44
4. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y VALOR | SGR - Asignación para la inversión regional 60%: 3.632.363.124 Propios: $959.696.869.44
5. NÚMERO Y FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO | Acuerdo 056 del 17 de mayo de 2019
6. FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO | 30 de abril de 2022
7. POBLACIÓN OBJETIVO | 44282
8. MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROYECTO | Calarcá Génova Buenavista
9. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO ( municipio, vereda, barrio, coordenadas etc.) | Punto K 12:850 de la vía que conduce de la vereda la española, rio verde, barragan con codigo 40QN04-1 LATITUD 4.399064° LONGITUD 75.755608°
10. FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN | 10 de septiembre de 2019
11. AJUSTES DEL PROYECTO
11.1 Valor Ajuste | Ajuste 1: $527.069.118 Ajuste 2: $959.696.869.44
11.2 Fuentes de financiación y valor | SGR - Asignación para la inversión regional 60%: $527.069.118 Propios: $959.696.869.44
11.3 Número y Fecha Acto Administrativo | Ajuste 1: Decreto No. 00330 del 17 de junio de 2021 Ajuste 2: Decreto 0728 del 28 de diciembre de 2021
12. ESTADO DEL PROYECTO
12.1 Sin Contratar
12.2 Contratado sin acta de inicio
12.3 Contratado en ejecución | x
12.4 Terminado
12.5 Cerrado ( GESPROY)
12.6 Número y fecha Acto Administrativo de cierre
13. RELACION CONTRACTUAL Y NOVEDADES CONTRACTUALES
13.1 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos suscritos
13.2 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos en ejecución
13.3 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos liquidados
13.4 Novedades contractuales ( Describalas brevemente) | El proyecto esta terminado en su totalidad y esta en proceso de cierre
14. ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO (FINANCIERO y FÍSICO)
14.1 Valor total programado | 4592059993.44
14.2 Valor total contratado (compromisos) | $4,592,059,993.44
14.3 Valor total ejecutado | 4592059993.19
14.4 Porcentaje de Avance Financiero | 100%
14.5 Porcentaje de Avance Físico | 100%
15. RELACIÓN DE MONITOREOS, AUDITORIAS O EVALUACIONES SOBRE EL PROYECTO
15.1 Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE
a) Observación SMSE | N/A
b) Descripción acción de mejora | N/A
c) Fecha de inicio | N/A
d) Fecha de terminación | N/A
15.2 Organismos de Control
a) Hallazgo | N/A
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 2 de 2
b) Acción de mejora | N/A
c) Descripción acción de mejora | N/A
d) Fecha de inicio | N/A
e) Fecha de terminación | N/A
f) Estado de la acción de mejora | N/A
16. PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO A LA FECHA | Mejorar la movilidad entre el Departamento del Quindío en la vía que comunica al municipio de Calarcá con los municipios del Norte del Valle, punto crítico que en épocas invernales con la creciente del Rio Santo Domingo se desborda afectando la estabilidad de la vía.
17. ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA ÚLTIMA MEDICIÓN | 87,8 puntos con corte al primer timestre del 2023
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Estado inicial de la obra | Proceso constructivo del muro de contención
Estado inicial de la obra | Proceso constructivo de las actividades de manejo del cauce
HÉCTOR DAVID GUZMÁN WALTEROS Secretario de Aguas e Infraestructura | CARLOS ENRIQUE PENAGOS MEJÍA Contratista apoyo SAID
NOMBRE Y FIRMA SECRETARIO RESPONSABLE | NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN PROYECTA LA INFORMACIÓN
Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por:
Martha Elena Giraldo Ramírez | Luis Alberto Rincón Quintero | Luis Alberto Rincón Quintero
Cargo: Directora Técnica | Cargo: Secretario de Planeación | Cargo: Secretario de Despacho

## 2017000040038
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 1 de 2
1. BPIN PROYECTO | 2017000040038
2. NOMBRE DEL PROYECTO | Remodelación, y optimización de escenarios deportivos, obras de urbanismo complementarias y movilidad del campus de la universidad del Quindío
3. VALOR DEL PROYECTO | 14365434261.92
4. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y VALOR | SGR - Asignación para la inversión regional 60%: %: $ 12.308.090.588.56 Recursos Propios: $2.057.343.673.36
5. NÚMERO Y FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO | Acuerdo No. 047 del 01 de noviembre de 2018
6. FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO | 31 de agosto de 2022
7. POBLACIÓN OBJETIVO | 20259
8. MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROYECTO | Departamento del Quindio
9. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO ( municipio, vereda, barrio, coordenadas etc.) | Carrera 15 #12N, Armenia, Quindío
10. FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN | 17 de enero de 2019
11. AJUSTES DEL PROYECTO
11.1 Valor Ajuste | Ajuste 1: $1.168.366.475.92 Ajuste 2: $694.462.656 Ajuste 3: $61.838.945 Ajuste 4: $209.442.390.36
11.2 Fuentes de financiación y valor | Ajuste 1: UNIQUINDÍO: $1.052.599.682 Departamento del Quindio:$115.766.793.92 Ajuste 2: UNIQUINDÍO: $550.000.000 Departamento del Quindio:$144.462.656 Ajuste 3: Departamento del Quindio:$61.838.945 Ajuste 4: UNIQUINDÍO: $209.442.390.36
11.3 Número y Fecha Acto Administrativo | Ajuste 1: Acuerdo 74 del 08 de septiembre de 2020 Ajuste 2: Decreto 00278 del 24 de mayo de 2021 Ajuste 3: Decreto 00653 del 25 de noviembre de 2021 Ajuste 4: Decreto 00685 del 09 de diciembre de 2021
12. ESTADO DEL PROYECTO
12.1 Sin Contratar
12.2 Contratado sin acta de inicio
12.3 Contratado en ejecución | X
12.4 Terminado
12.5 Cerrado ( GESPROY)
12.6 Número y fecha Acto Administrativo de cierre
13. RELACION CONTRACTUAL Y NOVEDADES CONTRACTUALES
13.1 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos suscritos
13.2 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos en ejecución
13.3 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos liquidados
13.4 Novedades contractuales ( Describalas brevemente)
14. ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO (FINANCIERO y FÍSICO)
14.1 Valor total programado | 14365434261.92
14.2 Valor total contratado (compromisos) | 14341936820.86
14.3 Valor total ejecutado | 14340709986.39
14.4 Porcentaje de Avance Financiero | 92.55%
14.5 Porcentaje de Avance Físico | 99.82%
15. RELACIÓN DE MONITOREOS, AUDITORIAS O EVALUACIONES SOBRE EL PROYECTO
15.1 Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE
a) Observación SMSE | N/A
b) Descripción acción de mejora | N/A
c) Fecha de inicio | N/A
d) Fecha de terminación | N/A
15.2 Organismos de Control
a) Hallazgo | N/A
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 2 de 2
b) Acción de mejora | N/A
c) Descripción acción de mejora | N/A
d) Fecha de inicio | N/A
e) Fecha de terminación | N/A
f) Estado de la acción de mejora | N/A
16. PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO A LA FECHA | Se ejecutaron las obras de mejoramiento de escenarios deportivos y la obras de movilidad dentro del campus de la universidad, actualmente los contratos se encuentran en proceso de liquidación.
17. ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA ÚLTIMA MEDICIÓN | 93 puntos con corte al 30 de septiembre del 2022
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Escenarios deportivos (Canchas sintéticas) terminados | Escenarios deportivos (Canchas sintéticas) terminados
Escenarios deportivos (Canchas sintéticas) terminados | Escenarios deportivos (Canchas sintéticas) terminados
HÉCTOR DAVID GUZMÁN WALTEROS Secretario de Aguas e Infraestructura | CARLOS ENRIQUE PENAGOS MEJÍA Contratista apoyo SAID
NOMBRE Y FIRMA SECRETARIO RESPONSABLE | NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN PROYECTA LA INFORMACIÓN
Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por:
Martha Elena Giraldo Ramírez | Luis Alberto Rincón Quintero | Luis Alberto Rincón Quintero
Cargo: Directora Técnica | Cargo: Secretario de Planeación | Cargo: Secretario de Despacho

## 2016000040029
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 1 de 2
1. BPIN PROYECTO | 2016000040029
2. NOMBRE DEL PROYECTO | Construcción de pavimento en concreto asfaltico para el desarrollo regional y la conectividad en los municipios de Montenegro, Filandia y Quimbaya en el departamento del Quindío
3. VALOR DEL PROYECTO | 9013975562
4. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y VALOR | SGR - Asignación para la inversión regional 60%: $9.013.975.562
5. NÚMERO Y FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO | Acuerdo No.50 del 11 de diciembre de 2018
6. FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO | 08 de octubre de 2022
7. POBLACIÓN OBJETIVO | 89939
8. MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROYECTO | Filandia Quimbaya Montenegro
9. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO ( municipio, vereda, barrio, coordenadas etc.) | Filandia Montenegro
10. FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN | 15 de febrero de 2019
11. AJUSTES DEL PROYECTO
11.1 Valor Ajuste | Ajuste No.1: $964.944.748 Ajuste No.2: $477.596.557
11.2 Fuentes de financiación y valor | Ajuste No.1 : SGR - Asignación para la inversión regional 60%: $964.944.748,00 Ajuste No.2: SGR - Asignación para la inversión regional 60%: $477.596.557
11.3 Número y Fecha Acto Administrativo | Ajuste No.1 : Decreto 327 del 17 de junio de 2021 Ajuste No.2: Decreto No. 624 - Decreto No. 689 (Aclaratorio)
12. ESTADO DEL PROYECTO
12.1 Sin Contratar
12.2 Contratado sin acta de inicio
12.3 Contratado en ejecución | X
12.4 Terminado
12.5 Cerrado ( GESPROY)
12.6 Número y fecha Acto Administrativo de cierre
13. RELACION CONTRACTUAL Y NOVEDADES CONTRACTUALES
13.1 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos suscritos
13.2 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos en ejecución
13.3 Número, fecha y valor de cada uno de los contratos liquidados
13.4 Novedades contractuales ( Describalas brevemente)
14. ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO (FINANCIERO y FÍSICO)
14.1 Valor total programado | 9013975562
14.2 Valor total contratado (compromisos) | 8976240309.4
14.3 Valor total ejecutado | 8215124043.05
14.4 Porcentaje de Avance Financiero | 99.03%
14.5 Porcentaje de Avance Físico | 100%
15. RELACIÓN DE MONITOREOS, AUDITORIAS O EVALUACIONES SOBRE EL PROYECTO
15.1 Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE
a) Observación SMSE | N/A
b) Descripción acción de mejora | N/A
c) Fecha de inicio | N/A
d) Fecha de terminación | N/A
15.2 Organismos de Control
a) Hallazgo | N/A
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 2 de 2
b) Acción de mejora | N/A
c) Descripción acción de mejora | N/A
d) Fecha de inicio | N/A
e) Fecha de terminación | N/A
f) Estado de la acción de mejora | N/A
16. PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO A LA FECHA | Mejorar las condiciones de las vías secundarias en el Departamento del Quindío, en especial esta vía que es de carácter turístico y conecta tres de los municipios más importantes del departamento en cuanto al desarrollo económico.
17. ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA ÚLTIMA MEDICIÓN | 64 puntos con corte al 30 de septiembre de 2022
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Via ejecutada | Via ejecutada
Via ejecutada | Via ejecutada
HÉCTOR DAVID GUZMÁN WALTEROS Secretario de Aguas e Infraestructura | CARLOS ENRIQUE PENAGOS MEJÍA Contratista apoyo SAID
NOMBRE Y FIRMA SECRETARIO RESPONSABLE | NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN PROYECTA LA INFORMACIÓN
Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por:
Martha Elena Giraldo Ramírez | Luis Alberto Rincón Quintero | Luis Alberto Rincón Quintero
Cargo: Directora Técnica | Cargo: Secretario de Planeación | Cargo: Secretario de Despacho