## 2018000040014
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 1 de 2
1. BPIN PROYECTO | 2018000040014
2. NOMBRE DEL PROYECTO | Generación de instrumentos de valoración de la amenaza sismica para el desarrollo de procesos de reducción del riesgo en el Departamento del Quindío
3. VALOR DEL PROYECTO | $7.744.633.587
4. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y VALOR | SGR - Asignación para la inversión regional (60%) : $ 7.739.633.587 Propios: $5.000.000
5. NÚMERO Y FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO | Acuerdo No.58 del 14 de agosto de 2019
6. FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO | 01 de junio de 2023
7. POBLACIÓN OBJETIVO | Los doce municipios del Departamento del Quindio
8. MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROYECTO | Los doce municipios del Departamento del Quindio
9. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO ( municipio, vereda, barrio, coordenadas etc.) | Los doce municipios del Departamento del Quindio
10. FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN | 30 de diciembre de 2019
11. AJUSTES DEL PROYECTO | NA
11.1 Valor Ajuste
11.2 Fuentes de financiación y valor
11.3 Número y Fecha Acto Administrativo
12. ESTADO DEL PROYECTO
12.1 Sin Contratar
12.2 Contratado sin acta de inicio
12.3 Contratado en ejecución | El contrato actualmente se encuentra en ejecución y en proceso de elaboración de modificatorio 002.
12.4 Terminado
12.5 Cerrado ( GESPROY)
12.6 Número y fecha Acto Administrativo de cierre
13. RELACION CONTRACTUAL Y NOVEDADES CONTRACTUALES
13.1 Número, feha y valor de cada uno de los contratos suscritos | Contrato Interadministrativo 001 del 14 de febrero de 2020 por valor de $ 6.818.573.971,20 Contrato No.010 del 20 de octubre de 2021, interventoría administrativa, técnica, financiera y jurídica del contrato interadministrativo por valor de $740.046.720
13.2 Número, feha y valor de cada uno de los contratos en ejecución | Contrato Interadministrativo 001 del 14 de febrero de 2020 por valor de $ 6.818.573.971,20 - Acta de inicio del 09 de noviembre de 2021. Contrato No.010 del 20 de octubre de 2021, interventoría administrativa, técnica, financiera y jurídica del contrato interadministrativo por valor de $740.046.720 - Acta de inicio del 09 de noviembre de 2021.
13.3 Número, feha y valor de cada uno de los contratos liquidados
13.4 Novedades contractuales ( Describalas brevemente)
14. ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO (FINANCIERO y FÍSICO)
14.1 Valor total programado | 7744633587
14.2 Valor total contratado (compromisos) | $7.558.620.691.2
14.3 Valor total ejecutado | 773780494.75
14.4 Porcentaje de Avance Financiero | 7.63%
14.5 Porcentaje de Avance Físico | 9.99%
15. RELACIÓN DE MONITOREOS, AUDITORIAS O EVALUACIONES SOBRE EL PROYECTO
15.1 Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE
a) Observación SMSE
b) Descripción acción de mejora
c) Fecha de inicio
d) Fecha de terminación
15.2 Organismos de Control
a) Hallazgo
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 2 de 2
b) Acción de mejora
c) Descripción acción de mejora
d) Fecha de inicio
e) Fecha de terminación
f) Estado de la acción de mejora
16. PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO A LA FECHA
17. ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA ÚLTIMA MEDICIÓN | 84 puntos con corte a 31 de diciembre de 2021
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Reunión realizada el 22 de Abril de 2022 | Reunión realizada el 22 de Abril de 2022
JUANA CAMILA GOMEZ ZAMORANO Secretaria del Interior (Con delegación de funciones) | MAURICIO ANDRÉS DÍAZ BAHAMÓN Supervisor MÓNICA MARÍA CAMACHO VALLADARES Directora Unidad de Gestión del Riesgo Quindío
NOMBRE Y FIRMA SECRETARIO RESPONSABLE | NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN PROYECTA LA INFORMACIÓN
Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por:
Martha Elena Giraldo Ramírez | Luis Alberto Rincón Quintero | Luis Alberto Rincón Quintero
Cargo: Directora Técnica | Cargo: Secretario de Planeación | Cargo: Secretario de Despacho