## 2021003630014
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 1 de 2
1. BPIN PROYECTO | 2021003630014
2. NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento mediante el acompañamiento técnico y servicio de apoyo financiero para emprendedores en el departamento del Quindio
3. VALOR DEL PROYECTO | 1794041394
4. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y VALOR | SGR - Asignación para la inversión regional 60%
5. NÚMERO Y FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO | Decreto 0525 del 20 de septiembre de 2021
6. FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO | 31 de marzo de 2023
7. POBLACIÓN OBJETIVO | 13.088 personas
8. MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROYECTO | Emprendedores de los doce (12) municipios del departamento
9. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO ( municipio, vereda, barrio, coordenadas etc.) | Sede de operaciones en calle 23 #13-35 local 5 Edificio balcones del centro Armenia, Quindío
10. FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN | 24 de septiembre de 2021
11. AJUSTES DEL PROYECTO
11.1 Valor Ajuste | N/A
11.2 Fuentes de financiación y valor | N/A
11.3 Número y Fecha Acto Administrativo | N/A
12. ESTADO DEL PROYECTO
12.1 Sin Contratar
12.2 Contratado sin acta de inicio
12.3 Contratado en ejecución | X
12.4 Terminado
12.5 Cerrado ( GESPROY)
12.6 Número y fecha Acto Administrativo de cierre
13. RELACION CONTRACTUAL Y NOVEDADES CONTRACTUALES
13.1 Número, feha y valor de cada uno de los contratos suscritos | 2021 CPS 2387 del 19/10/2021 $50,180,000 CPS 2388 del 19/10/2021 $50,180,000 CPS 2622 del 08/11/2021 $50,180,000 077 Adhesión No. 0033 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No . CO1.PCCNTR.2564825 DE 2021, suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (UOFJC) y el Departamento del Quindío. 14/10/2021. $ 670,391.062 CON. COMPRA. No 039 DE 2021 22/12/2021 $9,694,838.0 Orden de Compra 83017 22/12/2021 $24,483,060 2022 CPS-1366-2022 del 28/01/2022 $ 44,556,000 CPS-1365-2022 del 28/01/2022 $ 44,556,000 CPS-1364-2022 del 28/01/2022 $ 44,556,000 CPS-1363-2022 del 28/01/2022 $ 44,556,000 CPS-1362-2022 del 28/01/2022 $ 44,556,000 CPS-1361-2022 del 28/01/2022 $ 44,556,000 CPS-1360-2022 del 28/01/2022 $ 44,556,000
13.2 Número, feha y valor de cada uno de los contratos en ejecución | 2021 CPS 2387 del 19/10/2021 $50,180,000 CPS 2388 del 19/10/2021 $50,180,000 CPS 2622 del 08/11/2021 $50,180,000 077 Adhesión No. 0033 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No . CO1.PCCNTR.2564825 DE 2021, suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (UOFJC) y el Departamento del Quindío. 14/10/2021. $ 670,391.062 2022 CPS-1366-2022 del 28/01/2022 $ 44,556,000 CPS-1365-2022 del 28/01/2022 $ 44,556,000 CPS-1364-2022 del 28/01/2022 $ 44,556,000 CPS-1363-2022 del 28/01/2022 $ 44,556,000 CPS-1362-2022 del 28/01/2022 $ 44,556,000 CPS-1361-2022 del 28/01/2022 $ 44,556,000 CPS-1360-2022 del 28/01/2022 $ 44,556,000
13.3 Número, feha y valor de cada uno de los contratos liquidados | CON. COMPRA. No 039 DE 2021 22/12/2021 $9,694,838.0 Orden de Compra 83017 22/12/2021 $24,483,060
13.4 Novedades contractuales ( Describalas brevemente) | Cesion del Contrato No.1360 de 2022
14. ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO (FINANCIERO y FÍSICO)
14.1 Valor total programado | 1794041394
14.2 Valor total contratado (compromisos) | $ 1.167.000.960
14.3 Valor total ejecutado | 949937960
14.4 Porcentaje de Avance Financiero | 53.58%
14.5 Porcentaje de Avance Físico | 49.42%
15. RELACIÓN DE MONITOREOS, AUDITORIAS O EVALUACIONES SOBRE EL PROYECTO
15.1 Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación - SMSE
a) Observación SMSE | N/A
b) Descripción acción de mejora | N/A
c) Fecha de inicio | N/A
d) Fecha de terminación | N/A
15.2 Organismos de Control
a) Hallazgo | N/A
FORMATO |  | Código: F-PLA-77
Versión: 01
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR |  | Fecha: 28 /10/2021
Página 2 de 2
b) Acción de mejora | N/A
c) Descripción acción de mejora | N/A
d) Fecha de inicio | N/A
e) Fecha de terminación | N/A
f) Estado de la acción de mejora | N/A
16. PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO A LA FECHA | N/A
17. ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA ÚLTIMA MEDICIÓN | 100 puntos con corte a 31 de diciembre de 2021
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Entrega de cheques 077 Adhesión No. 0033 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.2564825 DE 2021, suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (UOFJC) y el Departamento del Quindío | Actividades de mentoría con emprendimientos y emprendedores de la región
Concertación y actividades previas al adhesión Departamental del Quindío - SENA | Seguimiento a las actividades del proyecto de inversión
CARLOS ANDRÉS ARREDONDO SALAZAR | NICOLÁS PADILLA FERNÁNDEZ | JUAN ALEJANDRO CORREA GONZÁLEZ
Secretario de Turismo, Industria y Comercio | Apoyo a la supervisión proyecto de inversión
Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por:
Martha Elena Giraldo Ramírez | Luis Alberto Rincón Quintero | Luis Alberto Rincón Quintero
Cargo: Directora Técnica | Cargo: Secretario de Planeación | Cargo: Secretario de Despacho