## Slide 2
ESTADO DE EJECUCIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI SECRETARÍA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON CORTE AL
30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

## Slide 3
ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Chart: 
| Definitivo | Certificados | Saldo disponible | Compromisos | Obligaciones | Disponible por omprometer
Recurso | 1631066000 | 1444330638.75 | 186735361.25 | 1404330638 | 957387066 | 226735362
porcentaje | 1 | 0.88551 | 0.11449 | 0.86099 | 0.68174 | 0.13901

## Slide 4
ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN POR FUENTES DE FINANCIACIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Chart: Recurso Ordinario
| Vigencia (20) | Procentaje | R. Balance (88) | Procentaje
Definitivo | 1131066000 | 1 | 500000000 | 1
Certificados | 996573419.71 | 0.88109 | 447757219.04 | 0.89551
Disponible | 134492580.29 | 0.11891 | 52242780.96 | 0
Compromisos | 996573418.96 | 0.88109 | 407757219.04 | 0.81551

## Slide 5
ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Proyecto |  |  | Imputación Presupuestal |  | Presupuesto |  |  |  |  |  | 
BPIN | Nombre | Valor | Nombre Fuente de Financiación | Código | Definitivo | Certificados de Disponibilidad | Saldo Disponible (Definitivo-Certificados de Disponibilidad) | Compromisos | Obligaciones | Saldo disponible por Comprometer (Definitivo-compromisos) | Semáforo (Compromiso):
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sobresaliente (80% - 100%)
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Satisfactorio (70% - 79%)
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Medio (60% - 69%)
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bajo (40% - 59%)
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Crítico (0% - 39%)
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Compromiso/Ppto Definitivo)
2020003630038 | Fortalecimiento y apoyo a las tecnologías de la información y las comunicaciones en el departamento del Quindío. | 245,611,000.00 | Recurso Ordinario | 20 | 18,000,000.00 | 6,000,000.00 | 12,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 12,000,000.00 | 33%
 |  |  | Recurso Ordinario | 20 | 148,663,500.00 | 92,905,000.00 | 55,758,500.00 | 92,905,000.00 | 67,165,000.00 | 55,758,500.00 | 49%
 |  |  | Superávit Recurso Ordinario | 88 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | - | - | - | 40,000,000.00 | 
 |  |  | Recurso Ordinario | 20 | 30,292,500.00 | 21,060,038.75 | 9,232,461.25 | 21,060,038.00 | - | 9,232,462.00 | 70%
 |  |  | Recurso Ordinario | 20 | 8,655,000.00 | 8,655,000.00 | - | 8,655,000.00 | 8,655,000.00 | - | 100%
2020003630039 | Fortalecimiento del sector empresarial del departamento del Quindío | 286,000,000.00 | Recurso Ordinario | 20 | 25,900,000.00 | 25,770,000.00 | 130,000.00 | 25,770,000.00 | 25,768,800.00 | 130,000.00 | 99%
 |  |  | Recurso Ordinario | 20 | 30,100,000.00 | 5,770,000.00 | 24,330,000.00 | 5,770,000.00 | - | 24,330,000.00 | 19%
 |  |  | Recurso Ordinario | 20 | 50,000,000.00 | 49,815,800.00 | 184,200.00 | 49,815,800.00 | 48,085,800.00 | 184,200.00 | 100%
 |  |  | Superávit Recurso Ordinario | 88 | 140,000,000.00 | 139,365,000.00 | 635,000.00 | 139,365,000.00 | 80,150,000.00 | 635,000.00 | 
 |  |  | Recurso Ordinario | 20 | 20,000,000.00 | 17,274,200.00 | 2,725,800.00 | 17,274,200.00 | 17,274,200.00 | 2,725,800.00 | 86%
 |  |  | Recurso Ordinario | 20 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - | 100%
2020003630040 | Implementación y divulgación de la estrategia "Quindío innovador y competitivo" | 28,000,000.00 | Recurso Ordinario | 20 | 18,000,000.00 | 16,678,380.96 | 1,321,619.04 | 16,678,380.96 | 8,023,380.96 | 1,321,619.04 | 95%
 |  |  | Superávit Recurso Ordinario | 88 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | 

## Slide 6
ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
2020003630139 | Asistencia y apropiación tecnológica y generacional en el departamento del Quindío | 570,895,000.00 | Recurso Ordinario | 20 | 196,525,000.00 | 196,525,000.00 | - | 196,525,000.00 | 139,765,000.00 | - | 88%
 |  |  | Superávit Recurso Ordinario | 88 | 214,227,780.00 | 163,770,000.00 | 50,457,780.00 | 163,770,000.00 | 115,725,000.00 | 50,457,780.00 | 
 |  |  | Recurso Ordinario | 20 | 31,200,000.00 | 31,200,000.00 | - | 31,200,000.00 | 31,200,000.00 | - | 100%
 |  |  | Recurso Ordinario | 20 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | - | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | - | 100%
 |  |  | Recurso Ordinario | 20 | 67,170,000.00 | 67,170,000.00 | - | 67,170,000.00 | 47,370,000.00 | - | 100%
 |  |  | Superávit Recurso Ordinario | 88 | 25,772,220.00 | 25,772,219.04 | 0.96 | 25,772,219.04 | 12,355,219.04 | 0.96 | 
 |  |  | Recurso Ordinario | 20 | 18,000,000.00 | - | 18,000,000.00 | - | - | 18,000,000.00 | 0%
2020003630140 | Implementación de la transformación digital del sector empresarial en el Departamento del Quindío | 90,000,000.00 | Recurso Ordinario | 20 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - | 100%
 |  |  | Recurso Ordinario | 20 | 20,000,000.00 | 19,700,000.00 | 300,000.00 | 19,700,000.00 | 19,700,000.00 | 300,000.00 | 97%
 |  |  | Superávit Recurso Ordinario | 88 | 30,000,000.00 | 28,850,000.00 | 1,150,000.00 | 28,850,000.00 | 28,850,000.00 | 1,150,000.00 | 
 |  |  | Recurso Ordinario | 20 | 20,000,000.00 | 18,000,000.00 | 2,000,000.00 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 2,000,000.00 | 90%
2020003630141 | Fortalecimiento de la estrategia de gobierno digital en la Administración Departamental y Entes Territoriales del departamento del Quindío | 410,560,000.00 | Recurso Ordinario | 20 | 136,125,000.00 | 129,555,000.00 | 6,570,000.00 | 129,555,000.00 | 41,458,000.00 | 6,570,000.00 | 96%
 |  |  | Superávit Recurso Ordinario | 88 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | - | 40,000,000.00 | - | - | 
 |  |  | Recurso Ordinario | 20 | 67,310,000.00 | 66,790,000.00 | 520,000.00 | 66,790,000.00 | 59,620,333.00 | 520,000.00 | 99%
 |  |  | Recurso Ordinario | 20 | 67,655,000.00 | 67,032,500.00 | 622,500.00 | 67,032,500.00 | 32,476,333.00 | 622,500.00 | 99%
 |  |  | Recurso Ordinario | 20 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | - | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | - | 100%
 |  |  | Recurso Ordinario | 20 | 56,470,000.00 | 55,672,500.00 | 797,500.00 | 55,672,500.00 | 38,745,000.00 | 797,500.00 | 99%
 |  |  | Recurso Ordinario | 20 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | - | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | - | 100%
 |  | 1,631,066,000.00 |  |  | 1,631,066,000.00 | 1,444,330,638.75 | 186,735,361.25 | 1,404,330,638.00 | 957,387,066.00 | 226,735,362.00 | 86%

## Slide 7
SEMAFORIZACIÓN ESTADO DE CUMPLIMIENTO METAS PRODUCTO SECRETARÍA TIC CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Chart: 
| Sobresaliente ( Entre 80%-100%) | Satisfactorio (Entre 70% -79,99%) | Medio (Entre 60%-69,99%) | Bajo (Entre 40% - 59,99%) | Critico (Entre 0% - 39,99%) | TOTAL
No. | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24
% | 0.75 | 0.25 | 1

## Slide 8
ACUMULADO ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO”
SECRETARÍA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TIC CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022
Nombre del Producto aprobado en el PDT | Nombre del Indicador aprobado en el PDT | Línea Base Producto | Unidad de medida del indicador de producto escogido | Meta Producto Cuatrenio | Tipología Meta Acumulado No Acumulado | Meta Física Esperada 2020 | Ejecución Metas 2020 | % Ejecución 2020 | Meta Física Esperada 2021 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2021 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2022 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2022 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2023 | Meta Reprogramada | Avance Meta fisica 2020 - 2022 | Avance Porcentaje Meta fisica 2020 a sep 2022 | Avance Meta fisica Cuatrenio | Avance Porcentaje Meta fisica Cuatrenio a sep 2022
Documentos de planeación | Documentos de planeación elaborados | 0 | No. | 1 | Acumulada | NP |  |  | 1 |  | 1 | 100% | 1 |  | 1 | 100% | 1 |  | 1.00 | 100% | 0.67 | 67%
Servicio de acceso Zonas Wifi | Zonas Wifi en áreas rurales instaladas | 19 | No. | 43 | No Acumulada | NP |  |  | 13 |  | 0 | 0% | 15 | 13 | 2 | 10% | 15 |  | 2.00 | 7% | 2.00 | 5%
Servicio de asistencia técnica para proyectos en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Municipios asistidos en diseño, implementación, ejecución y/ o liquidación de proyectos | 0 | No. | 3 | Acumulada | NP |  |  | 3 |  | 3 | 100% | 3 |  | 3 | 100% | 3 |  | 3.00 | 100% | 2.00 | 67%

## Slide 9
ACUMULADO ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO”
SECRETARÍA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TIC CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022
Nombre del Producto aprobado en el PDT | Nombre del Indicador aprobado en el PDT | Línea Base Producto | Unidad de medida del indicador de producto escogido | Meta Producto Cuatrenio | Tipología Meta Acumulado No Acumulado | Meta Física Esperada 2020 | Ejecución Metas 2020 | % Ejecución 2020 | Meta Física Esperada 2021 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2021 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2022 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2022 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2023 | Meta Reprogramada | Avance Meta fisica 2020 - 2022 | Avance Porcentaje Meta fisica 2020 a sep 2022 | Avance Meta fisica Cuatrenio | Avance Porcentaje Meta fisica Cuatrenio a sep 2022
Servicio de acceso y uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Centros de acceso comunitario en zonas urbanas funcionando | 15 | No. | 15 | Acumulada | NP |  |  | 15 |  | 15 | 100% | 15 |  | 0 | 0% | 15 |  | 7.50 | 50% | 5.00 | 33%
Servicio de acceso y uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Soluciones de conectividad en instituciones públicas instaladas | 0 | No. | 12 | No Acumulada | 1 | 1 | 100% | 3 |  | 3 | 100% | 4 |  | 0 | 0% | 4 |  | 4.00 | 50% | 4.00 | 33%
Servicio de educación informal en tecnologías de la información y las comunicaciones | Personas capacitadas en tecnologías de la información y las comunicaciones | 0 | No. | 17000 | No Acumulada | 500 | 500 | 100% | 2,500 |  | 3,571 | 100% | 7,000 |  | 5,615 | 80% | 7,000 |  | 9,686.00 | 97% | 9,686.00 | 57%

## Slide 10
ACUMULADO ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO”
SECRETARÍA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TIC CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022
Nombre del Producto aprobado en el PDT | Nombre del Indicador aprobado en el PDT | Línea Base Producto | Unidad de medida del indicador de producto escogido | Meta Producto Cuatrenio | Tipología Meta Acumulado No Acumulado | Meta Física Esperada 2020 | Ejecución Metas 2020 | % Ejecución 2020 | Meta Física Esperada 2021 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2021 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2022 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2022 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2023 | Meta Reprogramada | Avance Meta fisica 2020 - 2022 | Avance Porcentaje Meta fisica 2020 a sep 2022 | Avance Meta fisica Cuatrenio | Avance Porcentaje Meta fisica Cuatrenio a sep 2022
Servicio de educación para el trabajo en temas de uso pedagógico de tecnologías de la información y las comunicaciones | Docentes formados en uso pedagógico de tecnologías de la información y las comunicaciones. | 0 | No. | 100 | No Acumulada | NP |  |  | 20 |  | 60 | 100% | 40 |  | 40 | 80% | 40 |  | 100.00 | 100% | 100.00 | 100%
Servicio de telecomunicaciones para el envío de alertas tempranas a la población. | Disponibilidad del servicio de telecomunicaciones para el envío de alertas tempranas a la población. | 0 | No. | 1 | Acumulada | NP |  |  | 1 |  | 0 | 0% | 1 |  | 1 | 20% | 1 |  | 0.50 | 10% | 0.33 | 7%
Servicio de apoyo en tecnologías de la información y las comunicaciones para la educación básica, primaria y secundaria | Relación de estudiantes por terminal de cómputo en sedes educativas oficiales | 10 | No. | 7 |  | NP |  |  | 9 |  | 5 | 100% | 8 |  | 5 | 100% | 7 |  | 5.00 | 100% | 3.33 | 67%

## Slide 11
ACUMULADO ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO”
SECRETARÍA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TIC CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022
Nombre del Producto aprobado en el PDT | Nombre del Indicador aprobado en el PDT | Línea Base Producto | Unidad de medida del indicador de producto escogido | Meta Producto Cuatrenio | Tipología Meta Acumulado No Acumulado | Meta Física Esperada 2020 | Ejecución Metas 2020 | % Ejecución 2020 | Meta Física Esperada 2021 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2021 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2022 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2022 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2023 | Meta Reprogramada | Avance Meta fisica 2020 - 2022 | Avance Porcentaje Meta fisica 2020 a sep 2022 | Avance Meta fisica Cuatrenio | Avance Porcentaje Meta fisica Cuatrenio a sep 2022
Servicio de asistencia técnica a emprendedores y empresas | Emprendedores y empresas asistidas técnicamente | 0 | No. | 28 | No Acumulada | NP |  |  | 8 |  | 8 | 100% | 10 |  | 10 | 80% | 10 |  | 18.00 | 100% | 18.00 | 64%
Servicio de asistencia técnica a empresas de la industria de Tecnologías de la Información para mejorar sus capacidades de comercialización e innovación | Empresas beneficiadas con actividades de fortalecimiento de la industria TI | 0 | No. | 80 | No Acumulada | NP |  |  | 20 |  | 20 | 100% | 30 |  | 7 | 23% | 30 |  | 27.00 | 54% | 27.00 | 34%
Servicio de Investigación, Desarrollo e Innovación para la industria de las Tecnologías de la Información | Modelos para el desarrollo de actividades I+D+i en la industria TIC nacional desarrollados | 0 | No. | 1 | Acumulada | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.00 | 0% | 0.00 | 0%

## Slide 12
ACUMULADO ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO”
SECRETARÍA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TIC CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022
Nombre del Producto aprobado en el PDT | Nombre del Indicador aprobado en el PDT | Línea Base Producto | Unidad de medida del indicador de producto escogido | Meta Producto Cuatrenio | Tipología Meta Acumulado No Acumulado | Meta Física Esperada 2020 | Ejecución Metas 2020 | % Ejecución 2020 | Meta Física Esperada 2021 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2021 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2022 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2022 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2023 | Meta Reprogramada | Avance Meta fisica 2020 - 2022 | Avance Porcentaje Meta fisica 2020 a sep 2022 | Avance Meta fisica Cuatrenio | Avance Porcentaje Meta fisica Cuatrenio a sep 2022
Servicio de promoción de la industria de Tecnologías de la Información | Eventos para promoción de productos y Servicio de la industria TI realizados | 0 | No. | 3 | No Acumulada | 1 | 1 | 100% | 1 |  | 1 | 100% | 1 |  | 1 | 100% | NP |  | 3.00 | 100% | 3.00 | 100%
Servicio de educación informal en Teletrabajo | Personas y/o entidades (públicas y privadas) de la comunidad capacitadas en teletrabajo | 0 | No. | 1000 | No Acumulada | NP |  |  | 300 |  | 300 | 100% | 300 |  | 259 | 86% | 400 |  | 559.00 | 93% | 559.00 | 56%
Servicio de educación informal para aumentar la calidad y cantidad de talento humano para la industria TI | Personas capacitadas en programas informales de Tecnologías de la Información | 0 | No. | 200 | No Acumulada | NP |  |  | 60 |  | 60 | 100% | 60 |  | 60 | 100% | 80 |  | 120.00 | 100% | 120.00 | 60%

## Slide 13
ACUMULADO ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO”
SECRETARÍA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TIC CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022
Nombre del Producto aprobado en el PDT | Nombre del Indicador aprobado en el PDT | Línea Base Producto | Unidad de medida del indicador de producto escogido | Meta Producto Cuatrenio | Tipología Meta Acumulado No Acumulado | Meta Física Esperada 2020 | Ejecución Metas 2020 | % Ejecución 2020 | Meta Física Esperada 2021 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2021 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2022 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2022 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2023 | Meta Reprogramada | Avance Meta fisica 2020 - 2022 | Avance Porcentaje Meta fisica 2020 a sep 2022 | Avance Meta fisica Cuatrenio | Avance Porcentaje Meta fisica Cuatrenio a sep 2022
Infraestructura para la investigación adecuada | Infraestructura para la investigación adecuada | ND | No. | 1 | No Acumulada | 1 |  |  | NP | 1 | 1 | 100% | NP |  |  |  | NP |  | 1.00 | 100% | 1.00 | 100%
Infraestructura para la investigación dotada | Infraestructura para la investigación dotada | ND | No. | 1 | No Acumulada | 1 |  |  | NP | 1 | 1 | 100% | NP |  |  |  | NP |  | 1.00 | 100% | 1.00 | 100%
Servicio de apoyo para la transferencia de conocimiento y tecnología | Nuevas tecnologías adoptadas | ND | No. | 1 | Acumulada | 1 | 1 | 100% | 1 |  | 1 | 100% | 1 |  | 1 | 100% | 1 |  | 1.00 | 100% | 0.75 | 75%

## Slide 14
ACUMULADO ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO”
SECRETARÍA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TIC CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022
Nombre del Producto aprobado en el PDT | Nombre del Indicador aprobado en el PDT | Línea Base Producto | Unidad de medida del indicador de producto escogido | Meta Producto Cuatrenio | Tipología Meta Acumulado No Acumulado | Meta Física Esperada 2020 | Ejecución Metas 2020 | % Ejecución 2020 | Meta Física Esperada 2021 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2021 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2022 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2022 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2023 | Meta Reprogramada | Avance Meta fisica 2020 - 2022 | Avance Porcentaje Meta fisica 2020 a sep 2022 | Avance Meta fisica Cuatrenio | Avance Porcentaje Meta fisica Cuatrenio a sep 2022
Servicio de apoyo para la transferencia de conocimiento y tecnología | Start up generadas | ND | No. | 200 | No Acumulada | NP |  |  | 50 |  | 50 | 100% | 70 |  | 70 | 100% | 80 |  | 120.00 | 100% | 120.00 | 60%
Servicio de apoyo para la transferencia de conocimiento y tecnología | Conocimiento tecnológico adquirido | ND | No. | 200 | No Acumulada | NP |  |  | 50 |  | 60 | 100% | 70 |  | 70 | 100% | 80 |  | 130.00 | 100% | 130.00 | 65%
Servicios de comunicación con enfoque en Ciencia Tecnología y Sociedad | Juguetes, juegos o videojuegos para la comunicación de la ciencia, tecnología e innovación producidos | ND | No. | 20 | No Acumulada | 1 | 0 | 0% | 6 | 1 | 0 | 0% | 6 | 7 | 13 | 85% | 7 |  | 13.00 | 100% | 13.00 | 65%

## Slide 15
ACUMULADO ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO”
SECRETARÍA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TIC CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022
Nombre del Producto aprobado en el PDT | Nombre del Indicador aprobado en el PDT | Línea Base Producto | Unidad de medida del indicador de producto escogido | Meta Producto Cuatrenio | Tipología Meta Acumulado No Acumulado | Meta Física Esperada 2020 | Ejecución Metas 2020 | % Ejecución 2020 | Meta Física Esperada 2021 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2021 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2022 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2022 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2023 | Meta Reprogramada | Avance Meta fisica 2020 - 2022 | Avance Porcentaje Meta fisica 2020 a sep 2022 | Avance Meta fisica Cuatrenio | Avance Porcentaje Meta fisica Cuatrenio a sep 2022
Desarrollos digitales | Productos digitales desarrollados | ND | No. | 8 | No Acumulada | NP |  |  | 2 |  | 3 | 100% | 3 |  | 1 | 33% | 3 |  | 4.00 | 80% | 4.00 | 50%
Documentos de evaluación | Documentos de evaluación de programas enfocados en generar competencias TIC | ND | No. | 1 | Acumulada | NP |  |  | 1 |  | 1 | 100% | 1 |  | 1 | 100% | 1 |  | 1.00 | 100% | 0.67 | 67%
Documentos metodológicos | Documento metodológico del modelo de acompañamiento para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital elaborado | ND | No. | 1 | Acumulada | NP |  |  | 1 |  | 1 | 100% | 1 |  | 0.8 | 80% | 1 |  | 0.90 | 90% | 0.60 | 60%

## Slide 16
ACUMULADO ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO”
SECRETARÍA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TIC CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022
Nombre del Producto aprobado en el PDT | Nombre del Indicador aprobado en el PDT | Línea Base Producto | Unidad de medida del indicador de producto escogido | Meta Producto Cuatrenio | Tipología Meta Acumulado No Acumulado | Meta Física Esperada 2020 | Ejecución Metas 2020 | % Ejecución 2020 | Meta Física Esperada 2021 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2021 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2022 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2022 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2023 | Meta Reprogramada | Avance Meta fisica 2020 - 2022 | Avance Porcentaje Meta fisica 2020 a sep 2022 | Avance Meta fisica Cuatrenio | Avance Porcentaje Meta fisica Cuatrenio a sep 2022
Servicio de educación informal para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital | Personas capacitadas para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital | ND | No. | 100 | Acumulada | 100 | 100 | 100% | 100 |  | 100 | 100% | 100 |  | 90 | 90% | 100 |  | 96.67 | 97% | 72.50 | 73%
Servicio de educación informal en Gestión TI y en Seguridad y Privacidad de la Información | Personas capacitadas para en Gestión TI y en Seguridad y Privacidad de la Información | ND | No. | 200 | No Acumulada | 30 | 30 | 100% | 50 |  | 60 | 100% | 60 |  | 60 | 80% | 60 |  | 150.00 | 100% | 150.00 | 75%
Documentos de lineamientos técnicos | Documentos de lineamientos técnicos elaborados | ND | No. | 1 | Acumulada | NP |  |  | 1 |  | 1 | 100% | 1 |  | 1 | 100% | 1 |  | 1.00 | 100% | 0.67 | 67%

## Slide 17
ESTADO DE EJECUCIÓN
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR
SECRETARÍA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

## Slide 18
ESTADO DE EJECUCIÓN SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR SECRETARÍA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Chart: 
| DEFINITIVO | CERTIFICADOS | % | COMPROMISOS | % | OBLIGACIONES | % | PAGOS | %
 | 867802234 | 867802234 | 100 | 867802234 | 100 | 867802234 | 100 | 867802234 | 100

## Slide 19
CONCLUSIONES SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO”
SECRETARÍA TIC CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
La Secretaría Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, cuenta con un compromiso de ($ 1.404.330.638.00) del presupuesto definitivo de ($ 1.631.066.000.00), que se encuentra bajo su responsabilidad, con corte al 30 de septiembre de 2022, equivalente al 86% , ubicándose en semáforo verde oscuro (Estado sobresaliente).
La Secretaría TIC, cuenta con un estado de ejecución de las metas producto del Plan de Desarrollo: De las veinticuatro (24) metas que se encuentran bajo su responsabilidad, diez y ocho (18) se ubican en semáforo sobresaliente- verde oscuro (75%) y seis en semáforo Crítico- rojo (25%).
SEMAFORO CUMPLIMIENTO | No. | %
Sobresaliente ( Entre 80%-100%) | 18 | 75%
Satisfactorio (Entre 70% -79,99%) | 0 | 
Medio (Entre 60%-69,99%) | 0 | 
Bajo (Entre 40% - 59,99%) | 0 | 
Critico (Entre 0% - 39,99%) | 6 | 25%
TOTAL | 24 | 100%

## Slide 20
CONCLUSIONES SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO”
SECRETARÍA TIC CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
La Secretaría Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, tiene una diferencia de 3% entre los Certificados de Disponibilidad y Registros Presupuestales- Compromisos, por lo que se sugiere revisar si corresponde a trámites precontractuales y se deben liberar.
La Secretaría TIC tiene recursos del balance sin comprometer, los cuales deben ser una prioridad
Ordinario | Definitivo | Certificados | Disponible | Compromisos
R. Balance (88) | 500,000,000 | 447,757,219 | 52,242,781 | 407,757,219
Procentaje | 100% | 90% | 10% | 82%

## Slide 21
CONCLUSIONES SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO”
SECRETARÍA DE TIC CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022
La Secretaria TIC tiene metas de bajo cumplimiento (semáforo naranja) y criticas ( semáforo rojo), que debe ser la prioridad, sin descuidar las que han obtenido buenos resultados.
Nombre del Producto aprobado en el PDT | Nombre del Indicador aprobado en el PDT | Línea Base Producto | Unidad de medida del indicador de producto escogido | Meta Producto Cuatrenio | Tipología Meta Acumulado No Acumulado | Meta Física Esperada 2020 | Ejecución Metas 2020 | % Ejecución 2020 | Meta Física Esperada 2021 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2021 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2022 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2022 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2023 | Meta Reprogramada | Avance Meta fisica 2020 - 2022 | Avance Porcentaje Meta fisica 2020 a sep 2022 | Avance Meta fisica Cuatrenio | Avance Porcentaje Meta fisica Cuatrenio a sep 2022
Servicio de acceso Zonas Wifi | Zonas Wifi en áreas rurales instaladas | 19 | No. | 43 | No Acumulada | NP |  |  | 13 |  | 0 | 0% | 15 | 13 | 2 | 10% | 15 |  | 2.00 | 7% | 2.00 | 5%
Servicio de acceso y uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Centros de acceso comunitario en zonas urbanas funcionando | 15 | No. | 15 | Acumulada | NP |  |  | 15 |  | 15 | 100% | 15 |  | 0 | 0% | 15 |  | 7.50 | 50% | 5.00 | 33%
Servicio de acceso y uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Soluciones de conectividad en instituciones públicas instaladas | 0 | No. | 12 | No Acumulada | 1 | 1 | 100% | 3 |  | 3 | 100% | 4 |  | 0 | 0% | 4 |  | 4.00 | 50% | 4.00 | 33%

## Slide 22
CONCLUSIONES SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO”
SECRETARÍA DE TIC CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022
Nombre del Producto aprobado en el PDT | Nombre del Indicador aprobado en el PDT | Línea Base Producto | Unidad de medida del indicador de producto escogido | Meta Producto Cuatrenio | Tipología Meta Acumulado No Acumulado | Meta Física Esperada 2020 | Ejecución Metas 2020 | % Ejecución 2020 | Meta Física Esperada 2021 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2021 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2022 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2022 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2023 | Meta Reprogramada | Avance Meta fisica 2020 - 2022 | Avance Porcentaje Meta fisica 2020 a sep 2022 | Avance Meta fisica Cuatrenio | Avance Porcentaje Meta fisica Cuatrenio a sep 2022
Servicio de telecomunicaciones para el envío de alertas tempranas a la población. | Disponibilidad del servicio de telecomunicaciones para el envío de alertas tempranas a la población. | 0 | No. | 1 | Acumulada | NP |  |  | 1 |  | 0 | 0% | 1 |  | 1 | 20% | 1 |  | 0.50 | 10% | 0.33 | 7%
Servicio de asistencia técnica a empresas de la industria de Tecnologías de la Información para mejorar sus capacidades de comercialización e innovación | Empresas beneficiadas con actividades de fortalecimiento de la industria TI | 0 | No. | 80 | No Acumulada | NP |  |  | 20 |  | 20 | 100% | 30 |  | 7 | 23% | 30 |  | 27.00 | 54% | 27.00 | 34%
Servicio de Investigación, Desarrollo e Innovación para la industria de las Tecnologías de la Información | Modelos para el desarrollo de actividades I+D+i en la industria TIC nacional desarrollados | 0 | No. | 1 | Acumulada | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.00 | 0% | 0.00 | 0%

## Slide 23
GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
¡GRACIAS!