## F71.Declaración de Información
| Tipo Modalidad | 10 | M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
| Formulario | 1999 | F71.Declaración de Información
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 7625
| Fecha | 2020-08-31
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 Tiene Información?
4
¿Tiene Información Sobre Obras?
10 | Tiene Información sobre obras para este periodo? | 1 SI

## F71 DATOS BASICOS DE LA OBRA
| Tipo Modalidad | 10 | M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
| Formulario | 2000 | F71: DATOS BASICOS DE LA OBRA
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 7625
| Fecha | 2020-08-31
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 Registro de Obras
|  | 4 | 7 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 51 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88
|  | Entidad Remitente | Tipo de Reporte | Código Único de la Obra | Descripción de la Obra | Clase de Obra | Área del Predio (Metros Cuadrados) o Longitud obra (Kilométros ) | Área Contratada (Metros Cuadrados) o Longitud obra contratada (Kilométros ) | Área Total Construida (A la fecha) o Longitud obra construida (Kilométros ) | Último Porcentaje de avance | Presupuesto Total de la Obra | Matrícula Inmobiliaria | Cédula Catastral | ¿Por qué está Inconclusa o sin uso? | ¿Razones técnicas por qué no está en funcionamiento? | Decisión Administrativa | Acto Administrativo | Latitud Inicial | Longitud Inicial | Latitud Final | Longitud Final | Poste Referencia Inicial | Poste Referencia Inicial + Metros | Poste Referencia Final | Poste Referencia Final + Metros
1 | FILA_1 | 7625 | 2 Obra civil terminada que no se encuentra en funcionamiento | 1 | Construccion obras civiles parque el TOLRA estacion inferior Municipio de Buenavista. | 13 Parques | 84812 | 4788 | 4788 | 100 | 394344601 | 28223968 | 000000020113000 |  | Por el Deterioro de la infraestructura e inoperatividad de los equipos mecanicos, falta de mantenimiento y el no cumplinmiento de las especificaciones tecnicas y seguridad para su funcionamiento. | 3 No se ha definido |  | 7.0568000 | -73.0026900
2 | FILA_2 | 7625 | 2 Obra civil terminada que no se encuentra en funcionamiento | 2 | Construccion obras civiles parque el TOLRA estacion superior Municipio de Buenavista. | 13 Parques | 102656 | 855 | 855 | 100 | 394344601 | 282377663 | 000000021400 |  | Por el Deterioro de la infraestructura e inoperatividad de los equipos mecanicos, falta de mantenimiento y el no cumplinmiento de las especificaciones tecnicas y seguridad para su funcionamiento. | 3 No se ha definido |  | 7.0568000 | -73.0026900
3 | FILA_3 | 7625 | 2 Obra civil terminada que no se encuentra en funcionamiento | 3 | Construccion pista parapente | 13 Parques | 1626 | 1626 | 1626 | 100 | 283706034 | 28223968 | 000000020113000 |  | El terreno no es acto para prestar el servicio al cual fue destinado | 3 No se ha definido |  | 7.0568000 | -73.0026900

## 2001 F71.1 ENTIDADES CONTR...
| Tipo Modalidad | 10 | M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
| Formulario | 2001 | 2001: F71.1: ENTIDADES CONTRATANTES DE LA OBRA
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 7625
| Fecha | 2020-08-31
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 Registro de Entidades Contratantes
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
|  | Entidad Remitente | Código Único de Obra | Consecutivo | Nit Entidad sin Digito de Verificación | Nombre Entidad remitente
1 | FILA_1 | 7625 | 1 | 1 | 890001639 | Gobernacion del Quindio
2 | FILA_2 | 7625 | 2 | 2 | 890001639 | Gobernacion del Quindio
3 | FILA_3 | 7625 | 3 | 3 | 890001639 | Gobernacion del Quindio

## 2002 F71.2 CONTRATOS INVOL...
| Tipo Modalidad | 10 | M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
| Formulario | 2002 | 2002: F71.2: CONTRATOS INVOLUCRADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 7625
| Fecha | 2020-08-31
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 Relación de Contratos
|  | 4 | 8 | 12 | 14 | 15 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44
|  | Entidad Remitente | Código Único de Obra | Consecutivo | ¿Es Otro Si? | TIPO DE MODIFICATORIO | Número del Contrato | Justificación | Objeto | Valor del contrato | Fecha de Inicio | Plazo de Ejecución en Días | ¿Está registrado en SECOP? | Código bienes y servicios en SECOP
1 | FILA_1 | 7625 | 1 | 1 | 2 NO | 1 Contrato inicial | CTO OBRA 007 2011 | Adecuacion parque tematico abierto Tolra buenavista una ventana al cielo departamento del Quindio fase I | CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARQUE EL TOLRA ESTACION INFERIOR,MUNICIPIO DE BUENAVISTA QUINDIO | 394344601 | 2011/04/11 | 90 | 2 NO
2 | FILA_2 | 7625 | 1 | 2 | 1 SI | 3 Adición | CTO OBRA 007 2011 | Inconsistencia en el suelo del sitio de ejecucion de la obra, presipitaciones que ocasionaron deslisamiento de talues sobre las excavaciones y armado de acero de refuerzo en la viga de cimentacion, razon por la cual era necesario ampliar el tiempo para poder terminar a cabalidad la ejecucion de la obra. | CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARQUE EL TOLRA ESTACION INFERIOR,MUNICIPIO DE BUENAVISTA QUINDIO | 150386304 | 2011/09/24 | 8 | 2 NO
3 | FILA_3 | 7625 | 2 | 1 | 2 NO | 1 Contrato inicial | CTO OBRA 005 2011 | Adecuacion parque tematico abierto Tolra buenavista una ventana al cielo departamento del Quindio fase I | CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARQUE EL TOLRA ESTACION SUPERIOR,MUNICIPIO DE BUENAVISTA QUINDIO | 352664852 | 2011/04/12 | 90 | 2 NO
4 | FILA_4 | 7625 | 2 | 2 | 1 SI | 3 Adición | CTO OBRA 005 2011 | Inconsistencia en el suelo del sitio de ejecucion de la obra, presipitaciones que ocasionaron deslisamiento de talues sobre las excavaciones y armado de acero de refuerzo en la viga de cimentacion, razon por la cual era necesario ampliar el tiempo para poder terminar a cabalidad la ejecucion de la obra. | CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARQUE EL TOLRA ESTACION SUPERIOR,MUNICIPIO DE BUENAVISTA QUINDIO | 117888256 | 2011/05/12 | 42 | 2 NO
5 | FILA_5 | 7625 | 3 | 1 | 2 NO | 1 Contrato inicial | CTO OBRA 017 2011 | Como complemento a la oferta turistica del parque tematico el proyecto contempla la construccion de una estacion llamada parapente ya que por las caracteristica de ubicación de la misma es ideal para la practica del parapentismo disciplina que convoca multitudes | ADECUACION TERRENO PISTA PARAPENTE OBRAS COMPLEMENTARIA Y HABILITACION CONSTRUCCION EXISTENTE DEL PARQUE TEMATICO EL TOLA ESTACION PARAPENTE BUENAVISTA UNA VENTANA AL CIELO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | 189226128 | 2011/07/18 | 156 | 2 NO
6 | FILA_6 | 7625 | 3 | 2 | 1 SI | 3 Adición | CTO OBRA 017 2011 | En el plazo inicial contemplado para la ejecucion del contrato no se alcanzo a terminar dicha obra | ADECUACION TERRENO PISTA PARAPENTE OBRAS COMPLEMENTARIA Y HABILITACION CONSTRUCCION EXISTENTE DEL PARQUE TEMATICO EL TOLA ESTACION PARAPENTE BUENAVISTA UNA VENTANA AL CIELO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | 94479906 | 2011/12/15 | 60 | 2 NO

## 2003 F71.3 RELACIÓN DE PAG...
| Tipo Modalidad | 10 | M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
| Formulario | 2003 | 2003: F71.3: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS EN UNA OBRA
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 7625
| Fecha | 2020-08-31
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 Registro de pagos efectuados para cada obra
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24
|  | Entidad Remitente | Código Único de Obra | Consecutivo | Fecha del Pago | Descripción | Valor
1 | FILA_1 | 7625 | 1 | 1 |  | De conformidad con los archivos que reposan en el expediente se realizaron pagos parciales | 544744949
2 | FILA_2 | 7625 | 2 | 2 |  | De conformidad con los archivos que reposan en el expediente se realizaron pagos parciales | 470553107
3 | FILA_3 | 7625 | 3 | 3 |  | De conformidad con los archivos que reposan en el expediente se realizaron pagos parciales | 283706034

## 2004 F71.4 RELACIÓN DE MUN...
| Tipo Modalidad | 10 | M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
| Formulario | 2004 | 2004: F71.4: RELACIÓN DE MUNICIPIOS DONDE SE DESARROLLA LA OBRA
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 7625
| Fecha | 2020-08-31
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 Registro de municipios deonde se desarrolla la obra
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
|  | Entidad Remitente | Código Único de Obra | Consecutivo | Departamento | Ciudad
1 | FILA_1 | 7625 | 1 | 1 | 63 DEPARTAMENTO DE QUINDIO | 63 DEPARTAMENTO DE QUINDIO
2 | FILA_2 | 7625 | 2 | 2 | 63 DEPARTAMENTO DE QUINDIO | 63 DEPARTAMENTO DE QUINDIO
3 | FILA_3 | 7625 | 3 | 3 | 63 DEPARTAMENTO DE QUINDIO | 63 DEPARTAMENTO DE QUINDIO

## 2005 F71.5 FUENTES DE FINA...
| Tipo Modalidad | 10 | M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
| Formulario | 2005 | 2005: F71.5: FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA OBRA
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 7625
| Fecha | 2020-08-31
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 Registro de fuentes de financiación de la Obra
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
|  | Entidad Remitente | Código Único de Obra | Consecutivo | Fuente | Porcentaje
1 | FILA_1 | 7625 | 1 | 1 | 12 Recursos propios | 100
2 | FILA_2 | 7625 | 2 | 2 | 12 Recursos propios | 100
3 | FILA_3 | 7625 | 3 | 3 | 12 Recursos propios | 100

## 2006 F71.6 ROLES INVLUCRAD...
| Tipo Modalidad | 10 | M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
| Formulario | 2006 | 2006: F71.6: ROLES INVLUCRADOS EN PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 7625
| Fecha | 2020-08-31
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 Identificación de los que intervinieron en la planeación y la ejecución del proyecto
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28
|  | Entidad Remitente | Código Único de Obra | Consecutivo | Rol | Tipo de Identificación | N° de Identificación | Nombre
1 | FILA_1 | 7625 | 1 | 1 | 1 CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGAL | 2 CEDULA DE CIUDADANIA | 24575150 | LUZ EDINETH CARDONA MARIN
2 | FILA_2 | 7625 | 2 | 2 | 1 CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGAL | 2 CEDULA DE CIUDADANIA | 7550566 | EDISON DUQUE MOLINA
3 | FILA_3 | 7625 | 3 | 3 | 1 CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGAL | 2 CEDULA DE CIUDADANIA | 18494612 | HUGO RODOLFO MEJIA

## 2007 F71.7 LICENCIAS
| Tipo Modalidad | 10 | M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
| Formulario | 2007 | 2007: F71.7: LICENCIAS
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 7625
| Fecha | 2020-08-31
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 Registro de licencia de las Obras
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28
|  | Entidad Remitente | Código Único de Obra | Consecutivo | Autoridad | Numero Licencia | Descripción de la Licencia | Fecha
1 | FILA_1 | 7625 | 1 | 1 | 890001879 | 631110101002 | En la modalidad de obra nueva para el predio ubicado en la beibar vereda la granja y lote terreno en el lote buenavista vereda la granja para la construccion del parque el Tolra. | 2010/09/15
2 | FILA_2 | 7625 | 2 | 2 | 890001879 | 631110101002 | En la modalidad de obra nueva para el predio ubicado en la beibar vereda la granja y lote terreno en el lote buenavista vereda la granja para la construccion del parque el Tolra. | 2011/09/15
3 | FILA_3 | 7625 | 3 | 3 | 890001879 | 631110101002 | En la modalidad de obra nueva para el predio ubicado en la beibar vereda la granja y lote terreno en el lote buenavista vereda la granja para la construccion del parque el Tolra. | 2012/09/15

## 2008 F71.8 PRESUPUESTO DE ...
| Tipo Modalidad | 10 | M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
| Formulario | 2008 | 2008: F71.8: PRESUPUESTO DE LA OBRA
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 7625
| Fecha | 2020-08-31
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 Presupuesto
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24
|  | Entidad Remitente | Código Único de Obra | Consecutivo | Presupuesto | Fecha | Valor
1 | FILA_1 | 7625 | 1 | 1 | 1 Inicial | 2011/02/03 | 394334601
2 | FILA_2 | 7625 | 1 | 2 | 2 Modificación | 2011/10/03 | 150386304
3 | FILA_3 | 7625 | 2 | 1 | 1 Inicial | 2011/02/03 | 352664852
4 | FILA_4 | 7625 | 2 | 2 | 2 Modificación | 2011/11/09 | 117888256
5 | FILA_5 | 7625 | 3 | 1 | 1 Inicial | 2011/07/01 | 189226128
6 | FILA_6 | 7625 | 3 | 2 | 2 Modificación | 2011/12/15 | 94479906

## 2009 F71.9 POLIZAS
| Tipo Modalidad | 10 | M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
| Formulario | 2009 | 2009: F71.9: POLIZAS
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 7625
| Fecha | 2020-08-31
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 Información de Polizas
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52
|  | Entidad Remitente | Código Único de Obra | Consecutivo | NIT Aseguradora | Nombre | Número de Póliza | Valor asegurado | Tipo de Garantía | Riesgo Asegurado | Fecha inicio de Vigencia | Fecha Fin Vigencia | ¿Se hizo efectiva la Garantía? | Valor Indemnizado por Garantía
1 | FILA_1 | 7625 | 1 | 1 | 860039988 | liberty seguros | 1850424 | 138020610 | 1 CONTRATO DE SEGURO (POLIZA) | 6 ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 2011/03/07 | 2016/10/05 | 2 NO
2 | FILA_2 | 7625 | 2 | 2 | 860039988 | liberty seguros | 1845202 | 141065940 | 1 CONTRATO DE SEGURO (POLIZA) | 6 ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 2011/02/25 | 2016/06/25 | 2 NO
3 | FILA_3 | 7625 | 3 | 3 | 860039988 | liberty seguros | 1904515 | 132458289 | 1 CONTRATO DE SEGURO (POLIZA) | 6 ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 2011/06/28 | 2016/12/27 | 2 NO

## 2010 F71.10 PROCESOS EN CU...
| Tipo Modalidad | 10 | M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
| Formulario | 2010 | 2010: F71.10: PROCESOS EN CURSO Y/O FALLOS
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 7625
| Fecha | 2020-08-31
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 Procesos en curso y/o fallos que hayan declarado responsabilidades penales, fiscales, civiles y disciplinarias derivadas
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28
|  | Entidad Remitente | Código Único de Obra | Consecutivo | Entidad | Número de proceso | Tipo | Estado
1 | FILA_1

## 2011 F71.11 ACTAS DE REUNI...
| Tipo Modalidad | 10 | M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
| Formulario | 2011 | 2011: F71.11: ACTAS DE REUNIÓN O NOTIFICACIONES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 7625
| Fecha | 2020-08-31
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 Actas de reunión o notificaciones realizadas
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24
|  | Entidad Remitente | Código Único de Obra | Consecutivo | Numero de Acta | Fecha | Compromisos
1 | FILA_1

## 2012 F71.12 ACTUALIZAR DATOS
| Tipo Modalidad | 10 | M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
| Formulario | 2012 | 2012: F71.12: ACTUALIZAR DATOS
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 7625
| Fecha | 2020-08-31
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 Actualizar datos
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24
|  | Entidad Remitente | Código Único de Obra | Código de Formulario | Consecutivo | Codigo de Columna | Nuevo Dato
1 | FILA_1