## F14.2 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 7625
| Fecha | 2014-07-22
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | En el periodo 2013 se asignaron recursos para calidad educativa por $3.731.7 millones de los cuales $3.158.9 millones corresponden a recursos del SGP y $572.7 millones recursos propios, del total de recursos del sistema general de participaciones SGP solo se ejecutaron $1.254.9 millones que equivale al 40% | Baja ejecución de los recursos del SGP y PROPIOS por la falta de seguimiento a los programas contenidos en los planes de acción, contraviniendo lo establecido en el articulo 29 de la ley 152 de 1994 | Que la secretaría de Educación departamental del Quindío incremente los niveles de eficiencia en la ejecucion de los recursos asignados a través de proporcionalidad entre transcurrir de los meses de la vigencia fiscal y la debida ejecución de los recursos en cada uno de los proyectos contenidos en el Plan Operativo Anual de Invesion -POAI- | Ejecución de los recursos | Seguimiento cuatrimiestral | 3 | 2014-09-01 | 2014-12-31 | 16
2 | FILA_2 | 2 SI |  | 2 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | En el periodo 2013 se asignaron recursos para calidad educativa por $3.731.7 millones de los cuales $3.158.9 millones corresponden a recursos del SGP y $572.7 millones recursos propios, del total de recursos del sistema general de participaciones SGP solo se ejecutaron $1.254.9 millones que equivale al 40% | Baja ejecución de los recursos del SGP y PROPIOS por la falta de seguimiento a los programas contenidos en los planes de acción, contraviniendo lo establecido en el articulo 29 de la ley 152 de 1995 | Reportar a la oficina de Planeación Departamental del Quindio, en los periodos establecidos por ellos, el cumplimiento en la ejcución de los recursos asignados a cada uno de los proyectos contenidos en el PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN de la actual vigencia y de las futuras, para que se realice el debido seguimiento conforme a lo establecido en la ley 152 de 1994. | Reporte de la ejecución de los recursos | Seguimiento cuatrimiestral | 3 | 2014-09-02 | 2015-01-01 | 16
170 | 241
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN