## Suscripción Plan de M 2020
ANEXO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Entidad: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
Representante Legal: ROBERTO JAIRO JARAMILLO CARDENAS
NIT: 890001639-1
Perídodos fiscales que cubre: 2017-2018-2019
Modalidad de Auditoría: MA.01-2017-MA.01-2018, M.A.01-2019, M.A.01-20, ME.MA.13-19, ME.MA.26-2018, ME.22-2017
Fecha de Suscripción: Julio 06 de 2020
Numero consecutivo del hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Meta | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Plazo definido para el cumplimiento de la meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Area Responsable
AGEI Regular M.A.01-20. Hallazgo Administrativo No.1 Deficiencias en la Rendición de la cuenta. | Una vez revisada la cuenta presentada mediante el aplicativo SIA y SIA Observa vigencia 2019, se estableció que se presentaron inconsistencias en la presentación de algunos anexos y formatos como se detalla a continuación: 1.Formato 5. Propiedad, Planta y Equipo – Adquisiciones, Bajas, Donaciones y / o Comodatos, no se registró la compra del edificio, así como no se registraron ajustes y reclasificaciones en bodega. | Deficiente cruces de información entre las dependencias de la Gobernación del Quindío y falta de cargue de los documentos de la fase de ejecución de los expedientes contractuales. | La Entidad se somete a sanciones por la falta de cumplimiento de normas; dificulta la labor de seguimiento y control por parte de la Contraloría y la comunidad. | 1. Solicitud de capacitación a la Contraloría Departamental , sobre rendición de la cuenta según resolución #355 de 2019. 2. Depurar y conciliar propiedad planta y equipo verificando que los bienes esten incluidos en la contabilidad 3. Seguimiento a los estados financieron esten conciliados | Capacitación realizada a responsables del cargue documental Conciliaciones entre áreas de Almacén y Contabilidad | Unidad | 1 1 1 | 25 | 2020-07-06 | 2020-12-30 | Secretaría Administrativa (Almacen) - Hacienda (Contabilidad)
| 2. Formato 10. Ejecución Reservas presupuestales y F11 Ejecución de cuentas por pagar, en estos formatos se presentaron deficiencias por cuanto las cifras no fueron concordantes con los actos administrativos de reconocimiento de las mismas. |  |  | Adelantar capacitacion conjunta entre los funcionarios de TICs y secretaria de hacienda responsables del cargue de informacion a la plataforma SIA OBSERVA. | Capacitación realizada | Acta de capacitación | 1 | 25 | 2020-07-06 | 2020-12-30 | Secretaria TICs Secretaria de Hacienda
| 3. F15A. Relación de Controversias Judiciales, no existe coherencia en las cifras reportadas en el concepto Pagos, respecto de lo registrado en el anexo 1 Balance de Prueba. |  |  | Conciliacion permanente por concepto de pagos por controversias judiciales, que involucre a las secretarias de representacion judicial y secretaria de hacienda. | Conciliacion entre areas solicitando los pagos efectuados | Unidad | 1 | 25 | 2020-07-06 | 2020-12-30 | Oficina de Representacion Judicial Secretaria de Hacienda
| 7. Anexo 37. Certificación relacionada con el cumplimiento a lo establecido en el artículo 111 de la ley 99 de 1993. No aporta certificación emitida por la Secretaría de Hacienda conforme a lo definido en la Resolución 350 de 2019, en la que se establece claramente el tipo de documento y los valores que se deben certificar. |  |  | ACCION UNO: Solicitar capacitación a la Contraloria Departamental para el correcto diligenciamiento de la certificación relacionada con el cumplimiento a lo establecido en el artículo 111 de la ley 99 de 1993. ACCION 2: Socializar al interior del equipo de la secretaria de hacienda la Resolucion 350 del 2019, con el fin de conocer los requerimientos exigidos para diligencia el anexo No. 37. | CAPACITACION REALIZADA Socializacion realizada | unidad | 1 1 | 25 | 2020-07-06 | 2020-12-30 | Secretaria de Hacienda - Direccion Financiera
| 9. Anexo 47. Vigencias futuras, en este anexo no se registró la vigencia excepcional constituida en el período 2.019, así como tampoco se anexaron los documentos a través de los cuales fue autorizada esta figura por la Asamblea Departamental. |  |  | Solicitar capacitación a la Contraloria Departamental para el correcto diligenciamiento de dicha certificación | capacitaicon realizada | Unidad | 1 | 25 | 2020-07-06 | 2020-12-30 | Secretaria de Hacienda - Direccion Financiera
| 6. Anexo 33. Avance Plan de Mejoramiento. El anexo 2 del Plan de Mejoramiento no presenta el cumplimiento de las acciones y si es del caso observaciones sobre la evaluación, según lo establece la Resolución 330 de diciembre de 2017. |  |  | 1. Solicitar a la Secretaría Administrativa en conjunto con la Oficina de Control Interno de Gestión Capacitación al personal de la administración departamental encargados de la Rendición de la Cuenta en el diligenciamiento de los formatos y anexos. 2. Solicitar a la Contraloría General del Quindío una capacitación sobre Rendición de la Cuenta del Departamento del Quindío a los funcionarios del ente departamental. | Cumplimiento de la rendición del anexo 33 de acuerdo a la Resolución 330 de 2017 | Unidad Unidad | 1 1 | 25 | 2020-07-06 | 2020-12-30 | Oficina de Control Interno de Gestión
| 4. Anexo 12. Cierre presupuestal y financiero, se presentó un acta de cierre presupuestal, pero no registró el cierre financiero de bancos, como tampoco el excedente de tesorería. |  |  | Acción 1: conciliar y presentar el documento soporte donde se evidencie el registro del cierre financiero. Acción 2: Socializacion de los cronogramas de cierres. | Cinco (5) Conciliaciones involucrando las áreas de Tesoreria, contabilidad y presupuesto. | Unidad | 5 | 25 | 2020-07-06 | 2020-12-30 | Secretaria de Hacienda - Direccion Financiera
| 5. Anexo 13. Conciliaciones entre áreas., Los cruces que deben ser rendidos son los realizados en el área financiera, de forma que identifique las diferencias entre presupuesto, contabilidad y tesorería, para que puedan ser subsanadas, de tal forma que al final del período no se van a presentar diferencias en estas áreas y permitan un cierre presupuestal y financiero sin diferencias. |  |  | 5. Documentar y socializar las diferencias entre las áreas de Tesoreria,contabilidad y presupuesto trimestralmente. | 5. Conciliación entre áreas | Unidad | 2 | 25 | 2020-07-06 | 2020-12-30 | Secretaria de Hacienda - contabilidad - Direccion Financiera
| 8. Anexo 38. Informe de seguimiento a los planes operativos de los planes de manejo ambiental de las áreas protegidas. Se rinde el anexo del seguimiento al POA de las áreas estratégicas de conservación del departamento, sin embargo, éste corresponde a la vigencia 2018 y no a la vigencia 2019. |  |  | Generar el proceso para normalizar los informes de seguimiento a los POA planes operativos anuales de los PMA planes de manejo ambiental de las areas protegidas, correspondientes a las vigencias objeto de la auditoria anual. | Proceso normalizado | unidad | 1 | 25 | 2020-07-06 | 2020-12-30 | Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente - Secretaria de Salud- Secretaria de Planeacion
| 10. Plataforma SIA OBSERVA. Se presentaron deficiencias en la publicación, ya que en la muestra de contratación seleccionada, se pudo evidenciar que el Ente Territorial no cargó la totalidad de los documentos de la fase pre contractual y contractual |  |  | 1. Elaborar y socializar circulares respecto de los términos y requisitos para la publicación de documentos en la plataforma SIA OBSERVA. | Publicar el 100% de documentos en la plataforma del SIA OBSERVA, de conformidad con la reglamentación vigente en materia de rendición de la cuenta. | Unidad | 4 | 25 | 2020-07-06 | 2020-12-30 | Secretaría Administrativa - Hacienda - infraestructura - Agricultura
|  |  |  | 2. Realizar un muestreo interno cada dos meses, de los contratos y documentos que deben ser publicados en la plataforma SIA OBSERVA, verificando el cumplimento de su publicación. |  | Unidad | 3 | 25 | 2020-07-06 | 2020-12-30 | Secretaría Administrativa (Almacen) - Hacienda (Contabilidad)
M.A.01-20 Hallazgo Administrativo No. 2. Manejo presupuestal de los recursos del 1% de los ingresos corrientes del Departamento, referidos al artículo 111 de la Ley 99 de 1993. | Condición: La información reportada en el formato F19A anexo 36 de la rendición de la cuenta, inicialmente se presentó incompleta, toda vez que no se certifica por parte de la Secretaría de Hacienda los siguientes puntos exigidos en la Resolución 355 de 2019 (artículo 21: anexo 36): | Inexistencia de un procedimiento para el manejo presupuestal y financiero de los recursos destinados a la compra, administración o pago por servicios ambientales de las áreas para conservación del recurso hídrico. Inexistencia de una cuenta independiente para el manejo de los recursos financieros destinados a la compra, administración o pago por servicios ambientales de las áreas de conservación del recurso hídrico. | Riesgo de uso indebido de los recursos con destinación específica definidos en el decreto 953 de 2013. | 1. Establecer el procedimiento para el manejo de los recursos del 1% de los ingresos corrientes del Departamento, referidos al art. 111 de la ley 99 de 1993. 2. Solicitar en coordinación con Direccion Finaciera la creacion de una cuenta bancaria para manejar los recursos | Procedimiento establecido Apertura de cuenta | Unidad Unidad | 1 1 | 25 | 2020-07-06 | 2020-12-30 | Secretaría de Hacienda
AGEI Regular M.A.01-20 Hallazgo Administrativo No. 3. Deterioro de los bienes inmuebles ubicados en los predios de conservación del Departamento del Quindío | Una vez analizado el informe de gestión de la Secretaría Administrativa Departamental, correspondiente al periodo 2016-2019, se pudo establecer en relación a los bienes inmuebles del departamento, que éste posee 16 predios de conservación y 2 predios de protección ambiental, de los cuales, 3 poseen vivienda y de acuerdo al informe mencionado, estas se encuentran deterioradas, abandonadas y en pésimo estado, situación que genera un riesgo de detrimento patrimonial, toda vez que con el paso del tiempo se hace más difícil su recuperación. | No se ha dedicado una partida presupuestal para la conservación de los bienes muebles ubicados en los predios de conservación del departamento. Debilidades en gestión y administración de los bienes del departamento. | Riesgo de deterioro y pérdida patrimonial de los bienes del departamento, ubicados en los predios de conservación hídrica. | 1. Realizar visita de reconocimiento a los predios de protección y de conservación, y verificar el estado de los mismos y de las viviendas ubicadas en estas, a fin de definir la ruta de atención a estos predios y sus viviendas, bien sea por demolición o mejoras para la conservación de las viviendas de los predios, si se las considera necesarias. 2, Definición de cronograma de intervenciones, segun se determine y asignación de responsable de estas actividades. | Informe que evidencie el estado actual de los predios y las viviendas que estas tienen Cronograma de actividades de intervencion definidas | Informe de estado actual de los predios Cronograma de seguimientos, con criterios de observación e informe | 1 1 | 25 | 2020-07-06 | 2020-12-30 | ADMINISTRATIVA - HACIENDA - INFRAESTRUCTURA - AGRICULTURA
M.A.01-20 Hallazgo Administrativo No. 4. Inefectividad de los controles Oficina de Control Interno y Gestión. | La Oficina de Control Interno y Gestión realiza 2 seguimientos semestrales a la evaluación que efectúa la Secretaria de Planeación de forma cuatrimestral, al cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo del Departamento del Quindío, las que son comunicadas al señor Gobernador en reunión de Consejo de Gobierno, en donde participan cada uno de los ejecutores de las mismas, dejándoles recomendaciones sobre el deber de cumplirlas; no evidenciándose la efectividad del trabajo realizado por la Oficina de Control Interno y de Gestión, ya que finalmente cuando ejecuta el seguimiento y se modifica el cumplimiento de metas si es del caso, en las actas no se dejan observaciones o recomendaciones, las que deben ser comunicadas a planeación para que se efectúen los correspondientes correctivos por cada uno de los ejecutores de los proyectos. | Actas de seguimiento y evaluación realizadas por la Oficina de Control Interno y Gestión, las cuales no contienen las observaciones y conclusiones, para que se apliquen medidas correctivas necesarias para que se cumplan las metas que presentan deficiencias en su cumplimiento. | Posible incumplimiento de metas que afectan los objetivos propuestos por la administración. | . ACCION UNO: Realizar mesas de trabajo trimestralmente con la oficina de PLANEACION con el objeto de hacer el seguimiento a las metas del plan de acción durante el segundo semestre vigencia 2020. ACCION DOS: Socializar al interior del COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO los resultados obtenidos de los seguimientos al PLAN DE ACCION del primer semestre de la vigencia 2020. | 1. 2 mesas de trabajo 2. Acta de comité coordinar del sistema de control interno | unidad Unidad | 2 1 | 25 | 2020-07-06 | 2020-12-30 | Oficina de Control Interno de Gestión
M.A.01-20 Hallazgo Administrativo No. 5. Ejecución de los recursos del Crédito e inexactitud de la información registrada en Plan Indicativo y Presupuesto. | El Plan Financiero susceptible de financiar el Plan Departamental de Desarrollo 2016 – 2019 ―EN DEFENSA DEL BIEN COMUN‖, proyectó recursos del crédito para las vigencias 2017, 2018 y 2019 por $10.000 millones, $13.000 millones y $10.000 millones respectivamente, con base en un cupo de endeudamiento por valor de $33.000.000.000, soportado en la capacidad de endeudamiento registrada a diciembre 31 de 2015. Del presupuesto total estimado en el Plan Plurianual, solo se asignó en el POAI para los 4 años el 61% de lo programado y con respecto a este (POAI) ejecutó solo el 67% en el cuatrienio; pero con respecto al Plan Plurianual ejecutó solo el 41%. Esto demuestra el incumplimiento de lo programado con este recurso de financiación (46) presupuestalmente. | Deficiente planeación de los recursos del crédito e ineficiente uso de las herramientas de planeación. | Incumplimiento de metas del Plan de Desarrollo y posible pago de intereses de la Deuda Pública, que no va a lograr la finalidad para la cual fueron adquiridas. | ACCION UNO: Realizar seguimientos trimestrales a la inversión al interior de las secretarías de conformidad con los recursos asignados en el Plan Operativo Anual de lnversiones y las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 2020-2023. . ACCION DOS: Socializar al interior del Comite coordinador de control interno los resultados de los seguimientos anteriores. | Dos seguimientos acta de comité coordinador | Unidad | 2 | 25 | 2020-07-06 | 2020-12-30 | Secretaría de Planeación - Secretaría de Agricultura, Secretaría de Aguas e Infraestructura y Secretaria de Hacienda
M.A-01-20 Hallazgo Administrativo No 6. Incertidumbre en el saldo de la cartera de difícil cobro impuesto vehicular vigencias anteriores. | Una vez analizados los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2019 de la Gobernación del Quindío, se observó que la subcuenta cartera de difícil cobro impuesto vehicular código contable 138514, presenta incertidumbre por valor de $4.301.804.300. Lo anterior toda vez que en información presentada al Ente de Control por la Dirección Tributaria se evidenció el siguiente estado de la cartera en referencia: | Deficientes conciliaciones de información entre áreas, en este caso contable y Dirección Tributaria. Debilidades en la aplicación de controles y autocontroles para la verificación y registros de los procesos. | Revelación en los Estados Financieros de derechos que no generarán beneficios económicos futuros, dado el estado de incobrabilidad de la misma. | Revisión de manual interno de cartera con el fin de realizar una nueva clasificación de la cartera, según las estipulaciones que este expresa, para de esta manera lograr determinar el periodo de tiempo que debe permanecer la cartera activa en las cuentas contables de la Gobernación del Quindío. Realizar una buena depuración de dicha cartera, con el otorgamiento de los beneficios tributarios aplicados a las obligaciones que tienen los contribuyentes, según el Decreto 678 de 2020 “por medio del cual se establecen las medidas para la gestión tributaria, financiera y presupuestal de las entidades territoriales, en el marco de la emergencia económica, social y ecológica declarada mediante el Decreto 637 de 2020”. | 1. Manual actualizado 2. Cartera depurada | Unidad | 1 1 | 25 | 2020-07-06 | 2020-12-30 | Direccion Financiera Direccion Tributaria
M.A.01-20 Hallazgo Administrativo No 7. Propiedad, planta y equipo. Bienes en bodega y en servicio. | Una vez analizados los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2019 de la Gobernación del Quindío, se observó que al interior de la cuenta 1635 Bienes Muebles en Bodega, la subcuenta 163503 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina se sobrestima en $305.166.950, en razón a que en esta se registró material didáctico y equipos de máquinas de oficina que no corresponden a esta cuenta, lo que paralelamente subestima la cuenta 163590 Otros bienes muebles en bodega. | Deficiencia en la conciliación de información entre áreas y en la aplicación de los registros y políticas contable respecto del manejo de activos. | Revelación de información contable con diferencias frente a la información registrada en otras áreas. | 1, Depurar el inventario de los Bienes Muebles en bodega y reclasificar los bienes en las cuentas del almacén | Revelar en los estados financieros la propiedad, planta y equipo consistente con las partidas del Almacén. | Conciliación realizada cada mes | 6 | 25 | 2020-07-06 | 2020-12-30 | Sec. Agricultura - Dirección de Emprendimiento Rural
M.A-01-20 Hallazgo Administrativo No. 8. Desactualización del manual de procesos y procedimiento del Impuesto ISVA. | Verificado el proceso de recaudo y distribución del impuesto vehicular ISVA, generado en el vigencia 2016 al 2019, se observó que el Departamento del Quindío cuenta con un Manual de Procesos y Procedimientos para el manejo y control del proceso IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES ISVA, versión 2 de fecha 30 de julio de 2018, el cual se encuentra publicado en la página WEB de la Gobernación, el que al ser confrontado con las actividades ejecutadas por los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, refleja que no existe coherencia entre el criterio y lo ejecutado; toda vez que este impuesto es recaudado y administrado en Convenio con los Bancos Davivienda y Occidente, quienes distribuyen el 20% del ingreso total a cada municipio, e informan al Departamento cuales fueron las operaciones realizadas para su respectivo conciliación con el área contable; no obstante, según el procedimiento en referencia tiene documentado que esta actividad la realiza solo un banco y el control de recaudo diario se efectúa en tesorería. | Falta de seguimiento y control por parte de las Oficinas de Planeación y Control Interno y Gestión, a los procedimientos del área financiera. | No permite ejercer un proceso de control y supervisión efectivo y eficaz al impuesto en referencia. | Actualizacion de la versión 2 de fecha 30 de julio de 2018, del Muanual l del proceso IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES ISVA | Manual de procedimento IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES ISVA actualizado | Unidad | 1 | 25 | 2020-07-06 | 2020-12-30 | Direccion Financiera Direccion Tributaria
M.A. 01-2020 Hallazgo Administrativo N. 2 Falta de ejecución de recursos propios y no cumplimiento de la meta | El PPIN registró y viabilizó el proyecto 97 denominado "fortalecimiento de las herramientas tecnologicas en las instituciones educativas del departamento del Quindio, el cual tuvo un valor inicial de $2,758,000,000 del SGR, que por razones extrernas fue reducido a $535,723,491. mediante decreto 763 de octubre de 2018 el departamento le adiciono con recursos propios la suma de $62,000,000, recursos estos que se cuestiona, no fueron debidamente ejecutados y la auditoria no obtuvo soportes que justificaran esa situación, pus solo logró ejecutar la suma de $7.380.000 | Aparente falta de planeación del ministerio de educacion para garantizar la finnaciacion del proyecto con recursos de SGP, razon por la cual se redujeron estos recursos. Tambien posibles fallas en la planeacion, programacion y ejecucion de los recursos propios asignados por parte de la secretaria de hacienda y/o de la secretaria de educación | Incumplimiento en la vigencia en la ejecución y cumplimiento de las metas del plan de desarrollo departamental | Revisión mensual en comité técnico de la Secretaria de Educación Departamental del avance y ejecución del plan de desarrollo sector educación | Revisión y socialización del cumplimiento de metas para la vigencia | Unidad (seis actas de comité técnico) | seis actas de comité tecnico de la SED | 26 | 2019-07-01 | 2020-12-30 | Secretaria de Educacion
M.A.01-2020 Hallazgo Administrativo N° 3. Proyecto 29 - Fondo de Desarrollo Rural FIDER | No existe evidencias de las caracterizaciones de la población objeto, los beneficios obtenidos a la fecha con la intervención técnica y ejecución de recursos monetarios ejecutados a la fecha. Además, dentro de este proyecto aprobado no están contemplados los recursos que aportaría la Gobernación del Quindío como respaldo financiero para los créditos que aparentemente se darían a los productores. | Deficiencias en la planificación del proyecto por la no inclusión de los aportes de la Gobernación; y de la meta porque presuntamente fue diseñada deficientemente | Afectación de los resultados estimados en el plan de desarrollo, por lo tanto en la meta de resultado, sin lograr el beneficio para los agricultores. | Realizar un analisis de la viabilidad de cumplimiento de las metas establecidas en el PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL por parte de las secretarias sectoriales | Analisis de viabilidad | unidad | 10 | 26 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Secretaria de Agricultura, desarrollo rural y Medio Ambiente.
M.A.01-20 M.A. 01-2019 AGEI 25-16 HALLAZGO No. 5– Administrativa – Propiedad planta y equipo. | Una vez realizada la verificacion de los estados contables del Departamento del Quindio para el año 2015, se establecieron inconsistencias que ponen en riesgo la razonabilidad de los estados financieros | Debilidades en el proceso de administración de los activos fijos | Falta de veracidad y confiabilidad en la información contable, falta de razonabilidad de los estados financieros | 1. Preparar informe de conciliación de propiedad, planta y equipo - adquisiciones, bajas, donaciones y /o comodatos de la bodega, de acuerdo a los soportes documentales de la dirección, almancén y jefatura de contabilidad, mes a mes | Revelar en los estados financieros la propiedad, planta y equipo consistente con las partidas del Almacén. | Conciliación realizada cada mes | 4 | 186 | 2017-06-05 | 2020-12-30 | Secretaría Administrativa (Almacen) - Hacienda (Contabilidad)
|  |  |  | 2. Evaluar y clasificar las categorias del modulo PCT Almacen. 3. Solicitar a la direccion Administrativa en compañía del almacen la veificacion de la propiedad planta y equipo para efectuar la contabilizacion en los estados financieros | Confirmación conjunta de la pertinencia de las categorias utilizadas en el módulo PCT Almacén. | Infome escrito de verificación, aprobatorio de la pertinencia de la clasificación | 1 | 131 | 2018-06-29 | 2020-12-30
M.A.01-20 M.A 01-2018 Hallazgo Administrativo N°2. Legalización de predios. | En cuenta Terrenos de los estados contables, se encuentran registrados terrenos del colegio INEM; el área de Almacén reportan que estos terrenos fueron cedidos al municipio de Armenia, sin soporte de legalización, generando obligaciones por concepto de Impuesto Predial. | Desarticulación entre áreas, debilidades de control interno. | 1. Por estar ya iniciado el proceso formal de cesión de los terrenos del INEM al municipio de Armenia, se requiere culminar el proceso y realizar con ello, los ajustes a los registros contables, suprimiendo estos de los bienes inmuebles del departamento | 1. Verificar el estado de avance del proceso de cesión. 2. Formalizar y registrar mediante escritura publica, el proceso de cesión. 3, Ajustar los registro contables del departamento, asentando los terrenos cedidos | 1. Informe de estado del proceso de cesión. 2. Escritura publica de cesión, registrada. 3. Informe contable, certificando el ajuste realizaddo de los terrenos cedidos. | 1 1 1 | 1 1 | 131 | 2018-06-29 | 2020-12-30 | Secretaria Administrativa (Recursos Fisicos) - Hacienda (Contabilidad)
M.A.01-20 M.A 01-2018 Hallazgo Administrativo N°5. Procesos y Procedimientos para el cumplimiento de asuntos ambientales asignados en la ley que son competencia del departamento. | A través de la aplicación del cuestionario ambiental y entrevistas realizadas a funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, se pudo establecer que el departamento, dentro del componente ambiental, sólo cuenta con los procedimientos de compra de predios y de pago por servicios ambientales. | Pocos funcionarios de planta a cargo de las competencias relacionadas con la gestión ambiental en la administración departamental. Debilidad del sistema de control interno. | Riesgo de ineficiencia en la gestión fiscal ambiental. Riesgo de incumplimiento de las competencias asignadas por la norma en materia ambiental al departamento. | Activar en el marco del COTSA - (Consejo Territorial de Salud Ambiental) - la Mesa de Calidad de Aire; como instancia consultiva y promotora de la politica publica para el desarrollo de los programas de prevencion y control de la contaminacion atmosferica en el Departamento | Actas e informes de reunion | unidad | 2 | 131 | 2018-06-29 | 2020-12-30 | Secretaria de Agricultura, desarrollo rural y Medio Ambiente.
|  |  |  | Fortalecimiento de las acciones tendientes a mitigar los efectos de las emisiones atmosfericas de los vehiculos de transporte publico de carga y pasajeros en el departamento, por medio de la articulacion institucional y sectorial a traves de la operativizacion de la Mesa de Transporte Publico- con la participacion de los diferentes actores del sector ( empresa de transporte, organizmos del transito y transporte, centros de diganostico automotor y la autoridad ambiental) | Actas e informes de reunion | unidad | 2 | 131 | 2018-06-29 | 2020-12-30
|  |  |  | Apoyar a la autoridad ambiental en conjunto con el instituto departamental de Transito y Transporte del Departamento en la ejecucion de campañas de monitoreo de la calidad de aire en las fuentes moviles que circulan en el Departamento. | Campaña de monitoreo de calidad del aire | Unidad | 1 | 131 | 2018-06-29 | 2020-12-30
M.A.01-20 AGEI REGULAR MA 01 DE 2017 HALLAZGO # 7 ADMINISTRATIVA APLICACIÓN DEL DECRETO948 DE 1995 EN RELACIÓN A LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFERICA Y LA CALIDAD DEL AIRE | apoyar las actividades y acciones establecidas en el decreto 948 de 1995 en lo que respecta a las competencias en las funciones de los departamentos | Debilidades instituciones en la gestion ambiental. Desconocimiento de las competencias y responsabilidades establecidas en la norma (decreto948 de 1995) | Riesgos de incremento en los procesos de contaminacion atmosferica en el territorio departamental. | Activar en el marco del COTSA - (Consejo Territorial de Salud Ambiental) - la Mesa de Calidad de Aire; como instancia consultiva y promotora de la politica publica para el desarrollo de los programas de prevencion y control de la contaminacion atmosferi | Actas e informes de reunión | Unidad | 2 | 131 | 2018-06-29 | 2020-12-30 | Secretaria de Agricultura, desarrollo rural y Medio Ambiente.
M.A.01-20 M.A 01-2018 Hallazgo Administrativo N° 9. Meta 286 - “Realizar un Estudio de modernización administrativa” | La auditoría comprobó mediante soporte que esta meta no se logró en 2017 como estaba programada, la unidad ejecutora reporta en documento soporte la realización de 3 actividades de pre diagnóstico para 3 procesos de la administración departamental, pero que evidencian que falta el estudio de modernización administrativa previsto. | Debilidades en el proceso de planificación y contratación del estudio | Estructura organizacional deficiente de la administración departamental, y manuales de procesos y procedimientos desactualizados respecto a las necesidades actuales. Deficiencias en la gestión administrativa. | 1. Revisar el alcance de la Modernizacion Administrativa para la vigencia 2020 y definir pasos a seguir ( de la Meta. 286 ") . | 1, Realizar mesa de trabajo con Secretaría de Planeación Departamental y la Secretaría Administrativa, a fin de determinar la viabilidad de este proposito del gobierno anterior, a la luz del Plan de Desarrollo 2020-2023. 2, Establecer cronocrama de actividades, si es viabilizado. 3, Cancelar el proyecto y comunicarlo a los entes de control. | 1. Acta de mesa de trabajo, con decisión. 2, Cronograma de actividades para el estudio 3, Comunicación a CDQ informando la decision tomada de esta meta. | 1 1 1 | 131 | 2018-06-29 | 2020-12-30 | Despacho Gobernador - Secretaria Administrativa - Planeación - Hacienda -
M.A.01-20 M.A 01-2018 Hallazgo administrativo N° 12. Razonabilidad de la Cuenta 1305 Rentas por cobrar - Impuesto automotor. | En el marco de la evaluación a los estados contables del Departamento del Quindío, se encontró lo siguiente: El saldo de la cuenta 1305 al 31 de Diciembre de 2017 es de $267.980.631, del cual la subcuenta 130533 Impuesto sobre vehículos automotores presenta saldo por valor de $60.056.477,60... | Ausencia de registro en la cuenta por cobrar del valor de los ingresos tributarios, debilidades de control y falta de comunicación entre áreas. | El riesgo de presentar estados Financieros no razonables, con poca confiabilidad para la toma de decisiones. | Verficar con la Direccion Tributaria para mirar la razonabilidad que aparece el saldo de la cuenta del impuesto de vehiculos automotor y solicitar a data soft la parametrizacion de dichos recursos | Conciliacion entre áreas de Ingresos publicos y contabilidad para llevar control de esta cuenta | Unidad | 1 | 131 | 2018-06-29 | 2020-12-30 | Direccion Financiera Jefe de Contabilidad
M.A.01-20 M.A 01-2018 Hallazgo administrativo N° 13. Control contable y físico de la propiedad planta y equipo del Departamento del Quindío. | En el marco de la evaluación a los estados contables del Departamento del Quindío, se encontró lo siguiente: En la cuenta 1605 terrenos. Cuenta 1637 Propiedad planta y equipo no explotado. | Ausencia de comunicación y conciliación entre áreas las áreas de contabilidad y almacén, debilidades de control. | El riesgo de presentar estados Financieros no razonables, con poca confiabilidad para la toma de decisiones. | 1. Preparar informe de conciliación de propiedad, planta y equipo - adquisiciones, bajas, donaciones y /o comodatos de la bodega, de acuerdo a los soportes documentales de la direccion, almancen y jefatura de contabilidad, mes a mes | Revelar en los estados financieros la propiedad, planta y equipo consistente con las partidas del Almacén. | Conciliación realizada cada mes | 5 | 131 | 2018-06-29 | 2020-12-30 | Secretaría Administrativa (Almacen) - Hacienda (Contabilidad)
AGEI ME. M.A. 13-19 Hallazgo Administrativo N°1. Deficiencias en el proceso precontractual para la puesta en funcionamiento del aplicativo - SIAC | A pesar que la revisión al expediente permite conceptuar que el ritual jurídico de este contrato de prestación de servicios se cumplió conforme a las disposiciones vigentes; se presume que las posibles fallas para no lograr el objeto del contrato, se debieron a deficiencias en la invitación pública antes citada, la cual contiene dentro de los requisitos experiencia general y específica | Fallas en el proceso precontractual y de estudios previos, especialmente en la descripción de la experiencia específica del oferente a contratar. Deficiencias en la asignación del supervisor debido a la falta de perfil en Ingeniería de Sistemas o relacionados. | Información presupuestal reportada de forma Manual (Excel). Incumplimiento de la meta de producto del plan de desarrollo. Falta de uniformidad en el manejo de la información presupuestal y falta de consolidación y análisis de los resultados presupuestales de las instituciones educativas. | Capacitación en contratación pública | Complementar la educación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incremaentar la capacidad individual colectiva para contribuir al cumplimiento de lo establecido en la ley para mejorar la prestación de servicios y eficaz desempeño del cargo que tiene por objeto especifico desarrollar y fortalecer una étca del servicio público basada en los principios que rigen la función administrativa. | Unidad (capacitación en contratación pública a todos los profesionales universitarios de la SED.) | Uno | 26 | 2019-10-28 | 2020-04-28 | Secretaría de Educación
AGEI ME. M.A. 13-19 Hallazgo Administrativo N° 2 con incidencia Disciplinaria. Adición de Contrato. | Se cuestiona el hecho que la administración departamental haya aprobado dicha adición, sin exigir los soportes y argumentos de dicha necesidad, pues debe tenerse en cuenta que para estos casos, una adición supone mayores bienes o servicios entregados, y esto precisamente es lo que no está soportado por el contratista, pues el objeto del contrato inicialmente pactado no varió en las obligaciones. | Falta de planificación y desarticulación en el proceso de contratación. | Pérdida de recursos, incumplimiento normativo. | Capacitación en contratación pública | Complementar la educación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incremaentar la capacidad individual colectiva para contribuir al cumplimiento de lo establecido en la ley para mejorar la prestación de servicios y eficaz desempeño del cargo que tiene por objeto especifico desarrollar y fortalecer una étca del servicio público basada en los principios que rigen la función administrativa. | Unidad (capacitación en contratación pública a todos los profesionales universitarios de la SED.) | Uno | 26 | 2019-10-28 | 2020-04-28 | Secretaría de Educación
AGEI ME. M.A. 13-19 Hallazgo Administrativo N° 3. Deficiencias en la asignación de recursos para el cumplimiento de las metas de producto. | En la ejecución de las metas de producto de la Secretaría de Educación, se pudo comprobar que en varias metas no se ejecutaron adecuadamente los recursos presupuestales asignados | Deficiencias en el proceso de seguimiento y evaluación de las metas del plan de desarrollo; Falta de articulación de la información. | Informes deficientes y erróneos; Fallas en los reportes de la rendición pública de cuentas. Sanciones administrativas. Falta de credibilidad institucional. Riesgo en la financiación de las metas. | Seguimiento por parte del Comité Directivo | Hacerle seguimiento a las metas y a su cumplimiento de las mismas | Unidad (actas de comité directivo) | dos | 26 | 2019-10-28 | 2020-04-28 | Secretaría de Educación
AGEI ME. M.A. 13-19 Hallazgo Administrativo N°4. Incumplimiento de Meta 110 Plan de Desarrollo. | Incumplimiento de Meta 110 Plan de Desarrollo. | Deficiencias en la programación de los recursos; fallas en planeación de los estudios previos y de necesidades contractuales, por falta de previsión y articulación del período escolar con la ejecución de los contratos de prestación de servicios. | Extemporaneidad, inoportunidad e ineficiencia en los resultados de los contratos de prestación del servicio de conectividad durante el período vacacional de los estudiantes. Desperdicio de recursos financieros y técnicos. Incumplimiento e ineficiencia en la ejecución de las metas previstas. | Seguimiento por parte del Comité Directivo | Hacerle seguimiento a las metas y a su cumplimiento de las mismas | Unidad (actas de comité directivo) | dos | 26 | 2019-10-28 | 2020-04-28 | Secretaría de Educación
AUDITORIA ESPECIAL MEMORANDO 26/2018 HALLAZGO ADMINISTRATIVO #1 | proyectos educativos obligatorios deficiencias en la estructuración de una metodologia… | falta de gestion administrativa, de la organización, de seguimiento y claridad funcional en esta unidad ejecutoria | mayor carga laboral y extracurricular a docentes y destinacion de tiempo academico en actividades de planificacion, elaboracion y ejecucion de los proyectos academicos obligatorios, sin un derrotero definido. Dificultades para la evaluacion objetiva de los resultados. imposibilidad de medir de medir el cumplimiento de los objetivos y los logros en la vigencia. deficiente asignacion del presupuesto y falta de claridad en la informacion para garantizar los resultados esperados | 1.Diseñar y aplicar en las 54 instituciones educativas seguimiento y control a los proyectos | unificacion de criterios para seguimientos y cumplimientos de los proyectos transversales establecidos por el ministerio de educacion. | unidad | 1 | 26 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Secretaría de Educación
AUDITORIA ESPECIAL MEMORANDO 26/2018 HALLAZGO ADMINISTRATIVO #2 | Plan de acción y formulación de metas secretaria de educación departamental… | deficiencias en proceso de acompañamiento, asesoria a las educaciones educativas que le corresponden a los entes territoriales certificados, asi como falt de interes de estas en solicitar apoyo y orientacion en sus responsabilidades | resultados de gestion deficientes, incumplimiento de las metas estimadas para la vigencia; resultados no confiables | realizar dos revisiones y verificaciones en comité tecnico del cumplimiento de metas estipuladas para la vigencia | revision y socializacion para el cumplimiento de metas para la vigencia | unidad | 2 | 21 | 2019-02-01 | 2019-06-30 | Secretaría de Educación
AUDITORIA ESPECIAL MEMORANDO 26/2018 HALLAZGO ADMINISTRATIVO #3 | plan de bienestar social, capacitación e incentivos… | falta de gestion gestion y articulacion institucional, de programacion y ejecucion del presupuesto asignado | incumplimiento en la programacion del plan de bienestar social, capacitación e incentivos. Desmejoramiento del clima organizacional | asignación de recursos al plan de bienestar social, capacitacion e incentivos | asigar recursos para el cumplimiento del plan de bienestar social de la SED | unidad | 1 | 26 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Secretaría de Educación
AUDITORIA ESPECIAL MEMORANDO 26/2018 HALLAZGO ADMINISTRATIVO #4 | Registros contables: las instituciones educativas seleccionadas presentaron deficiencias de los bienes activos fijos e inventarios… | insuficiente control en entrega de bienes y activos fijos | riesgos en los recursos de la entidad | 1.actualización de los inventarios de las 54 instituciones educativas | determinar los bienes muebles de las instituciones educativas | unidad | 54 | 26 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Secretaría de Educación
AUDITORIA ESPECIAL MEMORANDO 26/2018 HALLAZGO ADMINISTRATIVO #5 | Los presupuestos de las instituciones educativas carecen de una codificación adecuada… | inexistencia, falta de actualizacion y /o aplicabilidad del presupuesto que oriente un adecuado manejo, asi mismola carencia de aplicabilidad de un modulo presupuestal | riengos en confiabilidad de la informacion y en el manejo y ejecucion de los recursos | realizar una capacitación a los rectores de las instituciones educativas del departamentoen el manejo de los fondos de servicio educativos. | socializar y sensibilizar con los rectores de las instituciones educativas oficiales del departamento en el manejo de los fondos de servicios educativos | unidad | 1 | 26 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | Secretaría de Educación
AGEI ME 22-2017 Hallazgo N° 1 Manuales de Funciones y Requisitos; y de Procesos y Procedimientos. | Condición: La Dirección presentó fallas en las funciones de Gerenciar las Políticas Administrativas y Financieras de la Secretaría; en especial respecto de velar por el buen desempeño y gestión de las Instituciones Educativas. (Ver observación completa en la página (24) | Desactualización del manual de requisitos y funciones. Falta de análisis de los cargos previstos en la planta de personal y la descripción de las funciones | Ineficiencia en los resultados de la evaluación de la gestión administrativa. Dificultades en el proceso de seguimiento y evaluación a los procesos | Actualizar el manual de requisitos y funciones, cargo Profesional Universitario con funciones de Control Interno de la secretaria de educación departamental. | Realizar el analisis del manual de funciones y requisitos con el fin de actualizarlo de tal manera que queden incluidas las funciones de seguimiento y evaluacion a la gestion de las instituciones educativas. | Unidad (Manual de funciones actualizado) | 1 | 78 | 2018-01-01 | 2019-06-30 | Secretaría de Educación
________________________________________________________
ROBERTO JAIRO JARAMILLO CARDENAS |  |  |  |  | JOSE DUVAN LIZARAZO CUBILLOS
Gobernador del Quindio |  |  |  |  | Jefe de Control Interno de Gestión
Note on A12: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse)
Note on E12: Es la accón (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo
Note on F12: Pasos cuantificables que permitan medir el avance y cumplimiento de la acción de mejoramiento. Sepueden incluir tantas filas como metas sean necesarios.
Note on G12: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la meta (unidades o porcentaje) y definición de la actividad a realizar
Note on I12: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incio y terminación de la meta.
Note on J12: Fecha programada para la iniciación de cada meta
Note on K12: Fecha programada para la terminación de cada meta
Note on L12: Nombre de la Dependencia (s) responsable por el cumplimiento de la meta

## Avance Plan de Mejoramiento (hidden)
ANEXO 2
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Entidad: Municipio de Montenegro
Representante Legal: ÁLVARO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
NIT: 890.000.858 - 1
Perídodos fiscales que cubre: 2014-2015-2016
Modalidad de Auditoría: Regular
Fecha de Suscripción: 17 de Enero de 2017 y 06 de Junio de 2017
Fecha de seguimiento: Octubre de 2017 y Diciembre de 2017
Numero consecutivo del hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del hallazgo | Acción Correctiva | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Plazo definido para el cumplimiento de la meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Avance físico de ejecución de las metas | Cumplimiento de la Acción | Efectividad de la acción |  | Observaciones sobre la evaluación
[14 empty] | SI | NO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTALES
Convenciones:
Informacion suministrada en el informe de la CGQ
Note on A12: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse)
Note on F12: Es la accón (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo
Note on G12: Pasos cuantificables que permitan medir el avance y cumplimiento de la acción de mejoramiento. Sepueden incluir tantas filas como metas sean necesarios.
Note on H12: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la meta (unidades o porcentaje) y definición de la actividad a realizar
Note on I12: Volumen o tamaño de la meta, establecido en unidades o porcentajes.
Note on K12: Fecha programada para la iniciación de cada meta
Note on L12: Fecha programada para la terminación de cada meta
Note on M12: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on N12: MACRO FINANCIERO: Determinar el grado de cumplimiento de la acción a la fecha de evaluación
Note on O12: MACRO FINANCIERO: Determinar si la acción fue efectiva para subsanar la inconsistencia

## HACIENDA
ANEXO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Entidad: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
Representante Legal: ROBERTO JAIRO JARAMILLO CARDENAS
NIT: 890001639-1
Perídodos fiscales que cubre: 2018-2019-2020
Modalidad de Auditoría:
Fecha de Suscripción:
DEPENDENCIA | Numero consecutivo del hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Meta | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Plazo definido para el cumplimiento de la meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Area Responsable
ADMINISTRATIVA | M.A. 01-2019 AGEI 25-16 HALLAZGO No. 5– Administrativa – Propiedad planta y equipo. | Una vez realizada la verificacion de los estados contables del Departamento del Quindio para el año 2015, se establecieron inconsistencias que ponen en riesgo la razonabilidad de los estados financieros | Debilidades en el proceso de administración de los activos fijos | Falta de veracidad y confiabilidad en la información contable, falta de razonabilidad de los estados financieros | 1.Preparar informe de conciliación de partidas del balance de acuerdo a los soportes documentales suministrados por parte del Director del almacén con corte al 30 de junio de 2019. 2. Elaboración de fichas stécnicas de depuración para ajustar las partidas subestimadas o sobreestimadas de la propiedad, planta y equipo. 3. Efectuar los ajustes contables atendiendo a cada categoría de la propiedad, planta y equipo. 4. Registrar en cuentas de orden partidas objeto de depuración. | Revelar en los estados financieros la propiedad, planta y equipo consistente con las partidas del Almacén. | Unidad | 4 | 156 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | Secretaria de Hacienda - Contabilidad
[5 empty] | Depuración de las categorías del Almacén 1970-3001-3002-3003-903. Depuración por parte del Almacén de elementos de consumo |  | Unidad | 1 | 156 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | Secretaria Administrativa - Almacen
ADMINISTRATIVA | M.A 01-2018 Hallazgo Administrativo N°2. Legalización de predios. | En cuenta Terrenos de los estados contables, se encuentran registrados terrenos del colegio INEM; el área de Almacén reportan que estos terrenos fueron cedidos al municipio de Armenia, sin soporte de legalización, generando obligaciones por concepto de Impuesto Predial. | Desarticulación entre áreas, debilidades de control interno. | Sanciones en obligaciones no reconocidas. | Solicitar a la Secretaria Administrativa los soportes documentales y si hay lugar a ello, corregir el registro contable de la cesión del terreno del Colegio Inem al municipio de Armenia Contabilización del Pasivo del Impuesto Predial y Valorización del Predio | Oficio dirigido a la Secretaria Administrativa de solicitud de soporte documental de la cesión de los terrenos al Municipio de Armenia Registro contable comprobante 1746 de Ajustes y Correcciones de Convergencia | unidad unidad | 1 1 | 52 | 2018-06-29 | 2019-06-30 | Secretaria Administrativa /Hacienda
HACIENDA | M.A 01-2018 Hallazgo administrativo N° 12. Razonabilidad de la Cuenta 1305 Rentas por cobrar - Impuesto automotor. | En el marco de la evaluación a los estados contables del Departamento del Quindío, se encontró lo siguiente: El saldo de la cuenta 1305 al 31 de Diciembre de 2017 es de $267.980.631, del cual la subcuenta 130533 Impuesto sobre vehículos automotores presenta saldo por valor de $60.056.477,60... | Ausencia de registro en la cuenta por cobrar del valor de los ingresos tributarios, debilidades de control y falta de comunicación entre áreas. | El riesgo de presentar estados Financieros no razonables, con poca confiabilidad para la toma de decisiones. | Se acatará lo expresado en el concepto por la Contaduría General de la Nación especificamente en los siguientes numerales: 9. NORMAS TÉCNICAS DE CONTABILIDAD PÚBLICA 9.1 NORMAS TÉCNICAS RELATIVAS A LAS ETAPAS DE RECONOCIMIENTO Y REVELACIÓN DE LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES 9.1.1 Normas técnicas relativas a los activos 9.1.1.2 Rentas por cobrar (148-149-150-151) 9.1.1.3 Deudores (152-153-154) 9.1.4 Normas técnicas relativas a las cuentas de actividad financiera, económica, social y ambiental 9.1.4.1 Ingresos (264-265) | Concepto de la Contadura General de la Nacion Estados Financieros | Unidad Porcentaje | 1 100 | 52 | 2018-06-29 | 2019-06-30 | Direccion Financiera Jefe de Contabilidad
HACIENDA | M.A 01-2018 Hallazgo administrativo N° 13. Control contable y físico de la propiedad planta y equipo del Departamento del Quindío. | En el marco de la evaluación a los estados contables del Departamento del Quindío, se encontró lo siguiente: En la cuenta 1605 terrenos. Cuenta 1637 Propiedad planta y equipo no explotado. | Ausencia de comunicación y conciliación entre áreas las áreas de contabilidad y almacén, debilidades de control. | El riesgo de presentar estados Financieros no razonables, con poca confiabilidad para la toma de decisiones. | Solicitar a la Secretaria Administrativa los soportes documentales y si hay lugar a ello, corregir el registro contable respecto a las observaciones de la Contraloria, relacionada con la cuenta Terrenos Una vez se realice la disposicion final de la Resolución 2214/2017 (venta de vehiculos dados de baja) se realizará el registro contable respectivo | Oficio dirigido a la Secretaria Administrativa de solicitud de soporte documental de las observaciones de la Contraloria, respecto del costo histórico y/o avalúo de los terrenos para efectos de su debida contabilización. Solicitud de información sobre los resultados finales de la disposicion final de la Resolución 2214/2017 Registro | Unidad Unidad | 1 1 | 52 | 2018-06-29 | 2019-06-30 | Direccion Financiera Jefe de Contabilidad
| ROBERTO JAIRO JARAMILLO CARDENAS |  |  |  |  | JOSE DUVAN LIZARAZO CUBILLOS
| Gobernador del Quindio |  |  |  |  | Jefe de Control Interno de Gestión
Note on B12: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse)
Note on F12: Es la accón (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo
Note on G12: Pasos cuantificables que permitan medir el avance y cumplimiento de la acción de mejoramiento. Sepueden incluir tantas filas como metas sean necesarios.
Note on H12: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la meta (unidades o porcentaje) y definición de la actividad a realizar
Note on I12: Volumen o tamaño de la meta, establecido en unidades o porcentajes.
Note on J12: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incio y terminación de la meta.
Note on K12: Fecha programada para la iniciación de cada meta
Note on L12: Fecha programada para la terminación de cada meta
Note on M12: Nombre de la Dependencia (s) responsable por el cumplimiento de la meta

## ADMINISTRATIVA
ANEXO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Entidad: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
Representante Legal: ROBERTO JAIRO JARAMILLO CARDENAS
NIT: 890001639-1
Perídodos fiscales que cubre: 2018-2019-2020
Modalidad de Auditoría:
Fecha de Suscripción:
DEPENDENCIA | Numero consecutivo del hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Meta | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Plazo definido para el cumplimiento de la meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Area Responsable
ADMINISTRATIVA | M.A. 01-2019 AGEI 25-16 HALLAZGO No. 5– Administrativa – Propiedad planta y equipo. | Una vez realizada la verificacion de los estados contables del Departamento del Quindio para el año 2015, se establecieron inconsistencias que ponen en riesgo la razonabilidad de los estados financieros | Debilidades en el proceso de administración de los activos fijos | Falta de veracidad y confiabilidad en la información contable, falta de razonabilidad de los estados financieros | 1.Preparar informe de conciliación de partidas del balance de acuerdo a los soportes documentales suministrados por parte del Director del almacén con corte al 30 de junio de 2019. 2. Elaboración de fichas stécnicas de depuración para ajustar las partidas subestimadas o sobreestimadas de la propiedad, planta y equipo. 3. Efectuar los ajustes contables atendiendo a cada categoría de la propiedad, planta y equipo. 4. Registrar en cuentas de orden partidas objeto de depuración. | Revelar en los estados financieros la propiedad, planta y equipo consistente con las partidas del Almacén. | Unidad | 4 | 156 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | Secretaria de Hacienda - Contabilidad
[5 empty] | Depuración de las categorías del Almacén 1970-3001-3002-3003-903. Depuración por parte del Almacén de elementos de consumo |  | Unidad | 1 | 156 | 2017-01-02 | 2019-12-31 | Secretaria Administrativa - Almacen
ADMINISTRATIVA | M.A 01-2018 Hallazgo Administrativo N°2. Legalización de predios. | En cuenta Terrenos de los estados contables, se encuentran registrados terrenos del colegio INEM; el área de Almacén reportan que estos terrenos fueron cedidos al municipio de Armenia, sin soporte de legalización, generando obligaciones por concepto de Impuesto Predial. | Desarticulación entre áreas, debilidades de control interno. | Sanciones en obligaciones no reconocidas. | Solicitar a la Secretaria Administrativa los soportes documentales y si hay lugar a ello, corregir el registro contable de la cesión del terreno del Colegio Inem al municipio de Armenia Contabilización del Pasivo del Impuesto Predial y Valorización del Predio | Oficio dirigido a la Secretaria Administrativa de solicitud de soporte documental de la cesión de los terrenos al Municipio de Armenia Registro contable comprobante 1746 de Ajustes y Correcciones de Convergencia | unidad unidad | 1 1 | 52 | 2018-06-29 | 2019-06-30 | Secretaria Administrativa (Recursos Fisicos) - Hacienda (Contabilidad)
ADMINISTRATIVA | M.A 01-2018 Hallazgo Administrativo N° 9. Meta 286 - “Realizar un Estudio de modernización administrativa” | La auditoría comprobó mediante soporte que esta meta no se logró en 2017 como estaba programada, la unidad ejecutora reporta en documento soporte la realización de 3 actividades de pre diagnóstico para 3 procesos de la administración departamental, pero que evidencian que falta el estudio de modernización administrativa previsto. | Debilidades en el proceso de planificación y contratación del estudio | Estructura organizacional deficiente de la administración departamental, y manuales de procesos y procedimientos desactualizados respecto a las necesidades actuales. Deficiencias en la gestión administrativa. | 1. Reprogramación de la Meta. 286 " Realizar un estudio de Modernización Administrativa" para la vigencia 2018, la cual se encuentra consignada en el Plan de Desarrollo Departamental - EN DEFENSA DEL BIEN COMUN | 1. Se realizará reprogramacion de la meta para el año 2018, presentando como evidencia el POAI; documento oficial que genera la Secretaría de Planeación para evidenciar el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo. 2. Se solicitará a la Secretaría de Planeación el ajuste de las actividades del proyecto No. 5, mediante los formatos: # 5 Anexo de presupuesto, # 6 Anexo Justificacion y Anexo # 7 Anexo presupuesto. | Unidad | 1 | 52 | 2018-06-29 | 2019-06-28 | Despacho Gobernador - Secretaria Administrativa - Planeación - Hacienda -
HACIENDA | M.A 01-2018 Hallazgo administrativo N° 13. Control contable y físico de la propiedad planta y equipo del Departamento del Quindío. | En el marco de la evaluación a los estados contables del Departamento del Quindío, se encontró lo siguiente: En la cuenta 1605 terrenos. Cuenta 1637 Propiedad planta y equipo no explotado. | Ausencia de comunicación y conciliación entre áreas las áreas de contabilidad y almacén, debilidades de control. | El riesgo de presentar estados Financieros no razonables, con poca confiabilidad para la toma de decisiones. | Solicitar a la Secretaria Administrativa los soportes documentales y si hay lugar a ello, corregir el registro contable respecto a las observaciones de la Contraloria, relacionada con la cuenta Terrenos Una vez se realice la disposicion final de la Resolución 2214/2017 (venta de vehiculos dados de baja) se realizará el registro contable respectivo | Oficio dirigido a la Secretaria Administrativa de solicitud de soporte documental de las observaciones de la Contraloria, respecto del costo histórico y/o avalúo de los terrenos para efectos de su debida contabilización. Solicitud de información sobre los resultados finales de la disposicion final de la Resolución 2214/2017 Registro | Unidad Unidad | 1 1 | 52 | 2018-06-29 | 2019-06-30 | Direccion Financiera Jefe de Contabilidad
| ROBERTO JAIRO JARAMILLO CARDENAS |  |  |  |  | JOSE DUVAN LIZARAZO CUBILLOS
| Gobernador del Quindio |  |  |  |  | Jefe de Control Interno de Gestión
Note on B12: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse)
Note on F12: Es la accón (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo
Note on G12: Pasos cuantificables que permitan medir el avance y cumplimiento de la acción de mejoramiento. Sepueden incluir tantas filas como metas sean necesarios.
Note on H12: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la meta (unidades o porcentaje) y definición de la actividad a realizar
Note on I12: Volumen o tamaño de la meta, establecido en unidades o porcentajes.
Note on J12: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incio y terminación de la meta.
Note on K12: Fecha programada para la iniciación de cada meta
Note on L12: Fecha programada para la terminación de cada meta
Note on M12: Nombre de la Dependencia (s) responsable por el cumplimiento de la meta

## AGRICULTURA
ANEXO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Entidad: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
Representante Legal: ROBERTO JAIRO JARAMILLO CARDENAS
NIT: 890001639-1
Perídodos fiscales que cubre: 2018-2019-2020
Modalidad de Auditoría:
Fecha de Suscripción:
DEPENDENCIA | Numero consecutivo del hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Meta | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Plazo definido para el cumplimiento de la meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Area Responsable
AGRICULTURA | M.A.01-2019 Hallazgo Administrativo N° 3. Proyecto 29 - Fondo de Desarrollo Rural FIDER | No existe evidencias de las caracterizaciones de la población objeto, los beneficios obtenidos a la fecha con la intervención técnica y ejecución de recursos monetarios ejecutados a la fecha. Además, dentro de este proyecto aprobado no están contemplados los recursos que aportaría la Gobernación del Quindío como respaldo financiero para los créditos que aparentemente se darían a los productores. | Deficiencias en la planificación del proyecto por la no inclusión de los aportes de la Gobernación; y de la meta porque presuntamente fue diseñada deficientemente | Afectación de los resultados estimados en el plan de desarrollo, por lo tanto en la meta de resultado, sin lograr el beneficio para los agricultores. | 1. Gestion de recursos a través de la Secretaria de Hacienda para fortalecer el cumplimiento de la meta. 2. Creacion de una cuenta especial denominada "Fondo de Financiamiento de Desarrollo Rural - FIDER". 3. Realizar Convenio de Asociacion con una entidad financiera para el acceso de lineas de credito , con el fin de lograr un acompañamiento y fortalecimiento del sector productivo rural. | 29: Crear e implementar el Fondo de Financiamiento de Desarrollo Rural - FIDER | Porcentaje | 40% | 26 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Sec. Agricultura - Dirección de Emprendimiento Rural
AGRICULTURA | AGEI REGULAR MA 01 DE 2017 HALLAZGO # 7 ADMINISTRATIVA APLICACIÓN DEL DECRETO948 DE 1995 EN RELACIÓN A LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFERICA Y LA CALIDAD DEL AIRE | apoyar las actividades y acciones establecidas en el decreto 948 de 1995 en lo que respecta a las competencias en las funciones de los departamentos | Debilidades instituciones en la gestion ambiental. Desconocimiento de las competencias y responsabilidades establecidas en la norma (decreto948 de 1995) | Riesgos de incremento en los procesos de contaminacion atmosferica en el territorio departamental. | prestar apoyo presupuestal tecnico financiero y administrativo a las corporaciones y a los municipios para la ejecucion de programas | Adelantar acciones y actividades que con relacion al apoyo que sugiere la normatividad decreto 948 de 1995. respecto al apoyo presupuestal, tecnico, financiero y administrativo a las corporaciones Autonomas Regionales y a los municipios, para la ejecucion de programas de prevencion y control de la contaminacion atmosferica. relacionados a la aplicacion de instrumentos de planeacion y toma de desicion en la reduccion de gases efecto invernadero (GEI) |  |  | 30 | 2017-06-05 | 2017-12-30 | Secretaría Administrativa y Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
[5 empty] | cooperar con las corporaciones y los municipios , en el ejercicio de control y vigilancia de los fenomenos de contaminanción atmosferica de fuentes fijas |  |  |  | 30 | 2017-06-05 | 2017-12-30
[5 empty] | prestar apoyo administrativo al ministerio de medio ambiente a las corporaciones y a los municipios en el manejo de crisis ocasionadas por la declaratorio de niveles de prevención a lerta o emergencia. |  |  |  | 30 | 2017-06-05 | 2017-12-30
[5 empty] | ejercer funciones de control y vigilancia departamental de la contaminación atmosferica ocasionada por fuentes moviles |  |  |  | 30 | 2017-06-05 | 2017-12-30
AGRICULTURA | M.A 01-2018 Hallazgo Administrativo N°5. Procesos y Procedimientos para el cumplimiento de asuntos ambientales asignados en la ley que son competencia del departamento. | A través de la aplicación del cuestionario ambiental y entrevistas realizadas a funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, se pudo establecer que el departamento, dentro del componente ambiental, sólo cuenta con los procedimientos de compra de predios y de pago por servicios ambientales. | Pocos funcionarios de planta a cargo de las competencias relacionadas con la gestión ambiental en la administración departamental. Debilidad del sistema de control interno. | Riesgo de ineficiencia en la gestión fiscal ambiental. Riesgo de incumplimiento de las competencias asignadas por la norma en materia ambiental al departamento. | PRESENTACION Y GESTION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE LA PROBLEMATICA RELACIONA A LAS CONDICIONES ATMOSFERICAS Y LA OPERATIVIDAD EN LAS ACCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA, A TRAVES DE LA REACTIVACION DE LAS MESAS DE CALIDA DEL AIRE PARA LA ARTICULACION INSTITUCIONAL E INTERDEPENDENCIA ESPACIO TÉCNICO RELEVANTE PARA LA TOMA DE DECISIONES, LA GESTIÓN Y LA CONCERTACIÓN INTERSECTORIAL EN EL ABORDAJE DE LOS DETERMINANTES SOCIALES Y AMBIENTALES QUE AFECTAN LA CALIDAD DE VIDA Y SALUD DE LA POBLACIÓN, ASÍ COMO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA INTEGRAL DE SALUD AMBIENTAL (PISA) QUE PERMITA LA ATENCION INTEGRAL DE LA GESTION AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO. APLICACION DE LO ESTABLCIDO EN EL DECRETO 0125 DEL 11 Marzo del 2018. dentrlo del Consejo Territorial de Salud Ambiental - MESAS: Calidad de Aire, Calidad de Agua, Seguridad Quimica, consejo Seccional de Zoonoosis, Consejo intersectorial de vectores, residuos. adelanatar (4) encuentros de la mesa de aire. | Actas de reunion e informes de reunion | unidad | 4 | 52 | 2018-06-29 | 2019-06-28 | Secretaria de Agricultura, desarrollo rural y Medio Ambiente.
[5 empty] | GENERAR EL ACOMPAÑAMIENTO TECNICO A LOS MUNICIPIOS PARA LA IDENTIFICACION DE ZONAS CRITICAS RELACIONADAS CON LA CALIDAD DEL AIRE. Establecer en 11 de los 12 municipios mesas de trabajo tecnico que permitan el abordaje por medio de un diagnostico interinstitiucional las condiciones y estado de la calidad del aire y las emisiones atmosfericas. los espacios convocados tendran la participacion de la instituiciones integrantes del Consejo Territorial de Salud Ambiental. | Actas de reunion donde evidencia el acompañamiento a los municipios | unidad | 11 | 52 | 2018-06-29 | 2019-06-28 | Secretaria de Agricultura, desarrollo rural y Medio Ambiente.
[5 empty] | ADELANTAR ACCIONES EN CONJUNTO CON LAS AUTORIDADES DE TRANSITO Y TRANSPORTE A LAS VARIACIONES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SERVICIO PUBLICO. Desarrollar un formato que pemita el reporte semestral de la modificacion, reposicion y modernizacion del parque automotor del servicio publico en las empresas transporte urbano e interdepartamental. | REPORTES CONSOLIDADOS | unidad | 2 | 52 | 2018-06-29 | 2019-06-28
[5 empty] | CONSTITUIR UNA MESA DE TRANSPORTE PUBLICO- En conjunto la secretaria de agricultura, organizmos del transito y transporte y la autoridad ambiental, generar un espacion que permita el abordaje de acciones tendientes a mitigar los efectos de las emisiones atmosfericas de los vehiculos de transporte publico en el departamento. | CREACION DE LA MESA | unidad | 1 | 52 | 2018-06-29 | 2019-06-28
[5 empty] | EJECUCION DE JORNADAS DE EDUCACION AMBIENTAL PARA LA GENERECION DE ACCIONES QUE PERMITAN LA REDUCCION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO CON LA IMPLEMENTACION DE BUENAS PRACTICAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES. Adelantar (1 ) jornada de educacion ambiental en cada uno de los (12) municipios del Departamento. en conjunto con los Comites Municipales de Educacion Ambiental. | JORNADAS DE EDUCACION | unidad | 12 | 52 | 2018-06-29 | 2019-06-28
[5 empty] | DESARROLLAR EL APOYO TECNICO INTERDEPENDENCIAS PARA LA CONTRUCCION DE (1) DOCUMENTO PIGA- PLAN INSTITUCION DE GESTION AMBIENTAL. - entre otras etapas:Diagnostico Institucional Política Ambiental,Planificación ,Objetivos Ambientales ,Programas de Gestión Ambiental,Plan de Acción del PIGA,Implementación del PIGA,Verificación del PIGA | DOCUMENTO | unidad | 1 | 26 | 2018-06-29 | 2018-12-31
| ROBERTO JAIRO JARAMILLO CARDENAS |  |  |  |  | JOSE DUVAN LIZARAZO CUBILLOS
| Gobernador del Quindio |  |  |  |  | Jefe de Control Interno de Gestión
Note on B12: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse)
Note on F12: Es la accón (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo
Note on G12: Pasos cuantificables que permitan medir el avance y cumplimiento de la acción de mejoramiento. Sepueden incluir tantas filas como metas sean necesarios.
Note on H12: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la meta (unidades o porcentaje) y definición de la actividad a realizar
Note on I12: Volumen o tamaño de la meta, establecido en unidades o porcentajes.
Note on J12: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incio y terminación de la meta.
Note on K12: Fecha programada para la iniciación de cada meta
Note on L12: Fecha programada para la terminación de cada meta
Note on M12: Nombre de la Dependencia (s) responsable por el cumplimiento de la meta

## EDUCACION
ANEXO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Entidad: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
Representante Legal: ROBERTO JAIRO JARAMILLO CARDENAS
NIT: 890001639-1
Perídodos fiscales que cubre: 2018-2019-2020
Modalidad de Auditoría:
Fecha de Suscripción:
DEPENDENCIA | Numero consecutivo del hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Meta | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Plazo definido para el cumplimiento de la meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Area Responsable
EDUCACION | M.A. 01-2019 Hallazgo Administrativo N. 2 Falta de ejecución de recursos propios y no cumplimiento de la meta | El PPIN registró y viabilizó el proyecto 97 denominado "fortalecimiento de las herramientas tecnologicas en las instituciones educativas del departamento del Quindio, el cual tuvo un valor inicial de $2,758,000,000 del SGR, que por razones extrernas fue reducido a $535,723,491. mediante decreto 763 de octubre de 2018 el departamento le adiciono con recursos propios la suma de $62,000,000, recursos estos que se cuestiona, no fueron debidamente ejecutados y la auditoria no obtuvo soportes que justificaran esa situación, pus solo logró ejecutar la suma de $7.380.000 | Aparente falta de planeación del ministerio de educacion para garantizar la finnaciacion del proyecto con recursos de SGP, razon por la cual se redujeron estos recursos. Tambien posibles fallas en la planeacion, programacion y ejecucion de los recursos propios asignados por parte de la secretaria de hacienda y/o de la secretaria de educación | Incumplimiento en la vigencia en la ejecución y cumplimiento de las metas del plan de desarrollo departamental | dos revisiones y seguimiento en comité tecnico del cumplimiento de metas estimuladas para la vigencia | Revisión y socialización del cumplimiento de metas para la vigencia | Unidad (dos actas de comité técnico) | dos actas de comité tecnico de la SED | 24 | 2019-07-01 | 2019-12-15 | Secretaría de Educación
EDUCACION | AGEI ME. M.A. 13-19 Hallazgo Administrativo N°1. Deficiencias en el proceso precontractual para la puesta en funcionamiento del aplicativo - SIAC | A pesar que la revisión al expediente permite conceptuar que el ritual jurídico de este contrato de prestación de servicios se cumplió conforme a las disposiciones vigentes; se presume que las posibles fallas para no lograr el objeto del contrato, se debieron a deficiencias en la invitación pública antes citada, la cual contiene dentro de los requisitos experiencia general y específica | Fallas en el proceso precontractual y de estudios previos, especialmente en la descripción de la experiencia específica del oferente a contratar. Deficiencias en la asignación del supervisor debido a la falta de perfil en Ingeniería de Sistemas o relacionados. | Información presupuestal reportada de forma Manual (Excel). Incumplimiento de la meta de producto del plan de desarrollo. Falta de uniformidad en el manejo de la información presupuestal y falta de consolidación y análisis de los resultados presupuestales de las instituciones educativas. | Capacitación en contratación pública | Complementar la educación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incremaentar la capacidad individual colectiva para contribuir al cumplimiento de lo establecido en la ley para mejorar la prestación de servicios y eficaz desempeño del cargo que tiene por objeto especifico desarrollar y fortalecer una étca del servicio público basada en los principios que rigen la función administrativa. | Unidad (capacitación en contratación pública a todos los profesionales universitarios de la SED.) | Uno | 26 | 2019-10-28 | 2020-04-28 | Secretaría de Educación
EDUCACION | AGEI ME. M.A. 13-19 Hallazgo Administrativo N° 2 con incidencia Disciplinaria. Adición de Contrato. | Se cuestiona el hecho que la administración departamental haya aprobado dicha adición, sin exigir los soportes y argumentos de dicha necesidad, pues debe tenerse en cuenta que para estos casos, una adición supone mayores bienes o servicios entregados, y esto precisamente es lo que no está soportado por el contratista, pues el objeto del contrato inicialmente pactado no varió en las obligaciones. | Falta de planificación y desarticulación en el proceso de contratación. | Pérdida de recursos, incumplimiento normativo. | Capacitación en contratación pública | Complementar la educación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incremaentar la capacidad individual colectiva para contribuir al cumplimiento de lo establecido en la ley para mejorar la prestación de servicios y eficaz desempeño del cargo que tiene por objeto especifico desarrollar y fortalecer una étca del servicio público basada en los principios que rigen la función administrativa. | Unidad (capacitación en contratación pública a todos los profesionales universitarios de la SED.) | Uno | 26 | 2019-10-28 | 2020-04-28 | Secretaría de Educación
EDUCACION | AGEI ME. M.A. 13-19 Hallazgo Administrativo N° 3. Deficiencias en la asignación de recursos para el cumplimiento de las metas de producto. | En la ejecución de las metas de producto de la Secretaría de Educación, se pudo comprobar que en varias metas no se ejecutaron adecuadamente los recursos presupuestales asignados | Deficiencias en el proceso de seguimiento y evaluación de las metas del plan de desarrollo; Falta de articulación de la información. | Informes deficientes y erróneos; Fallas en los reportes de la rendición pública de cuentas. Sanciones administrativas. Falta de credibilidad institucional. Riesgo en la financiación de las metas. | Seguimiento por parte del Comité Directivo | Hacerle seguimiento a las metas y a su cumplimiento de las mismas | Unidad (actas de comité directivo) | dos | 26 | 2019-10-28 | 2020-04-28 | Secretaría de Educación
EDUCACION | AGEI ME. M.A. 13-19 Hallazgo Administrativo N°4. Incumplimiento de Meta 110 Plan de Desarrollo. | Incumplimiento de Meta 110 Plan de Desarrollo. | Deficiencias en la programación de los recursos; fallas en planeación de los estudios previos y de necesidades contractuales, por falta de previsión y articulación del período escolar con la ejecución de los contratos de prestación de servicios. | Extemporaneidad, inoportunidad e ineficiencia en los resultados de los contratos de prestación del servicio de conectividad durante el período vacacional de los estudiantes. Desperdicio de recursos financieros y técnicos. Incumplimiento e ineficiencia en la ejecución de las metas previstas. | Seguimiento por parte del Comité Directivo | Hacerle seguimiento a las metas y a su cumplimiento de las mismas | Unidad (actas de comité directivo) | dos | 26 | 2019-10-28 | 2020-04-28 | Secretaría de Educación
EDUCACION | AGEI ME 22-2017 Hallazgo N° 1 Manuales de Funciones y Requisitos; y de Procesos y Procedimientos. | Condición: La Dirección presentó fallas en las funciones de Gerenciar las Políticas Administrativas y Financieras de la Secretaría; en especial respecto de velar por el buen desempeño y gestión de las Instituciones Educativas. (Ver observación completa en la página (24) | Desactualización del manual de requisitos y funciones. Falta de análisis de los cargos previstos en la planta de personal y la descripción de las funciones | Ineficiencia en los resultados de la evaluación de la gestión administrativa. Dificultades en el proceso de seguimiento y evaluación a los procesos | Actualizar el manual de requisitos y funciones, cargo Profesional Universitario con funciones de Control Interno de la secretaria de educación departamental. | Realizar el analisis del manual de funciones y requisitos con el fin de actualizarlo de tal manera que queden incluidas las funciones de seguimiento y evaluacion a la gestion de las instituciones educativas. | Unidad (Manual de funciones actualizado) | 1 | 78 | 2018-01-01 | 2019-06-30 | Sec. Educación
EDUCACION | AUDITORIA ESPECIAL MEMORANDO 26/2018 HALLAZGO ADMINISTRATIVO #1 | proyectos educativos obligatorios deficiencias en la estructuración de una metodologia… | falta de gestion administrativa, de la organización, de seguimiento y claridad funcional en esta unidad ejecutoria | mayor carga laboral y extracurricular a docentes y destinacion de tiempo academico en actividades de planificacion, elaboracion y ejecucion de los proyectos academicos obligatorios, sin un derrotero definido. Dificultades para la evaluacion objetiva de los resultados. imposibilidad de medir de medir el cumplimiento de los objetivos y los logros en la vigencia. deficiente asignacion del presupuesto y falta de claridad en la informacion para garantizar los resultados esperados | 1.Diseñar y aplicar en las 54 instituciones educativas seguimiento y control a los proyectos | unificacion de criterios para seguimientos y cumplimientos de los proyectos transversales establecidos por el ministerio de educacion. | unidad | 1 | 21 | 2019-02-04 | 2019-06-30 | secretaria de educacion
EDUCACION | AUDITORIA ESPECIAL MEMORANDO 26/2018 HALLAZGO ADMINISTRATIVO #2 | Plan de acción y formulación de metas secretaria de educación departamental… | deficiencias en proceso de acompañamiento, asesoria a las educaciones educativas que le corresponden a los entes territoriales certificados, asi como falt de interes de estas en solicitar apoyo y orientacion en sus responsabilidades | resultados de gestion deficientes, incumplimiento de las metas estimadas para la vigencia; resultados no confiables | realizar dos revisiones y verificaciones en comité tecnico del cumplimiento de metas estipuladas para la vigencia | revision y socializacion para el cumplimiento de metas para la vigencia | unidad | 2 | 26 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | secretaria de educacion
EDUCACION | AUDITORIA ESPECIAL MEMORANDO 26/2018 HALLAZGO ADMINISTRATIVO #3 | plan de bienestar social, capacitación e incentivos… | falta de gestion gestion y articulacion institucional, de programacion y ejecucion del presupuesto asignado | incumplimiento en la programacion del plan de bienestar social, capacitación e incentivos. Desmejoramiento del clima organizacional | asignación de recursos al plan de bienestar social, capacitacion e incentivos | asigar recursos para el cumplimiento del plan de bienestar social de la SED | unidad | 1 | 26 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | secretaria de educacion
EDUCACION | AUDITORIA ESPECIAL MEMORANDO 26/2018 HALLAZGO ADMINISTRATIVO #4 | Registros contables: las instituciones educativas seleccionadas presentaron deficiencias de los bienes activos fijos e inventarios… | insuficiente control en entrega de bienes y activos fijos | riesgos en los recursos de la entidad | 1.actualización de los inventarios de las 54 instituciones educativas | determinar los bienes muebles de las instituciones educativas | unidad | 54 | 21 | 2019-02-01 | 2019-06-30 | secretaria de educacion
EDUCACION | AUDITORIA ESPECIAL MEMORANDO 26/2018 HALLAZGO ADMINISTRATIVO #5 | Los presupuestos de las instituciones educativas carecen de una codificación adecuada… | inexistencia, falta de actualizacion y /o aplicabilidad del presupuesto que oriente un adecuado manejo, asi mismola carencia de aplicabilidad de un modulo presupuestal | riengos en confiabilidad de la informacion y en el manejo y ejecucion de los recursos | realizar una capacitación a los rectores de las instituciones educativas del departamentoen el manejo de los fondos de servicio educativos. | socializar y sensibilizar con los rectores de las instituciones educativas oficiales del departamento en el manejo de los fondos de servicios educativos | unidad | 1 | 26 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | secretaria de educacion
| ROBERTO JAIRO JARAMILLO CARDENAS |  |  |  |  | JOSE DUVAN LIZARAZO CUBILLOS
| Gobernador del Quindio |  |  |  |  | Jefe de Control Interno de Gestión
Note on B12: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse)
Note on B13: REPROGRMAR ACCIONES DE MEJORA
Note on F12: Es la accón (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo
Note on G12: Pasos cuantificables que permitan medir el avance y cumplimiento de la acción de mejoramiento. Sepueden incluir tantas filas como metas sean necesarios.
Note on H12: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la meta (unidades o porcentaje) y definición de la actividad a realizar
Note on I12: Volumen o tamaño de la meta, establecido en unidades o porcentajes.
Note on J12: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incio y terminación de la meta.
Note on K12: Fecha programada para la iniciación de cada meta
Note on L12: Fecha programada para la terminación de cada meta
Note on M12: Nombre de la Dependencia (s) responsable por el cumplimiento de la meta