SEGUIMIENTO, CONSOLIDACIÓN, MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE AVANCE DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS RESIDENTES EN EL QUINDÍO 2020 - 2030, PRIMER TRIMESTRE 2023

ALBA JOHANA QUEJADA TORRES

SECRETARÍA DE FAMILIA

LUZ ELENA SERNA SALAZAR

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE POBLACIONES

CLAUDIA MILENA GIRALDO

JEFE DE POBLACIONES

ABRIL DE 2023

- INTRODUCCIÓN

La Gobernación del Quindío, a través de la Secretaría de Familia Departamental-Dirección Administrativa de Poblaciones, dando cumplimiento al Plan Departamental de Desarrollo “TU Y YO SOMOS QUINDIO 2020-2023” y a la ordenanza No. 018 del 1 de Diciembre de 2020  "por medio de la cual se adopta la política pública para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras residentes en el Quindío 2020-2030" presenta el informe de seguimiento, consolidación, medición y análisis de la matriz de planificación y plan de acción con corte al primer trimestre de la vigencia 2023. El citado informe reúne e involucra a todos los responsables de materializar cada indicador establecido para el proceso de implementación.

A través del presente informe técnico, se muestra el seguimiento y la evaluación a la matriz de planificación de la Política Pública para las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palanqueras residentes en el departamento del Quindío, en relación a cada uno de los ejes estratégicos, teniendo en cuenta la información suministrada por cada una de las Secretarías Departamentales que intervienen en la Política Pública. Ahora bien, se indica que, por medio de correos electrónicos y circular, se les hizo llegar a cada Secretaría, la matriz de seguimiento con la finalidad de que fuera diligenciada a partir de las acciones realizadas durante el primer trimestre de la vigencia 2023, en aras de evidenciar el cumplimiento a cada uno de los indicadores asignados. Para el presente informe se ha empleado el instrumento de medición establecido en el Decreto No. 386 del 26 de junio del 2019: “Por medio del cual se reglamenta el seguimiento y evaluación de las Políticas Publicas, Planes y Programas del Departamento del Quindío”.

- ANÁLISIS EJES ESTRATÉGICOS

Fuente: secretaria de Familia – Dirección Administrativa de Poblaciones.

La tabla anterior, muestra el avance de la Política Pública durante el primer  (1) trimestre de la  de vigencia 2023, donde se observa que 5 indicadores quedaron en estado sobresaliente, los cuales representan el 16,1% del total de los indicadores que integran la Politica Pública. 23 se encuentran en estado critico, estos representan el 74%.

Es de suma importancia, recordar que las metas en su mayoría, estan programadas para dar cumplimiento a partir de la vigencia 2023 de acuerdo al plan decenal. De otra parte, durante la presente vigencia, se han realizado los acercamientos y mesas de trabajo con cada una de las secretarías partícipes de la Politica Pública, con el fin de articular las acciones a realizar con la Consultiva Departamental, acciones que permitirán el avance en cada uno de los indicadores.

Se debe resaltar que, una vez agotadas las mesas de trabajo en cita con las secretarías, se logró articular, reflejandose que en el primer trimestre, se ha venido impactando a la Consultiva Departamental con la oferta institucional, así mismo, se ha revisado la oferta que la poblacion puede acceder y de acuerdo a la postura de la consultiva.

De otra parte, es preciso indicar que, el presente informe y análisis, se ha realizado respecto a los 30 indicadores programados para ejecutar durante la vigencia 2023. A continuacion, se presenta el analisis de los avances realizados por cada uno de los actores responsables:

INDICADORES EN ESTADO CRITICO

Línea Estratégica Social

Indicador 1.1.1: Diagnóstico de los elementos identitarios de la población NARP del Quindío elaborado.

Observación: Este indicador tiene un avance de (10%), al respecto, se informa qué, la Secretaría de Cultura dio a conocer que, ha dejado en firme la elaboración del formato para realizar el diagnóstico identitario cultural de la población NARP, en este orden, se pasará para la revisión, sugerencias y aprobación de la consultiva, este indicador no presenta avance.

Indicador 1.1.2 Estrategia orientada a la recuperación, conservación y promoción de las prácticas culturales de la población NARP del Departamento formulada e implementada.

Observación: La Secretaría de Cultura y Secretaría de Familia como Corresponsable de la política NARP, adelantan acciones para la elaboración de la estrategia orientada a la recuperación, conservación y promoción de las prácticas culturales de la población NARP.

Indicador 1.2.1: Proyecto de formación y divulgación de diversas manifestaciones del arte y la cultura de la población NARP del Departamento del Quindío diseñado e impulsado.

Observación: La secretaria de Familia y Cultura se encuentran en proceso de articulación  para diseñar e implementar un proyecto de formulación y divulgación de las diversas manifestaciones del arte y la cultura de la población NARP.

Indicador 1.2.2 Estrategia de estímulos a talentos y/o expresiones artísticas y culturales NARP en el Departamento del Quindío creada e implementada.

Observación: Desde secretaria de Cultura se abre la convocatoria de concertación y estímulos departamental, en las ONG y artistas independientes, proponen proyectos para ejecutar con las diferentes áreas culturales que coayuden a la conservación del paisaje cultural cafetero.

Indicador 1.2.1.2: Una semana anual para la promoción en el entorno educativo de la paz, la resolución alternativa de conflictos, la democracia y la ciudadanía institucionalizada, la inclusión y el gobierno escolar promoción de los elementos identitarios de la población NARP.

Observación: La Secretaría de Educación informa que para el periodo reportado no se han adelantado acciones para el cumplimiento del indicador.

Indicador 1.2.1.3: Comunidad educativa de las instituciones educativas de los 11 municipios no certificados del Departamento del Quindío, capacitada cada año en inclusión educativa con enfoque diferencial y de interseccionalidad

Observación: La Secretaría de Educación informa que para el periodo reportado no se han adelantado acciones para el cumplimiento del indicador.

Indicador 1.2.2.1: Una estrategia de etnoeducación en el contexto educativo formulada e implementada.

Observación: La Secretaría de Educación informa que para el periodo reportado no se han adelantado acciones para el cumplimiento del indicador.

Indicador 1.3.1.1 Estrategia institucional con enfoque étnico NARP que fomente estilos de vida y prácticas saludables a partir del reconocimiento de valores culturales de la población NARP diseñada e implementada.

Observación: La Secretaría de Salud reporta que ha realizado capacitación en prevención del riesgo y promoción de hábitos de estilos de vida saludable direccionada a la población Afro del Municipio de La Tebaida. Sin embargo, esta no es tenida en cuenta para el avance del indicador debido a que no obedece a lo planteado en el mismo.

Indicador 1.3.2.1 Enfoque diferencial NARP y de interseccionalidad en el sistema de acceso con calidad y oportunidad a servicios integrales de salud en el Departamento del Quindío.

Observación: La Secretaría de Salud reporta que para el periodo reportado no se han adelantado acciones para el cumplimiento del indicador.

Indicador 1.4.1.1 Acciones anuales deportivas, recreativas y de actividad física orientadas a la promoción de hábitos saludables, la lúdica y el uso adecuado del tiempo libre de la población NARP del Departamento del Quindío ejecutadas.

Observación: Indeportes reporta que, realizó gestiones de articulación con la Secretaría de Familia e integrantes de la Consultiva Departamental NARP, con la finalidad de proporcionar la oferta institucional orientada a la promoción de hábitos saludables, la lúdica y el uso adecuado del tiempo libre de la población NARP, y disponibilidad de intervención.

Indicador 1.4.1.2 Acciones para el apoyo a torneos y encuentros deportivos población NARP en el Departamento del Quindío ejecutadas.

Observación: Indeportes reporta que realizó gestiones con la Secretaría de Familia para realizar acciones directas con la Población NARP, en donde Indeportes Quindío proporciona la oferta y disponibilidad de intervención para torneos y encuentros deportivos.

Línea Estratégica Económica:

Indicador 2.1.1.1 Programa para la promoción de las personas NARP capacitadas para el empleo, el mejoramiento de la mano de obra, la calificación y certificación por competencias creado e implementado.

Observación: La Secretaría de Turismo Industria, y Comercio, no reportó acciones que den cumplimiento con el indicador.

Indicador 2.1.2.1 Acciones para el acceso a crédito de pequeñas y medianas productoras del departamento del Quindío incluyendo el enfoque étnico NARP impulsadas.

Observación: La Secretaría de Agricultura reporta, que en el momento se encuentran en viabilidad jurídica de los convenios, una vez se tenga la viabilidad, se procederá a la suscripción y ejecución, de allí se reportarán los avances a la meta.

Indicador 2.1.2.2 Acciones para el fomento productivo orientado a la conservación, protección y sostenibilidad del PCC incluyendo el enfoque NARP en el Departamento del Quindío.

Observación: La Secretaría de Agricultura reporta que en el momento no se han adelantado procesos con la población, lo anterior, toda vez que, está adelantar una reunión con el representante de la comunidad.

Indicador 2.2.1.1 Emprendimientos de población NARP en el Departamento del Quindío fortalecidos.

Observación: La Secretaría de Turismo informa que para el periodo reportado no se adelantaron acciones en cumplimiento del indicador.

Indicador 2.2.2.1 Acciones de promoción de la economía naranja con población NARP del Departamento del Quindío ejecutadas

Observación: La secretaria de Turismo informa que durante el periodo reportado no adelantaron acciones en cumplimiento al indicador.

Línea Estratégica Territorial:

Indicador 3.1.1.1 Caracterización de las condiciones de vivienda de la población NARP del Departamento del Quindío hecha

Observación: Proyecta reportó que realizó 1 caracterización de condiciones de hogar de población NARP, en el Municipio de Buenavista, con el fin de aunar esfuerzos con los municipios para el mejoramiento de vivienda.

La Caracterización de las condiciones de vivienda de las diferentes poblaciones se adelanta siempre y cuando "Proyecta" vaya a desarrollar proyectos y/o convenios con los entes territoriales para construcción o mejoramientos de vivienda.

Indicador 3.1.1.2 Acciones anuales de promoción del acceso a vivienda para población NARP ejecutadas.

Observación: Al respecto, la Empresa Proyecta, reportó que para la vigencia 2023, no cuenta con proyectos para el acceso a vivienda, manifestando al tenor literal:

“Con respecto a la construcción de vivienda nueva, no ha sido posible el avance de la ejecución de esta meta teniendo en cuenta que, para realizar este proyecto se debe contar  con diferentes variables para su materialización, entre esas: El gobierno nacional no cuenta en el momento con oferta para los entes territoriales,  programas de vivienda o recurso disponible para otorgar subsidios de vivienda, así mismo se deben tener predios o terrenos en el departamento del Quindío disponibles para su construcción, a la fecha no se tienen lotes disponibles para este fin.”

Indicador 3.2.1.1 Estrategia de apropiación del patrimonio ambiental que incluya a la población NARP del Departamento del Quindío diseñada e implementada

Observación: La Secretaría de Agricultura informa que en el momento no se han adelantado procesos con la población NARP, está pendiente una reunión con el representante de la comunidad NARP. Este indicador no presenta avances.

Indicador 3.2.1.2 Redes de prevención del riesgo y promoción de hábitos conformadas en cada municipio del Quindío.

Observación: La Secretaría del Interior, para el periodo reportado informan que se realizó mesa de concertación entre la consultiva Departamental NARP. Este indicador no presenta avances.

Indiciador 3.2.2.1 Municipios del departamento con asistencia técnica para la inclusión del enfoque NARP en sus planes municipales de gestión de riesgo de desastres.

Observación: La secretaría del Interior informa que para el periodo reportado no se adelantaron acciones en cumplimiento del indicador.

Línea Estratégica Institucional:

Indicador 4.1.1.1 Plan concertado de promoción y protección de derechos humanos con la comunidad NARP del departamento del Quindío diseñado e implementado

Observación: La secretaria del Interior, para el periodo reportado no adelantó acciones en cumplimiento del indicador.

Indicador 4.1.2.1 Inclusión del enfoque étnico NARP en los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana promovida

Observación: La Secretaría del Interior informa que Durante el periodo ejecutado no se reportaron acciones en cumplimiento al indicador

Indicador 4.1.2.2 Programa de formación sobre Resolución pacífica de conflictos, dirigido a población NARP elaborado e implementado

Observación: La Secretaría del Interior Informa que para este periodo no se han adelantado acciones en el cumplimiento del indicador.

Indicador4.2.1.1 Municipios del departamento con asistencia técnica para la inclusión de población NARP en los espacios de participación y concertación existentes

Observación: La Secretaría del Interior para este periodo Informa que no se realizó acciones referentes a brindar asistencia técnica para la inclusión de la población NARP en los espacios de participación y concertación de manera específica, ya que las acciones adelantadas se realizaran mediante oferta institucional dirigido a la población en general.

Indicador 4.2.2.2: Acciones de promoción de nuevas organizaciones con enfoque de derechos y étnico NARP en los Municipios del Departamento ejecutadas.

Observación: La Secretaría del Interior informa que en este periodo no se realizaron acciones de promoción para nuevas organizaciones con enfoque de derechos étnico NARP.

INDICADORES EN ESTADO BAJO

Línea Estratégica Institucional:

Indicador 4.2.2.3 Estrategia de fortalecimiento de las organizaciones de base social y comunitaria con enfoque diferencial NARP existentes en el Departamento del Quindío elaborada e implementada.

Observación: Este indicador tiene un avance del 40% ya que la secretaría de Familia se encuentra diseñando la Estrategia de fortalecimiento de las organizaciones de base social y comunitaria con enfoque diferencial NARP.

INDICADORES EN ESTADO SOBRESALIENTE

Línea estratégica social

Indicador 1.2.1.1 Acciones para el fomento del acceso y la permanencia educativa de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con enfoque diferencial NARP al sistema educativo en los once (11) municipios no certificados del Departamento del Quindío implementadas

Observación: Este indicador reporta un avance del 100%. La Secretaría de Educación, Desde las I.E se realiza la oferta a los 11 municipios no certificados y es aprobada por la Secretaría Departamental y el MEN. La Secretaría de Educación Departamental, en la actualidad está adelantando la Jornada de Matricula “Nos vemos en el cole” que se lleva a cabo en diferentes municipios no certificados del Departamento del Quindío

Indicador 1.4.1.3 Municipios del Departamento del Quindío fortalecidos para la inclusión de población NARP en la formación deportiva.

Observación: Este indicador reporta un avance del 100% Indeportes informa que, en 12 Municipios del departamento del Quindío, durante los meses de enero y marzo de 2023 dispusieron de oferta deportiva inclusiva, mediante las escuelas de formación deportiva

Línea Estratégica Territorial:

Indicador 3.1.2.1 Acciones anuales de promoción del mejoramiento de vivienda para población NARP ejecutadas.

Observación: Este indicador tiene un avance del 100% La Empresa para el Desarrollo Territorial Proyecta, de acuerdo a la iniciativa para el mejoramiento de vivienda que se estableció con el Municipio de Buenavista, dentro de las 72 caracterizaciones se encontraron dos (2) hogares con población Narp.

Línea Estratégica Institucional:

Indicador 4.3.1.1 Política Pública con seguimiento y evaluación hecho.

Observación: indicador con avance el 100%. Desde la Secretaría de Familia, se han realizado los seguimientos a la Política Pública NARP, para el primer trimestre 2023.

Al obtener la información enviada por cada una de las secretarías participantes en la creación, implementación y cumplimiento de la política pública NARP, se concluye que, aunque se han realizado mesas de trabajo, el avance ha sido mínimo para este primer (I) trimestre, obedece a que, las Secretarías Departamentales  responsables de cumplir con cada indicador formulado, no reportan acciones que apunten al cumplimiento de los mismos, lo anterior, por las razones expuestas en las observaciones presentadas en cada indicador relacionado en el presente.

- RECOMENDACIÓNES.

A continuación, se realizan las siguientes recomendaciones:

Se hace necesario que los actores responsables de implementar la Política Pública, construyan las acciones pertinentes para dar cumplimiento a la política pública NARP, teniendo en cuenta el plan de acción de cada vigencia y el plan decenal de la misma, lo anterior, con la finalidad de que las actividades, apunten a los indicadores establecidos.

Es necesario que las secretarías responsables diligencien la matriz de seguimiento con las acciones ejecutadas y su respetivo presupuesto, lo anterior, por cada indicador, que apunte a la atención a la población NARP y no el presupuesto general, adicionalmente, se insta a que la información a reportar en la respectiva matriz, sea suministrada a tiempo y no dejar casillas en blanco.

Cabe recordar que, las acciones que se realicen, deben de contener el enfoque étnico, teniendo en consideración las características de la población NARP.

Es necesario que las diferentes Secretarías Departamentales asuman y reconozcan la política pública de la población NARP con la finalidad de dar respuesta a las necesidades y problemáticas que aquejan a la población.

Para lo anterior, se debe tener en cuenta la oferta institucional de las secretarías y los requisitos de acceso a la misma, la cual debe de ser socializada a los representantes de la población en cita y de esta manera generar acciones que apunten al avance de la presente política pública.

Se recomienda a las Secretarías que intervienen en la Política Pública para impactar a las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras; realizar la solicitud de las mesas de trabajo necesarias para el avance de la misma y garantizar acciones que vallan dirigidas a la población NARP. De estimarlo necesario, desde la Secretaría de Familia – Dirección Administrativa de Poblaciones, estamos prestos a atenderles cuando sea necesario.

- LOGROS

En el trascurso de articulación ejercida por la Secretaría de Familia, desde el inicio e implementación de la Política Pública para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, residentes en el Departamento del Quindío, se ha velado porque ésta, tenga el cumplimiento respectivo, se han realizado mesas de trabajo con cada uno de los actores responsables, con la finalidad de darle avance al primer (I) trimestre de la presente vigencia 2023. De igual manera, se realizó el primer comité de seguimiento a la Política Pública  con los representantes de la Consultiva Departamental para darle seguimiento y establecer el plan de acción.

Finalmente, desde la Secretaría de Familia, a través de la Dirección Administrativa de Poblaciones, se continuará brindando las asistencias técnicas que sean requeridas por cada una de las Secretarías Departamentales y demás actores partícipes, lo anterior, con el propósito de avanzar en el cumplimiento de los indicadores establecidos en la presente Política Pública, en aras, de impactar positivamente a esta importante población.

SECRETARÍAS QUE NO ENTREGARON INFORMACIÓN:

Todas las Secretarías, entregaron la información del primer trimestre 2023.

Nota: El Presente informe de seguimiento, consolidación, medición y análisis de avance LA POLÍTICA PÚBLICA PARA LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS RESIDENTES EN EL QUINDÍO 2020 - 2030, con corte al primer trimestre de la vigencia 2023, obedece a la información reportada por cada una de las Secretarías departamentales y demás actores.

Agradecemos la atención prestada, al presente informe.

Cordialmente;

ALBA JOHANA QUEJADA TORRES

Secretaria de Familia

Elaboró: Luz Mireya Salazar – Contratista de apoyo – Dirección Administrativa de Poblaciones.

Revisó: Luz Elena Serna Salazar – Directora Administrativa de Poblaciones.

Reviso: Claudia Milena Giraldo Cárdenas – Jefe de Oficina de Poblaciones.

Apoyó en la revisión- Natalia Cardona Osorio- Directora Administrativa Dirección de Desarrollo Humano y Familia.