## SEGUIMIENTO
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN POLÍTICA PÚBLICA NARP 2020 - 2030 | [8 empty] | PROGRAMACIÓN DECENAL | [9 empty] | Plan Departamental de Desarrollo | [6 empty] | SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA PÚBLICA DE MANERA ANUAL
[26 empty] | SEGUIMIENTO 2021 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 2022 | [6 empty] | SEGUIMIENTO I TRIMESTRE 2023 | [6 empty] | Seguimiento Decenio
EJE ESTRATÉGICO | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | OBJETIVO | INDICADOR | META | LINEA BASE | RESPONSABLE | CO-RESPONSABLE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Línea estratégica | Programa presupuestal | Código del producto | Producto | Código del indicador de producto | Nombre del indicador | Meta del cuatrenio | Cantidad de Acciones ejecutadas 2021 | Presupuesto Programado | Presupuesto ejecutado | Porcentaje de avance- Semaforización | OBSERVACIONES | Meta fisica programada | Meta fisica ejecutada | porcentaje avance meta fisica | Presupuesto Programado | Presupuesto ejecutado | Porcentaje de avance | OBSERVACIONES | Meta fisica programada | Meta fisica ejecutada | Porcentaje de avance | Presupuesto Programado | Presupuesto ejecutado | Porcentaje de avance | OBSERVACIONES | Meta Programada | Meta Acumulada | PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA | Observaciones cumplimiento Politica
1. SOCIAL | 1. Promoción y conservación de la identidad cultural | 1.1. Recuperación y conservación de la identidad cultural | Elaborar un diagnóstico de los elementos identitarios de la poblacion NARP del Quindio | 1.1.1 Diagnóstico de los elementos identitarios de la poblacion NARP del Quindio elaborado | 1 | 0 | Secretaría de Cultura | Secretaria de Familia | [10 empty] | INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD | PROMOCION Y ASCENSO EFECTIVO A PROCESO CULTURALES Y ARTISTICO "TU YYO SOMOS CULTURA QUINDIANA " | 331099 | SERVICIO DE INFORMACIOPARA EL SECTOR ARTISTICO Y CULTURAL | 330109900 | SERVICIO DE INFORMACION DEL SECTOR ARTISTICO CULTURA EN OPERACIÓN | 1 | 0 |  | 1800000 | N/A | La Secretaría de Cultura, se encuentra aun en el proceso de identificación de gestores Culturales, Una vez finalizado este proceso se continuara con la elaboración del diagnostico. | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | La Secretaria de Familia ha realizado asistencias tecnicas a la Secretaria de cultura con el fin de establecer acciones que apunten al cumplimiento del indicador | 1 | 0.1 | 10% | 0 | 0 | 0% | La Secretaría de Cultura elaboró el formato para realizar el diagnostico identitario cultural de la población NARP, se pasara para la revisión, sugerencias y aprobación de la consultiva. | 1 | 0.1 | 10% | La Secretaría de Cultura elaboró el formato para realizar el diagnostico identitario cultural de la población NARP, se pasara para la revisión, sugerencias y aprobación de la consultiva. | 1. SOCIAL | bar: 2021 to 2030
|  |  | Formular e implementar una estrategia orientada a la recuperación, conservación y promoción de las prácticas culturales de la población NARP del Departamento. | 1.1.2 Estrategia orientada a la recuperación, conservación y promoción de las prácticas culturales de la población NARP del Departamento formulada e implementada | 1 | 0 | Secretaría de Cultura | Secretaria de Familia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD | PROMOCION Y ACENSO EFECTIVO A PROCESO CULTURALES Y ARTISTICO "TU YYO SOMOS CULTURA QUINDIAN | 3301087 | SERVICIO DE EDUCACION INFORMAL EN AREA ARTIISTICA Y CULTURA | 330108701 | PERSONA CAPACITADA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | La actividad genereda por la Secretaría de Cultura, no da cumplimiento a una estrategia orientada a la recuperación conservación y promoción de las prácticas culturales de la población NARP. Aunque su medición esta a partir del 2023 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Indicador programado para darle cumplimiento a partir de la vigencia 2023 | 1 | 0.1 | 10% | 0 | 0 | 0% | La Secretaía de Cultura y secretaria de Familia como Corresponsable de la politica NARP, adelantan acciones para la elaboraciónn de la estrategia orientada a la recuperación, conservación y promoción de las practicas culturalres de la población NARP. | 1 | 0.1 | 10% | La Secretaía de Cultura y secretaria de Familia como Corresponsable de la politica NARP, adelantan acciones para la elaboraciónnde la estrategia orientada a la recuperación, conservación y promoción d elas practicas culturalres de la población NARP.
|  | 1.2. Promoción y formación cultural | Diseñar e implementar un proyecto de formación y divulgación de diversas manifestaciones del arte y la cultura de la población NARP del Departamento del Quindo. | 1.2.1 Proyecto de formación y divulgación de diversas manifestaciones del arte y la cultura de la población NARP del Departamento del Quindo diseñado e impulsado | 1 | 0 | Secretaría de Cultura | Secretaria de Familia | [10 empty] | INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD | PROMOCION Y ACENSO EFECTIVO A PROCESO CULTURALES Y ARTISTICO "TU YYO SOMOS CULTURA QUINDIAN | 3301087 | SERVICIO DE EDUCACION INFORMAL EN AREA ARTIISTICA Y CULTURA | 330108701 | PERSONA CAPACITADA | 1 | 0 | 8655000 | 8655000 | N/A | No presentan acciones que conlleven a un Proyecto de formación y divulgación de diversas manifestaciones del arte y la cultura de la población NARP. Aunque su medición esta a partir del 2023 | 1 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | La Secretaria de Familia ha realizado asistencias tecnicas a la Secretaria de cultura con el fin de establecer acciones que apunten al cumplimiento del indicador | 1 | 0 | 0% | 3800000 | 3800000 | 100% | La Secretaria de Familia y Cultura se encuentran en proceso de articulación para diseñar e implementar un proyecto de formulación y divulgación de las diversas manifestaciones del arte y la cultura de la población NARP. Sin embargo la Secretaria de Cultura adelanta las siguientes acciones: La Secretaria de Cultura en Formacion Informal en áreas artísticas en las casas de la cultura, para la comunidad en general en teatro, danza, artes plásticas , música y talleres de lectura oralida y escritura en diferentes municipios del departamento asistiendo 141 personas de la población NARP.en los municipios de Calarca , Armenia, Quimbaya ,Circasia, La Tebaida. Nota ;el presupuesto reportado correspon de a las acciones adelantadas por la Secretaria del Cultura en su oferta de formacióin en areas artisticas para la comunidad en general. 51 personas son inscritas en la plataforma soy cultura. El 31 de Marzo se dio apertura a la convocatoria de concertación y estímulos, cual da paso para la presentación de proyectos y propuestas culturales y desarrollarlas en todo el territorio Quindiano, esperando que la poblacion NARD presente proyectos | 1 | 0% | 0% | La Secretaria de Familia y Cultura se encuentran en proceso de articulación para diseñar e implementar un proyecto de formulación y divulgación de las diversas manifestaciones del arte y la cultura de la población NARP. Sin embargo la Secretaria de Cultura adelanta las siguientes acciones: La Secretaria de Cultura en Formacion Informal en áreas artísticas en las casas de la cultura, para la comunidad en general en teatro, danza, artes plásticas , música y talleres de lectura oralida y escritura en diferentes municipios del departamento asistiendo 141 personas de la población NARP.en los municipios de Calarca , Armenia, Quimbaya ,Circasia, La Tebaida. 51 personas son inscritas en la plataforma soy cultura. El 31 de Marzo se dio apertura a la convocatoria de concertación y estímulos, cual da paso para la presentación de proyectos y propuestas culturales y desarrollarlas en todo el territorio Quindiano, esperando que la poblacion NARD presente proyectos | bar: 2021 to 2030
|  |  | Crear e implementar una estrategia de estímulos a talentos y/o expresiones artisticas y culturales NARP en el Departamento del Quindío | 1.2.2 Estrategia de estímulos a talentos y/o expresiones artisticas y culturales NARP en el Departamento del Quindío creada e implementada. | 1 | 0 | Secretaría de Cultura | Secretaria de Familia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD | PROMOCION Y ACENSO EFECTIVO A PROCESO CULTURALES Y ARTISTICO "TU YYO SOMOS CULTURA QUINDIAN | 3301073 | SERVICIO DE CIRCULACION ARTISTICA Y CULTURAL | 330107301 | PRODUCIONES ARTISTICA EN CIRCULACION | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | La Secretaria de Cultura no reporta aciones que den cumplimiento a una estrategia de estímulos a talentos y/o expresiones artisticas y culturales NARP. Aunque su medición esta a partir del 2023 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Indicador programado para darle cumplimiento a partir de la vigencia 2023 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | La Secretaria de Cultura no ha adelabtado acciones que den cumplimiento con el indicador, sin embargo la Secretaria de Cultura abre convocatorias de concertación y estímulos departamental, en las ONG y artistas independientes, proponen proyectos para ejecutar con las diferentes áreas culturales que coayuden a la conservación del paisaje cultural cafetero. | 1 | 0% | 0% | La secretaria de Cultura no ha adenatado acciones para crear e implementar una esrategia de estimulos a talentos y/o expresiones artisticas y culturales NARP en el departamento del Quindío.
| 1.2. Educación incluyente y etno- educación | 1.2.1. Sistema educativo incluyente | Implementar acciones para el fomento del acceso y la permanencia educativa de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con enfoque diferencial NARP al sistema educativo en los 11 municipios no certificados del Departamento del Quindío | 1.2.1.1 Acciones para el fomento del acceso y la permanencia educativa de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con enfoque diferencial NARP al sistema educativo en los 11 municipios no certificados del Departamento del Quindío implementadas | 11 | 0 | Secretaría de Educación | Secretaria de Familia | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media. "Tú y yo con educación y de calidad" | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 220102801 | Beneficiarios de la alimentación escolar | 11 | 0 |  | 0 | N/A | La Secretaria de Educación no reporta acciones generadas al cierre de la vigencia 2021,parafomento del acceso y la permanencia educativa de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con enfoque diferencial NARP al sistema educativo, es de aclarar que su medición esta apartir del 2023. | 11 | 11 | 100% | 14626858249.51 | 13464520459.5 | 92.05% | La Secretaría de Educación, ejecuta como estrategias de acceso y permanencia para la población en edad escolar del Departamento del Quindío (No Incluye Armenia). * Estrategia 1, Programa de Alimentación Escolar: 459 Estudiantes * Estrategia 2, Transporte Escolar 111 Estudiantes | 11 | 11 | 100% | 0 | 0 | 0% | Desde las I.E se realiza la oferta a los 11 municipios no certificados y es aprobada por la Secretaria Departamental y el MEN. La Secretaría de Educación Departamental , en la actualidad esta adelantando la Jornada de Matricula “Nos vemos en el cole” que se lleva a cabo en diferentes municipios no certificados del Departamento del Quindío. | 11 | 11 | 100% | Desde la Secretaria de Educación se le ha dado cumplimiento al indicador cada año en los 11 municipios a través de las siguientes acciones: en el 2023, desde las I.E se realiza la oferta a los 11 municipios no certificados y es aprobada por la Secretaria Departamental y el MEN. La Secretaría de Educación Departamental , en la actualidad esta adelantando la Jornada de Matricula “Nos vemos en el cole” que se lleva a cabo en diferentes municipios no certificados del Departamento del Quindío. y en el 2022 ; La Secretaría de Educación, ejecuta como estrategias de acceso y permanencia para la población en edad escolar del Departamento del Quindío (No Incluye Armenia). * Estrategia 1, Programa de Alimentación Escolar: 459 Estudiantes * Estrategia 2, Transporte Escolar 111 Estudiantes
|  |  | Institucionalizar una semana anual para la promoción en el entorno educativo de la paz, la resolución alternativa de conflictos, la democracia, la ciudadanía, la inclusión, el gobierno escolar y promoción de los elementos identitarios de la población NARP. | 1.2.1.2 Una semana anual para la promoción en el entorno educativo de la paz, la resolución alternativa de conflictos, la democracia y la ciudadanía institucionalizada, la inclusión y el gobierno escolar promoción de los elementos identitarios de la población NARP. | 1 | 0 | Secretaría de Educación | Secretaria de Familia | [10 empty] | INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media. "Tú y yo con educación y de calidad" | 2201006 | Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media | 220100600 | Entidades y organizaciones asistidas técnicamente | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | La secretaría de Educación no reporta información. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | La Secretaria de Educacion informa que durante la vigencia 2022, no se desarrollaron actividades para el cumplimineto de este indicador | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Para el periodo reportado no se han adealntado acciones para el cumplimiento del indicador. | 1 | 0 | 0% | No se han adelantado acciones para el cumplimiento del indicador. | bar: 2021 to 2030
|  |  | Capacitar a la comunidad educativa de las instituciones eduactivas de los 11 municipios no certificados del departamento del Quindío, en inclusión escolar con enfoque diferencial y de interseccionalidad | 1.2.1.3 comunidad educativa de las instituciones educativas de los 11 municipios nocertificados del Departamento del Quindío, capacitada cada año en inclusión educativa con enfoque diferencial y de interseccionalidad. | 54 | 0 | Secretaria de Educación | Secretaria de Familia | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 1. Inclusión social y equidad | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media. "Tú y yo con educación y de calidad" | 2201006 | Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media | 220100600 | Entidades y organizaciones asistidas técnicamente | 54 | 0 | 0 | 0 | 0% | La secretaría de Educación no reporta información. | 54 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | La Secretaria de Educacion informa que durante la vigencia 2022, no se desarrollaron actividades para el cumplimineto de este indicador | 54 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Para el periodo reportado no se han adealntado acciones para el cumplimiento del indicador. | 54 | 0 | 0% | No se han adelantado acciones para el cumplimiento del indicador.
|  | 1.2.2. Etno - educación y reconocimiento de prácticas ancestrales | Formular e implementar una estrategia de etnoeducación en el el contexto educativo | 1.2.2.1.Una estrategia e etnoeducación en el contexto educativo formulada e implementada. | 1 | 1 | Secretaria de Educación | Secretaria de Familia | [10 empty] | 1. Inclusión social y equidad | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media. "Tú y yo con educación y de calidad" | 2201006 | Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media | 220100600 | Entidades y organizaciones asistidas técnicamente | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | a secretaría de Educación no reporta información. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | La Secretaria de Educacion informa que durante la vigencia 2022, no se desarrollaron actividades para el cumplimineto de este indicador | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Para el periodo reportado no se han adealntado acciones para el cumplimiento del indicador. | 1 | 0 | 0% | La secretaría de Educación durante los periodos 2021,2022 y 2023 no reporta información de una estrategia etnoeducativa en el contexto educativo | bar: 2021 to 2030
| 1.3 Acceso a la protección social | 1.3.1. Estilos de vida y prácticas saludables | Diseñar e implementar una estrategia institucional con enfoque étnico NARP que fomente estilos de vida y práctcas saludables a partir del reconocimiento de valores culturales de la población NARP | 1.3.1.1 Estrategia institucional con enfoque étnico NARP que fomente estilos de vida y prácticas saludables a partir del reconocimiento de valores culturales de la población NARP diseñada e implementada. | 1 | 1 | Secretaría de Salud | Secretaria de Familia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. Inclusión social y equidad | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | La secrtetaría de Salud realizo acciones, que no estan enfocada a la estrategia poblacional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Indicador programado para darle cumplimiento a partir de la vigencia 2023 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | La Secretaria de Familia y Salud se encuentran en proceso de articulación para Diseñar e implementar una estrategia institucional con enfoque étnico NARP que fomente estilos de vida y práctcas saludables a partir del reconocimiento de valores culturales de la población NARP. Sin embargo la Secretaria de Salud adelanta las siguientes acciones: capacitación en prevención del riesgo y promoción de hábitos de estilos de vida saludable direccionada a la población Afro del Municipio de la Tebaida. | 1 | 0 | 0% | La Secretaria de Familia y Salud se encuentran en proceso de articulación para Diseñar e implementar una estrategia institucional con enfoque étnico NARP que fomente estilos de vida y práctcas saludables a partir del reconocimiento de valores culturales de la población NARP. Sin embargo la Secretaria de Salud adelanta las siguientes acciones: capacitación en prevención del riesgo y promoción de hábitos de estilos de vida saludable direccionada a la población Afro del Municipio de la Tebaida.
|  | 1.3.2. Acceso a la oferta de servicios estatales de salud | Incluir el enfoque diferencial NARP y de interseccionalidad en el sistema de acceso con calidad y oportunidad a servicios integrales de salud en el Departamento del Quindío. | 1.3.2.1 Enfoque diferencial NARP y de interseccionalidad en el sistema de acceso con calidad y oportunidad a servicios integrales de salud en el Departamento del Quindío. | 1 | 1 | Secretaría de Salud | Secretaria de Familia | [10 empty] | INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD | DRECHOSEXUALES Y REPRODUCTIVOS | 12.6 | REALIZAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA ENTIDEDES DE PLANES Y BENEFICIOS "EAPD" EN LA IMPLEMMETACION DE LA RUTA DE ATENCION Y LA PROMCION Y MANTENIMIENTO DE SALUD MATERNO PERINATAL EN DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | 12.16 | ENTIDADES DE ADMINISTRADORADE PLANES BASICA "EAPB" CON RUTA DE OBLIGATORIO cumplimiento implementada | 1 | 0 | 95. | 0.9 | N/A | La Secretaría de Salud no ha logrado avances en el cumplimiento del indicador , en el sentido de establecer un enfoque diferencial NARP y de interseccionalidad en el sistema de acceso con calidad y oportunidad a servicios integrales de salud en el Departamento del Quindío | 1 | 0.4 | 40% | 22840000 | 22840000 | 100% | implementacion de la consulta preconsepcional, control penatral , interrupcion voluntaria de el embarazo , atencion del parto humanizado , atencion del puerperio y atencion del recien nacido y atencion madre e hijo,con enfoque diferencial e intercultural | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Para el periodo reportado no se han adealntado acciones para el cumplimiento del indicador. | 1 | 0.4 | 40% | En el 2022 la Secretaria de Salud adelanto acciones de Enfoque diferencial NARP y de interseccionalidad en el sistema de acceso con calidad y oportunidad a servicios integrales de salud en el Departamento del Quindío. Confome a lo siguiente; implementacion de la consulta preconsepcional, control penatral , interrupcion voluntaria de el embarazo , atencion del parto humanizado , atencion del puerperio y atencion del recien nacido y atencion madre e hijo,con enfoque diferencial e intercultural | bar: 2021 to 2030
| 1.4 Deporte, recreación y actividad física | 1.4.1. Acceso a programas del Estado para la recreación y el deporte | Ejecutar acciones anuales deportivas, recreativas y de actividad física orientadas a la promoción de hábitos saludables, la lúdica y el uso adecuado del tiempo libre de población NARP del Departamento del Quindío. | 1.4.1.1 Acciones anuales deportivas, recreativas y de actividad física orientadas a la promoción de hábitos saludables, la lúdica y el uso adecuado del tiempo libre de la población NARP del Departamento del Quindío ejecutadas | 2 | 0 | Indeportes Quindio | Secretaria de Familia | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD | FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ. " TU Y YO EN LA RECREACIÓN Y EN DEPORTE". | 4301037 | SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FISICA ,LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE | 430103704 | MUNICIPIOS IMPLEMENTANDO PROGRAMAS DE RECREACIÓN ACTIVIDAD FISCIA Y DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO. | 2 | 0 | 382688000 | 0 | N/A | Indeporte No reportan acciones con formación deportiva para población NARP | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Indicador programado para darle cumplimiento a partir de la vigencia 2023 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Se realizaron gestiones con la Secretaría de Familia para realizar acciones directas con la Población Narp, en donde Indeportes Quindío proporciona la oferta de distintos programas y disponibilidad de intervención. | 2 | 0 | 0% | Para el periodo reportado 2023 , Indeportes, realizo gestiones de articualaciión con la Secretaría de Familia e intergrantes de la Consultiva Departamental NARP, con la finalidad de proporcionar la oferta institucional oreintada a la promoción de habitos saludables, la ludica y el usos adecuado del tiempo libre de la población NARP , Y disponibilidad de intervención.
|  |  | Ejecutar acciones para el apoyo a torneos y encuentros deportivos de población NARP en el Departamento del Quindío. | 1.4.1.2 Acciones para el apoyo a torneos y encuentros deportivos población NARP en el Departamento del Quindío ejecutadas | 1 | 1 | Indeportes Quindio | Secretaria de Familia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD | FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ. " TU Y YO EN LA RECREACIÓN Y EN DEPORTE". | 4301037 | SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FISICA ,LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE | 430103704 | MUNICIPIOS VINCULADOS AL PROGRAMA SUPERATES- INTERCOLEGIADOS. | 1 | 0 | 0 | 6000000 | N/A | No existe información sobre la acciones realizadas por el profesional contratado | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Indicador programado para darle cumplimiento a partir de la vigencia 2023 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Se realizaron gestiones con la Secretaría de Familia para realizar acciones directas con la Población Narp, en donde Indeportes Quindío proporciona la oferta y disponibilidad de intervención para torneos y encuentros deportivos. | 1 | 0 | 0% | Para el periodo reportado 2023, Indeportes realizo gestiones con la Secretaría de Familia para realizar acciones directas con la Población Narp, en donde Indeportes Quindío proporciona la oferta y disponibilidad de intervención para torneos y encuentros deportivos.
|  |  | Fortalecer en los municipios del departamento del Quindío la inclusión de población NARP en la formación deportiva. | 1.4.1.3 Municipios del Departamento del Quindío fortalecidos para la inclusión de población NARP en la formación deportiva | 12 | 12 | Indeportes Quindio | Secretaria de Familia | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD | FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ. " TU Y YO EN LA RECREACIÓN Y EN DEPORTE". | 4301007 | SERVICIOS DE ESCUELAS DEPORTIVAS | 430100701 | MUNICIPIOS CON ESCUELAS ESCUELAS DEPORTIVAS | 12 | 0 | 0 | 0 | N/A | Indeporte No reportan municipios con formación deportiva para población NARP | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Indicador programado para darle cumplimiento a partir de la vigencia 2023 | 12 | 12 | 100% | 27850000 | 27850000 | 100% | 12 Municipios del departamento del Quindío que durante enero y marzo de 2023 dispusieron de oferta para la inclusión de población NARP en la formación deportiva, mediante las escuelas de formación | 12 | 12 | 100% | Para el periodo reportado 2023, Indeportes reporta que en 12 municipios durante los meses de enero y marzo dispusieron de oferta deportiva inclusiva, mediante las escuelas de formación deportiva.
2. ECONOMICO | 2.1. Oportunidades laborales y estabilización de ingresos | 2.1.1. Calificación laboral y formación en competencias | Crear e implementar un programa para la promoción de las personas NARP capacitadas para el empleo, el mejoramiento de la mano de obra, la calificación y certificación por competencias. | 2.1.1.1 Programa para la promoción de las personas NARP capacitadas para el empleo, el mejoramiento de la mano de obra, la calificación y certificación por competencias creado e implementado. | 1 | 1 | Secretaria de Turismo Industria, y Comercio | Secretaria de Familia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | N/A | Desde la Secreteria de turismo no evidencia adelantos para la creación del programa establecido dentro del lineamiento de la Política Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Indicador programado para darle cumplimiento a partir de la vigencia 2023 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Durante el periodo 2023, Para este trimestre se llevó a cabo la siguiente acción: En el marco de la reunión realizada en las oficinas de la Secretaría de turismo, industria y comercio el día 23 de marzo de 2023, donde asistieron directivos de la misma, así como funcionarios de la Secretaría de Familia y los integrantes del Comité Consultivo en representación de la población NARP, lo anterior con el fin de conocer el protocolo exigido por dicho comité para participar en la oferta institucional con la que cuenta la Secretaría de turismo, industria y comercio; de esta manera se le enviaría la oferta institucional, para que ellos a su vez decidan la participación o no de estas propuesta, lo cual nos permitirá unificar criterios para darle avance a los indicadores correspondientes a la política publica | 1 | 0 | 0% | Para el periodo reportado no se adelantaron acciones en cumplimiento del indicador, sin embargo Para este trimestre 20 23, se llevó a cabo la siguiente acción: En el marco de la reunión realizada en las oficinas de la Secretaría de turismo, industria y comercio el día 23 de marzo de 2023, donde asistieron directivos de la misma, así como funcionarios de la Secretaría de Familia y los integrantes del Comité Consultivo en representación de la población NARP, lo anterior con el fin de conocer el protocolo exigido por dicho comité para participar en la oferta institucional con la que cuenta la Secretaría de turismo, industria y comercio; de esta manera se le enviaría la oferta institucional, para que ellos a su vez decidan la participación o no de estas propuesta, lo cual nos permitirá unificar criterios para darle avance a los indicadores correspondientes a la política publica | 2. ECONOMICO
|  | 2.1.2. Apalancamiento y cofinanciación de proyectos productivos | Impulsar acciones para el acceso a crédito de pequeñas y medianas productoras del departamento del Quindío incluyendo el enfoque étnico NARP. | 2.1.2.1 Acciones para el acceso a crédito de pequeñas y medianas productoras del departamento del Quindío incluyendo el enfoque étnico NARP impulsadas. | 2 | 0 | Secretaría de agricultura, desarrollo y medio ambiente | Secretaria de Familia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 0 | 300000000 |  | 0% | La Secretaria de Agricultura no discrina el impacto genenrado para las comunidades NARP. | 2 | 1 | 50% | 13000000 | 13000000 | 100% | 'A través del convenio de tasa subsidiada con el Banco Agrario, se realizo en la consultiva departamental la socialización sobre los programas que se ofrecen a las comunidades NARP. | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | En el momento se encuentran en viabilidad juridica los convenios para poderse suscribir y adelantar avances a la meta | 2 | 1 | 50% | En el 2022, la Secretaria de Agricultura realizo la sigueinte acción : A través del convenio de tasa subsidiada con el Banco Agrario, se realizo en la consultiva departamental la socialización sobre los programas que se ofrecen a las comunidades NARP.
|  |  | Ejecutar acciones para el fomento productivo orientado a la conservación, protección y sostenibilidad del PCC incluyendo el enfoque de NARP en el Departamento del Quindío | 2.1.2.2 Acciones para el fomento productivo orientado a la conservación, protección y sostenibilidad del PCC incluyendo el enfoque NARP en el Departamento del Quindío. | 3 | 3 | Secretaría de agricultura, desarrollo y medio ambiente | Secretaria de Familia | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | 3 | 0 |  | 0 | N/A | No se generaron acciones para corte de la vigencia. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Indicador programado para darle cumplimiento a partir de la vigencia 2023 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | En el momento no se han adelantado procesos con la poblacion esta pendiente la sitacion a una reunion con el representante de la comunidad. | 3 | 0 | 0% | Para el periodo reportado no se han adelantado acciones en el cumplimiento del indicador.
| 2.2 Emprendimiento y economía naranja | 2.2.1. Apoyo a emprendimientos | Fortalecer anualmente emprendimientos de población NARP en el Departamento del Quindío | 2.2.1.1 Emprendimientos de población NARP en el Departamento del Quindío fortalecidos | 20 | 0 | Secretaria de Turismo Industria, y Comercio | Secretaria de Familia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | TRABAJO (36) | 3602 GENERACION Y FORMALIZACION DEL EMPLEO "TUYO YO CON EMPLEO DE CALIDAD | 3602032 | SERVICIO DE ASESORIA TECNICA PARA EL EMPRENDIMIENTO | 360203201 | EMPRENDIMIENTO FORTALECIDO | 2 | 0 | 2000000 | 0 | N/A | La secretaria de Turismo, no han realizado avances para el fortalecimiento de empredimiento de la población NARP. | 2 | 4 | 100% | 3000000 | 3000000 | 100% | Cuatro (4) emprendimientos de población NARP fortalecidos a través del CINNE Centro de Innovación y Emprendimiento en etapa preliminar y/o preparatoria en los ciclos y/o etapas de mejoramiento de las ideas de negocio. Es importantes tener en cuenta que las 4 iniciativas siguen recibiendo apoyo técnico desde el CINNE (Centro de Innovación y Emprendimiento), con el objetivo de sus ideas de negocio vayan avanzando de acuerdo a la metodología utilizada en el este centro e ir avanzando en las diferentes etapas de maduración de dichos emprendimientos. | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Para el periodo reportado no se adelantaron acciones en cumplimiento del indoicador, sin embargo Para este trimestre 20 23, se llevó a cabo la siguiente acción: En el marco de la reunión realizada en las oficinas de la Secretaría de turismo, industria y comercio el día 23 de marzo de 2023, donde asistieron directivos de la misma, así como funcionarios de la Secretaría de Familia y los integrantes del Comité Consultivo en representación de la población NARP, lo anterior con el fin de conocer el protocolo exigido por dicho comité para participar en la oferta institucional con la que cuenta la Secretaría de turismo, industria y comercio; de esta manera se le enviaría la oferta institucional, para que ellos a su vez decidan la participación o no de estas propuesta, lo cual nos permitirá unificar criterios para darle avance a los indicadores correspondientes a la política publica | 20 | 4 | 20% | La Secretaria de Turismo en el 2022, reporto que brindo apoyo 4 emprendimientos de la comunidad NARP en los municipio de la Tebaida, Quimbaya,circasia para el periodo 2023 no se han reportado acciones de cumpliento con el imdicador.
|  | 2.2.2 Participación en procesos de economía naranja | Ejecutar acciones de promoción de de la economía naranja con población NARP del Departamento del Quindío | 2.2.2.1 Acciones de promoción de la economía naranja con población NARP del Departamento del Quindío ejecutadas | 1 | 0 | Secretaria de Turismo Industria, y Comercio | Secretaria de Familia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | La Secretaria de turismo no reporta información | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Indicador programado para darle cumplimiento a partir de la vigencia 2023 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Durante el periodo reportado no adelantaron acciones en cumplimidento al indicador. | 1 | 0 | 0% | Durante el periodo reportado no adelantaron acciones en cumplimidento al indicador.
3.TERRITORIAL | 3.1 Habitat sostenible y Vivienda. | 3.1.1 Acceso a vivienda | Hacer una caracterización de las condiciones de vivienda de la población NARP del Departamento del Quindío y actualizarla cada nuevo período de gobierno | 3.1.1.1 Caracterización de las condiciones de vivienda de la población NARP del Departamento del Quindío hecha | 1 | 0 | Promotora de Vivienda | Secretaria de Familia | [10 empty] | Territorio, ambiente y desarrollo sostenible | Acceso a soluciones de vivienda Tu y yo con vivienda digna | 4001017 | Viviendas de Interés Prioritario urbanas y/o rurales costruidas | Viviendas de Interés Prioritario urbanas construidas | Viviendas de interés prioritario urbanas y/o rurales construidas. | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | Proyecta a la fecha no ha generado la caracterizacion de las necesidades de vivienda en los diferentes municipios. | 1 | 0.05 | 0.5% | 3445000 | 3445000 | 100% | La Empresa para el Desarrollo Teritorial Proyecta realizó 9 caracterizaciones de condiciones de hogar de población Narp, en los Municipios de Montenegro y La Tebaida, con el fin de aunar esfuerzos con los municpios para el mejoramiento de vivienda. La Caracterización de las condiciones de vivienda de las diferentes poblaciones se adelantan siempre y cuando "Proyecta" vaya a desarrollar proyectos y/o convenios con los entes territoriales para construcción o mejoramientos de vivienda. | 1 | 0 | 0% | 23570000 | 5892500 | 0% | La Empresa para el Desarrollo Teritorial Proyecta realizó 1 caracterización de condiciones de hogar de población Narp, en el Municipio de Buenavista, con el fin de aunar esfuerzos con los municpios para el mejoramiento de vivienda. La Caracterización de las condiciones de vivienda de las diferentes poblaciones se adelantan siempre y cuando "Proyecta" vaya a desarrollar proyectos y/o convenios con los entes territoriales para construcción o mejoramientos de vivienda. Con relación al porcentaje de avance en caracterizaciones, se requiere conocer el número de población total NARP del departamento del Quindío, para realizar la comparación entre lo adelantando y el total, por lo anterior no se diligencia la casilla O | 1 | 0.05 | 0.5% | En el 2022 la Empresa para el Desarrollo Teritorial Proyecta realizó 9 caracterizaciones de condiciones de hogar de población Narp, en los Municipios de Montenegro y La Tebaida, con el fin de aunar esfuerzos con los municpios para el mejoramiento de vivienda. | 3.TERRITORIAL | bar: 2021 to 2030
|  |  | Ejecutar acciones anuales de promoción del acceso a vivienda para población NARP | 3.1.1.2 Acciones anuales de promoción del acceso a vivienda para población NARP ejecutadas | 10 | 0 | Promotora de Vivienda | Secretaria de Familia | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Territorio, ambiente y desarrollo sostenible | Acceso a soluciones de vivienda Tu y yo con vivienda digna | 4001017 | Viviendas de Interés Prioritario urbanas y/o rurales costruidas | Viviendas de Interés Prioritario urbanas construidas | Viviendas de interés prioritario urbanas y/o rurales construidas. | 1 | o | 0 | 0 | N/A | Proyecta a la fecha no ha generado Promoción de Vivienda para la población NARP. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Indicador programado para darle cumplimiento a partir de la vigencia 2023 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | Para la vigencia 2023 la Empresa Proyecta no conto para el I trimestre con proyectos para acceso a vivienda. Con respecto a la construcción de vivienda nueva, no ha sido posible el avance de la ejecucion de esta meta teniendo en cuenta que para realizar este proyecto se debe contar con diferentes variables para su materialización, entre esas: El gobierno nacional no cuenta en el momento con oferta para los entes territoriales, programas de vivienda o recurso disponible para otorgar subsidios de vivienda, así mismo se deben tener predios o terrenos en el departamento del Quindío disponibles para su construcción, a la fecha no se tienen lotes disponibles para este fin. | 10 | 0 | 0% | Para el periodo reportado no se han adelantado acciones en el cumplimiento del indicador.
|  | 3.1.2 Mejoramiento de entornos habitacionales | Ejecutar acciones anuales de mejoramiento de vivienda para población NARP | 3.1.2.1 Acciones anuales de promoción del mejoramiento de vivienda para población NARP ejecutadas | 10 | 0 | Promotora de Vivienda | Secretaria de Familia | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Territorio, ambiente y desarrollo sostenible | Acceso a soluciones de vivienda Tu y yo con vivienda digna | 4001018 | Viviendas de Interés Prioritario urbanas y/o rurales mejoradas | Viviendas de Interés Prioritario urbanas mejoradas | Vivienda de interés prioritario urbanas y/o rurales mejoradas. |  | 0 | 0 | 0 | N/A | Proyecta a la fecha no genenrado mejoramiento de viivienda. | 1 | 1 | 100% | 3445000 | 3445000 | 100% | La Empresa para el Desarrollo Teritorial Proyecta realizó 9 caracterizaciones de condiciones de hogar de población Narp, en los Municipios de Montenegro y La Tebaida, con el fin de aunar esfuerzos con los municpios para el mejoramiento de vivienda. | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | La Empresa para el Desarrollo Teritorial Proyecta, de acuerdo a la iniciativa para el mejoramiento de vivienda que se estableció con el Municipio de Buenavista, dentro de las 72 caracterizaciones se encontrarón dos (2) hogares con población Narp. | 10 | 2 | 20% | En el 2022 , la Empresa para el Desarrollo Teritorial Proyecta reporto que realizó 9 caracterizaciones de condiciones de hogar de población Narp, en los Municipios de Montenegro y La Tebaida, con el fin de aunar esfuerzos con los municpios para el mejoramiento de vivienda. Y en el periodo 2023 La Empresa para el Desarrollo Teritorial Proyecta, de acuerdo a la iniciativa para el mejoramiento de vivienda que se estableció con el Municipio de Buenavista, dentro de las 72 caracterizaciones se encontrarón dos (2) hogares con población Narp.
| 3.2 Gestión ambiental y del riesgo. | 3.2.1 Gestión y Educacion ambiental | Diseñar e implementar una estratégia de apropiación del patrimonio ambiental que incluya a la población NARP del Departamento del Quindío | 3.2.1.1 Estrategia de apropiación del patrimonio ambiental que incluya a la población NARP del Departamento del Quindío diseñada e implementada | 1 | 0 | Secretaria de Agricultura, desarrollo rural y Medio Ambiente | Secretaria de Familia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 |  |  | N/A | La Secretaria de turismo no reporta información | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Indicador programado para darle cumplimiento a partir de la vigencia 2023 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | En el momento no se han adelantado procesos con la poblacion Narp , esta pendiente una reunion con el representante de la comunidad NARP. | 1 | 0 | 0% | Para el periodo reportado no se han adelantado acciones en el cumplimiento del indicador.
|  |  | Conformar redes de prevención del riesgo y promoción de hábitos para evitar daños ambientales | 3.2.1.2 Redes de prevención del riesgo y promocion de habitos conformadas en cada municipio del Quindio. | 12 | 0 | Secretaría del Interior | Secretaría de Salud | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD | CALIDAD CONERTURA Y FORTALECIMIENTO D ELA EDUCACION INICIAL,PRFESCOLAR,BASICA Y MEDIA | 2201068 | SERVICOS DE JESTIÓN DE RIEGOS Y DESASTRES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. | 220106800 | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS CON ACCIONES DE GESTIÓN DEL RIESGO IMPLEMENTADAS. | 12 | 0 | o | o | N/A | Durante el periodo informado no se adelantaron acciones para dar cumplimiento del indicador. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Indicador programado para darle cumplimiento a partir de la vigencia 2023 | 12 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | El dia 28 de marzo del 2023, se realizó mesa de concertación entre la consultiva Departamental NARP, y la Secretaría del Interior, en donde se estableció el compromiso de llevar a cabo jornada de asistencia tecnica en pro de las redes de prevención del riesgo y promoción de los hábitos conformados en cada municipio | 12 | 0 | 0% | Para el periodo reportado no se adelantaron acciones en cumplimiento del indicador, sin embargo Para este trimestre 2023, se llevó a cabo la siguiente acción: El dia 28 de marzo del 2023, se realizó mesa de concertación entre la consultiva Departamental NARP, y la Secretaría del Interior, en donde se estableció el compromiso de llevar a cabo jornada de asistencia tecnica en pro de las redes de prevención del riesgo y promoción de los hábitos conformados en cada municipio
|  | 3.2.2 Mitigación del riesgo y la vulnerabilidad antrópica | Brindar asistencia técnica a los municipios del departamento para la inclusión del enfoque NARP en los planes municipales de gestión de riesgo de desastres. | 3.2.2.1 Municipios del departamento con asistencia técnica para la inclusión del enfoque NARP en sus planes municipales de gestión de riesgo de desastres. | 12 | 0 | Secretaría del Interior | Secretaria de Familia | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N/A | Durante el periodo informado no se adelantaron acciones para dar cumplimiento al indicador. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Indicador programado para darle cumplimiento a partir de la vigencia 2023 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Para este periodo no se realizarón actividades relacionadas. | 12 | 0 | 0% | Para el periodo reportado no se han adelantado acciones en el cumplimiento del indicador.
4.INSTITUCIONAL | 4.1 Convivencia y Seguridad. | 4.1.1. Derechos humanos, inclusion y garantia de derechos | Diseñar y ejecutar un plan concertado de promoción y protección de derechos humanos con la comunidad NARP del departamento del Quindío | 4.1.1.1 Plan concertado de promoción y protección de derechos humanos con la comunidad NARP del departamento del Quindío diseñado e implementado | 1 | 0 | Secretaría del Interior | Secretaria de Familia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 5000000 | 5000000 | N/A | Durante el periodo informado no se adelantaron acciones para dar cumplimiento al indicador. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Indicador programado para darle cumplimiento a partir de la vigencia 2023 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | En ocasión a la mesa de concertación realizada el 28 de Marzo del 2023, se realizó aclaración de los derechos humanos a cargo de la secretaría del Interior establecidos en el decreto 1066 del 2015, en donde se acordo el compromiso de gestar acciones referentes al plan de promoción y protección de los DDHH que atañan a la comunidad NARP especificamente de los 4 derechos estatuidos en el decreto antes mencionado. | 1 | 0 | 0% | Para el periodo reportado no se adelantaron acciones en cumplimiento del indicador, sin embargo Para este trimestre 2023, se llevó a cabo la siguiente acción: En ocasión a la mesa de concertación realizada el 28 de Marzo del 2023, se realizó aclaración de los derechos humanos a cargo de la secretaría del Interior establecidos en el decreto 1066 del 2015, en donde se acordo el compromiso de gestar acciones referentes al plan de promoción y protección de los DDHH que atañan a la comunidad NARP especificamente de los 4 derechos estatuidos en el decreto antes mencionado. | 4.INSTITUCIONAL
|  | 4.1.2 Seguridad ciudadana y promoción de la convivencia pacífica | Promover la inlcusion del enfoque étnico NARP en los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana. | 4.1.2.1 Inlcusion del enfoque étnico NARP en los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana promovida | 12 | 0 | Secretaría del Interior | Secretaria de Familia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | INCLUSIO SOCIAL Y EQUIDAD | PROMOCIÓN AL ACCESO A LA JUSTICIA."TU Y YO CON JUSTICIA". | 1202004 | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ARTICULACIÓN DE LOS OPERADORES DE SERVICIO DE JUSTICIA. | 1202004OO | ENTIDADES TERRITORIALES ASISTIDAS TÉCNICAMENTE | 12 | 0 | 0 | 0 | N/A | Durante el periodo informado no se adelantaron acciones para dar cumplimiento al indicador. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Indicador programado para darle cumplimiento a partir de la vigencia 2023 | 12 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Durante el periodo ejecutado no se realizaron acciones en cumplimiento al indicador en razon a que este esta programado a partir del año 2025 | 12 | o | 0% | Durante el periodo ejecutado no se realizaron acciones en cumplimiento al indicador en razon a que este esta programado a partir del año 2025
|  |  | Elaborar e implementar un programa de formación sobre Resolución pacífica de conflictos, dirigido a población NARP. | 4.1.2.2 Programa de formación sobre Resolución pacífica de conflictos, dirigido a población NARP elaborado e implementado | 1 | 0 | Secretaría del Interior | Secretaria de Familia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | INCLUSIO SOCIAL Y EQUIDAD | PROMOCIÓN DE LOS METODOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. " TU Y YO RESOLVEMOS LOS CONFLICTOS". | 1203002 | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS METODOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 120300200 | INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS ASISTIDAS TECNICA MENTE EN METODOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | Durante el periodo informado no se adelantaron acciones para dar cumplimiento al indicador. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Indicador programado para darle cumplimiento a partir de la vigencia 2023 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | En este periodo no se realiazó acciones referentes a brindar asistencia Resolución pacífica de conflictos para la inclusión de la población NARP en los espacios de participación y concertación de manera especifica, ya que las acciones adelantadas se realizarón mediante oferta institucional dirigido a la población en general. | 1 | 0 | 0% | Para el periodo reportado no se han adelantado acciones en el cumplimiento del indicador.
| 4.2 Participación y Organización. | 4.2.1. Promoción de la participación y visibilizacion de la poblacion NARP | Brindar asistencia técnica a los municipios del departamento para la inclusión de población NARP en los espacios de participación y concertación existentes | 4.2.1.1 Municipios del departamento con asistencia técnica para la inclusión de población NARP en los espacios de participación y concertación existentes | 12 | 0 | Secretaría del Interior | Secretaria de Familia | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | INCLUSIO SOCIAL Y EQUIDAD | PROMOCIÓN AL ACCESO A LA JUSTICIA."TU Y YO CON JUSTICIA". | 1202004 | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ARTICULACIÓN DE LOS OPERADORES DE SERVICIO DE JUSTICIA. | 1202004OO | ENTIDADES TERRITORIALES ASISTIDAS TÉCNICAMENTE | 12 | o | o | o | N/A | Durante el periodo informado no se adelantaron acciones para dar cumplimiento al indicador. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Indicador programado para darle cumplimiento a partir de la vigencia 2023 | 12 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | En este periodo no se realiazó acciones referentes a brindar asistencia tecnica para la inclusión de la población NARP en los espacios de participación y concertación de manera especifica, ya que las acciones adelantadas se realizarón mediante oferta institucional dirigido a la población en general. | 12 | 0 | 0% | Para el periodo reportado no se han adelantado acciones en el cumplimiento del indicador.
|  | 4.2.2. Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias NARP | Ejecutar acciones de promoción de nuevas organizaciones con enfoque de derechos y étnico NARP en los Municipios del Departamento | 4.2.2.2 acciones de promoción de nuevas organizaciones con enfoque de derechos y étnico NARP en los Municipios del Departamento ejecutadas | 12 | 0 | Secretaría del Interior | Secretaria de Familia | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | INCLUSIO SOCIAL Y EQUIDAD | PROMOCION AL ACCESO A LA JUSTICIA."TU Y YO CON JUSTICIA". | 1202004 |  |  |  | 12 | 0 | 6000000 | 6000000 | N/A | Durante el periodo informado no se adelantaron acciones para dar cumplimiento al indicador. | 12 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | La Secretaria de Interior informa que no se han logrado avances que apunte al cumplimiento del indicador | 12 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | En este periodo no se realizarón acciones de promoción para nuevas organizaciones con enfoque de derechos étnico NARP | 12 | 0 | 0% | Para el periodo reportado no se han adelantado acciones en el cumplimiento del indicador.
|  |  | Elaborar e implementar una estrategia de fortalecimiento de las organizaciones de base social y comunitaria con enfoque diferencial NARP existentes en el Departamento del Quindio. | 4.2.2.3 estrategia de fortalecimiento de las organizaciones de base social y comunitaria con enfoque diferencial NARP existentes en el Departamento del Quindio elaborada e implementada. | 1 | 0 | Secrertaria de Familia | Secretaria de Familia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | INCLUSIO SOCIAL Y EQUIDAD | INLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA | DNP | Formular e implementar la Política Pública para la comunidad Negra,Afrocolombiana,Raizal y Palenquera residente en el Departamento del Quindío. | DNP | Política Pública para la comunidad Negra,Afrocolombiana,Raizal y Palenquera residente en el Departamento del Quindío implementada. | 1 | 0 |  |  | N/A | La estrrategia de fortalecimiento, se encuentra en revisión. | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Indicador programado para darle cumplimiento a partir de la vigencia 2023 | 1 | 0.4 | 40% | 0 | 0 | 0% | La Secretaria de Familia se encuentra diseñando la Estrategias de fortalecimiento de las organizaciones de base social y comunitaria con enfoque diferencial NARP. | 1 | 0.4 | 40% | Para el periodo 2023,La Secretaria de Familia se encuentra diseñando la Estrategiasde fortalecimiento de las organizaciones de base social y comunitaria con enfoque diferencial NARP.
| 4.3 SEGUIMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA | 4.3.1Seguimiento y control social | Hacer seguimiento y evaluación a la PP NARP del Departamento del Quindio | 4.3.1.1 Politica publica con seguimiento y evaluación hecho. | 1 | 0 | Secretaria de Familia | Secretaria de Familia | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | INCLUSIO SOCIAL Y EQUIDAD | INLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA | DNP | Formular e implementar la Política Pública para la comunidad Negra,Afrocolombiana,Raizal y Palenquera residente en el Departamento del Quindío. | DNP | Política Pública para la comunidad Negra,Afrocolombiana,Raizal y Palenquera residente en el Departamento del Quindío implementada. | 1 | 1 | 2885000 |  | 100% | Desde la Secretaria de Familia, se han realizado los seguimientos a la Política Pública NARP. | 1 | 1 | 100% | 17310000 | 17310000 | 100% | Desde la Secretaria de Familia, se han realizado los seguimientos a la Política Pública NARP. | 1 | 1 | 100% | 32200000 | 3200000 | 100% | Desde la Secretaria de Familia, se han realizado los seguimientos a la Política Pública NARP. | 1 | 0.3 | 30% | En los periodos 2021,2022 y 2023, Desde la Secretaria de Familia, se han realizado los seguimientos a la Política Pública NARP.

## SEGUIMIENTO (2) (hidden)
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN POLÍTICA PÚBLICA NARP 2020 - 2030 | [8 empty] | PROGRAMACIÓN DECENAL | [9 empty] | Plan Departamental de Desarrollo | [6 empty] | SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA PÚBLICA DE MANERA ANUAL | [11 empty] | AVANCE POLÍTICA PÚBLICA DECENAL
[26 empty] | SEGUIMIENTO 2021 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 2022 OCTUBRE-DICIEMBRE | [6 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA AL 2022
EJE ESTRATÉGICO | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | OBJETIVO | INDICADOR | META | LINEA BASE | RESPONSABLE | CO-RESPONSABLE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Línea estratégica | Programa presupuestal | Código del producto | Producto | Código del indicador de producto | Nombre del indicador | Meta del cuatrenio | Cantidad de Acciones ejecutadas 2021 | Presupuesto Programado | Presupuesto ejecutado | Porcentaje de avance- Semaforización | OBSERVACIONES | Meta fisica programada | Meta fisica ejecutada | porcentaje avance meta fisica | Presupuesto Programado | Presupuesto ejecutado | Porcentaje de avance | OBSERVACIONES
1. SOCIAL | 1. Promoción y conservación de la identidad cultural | 1.1. Recuperación y conservación de la identidad cultural | Elaborar un diagnóstico de los elementos identitarios de la poblacion NARP del Quindio | 1.1.1 Diagnóstico de los elementos identitarios de la poblacion NARP del Quindio elaborado | 1 | 0 | Secretaría de Cultura | Secretaria de Familia | [10 empty] | INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD | PROMOCION Y ASCENSO EFECTIVO A PROCESO CULTURALES Y ARTISTICO "TU YYO SOMOS CULTURA QUINDIANA " | 331099 | SERVICIO DE INFORMACIOPARA EL SECTOR ARTISTICO Y CULTURAL | 330109900 | SERVICIO DE INFORMACION DEL SECTOR ARTISTICO CULTURA EN OPERACIÓN | 1 | 0 | 5400000 | 1800000 | N/A | La Secretaría de Cultura, se encuentra aun en el proceso de identificación de gestores Culturales, Una vez finalizado este proceso se continuara con la elaboración del diagnostico. | 1 | 0.3 | 30% | 1800000 | 1800000 | 100% | En la plataforma soy cultura quedaron capacitados 8 personas e impactadas a 42 de esta poblacion. | 30% | SOCIAL | bar: 2021 to 2030
|  |  | Formular e implementar una estrategia orientada a la recuperación, conservación y promoción de las prácticas culturales de la población NARP del Departamento. | 1.1.2 Estrategia orientada a la recuperación, conservación y promoción de las prácticas culturales de la población NARP del Departamento formulada e implementada | 1 | 0 | Secretaría de Cultura | Secretaria de Familia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD | PROMOCION Y ACENSO EFECTIVO A PROCESO CULTURALES Y ARTISTICO "TU YYO SOMOS CULTURA QUINDIAN | 3301087 | SERVICIO DE EDUCACION INFORMAL EN AREA ARTIISTICA Y CULTURA | 330108701 | PERSONA CAPACITADA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | La actividad genereda por la Secretaría de Cultura, no da cumplimiento a una estrategia orientada a la recuperación conservación y promoción de las prácticas culturales de la población NARP. Aunque su medición esta a partir del 2023 | 1 | 0.2 | 20% | 5700000 | 3800000 | 66.67% | En el proceso de formacion informal realizada en los municipios del departamento en las areas de danza musica , teatro y artes plasticas han participado en este trimestre 7 personas de esta poblacion. Y en programa de lectura y oralidad se han capacitado 71 personas de esta poblacion. | 20%
|  | 1.2. Promoción y formación cultural | Diseñar e implementar un proyecto de formación y divulgación de diversas manifestaciones del arte y la cultura de la población NARP del Departamento del Quindo. | 1.2.1 Proyecto de formación y divulgación de diversas manifestaciones del arte y la cultura de la población NARP del Departamento del Quindo diseñado e impulsado | 1 | 0 | Secretaría de Cultura | Secretaria de Familia | [10 empty] | INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD | PROMOCION Y ACENSO EFECTIVO A PROCESO CULTURALES Y ARTISTICO "TU YYO SOMOS CULTURA QUINDIAN | 3301087 | SERVICIO DE EDUCACION INFORMAL EN AREA ARTIISTICA Y CULTURA | 330108701 | PERSONA CAPACITADA | 1 | 0 | 8655000 | 8655000 | N/A | No presentan acciones que conlleven a un Proyecto de formación y divulgación de diversas manifestaciones del arte y la cultura de la población NARP. Aunque su medición esta a partir del 2023 | 1 | 0 | 0% | 1800000 | 800000 | 44.44% | La secretaria de cultura desarrollo actividades con todo sector artístico y cultural del departamento, sin distinción de población. Dentro de la caracterizacion que la poblacion NARP hace poca asistencia de las actividades realizadas. | 0% | bar: 2021 to 2030
|  |  | Crear e implementar una estrategia de estímulos a talentos y/o expresiones artisticas y culturales NARP en el Departamento del Quindío | 1.2.2 Estrategia de estímulos a talentos y/o expresiones artisticas y culturales NARP en el Departamento del Quindío creada e implementada. | 1 | 0 | Secretaría de Cultura | Secretaria de Familia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD | PROMOCION Y ACENSO EFECTIVO A PROCESO CULTURALES Y ARTISTICO "TU YYO SOMOS CULTURA QUINDIAN | 3301073 | SERVICIO DE CIRCULACION ARTISTICA Y CULTURAL | 330107301 | PRODUCIONES ARTISTICA EN CIRCULACION | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | La Secretaria de Cultura no reporta aciones que den cumplimiento a una estrategia de estímulos a talentos y/o expresiones artisticas y culturales NARP. Aunque su medición esta a partir del 2023 | 1 | 0 | 0% | 918000000 | 0 | 0% | Los proyectos presentados en el programa de concertacion y estimulos no se registro ninguno que fuece presentado por esta poblacion, pero si se beneficiaron en la ejecucion de los mismos con una totalidad de 45 personas NARP. | 0%
| 1.2. Educación incluyente y etno- educación | 1.2.1. Sistema educativo incluyente | Implementar acciones para el fomento del acceso y la permanencia educativa de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con enfoque diferencial NARP al sistema educativo en los 11 municipios no certificados del Departamento del Quindío | 1.2.1.1 Acciones para el fomento del acceso y la permanencia educativa de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con enfoque diferencial NARP al sistema educativo en los 11 municipios no certificados del Departamento del Quindío implementadas | 11 | 0 | Secretaría de Educación | Secretaria de Familia | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media. "Tú y yo con educación y de calidad" | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar | 220102801 | Beneficiarios de la alimentación escolar | 11 | 0 |  | 0 | N/A | La Secretaria de Educación no reporta acciones generadas al cierre de la vigencia 2021,parafomento del acceso y la permanencia educativa de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con enfoque diferencial NARP al sistema educativo, es de aclarar que su medición esta apartir del 2023. | 11 | 11 | 100% | 14626858249.51 | 13464520459.5 | 92.05% | La Secretaría de Educación, ejecuta como estrategias de acceso y permanencia para la población en edad escolar del Departamento del Quindío (No Incluye Armenia). * Estrategia 1, Programa de Alimentación Escolar: 459 Estudiantes * Estrategia 2, Transporte Escolar 111 Estudiantes | 100%
|  |  | Institucionalizar una semana anual para la promoción en el entorno educativo de la paz, la resolución alternativa de conflictos, la democracia, la ciudadanía, la inclusión, el gobierno escolar y promoción de los elementos identitarios de la población NARP. | 1.2.1.2 Una semana anual para la promoción en el entorno educativo de la paz, la resolución alternativa de conflictos, la democracia y la ciudadanía institucionalizada, la inclusióny el gobierno escolar promoción de los elementos identitarios de la población NARP. | 10 | 0 | Secretaría de Educación | Secretaria de Familia | [10 empty] | INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media. "Tú y yo con educación y de calidad" | 2201006 | Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media | 220100600 | Entidades y organizaciones asistidas técnicamente | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | La secretaría de Educación no reporta información. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Durante la vigencia 2022, no se desarrollaron actividades para el cumplimineto de estos indicadores | 0% | bar: 2021 to 2030
|  |  | Capacitar a la comunidad educativa de las instituciones eduactivas de los 11 municipios no certificados del departamento del Quindío, en inclusión escolar con enfoque diferencial y de interseccionalidad | 1.2.1.3 Comunidad educativa de las instituciones educativas de los 11 municipios no certificados del departamento del Quindío, capacitada cada año en inclusión educativa con enfoque diferencial y de interseccionalidad | 54 | 0 | Secretaria de Educación | Secretaria de Familia | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 1. Inclusión social y equidad | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media. "Tú y yo con educación y de calidad" | 2201006 | Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media | 220100600 | Entidades y organizaciones asistidas técnicamente | 54 | 0 | 0 | 0 | 0% | La secretaría de Educación no reporta información. | 54 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Durante la vigencia 2022, no se desarrollaron actividades para el cumplimineto de estos indicadores | 0%
|  | 1.2.2. Etno - educación y reconocimiento de prácticas ancestrales | Formular e implementar una estrategia de etnoeducación en el el contexto educativo | 1.2.2.1 Estrategia de etnoeducación en el contexto educativo formulada e implementada | 1 | 1 | Secretaria de Educación | Secretaria de Familia | [10 empty] | 1. Inclusión social y equidad | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media. "Tú y yo con educación y de calidad" | 2201006 | Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media | 220100600 | Entidades y organizaciones asistidas técnicamente | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | a secretaría de Educación no reporta información. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Durante la vigencia 2022, no se desarrollaron actividades para el cumplimineto de estos indicadores | 0% | bar: 2021 to 2030
| 1.3 Acceso a la protección social | 1.3.1. Estilos de vida y prácticas saludables | Diseñar e implementar una estrategia institucional con enfoque étnico NARP que fomente estilos de vida y práctcas saludables a partir del reconocimiento de valores culturales de la población NARP | 1.3.1.1 Estrategia institucional con enfoque étnico NARP que fomente estilos de vida y prácticas saludables a partir del reconocimiento de valores culturales de la población NARP diseñada e implementada. | 1 | 1 | Secretaría de Salud | Secretaria de Familia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. Inclusión social y equidad | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | La secrtetaría de Salud realizo acciones, que no estan enfocada a la estrategia poblacional | 1 | 0.2 | 20% | 11540000 | 11540000 | 20% | Se brinda apoyo a la estrategia Institucional con enfoque etnico,realizando acciones de Prevención del riesgo y promoción de hábitos de estilos de vida Saludable dirigido a la población Afrodescendiente en 5 Municipios del Departamento del Quindío. (Montenegro, Circasia, La Tebaida, Quimbaya y Córdoba. | 20%
|  | 1.3.2. Acceso a la oferta de servicios estatales de salud | Incluir el enfoque diferencial NARP y de interseccionalidad en el sistema de acceso con calidad y oportunidad a servicios integrales de salud en el Departamento del Quindío. | 1.3.2.1 Enfoque diferencial NARP y de interseccionalidad en el sistema de acceso con calidad y oportunidad a servicios integrales de salud en el Departamento del Quindío. | 1 | 1 | Secretaría de Salud | Secretaria de Familia | [10 empty] | INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD | DRECHOSEXUALES Y REPRODUCTIVOS | 12.6 | REALIZAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA ENTIDEDES DE PLANES Y BENEFICIOS "EAPD" EN LA IMPLEMMETACION DE LA RUTA DE ATENCION Y LA PROMCION Y MANTENIMIENTO DE SALUD MATERNO PERINATAL EN DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | 12.16 | ENTIDADES DE ADMINISTRADORADE PLANES BASICA "EAPB" CON RUTA DE OBLIGATORIO cumplimiento implementada | 1 | 0 | 95. | 0.9 | N/A | La Secretaría de Salud no ha logrado avances en el cumplimiento del indicador , en el sentido de establecer un enfoque diferencial NARP y de interseccionalidad en el sistema de acceso con calidad y oportunidad a servicios integrales de salud en el Departamento del Quindío | 1 | 0.4 | 40% | 22840000 | 22840000 | 40% | implementacion de la consulta preconsepcional, control penatral , interrupcion voluntaria de el embarazo , atencion del parto humanizado , atencion del puerperio y atencion del recien nacido y atencion madre e hijo,con enfoque diferencial e intercultural | 40% | bar: 2021 to 2030
| 1.4 Deporte, recreación y actividad física | 1.4.1. Acceso a programas del Estado para la recreación y el deporte | Ejecutar acciones anuales deportivas, recreativas y de actividad física orientadas a la promoción de hábitos saludables, la lúdica y el uso adecuado del tiempo libre de población NARP del Departamento del Quindío. | 1.4.1.1 Acciones anuales deportivas, recreativas y de actividad física orientadas a la promoción de hábitos saludables, la lúdica y el uso adecuado del tiempo libre de la población NARP del Departamento del Quindío ejecutadas | 2 | 0 | Indeportes Quindio | Secretaria de Familia | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD | FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ. " TU Y YO EN LA RECREACIÓN Y EN DEPORTE". | 4301037 | SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FISICA ,LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE | 430103704 | MUNICIPIOS IMPLEMENTANDO PROGRAMAS DE RECREACIÓN ACTIVIDAD FISCIA Y DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO. | 2 | 0 | 382688000 | 0 | N/A | Indeporte No reportan acciones con formación deportiva para población NARP | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | No reporto informacion | 0%
|  |  | Ejecutar acciones para el apoyo a torneos y encuentros deportivos de población NARP en el Departamento del Quindío. | 1.4.1.2 Acciones para el apoyo a torneos y encuentros deportivos población NARP en el Departamento del Quindío ejecutadas | 1 | 1 | Indeportes Quindio | Secretaria de Familia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD | FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ. " TU Y YO EN LA RECREACIÓN Y EN DEPORTE". | 4301037 | SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FISICA ,LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE | 430103704 | MUNICIPIOS VINCULADOS AL PROGRAMA SUPERATES- INTERCOLEGIADOS. | 1 | 0 | 0 | 6000000 | N/A | No existe información sobre la acciones realizadas por el profesional contratado | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | No reporto informacion | 0%
|  |  | Fortalecer en los municipios del departamento del Quindío la inclusión de población NARP en la formación deportiva. | 1.4.1.3 Municipios del Departamento del Quindío fortalecidos para la inclusión de población NARP en la formación deportiva | 12 | 12 | Indeportes Quindio | Secretaria de Familia | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD | FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ. " TU Y YO EN LA RECREACIÓN Y EN DEPORTE". | 4301007 | SERVICIOS DE ESCUELAS DEPORTIVAS | 430100701 | MUNICIPIOS CON ESCUELAS ESCUELAS DEPORTIVAS | 12 | 0 | 0 | 0 | N/A | Indeporte No reportan municipios con formación deportiva para población NARP | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | No reporto informacion | 0%
2. ECONOMICO | 2.1. Oportunidades laborales y estabilización de ingresos | 2.1.1. Calificación laboral y formación en competencias | Crear e implementar un programa para la promoción de las personas NARP capacitadas para el empleo, el mejoramiento de la mano de obra, la calificación y certificación por competencias. | 2.1.1.1 Programa para la promoción de las personas NARP capacitadas para el empleo, el mejoramiento de la mano de obra, la calificación y certificación por competencias creado e implementado. | 1 | 1 | Secretaria de Turismo Industria, y Comercio | Secretaria de Familia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | N/A | Desde la Secreteria de turismo no evidencia adelantos para la creación del programa establecido dentro del lineamiento de la Política Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | No reporto informacion | 0% | ECONOMICO
|  | 2.1.2. Apalancamiento y cofinanciación de proyectos productivos | Impulsar acciones para el acceso a crédito de pequeñas y medianas productoras del departamento del Quindío incluyendo el enfoque étnico NARP. | 2.1.2.1 Acciones para el acceso a crédito de pequeñas y medianas productoras del departamento del Quindío incluyendo el enfoque étnico NARP impulsadas. | 2 | 0 | Secretaría de agricultura, desarrollo y medio ambiente | Secretaria de Familia | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 0 | 300000000 |  | 0% | La Secretaria de Agricultura no discrina el impacto genenrado para las comunidades NARP. | 2 | 2 | 100% | 13000000 | 13000000 | 100% | Para el apoyo a productores con activos productivos y de comercialización, dentro del convenio de tasa subsidiada con el Banco Agrario, se logró certificar la aprobación de tasa ante el banco de 166 solicitudes de crédito de los municipios del Departamento del Quindío. Se realizaron las acciones de socializacion de los proyectos a uno de los intergrantes de la consultiva departamental con el Banco Agrario sobre los programas que se ofrecen a las comunidades NARP, en razon de adquirir creditos para la implementacion de programas y proyectos para el AGRO. | 100%
|  |  | Ejecutar acciones para el fomento productivo orientado a la conservación, protección y sostenibilidad del PCC incluyendo el enfoque de NARP en el Departamento del Quindío | 2.1.2.2 Acciones para el fomento productivo orientado a la conservación, protección y sostenibilidad del PCC incluyendo el enfoque NARP en el Departamento del Quindío. | 3 | 3 | Secretaría de agricultura, desarrollo y medio ambiente | Secretaria de Familia | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | 3 | 0 |  | 0 | N/A | No se generaron acciones para corte de la vigencia. | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 0% | Desde el proyecto de Cambio Climatico, se convoco a la poblacion narp del departametno, generandoles la posibilidad de fomentar proyectos de impacto para el PCC Se solicito a las alcaldias el reporte de la poblacion NARP para iniciar procesos de acciones dirigidos al fomento prodcutivo orientado a la conservacion del PCC se adjuntan evidencias de la informacion solicitada a los municipios de : Salento-Genova-Filandia-Quimbaya-Cordoba. | 66.67%
| 2.2 Emprendimiento y economía naranja | 2.2.1. Apoyo a emprendimientos | Fortalecer anualmente emprendimientos de población NARP en el Departamento del Quindío | 2.2.1.1 Emprendimientos de población NARP en el Departamento del Quindío fortalecidos | 2 | 0 | Secretaria de Turismo Industria, y Comercio | Secretaria de Familia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | TRABAJO (36) | 3602 GENERACION Y FORMALIZACION DEL EMPLEO "TUYO YO CON EMPLEO DE CALIDAD | 3602032 | SERVICIO DE ASESORIA TECNICA PARA EL EMPRENDIMIENTO | 360203201 | EMPRENDIMIENTO FORTALECIDO | 2 | 0 | 2000000 | 0 | N/A | La secretaria de Turismo, no han realizado avances para el fortalecimiento de empredimiento de la población NARP. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | No reporto informacion | 0%
|  | 2.2.2 Participación en procesos de economía naranja | Ejecutar acciones de promoción de de la economía naranja con población NARP del Departamento del Quindío | 2.2.2.1 Acciones de promoción de de la economía naranja con población NARP del Departamento del Quindío ejecutadas | 1 | 0 | Secretaria de Turismo Industria, y Comercio | Secretaria de Familia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | La Secretaria de turismo no reporta información | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | No reporto informacion | 0%
3.TERRITORIAL | 3.1 Habitat sostenible y Vivienda. | 3.1.1 Acceso a vivienda | Hacer una caracterización de las condiciones de vivienda de la población NARP del Departamento del Quindío y actualizarla cada nuevo período de gobierno | 3.1.1.1 Caracterización de las condiciones de vivienda de la población NARP del Departamento del Quindío hecha | 1 | 0 | Promotora de Vivienda | Secretaria de Familia | [10 empty] | Territorio, ambiente y desarrollo sostenible | Acceso a soluciones de vivienda Tu y yo con vivienda digna | 4001017 | Viviendas de Interés Prioritario urbanas y/o rurales costruidas | Viviendas de Interés Prioritario urbanas construidas | Viviendas de interés prioritario urbanas y/o rurales construidas. | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | Proyecta a la fecha no ha generado la caracterizacion de las necesidades de vivienda en los diferentes municipios. | 1 | 0.005 | 0.5% | 3445000 | 3445000 | 100% | La Empresa para el Desarrollo Teritorial Proyecta realizó 9 caracterizaciones de condiciones de hogar de población Narp, en los Municipios de Montenegro y La Tebaida, con el fin de aunar esfuerzos con los municpios para el mejoramiento de vivienda. La Caracterización de las condiciones de vivienda de las diferentes poblaciones se adelantan siempre y cuando "Proyecta" vaya a desarrollar proyectos y/o convenios con los entes territoriales para construcción o mejoramientos de vivienda. | 0.5% | TERRITORIAL | bar: 2021 to 2030
|  |  | Ejecutar acciones anuales de promoción del acceso a vivienda para población NARP | 3.1.1.2 Acciones anuales de promoción del acceso a vivienda para población NARP ejecutadas | 1 | 0 | Promotora de Vivienda | Secretaria de Familia | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Territorio, ambiente y desarrollo sostenible | Acceso a soluciones de vivienda Tu y yo con vivienda digna | 4001017 | Viviendas de Interés Prioritario urbanas y/o rurales costruidas | Viviendas de Interés Prioritario urbanas construidas | Viviendas de interés prioritario urbanas y/o rurales construidas. | 1 | o | 0 | 0 | N/A | Proyecta a la fecha no ha generado Promoción de Vivienda para la población NARP. | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Para la vigencia 2022 la Empresa Proyecta no conto con proyectos para acceso a vivienda. Con respecto a la construcción de vivienda nueva, no ha sido posible el avance de la ejecucion de esta meta teniendo en cuenta que para realizar este proyecto se debe contar con diferentes variables para su materialización, entre esas: El gobierno nacional no cuenta en el momento con oferta para los entes territoriales, programas de vivienda o recurso disponible para otorgar subsidios de vivienda, así mismo se deben tener predios o terrenos en el departamento del Quindío disponibles para su construcción, a la fecha no se tienen lotes disponibles para este fin. | 0%
|  | 3.1.2 Mejoramiento de entornos habitacionales | Ejecutar acciones anuales de mejoramiento de vivienda para población NARP | 3.1.2.1 Acciones anuales de promoción del mejoramiento de vivienda para población NARP ejecutadas | 1 | 0 | Promotora de Vivienda | Secretaria de Familia | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Territorio, ambiente y desarrollo sostenible | Acceso a soluciones de vivienda Tu y yo con vivienda digna | 4001018 | Viviendas de Interés Prioritario urbanas y/o rurales mejoradas | Viviendas de Interés Prioritario urbanas mejoradas | Vivienda de interés prioritario urbanas y/o rurales mejoradas. |  | 0 | 0 | 0 | N/A | Proyecta a la fecha no genenrado mejoramiento de viivienda. | 1 | 1 | 100% | 3445000 | 3445000 | 100% | La Empresa para el Desarrollo Teritorial Proyecta realizó 9 caracterizaciones de condiciones de hogar de población Narp, en los Municipios de Montenegro y La Tebaida, con el fin de aunar esfuerzos con los municpios para el mejoramiento de vivienda. | 100%
| 3.2 Gestión ambiental y del riesgo. | 3.2.1 Gestión y Educacion ambiental | Diseñar e implementar una estratégia de apropiación del patrimonio ambiental que incluya a la población NARP del Departamento del Quindío | 3.2.1.1 Estrategia de apropiación del patrimonio ambiental que incluya a la población NARP del Departamento del Quindío diseñada e implementada | 1 | 0 | Secretaria de Agricultura, desarrollo rural y Medio Ambiente | Secretaria de Familia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 |  |  | N/A | La Secretaria de turismo no reporta información | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Para el desarrollo de esta actividad la Direccion de Desarrollo y Medio ambiente, propendera por concertar con la comunidad NARP, estrategias de apropiacion del patrimonio ambiental. | 0%
|  |  | Conformar redes de prevención del riesgo y promoción de hábitos para evitar daños ambientales | 3.2.1.2 Redes de prevención del riesgo y promocion de habitos conformadas en cada municipio del Quindio. | 12 | 0 | Secretaría del Interior | Secretaría de Salud | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD | CALIDAD CONERTURA Y FORTALECIMIENTO D ELA EDUCACION INICIAL,PRFESCOLAR,BASICA Y MEDIA | 2201068 | SERVICOS DE JESTIÓN DE RIEGOS Y DESASTRES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. | 220106800 | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS CON ACCIONES DE GESTIÓN DEL RIESGO IMPLEMENTADAS. | 12 | 0 | o | o | N/A | Durante el periodo informado no se adelantaron acciones para dar cumplimiento del indicador. | 12 | 0 | 0% | 11540000 | 11540000 | 100% | La unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres UDEGERD, dentro de su meta "Servicio de educación informal", con el fin de fortalecer los procesos de conocimiento, a través de los profesionales de apoyo, realizó capacitaciones a 5000 personas en 10 municipios del departamento del Quindío: Armenia, La Tebaida, Buenavista, Cordoba, Quimbaya, Génova, Pijao, Calarcá, Montenegro y Circasia. En temas enmarcados en la Ley 1523 de 2012, vendavales, incendios forestales, movimientos en masa, prevención de riesgo volcánico, kit de emergencias y deslizamientos. | 0%
|  | 3.2.2 Mitigación del riesgo y la vulnerabilidad antrópica | Brindar asistencia técnica a los municipios del departamento para la inclusión del enfoque NARP en los planes municipales de gestión de riesgo de desastres. | 3.2.2.1 Municipios del departamento con asistencia técnica para la inclusión del enfoque NARP en sus planes municipales de gestión de riesgo de desastres. | 12 | 0 | Secretaría del Interior | Secretaria de Familia | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N/A | Durante el periodo informado no se adelantaron acciones para dar cumplimiento al indicador. | 12 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | La unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres UDEGERD ha asistido técnicamente a las 12 entidades territoriales del Departamento, por intermedio de las áreas de conocimiento y manejo convocando a mesas de trabajo para actualización de los diferentes instrumentos de planificación. (fortalecimiento de las capacidades de manejo, reduccion y conomientos frente a las nuevos procesos de manejo en cada una de las lineas de accion). Se han realizado capacitaciones para la comunidad n general de acuerdo a solicitudes y requerimientos de las mismas. | 0%
4.INSTITUCIONAL | 4.1 Convivencia y Seguridad. | 4.1.1. Derechos humanos, inclusion y garantia de derechos | Diseñar y ejecutar un plan concertado de promoción y protección de derechos humanos con la comunidad NARP del departamento del Quindío | 4.1.1.1 Plan concertado de promoción y protección de derechos humanos con la comunidad NARP del departamento del Quindío diseñado e implementado | 1 | 0 | Secretaría del Interior | Secretaria de Familia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 5000000 | 5000000 | N/A | Durante el periodo informado no se adelantaron acciones para dar cumplimiento al indicador. | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | No se han logrado avances que apunte al cumplimiento del indicador | 0% | INSTITUCIONAL
|  | 4.1.2 Seguridad ciudadana y promoción de la convivencia pacífica | Promover la inlcusion del enfoque étnico NARP en los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana. | 4.1.2.1 Inlcusion del enfoque étnico NARP en los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana promovida | 12 | 0 | Secretaría del Interior | Secretaria de Familia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | INCLUSIO SOCIAL Y EQUIDAD | PROMOCIÓN AL ACCESO A LA JUSTICIA."TU Y YO CON JUSTICIA". | 1202004 | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ARTICULACIÓN DE LOS OPERADORES DE SERVICIO DE JUSTICIA. | 1202004OO | ENTIDADES TERRITORIALES ASISTIDAS TÉCNICAMENTE | 12 | 0 | 0 | 0 | N/A | Durante el periodo informado no se adelantaron acciones para dar cumplimiento al indicador. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | No se han logrado avances que apunte al cumplimiento del indicador | 0%
|  |  | Elaborar e implementar un programa de formación sobre Resolución pacífica de conflictos, dirigido a población NARP. | 4.1.2.2 Programa de formación sobre Resolución pacífica de conflictos, dirigido a población NARP elaborado e implementado | 1 | 0 | Secretaría del Interior | Secretaria de Familia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | INCLUSIO SOCIAL Y EQUIDAD | PROMOCIÓN DE LOS METODOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. " TU Y YO RESOLVEMOS LOS CONFLICTOS". | 1203002 | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS METODOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 120300200 | INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS ASISTIDAS TECNICA MENTE EN METODOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | Durante el periodo informado no se adelantaron acciones para dar cumplimiento al indicador. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | No se han logrado avances que apunte al cumplimiento del indicador | 0%
| 4.2 Participación y Organización. | 4.2.1. Promoción de la participación y visibilizacion de la poblacion NARP | Brindar asistencia técnica a los municipios del departamento para la inclusión de población NARP en los espacios de participación y concertación existentes | 4.2.1.1 Municipios del departamento con asistencia técnica para la inclusión de población NARP en los espacios de participación y concertación existentes | 12 | 0 | Secretaría del Interior | Secretaria de Familia | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | INCLUSIO SOCIAL Y EQUIDAD | PROMOCIÓN AL ACCESO A LA JUSTICIA."TU Y YO CON JUSTICIA". | 1202004 | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ARTICULACIÓN DE LOS OPERADORES DE SERVICIO DE JUSTICIA. | 1202004OO | ENTIDADES TERRITORIALES ASISTIDAS TÉCNICAMENTE | 12 | o | o | o | N/A | Durante el periodo informado no se adelantaron acciones para dar cumplimiento al indicador. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | No se han logrado avances que apunte al cumplimiento del indicador | 0%
|  | 4.2.2. Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias NARP | Ejecutar acciones de promoción de nuevas organizaciones con enfoque de derechos y étnico NARP en los Municipios del Departamento | 4.2.2.2 acciones de promoción de nuevas organizaciones con enfoque de derechos y étnico NARP en los Municipios del Departamento ejecutadas | 12 | 0 | Secretaría del Interior | Secretaria de Familia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | INCLUSIO SOCIAL Y EQUIDAD | PROMOCION AL ACCESO A LA JUSTICIA."TU Y YO CON JUSTICIA". | 1202004 |  |  |  | 12 | 0 | 6000000 | 6000000 | N/A | Durante el periodo informado no se adelantaron acciones para dar cumplimiento al indicador. | 2 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | No se han logrado avances que apunte al cumplimiento del indicador | 0%
|  |  | Elaborar e implementar una estrategia de fortalecimiento de las organizaciones de base social y comunitaria con enfoque diferencial NARP existentes en el Departamento del Quindio. | 4.2.2.3 estrategia de fortalecimiento de las organizaciones de base social y comunitaria con enfoque diferencial NARP existentes en el Departamento del Quindio elaborada e implementada. | 1 | 0 | Secrertaria de Familia | Secretaria de Familia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | INCLUSIO SOCIAL Y EQUIDAD | INLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA | DNP | Formular e implementar la Política Pública para la comunidad Negra,Afrocolombiana,Raizal y Palenquera residente en el Departamento del Quindío. | DNP | Política Pública para la comunidad Negra,Afrocolombiana,Raizal y Palenquera residente en el Departamento del Quindío implementada. | 1 | 0 |  |  | N/A | La estrrategia de fortalecimiento, se encuentra en revisión. | 1 | 0.5 | 50% | 2885000 | 2885000 | 100% | Durante la vigencia 2022 se realizaron 60 talleres en 10 instituciones educativas del Departamento en el tema de prevencion de la Discriminacion a la Poblacion Narp. Estos talleres se plasmaran en la estrategia que se encuentra en la fase de diseño la cual ya fue revisada por la secretaria de Planeacion se complementaran las observaciones realizadas por esta secretaria y posteriormente sera concertada con la Consultiva Departamental. | 50%
| 4.3 SEGUIMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA | 4.3.1Seguimiento y control social | Hacer seguimiento y evaluación a la PP NARP del Departamento del Quindio | 4.3.1.1 Politica publica con seguimiento y evaluación hecho. | 1 | 0 | Secretaria de Familia | Secretaria de Familia | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | INCLUSIO SOCIAL Y EQUIDAD | INLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA | DNP | Formular e implementar la Política Pública para la comunidad Negra,Afrocolombiana,Raizal y Palenquera residente en el Departamento del Quindío. | DNP | Política Pública para la comunidad Negra,Afrocolombiana,Raizal y Palenquera residente en el Departamento del Quindío implementada. | 1 | 1 | 2885000 |  | 100% | 1 | 1 | 1 | 100% | 17310000 | 17310000 | 100% | Desde la Secretaria de Familia, se han realizado los seguimientos a la Política Pública NARP. | 100%
0%
Note on AH3: AUXFAMILIA23: semaforo

## TABLAS
Líneas | Líneas estratégicas | Indicadores | META (FISICA) 2020-2022 (Cuarto trimestre)
|  |  | No programados | Critico | Bajo | Medio | Satisfactorio | Sobresaliente | Total
1 | SOCIAL | 13 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13
2 | ECONÓMICO | 5 |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5
3 | TERRITORIAL | 6 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6
4 | INSTITUCIONAL | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7
Total, Indicadores |  |  | 1 | 23 | 2 | 0 | 0 | 5 | 31
|  |  |  | 0.74194 |  |  |  | 16.13%
[10 empty] | Líneas | Líneas estratégicas | Indicadores | META (FISICA) 2023 (Primer trimestre)
[13 empty] | No programados | Critico | Bajo | Medio | Satisfactorio | Sobresaliente | Total
|  | CRITICO | [7 empty] | 1 | SOCIAL | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13
BAJO
|  | MEDIO | [7 empty] | 2 | ECONÓMICO | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | SATISFACTORIO | [7 empty] | 3 | TERRITORIAL | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6
|  | SOBRESALIENTE | [7 empty] | 4 | INSTITUCIONAL | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7
[10 empty] | Total, Indicadores |  |  | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 4 | 29