## PPPIIA_2021
Política Pública: | Primera Infancia, Infancia y Adolescencia 2014 - 2024 "Por mis derechos, por mi familia, para volver a soñar"
[10 empty] | Plan Departamental de Desarrollo | [6 empty] | AVANCE META FÍSICA 2022 |  |  | AVANCE META PRESUPUESTAL 2022 |  | Acciones desarrolladas primer trimestre
Eje estratégico | Línea de acción | Objetivo | Curso de vida |  |  | Acción estratégica | Meta No. | Meta 2024 | Responsable | Línea estratégica | Programa presupuestal | Código del producto | Producto | Código del indicador de producto | Nombre del indicador | Meta del cuatrenio | Programado | Ejecutado | Porcentaje avance | Programado | Ejecutado
|  |  | PI | I | A
Existencia | Mujeres gestantes y lactantes, niños, niñas y adolescentes bien nutridos. | Garantizar la seguridad alimentaria y nutricional a gestantes, madres lactantes, niño, niñas y adolescentes. | X | X |  | Implementar la estrategia "Instituciones amigas de la mujer y la Infancia" IAMI. | 1 | 14 ESE con Norma Técnica implementada en forma permanente y continua y ampliación a IPS privadas y mixtas para la atención del binomio madre e hijo, incluyendo la estrategia IAMI. | Secretaría de Salud Departamental |  |  | 1905021 | Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva |  |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Secretaría de Salud no reporto acciones para el primer trimestre del año 2022.
|  |  | X |  |  | Promover la estrategia "Madre Canguro" en las instituciones prestadoras de servicio -IPS- públicas y privadas. | 2 | 14 ESE con Norma Técnica implementada en forma permanente y continua y ampliación a IPS privadas y mixtas para la atención del binomio madre e hijo, incluyendo la Estrategia "Madre Canguro". | Secretaría de Salud Departamental |  |  | 1905021 | Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva |  |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Secretaría de Salud no reporto acciones para el primer trimestre del año 2022.
|  |  |  | X | X | Crear y ejecutar la ruta de información de los recién nacidos con bajo peso al nacer por enfoque diferencial. | 3 | 12 Municipios del Departamento del Quindío con capacidad instalada para el desarrollo permanente y continuo de acciones de Promoción por enfoque diferencial en el desarrollo del Plan Nacional de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos. | Secretaría de Salud Departamental |  |  | 1905021 | Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Secretaría de Salud no reporto acciones para el primer trimestre del año 2022.
|  |  | X |  |  | Implementar el plan decenal de lactancia materna 2010-2020, en el departamento del Quindío. | 4 | 12 Municipios del Departamento del Quindío con capacidad instalada para el desarrollo permanente y continuo de acciones de Promoción en el desarrollo del Plan Nacional de Sexualidad, Derechos sexuales y Reproductivos. | Secretaría de Salud Departamental | [7 empty] | 12 | 2 | 16.6667 | 0 | 2885000 | La Secretaría de Salud reporto que se realizaron talleres pedagógicos en 2 instituciones educativas del municipio de Calarcá y Circasia; Al igual que realizaron acciones de formación en derechos sexuales y reproductivos en el casco urbano con la población general del municipio de Calarcá; también realizaron 16 acciones de seguimiento a las EAPB e IPS que atienden pacientes con VIH/SIDA Hepatitis B/C, y se realizaron 2 mesas de trabajo con la red departamental de VIH SIDA alerta temprana.
|  |  | X |  |  |  | 5 | Capacidades Institucionales ejecutadas para la promoción, el apoyo y la protección de la Lactancia Materna, en el marco del Plan Decenal. | Secretaría de Salud Departamental |  |  | 1905031 | Servicios de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Secretaría de Salud no reporto acciones para el primer trimestre del año 2022.
|  |  | X |  |  | Implementar el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional del departamento del Quindío para niños, niñas y adolescentes con enfoque diferencial. | 6 | 12 Municipios del Departamento con Programas Municipales de fomento y protección de patrones alimentarios adecuados para la primera infancia. | Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Productividad y competitividad | 4 | 1702017 | Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria | 170201700 | Productores agropecuarios apoyados | 2500 | 12 |  | 0 | 130000000 | 9560000 | La Secretaría de Agricultura, reporta que se están ejecutando 6 proyectos de Alianzas productivas de la primera fase con más de un 50 % de la ejecución, se inició la etapa de formalización y ejecución de 17 nuevos perfiles de alianzas productivas de la segunda fase y se apoyó en la estructuración y acompañamiento de 8 perfiles de alianzas productivas de la fase 3, con una pluralidad de los patrones alimentarios adecuados. La Secretaría de Agricultura está realizando acciones encaminadas al cumplimiento de la meta, pero no reporta cuantos municipios se están beneficiando con los programas.
|  |  | X |  |  |  | 7 | 20 Proyectos Productivos apoyados con énfasis en Seguridad Alimentaria dirigidos a grupos poblacionales vulnerables. | Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Productividad y competitividad | 4 | 1702017 | Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria | 170201700 | Productores agropecuarios apoyados | 2500 | 20 |  | 0 |  |  | La Secretaría de Agricultura reporto que, realizo acompañamiento y asistencia técnica a Productores Agropecuarios con procesos de extensión agropecuaria tanto en la parte productiva, como en alistamiento de La oferta productiva para mercados campesinos. La Secretaría de Agricultura no refleja cuantos proyectos productivos ha apoyado y tampoco se identifica cual es el grupo de población vulnerable beneficiado.
|  |  | X |  |  |  | 8 | 16 Convenios en ejecutados para suministro de material de propagación de los Productos Agropecuarios considerados dentro de los proyectos de Seguridad Alimentaria. | Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Productividad y competitividad | 4 | 1702017 | Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria | 170201700 | Productores agropecuarios apoyados | 2500 | 16 | 7 | 43.75 |  |  | La Secretaría de Agricultura, mediante los Mercados campesinos, con base en la meta 170201700 realizó actividades de apoyo a productores agropecuarios en los municipios de: CORDOBA, CIRCASIA, MONTENEGRO, GENOVA, BUENAVISTA, CALARCA, SALENTO con el propósito de consolidar el liderazgo empresarial, la asociatividad, acciones de extensión agropecuaria y las alianzas productivas en seguridad alimentaria de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, se promocionó difusión de la cartilla de seguridad alimentaria de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente y en actividades para la sostenibilidad de las parcelas de agricultura familiar campesina preestablecidas y/o biofabricas para la producción de biopreparados, beneficiando 175 productores agropecuarios.
|  |  | X |  |  |  | 9 | Capacidades Institucionales ejecutadas para la ejecución, monitoreo y control del Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Departamento del Quindío. | Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Productividad y competitividad | 4 | 1702017 | Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria | 170201700 | Productores agropecuarios apoyados | 2500 | 1 |  | 0 |  |  | La Secretaría de Agricultura no reporto acciones para el primer trimestre del año 2022.
|  |  | X |  |  | Implementar la estrategia de desparasitación y prevención de las deficiencias de micronutrientes en gestantes y población de la primera infancia con enfoque diferencial. | 10 | 12 Municipios del Departamento del Quindío apoyados con Programas Municipales de fomento y protección de patrones alimentarios adecuados para la Primera Infancia. | Secretaría de Salud Departamental | [7 empty] | 12 |  | 0 | 11666666 |  | La Secretaría de Agricultura, reporta que se están ejecutando 6 proyectos de Alianzas productivas de la primera fase con más de un 50 % de la ejecución, se inició la etapa de formalización y ejecución de 17 nuevos perfiles de alianzas productivas de la segunda fase y se apoyó en la estructuración y acompañamiento de 8 perfiles de alianzas productivas de la fase 3, con una pluralidad de los patrones alimentarios adecuados. La Secretaría de Agricultura está realizando acciones encaminadas al cumplimiento de la meta, pero no reporta cuantos municipios se están beneficiando con los programas. La Secretaría de Agricultura ya reporto presupuesto programado ni ejecutado. Se evidencia duplicidad de esta meta en la matriz original, en la meta 6 La Secretaría de Salud para el primer trimestre de la vigencia 2022, reporto que realizaron la planeación de la jornada de desparacitación 2022, a realizarse desde el 23 demayo al 3 de junio, brindando el 26 de abril la asistencia técnica y entrega del medicamento, con los 12 municipios del departamento.
[12 empty] | 1905021 | Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva
|  |  | X | X |  | Implementar, fortalecer y hacer seguimiento al Plan de Alimentación Escolar en los 12 municipios del departamento del Quindío. | 11 | 13745 Niños, Niñas y Adolescentes con el copago de Almuerzos garantizados. | Secretaría de Educación Departamental | Inclusión social y equidad | [6 empty] | 13745 |  | 0 | 13.307.945.067 | 0 | La Secretaría de Educación reporto que el programa de Alimentación Escolar es una estrategia de acceso y permanencia que atiende a todos los estudiantes focalizados en la estrategia PAE-SIMAT, de las 54 Instituciones Educativas oficiales de los 11 municipios no certificados del Departamento del Quindío. Para esta vigencia, inicia la prestación del servicio el día 31 de enero, con el Complemento Alimentario Industrializado, que consiste en: Un producto lácteo, un producto de panadería y un dulce o fruta. La entrega del complemento alimentario industrializado se realizó diariamente en cada Institución Educativa y directamente a cada estudiante priorizado como beneficiario del Programa de Alimentación Escolar – PAE. A partir del día 15 de marzo se inició la entrega de PAE REGULAR, basados igualmente en la Resolución No. 29452 de 2017, lo cual indica que se atiende a partir de esta fecha a los estudiantes focalizados con los siguientes complementos: Complemento alimentario almuerzo preparado en sitio: APS, Complemento alimentario am/pm preparado en sitio: CPS y Complemento alimentario am/pm industrializado: IND. Los complementos alimentarios anteriormente mencionados, se entregan por rangos de edad como son: Rango 1: Transición a grado tercero, Rango 2: Grado cuarto a grado octavo y Rango 3: Grado 9 a Grado 11.
|  |  | X | X |  |  | 12 | Capacidades Institucionales ejecutadas para la promoción, apoyo y ejecución del Plan de Alimentación Escolar en el Departamento del Quindío. | Secretaría de Educación Departamental | Inclusión social y equidad | [6 empty] | 1 | 1 | 100 | 276.060.000 | 60.500.000 | La Secretaría de Educación reporto que Las capacidades institucionales para llevar a cabo la implementación y ejecución del Programa de Alimentación Escolar, se basa en la contratación de un (1) Operador quien realiza la entrega de los complementos alimentarios: Complemento alimentario almuerzo preparado en sitio: APS, Complemento alimentario am/pm preparado en sitio: CPS y Complemento alimentario am/pm industrializado: IND. y un (1) equipo PAE conformado por 18 profesionales de diferentes especialidades: *10 Ingenieros de Alimentos * 3 Ingenieros Agroindustriales * 1 Tecnólogo en Procesamiento de Alimentos * 1 Abogado * 2 Contador * 1 Profesional en Desarrollo Social y Comunitario * 1 Nutricionista * 1 Administrador de Empresa
|  |  | X | X | X | Crear e implementar el sistema de vigilancia, control y seguimiento a las Entidades Promotoras de Salud y los entes territoriales para el cumplimiento de la promoción de la salud y prevención del plan obligatorio de salud que beneficie a las madres gestantes y lactantes, niños, niñas y adolescentes del departamento del Quindío. | 13 | 100% de ESE , 60% IPS Privadas y mixtas 100% de Entidades Administradoras de Planes de Beneficio EAPB subsidiadas y 100% de EAPB contributivas con seguimiento al cumplimiento en la adherencia a las normas técnicas en las acciones de Salud Pública Individual. | Secretaría de Salud Departamental | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Secretaría de Salud no reporto acciones para el primer trimestre del año 2022.
| Mujeres gestantes y lactantes, niños, niñas y adolescentes vivos y saludables. | Fortalecer la Atención Integral en salud y promover acciones articuladas para generar cultura del autocuidado, la prevención de enfermedades más comunes, garantizar un crecimiento sano y generar hábitos saludables físicos y mentales. | X |  |  | Implementar la estrategia "Atención Integrada de Enfermedades Prevalentes de la Infancia". AIEPI a nivel departamental. | 14 | 12 Municipios del Departamento con capacidad instalada para la implementación, desarrollo y mantenimiento de la estrategia AIEPI. | Secretaría de Salud Departamental | [7 empty] | 12 | 0 | 0 |  |  | La Secretaría de Salud no reporto acciones para el primer trimestre del año 2022.
|  |  | X |  |  | Fortalecer el esquema departamental de inmunización, a partir del diseño de estrategias integrales de cobertura en vacunación, que conllevan campañas y programas de sensibilización. | 15 | Estrategia AIEPI implementada en los 12 municipios con Plan Integral de Cobertura y Programa de Sensibilización realizado por enfoque diferencial y en condición especial. | Secretaría de Salud Departamental | [7 empty] | 12 | 0 | 0 |  |  | La Secretaría de Salud no reporto acciones para el primer trimestre del año 2022.
|  |  | X | X |  | Crear e implementar una estrategia de información, educación ciudadana y comunicación educativa en los 12 municipios para la promoción de la salud a favor del proceso de crecimiento y desarrollo. | 16 | Estrategia AIEPI implementada en los 12 municipios urbano y rural con campañas de información, educación y comunicación educativa para la promoción de la salud realizada en las Instituciones Educativas, Públicas y Privadas. | Secretaría de Salud Departamental | [7 empty] | 12 | 0 | 0 |  |  | La Secretaría de Salud no reporto acciones para el primer trimestre del año 2022.
|  |  | X | X | X | Implementar una estrategia de promoción de prácticas de control prenatal, lactancia materna, autoexámenes periódicos, esquemas de vacunación y demás esquemas sanitarios, que prevengan el aborto, suicidio, embarazos prematuros y la drogadicción, entre otros. | 17 | Estrategia AIEPI ejecutada en los (12) Municipios del Departamento del Quindío, con campañas de promoción, prevención y esquemas de vacunación implementados. | Secretaría de Salud Departamental | [7 empty] | 12 |  | 0 | 0 | 0 | La Secretaría de Salud no reporto acciones para el primer trimestre del año 2022.
| Una vida saludable con Entorno Familiar para Niños, Niñas y Adolescentes. | Garantizar el derecho a la vida bajo entornos protectores en los Niños, Niñas y Adolescentes. | X |  |  | Implementar acciones que permitan la disminución de factores de riesgo existentes garantizando las condiciones esenciales para que los niños, niñas y adolescentes preserven su vida y salud, convirtiendo los entornos escolar, familiar y comunitario, en entornos protectores. | 18 | Estrategia AIEPI ejecutada en los (12) Municipios del Departamento del Quindío, con campañas de reducción en factores de riesgo y promoción de los entornos protectores. | Secretaría de Salud Departamental | [7 empty] | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Secretaría de Salud no reporto acciones para el primer trimestre del año 2022.
|  |  | X |  |  | Crear las condiciones, alianzas y redes necesarias para la implementación de la estrategia nacional de la primera infancia -PAIPI- en el Departamento del Quindío. | 19 | 12 Municipios del Departamento con capacidad instalada para la implementación, desarrollo y mantenimiento de la Estrategia AIEPI. | Secretaría de Salud Departamental / Secretaría de Familia De | [7 empty] | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Secretaría de Salud no reporto acciones para el primer trimestre del año 2022.
|  |  | X |  |  |  | 20 | Capacidades Institucionales ejecutadas para la implementación del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia -PAIPI- en las modalidades de Entorno Familiar, Entorno Comunitario y Entorno Institucional. | Secretaría de Familia Departamental | Inclusión social y equidad |  | 36.3.1 | Implementar y realizar seguimiento a las rutas integrales de atención | 36.3.1 | Numero de rutas integrales de atención a la primera infancia implementadas y con seguimiento | 12 | 1 | 0 | 0 |  |  | La Secretaría de Familia, a través de la Jefatura de Familia, se encuentra realizando asistencia técnica a los funcionarios de las Administraciones Municipales, para lograr la consolidación, implementación y seguimiento de las Rutas Integrales de Atención a la Primera Infancia. La Secretaría de Salud no reporto acciones para el primer trimestre del año 2022.
| Niños, Niñas y Adolescentes desarrollan estilos de vida saludables y acceden a factores de protección frente al consumo de Sustancias Psicoactivas. | Prevenir y reducir el consumo de sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes, promoviendo estilos de vida desde la Ética del cuidado así como disminuir la actitud permisiva de la comunidad frente al consumo de Sustancias lícitas e Ilícitas. |  | X | X | Ejecutar la política nacional de reducción de sustancias psicoactivas y su impacto, con enfoque prioritario en niños, niñas y adolescentes del departamento del Quindío. | 21 | Programa de orientación preventiva implementado en los 12 municipios, para mejorar la percepción del riesgo y disminuir la actitud permisiva de la comunidad frente al consumo de sustancias licitas e ilícitas, operando en forma permanente y ajustado de acuerdo a los resultados de monitoreo y evaluación tras cada vigencia. | Secretaría de Salud | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Secretaría de Salud no reporto acciones para el primer trimestre del año 2022.
[9 empty] | Secretaría de Familia | Inclusión social y equidad |  | 1905022 | Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales | 190502200 | Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales implementadas. | 12 | [5 empty] | La Secretaría de Familia, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Familia, realiza la implementación de la estrategia "Tú y yo unidos por la vida" en donde se incluye la línea de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, la cual se ha venido implementando en diferentes municipios del departamento.
[9 empty] | ICBF | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | El ICBF no reporto acciones para el primer trimestre del año 2022.
|  |  |  | X | X | Implementar y hacer seguimiento al plan departamental de reducción del consumo de sustancias psicoactivas con el apoyo de la red interinstitucional para la prevención, mitigación, superación y capacidad de respuesta. | 22 | Plan Departamental de reducción del consumo de PSA implementado en un 100% y operando en forma permanente con apoyo de la red interinstitucional para la prevención, mitigación, superación y capacidad de respuesta para la reducción del consumo de SPA. | Secretaría de Salud Departamental | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Secretaría de Salud no reporto acciones para el primer trimestre del año 2022.
[9 empty] | Secretaría de Familia Departamental | Inclusión social y equidad |  | 1905022 | Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales | 190502200 | Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales implementadas. | 12
[9 empty] | ICBF | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N | N.A | [5 empty] | El ICBF no reporto acciones para el primer trimestre del año 2022.
|  |  |  | X | X |  | 23 | Capacidades Institucionales ejecutadas para el seguimiento y control del Plan Departamental de Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas desde los ejes de prevención, mitigación, superación y capacidad de respuesta. | Secretaría de Salud Departamental | [7 empty] | 1 |  | 0 |  |  | La Secretaría de Salud no reporto acciones para el I Trimestre del año 2022.
Existencia | [8 empty] | Secretaría de Familia Departamental
Existencia | [8 empty] | ICBF | Inclusión social y equidad |  | 1905022 | Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales | 190502200 | Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales implementadas. | 12 | [5 empty] | El ICBF no reporto acciones para el primer trimestre del año 2022.
Desarrollo | La Educación como un factor determinante en el desarrollo de los Niños, Niñas y Adolescentes. | Garantizar una Educación de calidad, innovadora, adecuada, pertinente y con enfoque diferencial, para que los Niños, Niñas y Adolescentes, interactúen en espacios de diálogo, participación y cultura de paz, contribuyendo al desarrollo integral y ejercicio pleno de sus derechos. | X |  |  | Implementar y fortalecer la estrategia "De Cero a Siempre" de la presidencia de la república, en el departamento del Quindío. | 24 | Incrementar en 710 cupos para niños y niñas menores de 5 años vinculados a programas de Educación Inicial. | Secretaría de Educación Departamental | Inclusión social y equidad | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media. "Tu y yo con educación y de calidad". | 2201018 | Servicio de información para la gestión de la educación inicial y preescolar en condiciones de calidad. | 220101802 | Entidades territoriales que hacen seguimiento a las condiciones de calidad de los prestadores de educación inicial o preescolar a través del Sistema de Información de Primera Infancia (SIPI). | 1 | 710 |  | 0 | 0 | 0 | La Secretaría de Educación reporto que los programas de educación Inicial tales como prejardín y jardín no hacen parte de la oferta educativa de la SEDQ
[9 empty] | ICBF | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | El ICBF no reporto acciones para el primer trimestre del año 2022.
|  |  | X |  |  |  | 25 | 85 Docentes de Preescolar y Madres Comunitarias capacitadas en el uso de nuevas tecnologías y bilingüismo para la promoción de competencias en Educación Inicial. | Secretaría de Educación Departamental | Inclusión social y equidad | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media. "Tu y yo con educación y de calidad". | 2201074 | Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes y agentes educativos en educación inicial o preescolar de acuerdo a los referentes nacionales. | 220107400 | Docentes y agentes educativos beneficiaros de servicio de fortalecimiento a sus capacidades de acuerdo a los referentes nacionales. | 94 | 85 |  | 0 | 0 | 0 | La Secretaria de Educacion refiere que a la feha no se ha cumplido con el Indicador Propuesto
|  |  | X |  |  | Garantizar el acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes por enfoque diferencial y poblacional a través del programa de cobertura educativa con calidad en los 12 municipios del departamento del Quindío. | 26 | 3468 Estudiantes en el nivel de preescolar. | Secretaría de Educación Departamental | Inclusión social y equidad | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media. "Tu y yo con educación y de calidad". | 2201030 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal. | 220103300 | Personas beneficiarias de estrategias de permanencia. | 36000 | 3468 | 2721 | 78.4602 |  |  | La Secretaría de Educación reporto que, de acuerdo con la proyección de cupos realizada por las 54 instituciones educativas, la Oficina de Cobertura realiza apoyo y seguimiento a dichas Instituciones Educativas que permiten la movilidad en la matrícula del Departamento del Quindío. Para el I Trimestre se presenta una matrícula con corte a septiembre de 2022 así: Preescolar: 2.721 Básica Primaria: 15.049 Básica Secundaria: 12.710 Nivel de Media: 5.012 La Secretaría de Educación reporto que se viene realizando el proceso de atención de la población joven y adulta que requieren ser alfabetizados a través de docentes en diferentes establecimientos educativos, con el fin de disminuir el número de personas analfabetas en el Departamento; así mismo se viene articulando el proceso para el desarrollo de un pilotaje por medio del modelo flexible TEJIENDO SABERES. QUIMBAYA: 14 CÓRDOBA: 14 LA TEBAIDA: 25 CALARCÁ: 98 Total 151 estudiantes matriculados en ciclo 1 "Alfabetización". La Secretaría de Educación, no reporta la edad de los 151 estudiantes
|  |  |  | X | X |  | 27 | 17000 Estudiantes con acceso a educación en el nivel de básica primaria. | Secretaría de Educación Departamental | Inclusión social y equidad | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media. "Tu y yo con educación y de calidad". | 2201030 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal. | 220103300 | Personas beneficiarias de estrategias de permanencia. | 36000 | 17000 | 15049 | 88.5235
[5 empty] | X |  | 28 | 235 menos Analfabetas 15 a 24años en el Departamento del Quindío. | Secretaría de Educación Departamental | Inclusión social y equidad | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media. "Tu y yo con educación y de calidad". | 2201030 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal. | 220103300 | Personas beneficiarias de estrategias de permanencia. | 36000 | 235 |  | 0
|  |  |  | X | X |  | 29 | 15900 Estudiantes en el nivel de Educación Básica Secundaria. | Secretaría de Educación Departamental | Inclusión social y equidad | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media. "Tu y yo con educación y de calidad". | 2201030 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal. | 220103300 | Personas beneficiarias de estrategias de permanencia. | 36000 | 15900 | 12710 | 79.9371
[5 empty] | X |  | 30 | 5100 Estudiantes más con acceso al nivel de Educación Media. | Secretaría de Educación Departamental | Inclusión social y equidad | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media. "Tu y yo con educación y de calidad". | 2201030 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal. | 220103300 | Personas beneficiarias de estrategias de permanencia. | 36000 | 5100 | 5012 | 98.2745
|  |  |  | X | X |  | 31 | 2697 Estudiantes beneficiarios del subsidio de Transporte Escolar. | Secretaría de Educación Departamental | Inclusión social y equidad | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media. "Tu y yo con educación y de calidad". | 2201030 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal. | 220103300 | Personas beneficiarias de estrategias de permanencia. | 36000 | 2697 | 2465 | 91.3978 | 0 | 0 | La Secretaría de Educación reporto que para el primer trimestre de 2022 la Secretaria de Educación reporto que a la fecha se tiene 2.465 estudiantes que se encuentran beneficiados con el programa de Transporte Escolar.
|  |  | X | X | X |  | 32 | 2856 Niños, Niñas y Adolescentes desertores escolares menos. | Secretaría de Educación Departamental | Inclusión social y equidad | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media. "Tu y yo con educación y de calidad". | 2201030 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal. | 220103300 | Personas beneficiarias de estrategias de permanencia. | 36000 | 2856 |  | 0 | 0 | 0 | La Secretaría de Educación reporto que este Indicador se promedia de manera anual.
|  |  | X | X | X |  | 33 | 4328 Niños, Niñas y Adolescentes reprobados escolares menos. | Secretaría de Educación Departamental | Inclusión social y equidad | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media. "Tu y yo con educación y de calidad". | 2201030 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal. | 220103300 | Personas beneficiarias de estrategias de permanencia. | 36000 | 4328 |  | 0 |  |  | La Secretaría de Educación reporto que este Indicador se promedia de manera anual.
|  |  | X | X | X |  | 34 | Un programa académico de Etno-Educación implementado en los doce (12) Municipios. | Secretaría de Educación Departamental | [7 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | La Secretaría de Educación reporto que este Indicador se promedia de manera anual.
|  |  | X | X | X | Construir e implementar un modelo de seguimiento a los Planes Educativos Institucionales -PEI-, a los currículos y planes de convivencia que permitan ser ajustados a los contextos de cada municipio, necesidades e intereses de formación de los niños, niñas y adolescentes. | 35 | 6 Redes de Aprendizaje fortalecidas e implementadas. | Secretaría de Educación Departamental | Inclusión social y equidad | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media. "Tu y yo con educación y de calidad". | 2201074 | Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes y agentes educativos en educación inicial o preescolar de acuerdo a los referentes nacionales. | 220107400 | Docentes y agentes educativos beneficiaros de servicio de fortalecimiento a sus capacidades de acuerdo a los referentes nacionales. | 1814 | 6 | 5 | 83.3333 | 0 | 0 | La Secretaría de Educación reporto que se tienen implementadas, fortalecidas y reconocidas mediante acto administrativo cinco (5) Redes de Aprendizaje para las 54 Instituciones Educativas Oficiales del Departamento así: Red de matemáticas, Red de coordinadores, Red Entre todos para todos, Red de escuela nueva y Red de sociales
|  |  | X | X | X |  | 36 | 54 Instituciones Educativas con propuesta articuladora, elaborada e implementada “Desde la quindianidad al Paisaje Cultural Cafetero". | Secretaría de Educación Departamental | Inclusión social y equidad | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media. "Tu y yo con educación y de calidad". | 2201006 | Servicios de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media. | 220100600 | Entidades y organizaciones asistidas técnicamente. | 54 | 54 | 54 | 100 | 0 | 0 | La Secretaría de Educación reporto que en las 54 Instituciones Educativas se continúa orientando como proyecto pedagógico transversal la temática de paisaje cultural cafetero en cumplimiento de la ordenanza No. 0038 del 22 de noviembre de 2012.
|  |  | X | X | X | Cualificar la labor docente mediante procesos de formación, continúa en el marco del enfoque diferencial y la cultura que privilegie metodologías para el desarrollo integral. | 37 | Plan de Formación y Capacitación Docente implementado en los 12 Municipios, en Competencias Básicas, Específicas y transversales. | Secretaría de Educación Departamental | Inclusión social y equidad | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media. "Tu y yo con educación y de calidad" | 2201074 | Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación inicial, preescolar, básica y media. | 220107400 | Docentes de educación inicial, preescolar, básica y media, beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades. | 1814 | 1 | 1 | 100 | 10000000 | 2885000 | La Secretaría de Educación reporto que se está dando continuidad al fortalecimiento del grupo de docentes de transición en el tema de educación inicial, a través del grupo WhatsApp donde se comparten las conferencias convocadas por el Ministerio de Educación Nacional y Secretaria de Educación, igualmente se les comparten documentos para el fortalecimiento de las practicas pedagógicas, en temas como Evaluar para Avanzar ,Vive tu Biblioteca Escolar , CONNECTATE MEN,CARTILLA PARA NARRAR Y CREAR. La Secretaría de Educación reporto que se inician las visitas a instituciones educativas para apoyarlas técnicamente en el fortalecimiento de las practicas pedagógicas en el aula de acuerdo a las políticas y lineamientos técnicos de la educación inicial, y así mismo observar el estado actual de las instituciones educativas, con el fin de consolidar dicha información que permita elaborar los planes de mejor. La Secretaría de Educación reporto que se entrega de material enviado por el Ministerio de Educación Nacional en el marco de la Jornada Única; afiches ilustrados a la Campaña La Educación Inicial es Un Derecho de los Niños y Niñas “Matricúlate Ya” y piezas de apoyo pedagógico. La Secretaría de Educación reporto que se construye el Plan de Ruta de Transito Armónico iniciando con la articulación de estrategias para garantizar el acceso de los niños y las niñas que transitan de las modalidades de ICBF y de Prosperidad Social al Sistema Educativo, este ejercicio se realiza en articulación con Calidad Educativa, Cobertura Educativa, ICBF y Prosperidad Social.
|  |  | X | X | X |  | 38 | Plan de Apoyo a la Educación Rural fortalecido en los 12 municipios. | Secretaría de Educación Departamental | Inclusión social y equidad | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media. "Tu y yo con educación y de calidad" | 2201074 | Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación inicial, preescolar, básica y media. | 220107400 | Docentes de educación inicial, preescolar, básica y media, beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades. | 1814 | 1 |  | 0 | 6675000 | 4450000 | La Secretaría de Educación reporto que se realizaron reuniones con directivos de 14 instituciones educativas rurales con el fin de socializar las proyecciones para el fortalecimiento del modelo Escuela Nueva, entre las cuales se encuentra la participación en la política pública Evaluar para avanzar, la focalización de Escuelas demostrativas, socialización de pauta de seguimiento a la adecuada implementación del modelo, cronograma de microcentros y elaboración conjunta de ruta de visitas a las sedes para generar acciones de mejoramiento en sitio.
|  |  | X | X | X |  | 39 | Plan de Formación y Capacitación Docente implementado en el uso de Nuevas Tecnologías aplicadas a Estrategias y Métodos Didácticos en los 12 Municipios. | Secretaría de Educación Departamental | Inclusión social y equidad | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media. "Tu y yo con educación y de calidad" | 2201074 | Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación inicial, preescolar, básica y media. | 220107400 | Docentes de educación inicial, preescolar, básica y media, beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades. | 1814 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | La Secretaría de Educación reporto que se han realizado formaciones a docentes de 21 instituciones educativas de los diferentes municipios del departamento del programa aulas steam
|  |  | X | X | X |  | 40 | Plan de Formación y Capacitación Docente implementado en Competencias Comunicativas en Inglés, en los 12 Municipios. | Secretaría de Educación Departamental | Inclusión social y equidad | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media. "Tu y yo con educación y de calidad" | 2201074 | Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación inicial, preescolar, básica y media. | 220107400 | Docentes de educación inicial, preescolar, básica y media, beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades. | 1814 | 1 | 1 | 100 | 438270384 | 0 | La Secretaría de Educación reporto que se realizó proceso de focalización de 120 docentes para realizar proceso de formación en inglés con un programa inmersión a través del proyecto de regalías Quindío Bilingüe y competitivo
|  |  | X | X | X | Implementar un sistema de información que permita determinar continuamente las potencialidades de los niños, niñas y adolescentes caracterizando sus talentos especiales. | 41 | 8 Proyectos Pedagógicos bajo modelos flexibles para atender población en situación de vulnerabilidad y NEE. | Secretaría de Educación Departamental | [7 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Secretaría de Educación no reporto acciones para el primer trimestre del año 2022.
|  |  | X |  |  | Incorporar procesos de formación inclusivos en la primera infancia, permitiendo el aprestamiento y adopción de las TICS y el bilingüismo para su desarrollo integral. | 42 | 12 Convenios Interinstitucionales suscritos para la atención integral de la primera infancia, incluyendo nuevas tecnologías y bilingüismo. | Secretaría de Educación Departamental | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Secretaría de Educación no reporto acciones para el primer trimestre del año 2022.
|  |  | X |  |  |  | 43 | 120 Docentes de Preescolar y Madres Comunitarias capacitados en el uso de Nuevas Tecnologías y bilingüismo para la promoción de competencias en Educación Inicial. | Secretaría de Educación Departamental | Inclusión social y equidad | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media. "Tu y yo con educación y de calidad" | 2201074 | Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación inicial, preescolar, básica y media. | 220107400 | Docentes de educación inicial, preescolar, básica y media, beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades. | 1814 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Secretaría de Educación reporto que, con la implementación de la Ley 1804 de 2016 “POR LA CUAL SE ESTABLECE LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", se realizó la búsqueda activa de niños y niñas que no han transitado al sistema educativo para la vigencia 2022, en articulación con el ICBF y Prosperidad Social
|  |  | X | X | X | Adecuación de los ambientes físicos de las instituciones educativas que permitan la potencialización de competencias cognitivas, recreativas, deportivas, artísticas y culturales que redunden en el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. | 44 | 113 Sedes beneficiadas con nuevos y mejores espacios mediante la construcción, ampliación, mejoramiento y dotación de infraestructura educativa | Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental | Inclusión Social y Equidad | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, pre escolar, básica y media TU Y YO con educación y calidad | 2201062 | Infraestructura de I.E. con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos y/o reforzados |  | Infraestructura de I.E. construida, mejorada, ampliada, mantenida y/o reforzada | 54 | 113 | 9 | 7.9646 | 2030698440 | 328778600 | La Secretaría de Educación no reporto acciones para el primer trimestre del año 2022. La Secretaría de Aguas e Infraestructura reporto que se realiza la construcción de andenes y morteros de nivelación en diferentes placas en las instituciones Educativa el carpaz en el municipio de Calarcá. Como actividades de construcción, adecuación, mantenimiento, mejoramiento y reparación. Bloque 1: construcción rectangular de 7,5x7,5 m. se hace mortero e instalación de piso, estuco y pintura interior y exterior. Carpintería metálica de ventanas y puertas se pintan; se hacen instalación eléctrica y se instala cielo raso. Bloque 2: construcción rectangular de 15x7 m. hace mortero y enchape de pisos; muros en estructura liviana como divisiones de baños e instalación de enchape, aparatos sanitarios y grifería. Se estucan y pintan paredes interiores y exteriores; se hacen instalaciones eléctricas, carpintería metálica de ventanas y puertas se pintan y se instala cielo raso. La Secretaría de Aguas e Infraestructura reporto en la Institución Educativa los pinos del Municipio de Salento se realiza cerramiento con malla eslabonada y tubería galvanizada y se realiza ampliación de cerramiento a una mayor altura en se realiza mantenimiento de cerramiento, templada y fijación de malla. La Secretaría de Aguas e Infraestructura reporto en la Institución Educativa Naranjal Municipio de Quimbaya se realiza demolición de concreto de vía interna en mal estado y se retira escombro, se hace nivelación de terreo y se funde placa con hierro de temperatura. La Secretaría de Aguas e Infraestructura reporto en la Institución Educativa Libre – sede – Consuelo Betancourt, mejoramiento de las instalaciones del restaurante escolar, Resane y estuco sobre muros, Aplicación de pintura vinilo sobre muros, Aplicación de pintura epóxica sobre muros, Reposición de repellos sobre zócalos, Pintura tipo Koraza exterior sobre zócalos, Pintura esmalte sobre carpintería metálica. La Secretaría de Aguas e Infraestructura reporto en la Institución Educativa Antonio Nariño – Calarcá Quindío Adecuaciones locativas restaurante escolar, Resane y estuco sobre muros, Aplicación de pintura vinilo sobre muros, Cambio de tejas deterioradas, Construcción de media caña en mortero para impermeabilización de losa en cubierta, Instalación de guarda escoba – media caña en PVC. La Secretaría de Aguas e Infraestructura reporto en la Institución Educativa Francisco Miranda, del corregimiento La India municipio de Filandia Quindío adecuaciones locativas, Instalación de guarda escoba media caña en PVC, Instalación de mesones en acero inoxidable, Instalación de lavaplatos en acero inoxidable, Fraguado de piso cerámico, Instalación de soportes metálicos para estantería. La Secretaría de Aguas e Infraestructura reporto en la Institución Educativa Quimbaya – Sede Principal Adecuaciones locativas restaurante escolar, Resane y estuco sobre muros, Aplicación de pintura epoxica de Poliuretano sobre muros, Impermeabilización de junta de construcción, Instalación de enchape cerámico sobre pared formato 20x20 cm. La Secretaría de Aguas e Infraestructura reporto en la Institución Educativa Policarpa Salavarrieta – Sede – Antonia Santos Municipio de Quimbaya adecuaciones locativas, Reposición de tejas en fibro cemento, Resane y estucos sobre muros, Aplicación de pintura epóxica de Poliuretano sobre muros, Aplicación de pintura epóxica de Poliuretano sobre cielo raso, Cambio de láminas de panel para cielo raso. La Secretaría de Aguas e Infraestructura reporto en la Institución Educativa Quimbaya – Sede Sagrado Corazón Adecuaciones locativas restaurante escolar, Resane y estuco sobre muros, Aplicación de pintura epoxica de Poliuretano sobre muros, Pintura de esmalte sintético para carpintería metálica.
|  |  |  | X | X |  | 45 | Infraestructura de Edificaciones educativas del Departamento del Quindío, mejoradas y rehabilitadas. Número de Sedes (21). | Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental | [7 empty] | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Secretaría de Aguas e Infraestructura no reporto acciones para el primer trimestre del año 2022.
|  |  | X | X | X | Adecuación física y tecnológica de las bibliotecas de las instituciones educativas, bibliotecas públicas y diferentes espacios de encuentro (Casas de la Cultura, Casas de la Juventud) para el desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los 12 municipios. | 46 | 107 Edificaciones Educativas mejoradas y rehabilitadas en el Departamento del Quindío. | Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental | Inclusión Social y Equidad | Mantenimiento de la infraestructura cultural en el departamento del Quindío | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural |  | Infraestructura cultural intervenida | 10 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Secretaría de Aguas e Infraestructura no reporto acciones para el primer trimestre del año 2022.
|  |  | X | X | X |  | 47 | 7 Sedes Educativas construidas, en correspondencia a la demanda poblacional y proyección de coberturas en cada uno de los 12 municipios. | Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental | [7 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Secretaría de Aguas e Infraestructura no reporto acciones para el primer trimestre del año 2022.
|  |  |  | X | X |  | 48 | 11 Equipamientos y/o Espacios para el desarrollo turístico y cultural en el Departamento del Quindío, mejorados y habilitados. | Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental | [7 empty] | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Secretaría de Aguas e Infraestructura no reporto acciones para el primer trimestre del año 2022.
|  |  | X | X | X | Implementar la estrategia nacional "Leer es mi cuento" del plan nacional de lectura y escritura por enfoque diferencial en cada uno de los 12 municipios, fomentando la lectura y escritura en los niños más vulnerables de los municipios del departamento del Quindío. | 49 | Plan de Lectura y Escritura implementado en los 12 Municipios del Departamento del Quindío. | Secretaría de Cultura Departamental | Inclusión social y equidad | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos. "Tú y yo somos cultura Quindiana" | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 330108500 | Usuarios atendidos | 270958 | 12 |  | 0 | 20900000 | 20900000 | La Secretaría de Cultura reporto que se han implementado en los diferentes municipios del departamento, talleres de lectura, oralidad y escritura, haciendo énfasis en la catedra de la paz, historia de Colombia, medio ambiente, identidad de género, derechos humanos, paisaje cultural cafetero, educación sexual, afrocolombianidad. Beneficiándose a 1317 niños y niñas en edad escolar de 0 a 14 años. No existe claridad en que municipio se está implementando las acciones y si estas hacen parte del plan de lectura y escritura plasmado en la meta.
|  |  | X | X | X |  | 50 | 20 Bibliotecas y Ludotecas del Departamento del Quindío de la Red Apoyadas y Articuladas. | Secretaría de Cultura Departamental | Inclusión social y equidad | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos. "Tú y yo somos cultura Quindiana" | 3301073 | Servicio de circulación artística y cultural | 330107301 | Producciones artísticas en circulación | 1800 | 20 |  | 0 | 43275000 | 43275000 | La Secretaría de Cultura reporto que se han articulado las actividades de promoción de lectura y escritura entre las Instituciones Educativas y las Bibliotecas Públicas Municipales, donde se ha beneficiado un total de población de 33.732 personas. No se identifica cuantas bibliotecas y ludotecas han sido apoyadas y articuladas, así mismo no se identifica cuáles son los municipios beneficiados.
| Construcción de la subjetividad y la identidad de Niños, Niñas y Adolescentes a partir de la red de relaciones que establecen con los Adultos, la Familia, los centros de cuidado, la Escuela y la Comunidad. | Garantizar programas direccionados a la Familia, Líderes Comunitarios, Instituciones Educativas y Sociedad para promover los lazos familiares, la confianza y el afecto como generador de capacidades e identidad en los Niños, Niñas y adolescentes. | X | X | X | Desarrollar acciones constructivas y positivas en las que los adultos y/o cuidadores se relacionan con los niños, niñas y adolescentes durante los procesos de crianza, cuidado y educación, de ideas y sentimientos que tienen sobre sí mismos, mediante la aplicación del enfoque sistémico. | 51 | Programa de apoyo, acompañamiento y fortalecimiento a las familias quindianas del Departamento del Quindío, bajo el Enfoque Sistémico. | Secretaría de Familia Departamental | Inclusión social y equidad |  | 36.4 | Diseñar e implementar un modelo de atención integral en entornos protectores para la primera infancia. | 36.4.1 | Modelo de atención integral de entornos protectores implementado. | 1 | 1 | 1 | 100 |  |  | La Secretaría de Familia, a través de la Jefatura de Familia, se encuentra implementando el modelo de atención integral a la primera infancia; el cual, esta beneficiado a 150 madres gestantes y lactantes focalizadas en los municipios de Armenia (30), Calarcá (70), Circasia (25) y La Tebaida (25), fortaleciendo los entornos de salud, educación, hogar y espacio público.
|  |  | X | X | X | Implementar procesos de formación con las familias en los 12 municipios sobre pautas de crianza basadas en el afecto, la confianza, la asertividad y el buen trato, y reprobar las prácticas asociadas a la agresividad y el uso del castigo físico y psicológico. | 52 | Programa de apoyo, acompañamiento y fortalecimiento a las familias quindianas del Departamento del Quindío, con líneas de acción sobre pautas de crianza. | Secretaría de Familia Departamental | Inclusión social y equidad |  | 4102022 | Servicio de divulgación para la promoción y prevención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes | 410202200 | Eventos de divulgación realizados | 64 | 1 | 1 | 100 |  |  | La Secretaría de Familia, a través de la Jefatura de Familia, se encuentra implementando el modelo de atención integral a la primera infancia; el cual, esta beneficiado a 150 madres gestantes y lactantes focalizadas en los municipios de Armenia (30), Calarcá (70), Circasia (25) y La Tebaida (25), fortaleciendo los entornos de salud, educación, hogar y espacio público.
|  |  | X | X | X | Crear oportunidades en las familias de las minorías étnicas y por enfoque diferencial para el aprestamiento y la generación de capacidades en la protección y desarrollo pleno de los niños, niñas y adolescentes. |  | Programa de apoyo, acompañamiento y fortalecimiento a las familias quindianas del Departamento del Quindío, con líneas de acción sobre pautas de crianza. | Secretaría de Familia Departamental | X | X | Familia |  |  |  |  | 1 |  | 0
|  |  | X | X | X | Implementar y hacer seguimiento en los doce municipios de la ruta departamental de prevención del abuso y maltrato infantil en los ambientes familiares, escolares, sociales e institucionales que conduzcan a la masificación de factores protectores e identificación de factores de riesgo de maltrato en niños, niñas y adolescentes. | 53 | Disminución del 3,5%< en casos de Maltrato en Niños, Niñas y Adolescentes entre 0 y 17 años. | Secretaría de Familia Departamental | Inclusión social y equidad |  | 4102022 | Servicio de divulgación para la promoción y prevención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes | 410202200 | Eventos de divulgación realizados | 64 | 1 |  | 0 |  |  | La Secretaría de Familia, a través de la Jefatura, en el primer trimestre de la vigencia 2022, ha realizado campañas de divulgación para la promoción y prevención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; jornadas de prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA), Trabajo Infantil y vulneración de derechos de NNA; Socialización de las rutas de atención en vulneración de derechos en casos de maltrato hacia la mujer, prevención del trabajo infantil y cualquier tipo de vulneración.
|  |  | X | X | X |  | 54 | Disminución del 3,5%< en casos por Abuso Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes entre 0 y 17 años. | Secretaría de Familia Departamental | Inclusión social y equidad |  | 4102022 | Servicio de divulgación para la promoción y prevención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes | 410202200 | Eventos de divulgación realizados | 64 | 1 |  | 0 |  |  | La Secretaría de Familia, a través de la Jefatura, en el primer trimestre de la vigencia 2022, ha realizado campañas de divulgación para la promoción y prevención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; jornadas de prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA), Trabajo Infantil y vulneración de derechos de NNA; Socialización de las rutas de atención en vulneración de derechos en casos de maltrato hacia la mujer, prevención del trabajo infantil y cualquier tipo de vulneración.
| Establecimiento de la Red Familia- Escuela - Comunidad, trabajando en procesos de Desarrollo Humano para Niños, Niñas y Adolescentes. | Fortalecer con las Familias, Escuela y Comunidad el ejercicio de la plena responsabilidad en los procesos de Formación y Educación de los Niños, Niñas y Adolescentes. | X | X | X | Crear lineamientos técnicos y adoptar una guía metodológica que oriente a las instituciones educativas en el uso de estrategias de comunicación educativa donde se vincule la familia como sistema protector por excelencia para el desarrollo social y cultural de los niños, niñas y adolescentes. | 55 | 8 Proyectos Pedagógicos bajo modelos flexibles para atender población en situación de vulnerabilidad y NEE. | Secretaría de Educación Departamental | [7 empty] | 8 |  | 0 |  |  | Se cuenta con 54 gobiernos escolares operando en las instituciones educativas del departamento. Así mismo, La Secretaría de Familia en el primer trimestre de la vigencia 2022, ha realizado escuelas de padres en las Instituciones Educativas Oficiales de los municipios no certificados en educación del departamento del Quindío.
|  |  | X | X | X | Crear e impulsar las organizaciones de padres y madres que promuevan el desarrollo de estrategias para la convivencia familiar, la educación sexual, el uso adecuado del tiempo libre, el uso responsables de las TICS, el uso responsable de los medios de comunicación, la promoción de la tolerancia y el respeto por el otro. | 56 | 54 Gobiernos Escolares de las Instituciones Educativas, con campañas de promoción en la Comunidad Educativa, trazados por la Estrategia. | Secretaría de Educación Departamental | [7 empty] | 54 |  | 0 |  |  | Se cuenta con 54 gobiernos escolares operando en las instituciones educativas del departamento. Así mismo, La Secretaría de Familia en el primer trimestre de la vigencia 2022, ha realizado escuelas de padres en las Instituciones Educativas Oficiales de los municipios no certificados en educación del departamento del Quindío.
|  |  | X | X | X |  | 57 | Capacidades Institucionales ejecutadas para el desarrollo de la Estrategia en Padres y Madres que incluya la Convivencia Familiar, la Educación Sexual, el uso adecuado del Tiempo Libre, el uso responsable de las TICs, el uso responsable de los Medios de Comunicación, la promoción de la Tolerancia y el respeto por el otro. | Secretaría de Educación Departamental | Inclusión social y equidad |  | 1905021 | Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva. | 190502100 | Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas. | 12 | 1 |  | 0
[5 empty] | X | Promover acciones de formación y movilización en organismos comunales, ediles, asociaciones civiles, madres comunitarios, entre otras, para el agenciamiento social en la promoción y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. | 58 | Dignatarios Comunales, Padres y Jóvenes, con fortalecimiento Cultural, Educativo, Deportivo, y con campañas y/o programas preventivos enfocados principalmente hacia las Familias en condición vulnerable. | Secretaría del Interior Departamental | Sector de justicia y derecho | Promoción al acceso a la justicia. “Tú y Yo con justicia”. | 1202004 | Servicio de asistencia técnica para la articulación de los operadores de los Servicio de justicia. | 120200400 | Entidades territoriales asistidas técnicamente. | 12 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | La Secretaría del Interior no reporto acciones para el primer trimestre del año 2022.
|  |  |  | X | X |  | 59 | Jóvenes de los 12 Municipios de Departamento del Quindío, participando activamente en las Juntas de Acción Comunal, a través de programas de capacitación presencial y virtual. | Secretaría del Interior Departamental | Liderazgo, gobernabilidad y transparencia | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. "Quindío integrado y participativo" | 452001 | Fortalecimiento de los organismos de acción comunal (OAC) de los doce municipios del Departamento en lo relacionado a sus procesos formativos, participativos, de organización y gestión. | 45200109 | Municipios con organismos de acción comunal fortalecidos. | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Secretaría del Interior no reporto acciones para el primer trimestre del año 2022.
| Establecimiento de la práctica Deportiva, Recreativa y Cultural, como generadora y potenciadora en el del desarrollo integral de los Niños, Niñas y Adolescentes. | Desarrollar programas, Deportivos, Recreativos y Culturales para Niños, Niñas y Adolescentes en entornos aptos para su desarrollo integral. |  | X | X | Recuperación, dotación y mantenimiento de parques, plazas, escenarios deportivos, recreativos y espacios culturales de los 12 municipios para los niños, niñas y adolescentes. | 60 | 92 Escenarios Deportivos, Recreativos y Culturales mejorados y rehabilitados en el Departamento del Quindío. | Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental | Inclusión Social y Equidad | Mantenimiento, mejoramiento y/ o rehabilitación de obras deportivas y recreativas en el departamento del Quindío | 4301004 | Infraestructura deportiva y/o recreativa con procesos constructivos mejorados, ampliados, mantenidos y reforzados |  | Infraestructura deportiva y/o recreativa con procesos constructivos mejorados, ampliados, mantenidos y reforzados | 12 | 92 | 6 | 6.5217 | 3619015919 | 139092886 | Para el primer trimestre de la vigencia 2022, La Secretaría de Aguas e Infraestructura reporto que se realiza limpieza y rocería de terreno parque Infantil en el Barrio Uribe Armenia, donde se ubican los juegos infantiles, se hace escalera en concreto dando acceso al área de juegos. Para realizar la escalera se realizó limpieza del área, excavación, viga de cimentación, muro, nivelación de terreno, lleno compactado y fundición de escalera en concreto e instalación de pasamanos. La Secretaría de Aguas e Infraestructura reporto que se realiza limpieza y rocería del área de cancha de futbol en la vereda el cristalino del municipio de circasia, se cambia puerta de acceso a la cancha, se repara tramos de malla en mal estado y se pinta. La Secretaría de Aguas e Infraestructura reporto que al Estadio del municipio de Córdoba se le realiza resane de paredes, estuco y pintura de fachada frontal y lateral, pintura de pasamanos. La Secretaría de Aguas e Infraestructura reporto que se realiza rocería y limpieza de canaletas concreto de las zonas verdes en el Polideportivo y coliseo la patria Armenia. La Secretaría de Aguas e Infraestructura reporto que se realizó rocería y limpieza de las zonas verdes, en la pista de motocrós Armenia. La Secretaría de Aguas e Infraestructura reporto que se realiza rocería y limpieza de las zonas verdes, cerramiento cancha futbol del Barrio la Cecilia Armenia.
|  |  |  | X | X |  | 61 | 11 Equipamientos para el desarrollo turístico y cultural en el departamento del Quindío, mejorados y habilitados. | Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental | Inclusión Social y Equidad | Mantenimiento de la infraestructura cultural en el departamento del Quindío | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural |  | Infraestructura cultural intervenida | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para el primer trimestre de la vigencia 2022, La Secretaría de Aguas e Infraestructura no reporto acciones. Asi mismo se evidencia duplicidad en la meta es esta matriz
|  |  |  | X | X | Promover, afianzar y estimular el desarrollo de capacidades y destrezas deportivas, artísticas y culturales como alternativa en el uso del tiempo libre, reconociendo el enfoque diferencia, poblacional y por ciclo vital, de los niños, niñas y adolescentes. | 62 | 92 Escuelas de Formación Deportiva fomentadas y apoyadas en los 12 Municipios con proyección de la reserva deportiva del Departamento del Quindío. | INDEPORTES | Inclusión social y equidad | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte. "Tú y yo en la recreación y el deporte" | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte |  | Municipios con Escuelas Deportivas | 12 | 92 |  | 0 | 40000000 | 40000000 | Indeportes reporto que para esta vigencia se ha atendido en el programa escuelas deportivas un total de 962 niños y niñas, 510 hombres y 452 mujeres, de los diferentes Municipios del Departamento del Quindío, población urbana y rural
|  |  |  | X | X |  | 63 | 17 Juegos Inter-Colegiados en sus diferentes fases apoyados en los eventos deportivos. | INDEPORTES | Inclusión social y equidad | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte. "Tú y yo en la recreación y el deporte" | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte |  | Municipios vinculados al programa Supérate-Intercolegiados | 12 | 17 |  | 0 | 3000000 | 3000000 | Indeportes Quindío reporto que para esta vigencia, realizó la contratación de una persona para el programa Juegos Intercolegiados para dar continuidad a la versión 2021, ya que el Ministerio del Deporte dejó para este año la realización de la fase Final Nacional, igualmente iniciar con las directrices 2022.
[5 empty] | X |  | 64 | 50 Ligas Deportivas que cumplen parámetros de cobertura y resultados federativos hacia los altos logros. | INDEPORTES | Inclusión social y equidad | Formación y preparación de deportistas. "Tú y yo campeones"" | 4302075 | Servicio de asistencia técnica para la promoción del deporte |  | Organismos deportivos asistidos | 25 | 50 | 11 | 22 | 15000000 | 15000000 | Indeportes reporto que durante el periodo de enero a marzo de 2022 se apoyó a la población de Infancia con asistencia técnica, metodológica, jurídica y biomédica a niños y niñas talentos deportivos en las disciplinas de ajedrez, triatlón, atletismo, ciclismo, bádminton, tenis de campo, patinaje, judo y bowling, natación y paratletismo
[5 empty] | X |  | 65 | 12 Apoyo a ligas deportivas con capacidad especial que cumplan parámetros de cobertura y resultados federativos hacia los altos logros. | INDEPORTES | Inclusión social y equidad | Formación y preparación de deportistas. "Tú y yo campeones"" | 4302075 | Servicio de asistencia técnica para la promoción del deporte |  | Organismos deportivos asistidos | 25 | 12 | 11 | 91.6667 | 15000000 | 15000000 | Indeportes reporto que durante el periodo de enero a marzo de 2022 se apoyó a la población de Infancia con asistencia técnica, metodológica, jurídica y biomédica a niños y niñas talentos deportivos en las disciplinas de ajedrez, triatlón, atletismo, ciclismo, bádminton, tenis de campo, patinaje, judo y bowling, natación y paratletismo
|  |  |  | X | X |  | 66 | 7 Programas Lúdicos y Recreativos de tiempo libre implementados a través de ludotecas, campamentos juveniles del juego y de la recreación para el aprovechamiento y el uso adecuado del tiempo libre. | INDEPORTES | Inclusión social y equidad | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte. "Tú y yo en la recreación y el deporte" | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte |  | Municipios implementando programas de recreación, actividad física y deporte social comunitario | 12 | 7 |  | 0 | 15000000 | 15000000 | Indeportes reporto que durante el primer trimestre del año, con el programa Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte “Tú y yo en la recreación y el deporte”; mediante la Estrategia Nacional de Recreación para Adolescencia y Juventud, Campamentos Juveniles dirigido a niños y jóvenes entre los 13 a los 28 años, y jornadas de recreación dirigidas a la infancia, se han beneficiado 745 niños y niñas.
|  |  | X | X | X |  | 67 | 20 Escuelas de Formación Artística y Salas concertadas apoyadas en el Departamento del Quindío. | Secretaría de Cultura Departamental | Inclusión social y equidad | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos. "Tú y yo somos cultura Quindiana" | 3301087 | Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales | 330108701 | Personas capacitadas | 18785 | 20 |  | 0 | 57000000 | 57000000 | Para el primer trimestre de la vigencia 2022, Indeportes Quindío no reporto acciones. La Secretaría de Cultura reporto que se da inicio en los diferentes municipios del departamento a la formación artística en las áreas de teatro, artes plásticas, música y danzas en las casas de la cultura, capacitando a 663 niños en edad escolar (0-14 años)
|  |  |  | X | X |  | 68 | 12 Proyectos que estimulen el desarrollo de capacidades, dirigidos a poblaciones especiales. | Secretaría de Cultura Departamental | Inclusión social y equidad | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos. "Tú y yo somos cultura Quindiana" | 3301073 | Servicio de circulación artística y cultural | 330107301 | Producciones artísticas en circulación | 1800 | 12 |  | 0 | 918000000 | 0 | Para el primer trimestre de la vigencia 2022, Indeportes Quindío no reporto acciones. La Secretaría de Cultura reporto que la convocatoria de concertación y estímulos departamental se dará apertura para el 4 de Abril de 2022, en la que pueden participar todas las organizaciones de carácter cultural y/o artistas independientes (se invita a la población con caracteriza especiales para que accedan a estos recursos presentando proyectos que beneficien su población)
|  |  |  | X | X | Adecuación, dotación y mantenimiento de los espacios deportivos, recreativos y culturales de las instituciones educativas del departamento del Quindío. | 69 | 92 Escenarios deportivos y recreativos del Departamento del Quindío, mejorados y rehabilitados. | Aguas e Infraestructura | Inclusión Social y Equidad | Mantenimiento, mejoramiento y/ o rehabilitación de obras deportivas y recreativas en el departamento del Quindío | 4301004 | Infraestructura deportiva y/o recreativa con procesos constructivos mejorados, ampliados, mantenidos y reforzados |  | Infraestructura deportiva y/o recreativa con procesos constructivos mejorados, ampliados, mantenidos y reforzados | 12 | 92 | 6 | 6.5217 | 3619015919 | 139092886 | Para el primer trimestre de la vigencia 2022, La Secretaría de Aguas e Infraestructura reporto que se realiza limpieza y rocería de terreno parque Infantil en el Barrio Uribe Armenia, donde se ubican los juegos infantiles, se hace escalera en concreto dando acceso al área de juegos. Para realizar la escalera se realizó limpieza del área, excavación, viga de cimentación, muro, nivelación de terreno, lleno compactado y fundición de escalera en concreto e instalación de pasamanos. La Secretaría de Aguas e Infraestructura reporto que se realiza limpieza y rocería del área de cancha de futbol en la vereda el cristalino del municipio de circasia, se cambia puerta de acceso a la cancha, se repara tramos de malla en mal estado y se pinta. La Secretaría de Aguas e Infraestructura reporto que al Estadio del municipio de Córdoba se le realiza resane de paredes, estuco y pintura de fachada frontal y lateral, pintura de pasamanos. La Secretaría de Aguas e Infraestructura reporto que se realiza rocería y limpieza de canaletas concreto de las zonas verdes en el Polideportivo y coliseo la patria Armenia. La Secretaría de Aguas e Infraestructura reporto que se realizó rocería y limpieza de las zonas verdes, en la pista de motocrós Armenia. La Secretaría de Aguas e Infraestructura reporto que se realiza rocería y limpieza de las zonas verdes, cerramiento cancha futbol del Barrio la Cecilia Armenia. Se evidencia duplicidad en la meta.
[9 empty] | Promotora de Vivienda | Inclusión social y equidad | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz "Tú y yo en la recreación y en deporte". | 4301004 | Infraestructura deportiva y/o recreativa con procesos constructivos , y/o mejorados, y/o ampliados, y/o mantenidos, y/o reforzados. | 430100401 | Infraestructura deportiva y/o recreativa construida y/o mejorada, y/o ampliada, y/o mantenida, y/o reforzada. | 4 |  |  |  | 798809971 | 37625693.78 | Proyecta reporto que se realizaron mesas de trabajo con los municipios de circasia, Córdoba, Salento, Quimbaya, Montenegro, Buenavista, Pijao y La Tebaida con el propósito de identificar las necesidades que presentan estos municipios en cuanto a escenarios deportivos y que la empresa proyecta pueda aunar esfuerzos para ayudar al cumplimiento de las mestas del plan de desarrollo departamental y la política pública de infancia y adolescencia.
|  |  |  | X | X |  | 70 | 107 Edificaciones Educativas mejoradas y rehabilitadas en el Departamento del Quindío. | Aguas e Infraestructura | Inclusión Social y Equidad | Mantenimiento de la infraestructura cultural en el departamento del Quindío | 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural |  | Infraestructura cultural intervenida | 10 | 107 | 0 | 0 |  |  | Para esta meta la Secretaria de Aguas e Infraestructura no reporto acciones realizadas en el primer trimestre del 2022. Asi mismo se evidencia duplicidad en la meta es esta matriz.
[9 empty] | Promotora de Vivienda | Inclusión social y equidad | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz "Tú y yo en la recreación y en deporte". | 4301004 | Infraestructura deportiva y/o recreativa con procesos constructivos , y/o mejorados, y/o ampliados, y/o mantenidos, y/o reforzados. | 430100401 | Infraestructura deportiva y/o recreativa construida y/o mejorada, y/o ampliada, y/o mantenida, y/o reforzada. | 4 |  |  |  | 798200000 | 24003618.77 | Proyecta reporto que se realizaron mesas de trabajo con los municipios de circasia, Córdoba, Salento, Quimbaya, Montenegro, Buenavista, Pijao y La Tebaida con el propósito de identificar las necesidades que presentan estos municipios en cuanto al mejoramiento de las instituciones educativas y que la empresa proyecta pueda aunar esfuerzos para el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo departamental y la política pública de infancia y adolescencia.
| Inclusión de niños, niñas y adolescentes en situación de Discapacidad, Afrocolombianidad, Indígenas y otras Minorías en programas de deporte y cultura. | Garantizar el uso y adecuación de espacios para la atención en salud, educación, deporte, recreación y cultura según las necesidades diferenciales de los Niños, Niñas y Adolescentes. |  | X | X | Generar e implementar en las instituciones educativas currículos pertinentes para la atención diferencial por enfoque poblacional de los niños, niñas y adolescentes en los 12 municipios. | 71 | 8 Modelos flexibles y Proyectos Pedagógicos implementados en la población en situación de vulnerabilidad y NEE. | Secretaría de Educación Departamental | [7 empty] | 8 | 0 | 0 |  |  | La Secretaría de Educación, para el primer trimestre del 2022, reporto que se realizó proceso de focalización de 120 docentes para realizar proceso de formación en inglés con un programa inmersión a través del proyecto de regalías Quindío Bilingüe y competitivo. La Secretaría de Educación no reporto el recurso programaso y ejecutado.
|  |  |  | X | X | Implementar programas de etno-educación para el rescate de sus tradiciones culturales, mediante modelos flexibles y proyectos pedagógicos, dirigidos a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad y con enfoque diferencial. | 72 | 2697 Beneficiarios con subsidio de Transporte escolar. | Secretaría de Educación Departamental | Inclusión social y equidad | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media. "Tu y yo con educación y de calidad". | 2201030 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal. | 220103300 | Personas beneficiarias de estrategias de permanencia. | 36000 | 2697 |  | 0 | 0 | 0 | Para el primer trimestre del 2022 la secretaria de educacion no reporto ninguna accion realizada para esta meta
|  |  |  | X | X | Realizar procesos de capacitación dirigidos a brindar competencias a los docentes en asuntos relacionados con el manejo y atención de niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento, afrocolombianos, discapacidad y demás minorías. | 73 | Un programa académico de Etno-Educación implementado en los doce (12) Municipios, incorporando Niños, Niñeas y Adolescentes en condición especial. | Secretaría de Educación Departamental | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para el primer trimestre del 2022 la secretaria de educacion no reporto ninguna accion realizada para esta meta
|  |  | X | X | X |  | 74 | Plan de Formación y Capacitación Docente implementado en los 12 Municipios, en Competencias Básicas, Específicas y transversales, incorporando el enfoque diferencial y por condición especial. | Secretaría de Educación Departamental | Inclusión social y equidad | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media. "Tu y yo con educación y de calidad" | 2201074 | Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación inicial, preescolar, básica y media. | 220107400 | Docentes de educación inicial, preescolar, básica y media, beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades. | 1814 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para el primer trimestre del 2022 la secretaria de educacion no reporto ninguna accion realizada para esta meta
| Niños, Niñas y Adolescentes construyen nuevos sentidos, asumiendo con responsabilidad el ejercicio de su sexualidad, paternidad y maternidad. | Garantizar en los Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento del Quindío una identidad y vida Sexual y Reproductiva con responsabilidad. | X | X | X | Desarrollar estrategias comunicativas mediante la participación comunicativa, familiar, educativa e institucional que promueven el ejercicio responsable de la sexualidad en niños, niñas y adolescentes del departamento del Quindío. | 75 | Campaña de promoción de la salud ejecutada en los 12 Municipios del Departamento dirigido a la Comunidad, La escuela y la Familia, en el marco del Plan Nacional de sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos. | Secretaría de Salud Departamental |  |  | 1905021 | Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva |  |  |  | 12 |  | 0 |  |  | La Secretaría de Salud, para el primer trimestre de 2022, reporto que se realizaron talleres pedagógicos en 2 instituciones educativas del municipio de Calarcá y Circasia. Se realizaron acciones de formación en derechos sexuales y reproductivos en el casco urbano con la población general del municipio de Calarcá. Se realizaron 16 acciones de seguimiento a las EAPB e IPS que atienden pacientes con VIH/SIDA Hepatitis B/C, se han realizado 2 mesas de trabajo con la red departamental de VIH SIDA alerta temprana.
|  |  | X | X | X |  | 76 | Procesos de formación en competencias para la vida, cultura de la sexualidad responsable y proyecto de vida ejecutada en los 12 Municipios del Departamento del Quindío. | Secretaría de Familia Departamental | Inclusión social y equidad |  | 1905021 | Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva. | 190502100 | Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas. | 12 | 12 |  | 0 |  |  | La Secretaría de Familia, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Familia, realiza la implementación de la estrategia "Tú y yo unidos por la vida" en donde se incluye la línea de Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva, la cual se ha venido implementando en diferentes municipios del departamento. La Secretaría de Salud, para el primer trimestre de 2022, reporto que se realizaron talleres pedagógicos en 2 instituciones educativas del municipio de Calarcá y Circasia. Se realizaron acciones de formación en derechos sexuales y reproductivos en el casco urbano con la población general del municipio de Calarcá. La Secretaría de Salud no reporto presupuesto programado ni ejecutado.
|  |  | X | X | X | Promover acciones de formación que generen competencias para la vida, la cultura de la sexualidad responsable que redunden en la construcción del proyecto de vida de niños, niñas y adolescentes. | 77 | Estrategia de Formación de la salud implementada en el desarrollo de la competencias para la vida, los derechos sexuales y reproductivos, y la construcción del Proyecto de Vida. | Secretaría de Familia Departamental | Inclusión social y equidad |  | 1905021 | Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva. | 190502100 | Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas. | 12 | 1 |  | 0 |  |  | La Secretaría de Familia, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Familia, realiza la implementación de la estrategia "Tú y yo unidos por la vida" en donde se incluye la línea de Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva, la cual se ha venido implementando en diferentes municipios del departamento. La Secretaría de Salud, para el primer trimestre de 2022, reporto que se realizaron talleres pedagógicos en 2 instituciones educativas del municipio de Calarcá y Circasia. Se realizaron acciones de formación en derechos sexuales y reproductivos en el casco urbano con la población general del municipio de Calarcá. La Secretaría de Salud no reporto presupuesto programado ni ejecutado.
|  |  | X | X | X | Crear e implementar el Plan de Comunicación Estratégica en promoción de derechos sexuales y reproductivos, Prevención de embarazo adolescente y atención obstétrica. | 78 | Campaña de promoción de la salud implementado, en los 12 Municipios del Departamento que incluya la Prevención del Embarazo Adolescente y Atención Obstétrica. | Secretaría de Salud Departamental | [7 empty] | 12 |  | 0 |  |  | La Secretaría de Familia, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Familia, realiza la implementación de la estrategia "Tú y yo unidos por la vida" en donde se incluye la línea de Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva, la cual se ha venido implementando en diferentes municipios del departamento. La Secretaría de Salud, para el primer trimestre de 2022, reporto que se realizaron talleres pedagógicos en 2 instituciones educativas del municipio de Calarcá y Circasia. Se realizaron acciones de formación en derechos sexuales y reproductivos en el casco urbano con la población general del municipio de Calarcá. La Secretaría de Salud no reporto presupuesto programado ni ejecutado.
|  |  | X | X | X |  | 79 | Procesos de formación en competencias para la vida con Estrategia de promoción implementada en Prevención del Embarazo Adolescente y Atención Obstétrica. | Secretaría de Familia Departamental | Inclusión social y equidad |  | 1905021 | Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva. | 190502100 | Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas. | 12 | 1 |  | 0 |  |  | La Secretaría de Familia, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Familia, realiza la implementación de la estrategia "Tú y yo unidos por la vida" en donde se incluye la línea de Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva, la cual se ha venido implementando en diferentes municipios del departamento.
Ciudadanía | Los Niños, Niñas y Adolescentes aplicando los Deberes y Derechos de la ciudadanía. | Fortalecer en los niños, niñas y adolescentes habilidades y destrezas para participar en espacios familiares y comunitarios en la toma de decisiones ejerciendo sus deberes y derechos ciudadanos. | X | X | X | Aumentar la cobertura de registro de niños y niñas menores de 7 años y la expedición de la tarjeta de identidad para los mayores de 7 años en cada uno de los 12 municipios. | 80 | 8 Modelos flexibles y Proyectos Pedagógicos implementados en la población en situación de vulnerabilidad que incluya una Campaña de promoción para la expedición de la Tarjeta de Identidad. | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N | N.A | 8 |  | 0 |  |  | El ICBF no reporto acciones para el primer trimestre del año 2022.
|  |  | X |  |  | Crear e implementar un programa articulado con la Estrategia Nacional de "Cero a Siempre", que genere oportunidades y condiciones para construir su propia identidad, afectos, sentidos y proyectos compartidos, desde los entornos: Familia, Preescolar y Comunidad. | 81 | Incrementar en 710 cupos para niños y niñas menores de 5 años vinculados a programas de Educación Inicial. | Secretaría de Educación Departamental | Inclusión social y equidad | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media. "Tu y yo con educación y de calidad". | 2201018 | Servicio de información para la gestión de la educación inicial y preescolar en condiciones de calidad. | 220101802 | Entidades territoriales que hacen seguimiento a las condiciones de calidad de los prestadores de educación inicial o preescolar a través del Sistema de Información de Primera Infancia (SIPI). | 1 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Secretaría de Educación no reporto acciones para el primer trimestre del año 2022.
[9 empty] | ICBF | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N | N.A | [5 empty] | El ICBF no reporto acciones para el primer trimestre del año 2022.
|  |  | X |  |  |  | 82 | 12 Convenios Interinstitucionales suscritos para la atención integral de la primera infancia, incluyendo. | Secretaría de Educación Departamental | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Secretaria de Educación reporto que para el primer trimestre de la vigencia 2022 que, con la implementación de la Ley 1804 de 2016 "POR LA CUAL SE ESTABLECE LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", se realizó la búsqueda activa de niños y niñas que no han transitado al sistema educativo para la vigencia 2022, en articulación con el ICBF y Prosperidad Social
|  |  | X | X |  |  | 83 | 85 Docentes de Preescolar y Madres Comunitarias capacitadas en el uso de nuevas tecnologías y bilingüismo para la promoción de competencias. | Secretaría de Educación Departamental | Inclusión social y equidad | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media. "Tu y yo con educación y de calidad". | 2201074 | Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes y agentes educativos en educación inicial o preescolar de acuerdo a los referentes nacionales. | 220107400 | Docentes y agentes educativos beneficiaros de servicio de fortalecimiento a sus capacidades de acuerdo a los referentes nacionales. | 94 | 85 | 120 | 141.1765 | 0 | 0 | La Secretaria de Educación reporto que para el primer trimestre de la vigencia 2022, realizó proceso de focalización de 120 docentes para realizar proceso de formación en inglés con un programa inmersión a través del proyecto de regalías Quindío Bilingüe y competitivo
|  |  | X | X | X |  | 84 | Programa de apoyo, acompañamiento y fortalecimiento a las familias quindianas del Departamento del Quindío, con líneas de acción sobre identidad, afectos y proyectos compartidos. | Secretaría de Educación Departamental | Inclusión social y equidad |  | 36.4 | Diseñar e implementar un modelo de atención integral en entornos protectores para la primera infancia. | 36.4.1 | Modelo de atención integral de entornos protectores implementado. | 1 | 1 |  | 0
|  |  |  | X | X | Crear lineamientos técnicos y adoptar una guía metodológica que oriente a las instituciones educativas de los 12 municipios en la adquisición de habilidades y destrezas comunicativas de los niños, niñas y adolescentes, para la toma de decisiones, su autonomía y el manejo de conflictos. | 85 | Redes de aprendizaje fortalecidas e implementadas, basada en destrezas comunicativas, toma de Decisiones y Manejo de Conflictos. | Secretaría de Educación Departamental | Inclusión social y equidad | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media. "Tu y yo con educación y de calidad". | 2201006 | Servicios de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media. | 220100600 | Entidades y organizaciones asistidas técnicamente. | 54 | 1 |  | 0 |  |  | La Secretaria de Educación reporto que para el primer trimestre de la vigencia 2022, se dio inicio a la conformación de la red de lengua castellana con el acompañamiento de los tutores del programa todos a aprender, para su conocimiento oficial.
|  |  |  | X | X |  | 86 | Plan de Lectura y Escritura implementado apoyado en los 12 Municipios. | Secretaría de Cultura Departamental | Inclusión social y equidad | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media. "Tu y yo con educación y de calidad". | 2201006 | Servicios de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media. | 220100600 | Entidades y organizaciones asistidas técnicamente. | 1 | 1 | 1 | 100 | 20900000 | 20900000 | La Secretaría de Cultura reporto que se han implementado en los diferentes municipios del departamento, talleres de lectura, oralidad y escritura, haciendo énfasis en la catedra de la paz, historia de Colombia, medio ambiente, identidad de género, derechos humanos, paisaje cultural cafetero, educación sexual, afrocolombianidad. Beneficiándose a 1317 niños y niñas en edad escolar de 0 a 14 años. No existe claridad en que municipio se está implementando las acciones y si estas hacen parte del plan de lectura y escritura plasmado en la meta.
[9 empty] | Secretaría de Educación Departamental | Inclusión social y equidad | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos. "Tú y yo somos cultura Quindiana" | 3301085 | Servicios bibliotecarios | 330108500 | Usuarios atendidos | 270958 |  |  |  | 11540000 | 5870000 | La Secretaría de Educación, para el primer trimestre del 2022, reporto que se diseñó el Plan Territorial de Lectura, Escritura y Oralidad, para lo cual se está realizando acompañamiento y asistencia técnica a las instituciones educativas adscritas a la Secretaria de Educación Departamental, con el fin de garantizar la incorporación del Plan dentro de sus Proyectos educativos institucionales (PEI)
|  |  | X | X | X |  | 87 | 1820 docentes y directivos que desarrollan competencias ciudadanas y la construcción de ambientes democráticos. | Secretaría de Educación Departamental | [7 empty] | 1820 |  | 0 | 0 | 0 | La Secretaría de Educación, para el primer trimestre del 2022, reporto que se han realizado procesos de formación a orientadores escolares de las IE sobre APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES Y CIUDADANAS, EL TRABAJO COLABORATIVO Y LAS TUTORÍA
|  |  |  | X | X | Desarrollar y promover espacios desde el entorno escolar para el fortalecimiento de los gobiernos escolares acorde al modelo vocacional de cada institución y a los intereses de participación e inclusión de niños, niñas y adolescentes en los programas de desarrollo social de cada municipio. | 88 | Redes de aprendizaje fortalecidas e implementadas, basada en el fortalecimiento de los Gobiernos Escolares. | Secretaría de Educación Departamental | [7 empty] | 1 |  | 0
|  |  |  | X | X |  | 89 | 54 Instituciones Educativas con propuesta articuladora, elaborada e implementada "Desde la quindianidad al Paisaje Cultural Cafetero". | Secretaría de Educación Departamental | [7 empty] | 54 | 54 | 100 | 0 | 0 | La Secretaría de Educación reporto que en las 54 Instituciones Educativas se continúa orientando como proyecto pedagógico transversal la temática de paisaje cultural cafetero en cumplimiento de la ordenanza No. 0038 del 22 de noviembre de 2012.
|  |  | X | X | X |  | 90 | 54 Gobiernos Escolares de las Instituciones Educativas, operando con orientación al Modelo Vocacional de cada Institución. | Secretaría de Educación Departamental | [7 empty] | 54 | 54 | 100 |  |  | La Secretaria de Educación reporto que las 54 Instituciones Educativas tienen constituidos los gobiernos escolares
|  |  | X | X | X | Crear e implementar un programa de formación que promueva la Libertad de Expresión, el Pensamiento y Liderazgo de los Niños, Niñas y Adolescentes en los 12 municipios con experiencias de participación en la Escuela, el Barrio y la Comunidad | 91 | Dignatarios Comunales, Padres y Jóvenes (8101), con fortalecimiento Cultural, Educativo, Deportivo, y con campañas y/o programas preventivos enfocados principalmente hacia las Familias en condición vulnerable. | Secretaría del Interior Departamental | Liderazgo, gobernabilidad y transparencia | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos "Quindío integrado y participativo". | 452001 | Fortalecimiento de los organismos de acción comunal (OAC) de los doce municipios del Departamento en lo relacionado a sus procesos formativos, participativos, de organización y gestión. | 45200109 | Municipios con organismos de acción comunal fortalecidos. | 12 | 8101 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Secretaría del Interior no reporto acciones para el primer trimestre del año 2022.
Ciudadanía |  |  |  | X | X |  | 92 | Jóvenes de los 12 Municipios de Departamento del Quindío, participando activamente en las Juntas de Acción Comunal, a través de programas de capacitación presencial y virtual. | Secretaría del Interior Departamental | Liderazgo, gobernabilidad y transparencia | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos "Quindío integrado y participativo". | 452001 | Fortalecimiento de los organismos de acción comunal (OAC) de los doce municipios del Departamento en lo relacionado a sus procesos formativos, participativos, de organización y gestión. | 45200109 | Municipios con organismos de acción comunal fortalecidos. | 12 | 12 | 11 | 91.6667 | 12000000 | 12000000 | La Secretaría del Interior reporto que se realizó proceso de socialización de directivas para posesión de nuevos dignatarios comunales, así como para orientar y motivar a participar a mujeres y jóvenes en el nuevo proceso electoral a realizarse en abril. La Secretaría del Interior reporto que se realizaron los actos de posesión y protocolización de nuevos dignatarios comunales en once Municipios del Dpto. (Excepto Armenia). La Secretaría del Interior reporto que se posesionaron en los cadros directivos de OAC 412 Jóvenes entre 14 a 28 años de edad.
Protección | Un Quindío más humano para Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento del Quindío con Garantía de derechos de protección. | Garantizar los derechos y el restablecimiento de los mismos en niños, niñas y adolescentes del Departamento del Quindío. |  |  | X | Formular programas de vinculación educativa y laboral, que permitan la integración e inclusión de los jóvenes que están en conflicto con la ley penal. | 93 | Programa de Formación integral Implementado a Adolescentes (14 a 17 años) infractores del departamento. | Secretaría de Familia Departamental | Inclusión social y equidad |  | 4102038 | Servicios dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión social | 410203800 | Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos en los servicios de restablecimiento en la administración de justicia | 40 | 1 |  | 0
[9 empty] | ICBF | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | El ICBF no reporto acciones para el primer trimestre del año 2022.
[5 empty] | X | Crear y cualificar una red departamental para la atención y acompañamiento oportuno a los adolescentes infractores de la ley penal y a los niños, niñas y adolescentes cuyos derechos se encuentren en vulneración o en amenaza de ser vulnerados. | 94 | Reducción en 7% < de adolescentes entre 14 y 17 años Infractores de la ley pena vinculados a procesos judiciales. | Secretaría de Familia Departamental | Inclusión social y equidad |  | 4102038 | Servicios dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión social | 410203800 | Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos en los servicios de restablecimiento en la administración de justicia | 40 | 7 |  | 0
[9 empty] | ICBF | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | El ICBF no reporto acciones para el primer trimestre del año 2022.
|  |  | X | X | X | Formular e implementar programas educativos con organizaciones sociales y comunitarias para la detección, denuncia y prevención de la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. | 95 | Plan de Acción Departamental implementado con ruta de prevención urgente, con ruta de prevención temprana y ruta de protección en prevención. | Secretaría del Interior Departamental | Gobierno territorial | Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana "Tú y yo seguros". | 4501024 | Servicio de apoyo para la implementación de medidas en derechos humanos y DIH. | 41.2.1 | Medidas implementadas en cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y DIH. | 10 | 1 |  | 0 |  |  | La Secretaría del Interior no reporto acciones para el primer trimestre del año 2022.
|  |  | X | X | X | Fortalecer el sistema de seguimiento y monitoreo a los procesos de restablecimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes del departamento del Quindío. | 96 | 100% del proceso ejecutado en el tramite administrativo del establecimiento de derechos en los casos identificados de Niños, Niñas y Adolescentes en el ICBF | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 100 |  | 0 |  |  | El ICBF no reporto acciones para el primer trimestre del año 2022.
|  |  | X | X | X |  | 97 | Medidas de restablecimiento de Derechos, adoptadas y establecidas para los 12 Municipios del Departamento del Quindío. | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 12 |  | 0 |  |  | El ICBF no reporto acciones para el primer trimestre del año 2022.
|  |  | X | X | X | Adoptar el Plan Nacional de Construcción de Paz y Convivencia Familiar (HAZPAZ). | 98 | Plan Departamental y Planes de Acción municipales en DDHH y DIH formulados e implementados en los 12 Municipios del Departamento del Quindío. | Secretaría del Interior Departamental. | Gobierno territorial | Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana "Tú y yo seguros". | 4501024 | Servicio de apoyo para la implementación de medidas en derechos humanos y DIH. | 41.2.1 | Medidas implementadas en cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y DIH. | 10 | 12 | 12 | 100 | 3000000 | 0 | La Secretaría del Interior reporto que se brindo asistencia técnica a los 12 municipios del Departamento con el fin de realizar la instalación y operación del Comité Municipal de Paz, así como la participación de los niños y jóvenes en estos espacios. De igual manera, realizaron 12 jornadas de asistencia técnica.
| Los niños, niñas y adolescentes del Departamento del Quindío No Trabajan. Ni son inducidos a trabajos que afecten su desarrollo integral. | Crear condiciones familiares y sociales para evitar el Trabajo Infantil y las Peores Formas de Trabajo Infantil. |  | X | X | Fortalecer los comités de erradicación del trabajo infantil en cada uno de los municipios así el Comité Departamental del Trabajo Infantil | 99 | Comités Municipales de Erradicación del Trabajo Infantil y Comité Departamental de Trabajo Infantil, conformados y en funcionamiento. | Secretaría de Familia Departamental | Inclusión social y equidad |  | 3604006 | Servicio de educación informal para la prevención integral del trabajo infantil | 360400600 | Personas capacitadas | 800 | 12 | 12 | 100 |  |  | De acuerdo al trabajo que se viene desarrollando en el CIETI departamental, se tienen registrados 12 municipios con CIETI en funcionamiento, trazando acciones de acompañamiento desde la Jefatura de Familia, el grupo EMPI del ICBF y el Ministerio del Trabajo, para el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los territorios.
|  |  |  | X | X | Desarrollar proyectos que permitan a las familias de los niños, niñas y adolescentes que trabajan, fortalecer sus ingresos y restablecer los derechos de los mismos. | 100 | Reducción en un 5% de Niños, Niñas y Adolescentes, que participan en una actividad remunerada o no, en el Departamento del Quindío. | Secretaría de Familia Departamental | Inclusión social y equidad |  | 3604006 | Servicio de educación informal para la prevención integral del trabajo infantil | 360400600 | Personas capacitadas | 800 | 5 |  | 0 |  |  | La Secretaría de Familia, a través de la Jefatura de Familia, ha desarrollado jornadas de capacitación sobre la prevención del trabajo infantil y jornadas de prevención del trabajo infantil.
|  |  |  | X | X | Plan integral de prevención y erradicación del trabajo infantil "PIPETI", dirigido a la reducción de factores de riesgo, detección de casos, restablecimiento familiar, sinergia institucional y cultura ciudadana. | 101 | Comité Departamental de Erradicación del Trabajo Infantil apoyado. | Secretaría de Familia Departamental | Inclusión social y equidad |  | 3604006 | Servicio de educación informal para la prevención integral del trabajo infantil | 360400600 | Personas capacitadas | 800 | 1 |  | 0 |  |  | Se ha coordinado la operatividad del Comité Departamental para la Erradicación del Trabajo Infantil (CIETI) en articulación con el Ministerio del Trabajo, a través de la puesta en marcha del Plan de Acción 2022. No obstante, es una meta cumplida de Política Pública entre las vigencias 2014 - 2020, de acuerdo a los informes periódicos de seguimiento realizados.
|  |  |  | X | X |  | 102 | Capacidades Institucionales ejecutadas para la ejecución, seguimiento y control del Plan integral de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil “PIPETI” en los 12 municipios del Departamento del Quindío | Secretaría de Familia Departamental | Inclusión social y equidad |  | 3604006 | Servicio de educación informal para la prevención integral del trabajo infantil | 360400600 | Personas capacitadas | 800 | 12 | 3 | 25 |  |  | La Secretaría de Familia, a través de la Jefatura de Familia, ha desarrollado jornadas de capacitación sobre la prevención del trabajo infantil y jornadas de prevención del trabajo infantil.
|  |  |  | X | X | Adoptar la estrategia nacional para la erradicación del trabajo infantil -ENETI- en el departamento del Quindío y en cada uno de sus 12 municipios. | 103 | Comité Departamental de Erradicación del Trabajo Infantil apoyado. | Secretaría de Familia Departamental | Inclusión social y equidad |  | 3604006 | Servicio de educación informal para la prevención integral del trabajo infantil | 360400600 | Personas capacitadas | 800 | 1 |  | 0 |  |  | Se ha coordinado la operatividad del Comité Departamental para la Erradicación del Trabajo Infantil (CIETI) en articulación con el Ministerio del Trabajo, a través de la puesta en marcha del Plan de Acción 2022. No obstante, es una meta cumplida de Política Pública entre las vigencias 2014 - 2020, de acuerdo a los informes periódicos de seguimiento realizados.
|  |  |  | X | X |  | 104 | Capacidades Institucionales ejecutadas para la ejecución, seguimiento y control de la Estrategia Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil ENETI en los 12 municipios del Departamento del Quindío. | Secretaría de Familia Departamental | Inclusión social y equidad |  | 3604006 | Servicio de educación informal para la prevención integral del trabajo infantil | 360400600 | Personas capacitadas | 800 | 12 | 3 | 25 |  |  | Se ha coordinado la operatividad del Comité Departamental para la Erradicación del Trabajo Infantil (CIETI) en articulación con el Ministerio del Trabajo, a través de la puesta en marcha del Plan de Acción 2022. No obstante, es una meta cumplida de Política Pública entre las vigencias 2014 - 2020, de acuerdo a los informes periódicos de seguimiento realizados.
|  |  |  | X | X | Crear e implementar el programa de la "Familia como Unidad de Intervención Social" para erradicar prácticas y creencias inadecuadas del niño y adolescentes trabajador. | 105 | Programa de apoyo, acompañamiento y fortalecimiento a las familias quindianas del Departamento del Quindío, con líneas de acción sobre erradicar prácticas inadecuadas de niño y adolescente trabajador. | Secretaría de Familia Departamental | Inclusión social y equidad |  | 3604006 | Servicio de educación informal para la prevención integral del trabajo infantil | 360400600 | Personas capacitadas | 800 | 1 |  | 0 |  |  | La Secretaría de Familia, a través de la Jefatura de Familia, ha desarrollado jornadas de capacitación sobre la prevención del trabajo infantil y jornadas de prevención del trabajo infantil.
|  |  | X | X | X | Desarrollar mecanismos para la detección, judicialización y castigo a los adultos que utilizan a niños, niñas y adolescentes en las peores formas de trabajo infantil. | 106 | Medidas de restablecimiento de Derechos, adoptadas y establecidas en los 12 Municipios del Departamento del Quindío, para niños, niñas y adolescentes explotados laboralmente. | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 12 |  | 0 |  |  | El ICBF no reporto acciones para el primer trimestre del año 2022.
|  |  |  | X | X | Implementar la estrategia nacional de prevención de la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes -ESCNNA- en el departamento del Quindío. | 107 | Capacidades Institucionales ejecutadas para la ejecución, seguimiento y control de la Estrategia Nacional de Prevención de la Explotación Sexual y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes -ESCNNA- en el Departamento del Quindío. | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 |  | 0 |  |  | El ICBF no reporto acciones para el primer trimestre del año 2022.
[7 empty] | 108 | Plan de Formación desarrollado a los actores que se involucran dentro de la cadena productiva del turismo (taxistas, sector educativo, guías, entre otros). | [8 empty] | 1 |  | 0
|  |  |  | X | X |  |  |  | Secretaría de Turismo, Industria y Comercio Departamental | Productividad y competitividad | Productividad y competitividad de las empresas colombianas. "tú y yo con empresas competitivas" | 27.5 | Servicio de asistencia técnica a los entes territoriales para el desarrollo turístico. |  | Entidades territoriales asistidas técnicamente. | 12 |  |  |  | 15000000 | 3750000 | La Secretaría de Turismo Industria y Comercio reporto que, el 08 de marzo de 2022 se realizó asistencia técnica al Instituto Montenegro con el fin de socializar a los directivos y docentes la propuesta de efectuar talleres en temas relacionados con la normativa y regulación del sector turismo. La Secretaría de Turismo Industria y Comercio reporto que, el 23 de marzo de 2022 se llevó a cabo capacitación en calidad turística a los jóvenes de los grados 10 y 11 del Instituto Montenegro. Impactando a 29 personas entre directivos, docentes y estudiantes. La Secretaría de Turismo Industria y Comercio reporto que, para el primer trimestre de 2022, en coordinación con las entidades territoriales y demás instancias, se llevó a cabo la estrategia de prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes. (ESCNNA), visitando 47 establecimientos hoteleros de los diferentes municipios de la siguiente manera: Tres (3) en Filandia, ocho (8) en Salento, tres (3) en Montenegro, catorce (14) en Calarcá, cinco (5) Circasia y catorce (14) Armenia.
| Niños, Niñas y Adolescentes seguros y protegidos del reclutamiento forzado. | Generar condiciones para evitar que los niños, niñas y adolescentes sean capturados y reclutados por grupos urbanos y rurales al margen de la ley. |  | X | X | Desarrollar estrategias de promoción y participación dirigidas a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad y riesgo para el reclutamiento forzado. | 109 | Plan de Acción Departamental implementado con ruta de prevención urgente, con ruta de prevención temprana y ruta de protección en prevención. | Secretaría del Interior Departamental y Secretaría de Familia Departamental | Gobierno territorial | Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana. "Tú y yo seguros" | 4501024 | Servicio de apoyo para la implementación de medidas en derechos humanos y DIH. | 41.2.1 | Medidas implementadas en cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y DIH. | 10 | 1 |  | 0 | 5000000 | 5000000 | La Secretaría del Interior, para el primer trimestre de 2022, reporto que se desarrollaron 14 jornadas de prevención del Reclutamiento infantil en las IE Educativas del Departamento del Quindío y Juntas de Acción Comunal
[9 empty] | ICBF | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | El ICBF no reporto acciones para el primer trimestre del año 2022.
|  |  | X | X |  |  | 110 | 100% de Hogares de Paso apoyados de Niños, Niñas y Adolescentes explotados en el Departamento del Quindío. | Secretaría de Familia Departamental | Inclusión social y equidad |  | 36.7 | Revisar, ajustar e implementar la política pública de primera infancia, infancia y adolescencia | 36.7.1 | Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, revisada, ajustada e implementada. | 1 | 100 | 25 | 25 |  |  | Durante el primer trimestre, se adelantaron jornadas de trabajo con las alcaldías municipales, definiendo la puesta en marcha de tres hogares de paso en el territorio, en los municipios de Circasia, Montenegro y Calarcá, estableciendo compromisos de acuerdo a las competencias de los territorios y la suscripción de Convenios Interadministrativos para la compra de dotación y operatividad del Hogar de Paso, bajo el principio de corresponsabilidad, subsidiariedad y concurrencia, con la finalidad de llevar a cabo la conformación de la Red de Hogares de Paso de NNA en el territorio Quindiano.
[9 empty] | ICBF | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | El ICBF no reporto acciones para el primer trimestre del año 2022.
|  |  |  | X | X | Desarrollar el tratamiento integral desde los componentes sicosociales (conforme a lo establecido en la ley 1098 de 2006). | 111 | Plan de Acción Departamental implementado en los 12 Municipios, con ruta de prevención urgente, con ruta de prevención temprana y ruta de protección en prevención, con línea de acción en componente sicosocial. | Secretaría del Interior Departamental | Inclusión social y equidad |  | 36.7 | Revisar, ajustar e implementar la política pública de primera infancia, infancia y adolescencia | 36.7.1 | Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, revisada, ajustada e implementada. | 1 | 1 |  | 0 |  |  | La Secretaría del Interior no reporto acciones para el primer trimestre del año 2022.
[9 empty] | ICBF | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | [5 empty] | El ICBF no reporto acciones para el primer trimestre del año 2022.
|  |  |  | X | X | Implementar la ruta de prevención temprana, prevención urgente y protección en prevención, en el marco de las estrategias de la política de la comisión intersectorial para la prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos organizados. | 112 | Capacidades Institucionales ejecutadas para la ejecución, seguimiento y control del Plan de Acción con las tres rutas de prevención. | Secretaría de Familia Departamental / Secretaría del Interior Departamental | Inclusión social y equidad |  | 36.7 | Revisar, ajustar e implementar la política pública de primera infancia, infancia y adolescencia | 36.7.1 | Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, revisada, ajustada e implementada. | 1 | 12 |  | 0 |  |  | La Secretaría del Interior no reporto acciones para el primer trimestre del año 2022.
| Agentes Institucionales de los tres niveles comprometidos con la Niñez y la Adolescencia. | Priorizar la Inversión social y el Gasto Público en beneficio del desarrollo de las Acciones y Estrategias que materialicen la Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia del Departamento del Quindío. | X | X | X | Fortalecer la cultura ciudadana, institucional y de entidades público-privadas en la defensa por la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el departamento del Quindío. | 113 | Rendiciones de Cuentas de Niñez y Adolescencia con procesos de movilización social, calidad de los datos y grado de innovación. | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 |  | 0 |  |  | El ICBF no reporto acciones para el primer trimestre del año 2022.
|  |  |  | X | X | Movilizar autoridades locales, ICBF, y demás instituciones del SNBF sobre la divulgación y cumplimiento en sus territorios de la Ley 1098 del 2006, de la estrategia hechos y derechos, de la ley 1438 de 2011, y objetivos de desarrollo del milenio relacionados con la niñez y adolescencia. | 114 | 100% de las Categorías, Componentes e Indicadores de Evaluación de los Consejos de Política Social, implementados. | Secretaría de Familia Departamental | Inclusión social y equidad |  | 36.7 | Revisar, ajustar e implementar la política pública de primera infancia, infancia y adolescencia | 36.7.1 | Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, revisada, ajustada e implementada. | 1 | 100 | 20 | 20 |  |  | Durante el primer Consejo Departamental de Política Social, se presento el plan de acción para la vigencia 2022
|  |  | X | X | X | Implementación y mejora del SUIN (Sistema Único de Información de la infancia para el seguimiento del cumplimiento progresivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes) que incluya más derechos, con enfoque diferencial y poblacional. | 115 | Capacidades Institucionales ejecutadas para el seguimiento, monitoreo y control de los Indicadores soportados en el SUIN, identificando prioridades y acciones para la garantía de derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento del Quindío. | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 |  | 0 |  |  | El ICBF no reporto acciones para el primer trimestre del año 2022.

## ANALISIS
POLÍTICA PÚBLICA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2014 -2024
EJE ESTRATÉGICO | TOTAL METAS | RESPONSABLE | META FÍSICA PRIMER TRIMESTRE 2022
|  |  | CRÍTICO | BAJO | MEDIO | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | TOTAL INDICADORES
Existencia | 23 | Salud, Educación, Agricultura, Familia, ICBF. | 21 | 1 |  |  | 1 | 23
Desarrollo | 57 | Salud, Educación, Familia, ICBF, Cutura, Aguas e Infraestructura, Interior, INDEPORTES, Promotora de Vivienda. | 45 |  |  | 1 | 11 | 57
Ciudadanía | 13 | Interior, Cultura, Educación, Familia, ICBF. | 8 |  |  |  | 5 | 13
Protección | 23 | Interior, Familia, ICBF, turismo. | 21 |  |  |  | 2 | 23
TOTAL DE METAS |  |  | 95 | 1 | 0 | 1 | 19 | 116