## Matriz
LINEAS ESTRATEGICAS | No. | ESTRATEGIAS | No. | ACCIONES RECOMENDADAS | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | RESPONSABLES. | LINEA BASE | META 2024 | Armonizacion de Plan de desarollo 2020-2023 "Tu y yo somos Quindio" | [6 empty] | PROGRAMADO (Meta al 2020) | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE | programado $ | Ejecutado $ | Responsables | OBSERVACIONES
[10 empty] | Línea Estratégica | Programa Presupuestal | Código Producto | Producto | Código Indicador de Producto | Indicador Producto | Meta Cuatrenio
ARQUITECTURA INSTITUCIONAL | 1.1 | 0 | 1.1.1 | Asistencia técnica a los municipios para la conformación de las oficinas de la juventud y la formulación de políticas municipales. *Formación de servidores públicos y contratistas en metodologías para trabajo con jóvenes y dinámicas juveniles, *Articulación con otras políticas sectoriales y poblacionales con el fin de compartir procesos y desarrollar sinergias (LGTB, Indígenas, Género, Jóvenes Rurales, Jóvenes Afrodescendientes, entre otros) | Número de municipios con política pública de juventud formulada y en ejecución | Acuerdos municipales Informes de rendición de cuentas Informes de ejecución de las políticas | Secretaría de Familia Entes Territoriales | tres municipios: Armenia, Quimbaya y Circasia | 12 | Inclusión Social y Equidad | Programa No. 4102. Desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y sus familias. “Tú y yo niños, niñas y adolescentes con desarrollo integral" | N.D | Política Publica de Juventud implementada | N.D | 187: revisar, ajustar e implementar la política pública de juventud del departamento | 12 | 9 | 8 | 89% | 40401666 | 40401666 | Meta 187/Responsable: Secretaría de Familia | Alcaldía de Circasia: Cuenta con el Acuerdo Municipal 011 del 29 de mayo de 2015, que adopta la Política Pública de Juventud Municipal "Circasia para la Juventud" 2015-2024 Alcaldía de Salento: Salento cuenta con el Acuerdo Municipal 013 del 15 de Noviembre de 2017, que adopta la Política Pública de Juventud Municipal "Salento para la Juventud" 2017-2027. Alcaldía de Quimbaya: Socialización y difusión de la Política Pública Municipal de Juventud de Quimbaya. Alcaldía de Buenavista: Política Publica de Juventud en proceso de implementación, para lograr dicho objetivo se cuenta con un contratista con funciones de implementar y hacer seguimiento al plan de acción, también se cuenta con el plan de acción de la Política Publica de Juventud armonizado con el PLAN DE DESARROLLO BUENAVISTA ES LO NUESTRO 2020-2023. Alcaldía de La Tebaida: Política Pública formulada desde el 2019, actualmente se encuentra en proceso de implementación. Alcaldía de Armenia: La Política Publica de Juventud se encuentra en proceso de revisión para la formulación del plan de acción del cuatrienio. (Secretaria de Desarrollo Social-Enlaces de Juventud Alcaldía Municipal Armenia) 1. Realización del plan de acción de la Política Pública (cuatrienio) en concertación con la Plataforma Municipal de Juventudes. Alcaldía de Montenegro: Se incluyó en el plan de Desarrollo "ACTIVOS POR MONTENEGRO" la formulación e implementación de la Política Publica de Juventud del municipio como línea estratégica del mismo. También se realizan alianzas estratégicas con el semillero de investigación de la universidad la Gran Colombia para la formulación de la misma. Alcaldía de Filandia: Se obtuvo la primera asistencia técnica el día viernes 12 de marzo por parte de la contratista de la Gobernación del Quindío, María Camila Moncada Herrera. Alcaldía de Pijao: La Política se encuentra en proceso de formulación, es importante resaltar que existe el acuerdo 007 de 2009 que crea el consejo municipal de juventud Alcaldía de Córdoba: La Política Publica de Juventud no se encuentra adoptada por el momento, el municipio se encuentra en el proceso de la formulación. Alcaldía Calarcá: Se cuenta con una Política Pública, la cual ya está siendo implementada desde enero de 2020. La Política se formuló durante los años de 2017 y 2018, siendo aprobada por medio del acuerdo 019 del 26 de septiembre de 2018, dicha política cuenta con la participación en su ejecución de diferentes secretarías de la administración y en articulación con otras instituciones con el fin de dar respuesta oportuna e incluyente a las diversas necesidades de la población. Secretaría de Familia: Se cuenta con la Política Pública de Juventud Departamental aprobada mediante ordenanza 032 del 2014.
[5 empty] | Número de Oficinas de Juventud creadas con capacidad política, técnica y financiera | Acuerdos Municipales Informe de Ejecución de las Políticas | Secretaría de Familia Entes Territoriales | 0 | 12 | [6 empty] | 12 | 8 | 7 | 88% | 40401666 | 40401666 |  | Alcaldía de Salento: En el municipio de Salento, la dependencia responsable del sistema municipal de juventud es la Subsecretaría de Cultura y Deporte. Además acompañan el proceso, las Secretarías de Gobierno, Administrativa, TICs y la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, en asuntos de su competencia y con relación en los temas de juventud Alcaldía Calarcá: Se cuenta con un programa que cobija la población juvenil, el programa es el de Primera infancia, adolescencia y juventud, adscrito a la Secretaria de Servicios Sociales y Salud de la alcaldía municipal, allí se llevan a cabo las acciones que dan cumplimiento a la Política Publica de Juventud, así como los espacios democráticos y participativos como la comisión de Concertación y Decisión, las Asambleas de Juventud Municipales, apoyo a la Plataforma de Juventud Municipal en sesiones y plan de trabajo. Alcaldía de Montenegro: Se cuenta actualmente con un enlace de juventud y una contratista para la formulación de la Política Pública de Juventud y dinamización de los espacios de participación. Alcaldía de La Tebaida: Se encuentra adscrita a la Dirección Administrativa de Servicios Sociales, la cual cuenta con una profesional de población vulnerable encarga del Sistema de Juventud de acuerdo a la ley 1622 del 2013 y la 1885 del 2018. Finalmente se cuenta con rubro para juventud. Alcaldía de Pijao: Cuenta con la Plataforma de Juventud, actualizada el 03 de diciembre de 2020 Alcaldía de Filandia: Contratación por prestación de servicios de la Trabajadora Social, Luz Ángela Castro Arias, quien desde el 05 de abril y hasta el 04 de junio se desempeñará como Enlace Municipal de Juventud de la Alcaldía de Filandia Alcaldía de Armenia: Se tiene previsto la creación de la oficina de Secretaría de Familia para el año 2021 donde se tiene establecido la oficina correspondiente de juventudes. Secretaría de Familia: La administración departamental cuenta con una jefatura de juventud adscrita a la Secretaría de Familia con capacidad técnica y financiera.
[5 empty] | Porcentaje de Planes y Políticas armonizadas con la Política Pública de Juventud | Actas de Consejo de Política Social, Ordenanzas, Informes de Ejecución de Planes y Políticas. | Secretaría de Familia Entes Territoriales | En el Depto. hay diversos planes y políticas: HAZ PAZ, Seguridad Alimentaria, Infancia y Adolescencia, estos procesos no están armonizados con el estatuto de ciudadanía juvenil ni con la PPJ | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 40401666 | 40401666 |  | Alcaldía de Circasia: La Política Pública de Juventud Municipal está articulada con la Política de Juventud Departamental, en este trimestre se encuentra en proceso de actualización, además se trabajaron los planes de acción de cada población y se está realizando el acto administrativo para reglamentar los espacios de participación según la ley 1622 del 2013 Alcaldía de Salento: La Política Pública de Juventud Municipal está articulada con la Política de Juventud Departamental y con la normativa juvenil vigente. Alcaldía de La Tebaida: En este trimestre se realizó un Consejo de Política Social y un Consejo extraordinario en los cuales se socializaron los planes de acción de cada población y la matriz de seguimiento de la Política Pública de Juventud. Alcaldía de Armenia: Debido a la contingencia presentada por el covid-19 no se pudo programar reunión de consejo de Política Social. Alcaldía Montenegro: Se está trabajando en la formulación de la Política Publica de Juventud la cual se estará armonizada con la Política Publica de Juventud Departamental Alcaldía Calarcá: El municipio de Calarcá cuenta a la fecha con un plan de trabajo de Política Pública, el cual relaciona los ejes estratégicos, líneas de acción, las acciones y dependencias, las cuales desde cada programa darán cumplimiento a la Política de juventud y al plan de acción, también se realiza seguimiento trimestral y/o cuatrimestral. Secretaría de Familia: La Política Pública de Juventud Departamental se encuentra armonizada.
|  |  | 1.1.2 | Sistema Departamental de Juventud y Subsistemas Municipales de Juventud creados y operando | Número de Sistemas Departamentales de Juventud operando | Sistemas de Información Informes Periódicos No de Instituciones vinculadas al Sistema | Secretaría de Familia | 0 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 100% | 40401666 | 40401666 | Meta 187/Responsable: Secretaría de Familia | Alcaldía de Pijao: Se cuenta con Plataforma de Juventud, en la actualización de la línea base del 2020 se vincularon 16 jóvenes Alcaldía de Montenegro: En el municipio hay Plataforma activa de Juventud, se le da cumplimiento a la realización de las Asambleas Juveniles, se tiene Comisión de Concertación y Decisión reglamentada resolución 1548 del 2018 Alcaldía de Circasia: Está en proceso el acto administrativo para la comisión de Concertación y Decisión Juvenil que canalizará la gestión municipal en materia de juventud, además se cuenta con la Plataforma de Juventud y Asambleas Alcaldía La Tebaida: Se encuentra en funcionamiento la Plataforma Municipal de Juventud. Se activó el comité de Concertación y Decisión y se aprobó la agenda de juventud. Alcaldía de Armenia: Se realizará el decreto para la creación del sistema municipal de juventudes. Actualmente se encuentra en fase proceso de revisión desde el área jurídica de la Secretaría de Desarrollo Social y posteriormente a la aprobación y firma del señor Alcalde. Alcaldía de Buenavista: Se cuenta con la plataforma municipal de juventud, no obstante, esta se encuentra inactiva para el presente año, no se ha avanzado con la activación de la plataforma, por la emergencia COVID-19 Alcaldía de Filandia: Este subsistema aún no se ha conformado pero se han contactado líderes juveniles para su conformación Secretaría de Familia: Se cuenta con un sistema departamental de juventud conformado y operando.
[5 empty] | Número de municipios con sistemas municipales de juventud operando | Informes de rendición de cuentas Informes de ejecución de las políticas | Secretaría de Familia Entes Territoriales | Existen actores en cada uno de los municipios pero no hay sistemas conformados | 12 | [6 empty] | 12 | 12 | 11 | 91.67%
|  |  | 1.1.3 | Formación para el trabajo, la asociatividad y el empleo mediante alianzas estratégicas con entes territoriales, fondos de garantías e instituciones de servicio educativo para fomentar la cultura del emprendimiento, organización, innovación y formación del talento profesional. | Tasa de participación de Proyectos Juveniles en bolsas, fondos y fuentes de cofinanciación. | Informes de Ministerio del Trabajo, Política Generación de Ingresos, Rendición de Cuentas Política de Juventud | Secretaría de Turismo Industria y Comercio SENA Tics | 0 | 35% | Productividad y Competitividad | Programa No. 3904. Generación de una cultura que valora y gestiona el conocimiento y la innovación Programa No. 1702. Inclusión productiva de pequeños productores rurales. “Tú y yo con oportunidades para el pequeño campesino”. Programa No. 3602. Generación y formalización del empleo. “Tú y yo con empleo de calidad”. | 3904006 1702011 3602032 | Servicio para el fortalecimiento de capacidades institucionales para el fomento de vocación científica Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad Servicio de asesoría técnica para el emprendimiento | 390400604 170201100 360203201 | Instituciones Educativas que participen en programas que fomentan la cultura de la Ciencia, Tecnología e Innovación fortalecidas Asociaciones fortalecidas Emprendimientos fortalecidos. | 35% | 8.75% | 0 | 0% |  |  | Meta 43, 45 , 46/ Responsable: Secretaría de Turismo, Industria y Comercio | Secretaría de Turismo Industria y Comercio: La Secretaría apoya emprendimientos y asistencia técnica enfocada al fortalecimiento empresarial, acceso a nuevos mercados y emprendimientos. Es de anotar que cada año se realiza convocatoria departamental, donde pueden postularse todos los emprendimientos que cumplan con los requisitos. Para el año 2020, se informa que no hubo participación de este ciclo vital. Secretaría de Familia: Reportó la realización del curso “Emprende Todo Juventud”, donde se fortalecieron competencias y hábiles de jóvenes emprendedores. Secretaría TICS: No Reportó información. SENA: No Reportó información.
ATENCION INTEGRAL | 2.1 | Garantizar el acceso y sostenibilidad laboral y productiva de las y los jóvenes quindianos | 2.1.1 | Fortalecimiento de la Educación, la Ciencia y la Tecnología para la población juvenil mediante alianzas estratégicas que generen programas para el fomento de la cultura de la investigación y la CTeI. | Tasa de desempleo juvenil | Reportes de la Gran Encuesta Integrada de Hogares - DANE Reportes de Coyuntura Económica | Secretaría de Turismo, Industria y Comercio Secretaría de Agricultura Cámara de Comercio SENA | 25% (2012, Fuente: DANE – GEIH. Cálculos DNP) | <10 | Productividad y Competitividad | Programa No.3502. Productividad y competitividad de las empresas " Tu y yo con empresas competitivas" | 3502017 | Servicio de asistencia técnica para emprendedores y / o empresas en edad temprana | 350201701 | Necesidades empresariales atendidas a partir de emprendimientos Emprendimientos fortalecidos | <10 | 16.5% | 25.6% | 64.45% |  |  | Metas 38, 39, / Responsable Secretaría de Turismo, Industria y Comercio Metas 31/ Responsable: Secretaría de Agricultura | Sena: El programa SENNOVA tiene por objetivo fortalecer las competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas a través de semilleros de investigación, grupos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico por redes de conocimiento, en los centros de formación. Pero no determina un rango de edad entre los aprendices. Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío: La Cámara a través del área de INNOVACION (Proyecto EMPRÉNDELO) y a través de su CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, ha cumplido con el presente indicador, ya que son programas encaminados a la atención e impulso de emprendedores (nuevas ideas de empresas y proyectos) con herramientas tecnológicas y de medición de impacto en la comunidad en general; no obstante esto, está especialmente dirigido a emprendedores jóvenes (18 a 35 años) etc. Secretaría de Educación: Este indicador no es competencia de la Secretaría de Educación Departamental del Quindío, ya que dentro de sus competencias esta el dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media media en sus distintas modalidades, en condiciones de equidad, eficiencia y calidad.
|  |  | 2.1.2 | Apoyo a proyectos innovadores y emprendimiento social. | No de Jóvenes vinculados a proyectos innovadores y de emprendimiento | Actas de constitución de Empresas, No de Proyectos aprobados en Bolsas Concursables, Resoluciones de Adjudicación, por COLCIENCIAS. Actas de Consejo CODECTI y CONDECYT | Secretaría de Turismo, Industria y Comercio Secretaría de Agricultura Secretaría de Familia TICS SENA | ND | 3000 | Productividad y Competitividad | Programa No. 3602. Generación y formalización del empleo. “Tú y yo con empleo de calidad” Programa No. 3502. productividad y competitividad de las empresas"Tu y yo con empresas competitivas" Programa N0. 3602. generación y formalización del empleo " tu y yo con empleo de calidad " Programa No. 1702. inclusión productiva de pequeños productores rurales " tu y yo con oportunidades para el pequeño campesino" | 3602032 3502017 3602032 1702021 | Servicio de asesoría técnica para el emprendimiento Servicio de asistencia técnica para emprendedores y / o empresas en edad temprana Servicio de asesoría técnica para el emprendimiento Servicio de acompañamiento productivo y empresarial Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de unidades productivas colectivas para la generación de ingresos | 360203201 350201701 360203201 170202100 | Emprendimientos fortalecidos. Necesidades empresariales atendidas a partir de emprendimientos Emprendimientos fortalecidos Unidades productivas beneficiadas | 3000 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | Sena: En este punto el Sena apoya y asesora proyectos productivos a la Población Vulnerable, por medio del programa de atención a POBLACIÓN VICTIMA Y VULNERABLE; con un gestor de emprendimiento el cual atendió 9 proyectos, en diferentes áreas económicas. Secretaría TICS: No reportó información.
|  |  | 2.1.3 | Reconocimiento y promoción de las culturas y expresiones juveniles mediante la institucionalización de eventos anuales o semestrales de apoyo a expresiones culturales, artísticas y empresariales de cualquier tipo de identidad juvenil. | Porcentaje de Emprendimientos que participan en Ruedas de Negocios Regionales y Nacionales que son liderados por Jóvenes | Informes de Ruedas de Negocios, Actas del Consejo Regional de Competitividad | Secretaría de Agricultura Secretaría de Cultura | ND | PD | Inclusión Social y Equidad | Programa No. 3301. Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos. “Tú y yo somos cultura quindiana” Programa No. 1706. Aprovechamiento de mercados externos | 3301087 1706004 | Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales. Servicio de apoyo financiero para la participación en ferias nacionales e internacionales | 330108701 170600400 | Personas capacitadas. Participación en ferias nacionales e internacionales | PD | 10% | 0 | 0% |  |  |  | Secretaría de Agricultura : No reportó información. Secretaría Cultura: No reportó información.
|  |  | 2.1.4 | Impulso a la Ley del Primer Empleo. | No de Empresas que se benefician con la Ley del Primer Empleo | Sistema de Información para el Empleo, Bases de Datos de las Empresas beneficiadas. | Secretaría de industria comercio y turismo Cámara de Comercio | 80% | 6.PP x encima de la Línea construida | Productividad y Competitividad | Programa No. 3602. Generación y formalización del empleo. “Tú y yo con empleo de calidad”. | 3602018 | Servicios de apoyo financiero para la creación de empresas | 360201800 | Planes de negocio financiados. | 6.PP x encima de la Linea construida | 1741 | 1741 | 100% |  |  | Responsables: Cajas de compensación familiar/Mintrabajo/Alcaldías | Secretaría de Turismo Industria y Comercio: No hace parte de la misionalidad de la Secretaría, la actividad propuesta Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío: Este indicador no es pertinente predicarlo respecto de empresas públicas, ya que el beneficio de la ley 1780/2016 está encaminado a atender emprendimientos de índole PRIVADO. Para lo corrido del año 2020, se han registrado 1.741 empresas con beneficio de ley 1780, es decir, empresas que pagaron $0 pesos por concepto de matrícula de empresario en el registro mercantil.
|  |  | 2.1.5 | Establecimiento de alianzas con actores públicos y privados para la implementación departamental del Documento CONPES 173 del 2014 | No de empresas públicas y privadas que se benefician con la Ley del Primer Empleo | Sistema de Información para el Empleo, Bases de Datos de las Empresas beneficiadas. |  | ND | 6.PP x encima de la Línea construida | [6 empty] | 6.PP x encima de la Linea construida | 1741 | 1741 | 100%
|  |  | 2.1.6 | Fortalecimiento e implementación en todo el departamento de la Estrategia Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil | Tasa de trabajo infantil | Reporte de la Gran Encuesta Integrada de Hogares-DANE | Secretaria de Turismo, industria y Comercio Secretaria de Familia | 7,1 (2012, Fuente: DANE – GEIH) | <3 | Productividad y Competitividad inclusión social y equidad | 11.2. Programa No. 3604. Derechos fundamentales del trabajo y fortalecimiento del diálogo social “Tú y yo con una niñez protegida” Programa No 4102. desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y sus familias " Tu y yo niños niñas y adolescentes con desarrollo integral" | 3604006 4102022 | Servicio de educación informal para la prevención integral del trabajo infantil Servicio de divulgación para la promoción y prevención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes | 360400600 410202200 | Personas capacitadas Eventos de divulgación realizados | <3 | 4.64%% | 3% | 100% | $1.980.000 | 1980000 | Meta 184/ Responsable: Secretaría de Familia | OBSERVACIONES: El último reporte por el SIRITI es del 2019 según lo reportado en el DANE, por lo cual la información reportada no corresponde al año 2020
[5 empty] | Tasa de trabajo infantil ampliada | Reporte de la Gran Encuesta Integrada de Hogares-DANE |  | 13 (2012, Fuente: DANE – GEIH) | <7 | [6 empty] | <7 |  | 5.3% | 97.22%
|  |  | 2.1.7 | Promoción de los y las jóvenes rurales e indígenas como actores sociales del territorio mediante la implementación de estrategias de emprendimiento rural. | Porcentaje de Jovenes que participan en proyectos de innovación y emprendimiento que son de origen rural y étnico | Registros de Programas de Emprendimiento SENA, Gobernación, Universidades. | Secretaria de Familia SENA | ND | 10% | Inclusión Social y Equidad | Programa No. 4103. Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad. “Tú y yo, superamos la vulnerabilidad” | 4103059 | Servicio de asistencia técnica para fortalecimiento de unidades productivas colectivas para la generación de ingresos. | 410305900 | Unidades productivas colectivas con asistencia técnica. | 10% | 0% | 0 | 100% |  |  | Meta 31/ Responsable: Secretaría de Agricultura Responsable: SENA | Sena: Esta actividad es atendida por el programa SENA EMPRENDE RURAL, el cual busca promover la generación de ingresos para la población rural a través de acciones de formación para el desarrollo y fortalecimiento de capacidades y competencias, así como el acompañamiento de las iniciativas productivas rurales orientadas al autoconsumo, los negocios rurales y/o la creación empresa. Por la misión del programa, no distingue en personas atendidas por edad. Secretaría de Agricultura: Las acciones desarrolladas durante el segundo semestre fueron: - Legalización de 6 alianzas productivas para el departamento del Quindío con el MADR. - Convocatoria para la segunda fase de Alianzas para la vida, con enfoque preferencial hacia jóvenes (51%), máximo 40 personas. - en la convocatoria se presentaron 10 Jóvenes los cuales fueron beneficiados. - Socialización, vinculación y capacitación de los beneficiarios del proyecto de regalías denominado "Fortalecimiento de un centro de innovación y productividad agraria, adecuando una infraestructura tecnológica para sofisticar el negocio cafetero del Quindío", brindando el servicio de apoyo para la transferencia de conocimiento y tecnología. Se han realizado gestiones pertinentes para la estructuración de los perfiles de alianzas productivas del ministerio de agricultura y en el acompañamiento técnico y diagnóstico a las organizaciones rurales apoyadas por la secretaría de Agricultura, con recursos de la meta formalización de empresas, meta que se armonizó en el nuevo plan de desarrollo, lográndose la estructuración de 17 perfiles de alianzas productivas en 8 municipios del departamento, y de los cuales 7 fueron priorizados por la dependencia para aprobación del MADR, con la gestión de aproximadamente 3.729.864.656 millones de pesos y la posibilidad de beneficiar a 263 productores rurales a través de acuerdos comerciales y de agricultura por contrato. Actualmente se está perfeccionando con el Ministerio de Agricultura el convenio interinstitucional de Alianzas productivas, para proceder a desembolsos de los recursos. Observación: Se reporta información de la Secretaría de Agricultura por que en la propuesta de ajuste se le asignó competencia en el indicador asociado.
|  |  | 2.1.8 | Promoción y fomento a los emprendimientos y proyectos productivos juveniles mediante el apoyo en la consecución de recursos para financiación y cofinanciación de ideas de negocio. | Porcentaje de Ideas de Negocio que reciben estimulo financiero | Registros Contables de Desembolsos Programas de Emprendimiento SENA, Gobernación, Universidades, Informes Ejecutivos Cámara de Comercio. | Secretaria de Turismo, Industria y Comercio Secretaria Agricultura SENA | ND | 60% | Productividad y Competitividad | Programa No. 3602. Generación y formalización del empleo. “Tú y yo con empleo de calidad”. Programa No. 1702. inclusión productiva de pequeños productores rurales " tu y yo con oportunidades para el pequeño campesino" | 3602018 1702007 1702009 | Servicios de apoyo financiero para la creación de empresas Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos Servicio de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de comercialización | 360201800 170200700 170200900 | Planes de negocio financiados. Proyectos productivos cofinanciados Productos apoyados con activos productivos y de comercialización | 60% | 10% | 5% | 50% |  |  | Responsable: SENA-Unidad de Emprendimiento | Sena: EL FONDO EMPRENDER esta constituido como una cuenta independiente y especial adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, y cuyo objeto exclusivo será financiar iniciativas empresariales, en este sentido se están apoyando 36 proyectos juveniles para la consecución de recursos. Secretaría de Agricultura: No reportó información Secretaría de Turismo Industria y Comercio: La Secretaría apoya emprendimientos y asistencia técnica enfocada al fortalecimiento empresarial, acceso a nuevos mercados y emprendimientos. Es de anotar que cada año se realiza convocatoria departamental, donde pueden postularse todos los emprendimientos que cumplan con los requisitos. Para el año 2020, se informa que no hubo participación de este ciclo vital.
|  |  | 2.1.9 | Participación de las y los Jóvenes ante la Red Departamental de Emprendimiento. | No. de Asociaciones vinculadas a la Red Departamental. | Registros y Actas de la Red Departamental de Emprendimiento | Secretaria de Turismo Industria y Comercio | 1 | 5 | Productividad y Competitividad | Programa No.3502. Productividad y competitividad de las empresas. “Tú y yo con empresas competitivas | 3502017 | Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o empresas en edad temprana | 350201701 | Necesidades empresariales atendidas a partir de emprendimientos | 5 | 1 | 0 | 0% |  |  | Meta 43, 45, 46/Responsable: Secretaría de Turismo, Industria y Comercio | Secretaría de Turismo Industria y Comercio: La Secretaría hace parte de esta instancia; pero no ejerce la Secretaría Técnica, es importante tener en cuenta que en lo que va corrido de la vigencia 2020, no se ha recibido ninguna solicitud de Asociaciones de Jóvenes para participar en dicha instancia.
| 2.2 | Garantizar una educación de calidad, oportuna y pertinente para la población joven del Quindío | 2.2.1 | Fortalecimiento de la cobertura educativa y la calidad educativa en básica secundaria y media vocacional. | Tasa de cobertura neta básica secundaria | Reporte Ministerio de Educación SIMAT | Secretaría de Educación | 79,17% (Fuente: MEN Sistema Integrado de Matrícula, SIMAT) | >90% | Inclusión Social y Equidad | Programa No. 2201. Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media. “Tú y yo con educación y de calidad”. | 2201007 2201009 2201015 2201026 | Servicio de evaluación de la calidad de la educación preescolar, básica o media. Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación preescolar, básica y media. Servicio de monitoreo y seguimiento a la gestión del sector educativo. +N30 Servicio de acondicionamiento de ambientes de aprendizaje | 220100700 220100900 220101500 220102600 | Estudiantes evaluados con pruebas de calidad educativa. Docentes de educación inicial, preescolar, básica y medios beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades. Entidades territoriales con seguimiento y evaluación a la gestión. Ambientes de aprendizaje en funcionamiento. | >90% | 86.7% | 85.68% | 98.82% |  |  | Metas 65, 66, 67/ Responsable: Secretaría de Educación | Observación: Se verifica en la página de la gobernación en la Secretaria de Educación Departamental y se encuentran datos correspondientes al 2019. Secretaría de Educación: Para la vigencia 2020 se tiene una tasa preliminar de cobertura neta en básica secundaria del 85,62%.
[5 empty] | Tasa de cobertura neta media vocacional | Reporte Ministerio de Educación SIMAT | Secretaría de educación | 46,59% (Fuente: MEN Sistema Integrado de Matrícula, SIMAT) | >55% | [6 empty] | >55% | 52% | 50.91% | 97.9% |  |  |  | Observación: Se verifica en la página de la gobernación en la Secretaría de Educación Departamental y se encuentran datos correspondientes al 2019. Secretaría de Educación: Para la vigencia 2020 se tiene una tasa preliminar de cobertura neta en el nivel de media del 50,91%.
|  |  | 2.2.2 | Fortalecimiento de la oferta educativa con metodologías flexibles | Número de metodologías flexibles implementadas | Reporte Ministerio de Educación SIMAT | Secretaria de educación | 4 | 8 | Inclusión Social y Equidad | Programa No. 2201. Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media. “Tú y yo con educación y de calidad”. | 2201030 | Servicio educación formal por modelos educativos flexibles. | 220103000 | Beneficiarios atendidos con modelos educativos flexibles. | 8 | 8 | 8 | 100% |  |  | Meta 73/ Responsable: Secretaría de Educación | Observación: Se verifica en la página del Ministerio de Educación Nacional ocho (8) metodologías flexibles.
|  |  |  | Promover y facilitar el acceso a la Educación Superior a estudiantes de grado 11 y educación secundaria | Tasa de absorción de bachilleres | Reporte Ministerio de Educación SNIES | Secretaria de educación Universidades | 30,5% (MEN Fecha de corte: 31 de enero de 2013) | >50% | Inclusión Social y Equidad | Programa No. ND. Fortalecimiento de la educación media para la articulación con la educación superior o terciaria. “Tú y yo preparados para la educación superior”. | N.D | Servicio de apoyo para el acceso y la permanencia a la educación superior o terciaria. | N.D | Estrategias o programas de fomento para acceso y permanencia a la educación superior o terciaria implementados. | >50% | 44.15% | 47.3% | 100% | 183,000,000 | 183,000,000 | Metas 105, 106, 107/ Responsable: Secretaría de Educación Responsable: Universidades | Universidad San Buenaventura: Programa de Becas y/o descuentos: La Universidad de San Buenaventura cuenta con el programa de Becas y/o descuentos donde se otorga descuentos a estudiantes de bachillerato que cumplen con los requisitos exigidos por la Resolución de Rectoría 129 del 6 de diciembre de 2019. Además se cuenta con convenios específicos de descuento para algunas instituciones. La Universidad de San Buenaventura cuenta con el programa de Plan de acompañamiento y orientación estudiantil, En el programa de acompañamiento y éxito estudiantil liderado por Bienestar Institucional, se llevan a cabo diferentes prácticas en conjunto con las facultades y unidades académicas, para detectar y hacer seguimiento a los estudiantes que, por condiciones económicas, académicas, físicas, y/o psicológicas, entre otras, pueden afectar de manera negativa su proceso de aprendizaje y por ende la culminación exitosa de su carrera profesional. EAM: Para el cuarto trimestre del 2020 la EAM otorgo incentivo del 30% en la matrícula para estudiantes nuevos. Secretaría de Educación: Este indicador no es competencia de la Secretaría de Educación Departamental del Quindío, ya que dentro de sus competencias esta el dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media media en sus distintas modalidades, en condiciones de equidad, eficiencia y calidad. | 49%
|  |  | 2.2.3 | Desarrollo de acciones encaminadas a la disminución de la deserción escolar | Tasa de deserción a largo plazo (semestre 10) | Reporte Ministerio de Educación SNIES | Secretaría de educación | 54% (MEN, 2014) | <45% | Inclusión Social y Equidad | Programa No. 2201. Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media. “Tú y yo con educación y de calidad”. | 2201033 | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal. | 220103300 | Personas beneficiarias de estrategias de permanencia. | <45% | 47% | 54.3% | 86.55% | 71030094 | 56824075 |  | Observación: Se verificó en la página del Ministerio de Educación y se encuentran datos correspondientes al año 2019, los cuales están por encima de la meta establecida. Secretaría de Educación: Este indicador no es competencia de la Secretaría de Educación Departamental del Quindío, ya que dentro de sus competencias esta el dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media media en sus distintas modalidades, en condiciones de equidad, eficiencia y calidad.
|  |  |  | Desarrollar programas de prevención de la deserción universitaria. | Tasa de deserción universitaria | Reporte Ministerio de Educación SNIES | Secretaria de educación Universidades | 12,6% (MEN-Fecha de corte: mayo de 2014) | <7% | [6 empty] | <7% | 8.68% | 8.79% | 100% | 6,700,000 | 6,700,000 |  | EAM: La tasa deserción para el 2020 fue de 6.3% Secretaría de Educación: Este indicador no es competencia de la Secretaría de Educación Departamental del Quindío, ya que dentro de sus competencias esta el dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media media en sus distintas modalidades, en condiciones de equidad, eficiencia y calidad. Observación: Se verifica en la página SNIES y se encuentran datos correspondientes al 2019.
|  |  | 2.2.4 | Promover la apertura de nuevos cupos y programas de educación superior, tanto en Armenia como en el resto de los municipios. | Tasa de cobertura Educación Superior | Reporte Ministerio de Educación SNIES | Secretaria de educación Universidades | 61,2%(MEN-Fecha de corte: mayo de 2014) | >71% | Inclusión Social y Equidad | Programa No. ND. Fortalecimiento de la educación media para la articulación con la educación superior o terciaria. “Tú y yo preparados para la educación superior”. | N.D | Servicio de apoyo para el acceso y la permanencia a la educación superior o terciaria. | N.D | Estrategias o programas de fomento para acceso y permanencia a la educación superior o terciaria implementados. | >71% | 68.6% | 62.3% | 90.82% |  |  |  | Secretaría de Educación: Este indicador no es competencia de la Secretaría de Educación Departamental del Quindío, ya que dentro de sus competencias esta el dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media media en sus distintas modalidades, en condiciones de equidad, eficiencia y calidad. Escuela de Administración y mercadotecnia del Quindío: Actualmente no se cuenta con la información solicitada ya que no se maneja directamente Observación: Se verifica en la página SNIES y se encuentran datos correspondientes al 2019.
| 2.3 | Promoción de la salud física, mental y emocional de las y los Jóvenes Quindianos | 2.3.1 | Acceso y atención de los y las jóvenes a los servicios de salud pública a nivel local y departamental mediante la efectiva implementación de Programas de Servicios Amigables. | Tasa de IPS y ESE que implementan servicios amigables para adolescentes y jóvenes | Registros de IPS y EPS | Secretaria de salud Entes Territorial | No disponible | 80% | Inclusión Social y Equidad | Programa No. 1905. Salud Pública. “Tú y yo con salud de calidad” | N.D | Implementar la estrategia de entornos saludables en articulación intersectorial y sectorial en los entornos de vivienda, educativa, institucional y comunitaria con énfasis en la Atención Primaria en Salud Ambiental APSA. | N.D | Estrategia de entornos saludables en articulación intersectorial y sectorial implementada | 80% | 56% | 41.67% | 74.4% | $900,000 | 900 | Meta 135/ Secretaría de Salud | Alcaldía de Córdoba: El hospital San Roque E.S.E. cuenta con el programa de Control del Joven y la Planificación Familiar para la atención a los jóvenes del municipio; la Administración Municipal cuenta con los servicios amigables para los jóvenes en cuanto al Plan de Acción de Salud, equipo interdisciplinario de la comisaria de familia y por parte del E.S.E hospital San Roque con el programa de Control del Joven y la Planificación Familiar. Alcaldía de Salento: El Hospital San Vicente de Paul continúa con el proceso de atención a los jóvenes, a través del programa de Servicios Amigables. Alcaldía de Quimbaya: Hospital Sagrado Corazón De Jesús: Proceso de atención a los jóvenes del programa de adulto joven y planificación familiar a través del programa Servicios Amigables Alcaldía de Montenegro: No se presta este servicio en el municipio. Alcaldía Buenavista: En el Hospital San Camilo, durante el año 2020 no realizo las acciones por las medidas relacionadas con el Covid 19 Alcaldía Calarcá: Los servicios amigables se implementan desde el hospital la Misericordia como oficina, desde la Secretaria de Salud se ejercen acciones y estrategias para la salud sexual y reproductiva, además se cuenta a la fecha con estrategia de prevención del embrazo. Se promueve el aseguramiento en salud de la población juvenil en el Municipio mediante 2 jornadas al año de afiliación a salud y sensibilización de deberes y derechos en salud. Además de lo anterior, se han realizado 2751 planificación familiar; 8 examen de mama-578 toma de citologias-257 valoración por psicológica y 492 de valoración integral (el valor depende la contratación por la EAPB).
|  |  | 2.3.2 | Control y seguimiento a los servicios de salud pública local y departamental mediante espacios de participación de jóvenes avalados para ese respecto. | Cobertura de aseguramiento de población joven | Reporte de la Secretaría de Salud | Secretaria de salud Entes Territorial | 82,59% (Fuente: Elab. Propia. Datos abs. JUACO, 2013. Preliminar) | 100% | Inclusión Social y Equidad | Programa No. 1903. Inspección, vigilancia y control. “Tú y yo con salud certificada”. | 1903011 | Servicio de inspección, vigilancia y control. | 190301100 | Visitas realizadas. | 100% | 94.77% | 85% | 89.69% |  |  | Meta 163/ Secretaría de Salud | Alcaldía de Salento: Seguimiento a las políticas de salud dadas por el Consejo Municipal de Política Social (COMPOS) Alcaldía de Montenegro: No se cuenta con la información solicitada. Alcaldía Buenavista: Se revisa la prestación del servicio a jóvenes por parte del plan local de Salud al Hospital San Camilo Alcaldía de Pijao: Los representantes de los jóvenes son miembros activos y participan en el Comité de Salud Municipal. Alcaldía Calarcá: Se refiere al aseguramiento en régimen subsidiado de los jóvenes que cumplen con los requisitos. Cada tres meses se deben realizar encuestas a los jóvenes en calidad del servicio, cabe mencionar que de forma mensual se realizan 150 encuestas en la población Calarqueña. Observación: No se cuenta con información para verificar el cumplimiento de indicador, por consiguiente se conserva igual a reporte de trimestres anteriores. Secretaría de Salud: Socialización con las alcaldías, se efectuaron talleres, visitas a los municipios y auditorías.
|  |  | 2.3.3 | Promoción de la cultura deportiva para una juventud físicamente sana mediante la realización de torneos deportivos, festivales de visibilización y promoción de campañas de hábitos saludables y Rumba Segura. | Tasa de Jóvenes que participan en actividades recreativas, deportivas y de actividad física | Registros de participación deportiva y recreativa. | INDEPORTES Entes Territoriales | ND | 30PP x encima de la línea base identificada | Inclusión Social y Equidad | Programa No. 4301. Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte “Tú y yo en la recreación y el deporte” | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 430103704 | Municipios implementando programas de recreación, actividad física y deporte social comunitario | 30PP x encima de la linea base identificada | 21% | 75% | 100% | $5.400.000 | $37.600.000 $ 5.400.000 $610,702,845 | Meta 205/ Responsable: INDEPORTES | Alcaldía Filandia: Fomento del uso del Centro de Integración Ciudadana, en el cual un instructor de deportes realiza una clase de actividad física musicalizada Alcaldía Circasia: En la Secretaría De Gobierno y Desarrollo Social, con el coordinador de deportes se atendieron 900 jóvenes, durante estos últimos tres meses en los siguientes programas: Voleibol-futbol, torneo de voleibol, ciclismo y futbol de salón garantizando los espacios de recreación para la juventud. Alcaldía Buenavista: El Municipio cuenta con tres escuelas de formación deportiva y un profesor para la realización de aeróbicos, además se realiza promoción de eventos deportivos y campeonatos Alcaldía Salento: La Subsecretaría de Cultura y Deporte reactivó las Escuelas de Formación Culturales y Deportivas a partir del mes de Septiembre de 2020. Alcaldía de Córdoba: Se encuentran participando 20 jóvenes en la modalidad de patinaje y 110 que participan en actividades físicas como son: rumba terapia, musculación, aeróbicos, gimnasia aeróbica, participaron 33 jóvenes en la modalidad de actividad física; ejecutando ejercicios aeróbicos, musculación, cardio y funcionales y 276 jóvenes participaron en la modalidad de patinaje, ciclismo, natación, microfútbol y futbol. Alcaldía de La Tebaida: Para hábitos de vida saludable se realizó talleres de motivación en 5 barrios del municipio, también se realizaron presentaciones en danza y música en el teatro y recorrido en los barrios. Alcaldía Quimbaya: Monitoria de actividad física para jóvenes y monitoria de recreación para jóvenes. Alcaldía Montenegro: Se implementa por temas de pandemia la estrategia cuadras activas fortaleciendo los hábitos y estilos de vida saludable. Alcaldía de Pijao: Implementación y desarrollo del proyecto hábitos y estilos de vida saludables para el buen uso del tiempo libre con el acompañamiento del equipo interdisciplinario, con escuelas o clases de formación, en Patinaje, futbol, basquetbol, natación. Alcaldía Calarcá: Fortalecimiento de escuelas de formación deportiva para la ocupación del tiempo libre de los y las jóvenes entre 14 hasta 28 años en el Municipio donde se ejecutó un presupuesto de $4.498.957, se beneficiaron 20 personas en actividades como futbol, patinaje, 1 ciclismo, 1 baloncesto, 1 futbol de salón, 1 atletismo, hay que dejar la salvedad que estas escuelas son para niños entre 5 y 18 años. INDEPORTES: Realizó cinco acciones pero no especifica con detalle.
|  |  | 2.3.4 | Las y Los jóvenes asumen responsablemente la salud sexual y reproductiva mediante la ejecución de campañas con enfoque de corresponsabilidad en pares que ellos mismos realizan una vez son capacitados como multiplicadores. | 12 Municipios del Departamento con capacidad instalada para el desarrollo permanente y continuo de acciones de Promoción en el desarrollo del Plan Nacional de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos. | Reporte de la Secretaría de Salud | Secretaría de familia Secretaría de salud | ND | 12 | Inclusión Social y Equidad | Programa No. 1905. Salud Pública. “Tú y yo con salud de calidad”. Programa No.4102. desarrollo integral de niños niñas adolescentes y sus familias " Tu´y yo niños, niñas y adolescentes con desarrollo integral | 1905021 4102022 | Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva. Servicio de divulgación para promoción y prevención de los derechos de los niños niñas y adolescentes | 190502100 410202200 | Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas. Eventos de divulgación realizados | 12 | 7 | 5 | 71.43% |  |  | Meta 134/ Responsable: Secretaría de Salud | Secretaría de Salud: Reporta que de los doce municipios del departamento dentro de los planes territoriales de Salud Pública deben incorporar el eje de salud mental y prevención de consumo de sustancias psicoactivas Secretaría de Familia: La secretaría de familia reporta la atención de la estrategia de prevención de embarazos en adolescentes en 05 municipios del Quindío.
|  |  | 2.3.5 | Ejecución y Fortalecimiento del Eje de Salud Mental en los Planes Territoriales de Salud. | Porcentaje de ejecución del Eje de Salud Mental de los Planes Territoriales de Salud Pública, | Reporte de la Secretaría de Salud | Secretaría de salud | ND | 100% | Inclusión Social y Equidad | Programa No. 1905. Salud Pública. “Tú y yo con salud de calidad”. | ND | Adaptar e implementar la Política Pública de Salud Mental para el Departamento del Quindío | ND | Política Pública en Salud Mental adaptada e Implementada | 100% | 1 | 1 | 100% |  |  | Metas 136, 137/ Responsable: Secretaría de Salud | Secretaría de Salud: Resolución N° 004886 de 2018 Por la cual se adopta la política nacional de salud mental o Política integral para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas - resolución 089 de 2019. Socialización de hitos de la Guía Técnica para la Implementación de la Política Nacional de Salud Mental 2018 y la Política Integral de Prevención y atención al consumo de sustancias psicoactivas. Adicional, se participó de manera activa en la Mesa de trabajo realizada por el municipio de La Tebaida, para la recolección de Información para la formulación del diagnóstico situacional del municipio, en términos de afectación de la salud mental y la presencia de consumo de sustancias psicoactivas. Se realizaron mesas de trabajo personalizadas con el municipio de Calarcá, La Tebaida, Circasia, Armenia y Salento. Donde se socializaron al Ministerio de Salud y Protección Social, los avances desarrollados durante la presente vigencia con relación a los procesos de adopción y adaptación específicos. Se realiza proceso de alistamiento para la implementación de la Línea de Atención en Salud Mental, así mismo se desarrolla una jornada de capacitación a los soldados ángel guardián de la Octava Brigada, en Primeros auxilios Emocionales, escucha activa e intervención en crisis. En las actividades antes mencionadas se tiene en cuenta el tema de envejecimiento y vejez adecuándolo al evento Convivencia social y salud mental. Se realizan campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales implementadas de acuerdo al seguimiento a la gestión del riesgo de los casos del SIVIGILA reportados en los 11 municipios de competencia departamental Seguimiento al Evento 356 Intento de Suicidio y Evento 875 Violencia de Genero (intrafamiliar, Psicológica y Negligencia) por correo electrónico o llamada telefónico; mediante la notificación a las EPAB para la activación de ruta en Salud Mental. (Lo anterior se evidencia mediante notificaciones en medio físico y por correo electrónico). CASOS NOTIFICADOS EN EL EVENTO VIOLENCIA 875: Total de casos: 258 -Se envían notificaciones a las EAPB en las que se encontraron casos reportados por la plataforma SIVIGILA las cuales fueron las siguientes: Asmet salud, Medimas, Nueva EPS, Suramericana EPS, Servicios occidentales de salud SOS, Sanitas EPS, Salud total EPS y Coomeva EPS. Esto con el fin de indagar si se está haciendo el seguimiento a la ruta de atención de los casos en el evento 875 violencias intrafamiliar. Sin embargo no se obtuvieron respuestas por lo que se envió requerimiento para mesas de trabajo en las cuales se indaga como es el proceso de seguimiento de rutas de atención y así mismo conocer el estado del envío de las respuestas ya que es de vital importancia tener la información pertinente sobre cada uno de los casos. CASOS NOTIFICADOS EN EL EVENTO INTENTO DE SUICIDIO 356: Total de casos: 74 mesas técnicas que se realizaron en las siguientes fechas: Asmet Salud 01 de diciembre 8:00am; Nueva EPS 01 de diciembre 2:00pm; Suramericana 02 de diciembre 2:30pm; Coomeva 04 de diciembre 2:00pm; Medimas 07 de diciembre 8:00am; S.O.S 09 de diciembre 8:00am; Salud Total 09 de diciembre 2:00pm y Sanitas 10 de diciembre 2:00pm. Además se han realizado jornadas virtuales con instituciones involucradas en los eventos antes mencionados donde se expone la normatividad vigente, el manejo y la ruta de los eventos y el componente del manejo de los casos que se presenten.
|  |  | 2.3.6 | Fortalecimiento de los programas de convivencia escolar, convivencia ciudadana | 12 Municipios del Departamento con Planes de Seguridad y Convivencia Ciudadana. | Reporte de Consejo de Seguridad, Policía Nacional, Fiscalía, Comisarías de Familia, ICBF | Secretaria de interior | 1 | 12 | Inclusión Social y Equidad | Programa No. 1203. Promoción de los métodos de resolución de conflictos. “Tú y yo resolvemos los conflictos” | 1203002 | Servicio de asistencia técnica para la implementación de los métodos de resolución de conflictos | 120300200 | Instituciones públicas y privadas asistidas técnicamente en métodos de resolución de conflictos | 12 | 12 | 10 | 83.33% | 14200000 | 14200000 | Meta 83/ Responsable: Secretaría de Educación Meta 222/ Responsable: Secretaría del Interior | Secretaría del Interior: Se actualizó e implementó el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC). Secretaría de Educación: Desde la Secretaría de Educación Departamental se brinda acompañamiento y seguimiento a las 54 Instituciones Educativas Oficiales ubicadas en los 11 municipios NO certificados en educación, para la actualización de los manuales de convivencia escolar y comités institucionales de convivencia escolar. | 2
[5 empty] | Tasa de violencia interpersonal x 100 mil jóvenes | Instituto Nacional de Medicina Legal-Forensis |  | 934,82(Fuente: Elab. Propia. Datos abs. JUACO, 2013. Preliminar) | Por debajo de la tasa nacional | [6 empty] | Por debajo de la tasa nacional | 234.42 | 306.46 | 100% | 97928400 | 27393333 |  | Secretaría del Interior: Se brindó asistencia a las Instituciones del orden municipal, como Inspecciones Municipales y Comisarías de Familia (Operadores de Servicios de Justicia), en total fueron ocho (08) Municipios asistidos (Calarcá, Quimbaya, Filandia, Tebaida, Génova, Pijao, Córdoba y Buenavista). Secretaría de Educación: Este indicador no es competencia de la Secretaría de Educación Departamental del Quindío, ya que dentro de sus competencias esta el dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media media en sus distintas modalidades, en condiciones de equidad, eficiencia y calidad.
|  |  | 2.3.7 | Ejecutar y Fortalecer Programas de Resolución Pacífica de Conflictos | Tasa de homicidios x100 mil jóvenes | Instituto Nacional de Medicina Legal-Forensis |  | 77,19 (Fuente: Elab. Propia. Datos abs. JUACO, 2013. Preliminar) | Por debajo de la tasa nacional | Inclusión Social y Equidad | Programa No. 1203. Promoción de los métodos de resolución de conflictos. “Tú y yo resolvemos los conflictos” | 1203002 | Servicio de asistencia técnica para la implementación de los métodos de resolución de conflictos | 120300200 | Instituciones públicas y privadas asistidas técnicamente en métodos de resolución de conflictos | Por debajo de la tasa nacional | por debajo de la tasa nacional ( 24,05%) | 31.94% | 76.7% |  | 3620000 |  | Secretaría del Interior: Durante el periodo comprendido entre los meses de Octubre y Diciembre se brindó servicio de asistencia técnica para la implementación de los métodos de resolución de conflictos a diez (10) instituciones educativas públicas de Departamento, mediante el acompañamiento en la actualización de los manuales de convivencia de las instituciones educativas: Colegio Hojas Anchas (Circasia), Jhon F Kennedy (Calarcá), Liceo Andino de la Santísima trinidad ( Filandia), Policarpa Salavarrieta (Quimbaya), Segundo Henao (Calarcá), María Goreti (Montenegro), Colegio Francisco Mirando (Filandia), Colegio Libre (Circasia), Instituto Génova (Génova), Ramón Mesa Londoño (Quimbaya) Observación: en la página de Forensis de medicina legal, se reportan datos solamente hasta el 2019.
|  |  | 2.3.8 | Implementación de los programas de prevención de la accidentalidad vial | Tasa de accidentes fatales viales x 100 mil jóvenes | Instituto Nacional de Medicina Legal-Forensis | IDTQ Setta | Pendiente por construir | Por debajo de la tasa nacional | Territorio, ambiente y desarrollo sostenible | Programa No. 2409: Seguridad de Transporte. “Tú y yo seguros en la vía”. | ND | Formular e implementar un programa de formación en normas de tránsito y fomento de cultura de la seguridad en la vía. | ND | Programa de formación cultural de la seguridad en la vía formulada e implementada. | Por debajo de la tasa nacional | por debajo de la tasa nacional (13,94) | 18.62% | 74.86% |  |  | Meta 223/ Responsable: IDTQ | Instituto departamental de Tránsito Quindío "IDTQ": Se formuló un programa de señalización y demarcación en la vigencia 2020 basado en un diagnóstico y aforo de la demarcación y señalización en el departamento en las vías de jurisdicción del IDTQ con el ánimo de reducir la siniestralidad de tránsito y las muertes de jóvenes por esta causa. Así mismo se adelantaron acciones de demarcación, control del tránsito y educación vial. Secretaria de Tránsito y Transporte de Armenia "SETTA": En contribución a disminuir la accidentalidad en el Municipio de Armenia ha desarrollado las siguientes actividades entre el 1 de enero y el 31 de Diciembre de 2020 (se anexa informe detallado). En su programa de cultura vial y Educación Ciudadana ha realizado 245 intervenciones que han beneficiado a 45063 personas (peatones, motociclistas, conductores de vehículos, ciclistas, estudiantes y pasajeros) del Municipio de Armenia. En su programa de Operativos realizados por los Agentes de Tránsito se han realizado 477 operativos relacionados con documentos, piques ilegales, transporte informal, estacionamiento, servicio público escolar y fuera de horario. En cuanto al programa de señalización, se han señalizado aproximadamente 1610 metros cuadrados en: Barrio Galán, calle 50 desde la glorieta puerto espejo hasta la fachada, Sector Parque Valencia, Sector Fundanza, entre otros. En todas las actividades se recomiendan las medidas de bioseguridad que se deben tener en cuenta para contrarrestar la expansión del COVID-19. Cabe anotar que estas mismas actividades contribuyen a la Política Publica Pública de Juventud de Armenia "jóvenes construyendo ciudad 2014-2023" del Municipio de Armenia. Observación: En la página de Forensis de medicina legal se reportan datos solamente hasta el 2019.
|  |  | 2.3.9 | Ejecutar y Fortalecer Programas de Salud Mental | Tasa de suicidios x 100 mil jóvenes | Instituto Nacional de Medicina Legal-Forensis | Secretaria de familia Secretaria de interior | 8,5 (Fuente: Elab. Propia. Datos abs. JUACO, 2013. Preliminar) | Por debajo de la tasa nacional | Inclusión Social y Equidad | Programa No. 1905. Salud Pública. “Tú y yo con salud de calidad”. | ND | Adaptar e implementar la Política Pública de Salud Mental para el Departamento del Quindío | ND | Política Pública en Salud Mental adaptada e Implementada | Por debajo de la tasa nacional | por debajo de la tasa nacional ( 5,81 %) | 8.15% | 71.28% |  |  | Metas 136, 137/ Responsable: Secretaría de Salud | Secretaría del Interior: No reportó información. Observación: En la página de Forensis de medicina legal se reportan datos solamente hasta el 2019.
|  |  | 2.3.10 | Ejecución de la política HAZ PAZ o la que haga sus veces | Ejecución de los Planes de Acción Anuales de la Política | Seguimiento a los Planes de Acción, Informes de Seguimiento a la Política | Secretaria de familia Secretaria de interior | ND | 100% | Inclusión Social y Equidad | Programa No. 4102. Desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y sus familias. “Tú y yo niños, niñas y adolescentes con desarrollo integral | ND | Rutas integrales de Atención en Violencia Intrafamiliar y Violencia de Género. | ND | Rutas Integrales de Atención en Violencia Intrafamiliar y de Género, a trabajadores de supermercados y tenderos de los municipios realizadas. | 100% | 70% | 0 | 0 % |  |  | Meta 197/ Responsable: Secretaría de Familia | Instituto Regional de Bienestar de Familiar regional Quindío (ICBF): Reporta que actualmente el programa Haz Paz no se encuentre vigente y no cuentan con un programa que haga sus veces.
[5 empty] | Tasa de violencia intrafamiliar x 100 mil jóvenes | Instituto Nacional de Medicina Legal-Forensis |  | 308,06 (Fuente: Elab. Propia. Datos abs. JUACO, 2013. Preliminar) | Por debajo de la tasa nacional | [6 empty] | Por debajo de la tasa nacional | 15% | 12.27% | 100% |  |  |  | Secretaría del Interior: No reportó información. Observación: Se verifica en Forensis que el indicador está por debajo de la media nacional, por tanto el indicador se cumple.
|  |  | 2.3.11 | Implementación en el departamento de los lineamientos establecidos en el Documento CONPES 3673 de 2010 | Porcentaje de jóvenes víctimas del reclutamiento del total jóvenes víctimas del conflicto armado | Reportes Consejos de Seguridad y demás Organismos, Ministerio Público | Secretaria de familia Secretaria de interior | 1 | 6PP x encima de la línea base identificada | Inclusión Social y Equidad | Programa No. 4102. Desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y sus familias. “Tú y yo niños, niñas y adolescentes con desarrollo integral” Programa No. 4501. fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana "Tú y yo seguros" | 4102022 4501024 | Servicio de divulgación para la promoción y prevención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Servicio de apoyo para la implementación de medidas en derechos humanos y derecho internacional humanitario | 410202200 450102400 | Eventos de divulgación realizados. Medidas implementadas en cumplimiento de las obligaciones | 6PP x encima de la linea base identificada | 100% | 100% | 100% |  | 3000000 | Meta 226/ Responsable: Secretaría del Interior | Secretaría del Interior: Debido a que la acción recomendada y el indicador no tienen coherencia, para este informe se tendrá en cuenta únicamente la acción recomendada en cuanto a la socialización de campañas de sensibilización para la prevención del reclutamiento.
|  |  | 2.3.12 | Fortalecimiento de los proyectos para la educación sexual y construcción de ciudadanía. | Porcentaje de Instituciones Educativas con ejecución de proyectos de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía | Reportes Secretaría de Educación. | Secretaría de Salud Secretaría de Familia | ND | 100% | Inclusión Social y Equidad | Programa No. 1905. Salud Pública. “Tú y yo con salud de calidad”. | 1905021 | Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva. | 190502100 | Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas. | 100% | 70% | 50% | 71% |  |  | Meta 135/ Secretaría de Salud | Secretaría Familia: Reporta la implementación de la estrategia de salud sexual y prevención de embarazos en adolescentes en cinco de los doce municipios del departamento del Quindío. Secretaría de Educación: Se cuenta con el 100 % de las instituciones educativas ejecutando proyectos transversales de educacion sexual y construcción de ciudadania dentro de los 5 macrotemas de enseñanza obligatoria. Observación: La Secretaría de Educación no entregó el reporte correspondiente al segundo semestre de 2020
| 2.3 | Promoción de la salud física, mental y emocional de las y los Jóvenes Quindianos
| 2.4 | Promoción de la salud física, mental y emocional de las y los Jóvenes Quindianos | 2.4.1 | Ejecución del Plan Departamental para la Reducción del Consumo de Sustancias Sicoactivas | Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas último año en escolares | Estudios Nacionales-ONDSM | Secretaría de Salud Secretaría de Familia | 14,2 (Observatorio Nacional de Salud Mental y Drogas, 2012) | Por debajo de la prevalencia nacional | Inclusión Social y Equidad | Programa No. 1905. Salud Pública. “Tú y yo con salud de calidad”. | 1905020 | Servicio de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas. | 190502000 | Campañas de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas implementadas. | Por debajo de la prevalencia nacional | por debajo de la prevalencia nacional (3,6 %) | 6.8% | 52.94% |  |  | Meta 138/ Responsable: Secretaría de Salud Meta 187/ Responsable: Secretaría de Familia | Observación: Según el observatorio de Drogas los últimos datos corresponden al año 2013 y el Quindío se sitúa por encima de la media nacional. Secretaría de Salud: El Plan Departamental para la para la Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas, se encuentra derogado dado que era 2016-2019. Sin embargo, las acciones desarrolladas se realizaron en el marco de la Resolución 089 de 2018 por la cual se adopta la Política Integral para la Prevención y Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas. A. Seguimiento a la gestión del riesgo de más de 30 casos reportados por el SIVIGILA en el evento 365, intoxicaciones por sustancias químicas con intencional psicoactivo. B. Dos Comités Departamentales de Drogas con Énfasis en Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas. C. Acompañamiento en la implementación del programa de Tribunales de Tratamiento con el apoyo del Ministerio de Justicia. D. Mesa de trabajo de intoxicaciones para el fortalecimiento de la capacidad institucional del grupo de Vigilancia en Salud Pública de los municipios de departamento del Quindío E. Dos mesas técnicas con los Programas de Mantenimiento con Metadona (E.S.E Red Salud- Clínica el Prado y HMF) F. Asesoría y asistencia técnica a los Planes Locales y Subsecretarias de Salud frente al LINEAMIENTO NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, RECOMENDACIONES PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS QUE CONSUMEN BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID 19, LINEAMIENTOS PARA LAS ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DE DAÑOS CON LAS PERSONAS CONSUMIDORAS DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID19 y la socialización de la Ruta Integral de los Trastornos asociados al consumo de Sustancias Psicoactivas del Departamento del Quindío. D. Mesa de trabajo realizar análisis de caso frente a la gestión del riesgo con la EAPB Nueva EPS, la E.S.E Hospital Mental de Filandia E. asesoría y asistencia técnica a los 11 municipios del Departamento del Quindío frente a la Resolución 089 de 2018 por la cual se adopta la Política Integral para la Prevención y Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas F. Acompañamiento a los líderes COVECOM (Comité de Vigilancia Epidemiológica Comunitario) del municipio de Quimbaya donde se abordaron temas concernientes a rutas de atención por consumo de SPA, línea de apoyo psicológica, recomendación para las personas que consumen bebidas alcohólicas en el marco dela emergencia sanitaria COVID-19
[5 empty] | Prevalencia de vida consumo de sustancias psicoactivas en escolares | Estudios Nacionales-ONDSM |  | 18,7 (Observatorio Nacional de Salud Mental y Drogas, 2012) | Por debajo de la prevalencia nacional | [6 empty] | Por debajo de la prevalencia nacional | por debajo de la prevalencia nacional (3,6 %) | 6.8% | 52.94%
|  |  | 2.4.2 | Implementación del CONPES 147 de 2012 | Número de embarazos en menores de 20 años | Reportes de Secretaria de Salud |  | 1607 (Fuente: Colombia Joven-Juaco. 2012) | <1100 | Inclusión Social y Equidad | Programa No. 1905. Salud Pública. “Tú y yo con salud de calidad”. Programa No. 4102. Desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y sus familias. “Tú y yo niños, niñas y adolescentes con desarrollo integral | 1905021 4102022 | Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva. Servicio de divulgación para la promoción y prevención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. | 190502100 410202200 | Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas. Eventos de divulgación realizados. | <1100 | por debajo de la prevalencia nacional (473647/ 32 dptos = 14801) | 4358 | 100% |  |  | Meta 135/ Secretaría de Salud/ ICBF | Observación: Se verifica en la plataforma JUACO los datos correspondientes al año 2017 y se observa al Quindío por debajo de la media nacional.
| 2.5 | Promoción del deporte y la recreación en la población joven del Quindío | 2.5.1 | Realización de torneos, olimpiadas y encuentros deportivos | Total de deportistas jóvenes quindianos con logros deportivos en los eventos internacionales y del ciclo olímpico. | Reportes Indeportes | INDEPORTES Entes Territoriales | Por definir | Aumento en un 100% con relación a la línea base | Inclusión Social y Equidad | Programa No. 4301. Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte “Tú y yo en la recreación y el deporte” | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 430103704 | Municipios implementando programas de recreación, actividad física y deporte social comunitario | Aumento en un 100% con relación a la línea base |  | 1 | 100% |  | $10.125.000 $87.000.000 | Meta 205/ Responsable: INDEPORTES | Alcaldía de La Tebaida: Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que se registró en todo el país por el COVID-19 no se realizaron para este trimestre encuentros deportivos teniendo en cuenta que no se puede realizar a conglomeraciones. Alcaldía Salento: Están suspendidos por emergencia sanitaria COVID-19. Alcaldía Buenavista: Realiza promoción de eventos deportivos y campeonatos especialmente a finales de año que las medidas por el Covid -19 fueron más flexibles. Alcaldía de Montenegro: Se han realizado campeonatos de futbol sala, baloncesto y patinaje Alcaldía de Circasia: En el momento en la administración Municipal se encuentra en procesos de planificación y armonización del plan de desarrollo Alcaldía de Pijao: Al momento por temas de cuidados y protocolos, no se tiene torneos, pero se programan según el tiempo (torneos) Alcaldía Filandia: Realización de torneos deportivos que iniciaron en el mes de marzo pero que, debido a la emergencia sanitaria, debieron ser postergados Alcaldía Quimbaya: Monitoria de actividad física y monitoria atletismo al igual que el acompañamiento de la gobernación por campamentos juveniles Alcaldía de Armenia: En relación a los juegos intercolegiados se realizó de manera virtual la fase municipal teniendo una participación de 387 jóvenes. En cuanto a los juegos comunales comunitarios y veredales se llevaron a cabo en los barrios de las diferentes comunas de Armenia en cada casa donde las personas desde el jardín participaron de las actividades recreo deportivas y desde el mes de noviembre se realizaron además en las placas deportivas, pruebas de habilidades deportivas en baloncesto, voleibol y futbol con las medidas de bioseguridad, se atendieron 522 jóvenes. Se observa que no hay una coherencia entre las columnas denominadas: acciones recomendadas - indicadores y la meta pues no corresponde el uno con el otro, sugerimos desde el IMDERA que se debe reestructurar este plan de acción para que se dé la correlación entre las columnas mencionadas. Sin embargo les enviamos la información que desde el instituto tenemos para esas acciones. Alcaldía de Córdoba: No realizo eventos deportivos o festivales debido a la actual pandemia que sobrepasa el mundo y el país el virus COVID-1; La Administración municipal no realizo torneos, olimpiadas y encuentros deportivos con los jóvenes debido a la emergencia sanitaria COVID-19. Sin embargo se realizaron entrenamientos y práctica deportiva mediante las escuelas de formación. Indeportes: reporta que no se han realizado actividades al respecto. Observación: No se puede determinar el porcentaje de avance del indicador porque no tiene meta para el 2020.
|  |  | 2.5.2 | Formación y apoyo de talentos deportivos | Total de deportistas participantes jóvenes quindianos en juegos nacionales. | Reportes Indeportes | INDEPORTES Entes Territoriales | Por definir | Aumento en un 100% con relación a la línea base | Inclusión Social y Equidad | Programa No. 4302. Formación y preparación de deportistas. “Tú y yo campeones” | 4302075 | Servicio de asistencia técnica para la promoción del deporte. | 430207500 | Organismos deportivos asistidos | Aumento en un 100% con relación a la línea base | 70% | 50% | 71.43% | $80.000.000 | $1,817,200 $117.833.743 | Metas 202, 203/ Responsable: INDEPORTES | Alcaldía de La Tebaida: Se contó con dos representantes en Zonal Nacional en simultánea virtual de pesas en categoría pre juvenil. Se han apoyado 35 deportistas entre nadadores, tenis de campo, levantamiento de pesas, bádminton y hapkido. Con apoyo en infraestructura deportiva. Alcaldía Buenavista: Se cuenta con la estrategia de identificación de nuevos talentos deportivos Alcaldía Salento: Actividades realizadas por escuelas de formación deportiva del municipio. Alcaldía de Córdoba: Por causa de la emergencia sanitaria COVID-19 se encuentran suspendidos y por lo tanto no hay participantes. Alcaldía de Circasia: No aplica ya que en el municipio de encuentra en la elaboración del plan deportivo para la comunidad. Alcaldía de Pijao: 2 deportistas de alto rendimiento apoyados. Alcaldía Filandia: Se ha promovido el apoyo con transporte a deportistas de alto rendimiento Alcaldía Quimbaya: Está en proceso de compra de implementos para deportistas de alto rendimiento que se encuentran preparándose para encuentros nacionales 2023 Alcaldía de Armenia: El IMDERA ha realizado convenios de asociación con la liga de futbol del Quindío, ACORD y la liga de voleibol del Quindío para apoyos económicos, con lo cual se han beneficiado aproximadamente 90 deportistas de estos entes para la participación en diferentes torneos y competencias y eventos. Este año ha sido complejo el apoyo a los clubes deportivos por la situación de salud que vive el país, ya que el deporte competitivo aún no se ha reactivado completamente INDEPORTES: Reporta la realización de una acción con respecto a la actividad pero no especifica la información.
[5 empty] | Total de deportistas de altos logros que se encuentran beneficiados por los programas de apoyo de las categoría deportivas | Reportes Indeportes |  | Por definir | Aumento en un 100% con relación a la línea base | [6 empty] | Aumento en un 100% con relación a la línea base | 70% | 50% | 71% |  |  |  | Indeportes: Reporta la realización de una acción con respecto a la actividad pero no especifica la información.
|  |  | 2.5.3 | Promoción de la actividad física, el deporte y la recreación en entornos comunitarios. | Porcentaje de menores de edad que invierten como mínimo 60 minutos diarios en actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa. | Reportes Indeportes, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación | INDEPORTES Secretaria de Educación Entes Territoriales | 99. Realizar un programa de actividad física como instrumento útil para reconstruir el tejido social, alejar a los niños, jóvenes, adultos y a la población vulnerable de los riesgos de las adicciones, problemas derivados del sedentarismo y otros hábitos no saludables beneficiando a 8.500 personas por año. | 20 puntos por encima de la línea base | Inclusión Social y Equidad | Programa No. 4301. Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte “Tú y yo en la recreación y el deporte” | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 430103704 | Municipios implementando programas de recreación, actividad física y deporte social comunitario | 20 puntos por encima de la línea base | 14% | 0 | 0% |  | 9360000 | Meta 207/ Responsable: INDEPORTES | Alcaldía de Circasia: En la secretaría de Gobierno y Desarrollo Social, con el coordinador de deportes se atendieron 900 jóvenes, durante estos dos últimos tres meses en los siguientes programas: Voleibol-futbol, torneo de voleibol, ciclismo y futbol de salón garantizando los espacios de recreación para la juventud. Alcaldía de Buenavista: Se cuenta con un promedio de 50 NNA que pertenecen a las escuelas de formación deportiva. Alcaldía Salento: La Subsecretaría de Cultura y Deporte ha reactivado, en el mes de septiembre, las Escuelas de Formación Culturales y Deportivas. Alcaldía de Pijao: 110 NNA que desarrollaron mínimo 60 minutos de actividad física con el acompañamiento de monitor deportivo Alcaldía de La Tebaida: La administración municipal para este trimestre conto con 3 contratistas los cuales promueven la práctica de baloncesto, patinaje y aeróbicos en los barrios Nueva Tebaida, Anapoima y Cantarito. Impactando a la población infantil y juvenil de estas áreas. Además, se articuló con INDEPORTES Quindío se llevó a sectores como la Silvia, Nueva Tebaida segunda etapa y al sector rural. Alcaldía Quimbaya: Contamos con apoyo de la gobernación con el programa deporte social comunitario con un monitor que realiza las actividades. Alcaldía Córdoba: Se reporta 60 niños menores de edad que intervienen como mínimo 60 minutos diarios de actividad física de intensidad moderada a vigorosa; participaron 276 niños que practican actividad física y deporte en el municipio mediante las escuelas de formación. Alcaldía de Calarcá: Fortalecimiento de escuelas de formación deportiva para la ocupación del tiempo libre de los y las jóvenes entre 14 hasta 28 años en el Municipio donde se ejecutó un presupuesto de 4.498.957, se beneficiaron 20 personas en actividades como futbol, patinaje, 1 ciclismo, 1 baloncesto, 1 futbol de salón, 1 atletismo, hay que dejar la salvedad que estas escuelas son para niños entre 5 y 18 años. Alcaldía de Filandia: Cuadras activas: esta propuesta está enfocada en visitar las cuadras de los diferentes barrios del municipio de Filandia para dar clases de actividad física dirigida musicalizada Indeportes: Reporta la realización de una acción pero no especifica la información. Secretaría de educación: No Reportó información. Observación: No se pueden medir el porcentaje de avance de los indicadores, ya que la información suministrada por los responsables no se presenta en la variable adecuada.
[5 empty] | Porcentaje de adultos que dedican como mínimo 150 minutos semanales a la práctica de actividad física aeróbica, de intensidad moderada, o bien 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa cada semana, o bien una combinación equivalente de actividades moderadas y vigorosas. | Reportes Indeportes, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación | INDEPORTES Entes Territoriales | 98. Realizar programas lúdicos y recreativos de tiempo libre a través de ludotecas, campamentos juveniles para el aprovechamiento y uso adecuado del tiempo libre como medio de prevención para desarrollar el sentido de pertenencia, la confrontación simbólica y la tolerancia beneficiando a 6.500 personas por año. | 20 puntos por encima de la línea base | [6 empty] | 20 puntos por encima de la línea base | 14% | 0 | 0% |  |  |  | Alcaldía de Filandia: En este punto se destaca la atención al grupo de población en situación de discapacidad, con quienes se practica diferentes deportes, promoviendo su autoexploración y el mejoramiento de sus capacidades excepcionales. Alcaldía de Circasia: En la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Social, con el coordinador de deportes se atendieron 900 jóvenes, durante estos dos últimos tres meses en los siguientes programas: Voleibol-futbol, torneo de voleibol, ciclismo y futbol de salón garantizando los espacios de recreación para la juventud, domingo activo. Alcaldía Córdoba: Se está trabajando con los adultos en el grupo de Amor y Vida con un porcentaje de 20 participantes, trabajo interno en el CBA con 13 adultos y externos 36 adultos con actividades Lúdicas y Recreativas, juegos tradicionales; se sigue trabajando con los adultos mayores del grupo Amor y Vida con la participación de 20 adultos y con los adultos del CBA Hogar Humberto López Vásquez, con la realización de actividades Lúdicas y Recreativas, juegos tradicionales. Secretaría de Educación: Este indicador no es competencia de la Secretaría de Educación Departamental. Indeportes: Reporta la realización de una acción pero no especifica la información. Observación: No se puede medir el porcentaje de avance de los indicadores, ya que la información suministrada por los responsables no se presenta en la variable adecuada.
|  |  | 2.5.4 | Fomento de actividades deportivas y deportes no convencionales | Número de modalidades de deporte no convencionales apoyados | Reportes de INDEPORTES, | INDEPORTES Entes Territoriales | 0 | 8 | Inclusión Social y Equidad | Programa No. 4301. Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte “Tú y yo en la recreación y el deporte” | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 430103704 | Municipios implementando programas de recreación, actividad física y deporte social comunitario | 8 | 6 | 3 | 50% | 490000000 | $490,000,000 $20,000,000 | Meta 59/ Responsable: Promotora de Vivienda | Alcaldía de La Tebaida: Se realizó atención comunitaria con una participación de 139 personas y escuelas deportivas con 115 personas. Alcaldía Buenavista: Durante la vigencia 2020 no se realizaron por las medias relacionadas con el aislamiento Alcaldía de Circasia: En la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social, con el coordinador de deportes se atendieron 900 jóvenes, durante estos dos últimos tres meses en los siguientes programas: Voleibol-futbol, torneo de voleibol, ciclismo y futbol de salón garantizando los espacios de recreación para la juventud, domingo activo. Alcaldía de Armenia: En cuanto a la ejecución de las acciones, hasta el mes de agosto las acciones se llevaron a cabo de manera virtual en donde los entrenadores de cada disciplina enviaban videos o hacían clases en vivo con las actividades a los grupos que se tienen consolidados por medio de Whatsapp y así mismo se publicaron semanalmente videos con actividades deportivas en el Facebook del IMDERA. Lo anterior debido a la situación de salud que ha vivido el país, tan pronto el Gobierno ha autorizado la práctica deportiva, se han ido modificando las acciones continuando solo en lo virtual para los deportistas en situación en discapacidad, lo convencional ya se está desarrollando de manera presencial con los parámetros establecidos, en este caso ya desde el mes de septiembre se retomaron las clases presenciales con todas las medidas de bioseguridad y siguiendo los protocolos determinados por el gobierno. Hasta el mes de diciembre el IMDERA atendió 700 jóvenes en escuelas deportivas contando con 18 disciplinas deportivas.31 entrenadores contratados Alcaldía Pijao: 25 jóvenes practican juegos no convencionales con el acompañamiento monitorial. Alcaldía Quimbaya: Apoyo mediante monitoria de BMX. Alcaldía Salento: La Subsecretaría de Cultura y Deporte están realizando actividades enmarcadas en apoyar los deportes no convencionales, en la cuales se trabaja en el mantenimiento preventivo del "Skate Park". Alcaldía de Córdoba: Tiene como deporte no convencional el patinaje el cual se encarga de atender 30 niños que realizan dicha disciplina; se continua con como deporte no convencional el patinaje el cual se encarga de atender 30 niños que realizan dicha disciplina. Alcaldía de Filandia: En este punto se destaca la atención al grupo de población en situación de discapacidad, con quien se practica diferentes deportes, promoviendo su autoexploración y el mejoramiento de sus capacidades excepcionales. Indeportes: Reporta la realización de una acción al respecto sin embargo, no especifica la información.
|  |  | 2.5.5 | Promoción del turismo de naturaleza y de aventura en los y las jóvenes. | Número de alianzas para la promoción del turismo establecidas para Jóvenes | Alianzas realizadas por Sec Turismo, Industria y Comercio, Registro de CORPOCULTURA y Alcaldías | Secretaria de turismo, industria y comercio | Por definir | 30 | Productividad y Competitividad | Programa No.3502. Productividad y competitividad de las empresas. “Tú y yo con empresas competitivas”. | 3502046 | Servicio de promoción turística | 350204600 | Campañas realizadas | 30 | 2 | 1 | 50% |  |  | Meta 53/ Responsable: Secretaría de Turismo, Industria y Comercio | Secretaria de Turismo, Industria y Comercio: La Secretaría apoya emprendimientos y asistencia técnica enfocada al fortalecimiento empresarial, acceso a nuevos mercados y emprendimientos. Es de anotar que cada año se realiza convocatoria Departamental, donde pueden postularse todos los emprendimientos que cumplan con los requisitos. Para el año 2020, se informa que no hubo participación de este ciclo vital. Secretaría de Familia: Informa la promoción del turismo de naturaleza de aventura a través de la participación de la feria ANATO
| 2.6 | Fomento del acceso a la cultura y a las expresiones culturales de la población joven del Quindío. | 2.6.1 | Promoción de las expresiones artísticas y culturales por enfoque diferencial y de condición especial a través de encuentros, festivales, ferias, exposiciones, entre otros. | Numero de estímulos otorgados al año a talentos jóvenes | Reportes Secretaría de Cultura | Secretaria de cultura | Por definir | Aumento del 200% | Inclusión Social y Equidad | Programa No. 3301. Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos. “Tú y yo somos cultura quindiana”. | 3301073 | Servicio de circulación artística y cultural | 330107301 | Producciones artísticas en circulación | Aumento del 200% | 140 | 90 | 64% | 14044000 | 14044000 | Meta 115/ Responsable: Secretaría de Cultura | Secretaría de Cultura: Se realizó la convocatoria de estímulos 2020, en cual se logró entregar dos estímulos a jóvenes y se logró impactar 5 jóvenes.
|  |  | 2.6.2 | Desarrollo de procesos de concertación y estímulos para gestores culturales juveniles y organizaciones juveniles culturales. | Número de proyectos de concertación al año con organizaciones juveniles culturales apoyados | Reportes Secretaría de Cultura |  | Por definir | Aumento del 200% | Inclusión Social y Equidad | Programa No. 3301. Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos. “Tú y yo somos cultura quindiana”. | 3301052 | Servicio de educación formal al sector artístico y cultural. | 330105203 | Cupos de educación formal ofertados. | Aumento del 200% | 140 | 85 | 61% | 139800000 | 139700000 |  | Secretaría de Cultura: 54 Organizaciones participaron y desarrollaron sus proyectos dentro de la convocatoria de concertación departamental 2020, de los cuales, el porcentaje total de participación de jóvenes fue de un 27%
[5 empty] | Valor de la bolsa de estímulos y concertación para proyectos juveniles. | Reportes Secretaría de Cultura |  | Por definir | Aumento del 200% | [6 empty] | Aumento del 200% | 140 | 93 | 66% |  |  |  | Secretaría de Cultura: No reporto información
|  |  | 2.6.3 | Formación artística y cultural de las y los jóvenes. Fortalecimiento de escuelas culturales | Número de proyectos artísticos y culturales apoyados y ejecutados. | Reportes Secretaría de Cultura |  | 6 | 60 | [6 empty] | 60 | 2 | 1 | 50% | 12000000 | 12000000 |  | Secretaría de Cultura: Se apoyó la ONG semillitas para el fortalecimiento de la población infantil diferencial con un impacto a 300 jóvenes con el "Festival 12 conectados con el arte especial en condición especial"
GENERACION DEL CONOCIMIENTO | 3.1 | Desarrollar procesos de divulgación del conocimiento sobre las dinámicas juveniles | 3.1.1 | Puesta en marcha de portal web para jóvenes Realización de publicaciones Generación de productos comunicativos audiovisuales Impulso a redes de comunicación comunitaria y procesos de reeditores sociales | Porcentaje de implementación de una estrategia de comunicación y divulgación de la política de juventud | Reporte de la Secretaría de Familia | Secretaría de familia Comunicaciones | 0 | 100 | Inclusión Social y Equidad | Programa No. 4102. Desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y sus familias. “Tú y yo niños, niñas y adolescentes con desarrollo integra | N.D | Política Publica de Juventud implementada | N.D | Revisar, ajustar e implementar la política pública de juventud del departamento | 100% | 50% | 50% | 100% | 40401666 | 40401666 | Meta 187/Responsable: Secretaría de Familia | Secretaría de Familia: Reporta la publicación y difusión de la Política Pública a través de las redes sociales institucionales Secretaría de Comunicaciones: No Reportó información
|  | Realización de investigaciones sobre dinámicas juveniles | 3.1.2 | Apoyo a investigaciones Establecimiento de alianzas con entidades de educación superior para el desarrollo de procesos investigativos Diseño y puesta en marcha de un observatorio de Juventud | Número de investigaciones sobre dinámicas juveniles realizadas | Reporte de la Secretaría de Familia | Secretaria de Educación Secretaria TIC Universidades | 0 | 10 | Productividad y Competitividad | Programa No. 3902: Investigación con calidad e impacto. | 3902017 | Infraestructura para la investigación adecuada | 390201700 | Infraestructura para la investigación adecuada | 10 | 7 | 20 | 100% |  |  | Responsables: Universidades | Universidad La Gran Colombia: Modelo participativo de formulación de Política Pública de Juventud del departamento del Quindío (periodo de ejecución julio 2019 - diciembre de 2021). Corporación Universitaria Alexander Von Humbolt: La Facultad de Ciencias Humanas -Programa de psicología, realiza prácticas en instituciones públicas y privadas atendiendo población de niños y adolescentes. Del mismo modo está participando en el siguientes desarrollos investigativo a través la red de programas de psicología del eje cafetero: “Calidad de los vínculos y prácticas de inclusión y exclusión: incidencia en la prevención de los comportamientos autodestructivos en estudiantes universitarios”. En este desarrollo investigativo también participa la Unidad de Bienestar Institucional 1. Relación entre la presencia del fenómeno bullying y la ideación suicida en jóvenes de 11 a 15 años de instituciones educativas de Armenia - Quindío. 2, Relación entre características de internalización y externalización y la desesperanza en adolescentes de 17 y 18 años de edad de Armenia Quindío. 3. Medición de conductas pro sociales en adolescentes entre 14 y 17 años en diferentes instituciones educativas en la ciudad de Armenia - Quindío 2019. 4. Influencia de las características sociodemográficas en la presencia de conductas pro sociales en adolescentes entre 13-17 años de la ciudad de Armenia - Quindío del año 2019. 5. Desarrollo de las funciones ejecutivas frías y cálidas en niños y adolescentes entre 6 y 18 años. 6. Estructura cognitiva frente a la ética y la moral en adolescentes de 14 a 17 años en la ciudad de Armenia - Quindío. EAM: Actualmente no se hay semilleros que manejen la temática de juventudes. Secretaría de Educación: Este indicador no competencia de la Secretaría de Educación Departamental. Secretaría TICS: No Reportó información Observación: No se cuenta con información para determinar el porcentaje de avance del indicador.
|  | Desarrollar procesos de formación sobre dinámicas juveniles | 3.1.3 | Realización de cursos, seminarios y diplomados | Número de procesos de formación desarrollados con una intensidad superior a 40 horas | Reporte de la Secretaría de Familia | Secretaría de Educación Universidades | 0 | 10 | Inclusión Social y Equidad | Programa No. ND. Fortalecimiento de la educación media para la articulación con la educación superior o terciaria. “Tú y yo preparados para la educación superior”. | N.D | Servicio de apoyo para el acceso y la permanencia a la educación superior o terciaria. | N.D | Estrategias o programas de fomento para acceso y permanencia a la educación superior o terciaria implementados. | 10 | 7 | 9 | 100% |  |  | Meta 187/ Responsable: Secretaría de Familia | EAM: Hay una profesionalización en software y se ofrece una maestría en planeación estratégica Universidad La Gran Colombia: Seminario de investigación "Ciudadanías Juveniles" con participación de 16 estudiantes de pregrado de la Universidad La Gran Colombia (periodo de ejecución julio 2019 - diciembre de 2021). Corporación Universitaria Alexander Von Humbolt: La Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas - Programa de Derecho A través del semillero de investigación Sophia ha realizado dos investigaciones relacionadas con dinámicas juveniles: 1. Procesos de participación política y democrática de movimientos sociales juveniles en el departamento del Quindío 2. Percepción sobre los procesos de participación política y democrática de jóvenes que hacen parte de movimientos sociales juveniles en el departamento del Quindío. Ambos proyectos están en etapa de finalización para su socialización en diciembre. Secretaría de Educación: Este indicador no competencia de la Secretaría de Educación Departamental.
|  |  | 3.1.4 | Establecimiento de alianzas con instituciones de educación superior para la oferta de programas relacionados con juventud.
SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION | 4.1 | Desarrollar estrategias para el control social, seguimiento, monitoreo de la política | 4.1.1 | Desarrollo de procesos de control social al a ejecución de la política | Número de veedurías ciudadanas conformadas | Reporte de la Secretaría de Familia y Privada | Secretaría de familia Secretaría de Planeación Dirección Privada | 0 | 1 | Liderazgo, Gobernabilidad y transparencia | Programa No. 4502: Participación ciudadana, política y respeto por los derechos humanos y diversidad de creencias. “Quindío integrado y participativo | ND | Encuentros ciudadanos en el Departamento del Quindío en aplicación de la Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción. | ND | Encuentros ciudadanos realizados. | 1 | 1 | 11 | 100% |  |  | Meta 187/Responsable: Secretaría de Familia | Secretaría de Familia: La Secretaría de Familia reporta la existencia de 11 espacios de participación los cuales tienen dentro de sus funciones hacer control social a lo público. Secretaría Planeación: No Reportó información Dirección Privada: No Reportó información Observación: No se cuenta con información para determinar el porcentaje de avance del indicador.
|  |  | 4.1.2 | Diseño y puesta en marcha de sistemas de información de la política | Porcentaje de implementación del sistema de información | Reporte de la Secretaría de Familia y Privada | Secretaría de familia | 0 | 100% | Inclusión Social y Equidad | Programa No. 4102. Desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y sus familias. “Tú y yo niños, niñas y adolescentes con desarrollo integra | N.D | Política Publica de Juventud implementada | N.D | Revisar, ajustar e implementar la política pública de juventud del departamento | 100% | 90% | 90% | 100% |  |  |  | Secretaría de Familia: Reporta avance en la implementación del sistema de información por medio de la difusión de las actividades realizadas a través de las redes sociales, además por medio del seguimiento de manera trimestral.
|  |  | 4.1.3 | Realizar procesos de rendición pública de cuentas de ejecución de la política | Número de rendiciones públicas de cuentas realizadas | Informes de rendición de cuentas Informes de ejecución de las políticas | Secretaría de familia Secretaría de Planeación Entes Territoriales | 3 | 10 | [6 empty] | 10 | 7 | 7 | 100% | 40401666 | 40401666 |  | Alcaldía de Circasia: Desde la administración municipal se implementa la Política Pública de Juventud del municipio de Circasia, y estamos en proceso de actualización con apoyo de la gobernación del Quindío por medio de la Secretaría de Familia. Alcaldía de Quimbaya: Se encuentra ejecutando e implementando acciones de política y no se han realizado procesos de rendición pública de cuentas de ejecución de la Política Pública Municipal de Juventud. Alcaldía Pijao: Aun no tiene rendición pública. Secretaría de Familia: Reporta la realización de 4 reportes del seguimiento de la implementación de la Política Pública de Juventud, además de la realización de dos Asambleas Departamentales de Juventud y la realización de la audiencia pública de cuentas vigencia 2020. Secretaría de Planeación: No Reportó información. Observación: No se cuenta con información para determinar el porcentaje de avance del indicador.
PARTICIPACION Y MOVILIZACION SOCIAL | 5.1 | Promover espacios de incidencia y participación social de las y los jóvenes | 5.1.1 | Puesta en marcha y fortalecimiento de las casas de la juventud | Número de casas de la juventud funcionando | Reporte de la Secretaría de Familia | Entes Territoriales | 5 | 12 | Inclusión Social y Equidad | Programa No. 4102. Desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y sus familias. “Tú y yo niños, niñas y adolescentes con desarrollo integra | N.D | Política Publica de Juventud implementada | N | Revisar, ajustar e implementar la política pública de juventud del departamento | 12 | 3 | 4 | 100% | 40401666 | 40401666 | Meta 187/Responsable: Secretaría de Familia | Alcaldía de Salento: Actualmente la Casa de la Juventud se encuentra la oficina de la Plataforma Municipal de Juventud y del grupo juvenil Re Evolución Salento. Se utiliza para eventos y actividades educativas, deportivas y culturales. Se espera que durante el cuatrienio 2020-2023 se realicen inversiones en adecuación y dotación de la Casa de la Juventud, con el fin de optimizar su funcionamiento. Alcaldía de Buenavista: Cuenta con el espacio de la casa de la juventud se encuentra pendiente la reactivación de la misma Alcaldía de La Tebaida: Se cambió todo el cableado para una mayor cobertura de internet dentro de la casa, la cual se pondrá en uso una vez levantada la pandemia. Alcaldía Quimbaya: No cuenta con casa de la juventud. Alcaldía Circasia: No cuenta con casa de la juventud. Alcaldía de Armenia: Se viene adelantando a través de la consejería presidencial para la juventud la adecuación de la casa de la juventud para convertirse en centro sacúdete. Alcaldía Montenegro: La casa de la juventud actualmente está articulada con el proyecto cultivarte. Alcaldía de Córdoba: Actualmente no se encuentra la infraestructura de la casa de la Juventud, sin embargo se realizan actividades culturales y deportivas.
|  |  | 5.1.2 | Fortalecimiento de los Consejos Municipales de la Juventud Desarrollo de procesos de formación en liderazgo e incidencia a consejeros de juventud | Número de consejos de la juventud funcionando | Reporte de la Secretaría de Familia Actas de posesión Actas de sesiones de CMJ | Registraduria Nacional Electoral Secretaría de familia Entes Territoriales | 2 | 13 | [6 empty] | 13 | 0 | 0 | 100% | 40401666 | 40401666 |  | Alcaldía de Filandia: Realización de curso virtual “Participación Política de Jóvenes” con énfasis en “Estatuto de Ciudadanía Juvenil” del Ministerio del Interior con jóvenes del Municipio de Filandia; Reactivación del Programa Ángeles Guardianes Alcaldía de Buenavista: Se realizó capacitación en ley 1622 de 2013 y ley 1885 de 2018 con el fin de capacitar a los posibles candidatos y líderes juveniles que podrían integrar el CMJ, la capacitación es dictada por una contratista de la gobernación con apoyo del enlace de políticas públicas del municipio y por ello no se observa rubro invertido. Alcaldía Circasia: Gracias a la gestión de la secretaría de Gobierno y Desarrollo Social se gestionó un proyecto para la Plataforma Juvenil, se ejecutó un diplomado en el que se dotaron a los jóvenes de herramientas de mecanismo de participación ciudad y la ley 1622 del 2013 y la importancia de los espacios de participación en su territorio, donde se capacitaron 16 y se le entregaron los reconocimientos a los jóvenes que terminaron el proceso. Proyecto Sensibilización de los mecanismos de participación ciudad. Alcaldía de Salento: La Registraduría Nacional del Estado Civil y el Gobierno Nacional suspendió la convocatoria de elecciones de CMJS en todo el país, debido a la emergencia sanitaria causada por la COVID-19. No obstante, la administración municipal de Salento ya instaló el Comité de Seguimiento Electoral y conformó el Comité de Organización de dicha elección, donde se realizaron dos reuniones con autoridades civiles, electorales y de policía. Alcaldía Quimbaya: No se han desarrollado procesos de liberación de liderazgo e incidencia a Consejeros de Juventud. Alcaldía Calarcá: 14 Talleres de socialización de la Ley Estatutaria de Juventudes con las modificaciones del año 2018, para promover la participación de los jóvenes en las instancias del sistema de juventudes, incluido entidades. Alcaldía Pijao: Mesas de socialización y concertación para la creación del Consejo Municipal de Juventud. Alcaldía de La Tebaida: Consejo de juventud: Se realizó el 13 de agosto grabación de entrevista video informativo de consejo de juventud. Se realizó el 27 de agosto entrevista y socialización en la emisora municipal sobre los consejos juveniles. Alcaldía Montenegro: No se han realizado las elecciones por pandemia. Alcaldía de Córdoba: No se realizaron debido a la calamidad que presenta el país por causa del virus COVID-19, la cual quedó aplazada. Registraduría Nacional del Estado Civil: En vigencia de la Resolución N° 1074 del 04/02/2020 por medio de la cual se estableció la fecha de realización de las elecciones de Consejos Municipales y locales de Juventud , modificada por la Resolución N° 2031 del 27/02/2020 y por la 2563 del 11/03/2020, se adelantaron varias de las actividades descritas en el calendario electoral como certificación poblacional, expedida por cada uno de los Alcaldes Municipales y la creación en cada uno de los municipios de los Comités Organizadores de las Elecciones de los Consejos de Juventud. Teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud OMS declaró la enfermedad por Coronavirus COVID 19 como pandemia, por consecuencia el Ministro de Salud y Protección Social mediante resolución N° 385 del 12/03/2020 declara el estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. Como Consecuencia de lo anteriormente expuesto el Registrador Nacional del Estado Civil, doctor Alexander Vega Rocha, expide la Resolución N° 4008 del 03/06/2020, por medio de la cual deja sin efectos la resolución N° 3473 de 2020, teniéndose que la realización de la elección de Consejos Municipales y Locales de Juventud, se retomará una vez se tenga la certeza de la normalización de las condiciones de salud pública en todo el país. Secretaría de Familia: Las elecciones CMJ se encuentran suspendidas indefinidamente.
|  |  | 5.1.3 | Fortalecimiento de las plataformas juveniles Desarrollo de procesos de formación en liderazgo e incidencia a animadores y lideres de procesos juveniles | Numero de plataformas juveniles funcionando | Reporte de la Secretaría de Familia Actas de sesión | Secretaría de familia Entes Territoriales | 12 | 13 | [6 empty] | 13 | 11 | 11 | 100% | 40401666 | 40401666 |  | Alcaldía de Buenavista: 1 Plataforma de la Juventud actualizada y funcionando, no obstante, muchas actividades y procesos se encuentran suspendidos por todas las medidas de contingencia que ha venido tomando el municipio a causa de la pandemia del coronavirus Covid-19. Alcaldía de Salento: Actualmente está en funcionamiento la Plataforma Municipal de Juventud, en la cual cuenta con 10 integrantes. Alcaldía Pijao: El Municipio de Pijao cuenta con Plataforma juvenil, se está reactivando. Alcaldía de Córdoba: Se cuenta con la Plataforma de Juventud la cual se encuentra activa y operando. Alcaldía Calarcá: Acompañamiento a la elaboración del plan de trabajo de la Plataforma de Juventudes, acompañamiento a las sesiones o actividades de la Plataforma de Juventud, acompañamiento y apoyo en la organización a la Plataforma de Juventud en actividades del plan de trabajo, estímulos de reconocimiento en el marco de la semana de la juventud (Agenda, lapicero, USB), realización de Comisión Concertación y Decisión de Juventudes (invitaciones, presentación, acta de reunión) Alcaldía de La Tebaida: Apoyo a Plataforma Municipal en las sesiones y préstamo de la casa de la juventud para llevar a cabo sus reuniones. Alcaldía de Armenia: Acompañamiento a reuniones de la Plataforma y acompañamiento y apoyo al plan de acción de la Plataforma en el tercer trimestre del año 2020.
|  |  | 5.1.4 | Fortalecimiento de las asambleas juveniles | Número de asambleas juveniles conformadas y funcionando | Reporte de la Secretaría de Familia Actas de sesión | Secretaría de familia Entes Territoriales | 0 | 13 | [6 empty] | 13 | 13 | 7 | 54% | 40401666 | 40401666 |  | Alcaldía de Salento: Hasta el momento se realizó el 13 de Febrero de 2020 la primera Asamblea Municipal de Juventud en el municipio de Salento. Alcaldía de Buenavista: Debido a la contingencia de salud pública generada por el Covid- 19 no se han adelantado Asambleas de Juventud en el Municipio Alcaldía Circasia: A la fecha se han realizado 2 Asambleas Juveniles con una asistencia de las línea sabes y jóvenes inscritos a la plataforma Alcaldía de Montenegro: A la fecha se cumple con las 2 Asambleas anuales propuestas por la ley estatutaria 2020. Alcaldía de La Tebaida: Se realizó la segunda Asamblea de Juventud el día 31 de julio por medio de Facebook live con la intención de darle cumplimiento a la ley. Alcaldía de Armenia: Durante la vigencia reportada se realización de 2 Asambleas Juveniles: la primera el 29 de enero del año 2020 y la segunda el 6 de agosto de 2020 Alcaldía Pijao: No se ha convocado a asamblea. Alcaldía Quimbaya: No se ha convocado a asamblea Alcaldía de Córdoba: No se han realizado asambleas. Alcaldía Calarcá: Se realizaron dos asambleas municipales en el mes de febrero y en el mes de agosto (de manera virtual). Secretaria de Familia: Se realizaron dos Asambleas Juveniles: una en el primer semestre y otra en el segundo

## Grafica
RANGO | CANTIDAD
CRÍTICO | 7
BAJO | 7
MEDIO | 3
SATISFACTORIO | 8
SOBRESALIENTE | 36
61
GRAFICA 2
LINEAS | EJES ESTRATÉGICOS | INDICADORES | META (FISICA) IV TRIMESTRE 2020
|  |  | CRITICO | BAJO | MEDIO | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | TOTAL
1 | ARQUITECTURA INSTITUCIONAL | 6 | 1 |  |  |  | 5 | 6
2 | ATENCION INTEGRAL | 45 | 4 | 6 | 4 | 8 | 22 | 44
3 | GENERACION DEL CONOCIMIENTO | 4 |  |  |  |  | 4 | 4
4 | SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION | 4 |  |  |  |  | 3 | 3
5 | PARTICIPCION Y MOVIIZACION | 4 |  | 1 |  |  | 3 | 4
TOTAL, INDICADORES |  |  | 5 | 7 | 4 | 8 | 37 | 61
|  | CRITICO | BAJO | MEDIO | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE
| ARQUITECTURA INSTITUCIONAL | 1 |  |  |  | 5
|  | CRITICO | BAJO | MEDIO | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE
| ATENCIÓN INTEGRAL | 4 | 6 | 4 | 8 | 22
|  | CRITICO | BAJO | MEDIO | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE
| GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO |  |  |  |  | 4
|  | CRITICO | BAJO | MEDIO | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE
| SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN |  |  |  |  | 3
|  | CRITICO | BAJO | MEDIO | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE
| PARTICIPACIÓN Y MOVILIZACIÓN |  | 1 |  |  | 3

## Hoja1
LINEAS |  | META (FISICA) IV TRIMESTRE 2020
| EJES ESTRATÉGICOS | CRITICO | BAJO | MEDIO | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | TOTAL
1 | ARQUITECTURA INSTITUCIONAL | 1 |  |  |  | 5 | 6
2 | ATENCIÓN INTEGRAL | 4 | 6 | 4 | 8 | 22 | 44
3 | GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO |  |  |  |  | 4 | 4
4 | SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN |  |  |  |  | 3 | 3
5 | PARTICIPCIÓN Y MOVIIZACIÓN |  | 1 |  |  | 3 | 4
TOTAL, INDICADORES |  | 5 | 7 | 4 | 8 | 37 | 61