## ANEXO No.2 G. DEL RIESGO
ANEXO No. 2
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO VIGENCIA 2020 Enero 31 de 2020 - Versión 1
PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
No. | Subcomponente | Actividad | Meta | Medición Meta (o registro) | Responsable | Fecha (día-mes-año)
1 | Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Socializar la Política de Administración del Riesgo de la Administración Departamental ( Objetivos , estrategias , acciones , recursos, responsables, talento humano requerido, seguimiento y evaluación ) a las secretarias Sectoriales de la Administración Departamental | Socializar la Política de Administración del Riesgo a las 17 Secretarias de la Administración Departamental | No. de Secretarías con procesos de socialización / No. de Secretarías Sectoriales *100 | Secretaría de Planeación | 2020-01-31
2 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Actualizar y consolidar los Mapas de Riesgos de los procesos de la Administración Departamental conforme la metodología definida por la Secretaría de la Transparencia de la Presidencia de la República (Identificación, valoración y matriz ) | Actualizar y consolidar El Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado y consolidado | Secretaría de Planeación Líderes de procesos | 2020-01-31
3 | Consulta y divulgación | Divulgar al interior de la Administración Departamental los Mapas de Riesgos de Corrupción, a través de los correos electrónicos de las Secretarías Sectoriales, Direcciones y/o Jefaturas, para fomentar su entendimiento y aplicación de controles. | Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción a través de los correos electrónicos de las Secretarías Sectoriales, Direcciones y/o Jefefaturas. | No. de Secretrias, Direcciones y Jefaturas con procesos de divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción/ No. de Secretarias, Direcciones y Jefaturas *100 | Secretaría de Planeación | 30/02/2020
|  | Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Admnistración Departamental en las diferentes Instancias de Participación Ciudadana de competencia de las diferentes Secretarias Sectoriales. | Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Administración Departamental a las diferentes Instancias de Participación Ciudadana. | No de Instancias de participación ciudadana con procesos de socialización / No. de Instancias de Participación Ciudadana de competencia de la Secretarías*100 | Secretarias de Despacho | 2020-12-30
|  | Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción, en la página web de la Administración Departamental Link Transparencia , de acuerdo a lo establecido en el documento "Estrategias para la construcción del PAAC - Versión 2, de la Secretaría de la Presidencia de la República. | Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC y el Mapa de Riesgos de Corrupción, en la página web de la Administración Departamental Link Transparencia. | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC y el Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en el enlace de la página web de la Administración Departamental Link Transparencia. | Secretaría de Planeación Secretaría de Tecnologías de la Información y comunicación TICS | 2020-01-31
4 | Monitoreo y revisión | Realizar monitoreo y revisión a los Mapas de Riesgos de Corrupción por procesos de la Administración Departamental, con el propósito de evaluar la efectividad de los controles establecidos y si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios. | Realizar 3 monitoreos y revisiones a los Mapas de Riesgos de Corrupción por procesos de la Administración Departamental, : * Primer monitoreo y revisión con corte al 30 de Abril. *Segundo monitoreo y revisión con corte al 31 de Agosto. *Tercer monitoreo y revisión con corte al 31 de diciembre. | No. de monitoreos y revisiones realizadas/ No. de monitoreos y revisiones programados*100 | Secretarías de Despacho | 2020-12-31
5 | Seguimiento | Realizar seguimiento y evaluación al Primer componente Plan del Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC: Gestión del Riesgo de Corrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Administración Departamental, con el propósito de evaluar el cumplimiento al PAAC y la efectividad de los controles establecidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción. | Realizar 3 seguimientos y evaluaciones: * Primer Seguimiento con corte al 30 de Abril. *Segundo seguimiento con corte al 31 de Agosto. *Tercer seguimiento con corte al 31 de diciembre. | No. de seguimientos y evaluaciones realizadas/No. de seguimientos y evaluaciones programadas*100 | Oficina de Control Interno de Gestión | 2020-12-31
|  | Realizar socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al Primer Componente Plan del Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC: Gestión del Riesgo de Corrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Administración Departamental, Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Realizar tres socializaciones en el año: * Primer socialización con corte al 30 de Abril. *Segunda socialización con corte al 31 de Agosto. *Tercera socialización con corte al 31 de diciembre. | No. de socializaciones realizadas/No. de socializaciones programadas*100 | Oficina de Control Interno de Gestión | 2020-12-31

## ANEXO No. 3 R. DE TRAMITES
ANEXO No. 3
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEPARTAMENTO DEL QUINDIO VIGENCIA 2020 Enero 31 de 2020 - Versión 1
SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
No. | Subcomponente | Actividad | Meta | Medición Meta (o registro) | Responsable | Fecha (día-mes-año)
1 | Racionalización de Trámites | Realizar reuniones con el Comité Territorial de Gestión y Desempeño de la Administración Departamental, con el propósito de informar sobre el cumplimiento a los componentes de la estrategia de Gobierno Digital Departamental | Realizar una reuniones cuatrimestrales con Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Administración Departamental, con el propósito de informar sobre el cumplimiento de la política de gobierno digital | No. de reuniones realizadas / No de reuniones programadas*100 | Secretaría de la Tecnologías de Información y Comunicación TIC - Dirección Oficina Privada | 2020-12-31
2 |  | Capacitar a los responsables de los procesos de la Administración Departamental (Secretarios de Despacho y/o Delegados), en el referente normativo Componente Racionalización de Trámites. | Capacitar al 100% de los responsables de los procesos de la Administración Departamental (Secretarios de Despacho y/o Delegados), en el referente normativo Componente Antitrámites | No. de funcionarios responsables de procesos capacitados (Secretarios de Despacho y/ Delegados) / No. de funcionarios responsables de procesos (Secretarios de Despacho y/ Delegados)*100 | Secretaría de Planeación | 2020-12-31
3 |  | Capacitar a los responsables de los procesos en el Modelo Institucional de Planeación (Secretarios de Despacho y/o Delegados), con el propósito de mejorar el Indice de la Gestión de la Administración a través de la medición del Formulario Unico de Reporte de Avances de la Gestión FURAG | Capacitar al 100% de los responsables de los procesos en el Modelo Institucional de Planeación y Gestión ( Secretarios y/o Delegados) | No. de (Secretarios y/o Delegados) responsables de los procesos capacitados / No. de funcionarios (Secretarios y/o Delegados) responsables de los procesos*100 | Secretaría de Planeación | 2020-12-31
4 |  | Realizar virtualización de trámites y/o servicios de la Administración Departamental de conformidad con los lineamientos metodológicos del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. | Realizar la virtualización de dos (2) trámites y/o servicios de la Administración Departamental | No. de trámites y/o servicios virtualizados/ No. total de trámites programados. *100 | Secretaría de las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC | 2020-12-31
5 |  | Fortalecer los componentes del Ecosistema Digital de la Gobernación del Quindío: Infraestructura, Servicios, Aplicaciones y Usuarios . | Fortalecer un (1) componente del Ecosistema Digital: Infraestructura, Servicios, Aplicaciones y Usuarios de la Gobernación del Quindío. | No. de componentes fortalecidos / No. Total de componentes programados.*100 | Secretaria de las Tecnologias de la Información y Comunicación TIC | 2020-12-31
6 |  | Realizar seguimiento y evaluación al segundo componente Plan del Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC Racionalización de Trámites de la Administración Departamental, con el propósito de evaluar el cumplimiento al PAAC en este componente , a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Administración Departamental | Realizar 3 seguimientos y evaluaciones: * Primer Seguimiento con corte al 30 de Abril. *Segundo seguimiento con corte al 31 de Agosto. *Tercer seguimiento con corte al 31 de diciembre. | No. de seguimientos y evaluaciones realizadas/No. de seguimientos y evaluaciones programadas.*100 | Oficina de Control interno de Gestión | 2020-12-31
7 |  | Realizar socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al segundo componente Plan del Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC . Racionalización de Trámites de la Administración Departamental, al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Realizar tres socializaciones en el año: * Primer socialización con corte al 30 de Abril. *Segunda socialización con corte al 31 de Agosto. *Tercera socialización con corte al 31 de diciembre. | No. de socializaciones realizadas/No. de socializaciones programadas *100 | Oficina de Control Interno de Gestión | 2020-12-31

## ANEXO No.4 R. DE CUENTAS
ANEXO No. 4
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO VIGENCIA 2020 Enero 31 de 2020 - Versión 1
TERCER COMPONENTE : RENDICIÓN DE CUENTAS
No. | Subcomponente | Actividad | Meta | Medición Meta (o registro) | Responsable | Fecha (día-mes-año)
1 | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Socializar al Interior de la Administración la reglamentación de la Rendición Pública de Cuentas de la Administración Departamental del Quindío, con el fin de mejorar los procesos de divulgación de la gestión. | Socializar la reglamentación de la Rendición Pública de Cuentas de la Administración Departamental del Quindío, a las 17 Secretarias de Despacho | Número de Secretarias con procesos de socialización / No de Secretarias de Despacho *100 | Secretaría de Planeación Departamental | 2020-12-30
2 |  | Elaborar y divulgar Informes de las principales ejecutorias de la gestión departamental de la vigencia vigencia 2020 , con el proposito de afianzar la relación Comunidad - Estado y Formentar la Ley de Transparencia dando a conocer el accionar las ejecucorias de la Administración. | Elaborar y divulgar dos (2) informes de las principales ejecutorias de la gestión departamental de la vigencia vigencia 2020 , con el proposito de afianzar la relación Comunidad - Estado y formentar la Ley de Transparencia dando a conocer el accionar las ejecutorias de la Administración. | N.o de Informes de Gestión elaborados y divugados / No. de Informes de Gestión Programados *100 | Director Oficina Privada con el apoyo de las Secretarias Sectoriales | 2020-12-30
3 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar 12 encuentros de doble vía con la ciudadanía en los municipios del Departamento con el propósito de generar espacios de dobe via con la ciudadanía con la sociedad civil y/o Organizada | Realizar doce (12) encuentros de doble vía con la ciudadanía en los municipios del Departamento | No. de encuentros de doble vía con la ciudadanía realizados / No. de encuentros de doble vía con la ciudadanía Programados *100 | Director Oficina Privada con el apoyo de las Secretarias Sectoriales | 2020-12-30
3 | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Capacitar a los funcionarios y contratistas de las Secretarías de la Administración Departamental sobre la cultura de la Rendición Pública de Cuentas | Capacitar a los funcionarios y contratistas de la diferentes Secretarías de la Administración Departamental en la cultura de la Rendición de Cuentas. | No. de Secretarías con procesos de capacitación realizadas/ No. de Secretarías de la Administración Departamental. | Secretaría de Planeación | 2020-12-30
4 | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar seguimiento y evaluación al COMPONENTE DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS. | Realizar tres seguimientos y evaluaciones al COMPONENTE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS de la Gobernación del Quindío:✓ Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. ✓ Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. ✓ Tercer seguimiento: Con corte al 31-de diciembre. | No. de seguimientos y evaluaciones realizadas /No. de seguimientos y evaluaciones programadas.*100 | Oficina de Control Interno y de Gestión | 2020-12-31
5 |  | Realizar socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al Componente RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS de la Gobernación del Quindío, al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Realizar tres socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al Componente RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | No. de socializaciones realizadas/ No. de socializaciones programadas.*100 | Oficina de Control Interno y de Gestión | 2020-12-31
6 |  | Diseñar, aplicar y analizar encuesta de evaluación proceso de Rendiciones de Cuentas vigencia 2020 para ser aplicada a la sociedad civil y organizada, participante de las reuniones realizadas . | Diseñar, aplicar y analizar encuesta de evaluación aplicada a la comunidad en general sobre 100% procesos de Rendición de Cuentas de la vigencia 2020 realizados | Instrumento diseñado / Instrumento Programado *100 No. de evaluaciones realizadas / No.de Rendiciones Cuentas realizadas | Direccion Oficina Privada Oficina de Control Interno y de Gestión | 2020-12-31
7 |  | Socializacion de resultados producto de la aplicación de la encuesta de evaluación de las Rendiciones de Cuentas vigencia 2020 . | Realizar socializaciones al Consejo de Gobierno de la Administración Departamental, de los resultados de las evaluaciones al 100% de las Rendiciones de Cuentas vigencia 2020 efectuadas, | No de socializaciones de evaluación realizadas/ No. de Rendiciones de cuentas realizadas *100 | Secretarías Sectoriales Oficina de Control Interno y de Gestión | 2020-12-31
8 |  | Realizar el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno. | Realizar un Informe Ejecutivo Anual de Control Interno. | Informe Ejecutivo Anual de Control Interno realizado | Oficina de Control Interno y de Gestión | 2020-12-31
9 |  | Elaborar y socializar el Informe Anual del Modelo Integrado de Planeación y Gestión al Comité Institucional de Festión y Desempeño | Elaborar y socializar el Informe del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Informe del Modelo Integrado de Planeación y Gestión elaborado y socializado | Secretaría de Planeación Departamental | 2020-12-31

## ANEXO No. 5 A. AL CIUDADANO
ANEXO No. 5
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO VIGENCIA 2020 Enero 31 de 2020- Versión 1
CUATRO COMPONENTE : MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
No. | Subcomponente | Actividad | Meta | Medición Meta (o registro) | Responsable | Fecha (día-mes-año)
1 | Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | Socializar la ORDENANZA NÚMERO 001 “POR LA CUAL SE CREA EL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA - SDSC Y SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA SU IMPLEMENTACIÓN" en los doce municipios del Departamento, con el propósito de incrementar la confianza en el estado y mejorar la relación cotidiana entre la ciudanía y la Administración. | Realizar socialización en los doce municipios del Departamento de la ORDENANZA NÚMERO 001 “POR LA CUAL SE CREA EL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA - SDSC Y SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA SU IMPLEMENTACIÓN " | No. de municipios con procesos de socialización / No. municipios del Departamento del Quindío*100 | Secretaría Administrativa con el apoyo de las Secretarias Sectoriales | 2020-12-31
2 |  | Implementar la Comisión Intersectorial de Servicio a la Ciudadanía, como instancia encargada de coordinación y orientación de las políticas y actividades del Sistema Departamental del Servicio a la Ciudadanía | Realizar dos reuniones con la Comisión Intersectorial de Servicio a la Ciudadanía. | No. de reuniones realizadas / No. de reuniones programadas*100 | Secretaría Administrativa | 2020-12-31
3 |  | Implementar el Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC y presentarlo a la Asamblea Departamental , con el fin de desarrollar las actividades de manera planificada que permitan el seguimiento y evaluación a las actividades mejoramiento al servicio. | Implementar el Plan de Acción del Sistema Departamental de Servicio a la Ciudadanía SDSC | Plan de Acción elaborado y presentado a la Asamblea Departamental | Secretaría Administrativa Comisión Intersectorial de Servicio a la Ciudadanía. con e apoyo de las Secretrias Sectoriales | 2020-03-31
4 | Fortalecimiento de los canales de atención | Actualizar el link de Atención a la Ciudadanía de la página web de la Gobernación del Quindío | Actualizar el link de Atención a la Ciudadanía de la Gobernación del Quindío quindio.gov.co/atención-a-la-ciudadanía/pqrd/peticiones-quejas-reclamos-y-denuncias.html | Link de Atención a la Ciudadanía de la página web de la Gobernación del Quindío actualizado. | Secretaría Administrativa Dirección de las TIC | 2020-12-31
5 |  | Realizar Ferias de Atención al Ciudadano, estrategia que permitirá acercar las entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal a los ciudadanos y facilitar el acceso a la información. | Realizar una (1) Ferias de Atención al Ciudadano. | No. de Ferias realizadas / No. de Ferias Programadas *100 | Secretaría Administrativa con el apoyo de las Secretarias Sectoriales | 2020-12-31
6 |  | Realizar seguimiento y evaluación al COMPONENTE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO. | Realizar tres seguimientos y evaluaciones al COMPONENTE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO de la Gobernación del Quindío: ✓ Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. ✓ Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. ✓ Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. | No. de seguimientos y evaluaciones realizadas /No. de seguimientos y evaluaciones programadas*100 | Oficina de Control Interno de Gestión | 2020-12-31
7 |  | Realizar socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al Componente ATENCIÓN AL CIUDADANO de la Gobernación del Quindío, al Comité de Control Interno y/o al Comité Territorial de Gestión y Desempeño | Realizar tres socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al Componente ATENCIÓN AL CIUDADANO, al Comité de Control Interno y/o al Comité Territorial de Gestión y Desempeño. | No. de socializaciones realizadas/ No. de socializaciones programadas.*100 | Oficina de Control Interno de Gestión | 2020-12-31
8 | Talento Humano | Realizar capacitaciones de Atención al Ciudadano socializando los protocolos en las diferentes Secretarías de Despacho de la Gobernación del Quindío. | Realizar capacitaciones de Atención al Ciudadano a las 17 Secretarías de Despacho de la Gobernación del Quindío. | No. de Secretarías de Despacho con procesos de capacitación en Atención al Ciudadano realizadas/ No. Total Secretarías de Despacho *100 | Secretaría Administrativa. Dirección de Talento Humano. | 2020-12-31
9 |  | Establecer un sistema de incentivos no monetarios, para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano, como mecanismo para mejorar la prestación del servicio. | Establecer un sistema de incentivos no monetarios, para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano. | Sistema de incentivos no monetarios implementado. | Secretaría Administrativa. Dirección de Talento Humano. | 2020-12-31
10 | Normativo y procedimental | Elaborar Manual de Atención al Ciudadano Admnistración Departamental , que contenga los procedimientos y protocolos que deben ser adoptados y aplicados en forma permanente con miras a brindar un servicio y atención de calidad. | Elaborar, adoptar e implementar el Manual de Atención al Ciudadano Gobernación del Quindío | Manual elaborado, adoptado e implementado | Secretaría Administrativa. Dirección de Talento Humano. | 2020-12-31
11 |  | Seguimiento y evaluación a la operatividad de las PQRs peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas | Realizar seguimiento y evaluación cuatrimestral a la operatividad de las PQRs peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas | No. de seguimientos y evaluaciones realizados / No. de seguimientos programados *100 | Oficina de Control Interno de Gestión | 2020-12-31
12 |  | Seguimiento a la operatividad de los buzones de sugerencias, quejas y reclamos de las dependencias de la Administración Departamental | Realizar seguimientos cuatrimestrales a la operatividad de los buzones de sugerencias, quejas y reclamos de las dependencias de la Administración Departamental | No. de seguimiento realizados / No. de seguimientos programados*100 | Oficina de Control Interno de Gestión | 2020-12-31
13 |  | Actualizar los procedimientos de los diferentes procesos de competencia de las Secretarías y Oficinas de la Administración Departamental por demanda , de tal manera que permitan mejorar la prestación de los servicios administrativos | Actualizar los procedimientos de los diferentes procesos de la Administración Departamental que por demanda se requiera | No. de Secretarías y oficinas con procedimientos actualizados / No. Secretarías que demandaron actualización de procedimientos *100 | Secretaría de Planeación. Secretarías de Despacho. | 2020-12-31
14 | Relacionamiento con el ciudadano | Realizar el estudio de medición de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios que presta la Administración Departamental | Realizar un estudio de medición de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios que presta la Administración Departamental | Estudio de medición de satisfacción del usuario realizado. | Secretaría Planeación Secretarías de Despacho | 2020-12-31
15 |  | Socializar los resultados del estudio de medición de satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios que la Administración Departamental, al Comité de Control Interno y/o Comité Territorial de Gestión y Desempeño del Departamento del Quindío. | Realizar socialización del los resultados del estudio de medición de satisfacción del usuario al Comité de Control Interno y/o Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Departamento del Quindío. | Socialización realizada./ Socialización Programada*100 | Secretaría de Planeación | 2020-12-31
16 |  | Elaborar Plan de Mejoramiento de conformidad con los resultados del Estudio de medición de satisfacción al usuario, con el propósito de mejorar la prestación del servicio a la ciudadanía . | Elaborar el Plan de Mejoramiento de satisfacción al usuario. | Plan de Mejoramiento realizado | Oficina de Control Interno y de Gestión Secretarías Sectoriales. | 2020-12-31
17 |  | Realizar seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento de satisfacción al usuario. | Realizar un seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento de Satisfacción al Usuario | Seguimiento al Plan de Mejoramiento realizado. | Secretarías Sectoriales Oficina de Control Interno y de Gestión | 2020-12-31

## ANEXO No.6 TRANSPARENCIA
ANEXO No. 6
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO VIGENCIA 2020 Enero 31 de 2020 - Versión 1
QUINTO COMPONENTE : MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
No. | Subcomponente | Actividad | Meta | Medición Meta (o registro) | Responsable | Fecha (día-mes-año)
1 | Lineamientos de Transparencia Activa | Realizar jornadas de socialización de los requisitos de la Ley 1712 de 2014 , con el fin de garantizar el acceso a la información pública | Realizar jornada de socialización de los requisitos de la Ley 1712 de 2014 , | Jornada de Socialización realizada / Jornada de socialización programada*100 | Secretaría de Planeación -Dirección Oficina Privada | 2020-12-31
2 |  | Actualizar y publicar en página web de la Administración Departamental las categorías de la Matriz de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Actualizar y publicar en página web de la Administración Departamental las 12 categorías de la Matriz de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | No. de componentes actualizados y publicado / No. de componentes programados *100 | Secretaría de Planeación Secretarias de Despacho. | 2020-12-31
3 |  | Publicar la contratación y convenios en el SECOP | Publicar el 100% de la contratación y convenios en el SECOP II | No. de contratos publicados/No. de contratos celebrados*100 No. de convenios publicados/ No. de convenios celebrados *100 | Secretaría Jurídica y de Contratación Secretarías de Despacho | 2020-12-31
4 | Lineamientos de Transparencia Pasiva | Reglamentar el precio de la expedición de copias que sean solicitadas a la Administración Departamental , basados en artículo 29 de la Ley 1755 de 2015, el principio de gratuidad y el Decreto Nacional 103 de 2015. | Reglamentar el precio de la expedición de copias que sean solicitadas a la Administración Departamental | Reglamento elaborado e implementado | Secretaría Administrativa | 2020-12-31
5 | Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualización y Publicación de los Instrumentos de Gestión de la Información: 1. REGISTRO DE ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN 2. ÍNDICE DE INFORMACIÓN RESERVADA Y CLASIFICADA 3. ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Actualización y publicación de 3 componentes de la información mínima requerida | No. de componentes actualizados y publicados / No. de componentes programados *100 | Secretaría de Planeación Secretaría Administrativa | 2020-12-31
6 |  | Realizar seguimientos y evaluación al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 “ Por medio del cual se crea la ley de transparencia y el derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones”: Transparencia Activa RESPECTO Actualización y Publicación de los Instrumentos de Gestión de la Información | Realizar tres seguimientos al cumplimiento de las disposiciones emitidas en la Ley 1712 de 2012 de 2014 | No. de seguimientos y evaluaciones realizados / No. de seguimientos y evaluaciones programadas*100 | Jefe oficina de Control Interno y de Gestión | 2020-12-31
7 | Criterio Diferencial de Accesibilidad | Implementar mecanismos de accesibilidad a la información en el portal web https://quindio.gov.co/ para facilitar una mayor inclusión de personas en situación de discapacidad . | Actualizar el mecanismo de accesibilidad a la información en el portal web https://quindio.gov.co/ para las personas en situación de discapacidad . | Mecanismos actualizados | Secretaria de Las Tecnologias de Información y Comunicación TIC | 2020-12-31
8 | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Elaborar, adoptar e implementar el Sistema de Monitoreo de acceso a la información pública que contenga: • El número de solicitudes recibidas. • El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. • El tiempo de respuesta a cada solicitud. • El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Elaborar, adoptar e implementar el Sistema de Monitoreo de acceso a la información pública que contega: Caracterización del procedimiento, Marco Normativo, Número de Solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas, tiempos de respuestas, numero de solicitudes negadas ara el acceso a la información | Sistema de Monitoreo elaborado, adoptado e implementado | Oficina de Control Interno y de Gestión | 2020-12-31
9 |  | Realizar seguimiento y evaluación al COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. | Realizar tres seguimientos y evaluaciones al COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.de la Gobernación del Quindío: ✓ Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. ✓ Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. ✓ Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. | No. de seguimientos y evaluaciones realizadas / No. de seguimientos y evaluaciones programadas*100 | Oficina de Control Interno de Gestión | 2020-12-31
10 |  | Realizar socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN de la Administración Departamental del Quindío, al Comité Intitucional de Gestión y Desempeño. | Realizar tres socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN., Comité Institucional de Gestión y Desempeño | No. de socializaciones realizadas/ No. de socializaciones programadas*100 | Oficina de Control Interno de Gestión | 2020-12-31

## ANEXO No, .7 I.ADICIONALES
ANEXO No. 7
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO VIGENCIA 2020 Enero 31 de 2020 - Versión 1
QUINTO COMPONENTE : INICIATIVAS ADICIONALES
No. | Subcomponente | Actividad | Meta | Indicador (o registro) | Responsable | Fecha (día-mes-año)
1 | Iniciativas que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción | Implementar y Socializar Código de Integridad del Servicio de la Administración Departamental que orientará las actuaciones de las personas dedicadas al servicio público de manera participativa | Implementar y Socializar el Código de Integridad del Servicio de la Administración Departametal de manera participativa a las 17 Secretrias de la Administración Departamental | No. de dependencias con procesos de socialización del Código de Integridad del Servicio / No. Total Secretarías de Despacho*100 | Secretaria Administrativa ( Dirección de Talento Humano) - Secretaria Privada ( Dicrección de comunicaciones) | 2020-12-31