## Plan de acción
PLAN DE ACCIÓN 2022 RED INSTITUCIONAL DE APOYO A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
IMPACTOS | Promover la garantia de los derechos de los ciudadanos a ejercer la vigilancia de la gestión pública para contribuir a la satisfacción de necesidades colectivas y al logro de los fines esenciales del Estado.
RESULTADOS | Promoción de nuevos lideres sociales en el territorio Quindiano. Comunidad en general formados en control social y ejerciendo prácticas de control.
1. PLAN DE ACCIÓN | [14 empty] | 2. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES
Linea estratégica u objetivo | Importancia relativa de la línea estratégica | Acción | Importancia relativa de la acción (%) | Relación entre acciones | Tiempo de Ejecución |  | Indicador de cumplimiento | [7 empty] | Acción | Corte No. 01: 06/2022 |  | Acción | Corte No. 02: 12/2022
[5 empty] | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Tipo | Nombre | Fórmula de cálculo | Responsable de la Ejecución |  | Línea base |  | Meta |  | Indicador |  |  | Indicador
[10 empty] | Entidad lider | Entidades de apoyo | Valor | Año | 2022 |  | Avance acumulado | Descripción cualitativa |  | Avance acumulado | Descripción cualitativa
1. Organización y funcionamiento: Orientar y definir las actividades que garanticen la organización y funcionamiento de la Red a nivel Nacional y además, promocionar, apoyar y fortalecer a las redes institucionales de apoyo a las veedurías ciudadanas del nivel territorial. | 10% | 1.1. Reunión Comité Directivo | 20% | Ninguna | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Resultado | Reunión del equipo directivo de manera presencial y/o virtual | Número de reuniones realizadas / Número de reuniones programadas | ICBF | Todas las entidades que conforman la RED | 1 | 2021 | 1
|  | 1.2. Presentación informe cumplimiento Plan de Acción de la RIAV vigencia 2021 en el marco del Comité Directivo | 10% | 1.1 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Resultado | Socialización de la ejecución del Plan de Acción de la RIAV vigencia 2021 | Número de socializaciones realizadas / Número de socializaciones programadas | ICBF | Todas las entidades que conforman la RED | 1 | 2021 | 1
|  | 1.3. Elaborar de manera participativa por parte del Comité Técnico el Plan de Acción de la RIAV 2022, para ser socializado y aprobado por parte del Comité Directivo | 30% | 1.1 | 2022-02-01 | 30/03/202 | Prodcuto | Porcentaje de avance en las actividades para la elaboración, socialización, aprobación y seguimiento del Plan de Acción de la RIAV 2022 | Sumatoria del porcentaje de avance en las actividades para la elaboración de manera participativa (institucionalmente), aprobación y seguimiento del Plan de Acción de la RIAV 2022 Hito 1: Generar una (1) sesión de construcción colectiva de la propuesta del Plan de Acción de la RIAV 2022 (20 %) Hito 2: Generar una (1) sesión de socialización y aprobación de la propuesta del Plan de Acción de la RIAV 2022 (40 %) Hito 3: Realizar dos (2) sesiones de seguimiento al cumplimiento de las acciones del Plan de Acción de la RIAV 2022 (40 %) | ICBF | Todas las entidades que conforman la RED | 1 | 2021 | 100%
|  | 1.4. Reuniones Comité Técnico para el desarrollo de las acciones contempladas en el plan de acción de la RIAV | 30% | 1.3 | 2022-02-01 | 2022-12-30 | Producto | Reuniones del Comité técnico para la implementación de las actividades contempladas en el Plan de Acción de la RIAV 2022 | Número de reuniones realizadas / Número de reuniones programadas | ICBF | Todas las entidades que conforman la RED | 8 | 2021 | 6
|  | 1.5. Participación de la RED Departamental en el encuentro Nacional de Delegados de la Red Nacional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas y Promoción al Control Social | 10% | Ninguna | 2022-07-01 | 2022-12-30 | Prodcuto | Asistencia de la RIAV departamental al Encuentro Nacional | Número de participones en encuentros nacionales de las RIAV / Número de encuentros nacionales programados | N/A | Todas las entidades que conforman la RED | 1 | 2021 | 1
2. Asistencia Legal: Brindar asesoría legal a las veedurías ciudadanas, sus redes y grupos de control social, para su conformación y funcionamiento. | 20% | 2.1. Capacitación a las Personerías Municipales para la dinamización del RUES | 20% | Ninguna | 2022-04-01 | 2022-07-31 | Producto | Personeros municipales formados en la dinamización del RUES | Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas | Cámara de Comercio Procuraduría General de la Nación | Todas las entidades que conforman la RED | 1 | 2021 | 1
|  | 2.2. Realizar capacitación presencial o virtual, que permita el fortalecimiento del control social en el marco de la implementación de la Política Pública de Participación Social en Salud. | 40% | Ninguna | 2022-04-01 | 2022-11-30 | Producto | Comunidad en general formados en control social y veedurías | Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas | Secretaria de Salud Departamental | Todas las entidades que conforman la RED | 1 | 2021 | 2
|  | 2.3. Brindar acompañamiento técnico integral a Veedurías Ciudadanas y/o Grupos de Control Social Existentes en el departamento del Quindío | 40% | Ninguna | 2022-03-15 | 2022-11-30 | Producto | Comunidad en general formados en control social y veedurías | Número de ciudadanos formados / Número de ciudadanos programados para proceso de formación | ESAP | Todas las entidades que conforman la RED | 24 | 2021 | 4
3. Capacitación para el control social a la gestión pública: Consiste en diseñar e implementar la propuesta curricular y metodológica de capacitación para el control social, a través de programas dirigidos a ciudadanos, servidores públicos, veedurías ciudadanas y sus redes y demás organizaciones sociales de control social, para fortalecer las competencias de los ciudadanos que de manera individual o colectiva quieren ejercer el derecho-deber de realizar control social a la gestión pública. | 30% | 3.1. Realizar apoyo a las veedurías existentes, instancias de control social, funcionarios públicos y ciudadanos en general, realizando un curso taller virtual o presencial para el fortalecimiento y la creación de veedurías en el departamento del Quindío. | 40% | 2.2 2.3 | 2022-04-01 | 2022-11-30 | Producto | Comunidad en general formados en control social y veedurías, a través de programas presenciales y/o virtuales | Número de Foros realizados / Número de Foros programados | Secretaria de Salud Departamental Procuraduría General de la Nación | Todas las entidades que conforman la RED | 0 | N/A | 1
|  | 3.2. Participación de la RED en los procesos de formación académica que incorporen el componente de participación ciudadana, que se programen de forma institucional en el departamento. | 30% | Ninguna | 2022-04-01 | 2022-11-30 | Producto | Comunidad en general formados en control social y veedurías, a través de programas presenciales y/o virtuales | Número de encuentros realizados / Número de encuentros programados | Defensoría del Pueblo | Todas las entidades que conforman la RED | 2 | 2021 | 2
|  | 3.3. Participación de la RED en el proceso de formación académica y procesos de participación ciudadana, que se lidera desde la Secretaria de Planeación Departamental en la implementación de los Planes de Desarrollo del departamento del Quindío. | 30% | Ninguna | 2022-04-01 | 2022-11-30 | Producto | Comunidad en general formados en control social y veedurías, a través de programas presenciales y/o virtuales | Número de encuentros realizados / Número de encuentros programados | Secretaría de Planeación Departamental | Todas las entidades que conforman la RED | 1 | 2021 | 1
4.Comunicación: Promover la implementación de mecanismos que contribuyan a la accesibilidad, calidad y uso adecuado de la información por parte de la ciudadanía y las entidades públicas, para el ejercicio del control social a la gestión pública, así como garantizar que se divulguen las actividades de la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas y crear canales de comunicación, información y retroalimentación entre la Red y las veedurías ciudadanas y demás organizaciones sociales que adelanten ejercicios de control social. | 20% | 4.1. Promoción y divulgación de acciones de la Red en medios de comunicación. | 50% | Ninguna | 2022-03-15 | 2022-11-30 | Producto | Porcentaje de avance en el diseño, implementación y divulgación de las acciones que se desarrollan desde la RIAV departamental en los diferentes medios de comunicación de la región y portales institucionales. | Número de emisiones programadas / Número de emisiones realizadas | Secretaria del Interior Departamental | Todas las entidades que conforman la RED | 4 | 2021 | 4
|  | 4.2. Actualización y dinamización de la Página WEB de la Red (activación de redes sociales) | 50% | Ninguna | 2022-03-15 | 2022-11-30 | Producto | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de los modulos contenidos del sitio web de la RIAV departamental | Número de actualizaciones realizadas / Número de actualizaciones programadas | Personería Municipal Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío | Todas las entidades que conforman la RED | 1 | 2021 | 1
5. Investigación y Desarrollo: Ampliar el conocimiento teórico y práctico en materia de control social a partir de estudios académicos, desarrollos legislativos y experiencias significativas de las veedurías, sus redes y otros grupos de control social, así como los avances de la democratización de la gestión pública | 20% | 5.1. Mantener una base de datos ante la RIAV departamental de las veedurías e instancias de control social existentes (activas e inactivas) en el territorio. | 50% | Ninguna | 2022-04-01 | 2022-11-30 | Producto | Porcentaje de avance en las actividades para la elaboración del documento "base de datos", que permita el diagnóstico del estado de las veedurías existentes en el departamento del Quindío. | Número de base de datos construida y actualizada / Número de base de datos proyectadas a construir y actualizar | Contraloria General de la República Contraloría Departamental del Quindío Contraloría Municipal de Armenia | Cámara de Comercio Personería Municipal de Armenia | 1 | 2021 | 1
|  | 5.2. Socialización virtual o en plenaria presencial de los resultados de la investigación en Percepción de Participación y Control Social en el departamento. | 50% | Ninguna | 2022-04-01 | 2022-11-30 | Producto | Porcentaje de avance en la socialización del artículo publicado que demuestre los resultados obtenidos en la investigación en Percepción de Participación y Control Social en el departamento. | Número de socializaciones realizadas / Número de socialiaciones programadas | ICBF | Todas las entidades que conforman la RED | 1 | 2021 | 1
100%
Note on H10: Usuario de Windows: Los indicadores de cumplimiento se clasifican en: Indicadores de Gestión, producto o resultado

## Instrucciones
Instrucciones para el diligenciamiento del Plan de Acción RIAV 2021 |  | Producto
Pasos | Descripción | Gestión
Planeación estrátegica | Impactos: Fin último o cambio que se espera y que implica un mejoramiento de la situación Resultados: Son los cambios en el comportamiento o estado de los beneficiarios una vez recibidos los productos, desde una acción específica Productos: El modelo de plan de accióne está orientado a resultados, los productos son el eslabon articulador de la promesa de valor, y son entendidos como bienes o servicios. Estos resultan de un proceso de transformación que tienen lugar de las acciones realizadas por la red. | Resultado
Paso 1. Plan de acción | Las líneas u objetivos específicos, corresponden a los establecidos por en la normatividad de creación y están prediligenciados. 1. Organización y funcionamiento. 2. Asistencia Legal. 3. Capacitación para el control social a la gestión pública. 4. Comunicación. 5. Investigación y desarrollo. Los objetivos se organizaron para que inicien en forma de verbo y se deriven del objetivo general. Defina la ponderación de cada objetivo de acuerdo a su nivel de importancia en el cumplimiento del objetivo general de la política. Tenga en cuenta que la ponderación debe ser expresada en términos porcentuales y la suma de las ponderaciones debe ser igual a 100%.
Acciones: Cada objetivo específico debe tener acciones asociadas para su cumplimiento y deben ir acompañadas de un verbo. Las acciones deben evidenciar el trabajo en RED (una o más entidades) y no la expresión de acciones individuales por parte de las entidades. Las acciones deben escribirse de la siguiente forma: 1.1 Elaborar... En este caso, la numeración 1.1 indica que la acción es la número 1 y corresponde al objetivo 1. Todas las acciones deben ser numeradas siguiendo la secuencia descrita. Defina la ponderación de las acciones de acuerdo a su nivel de importancia dentro del cumplimiento del objetivo específico relacionado. Tenga en cuenta, que la ponderación debe estar expresada en términos porcentuales y la suma de las ponderaciones de las acciones de un objetivo específico dado debe ser igual a la ponderación de dicho objetivo. Adicionalmente, la suma total de la ponderación de las acciones debe ser igual a 100%.
Relaciones entre acciones: Indique si la acción formulada depende de la ejecución de otra acción. En caso de que no exista relación escriba la palabra No, en caso contrario indique el número de la acción o las acciones que estén relacionadas con la acción después de la palabra Sí (ejemplo: Sí, 2.3).
Responsables de la ejecución: Se debe escribir el nombre de la entidad que liderará la acción y de las entidades que contribuirán con su ejecución. Para ello, escriba nombres completos y evite el uso de siglas.
Tiempo de ejecución: Escriba las fechas de inicio y finalización de las acciones. El tiempo de ejecución debe seguir el formato: DD/MM/AAAA. Recuerde que una fecha no es un año ni un trimestre.
Indicadores de cumplimiento: Para esta sección tenga en cuenta los siguientes pasos: - Seleccione el tipo de indicador de acuerdo a la lista desplegable que aparece en la columna denominada "Tipo". (Producto, gestión o resultado) - Indique el nombre del indicador que permite hacer seguimiento a la acción. Se aconseja que en el indicador se añada el verbo en participio de la acción (ejemplo: casas construidas, capacitaciones realizadas). No se recomienda el uso de mediciones binarias, cuando la meta sea cumplir con un elemento (un documento elaborado, un libro publicado, un diagnóstico realizado...), se recomienda que el indicador se formule como "Porcentaje de avance" (ejemplo: Porcentaje de avance de la elaboración y publicación del libro sobre la historia del municipio de Armero.). Evite escribir símbolos como "%", escriba las palabras completas (porcentaje). - No formule varios indicadores para una sola acción. Cada acción debe tener asociado un indicador de seguimiento, evite agrupaciones de indicadores.
Indique la fórmula de cálculo del indicador. Recuerde que debe haber perfecta coherencia entre el indicador, la fórmula de cálculo y las unidades de las metas. Cuando la meta sea cumplir con un elemento se recomienda que la fórmula de cálculo se escriba como la sumatoria del porcentaje de avance según los hitos propuestos. Ejemplo: Sumatoria del porcentaje de avance de la elaboración y publicación del libro (Espacio entre la fórmula principal e hitos) Hito 1. Elaboración de 3 de 6 capítulos del libro=10% Hito 2. Elaboración de 6 de 6 capítulos del libro=50% Hito 3. Aprobación de la versión final del libro=35% Hito 4. Publicación del libro en librerías=5%) Para ver más detalles de cómo determinar la forma de acumulación de los indicadores por favor diríjase a la "Guía metodológica para el seguimiento y la evaluación a políticas públicas" (https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Cartilla%20Guia%20para%20Seguimiento%20y%20Evaluaci%C3%B3n%20Ago%2013.pdf)
Línea base Indique el valor y el año de la línea base de los indicadores que cuenten con dicha información. El valor de la línea base debe estar expresado en la misma unidad de la meta y ser congruente con el nombre del indicador y su respectiva fórmula de cálculo. En los casos en los que el indicador cuente con línea de base en valores absolutos, por favor adicione este valor a las metas definidas. Meta: Indique las metas anuales del indicador -de acuerdo a su periodo de ejecución- solo en términos numéricos (porcentajes o valores absolutos)
Paso 2. Seguimiento | Avance acumulado del indicador de la acción: - El avance acumulado del indicador de la acción debe estar expresado en las unidas en las cuales fue formulado el indicador correspondiente, en términos porcentuales o valores absolutos. - El porcentaje de avance acumulado del indicador de la acción, se calcula con la siguiente fórmula: Porcentaje de avance acumulado del indicador = (avance acumulado del indicador de la acción Ni en el corte N/ meta del indicador de la acción Ni para el año del corte). Tenga en cuenta que el avance acumulado del indicador se calcula con respecto a cada una de las metas anuales (acumuladas) establecidas. - Elimine o adicione columnas y filas conforme al número de objetivos, acciones y cortes de seguimiento. Asegúrese de aplicar y copiar correctamente las fórmulas de cálculo descritas.
Descripción cualitativa. - Indicar los aspectos más relevantes en el cumplimiento de la actividad o las dificultades reportadas.