## Hoja1
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 21299
| Fecha | 2024-08-27
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1
[2] | 0 REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN SOBRE EVALUACION A RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | No 1 (A-D-F) | Planeación y operación del proyecto BPIN 2016000040028,Implementación del programa integral de bilingüismo Quindío bilingüe y competitivo en el Departamento del Quindío, por valor de $15.411.339.372 fuente de financiación SGR. | La situación evidenciada presuntamente es consecuencia de la falta de aplicación de los principios de la función administrativa de economía, eficacia, eficiencia y responsabilidad, así como de la inobservancia de los principios de la contratación pública, la situación evidenciada refleja deficiencias en el seguimiento y control por parte de la supervisión contractual. | Realizar un ciclo de capacitación en formulación, estructuración y seguimiento a proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalias SGR a funcionarios de la Gobernación del Quindío | Realización un ciclo de capacitación en formulación , estructuración y seguimiento a proyectos financiados con con recursos del SGR | Ciclo de capacitaciones | 1 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 16 |  | Secretaría Administrativa Departamental en coordinación con la Secretaría de Educación Departamental
2 | FILA_2 | 1 SI | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN SOBRE EVALUACION A RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EJECUTADOS POR EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | No 1 (A-D-F) | Planeación y operación del proyecto BPIN 2016000040028,Implementación del programa integral de bilingüismo Quindío bilingüe y competitivo en el Departamento del Quindío, por valor de $15.411.339.372 fuente de financiación SGR. | La situación evidenciada presuntamente es consecuencia de la falta de aplicación de los principios de la función administrativa de economía, eficacia, eficiencia y responsabilidad, así como de la inobservancia de los principios de la contratación pública, la situación evidenciada refleja deficiencias en el seguimiento y control por parte de la supervisión contractual. | Capacitar a los diferentes funcionarios en la labor de supervisión, vigilancia y control de los contratos, así como en relación a los riesgos en la contratación y procedimientos jurídicos. | Realización de capacitaciones, dirigidas a supervisores de la Administración Departamental | Capacitación | 1 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 16 |  | Secretaría Jurídica y de Contratación Departamental en coordinación con la Secretaría de Educación Departamental
[4] | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1
|  |  | Dra. AMANDA TANGARIFE CORREA |  |  |  |  | Dra. TATIANA HERNANDEZ MEJIA
|  |  | Secretaria Privada con funciones de Gobernadora del Departamento del Quindío |  |  |  |  | Secretaria de Educación Departamental