## PLAN DE ACCIÓN 2020
PLAN DE ACCIÓN 2020 CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PAZ, RECONCILIACIÓN, CONVIVENCIA, DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO DEL QUINDÍO
EJES DE ACCIÓN | OBJETIVOS | INICIATIVAS | ACTIVIDADES | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | FECHA | RESPONSABLE
1. ACTIVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PAZ RECONCILIACION, CONVIVENCIA, DDHH Y DIH | Construir e implementar estrategias de paz para el Departamento con enfoque diferencial | Sesiones del Consejo Departamental de Paz | Primera Sesión ordinaria de instalación oficial del Consejo Departamental de Paz, Reconciliación, Convivencia, DDHH y DIH y Aprobación del Plan de Acción de DDHH | 3 Sesiones Ordinarias del Consejo Departamental de Paz | Registro de asistencia, Registro Fotográfico, actas. | 26 Agosto de 2020 | COMITÉ DEPARTAMENTAL DE PAZ DEL QUINDÍO, APOYADO POR LA OACP
|  |  | Segunda Sesión ordinaria realizada en la cual se rinde informe de la celebración de la semana por la paz en el departamento y demas temas requeridos |  |  | 24 Septiembre de 2020
|  |  | Tercera sesión ordinaria del Consejo Departamental de Paz en el cual se realice seguimiento al plan de acción propuesto para el año 2020 y demas temas requeridos |  |  | 15 Diciembre de 2020
|  |  | Primera Sesión ordinaria de instalación oficial del Comité Departamental de Paz, Reconciliación, Convivencia, DDHH y DIH, en el cual se construya el plan de acción para el año 2020 | 3 Sesiones Ordinarias del Comité Departamental de Paz |  | 15 Julio de 2020
|  |  | Segunda Sesión ordinaria del Comité donde se construya y apruebe la conmemoración de la semana por la paz en el Departamento del Quindío |  |  | 28 Agosto de 2020
|  |  | Tercera sesión ordinaria Comité en la cual se realice seguimiento a las actividades planteadas en la Plan de Acción construido para el año 2020 |  |  | 28 Octubre de 2020
|  |  | Cuarta sesión ordinaria Comité en la cual se realice un balance general de los alcances obtenidos con |  |  | 10 diciembre de 2020
|  | Reuniones virtuales con aliados nacionales e internacionales que hacen presencia o intervienen en el territorio con la propuesta de socializar los avances en la ejecución del Plan de Accion y priorizar acciones segun la dinámica del territorio y alcances del Consejo Departamental de Paz | Reunión con Comisión de la Verdad - Reunion con la JEP - Segunda comisón de Seguimiento | 1 reunion de trabajo con instituciones y organizaciones que trabajan por la paz | Registro de asistencia, Fotográfico, actas. | Por definir de acuerdo a disponibilidad de cada institución | COMITÉ DEPARTAMENTAL DE PAZ DEL QUINDÍO, APOYADO POR LA OACP
| Apoyar la activación de los 12 Consejos municipales de paz del departamento del Quindío | Consejos Municipales de Paz, Reconciliación, Convivencia, DDHH y DIH activos y en funcionamiento | Asistencia Técnica a municipios para creación, conformación y funcionamiento de los Consejos Municipales de Paz | 12 reuniones con secretarios de gobierno para brindar asistencia tecnica en la creación e instalación de los consejos municipales de paz | Registro de asistencia, Fotográfico y actas. | Diciembre de 2020 | Secretaría del Interior - OACP
|  |  | Articular con cabildos indigenas, resguardos y población afrocolombiana de municipios donde se encuentran presentes para que conozcan los consejos municipales de paz y asi mismo incentivar la participación de la comunidad en estos espacios | 4 comunidades indigenas convocadas - 2 Resguardos y 2 Grupos Afro | Registro de asistencia, Fotográfico y actas. | Diciembre de 2020 | REPRESENTANTE DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, REPRESENTANTE DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE TRABAJEN POR LA PROMOCIÓN Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DIH, REPRESENTANTE DE ONGS CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE LA PAZ , REPRESENTANTE DE LAS PLATAFORMAS DE ACCIÓN POR LA PAZ.
2. RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS - RECONCILIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ | Desarrollar estrategias de sensibilización para fortalecer la cultura y la horizontalidad en el respeto de los derechos humanos. | Fortalecimiento de la estrategia: "Tu y yo nos reconciliamos: constructores de paz y cultura ciudadana por el Quindío" | Contribuir con el desarrollo de la fase de incidencia social de la estrategia: "Tu y Yo nos reconciliamos: constructores de paz y cultura ciudadana por el Quindío" | Aporte comunitario por víctimas y excomabitientes a través de la estrategia "Tu y Yo nos reconciliamos: constructores de paz y cultura ciudadana por el Quindío" | Registro fotografico, video, e informe de la actividad. | Noviembre de 2020 | SECRETARÍA DEL INTERIOR - ARN
|  | Fortalecimiento de acciones en defensa de DDHH y participación a traves de mesas de dialogo social | Realización de 6 Mesas de dialogo social, con diferentes tipo de comunidades del Departamento del Quindío ( Estudiantes, Indigenas, Afro, LGTBI, Lideres Sociales, entre otras) | 6 mesas de dialogo social realizadas | Registro de asistencia, Fotográfico y actas. | Diciembre de 2020 | Secretaría del Interior
|  | Promoción a la garantía del derecho a la vida, integridad y seguridad | Socializar la ruta de protección a victimas del conflicto armado, juntas de accion comunal funcionario publicos en los municipios del Departamento, comunidades del Departamento | 15 capacitaciones realizadas sobre la ruta de protección a la población del departamento del Quindío | Registro de asistencia, Fotográfico y actas. | Diciembre de 2020 | SECRETARÍA DEL INTERIOR - Representante de las organizaciones no gubernamentales que trabajen por la promoción y la defensa de los Derechos humanos y el DIH - Representante de las organizaciones no gubernamentales que trabajen por la construcción y desarrollo de la paz - BIENESTAR FAMILIAR - JCI QUINDÍO
3. TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES Y PAZ TERRITORIAL | Llevar a cabo eventos representativos que promuevan una nueva cultura de paz, respeto y tolerancia desde el Consejo Departamental de Paz, los diferentes consejos municipales y organizaciones representativas del Departamento | Celebración de la semana por la Paz liderado por el Consejo Departamental de Paz, en articulación con los aliados estrategicos, Día Internacional de los Derechos Humanos. | Realizar semana por la paz, con líneas de trabajo diferentes cada día | Acciones realizadas en el marco de la conmmemoración de la Semana por la Paz Departamental | Registro fotografico, video, e informe de la actividad | 14 Septiembre: Conversatorio " Territorios de PAZ" | CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PAZ, GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO ARN JCI
15 Septiembre: Mensajes Alusivos a la Paz ( Alcaldes, Secretario Interior, Comunidad en General)
16 Septiembre: Peotas por la PAZ
17 Septiembre: Conversatorio " La educación y los retos de la PAZ"
18 Septiembre: Videos Semana por la PAZ
21 Septiembre: Conmemoración DIA INTERNACIONAL POR LA PAZ - Videos, Campaña Visual al exterior de la Gobernación del Quindío
4. LA EDUCACION COMO HERRAMIENTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ | Desarrollar estrategias pedagógicas para la construcción de paz en el Departamento del Quindío | Generar conciencia al interior de las Instituciones Educativas de básica primaria, secundaria, formación técnica, tecnológica y universitaria en el departamento del Quindío en temas realacionados con Derechos Humanos | Impulsar la construcción de Paz al interior de las Instituciones Educativas públicas y privadas en el departamento del Quindío | 2 Reuniones de Incidencia con Ministerio de Eduación, Secretaría de Educación del Quindío, Alto Comisionado para la Paz, respecto a la construcción de paz en las aulas del departamento del Quindío | Registro de asistencia, Fotográfico, actas. | Diciembre de 2020 | CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PAZ - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - REPRESENTANTE DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE TRABAJEN POR LA PROMOCIÓN Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DIH - REPRESENTANTE DE ONGS CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE LA PAZ - REPRESENTANTE DE LAS PLATAFORMAS DE ACCIÓN POR LA PAZ SECRETARÍA DEL INTERIOR
|  |  | Conversatorios, charlas, conferencias y actividades en las Instituciones Educativas, dentro del marco de sus actividades institucionales, sobre aspectos como: Derechos humanos, Convivencia, Cículos de Binestar. | 6 actividades programadas y ejecutadas en las instituciones de educación del Departamento | Registro de asistencia, Registro Fotográfico, actas. | Diciembre de 2020 | CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PAZ - REPRESENTANTE DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE TRABAJEN POR LA PROMOCIÓN Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DIH - REPRESENTANTE DE ONGS CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE LA PAZ - REPRESENTANTE DE LAS PLATAFORMAS DE ACCIÓN POR LA PAZ - SECRETARÍA DEL INTERIOR
|  |  | Conversatorios, charlas, conferencias y actividades con enfoque diferencial en la población del Departamento del Quindío | 4 Actividades programadas con población indigena, LGTBI, Afros, Victimas y excombatientes | Registro de asistencia, Registro Fotográfico, actas. | Diciembre de 2020
|  | Contribución a la cultura de paz en los municipios del departamento del Quindío | Capacitar los consejos municipales de paz instalados en el Departamento, en temas de acuerdos de la habana, DDHH y DIH. | 6 Capacitaciones en los consejos municipales de paz en el Departamento del Quindío que ya se encuentren instalados | Registro de asistencia, Registro Fotográfico, actas. | Diciembre de 2020 | REPRESENTANTE DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE TRABAJEN POR LA PROMOCIÓN Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DIH - REPRESENTANTE DE ONGS CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE LA PAZ - REPRESENTANTE DE LAS PLATAFORMAS DE ACCIÓN POR LA PAZ - SECRETARÍA DEL INTERIOR
|  |  | Conservasorios en DDHH con comunidad OSID | 4 Conversatorios realizados | Registro de asistencia, Registro Fotográfico, actas. | Diciembre de 2020 | Defensoría del Pueblo
|  |  | Capacitar a las mesas municipales de víctimas sobre los acuerdos de la Habana, DDHH y DIH. | 12 capacitaciones dirigida a las mesas municipales de víctimas sobre los acuerdos de la Habana, DDHH y DIH. | Registro de asistencia, Registro Fotográfico, actas. | Diciembre de 2020 | SECRETARÍA DEL INTERIOR - Representante de las organizaciones no gubernamentales que trabajen por la promoción y la defensa de los Derechos humanos y el DIH.
5. ARTE Y CULTURA DE PAZ | Promover a través del arte y la cultura de paz, el empoderamiento de la comunidad quindiana frente aquellos hechos que ocurrieron y que no se quieren volver a repetir en la región ni en el país, dejando un legado a las generaciones futuras. | Reconstrucción de la memoria histórica | Buscar un espacio para la memoria | Solicitudes a municipios para requerir espacio permanente para el funcionamiento del centro de memoria historica en el Departamento | Actas y Solicitudes | Noviembre de 2019 | SECRETARÍA DEL INTERIOR, ALCALDÍAS, CONSEJO DE PAZ
|  |  | Concurso de Cuento | 1 Concurso realizado | Registro fotografico, cuentos entregados | Noviembre de 2019 | CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PAZ, SECRETARÍA DE CULTURA, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, SECRETARIA DE FAMILIA, REPRESENTANTE DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE TRABAJEN POR LA PROMOCIÓN Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DIH, REPRESENTANTE DE ONGS CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE LA PAZ, REPRESENTANTE DE LAS PLATAFORMAS DE ACCIÓN POR LA PAZ.
6. COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE | Construir propuestas que generen conciencia sobre los procesos ambientales y derechos ambientales que se pratican en la region | Defensa del medio ambiente | Socialización de piezas virtuales que incentiven la defensa del medio ambiente | 10 piezas publicitarias difundidas y socializadas | Piezas publicitarias | Diciembre de 2020 | REPRESENTANTE DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, REPRESENTANTE DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE TRABAJEN POR LA PROMOCIÓN Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DIH, REPRESENTANTE DE ONGS CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE LA PAZ , REPRESENTANTE DE LAS PLATAFORMAS DE ACCIÓN POR LA PAZ, REPRESENTANTE DE ORGANIZACIONES AMBIENTALES - SECRETARÍA DEL INTERIOR
7. COMUNICACIONES | Generar estrategias comunicativas que visibilicen los procesos y acciones del CDPRCDDHHDIH | Aprovechamiento de las redes sociales, radio y estrategias de paz | Campañas de radio, redes sociales y pedagogías para la paz. | 1 campaña implementada | Campaña implementada | Diciembre de 2020 | CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PAZ, REPRESENTANTE DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ARN, UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS, SECRETARÍA DEL INTERIOR, OACP.
Note on H4: SE DEBE MODIFICAR LOS RESPONSABLES DE ACUERDO A LOS QUE SE CONCERTE CON CADA SECRETARIA