## F14.2 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 21299
| Fecha | 2023-08-08
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | RESPONSABLES
1 | FILA_1 | 1 SI | 0 |  | 1 | En la vigencia 2022 no fueron incorporados al presupuesto rendimientos financieros provenientes de recursos SGP Educación, por falta de conciliación entre las dependencias del área financiera lo que afectó la disponibilidad de los recursos para inversión social por $154.614.877 | Situación que se origina por falta de oportunidad en los procesos de conciliación entre las dependencias del área financiera respecto a los valores reconocidos por las entidades bancarias como rendimientos financieros y no incorporado en el presupuesto del departamento | Gestionar dos conciliaciónes en la dependencias del área financiera de la SED respecto a los valores reconocidos por las entidades bancarias como rendimientos financieros y no incorporado en el presupuesto del departamento | Realizar dos conciliaciónes en la dependencia del área financiera de la SED respecto a los valores reconocidos por las entidades bancarias como rendimientos financieros y no incorporado en el presupuesto del departamento | Acta de Reunion | 2 | 2023-07-28 | 2024-01-28 | 26 |  |  | SECRETARIA DE EDUCACION Y DIRECCION ADMINSTRATIVA Y FINANCIERA SED
2 | FILA_2 | 1 SI |  |  | 2 | La información financiera de las cuentas embargadas de SGP a 31-12-2022, presenta ambigüedad frente a la información de jurídica. presentada por debilidades en el sistema de control interno, seguimiento y trazabilidad de la información y conciliación, lo que genera posibilidad en el uso de estos recursos al no estar disponibles para utilizarlos en la prestación del servicio educativo | Situación que se presenta por debilidades en el Sistema de Control Interno y la falta de seguimiento y trazabilidad de la información, falta de oportunidad en los procesos de conciliación entre el área financiera y el área fuente de información. deficiencias en la defensa judicial para llevar a cabo una gestión oportuna, eficaz que permita el desembargo de las cuentas 2022 | La Profesional Universitaria con funciones de Control Interno de Gestión de la Secretaria de Educación, hara dos seguimientos y trazabilidad de la información, entre el área financiera y el área fuente de información, para verificar acciones de levantamiento de embargos | Construir dos informes de seguimiento entre las areas financieras y juridica de SED | Informe de seguimiento | 2 | 2023-07-28 | 2024-01-28 | 26 |  |  | SECRETARIA DE EDUCACION Y DIRECCION ADMINSTRATIVA Y FINANCIERA SED
1 | FILA_3 | 1 SI |  |  | 3 | Diferencias en liquidación y pago de Horas Extras de auxiliares de servicios generales en I.E, al confrontar resolución de autorización, con certificación de rector de la I.E, por debilidades en los procesos de control, seguimiento y verificación de horas extras, lo que denota inconsistencias y falta de claridad La entidad realiza reintegro de $71.431 a la cuenta maestra de nómina | Esta situación se presenta por debilidades en los procesos de control, seguimiento y verificación de las novedades de personal administrativo en la preliquidación y liquidación de las nóminas. | El profesional universitario con funciones de Control Interno de la SED hara trimestralmente seguimiento y verificación de las novedades de personal administrativo en la preliquidación y liquidación de las nóminas. | Realizar trimestralmente seguimiento y verificación de las novedades de personal administrativo en la preliquidación y liquidación de las nóminas. | informe de seguimiento y verificacion | 2 | 2023-07-28 | 2024-01-28 | 26 |  |  | SECRETARIA DE EDUCACION - DIRECCION ADMINISTRATIVA
1 | FILA_4 | 1 SI |  |  | 4 | A diciembre 31 de 2022 quedaron pendientes por depurar los saldos de las cuentas de SGP Educación aportes a fondos de seguridad social, por concepto de salud y pensión, por deficiencias en la conciliación periódica, lo que conlleva a reflejar en los estados contables una situación que no corresponde al saldo real de la cuenta. | Deficiencia en la conciliación periódica financiera relacionado con la depuración permanente de saldos contables. | Realizar mensualmente entre las areas de presupuesto de la SED y el area de Nominas de la SED conciliacion entre los aportes a fondos de seguridad social por concepto de salud y pension | Realizar mensualmente conciliacion entre las areas de presupuesto de la SED y el area de Nominas de la SED conciliacion entre los aportes a fondos de seguridad social por concepto de salud y pension | informes de conciliacion | 6 | 2023-07-28 | 2024-01-28 | 26 |  |  | SECRETARÍA DE EDUCACION - DIRECCION ADINSTRATIVA Y CONTROL INTERNO SED
1 | FILA_5 | 1 SI |  |  | 5 | Los Reportes generados por el aplicativo HUMANO, denominados FONDOS CUADRE NÓMINA RESUMEN, presentan inconsistencias en los subtotales por tercero con respecto a los valores que registran movimientos, esta situación se generó por deficiencias en los mantenimientos correctivos y de actualización del aplicativo de nómina, y de la no atención, prevención y/o corrección de riesgos | Deficiencias en los mantenimientos correctivos, falta de actualización del aplicativo de nómina HUMANO, no atención, prevención y/o corrección a riesgos detectados. | Gestionar el acompañamiento del MEN como administrador del aplicativo HUMANO para lograr el mantenimiento y actualizacion oportuna del modulo de nomina | Solicitar mediante oficio el acompañamiento del MEN como administrador del aplicativo HUMANO para lograr el mantenimiento y actualizacion oportuna del modulo de nomina | Oficio a Soporte Logico del MEN | 3 | 2023-07-28 | 2024-01-28 | 26 |  |  | SECRETARÍA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL - ASESOR JURÍDICO SED
1 | FILA_6 | 1 SI |  |  | 6 | En carpetas de los Ctos de suministros de PAE, las actas de informes de supervisión de campo no se encuentran foliadas y organizadas en forma cronológica; información fragmentada e incompleta, ocurre por debilidades de control para disposición de documentos en el archivo central del Depto del Quindío, generando riesgos de confiabilidad, preservación y conservación de información. | Lo anterior ocurre por debilidades en los mecanismos de control para la disposición de los documentos, los cuales deben reposar en su totalidad en el archivo central del departamento del Quindío en el cumplimiento de las políticas que regulan el manejo y la disposición de la Gestión Documental. | Gestionar capacitacion con la Secretaria Juridica y de contracion del departamento a los funcionarios de la SED en ley de archivo y expedientes contractuales | Capacitacion con la Secretaria Juridica y de contracion del departamento a los funcionarios de la SED en ley de archivo y expedientes contractuales | capacitación | 1 | 2023-07-28 | 2024-01-28 | 26 |  |  | SECRETARÍA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL - ASESOR JURÍDICO SED
1 | FILA_7 | 1 SI |  |  | 7 | Ausencia de aplicación de la normativa contractual y PAE por parte de la ETC y del Operador lo que impidió el suministró del programa en el Depto Quindío en un periodo de 27 días por la ETC y 13 días por el Operador, lo que imposibilitó el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y la aplicación de la estrategia PAE que busca contribuir con el acceso y la permanencia escolar | La situación descrita se presenta por incumplimiento del mandato normativo y contractual, que obliga a las ETC para que adelanten oportuna y diligentemente las acciones necesarias con el fin de garantizar la prestación del servicio de alimentación escolar en su territorio a toda la población beneficiaria. | Constituir mesa tecnica con funcionarios de la SED Y Secretaria Juridica y de Contratacion a efectos de revisar las alternativas contractuales con mecanismos eficientes para el remplazo del operador incumplido | Instalar mesa tecnica con funcionarios de la SED Y Secretaria Juridica y de Contratacion a efectos de revisar las alternativas contractuales con mecanismos eficientes para el remplazo del operador incumplido | Acta de Instacion | 1 | 2023-07-28 | 2024-01-28 | 26 |  |  | SECRETARIA DE EDUCACION - DIRECCION ADMINISTRATIVA - CONTROL INTERNO SED
1 | FILA_8 | 1 SI |  |  | 8 | Revisado el estudio de costos con relación al ítem de nómina de manipuladoras, se determinó que el cálculo fue para el periodo del 5-09 al 24-11 de 2022; y el Operador sólo pagó la nómina desde el 15 al 30 de 09-2022, 10 días menos del cálculo efectuado inicialmente, generando un presunto detrimento patrimonial de $36.574.901 por menor valor pagado a las manipuladoras en el mes 09-2022 | La situación descrita se presenta por incumplimiento del mandato normativo y contractual, que obliga al operador ajustarse a los cálculos e impacto estimado por la entidad, a través del estudio de costos de operación del Programa de Alimentación Escolar en el Departamento del Quindío.e comisión No 001 de 2020, sin contar con la ampliación y la aprobación de las garantías producto del contrato modificatorio No 001 de 2021 | Constituir mesa tecnica con funcionarios de la SED Y Secretaria Juridica y de Contratacion a efectos de revisar las alternativas contractuales con mecanismos eficientes para el remplazo del operador incumplido | Instalar mesa tecnica con funcionarios de la SED Y Secretaria Juridica y de Contratacion a efectos de revisar las alternativas contractuales con mecanismos eficientes para el remplazo del operador incumplido | Acta de Instacion | 1 | 2023-07-28 | 2024-01-28 | 26 |  |  | SECRETARIA JURIDICA Y DE CONTRATACION
| FILA_9 | 1 SI |  |  | 9 | El Patrimonio Autónomo del FFIE suscribió el Cto de obra 1380-1219-2020 para realizar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de la I.E El Laurel de Quimbaya; Cto se evidenció inconsistencias entre pagadas y realizadas, y de item construidos con diferentes y menores especificaciones a las estipuladas, evidenciando detrimento del patrimonio público por $18.408.301. | Lo anterior se presenta por debilidades relacionadas con la deficiente interventoría y supervisión técnica en el desarrollo del contrato, que no aseguran el cumplimiento de las responsabilidades pactadas ni la verificación apropiada del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Es decir, se evidenció una indebida gestión fiscal en la administración de los recursos de la Nación, de la cual se desprende que no se aseguró la calidad integral de la ejecución del contrato de obra y el cumplimiento de las obligaciones pactadas. | Gestionar ante el FFIE con el fin de viabiliazar la participaciuon nde la SED en las actividades de supervsion del contrato conforme a su naturaleza juridica | Mediante oficio dirigido a el FFIE con el fin de viabiliazar la participaciuon nde la SED en las actividades de supervsion del contrato conforme a su naturaleza juridica | oficio | 1 | 2023-07-28 | 2024-01-28 | 26
| FILA_10 | 1 SI |  |  | 10 | En el Cto de obra No 1380-1017-2019 realizar la construcción de la sede principal de la I.E.Liceo Quindío Salento, se evidenciaron inconsistencias entre las actividades pagadas y actividades realizadas, y de ítems que se construyeron con diferentes y menores especificaciones a las contratadas, condiciones que conducen a un detrimento del patrimonio público por $96.308.334 | Presenta debilidades relacionadas con deficiencias en interventoría y supervisión técnica en el desarrollo del Cto, que no aseguran el cumplimiento de las responsabilidades ni la verificación apropiada de las obligaciones contractuales. se evidenció una indebida gestión fiscal en la admon de recursos de la Nación, no se aseguró la calidad integral de la ejecución y cumplimiento del Cto. | Gestionar ante el FFIE con el fin de viabiliazar la participaciuon nde la SED en las actividades de supervsion del contrato conforme a su naturaleza juridica | Mediante oficio dirigido a el FFIE con el fin de viabiliazar la participaciuon nde la SED en las actividades de supervsion del contrato conforme a su naturaleza juridica | oficio | 1 | 2023-07-28 | 2024-01-28 | 26
| FILA_11 | 1 SI |  |  | 11 | El Departamento del Quindío a la fecha, no ha realizado auditoría energética sobre las edificaciones de su propiedad, que establezca objetivos de ahorro, adecuaciones de infraestructura, ni ha destinado recursos para cumplir tales objetivos para las vigencias 2019,2020, 2021 y 2022 | Originado por ausencia de gestión por parte de la administración para la implementación del plan de gestión para el uso eficiente de la energía | Se gestionará con las Secretarías Administrativa, de Aguas e Infraestructura y Hacienda la planeación del presupuesto para dar cumplimiento a las medidas sobre eficiencia energética en los edificios de la Entidad .Para lo cual se contemplara la presente acción dentro del proyecto de presupuesto de inversión en la vigencia fiscal 2024. | Proyecto de presupuesto | 1 | 1 | 2023-08-04 | 2023-12-31 | 21 |  |  | Secretaría Administrativa
| FILA_12 | 1 SI |  |  | 11 | El Departamento del Quindío a la fecha, no ha realizado auditoría energética sobre las edificaciones de su propiedad, que establezca objetivos de ahorro, adecuaciones de infraestructura, ni ha destinado recursos para cumplir tales objetivos para las vigencias 2019,2020, 2021 y 2023 | Originado por ausencia de gestión por parte de la administración para la implementación del plan de gestión para el uso eficiente de la energía | La Secretaría Administrativa del Departamento del Quindío, con el fin de dar cumplimiento al artículo 237 de la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023 PND 2022-2023, Auditorías energéticas, incluirá dentro de los informes para el proceso de empalme las actividades para dar cumplimiento al plan de mejora en este tema en particular. | Informe de empalme | 1 | 1 | 2023-08-04 | 2023-12-31 | 21 |  |  | Secretaría Administrativa
|  |  |  | ANA MARIA GIRLADO MARTINEZ |  |  | JOHAN SEBASTIAN CAÑON SOSSA |  |  | JOSE DUVAN LIZARAZO |  | ROBERTO JAIRO JARAMILLO CARDENAS
|  |  |  | SECRETARIA DE EDUCACION |  |  | SECRETARIO ADMINISTRATIVO |  |  | JEFE DE CONTROL INTERNO |  | GOBERNADOR
|  |  |  | GOBERNACIÓN DEL QUINDIO |  |  | GOBERNACION DEL QUINDIO |  |  | GOBERNACIÓN DEL QUINDIO |  | GOBERNACIÓN DEL QUINDIO
|  |  | EDNA LILIANA INSUASTY PUERTO |  |  |  | CARMEBN LILIANA SALAZAR S.
|  |  | P.U. CONTROL INTERNO |  |  |  | DIRECTORA TECNICA
|  |  | SECRETARIA DE EDUCACION |  |  |  | RECURSOS FISICOS
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN