## ANEXO A - PAS
ARTICULACIÓN Y FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRODUCCIÓN, CONSUMO SOSTENIBLE Y GESTIÓN INTEGRAL DE ASEO EN EL DEPARTAMENTO
PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO - PAS
CONSOLIDADO 2024 (A raiz de que en los 6 primeros meses de 2024, Plan de Desarrollo Dptal PDD, Luego. Armonización del Ppto).
[11 empty] | Metas temporales |  |  |  | METAS DE RESULTADO |  |  | METAS DE AVANCE ESPERADO (%) | [11 empty] | Meta Final (%) | 2024 I TRIMESTRE (FÍSICA) |  |  | 2024 I TRIMESTRE (ECONÓMICA) |  |  | OBSERVACIONES | 2024 II TRIMESTRE (FÍSICA) |  |  | 2024 II TRIMESTRE (ECONÓMICA) |  |  | Importancia de Cumplimiento de la accion con relacion a la meta | OBSERVACIONES | NOMBRE DE LA VARIABLE PARA GRAFICAR | 2024 (FÍSICA) |  |  | 2024 III y IV TRIMESTRE (ECONÓMICA) |  |  | Importancia de Cumplimiento de la accion con relacion a la meta | CUMPLIMIENTO IMPORTANCIA RELATIVA | OBSERVACIONES | 2025 I TRIMESTRE (FÍSICA) |  |  | 2025 I TRIMESTRE (ECONÓMICA) |  |  | Importancia de Cumplimiento de la acción con relación a la meta | OBSERVACIONES
Objetivo | Importancia relativa del objetivo (%) | Acción | POSIBLES ACTIVIDADES | SOPORTE´s | Importancia relativa de la acción (%) | Tipo Acción | Acciones relacionadas | Área | Persona de contacto | Correo electrónico | Inicio | Fin | Duración esperada (años) | Periodica | Prueba de cumplimiento | Cantidad | Año base | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO
Objetivo 1. Lograr la articulación interinstitucional e intersectorial de tal manera que se definan responsabilidades específicas enfocadas al cumplimiento de la política departamental. | 12% | 1.1 Socializar la política y establecer las voluntades de los municipios para participar, como resultado de esta actividad se debe lograr un documento que plasme el acuerdo de entendimiento y compromisos entre los municipios | Socializ Alcaldes, Srios de Planeacion, Coord PGIRS, Concejos Mples, Instituciones del Sector (Camara de C, Aprovolquin, Camacol, Srias de Despacho Gobern (Cultura y T, Educacion, Agricultura, Planeac Dptal, Salud, … | Acuerdo de Voluntades Firmado por Alclades | 2% | Gestión | 1.5, 2.7, 4.1, 4.5, 5.2, 5.4, 6.1, 7.3, 8.4 |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 0.16944 | ACUM. | [Actas de reunión] Acuerdo de voluntades | 1 |  | 100% | [11 empty] | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 2% |  | Socializacion y Firma Acuerdo de Voluntades | 1 | 0.67 | 66.6667 | 0 | 0 | 0 | 1.34% | 2.407% | Dado el inicio de la actual Administracion Departamental, el proceso se encuentra en articulacion con la estructuracion del Plan Departamental de Desarrollo PDD. A la fecha se ha estructurado y socializado un Modelo de Acuerdo de Voluntades para la Revision, Ajuste y Actualizacion del PGIRS Local y su articulacion con la Politica Publica de Aseo. A lo largo del periodo se enviaron Oficios a los Alcaldes y Secretarios de Planeacion, logrando que firmaran ocho (8) de los doce (12) municipios el departamento del Quindío, cumpliendo esta actividad en un 0,7 de la cantidad establecida en la meta resultado correspondiente a uno (1), es por ello que se establece un porcentaje de cumplimeito de sesenta y seis punto siete (66,7%) de cumplimiento. | 1 | 0.67 | 66.6667 | 0 | 0 | 0 | 1.34% | A la fecha se ha estructurado y socializado un Modelo de Acuerdo de Voluntades para la Revisión, Ajuste y Actualización del PGIRS Local y su articulación con la Política Publica de Aseo.
|  | 1.2 Definir el manual de competencias y responsabilidades de las instituciones involucradas, el cual debe contener el Organigrama de la gestión departamental de residuos sólidos y procedimiento. | REALIZAR. | Definir Plan y Estructura para su formulacion | 3% | Producto | 1.1 |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-08-30 | 0.25 | ACUM. | Manual de competencias y responsabilidades | 1 |  | 100% | [11 empty] | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3% |  | Manual de competencias y responsabilidades según Organigrama Grup Coord. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Aún no se da inicio a la formulacion del Manual de Funciones de las istituciones responables de la implementacion de la Politica Publica de GIRS-R.. | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3% | Se realiza manual de funciones de acuerdo a losroles de cada una de las entidades que hacen parte del Comité Coordinador, socializado el día 21 de mayo del 2025, en donde serequierieron algunos ajustes realizadoe n la misma reunión. Posterior el día xx se envía el documento de Manual de Competencias corregido a cada uno d elos miembros.
|  | 1.3 Desarrollar mesa de trabajo con los municipios para armonizar la política con los planes municipales que los entes territoriales deben actualizar cada 4 años. | Socializ Alcaldes, Srios de Planeacion, Coord PGIRS, Concejos Mples. | Mesas de trabajo con Mpios Tbm Mesa de W con Concejos Mpales | 1.6% | Gestión | 1.1 |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-12-01 | 0.67778 | c/4 años | [Actas de reunión] Resoluciones actualización PGIRS municipal | 12 |  | 100% | [11 empty] | 100% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1.6% |  | Mesa de Trabajo para Articular PGIRS Local con la PP de GIRS-R. | 12 | 8 | 66.6667 | 0 | 0 | 0 | 1.067% |  | Esta actividad se desarrollo en el primer trimestre del año 2024 con la necesidad de articular el PGIRS de cada municipio con la Politica Pública de Aseo. Se envio correspondencia a cada uno de los municpios del departamento del Quindío, mostrando la necesidad de articular el PGIRS-local con la Politica Publica de Aseo PPA,logrando desarrollar meses de trabajo con ocho (8) de los doce (12) municipios el departamento del Quindío, cumpliendo esta actividad en un esenta y seis punto siete (66,7%) de la cantidad establecida en la meta resultado correspondiente a doce (12), es por ello que se establece un porcentaje de cumplimeito de s (66,7%) de cumplimiento. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Esta actividad se desarrollo en el primer trimestre del año con la necesidad de articular el PGIRS-local con el PGIRS-R.
|  | 1.4 Ajustar los instrumentos de ordenamiento territorial (POT, EOT, PBOT) de los municipios, acorde con las necesidades de infraestructura para la GIRS del territorio. | REALIZAR Oficio Recordatorio Alcaldias. | Oficio Enviados Reiterar al Mpio la Articulacion de Infraestructura de PGIRS en los POT´s. | 2.4% | Producto | 4.5, 5.1, 5.2, 5.4, 6.2 |  |  |  | 2020-08-30 | 2021-12-30 | 1.3528 | ACUM. | Acuerdo del Concejo municipal con ajuste POT/EOT/PBOT | 12 |  | 50% | 50% | [10 empty] | 100% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4% |  | Ajuste de POT´s con Necesidad de Infraestructura para la GIRS | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | A pesar de enviarse oficio a los Municipios en la necesidad de articular los instrumentos de Ordenamiento con la Ubicacion de Infraestructura del Sector de Aseo, aun no se estructuran los EOT, PBOTy POT. | [7 empty] | En oficio enviado a los Municipios se ha hecho énfasis en la necesidad de articular los instrumentos de Ordenamiento con la Ubicación de Infraestructura del Sector de Aseo.
|  | 1.5 Armonizar los planes y programas ambientales que desarrollan las entidades públicas y privadas con los principios de la Política departamental de producción, consumo sostenible y gestión integral de aseo, a través de la implementación de mesas técnicas. | Plan Ambiental, Plan de Gestion del Riesgo, PIGA, PRAES, PROCEDAS, | Solicitud de Copia de Planes y Programas Ambientales formuladas por Entidades Publicas. | 3% | Producto | 7.1, 7.2, 7.3 |  |  |  | 2020-07-01 | 2021-06-01 | 0.93056 | c/4 años | [Actas de reunión] Acuerdo de voluntades con cronograma de trabajo de los gremios | 10 |  | 50% | 50% |  |  | 50% | 50% |  |  | 50% | 50% |  |  | 100% | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3% |  | Armonizacion de Planes y Programas Ambientales con la PP de GIRS-R. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Aun n o se articulan los planes y programas ambientales que desarrollan los Municipios y otras entidades públicas y privadas con los principios de la Política Departamental deAseo en el Dpto. | [7 empty] | Aun n o se articulan los planes y programas ambientales que desarrollan los Municipios y otras entidades públicas y privadas con los principios de la Política departamental de Aseo en el Dpto.
Objetivo 2. Promover la educación y cultura de todos los generadores de residuos del Departamento del Quindío como base para fomentar la prevención, reutilización, adecuada separación en la fuente, presentación y entrega al prestador del servicio público de aseo o gestor autorizado según corresponda. | 21% | 2.1 Desincentivar el consumo de icopor y plásticos de un solo uso (desechables) en el sector de la hotelería, entidades gubernamentales, oficinas, establecimientos educativos, entre otros, para el expendio y consumo de alimentos, con reducción progresiva hasta la eliminación de su consumo. | Envio de Oficios a Mpios e Instituciones Motivando el cumplimiento de la Ley 2232 de 2019. Capacitacion a Escuelas Coelegios Universidades, (Sector Hoteleria). Desincentivando el Consumo de Icopor y Plásticos de un Solo Uso (Desechables). | Oficios enviados y Motivacion de Charlas Presenciales a Actores de Interes | 2% | Resultado | NO |  |  |  | 2021-01-01 | 2031-12-01 | 11.0722 | ACUM. | Informe anual de avance | 12 | 2020 |  | 5% | 15% | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% | 75% | 85% | 95% | 100% | 100% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 |  | 2% |  | Desencentivación de Plasticos de un Solo Uso (Instituciones y Mpios) | 12 | 2 | 16.6667 | 0 | 0 | 0 | 0.3333% | 4.167% | A traves del PIGA se espera articular las necesidades según Normas tecnicas de ICONTEC para desincentivas el consumo de Plasticos e Icopor en las oficnas Institucionales. Se realizo una reunion con el Plan Institucional de Gestion Ambietal PIGA para socializar y revisar el Plan de Accion del PIGA y proceder a su implementacion, con enfasis en la reduccion de papel e icopor en el Edificio de la Gobernacion.Se realizo Dos reuniones con el Plan Institucional de Gestion Ambiental PIGA para socializar su Plan de Accion y proceder a su implementacion, con enfasis en la reduccion de Papel e Icopor en el Edificio de la Gobernacion. | [7 empty] | Se realizo una reunión con el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA para socializar y revisar el Plan de Acción del PIGA y proceder a su implementación, con énfasis en la reducción de papel e icopor en el Edificio de la Gobernación.
|  | 2.2 Desincentivar el uso de papel para la generación de documentos en el marco de la directriz “Cero papel en la administración pública” del Ministerio de las TIC y fomentar que dicha práctica se amplíe a todos los estamentos de la sociedad quindiana. | Enviar Oficio a M/pios e Instituciones desincentivando el uso de papel en el Marco de la Directriz “Cero Papel en la Administración Pública” del Ministerio de las TIC | Oficios enviados y Motivacion de Charlas Presenciales con Actores de Interes | 3% | Resultado | NO |  |  |  | 2021-01-01 | 2031-12-01 | 11.0722 | ACUM. | Informe anual de avance | 12 | 2020 |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3% | . | Desencentivación del Uso de Papel en (Instituciones y Mpios) | 12 | 1 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 0.25% |  | Aun no se realizan actividades enfocadas al cumplimeinto del Plan Institucional de Gestion Ambiental PIGA en el cumpliemiento del Plan de Accion relacionado con CERO PAPEL. Se ha participado en una reunion con el Plan Institucional de Gestion Ambiental PIGA de la Gobernacion desarrollando el cumpliemiento de su Plan de Accion relacionado con CERO PAPELSe ha participado en una reunion con el Plan Institucional de Gestion Ambiental PIGA de la Gobernacion desarrollando el cumpliemiento de su Plan de Accion relacionado con CERO PAPEL. | [7 empty] | Se ha participado en una reunión con el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA de la Gobernación desarrollando el cumplimiento de su Plan de Acción relacionado con CERO PAPEL.
|  | 2.3 Diseñar un manual para el manejo diferenciado de residuos por corrientes para la utilización de los diferentes generadores, Por intermedio del PAP-PDA como entidad líder de la política en el departamento. | REALIZAR. | Definir Plan y Estructura para su formulacion | 2% | Producto | NO |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-12-01 | 0.425 | ACUM. | Manual para el manejo diferenciado de residuos por corrientes | 1 |  | 100% | [11 empty] | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% | . | Manual para el MIRS en todas las Corrientes de RS. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | En el primer trimestre aun no se realizan actividades tendientes al diiseño de un Manual para el Manejo Diferenciado de Residuos por corrientes diferenciadas En el ultimo trimestre aun no se realizan actividades tendientes al diiseño de un Manual para el Manejo Diferenciado de Residuos por corrientes diferenciadasEn este trimestre aun no se realizan actividades tendientes al diiseño de un Manual para el Manejo Diferenciado de Residuos por corrientes diferenciadas. | [7 empty] | En este trimestre aun no se realizan actividades tendientes al diseño de un Manual para el Manejo Diferenciado de Residuos por corrientes diferenciadas.
|  | 2.4 Difundir las buenas prácticas para el manejo de residuos sólidos masivamente en el territorio del departamento, a través de la publicación en medios digitales y escritos a nivel regional sobre las acciones que debe implementar la población. | Socializacion con el Componente Social del Plan de Gestión Social que permita la estructuracion de Estrategias de divulgacion | Proponer Estrategias de Divulgacion de Buenas Practicas en MIRS | 3% | Gestión | 2.5, 2.6 |  |  |  | 2020-04-01 | 2031-12-01 | 11.8361 | c/4 años | Informe anual de actividades del plan de comunicaciones | 12 | 2020 | 10% | 25% | 30% | 35% | 10% | 25% | 30% | 35% | 10% | 25% | 30% | 35% | 100% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3% | . | Difusión Masiva del MIRS y sus Buenas Practicas en Medios Digitales en Pag Web. | 12 | 8 | 66.6667 | 0 | 0 | 0 | 2% |  | El Grupo de Gestion Social del PDA Quindio ha realizado 28 reuniones de 20 Progamadas en las Instituciones Educativas IE sobre el MIRS, con los Clubes Defensores del Agua. | [7 empty] | A pesar de que el Grupo de Apoyo del PDA Quindío ha realizado reuniones en las Instituciones Educativas sobre el MIRS, aun no se emprenden buenas practicas masivas para el MIRS.
|  | 2.5 Educar a la población sobre el manejo diferenciado de residuos según su corriente, que involucre metas de aprendizaje e interiorización, informando a la comunidad qué residuos se deben entregar a la empresa que presta el servicio de aseo, cuáles al reciclador de oficio y cuáles a los gestores autorizados. | Desarrollo de Mesas de Trabajo con los Coordinadores de PGIRS Local, para incluir en la Formulacion de las Estategias IEC para MIRS, Articularlas con el Plan de Gestion Social y Divulgarlas a traves de Campañas de Informacion, Educacion y Comunicacio/Particpacion (Compilado de Actores y Estrategias) | Actas y Compromisos con Actores de Interes | 2% | Gestión | 2.4, 2.6 |  |  |  | 2020-04-01 | 2031-12-01 | 11.8361 | c/4 años | Informe anual de actividades del plan de educación | 12 | 2020 | 10% | 25% | 30% | 35% | 10% | 25% | 30% | 35% | 10% | 25% | 30% | 35% | 100% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% |  | Implementacion de Estartegias IEC en MIRS a la Poblacion Gral. | 12 | 8 | 66.6667 | 0 | 0 | 0 | 1.333% |  | Al momento los tecnicos del PDA del coponente de Aseo y Social vienen participando en procesos de formacion y cultura para el MIRS en grupos intervenidos. | [7 empty] | Al momento los técnicos del PDA del componente de Aseo y Social vienen participando en procesos de formación y cultura para el MIRS en grupos intervenidos.
|  | 2.6 Desarrollar programas de capacitación a docentes con el fin de incluir los principios de la política en la elaboración de los Programas Ambientales Escolares, PRAE, como medio para fomentar la gestión adecuada de residuos, a través de cursos dirigidos por la secretaria de educación departamental, con apoyo de la Autoridad ambiental regional CRQ y el PDA, como entidad promotora de la política. | Desarrollo de Mesas de Trabajo con Secretaria de Educacion, Salud, Cultura y Turismo que permita desarrollar Estrategias de Inclusion del MIRS en PRAEs y PROCEDA y realizar acompañamieno a los Colegios Escuelas Universidades y demas Instituciones | Actas y Compromisos con Actores de Interes | 3% | Producto | 2.4, 2.5 |  |  |  | 2020-04-01 | 2031-12-01 | 11.8361 | c/4 años | Informe anual de actividades del plan de capacitación | 12 | 2020 | 10% | 25% | 30% | 35% | 10% | 25% | 30% | 35% | 10% | 25% | 30% | 35% | 100% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3% |  | Desarrollo capacitación a docentes en MIRS articulando PRAE PEI y PROCEDA. | 12 | 1 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 0.25% |  | Al momento no se han realizado procesos de formacion a docentes para que articulen la Politica Publica en los PRAES Y Procedas Al fecha los tecnicos del PDA del componente de Aseo y Social participan en procesos de formacion y cultura para el MIRS en grupos intervenidos. con formacion a docentes en articulacion con la Politica Publica de PRAES Y Procedas | [7 empty] | Al fecha técnicos del PDA del componente de Aseo y Social participan en procesos de formación y cultura para el MIRS en grupos intervenidos. con formación a docentes en articulación con la Política Publica de PRAES Y Procedas
|  | 2.7 Implementar un programa de gestión interna de residuos de obligatorio cumplimiento para las entidades públicas, mediante la expedición de normatividad departamental. | Desarrollo de un Censo de Entidades Publicas que permita definir y Carcaterizar un Plan de Intervencion. (Coord PGIRS). Formulacion PIGA/Mpio y SGA. | Censo de Instituciones Publicas, Programa Estrategica | 2% | Resultado | 1.1 |  |  |  | 2020-04-01 | 2031-12-01 | 11.8361 | c/4 años | Informe anual de actividades del PIGA | 12 | 2020 | 10% | 25% | 30% | 35% | 10% | 25% | 30% | 35% | 10% | 25% | 30% | 35% | 100% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% |  | Implementar Prog de GIRS en Instituciones Mpios en Articulación con el PIGA. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | A la fecha el PDA No ha desarrollado oficios contundentes a los Municipios que desarrollen lineamienos para el MIRS Local. | [7 empty] | A la fecha el PDA No ha desarrollado oficios contundentes a los Municipios que desarrollen lineamientos para el MIRS Local.
|  | 2.8 Propiciar entre los artesanos quindianos el diseño de productos en materiales amigables con el medio ambiente o de larga duración, para la sustitución de bolsas y recipientes plásticos en general. | Desarrollo de un Diagnostco de Empresas Artesanos que laboren Productos a partir de RSApr. Y Otros Eventos. | Desarrollo de Censo y Productos Desarrolla2 . Mesas de Trabajo Preaparatorio para el Dia Mundial del Reciclaje (17052025) | 2% | Gestión | 2.1 |  |  |  | 2021-01-01 | 2025-12-01 | 4.9861 | ACUM. | Informe anual de artesanos capacitados | 5 | 2020 |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% |  | Articulacion de Artesanos en el MIRS y Uso de Elementos MPA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | A la fecha no se han realizado actividades relacionadas con el MIRS en articulacion con los Artesanos del Departamento. | [7 empty] | A la fecha no se han realizado actividades relacionadas con el MIRS en articulación con los Artesanos del Departamento.
|  | 2.9 Incentivar entre los comerciantes de abarrotes y productos de aseo, la venta de productos a granel y su empaque en recipientes retornables. | Diagnostico de Empresas (Comerciantes y Abarrotes) de Productos de ASEO, Proponer la Inclusion de Incentivos. | Diagnoticos e Incentivos Adoptados | 2% | Resultado | NO |  |  |  | 2026-01-01 | 2030-12-01 | 4.9861 | ACUM. | Informe anual de comerciantes vinculados | 10 | 2024 | [6 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% |  | Incentivar a Comerciantes co Productos de Aseo provenientes del MIRS. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Ala fecha no se han realizado acercamientos con el sector comercio para desencentivar el consumos de materiales. | [7 empty] | Ala fecha no se han realizado acercamientos con el sector comercio para desincentivar el consumos de materiales.
Objetivo 3. Formalizar y fortalecer a los recicladores de oficio del Departamento del Quindío como personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento en el servicio público de aseo y como actores clave en la minimización de residuos que van a disposición final y que contribuyen al cumplimiento de los principios de economía circular. | 10% | 3.1 Mantener actualizado el censo de recicladores del departamento, acorde con la normatividad vigente, al inicio del periodo constitucional del alcalde municipal, con la actualización del PGIRS | Solicitud de Censo de RdeO a Mpios y Acompañamiento al Mpio en el Diagnostico del No: de Asoc Coop o formas Asociativas de RdeO/Mpio y Dpto, y Cumpliemientos Normaivos | Oficio de Solicitud Anual | 1.5% | Producto | 3.2, 3.4 |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-12-01 | 0.425 | c/4 años | Informe del Censo (c/ 4 años) | 12 | 2018 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5% |  | Censo de RdeO Actualizado en los Mpios. | 12 | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1.5% | 1.5% | En el Periodo inmediatamente anterior se solciito a los Mpios el Censo de Recuperadores de Oficio RdeO Local.. | [7 empty] | A la fecha no se han realizado oficios a los Municipios relacionados con el Censo de Recuperadores de Oficio RdeO.
|  | 3.2 Implementar y hacer seguimiento al Plan de formalización de los recicladores | Diagnostico del Plan de Formalizacion Carcaterizacion y Regularizacion de las ORAs (Decreto 1381 de 2024) | Formatos de Seguimiento y Control | 3% | Gestión | 3.1, 3.4 |  |  |  | 2020-04-01 | 2031-12-01 | 11.8361 | c/4 años | Informe anual de formalización de recicladores | 12 |  | 30% | 50% | 10% | 10% | 30% | 50% | 10% | 10% | 30% | 50% | 10% | 10% | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3% |  | Seguimiento al Plan de Formalizacion de ReO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | A la fecha no se han realizado seguimiento al plan de formalización de los recicladores en los Municipios. | [7 empty] | A la fecha no se han realizado seguimiento al plan de formalización de los recicladores en los Municipios.
|  | 3.3 Implementar y hacer seguimiento al programa de reconocimiento social de los Recicladores | Realizar Control y Sgto al Plan de Reconocimiento y Regularizacion Según PGIRS-R formulado |  | 2% | Gestión | 3.1, 3.2 |  |  |  | 2020-01-01 | 2031-12-01 | 12.0889 | c/4 años | Informe anual de reconocimiento de recicladores | 12 |  | 13.3% | 20% | 33.33% | 33.33% | 13.3% | 20% | 33.33% | 33.33% | 13.3% | 20% | 33.33% | 33.33% | 99.96% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% |  | Implementacion y Seguimiento al Plan de Formalizacion y Regularización de RdeO. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | A la fecha no se ha realizado seguimiento al programa de reconocimiento social de los recicladores en los Municipios. | [7 empty] | A la fecha no se ha realizado seguimiento al programa de reconocimiento social de los recicladores en los Municipios.
|  | 3.4 Capacitar a los recicladores de oficio, mediante convenios entre las organizaciones de recicladores y las entidades educativas del departamento, a través de la gestión del PAP-PDA como líder de la Politica Pública | Desarrollo de Convenios Interinstituconales SENA-UdelQ PDA-CRQ entre Otros para capacitar a los RdeO en Planes de Fortaleciemiento Empresarial y Competencias Laborales. | No: de Convenios Insterinstitucionales desarrollados y | 3.5% | Gestión | 2.5 |  |  |  | 2022 | 2030 | 8 | c/4 años | Informe anual decapacitación de recicladores | 20 | 2018 |  |  | 50% | 50% |  |  | 50% | 50% |  | 50% | 50% |  | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5% |  | Formacion de RdeO en realización de Convenios InsterInstitucionales para Recuperacion de MPA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | A la fecha no se han realizado convenios con las Instituciones Educativas y Recuperadores de Oficio en los Municipios. | [7 empty] | A la fecha no se han realizado convenios con las Instituciones Educativas y Recuperadores de Oficio en los Municipios.
Objetivo 4. Fortalecer la prestación del servicio público de aseo, de tal manera que los residuos sólidos ordinarios se recojan de manera separada según las principales corrientes diferenciadas (residuos orgánicos aprovechables, residuos inorgánicos aprovechables y residuos no aprovechables) | 14% | 4.1. Estructurar la cadena de valor de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos a partir de los grandes generadores como plazas de mercados y FRUVER, así como residuos de corte de césped y poda de árboles e incorporación gradual de residuos orgánicos de origen domiciliario. | Desarrollar un Censo de Grandes Generadores de la FORM (Plazas de Mercado y Almacenes FRUVER) por Mpio y Dpto, y su Posterior Caracterizacion de RSO que permita Promediar la Cadena de Valor. | Caracterizacion de la FORM y desarrollo de un Estudio de Alternatvas para Promediar la Cadena de Valor del Tto. | 2.2% | Producto RESULTADO | 1.1 |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-12-01 | 0.425 | ACUM. | Informes de estructuración de la cadena de valor de RSO | 12 |  | 100% | [11 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2% |  | Estructurar la cadena de V/r de la FORM (Grandes Generadores y FRUVER). | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | En elaño 2023 se realizo acompañamiento a la Empresa ERA SAS en apoyo a un convenio Sena/Innova que buscaba determinar la viabilidad de la operación de los Residuos Solidos Organicos Limpios RSOL de Fruver y Plazas de Mercado. | [7 empty] | En el año 2023 se realizo un acompañamiento a la Empresa ERA SAS en convenio Sena/Innova que buscaba determinar la viabilidad de la operación de los Residuos Solidos Orgánicos Limpios RSOL.
|  | 4.2. Propiciar, con los prestadores del servicio ordinario, la recolección selectiva de los residuos orgánicos, para garantizar el suministro de calidad, a las infraestructuras de tratamiento que se implementen en la región y extenderlo progresivamente a los usuarios domiciliarios, en concordancia con el PGIRS. | ?????????????????? | Mesas de trabajo con ESPa y Proponer Estrategias | 3% | Gestión Producto | 4.3, 8.2 |  |  |  | 2021-01-01 | 2031-12-01 | 11.0722 | ACUM. | [Actas comité coordinador PGIRS] Municipios con recolección selectiva de RSO | 12 |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 41.67% | 50% | 58.33% | 66.67% | 75% | 83.33% | 91.67% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3% |  | Propiciar con ESPa la RyT Selectivo de la FORM | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | A la fecha no se han realizado acercamientos con Operadores ESPa para articular la Recoeleccion Selectiva y su Tratamiento Posterior. | [7 empty] | A la fecha no se han realizado acercamientos con operadores ESPa para articular la Recolección Selectiva y Tratamiento Posterior.
|  | 4.3. Fortalecer la recolección selectiva de residuos aprovechables inorgánicos a cargo de las organizaciones de recicladores, para que estas sean realizadas de manera costo-efectiva. | Realizar Mesas de trabajo con ORAs y OCAs que permitan reconocer y ampliar las Rutas de RyT Selectivo | Mesas de trabajo con ESPa y Proponer Estrategias | 3% | Resultado | 4.2 |  |  |  | 2020-07-01 | 2031-12-01 | 11.5833 | ACUM. | Municipios con recolección selectiva, cantidad de MPR recolectadas | 12 |  | 8% | 24.3% | 40.8% | 57.4% | 65.9% | 78.7% | 91.5% | 95.5% | 97.6% | 99.6% | 99.8% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3% |  | Fortalecer la RyT Selectivo con ORA´s (Viable Costo/Efectivas). | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | A la fecha se realizaron dos reuniones con el Equipo Coordinador de la PP con Recuperadores de Oficio para la Recoleccion selectiva. | [7 empty] | A la fecha se ha realizado una reunión del Equipo Coordinador de la PP con Recuperadores de Oficio para la Recuperación Selectiva.
|  | 4.4. Hacer seguimiento a los centros de acopio municipales operados por las organizaciones de recicladores y velar porque la infraestructura y equipos permanezcan en adecuadas condiciones de funcionamiento. | Realizar formato de Diagnostico para CAM y CAD | Formatos de Seguimiento y Control Formulados | 2.3% | Gestión Producto | 4.2, 4.3 |  |  |  | 2020-04-01 | 2031-12-01 | 11.8361 | c/4 años | [Actas comité coordinador PGIRS] Informes de seguimiento a los CAM y num. que opera adecuadamente | 11 | 2019 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3% |  | Evaluacion Y Seguimiento a CAM y CAD por ORA´s (Elemtos y Equipos) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Para el primer trimestre los Centros de Acopio no se les ha realizado un proceso de seguimiento y operación en articulacion con la PP de Aseo. A la fecha los Centros de Acopio no se les ha realizado un proceso de seguimiento y control a la operación en articulacion con la PP de Aseo, pues estosestan a acargo dela CRQ.A la fecha los Centros de Acopio no se les ha realizado un proceso de seguimiento y control a la operación en articulacion con la PP de Aseo, pues estos estan a acargo dela CRQ. | [7 empty] | A la fecha los Centros de Acopio no se les ha realizado un proceso de seguimiento y control a la operación en articulación con la PP de Aseo, pues estos están a a cargo dela CRQ.
|  | 4.5. Verificar que los PGIRS y POT garanticen la disponibilidad de áreas con condiciones adecuadas para ubicación de sitos de disposición final de residuos sólidos no aprovechables. | REALIZAR Oficio Recordatorio Alcaldias. IGUAL que 1,4 | Oficio Enviados IGUAL que 1,4 | 2% | Producto | 1.1, 1.4, 4.5 |  |  |  | 2020 | 2021 | 1 |  | [Actas comité coordinador PGIRS] Pgirs q' incluyen zonas aptas acordes POT | 12 |  | 50% | 50% | [10 empty] | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% |  | PGIRS y POT´s con Areas Adecuadas para la DFRS. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | A la fecha el componente de Aseo del PDA realizo una visita de verificacion al Relleno Sanitario RSa que permitio constatar la vida Util del SDFRS. | [7 empty] | A la fecha el componente de Aseo del PDA realizo una visita de verificación al Relleno Sanitario RSa que permitió constatar la vida Útil del SDFRS.
|  | 4.6. Llevar registros de cantidades de residuos aprovechados, por corriente (orgánico e inorgánico) y por municipio, con el fin de generar indicadores y evaluar la efectividad de la política. | Formular Formatos de Control y Seguimiento para el Registro de las cantidades EAProv de las ORAsy OCAs Registradas en la SSPD - SUI, para todas las Corrientes de RS | Formatos de Seguimiento y Control Formulados y en proceso con Indicadores ajustados. | 1.5% | Producto | 5.1, 6.4, 8.5 |  |  |  | 2020-04-01 | 2031-12-01 | 11.8361 | ACUM. | Informe anual de cantidades aprovechadas | 12 | 2019 | 25% | 50% | 60% | 70% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5% |  | Formatos de Registro Analiza2 y Valora2 del MPA (Inorg/Org) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | A la fechPara el primer trimestre el componente de Aseo del PDA consolida una serie de Indicadores que permitan seguir y controlar la implementacion d ela PP de GIRS-R A la fecha el componente de Aseo del PDA consolida una serie de informacion de la Pag del SUI de la SSPD.a el componente de Aseo del PDA consolida una serie de informacion de la Pag del SUI de la SSPD. | [7 empty] | A la fecha el componente de Aseo del PDA consolida una serie de información de la Pag del SUI de la SSPD.
Objetivo 5. Impulsar la gestión adecuada de residuos de construcción y demolición, RCD, realizada por gestores autorizados y privilegiando estrategias que consideren la jerarquía de residuos: 1) Prevención de la generación, 2) Reducción con estrategias como la reutilización y la segregación en fuente 3) Aprovechamiento y tratamiento, 4) Disposición final, con eficiencia ambiental, económica y financiera. | 10% | 5.1 Elaborar estudios de caracterización y cuantificación de RCD que permitan obtener indicadores con el fin de dimensionar la demanda de los sitios de aprovechamiento y disposición final, a mediano y largo plazo | Desarrollo de un Estudio de Caracterizacion articulado a la formulacion de un proyecto de Estudio de Alternativas para la busqueda de un SDFRS en todas las Corrientes Diferenciadas | Articulacion del Estudio de Alternativas para la busqueda de un SDFRS en todas las Corrientes Diferenciadas con la caracterizacion de RCD | 2% | Producto | 1.4, 4.6, 6.4, 8.5 |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 3.0417 | ACUM. | Estudios de caracterización y cuantificación | 12 |  | 50% | 75% | 100% | [9 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% |  | Estudio de Carcaterizac de RCD y de Alternativas para Todas las Corrientes de RS. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.4167% | Para el primer trimestre el componente de Aseo del PDA no prioriza la carcaterizacion de RCD para el Depto.A la fecha el componente de Aseo del PDA Priorizo Un Proyecto de RS para todas las Corrientes de RS en e Dpto, incluida la Caracterizacion de RCD en el Depto. | [7 empty] | A la fecha el componente de Aseo del PDA no prioriza la caracterización de RCD para el Depto.
|  | 5.2 Verificar que los municipios en sus PGIRS y POT garanticen la disponibilidad de áreas con condiciones adecuadas para ubicación de puntos limpios y sitios de disposición final de RCD, acorde con los requerimientos de la autoridad ambiental. | Solicitar a Planeacion Dptal y a Mpios que se incluyan areas con condiciones adecuadas para ubicación de puntos limpios y sitios de disposición final de RCD, en sus PGIRS y POT. | Mesas de trabajo con Planeacion Dptal y a Mpios para la inclusion de áreas para ubicación de puntos limpios y sitios de disposición final de RCD. | 2.5% | Gestión | 1.1, 1.4 |  |  |  | 2021 | 2029 | 8 | ACUM. | [Actas comité coordinador PGIRS] Pgirs q' incluyen zonas aptas acordes POT | 12 |  |  | 33.3% |  |  |  | 33.3% |  |  |  | 33.3% |  |  | 99.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2.5% |  | Verificacion de Inclusion de Areas para RCD y Otras Corrientes de RS. | 12 | 1 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 0.2083% |  | Para el según trimestre el componente de Aseo del PDA ha verificado que los Municipios con Escombrera son Buenavista.La Tebaida, Calarca y Montenegro, según fuentes de CRQ. A la fecha el componente de Aseo del PDA ha verificado que los Municipios con Escombrera son Buenavista.La Tebaida, Calarca y Montenegro, según fuentes de CRQ. | [7 empty] | A la fecha el componente de Aseo del PDA ha verificado que los Municipios con Escombrera son Buenavista. La Tebaida, Calarcá y Montenegro, según fuentes de CRQ.
|  | 5.3 Aunar esfuerzos entre la administración pública, CAMACOL y demás gremios interesados, para fomentar proyectos de gestión integral de RCD y consolidación de gestores especializados en el departamento. | Proponer Mesa de Trabajo con Insituciones del Sector entre Otros para fomentar proyectos de GIRS de RCD y consolidación de gestores especializados | Definir Plan y Estructura para su formulacion | 3% | Gestión | 1.1 |  |  |  | 2022-01-01 | 2026-12-01 | 4.9861 | ACUM. | [actas de reunión] Proyectos de gestión de RCD formulados y viabilizados | 20 |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3% |  | Aunar Esfuerzos Publico/Priva2 para GIRS de RCD/Gestores. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | A la fecha el componente de Aseo del PDA no ha realizado reuniones con Camacol y Gremos que permitan gestionar proyectos de MIRS de RCD en el Departamento | [7 empty] | A la fecha el componente de Aseo del PDA no ha realizado reuniones con Camacol y Gremios que permitan gestionar proyectos de MIRS de RCD en el Departamento
|  | 5.4 Divulgar la oferta de gestores y sitios autorizados para el manejo de los RCD, y coordinar acciones con la policía y demás las autoridades, para sancionar el arrojo clandestino. | Proponer a Mpios Srios de Planeacion (Coord PGIRS) el Condicionamiento de la LC a una DFRCD adecuada en Ptos Limpios y Alamcenaje de ESCOMB | Mesas de trabajo con Mpios y su Consdiconamiento a traves de RESOLUCION | 2.5% | Gestión | 1.1, 1.4 |  |  |  | 2022-01-01 | 2031-12-01 | 10.0583 | ACUM. | [Actas comité coordinador PGIRS] Informe anual de gestión | 12 |  |  |  | 50% | 50% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2.5% |  | Divulgar la Oferta de Gestores de RCD en el Dpto. | 12 | 1 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 0.2083% |  | A la fecha la CRQ ha divulgado la oferta de gestores y sitios autorizados para el manejo de los RCD, con Policía Ambental y otras instituciones. | [7 empty] | A la fecha la CRQ ha divulgado la oferta de gestores y sitios autorizados para el manejo de los RCD, con Policía Ambiental y otras instituciones.
Objetivo 6. Gestionar estrategias posconsumo y de responsabilidad extendida del productor como actor fundamental en la priorización de la gestión de residuos por jerarquías: 1) Prevención de la generación, 2) Reducción con estrategias como la segregación en fuente 3) Aprovechamiento y tratamiento, 4) Eliminación y disposición final, con eficiencia ambiental, económica y financiera. | 10% | 6.1 Conformar una mesa técnica para la coordinación de las acciones de los programas de residuos posconsumo a nivel departamental. | Conformacion de la Mesa Tecnica de RSe y de Posconsumo y las Acciones a emprender | Mesa Tecniva Conformada y Acciones Tecnicas Acordadas PDA/CRQ | 2% | Gestión | 1.1. |  |  |  | 2020-04-01 | 2031-12-01 | 11.8361 | ACUM. | [Actas de reunión] Acuerdos sectoriales | 1 por sector |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% |  | Msa de Trabajo para Coordinar Acciones de RSe/Posconsumo. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | A la fecha el PDA Quindio en su componente de Aseo no ha dado paso a la estructuracion de la Mesa Tecnica Postconsumo | [7 empty] | A la fecha el PDA Quindío en su componente de Aseo no ha dado paso a la estructuración de la Mesa Técnica Pos consumo
|  | 6.2. Utilizar medios masivos para informar a la comunidad sobre las fechas y sitios de recepción de residuos posconsumo, con base en el calendario acordado con los gestores y la Autoridad ambiental. | Desarrollo de Estrategias IEC en RSe y de Posconsumo | Mesa Tecniva Conformada y Acciones Tecnicas Acordadas PDA/CRQ | 2% | Gestión | 1.4 |  |  |  | 2020-04-01 | 2031-12-01 | 11.8361 | ACUM. | Infiorme anual de actividades del plan de comunicación masiva | 1 por corriente |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% |  | Desarrollo de Estrategias IEC en RSe y RS Posconsumo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | A la fecha la CRQ desarrolla una jornada Anual de recolección y transporte de RSe y de Posconsumo en los Mpios. | [7 empty] | A la fecha la CRQ desarrollo una jornada Anual de recolección y transporte de RSe y de Pos consumo.
|  | 6.3 Promover la habilitación de al menos un punto de recolección de residuos posconsumo en cada municipio, con el fin de ampliar la cobertura de los programas realizados por los gestores. | Desarrollo de Estrategias IEC en RSe y de Posconsumo | Mesa Tecniva Conformada y Acciones Tecnicas Acordadas PDA/CRQ | 3% | Producto | NO |  |  |  | 2020-04-01 | 2031-12-01 | 11.8361 | ACUM. | Puntos de recolección habilitados | 12 |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3% |  | Desarrollo de Estrategias IEC en RSe y RS Posconsumo | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | A la fecha el PDA Quindio en su componente de Aseo no ha implementado nuevos Puntos de Recoleccion para RSe y Posconsumo. | [7 empty] | A la fecha el PDA Quindío en su componente de Aseo no ha dado implementado nuevos Puntos de Recolección para RSe y Pos consumo.
|  | 6.4 Llevar estadísticas por corriente y municipio de todos los programas de gestión posconsumo adelantados en el departamento, con el fin de estimar la demanda y adecuar en consonancia los puntos de recolección y la frecuencia. | Gestionar un Sistema de Informacion en Base de Datos sobre las Estadísticas por Corriente y Mpio para todos los Programas PosConsumo que Permita Estimar la Frecuenciaen razona la Demanda. | Mesa Tecniva Conformada y Acciones Tecnicas Acordadas PDA/CRQ/Gestores. | 3% | Producto | 4.6, 5.1 |  |  |  | 2021-01-01 | 2031-12-01 | 11.0722 | ACUM. | Informe anual de cantidades recolectadas, por corriente y por municipio | 12 |  | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3% |  | Formatos de Registro Analiza2 y Valora2 de Todos los Programas de RSe y Posconsumo. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | A la fecha el PDA Quindio en su componente de Aseo no a la articulacion con CRQ para la consoliadacion de registros de RSe y Posconsumo. | [7 empty] | A la fecha el PDA Quindío en su componente de Aseo no a la articulación con CRQ para la consolidación de registros de RSe y Pos consumo.
Objetivo 7. Fortalecer las relaciones entre la industria, la academia y las organizaciones de recicladores con el fin de ampliar su portafolio de bienes y servicios | 7% | 7.1 Desarrollar convenios entre las organizaciones de recicladores y la industria que compra el material recuperado, con el fin de garantizar las mejores condiciones de precio, frecuencia y calidad. | Desarrollo de un Estudio/Proyecto de Fortalecimiento Empresarial con ORAs que Articule el papel de la Industria en el Mercado del Reciclaje. | Estudio/Proyecto de Fortalecimiento Empresarial para ORAs Estructurado en Aseguramiento o Fortaleciemiento | 3.5% | Producto | 1.1, 1.5, 7.2, 7.3 |  |  |  | 2022-01-01 | 2025-12-01 | 3.9722 | ACUM. | [Actas de reunión] Convenios suscritos con la industria | 5 |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [6 empty] | 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5% |  | Convenios ORA´s e Industria (Mejorar Condiciones de Precio). | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | A la fecha el PDA Quindio en su componente de Aseo no inicia un proceso de articulacion con empresarios que permita fortalecer los RdeO. | [7 empty] | A la fecha el PDA Quindío en su componente de Aseo no inicia un proceso de articulación con empresarios que permita fortalecer los RdeO.
|  | 7.2 Desarrollar convenios entre la industria, la academia y las organizaciones de recicladores con el fin de implementar nuevas tecnologías para la elaboración de productos con material recuperado. | IDEM al Anterior: Desarrollo de un Estudio/Proyecto de Fortalecimiento Empresarial con ORAs que Articule el papel de la Industria en el Mercado del Reciclaje. | IDEM al Anterior: Estudio/Proyecto de Fortalecimiento Empresarial para ORAs Estructurado en Aseguramiento o Fortaleciemiento | 2% | Producto | 1.1, 1.5, 7.1, 7.3 |  |  |  | 2023-01-01 | 2027-12-01 | 4.9861 | ACUM. | [Actas de reunión] Convenios suscritos industria-academia-org. Recic. | 5 |  |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  |  | 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% |  | Convenios entre ORA´s/Industria/Academia (Mejores Tecnologias en MIRS.) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | A la fecha el PDA Quindio en su componente de Aseo no inicia un proceso de articulacion de nuevas tecnologias para el MIRS. | [7 empty] | A la fecha el PDA Quindío en su componente de Aseo no inicia un proceso de articulación de nuevas tecnologías para el MIRS.
|  | 7.3 Convocar a los gremios para generar nuevos proyectos que permitan la integración de las organizaciones de recicladores a la gestión interna de los residuos. | Censo de Empresas, ORAs, Gremios e Instituciones Articuladas en la Generacion de Nuevos Proyectos que permita la GIRS Interna. | Censo de Empresas, ORAs, Gremios e Instituciones Articuladas para la GIRS Interna. | 1.5% | Gestión | 1.1, 1.5, 7.1, 7.2 |  |  |  | 2023-01-01 | 2026-12-01 | 3.9722 | ACUM. | [Actas de reunión] Convenios suscritos gremiso-org. Recic. | 5 |  |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5% |  | Convocar Gremios para la GIRS Interna con ORA´s. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | A la fecha el PDA Quindio en su componente de Aseo no inicia un proceso de articulacion con gremios para la GIRS interna en sus procesos. | [7 empty] | A la fecha el PDA Quindío en su componente de Aseo no inicia un proceso de articulación con gremios para la GIRS interna en sus procesos.
Objetivo 8. Fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos en la zona rural del departamento. | 16% | 8.1 implementar campañas de sensibilización y educación sanitaria y ambiental sobre el adecuado manejo interno de los residuos sólidos y la importancia de entregarlos al servicio de recolección cuando este se encuentre disponible. | Desarrollar Estrategias IEC sobre MIRS en Coordinacion con La Sria de Educacion, Agricultura, Cultura y Turismo Salud, Comité de Cafeteros entre Otras, en Colegios Escuelas Universidades, Comunidades (Separacion en la Fuente, Codigo de Colores, Cambio Climatico y Otros Sectores de Interes Ambiental). Con Enfasis en lo Rural. | Mesas de Trabajo con Srias de Educacion, Agricultura, Salud, Cultura y Turismo, Comité de Cafeteros, Universidades, Gremios y Otros Actores de Interes. | 1.5% | Gestión | 2.4, 2.5, 2.6 |  |  |  | 2022-01-01 | 2031-12-01 | 10.0583 | ACUM. | Informe anual de actividades del plan de sensibilización y educación en zona rural | 12 |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5% |  | Gestión de la GIRS en el Sector Rural (Org, Seco y al RSa). | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | A la fecha el PDA Quindio en su componente de Aseo no articula el sector rural en la Implementacion de la PP | [7 empty] | A la fecha el PDA Quindío en su componente de Aseo no articula el sector rural en la Implementación de la PP de GIRS-Regional.
|  | 8.2 identificar los centros poblados y áreas rurales que, por su ubicación, conectividad y demanda cumplan las condiciones para contar con un servicio de recolección que resulte financieramente sostenible según los objetivos del prestador del servicio. | Identificar Centros Poblados y articularlos con el PGIRS en el Programa de RyT, Aprovechamiento, facilitando la Recoleccion de RS. Fomentando la Creacion de OCAs | Charlas tecnicas a Presidentes de JAL y JAC que deseen operar el Servicio de Aseo en Esquemas Diferenciales. | 3% | Gestión | 4.2, 4.3 |  |  |  | 2023-01-01 | 2024-12-01 | 1.9444 | ACUM. | [Actas comité coordinador PGIRS] Pgirs identifican zonas aptas para recolección | 12 |  |  |  |  | 50% | 50% | [7 empty] | 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3% |  | Identificacion de Centros Pobla2 y Areas Rurales que permita la PSPDa. (ESPa Pub, Priv, Mixt, ORA´s y OCA´s). | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | A la fecha el PDA Quindio en su componente de Aseo no articula el con la ESPa la intervencion en Centros Poblados. | [7 empty] | A la fecha el PDA Quindío en su componente de Aseo no articula el con la ESPa la intervención en Centros Poblados.
|  | 8.3 Fomentar alianzas estratégicas para capacitar a los habitantes de la zona rural en tecnología apropiadas de aprovechamiento de RSO. | IDEM al 6,1, al 6,4, en Articulacion con el Comité de Cafetros y Otros Actores de Interes para la FORM y Aprovechamiento. |  | 2% | Gestión | 1.1 |  |  |  | 2025-01-01 | 2030-12-31 | 6.0833 | ACUM. | [Actas de reunión] Convenios de capacitación suscritos | 10 | [6 empty] | 50% | 50% |  |  | 50% | 50% |  | 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% |  | Alianzas Estrategicas de EIEC para Tto de la Form. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | A la fecha el PDA Quindio no articula con la Secretaria de Agricultura y Otras Instituciones del sector rural la intervencion en MIRS Organicos. | [7 empty] | A la fecha el PDA Quindío no articula con la Secretaria de Agricultura y Otras Instituciones del sector rural la intervención en MIRS Orgánicos.
|  | 8.4 Fomentar las buenas prácticas para el manejo de residuos peligrosos resultantes de la actividad agropecuaria. | IDEM al 6,1, al 6,4, en Articulacion con el Comité de Cafetros y Otros Actores de Interes para RESPEL. |  | 3% | Resultado | 1.1 |  |  |  | 2022-01-01 | 2031-12-31 | 10.1417 | ACUM. | [Actas de reunión] Informe anual de actividades | 10 |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3% |  | BPA para la GIRS en lo Rural | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | A la fecha la CRQ y Municipios articulan con los Municipios, estrategias para el MIRSr que incluye el MIRespel rurales. | [7 empty] | A la fecha la CRQ y Municipios articulan con los Municipios, estrategias para el MIRSr que incluye el MIRespel rurales.
|  | 8.5 Llevar estadísticas por corriente y municipio de todos los programas de gestión posconsumo aplicados en el área rural del departamento, con el fin de estimar la demanda y adecuar en consonancia los puntos de acopio temporal y las frecuencias de recolección | IDEM al 6,1, al 6,4, en Articulacion con el Comité de Cafetros y Otros Actores de Interes para RESPEL. |  | 2% | Producto | 4.6, 5.1, 6.4 |  |  |  | 2022-01-01 | 2031-12-31 | 10.1417 | ACUM. | Informe anual de cantidades recolectadas | 12 | 2021 |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% |  | Registro Analiza2 y Valora2 de Programas de RSe y Posconsumo y RESPEL en lo Rural. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | A la fecha el PDA Quindio no articula la generacion de registros de RSe y de Posconsumo con los programas de RyT de la CRQ. | [7 empty] | A la fecha el PDA Quindío no articula la generación de registros de RSe y de Pos consumo con los programas de RyT de la CRQ.
|  | 8.6 Identificar y coordinar acciones para la erradicación de puntos críticos de arrojo clandestino de residuos sólidos. | Identificacion y Censo de Puntos Criticos para RS y Otras Corrientes en el Sector Rural, en coordinacion con el PGIRSL | Censo de Puntos Criticos para RS y Otras Corrientes en el Sector Rural de los Mpios. | 2.2% | Gestión Producto | NO |  |  |  | 2021-01-01 | 2031-12-31 | 11.1556 | c/4 años | Informe anual de actividades y cantidades recolectadas | 12 |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2% |  | Acciones de Coordinanción para Erradicar Ptos Critikos en lo Rural. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | A la fecha el PDA Quindio no articula undiagnostico con la necesidad de erradicacion de Puntos Criticos para el Sector Rural del Depatamento. | [7 empty] | A la fecha el PDA Quindío no articula la necesidad de erradicación de Puntos Críticos para el Sector Rural del Departamento.
|  | 8.7 Coordinar acciones para implementar el acopio temporal de residuos reciclables y su transporte a los centros de acopio municipal. | Fomentar la Creacion de Puntos Estrategicos de Acopio Temporal en Veredas, que permitan impulsar el Aprovechamiento por OCAs en el Sector Rural de Mpios bajo Esquemas Diferenciales. | Mesas de Trabajo con Presidentes de Juntas JAL y JAC en coordinacion con PGIRSL. | 2.3% | Gestión Producto | 7.1, 7.2, 7.3 |  |  |  | 2021-01-01 | 2031-12-31 | 11.1556 | ACUM. | Informe anual de actividades y cantidades recolectadas | 12 | 2021 |  | 9.561% | 19.4% | 26.73% | 37.93% | 48.99% | 60.06% | 71.04% | 82.03% | 93.05% | 96.54% | 100% | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3% |  | Aciones de Coordinacion en RyT para MPA a CAM y CAD. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | A la fecha el PDA Quindio no articula la RyT de MPA del sector rural a los Centros de Acoipio Municipal. | [7 empty] | A la fecha el PDA Quindío no articula la RyT de RS aprovechables (RSA) del sector rural a los Centros de Acopio Municipal.
| 100% |  |  |  | 100% | [47 empty] | 8.49% | 8.49%
Total
PROHRAMADO
EJECUTADO
% CUMPLIMIENTO

## Metas Fisica Trim I y II 2024
Politica Publica de Produccion, Consumo Sostenible y Gestion Integral de Aseo en el Deparamento del Quindio. Indicadoresde Avance
Objetivos | Total Actividades | Importancia relativa del objetivo (%) | Importancia relativa de la Actividad(%) | Responsables | Meta Fisica 2024. Trimestre I yII. | [6 empty] | Meta Fisica 2024. Trimestre III yIV.
[5 empty] | Critico | Bajo | Medio | Satisfactorio | Sobresaliente | No Programado | Total Actividades | Critico | Bajo | Medio | Satisfactorio | Sobresaliente | No Programado | Total Actividades
Objetivo 1. | 1 | 12% | 2% | Gobernacion, Alcaldias, ORAs, OCAs, CRQ, Concejos Municipales, Gremios, Comunidades. |  |  |  |  | 100% |  | 3 Mpios firmantes |  |  | 55.5 |  |  |  | 5 Mpios firmantes
| 2 |  | 3% |  | 0% |  |  |  |  | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 1
| 3 |  | 1.6% |  | 0% | [5 empty] | 12 M/pios Informados |  |  | 66.7 |  |  |  | 12 M/pios Informados
| 4 |  | 2.4% |  | 0% |  |  |  |  | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 1
| 5 |  | 3% |  | 0% |  |  |  |  | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 1
Objetivo 2. | 1 | 21% | 2% | Alcaldias Gobernacion, PDA, CRQ, Medios, Gremios, Artesanos, Bodegas de Reciclaje, Comunidades, ORAs |  |  | 50% | [6 empty] | 50%
| 2 |  | 3% |  | 0% | [8 empty] | 50%
| 3 |  | 2% |  | 0% |  |  |  |  | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 1
| 4 |  | 3% |  | 0% |  |  |  |  | 1 | Estrategias IEC. | 0% |  |  |  |  | 1 | Estrategias IEC.
| 5 |  | 2% |  | 0% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 72.7% |  | 1
| 6 |  | 3% |  |  |  | 50% |  |  |  |  | 0%
| 7 |  | 2% |  | 0% | [6 empty] | 0%
| 8 |  | 2% |  | 0% | [6 empty] | 0%
| 9 |  | 2% |  | 0% | [6 empty] | 0%
Objetivo 3. | 1 | 10% | 1.5% | Alcaldias Gobernacion, Comunidades, ORAs, OCAs. | 0% |  |  |  |  | 1 | Censo de RdeO |  |  |  |  | 100% | 1 | Censo de RdeO
| 2 |  | 3% |  | 0% | [6 empty] | 0%
| 3 |  | 2% |  | 0% | [6 empty] | 0%
| 4 |  | 3.5% |  | 0% | [6 empty] | 0%
Objetivo 4. | 1 | 14% | 2.2% | ESPa, ORAs, Alcaldias, CRQ, Gobernacion, PDA, Comunidad. | 0% |  |  |  |  | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 1
| 2 |  | 3% |  | 0% | [6 empty] | 0%
| 3 |  | 3% |  | 0% | [5 empty] | 1a Reunion Equipo Coord | 0% | [5 empty] | 1a Reunion Equipo Coord
| 4 |  | 2.3% |  | 0% | [6 empty] | 0%
| 5 |  | 2% |  | 0% | [6 empty] | 0%
| 6 |  | 1.5% |  | 0% | [6 empty] | 0%
Objetivo 5. | 1 | 10% | 2% | Gestores, Gremios, CRQ, Alcaldias, Gobernacion, … | 0% | [6 empty] | 0%
| 2 |  | 2.5% | [5 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
| 3 |  | 3% |  | 0% | [6 empty] | 0%
| 4 |  | 2.5% | [5 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
Objetivo 6. | 1 | 10% | 2% | Gestores, Alcaldias, Gremios, CRQ, Alcaldias, Gobernacion. | 0% | [6 empty] | 0%
| 2 |  | 2% |  | 0% | [6 empty] | 0%
| 3 |  | 3% |  | 0% | [6 empty] | 0%
| 4 |  | 3% |  | 0% | [5 empty] | CRQ Estadist RS Psconsum | 0% | [5 empty] | CRQ Estadist RS Psconsum
Objetivo 7. | 1 | 7% | 3.5% | Industria, Academia, Gremiso, Alcaldias, Gobernacion. | 0% | [6 empty] | 0%
| 2 |  | 2% |  | 0% |  |  |  |  | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 1
| 3 |  | 1.5% |  | 0% | [6 empty] | 0%
Objetivo 8. | 1 | 16% | 1.5% | Alcaldias, CRQ, Gobernacion, ESPa, CRQ, JAC Vredales. | 0% | [6 empty] | 0%
| 2 |  | 3% |  | 0% | [6 empty] | 0%
| 3 |  | 2% |  | 0% | [6 empty] | 0%
| 4 |  | 3% |  | 0% |  |  |  | 1 |  |  | 0%
| 5 |  | 2% |  | 0% |  |  |  | 1 |  |  | 0%
| 6 |  | 2.2% |  | 0% | [6 empty] | 0%
| 7 |  | 2.3% |  | 0% | [6 empty] | 0%
TOTAL | 42 | 100% | 100%
Nota: La mencionada Politica Publica fue adoptada bajo Ordenanza No: 003 de 30 de Marzo de 2023.