## F14.2 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 21299
| Fecha | 222021/10/21
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 |  | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | El acta indico mantener en estado emergencia valor del PAQUETE ALIMENTARIO en $66870 Se cumplió abril 2020 las 31966 fueron liquidadas a $66807 en mayo se entregaron 3966 a $69095 en junio se entregaron 3978 a $69510 en agosto 31972 a $69534 con este valor se liquidaron 3976 en septiembre y 3953 en octubre y no observando lo pactado en el acta de cambio de modalidad | Se ocasiona un perjuicio a los educandos del sector publico del municipio, debido a que los recursos públicos no cumplen con los principios de eficacia, eficiencia y economia, ademas de contribuir al ausentismo y la deserción escolar | Constituir Comité tecnico operativo para la ejecucion PAE | La dirección de Cobertura Educativa mediante acto administrativo creará Comité Tecnico Operativo para la ejecución del PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR | ACTO ADMINISTRATIVO | 1 | 2021-07-06 | 2021-12-03 | 23 |  | Responsable de la acción de mejora la Dirección de Cobertura Educativa de la SED
[5 empty] | 10 | El acta indico mantener en estado emergencia valor del PAQUETE ALIMENTARIO en $66870 Se cumplió abril 2020 las 31966 fueron liquidadas a $66807 en mayo se entregaron 3966 a $69095 en junio se entregaron 3978 a $69510 en agosto 31972 a $69534 con este valor se liquidaron 3976 en septiembre y 3953 en octubre y no observando lo pactado en el acta de cambio de modalidad | Se ocasiona un perjuicio a los educandos del sector publico del municipio, debido a que los recursos públicos no cumplen con los principios de eficacia, eficiencia y economia, ademas de contribuir al ausentismo y la deserción escolar | Reuniones del comité técnico operativo | La direccion de cobertura educativa se reunira por lo menos una vez por mes, para identificar y analizar la ejecucion del PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | ACTAS DE REUNION | 6 | 2021-07-06 | 2021-12-03 | 23 |  | Responsable de la acción de mejora la Dirección de Cobertura Educativa de la SED
[5 empty] | 10 | El acta indico mantener en estado emergencia valor del PAQUETE ALIMENTARIO en $66870 Se cumplió abril 2020 las 31966 fueron liquidadas a $66807 en mayo se entregaron 3966 a $69095 en junio se entregaron 3978 a $69510 en agosto 31972 a $69534 con este valor se liquidaron 3976 en septiembre y 3953 en octubre y no observando lo pactado en el acta de cambio de modalidad | Se ocasiona un perjuicio a los educandos del sector publico del municipio, debido a que los recursos públicos no cumplen con los principios de eficacia, eficiencia y economia, ademas de contribuir al ausentismo y la deserción escolar | Informes mensuales al Secretario de Educación Departamental donde se indiquen las acciones y desiciones adoptadas | La direccion de Cobertura remitira mensulamente informe al Secretario de Educación Departamental indicando, acciones, decisiones y ejecucion del PAE | INFORMES | 6 | 2021-07-06 | 2021-12-03 | 23 |  | Responsable de la acción de mejora la Dirección de Cobertura Educativa de la SED
|  | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | Seguimiento al programa de alimentación escolar por las Instituciones Educativas | Debilidades en las acciones de seguimiento y control dentro de las acciones conjuntas de las entidades territoriales con los rectores de las instituciones educativas | Seguimieto mensual a los beneficiarios focalizados en la estrategia PAE | La Direccion de Cobertura Educativa realizará mensualmente a traves del SIMPADE seguimiento en el módulo a fin de encontrar información básica e información adicional que permite caracterizar al estudiante en temas relacionados con la permanencia escolar Adicionalmente se identifica el Índice de Riesgo de Deserción transversal al PAE | INFORMES | 6 | 2021-07-06 | 2021-12-03 | 23 |  | Responsable de la acción de mejora la Dirección de Cobertura Educativa de la SED
[5 empty] | 12 | Seguimiento al programa de alimentación escolar por las Instituciones Educativas | Debilidades en las acciones de seguimiento y control dentro de las acciones conjuntas de las entidades territoriales con los rectores de las instituciones educativas | Seguimieto mensual a los beneficiarios focalizados en la estrategia PAE | Dos reuniones con los Rectores del Municipio de la Rebaida para asistencia técnica en el seguimiento del PAE | REUNION | 2 | 2021-07-06 | 2021-12-03 | 23 |  | Responsable de la acción de mejora la Dirección de Cobertura Educativa de la SED
[2] | SISTEMA GENERADE REGALIAS - SGR
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI |  |  |  | A2-D2 Del Principio de la Planeación Contractual | Teniendo la situación fáctica, evidencia que el Convenio Especial Cooperación 044-2019 presenta deficiencias en la etapa de planeación al no contar con estudios previos que permitan determinar descuentos a realizar por concepto de Estampillas ProCultura, proBienestar del Adulto Mayor, ni cambios generados por especulación financiera, inflación y aumento de precios internacionales. | Teniendo la situación fáctica, evidencia que el Convenio Especial Cooperación 044-2019 presenta deficiencias en la etapa de planeación al no contar con estudios previos que permitan determinar descuentos a realizar por concepto de Estampillas ProCultura, proBienestar del Adulto Mayor, ni cambios generados por especulación financiera, inflación y aumento de precios internacionales. | Realizar Jornada de Capacitación sobre Estructuración de Estudios Previos con especial enfasis en la tenencia en cuenta de los descuentos de Ley. | Realizar dos jornadas de capacitación sobre la Estructuración de Estudios Previos, con el propósito de minimizar riesgos en la ejecución de proyectos financiados con recursos del SGR. | No. | 2 | 2021-11-01 | 2022-04-30 | 24
|  | 1 SI |  |  |  | A2-D2 Del Principio de la Planeación Contractual | Teniendo la situación fáctica, evidencia que el Convenio Especial Cooperación 044-2019 presenta deficiencias en la etapa de planeación al no contar con estudios previos que permitan determinar descuentos a realizar por concepto de Estampillas ProCultura, proBienestar del Adulto Mayor, ni cambios generados por especulación financiera, inflación y aumento de precios internacionales. | Teniendo la situación fáctica, evidencia que el Convenio Especial Cooperación 044-2019 presenta deficiencias en la etapa de planeación al no contar con estudios previos que permitan determinar descuentos a realizar por concepto de Estampillas ProCultura, proBienestar del Adulto Mayor, ni cambios generados por especulación financiera, inflación y aumento de precios internacionales. | Realizar y socializar circulares sobre el principio de planeación y elementos para la elaboración de estudios previos por parte de la Secretaría Jurídica y de Contratación, utizando aspectos tributarios inmersos en los pagos por todo concepto. | Realizar y socializar dos circulares sobre el principio de planeación y elementos para la elaboración de estudios previos, con el propósito de minimizar riesgos en la ejecución de recursos del SGR y aspectos tributarios aplicables a los pagos. | No. | 2 | 2021-11-01 | 2022-04-30 | 24
[4] | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
|  |  |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Se encuentra contratos sin el lleno de los requisitos legales para las estampillas del Departamento del Quindio | Se encuentra en auditorias realizadas unos contratos que no tenian adheridas y anuladas las estampillas y otros que simplemente no las tenia | Capactiación a estas entidades | Realizar capactiaciones con estas entidades para reiterar la importancia de la adhesion y anulacion de las estampillas | 1 | 1 | 2021-07-06 | 2021-12-31 | 26 | 2021-12-31 | Secretaaría de Hacienda
[6 empty] | Se encuentra contratos sin el lleno de los requisitos legales para las estampillas del Departamento del Quindio | Se encuentra en auditorias realizadas unos contratos que no tenian adheridas y anuladas las estampillas, y otros que simplemente no las tenia | Continuar con las visitas constantes por parte del funcionario de fiscalización. | Las visitas estan programadas minimo 1 cada bimestre con el fin de realizar seguimiento | 1 | 1 | 2021-07-06 | 2021-12-31 | 26 | 2021-12-31 | Secretaaría de Hacienda
|  |  |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 1. (A3) Contrato No. 057/18 - Placa de concreto en cancha multiple. | El Depto del Quindío suscribió Cto OP 057 del 25-12-18 con CONSORCIO POR EL DEPORTE por $2026852238 recurso sin situación de fondos a través del Fondo de inversión para la Paz FIP-Quindío con seguimiento financiero administrativo y técnico del Consorcio Interprosperidad. En visita de inspección física al sitio de las obras evidenció existencia de irregularidades con incidencia fiscal | Debilidades relacionadas con deficiente supervisión técnica en el desarrollo del cto toda vez que presenta problemas de estancamiento de agua lluvia en la placa de concreto de la cancha multiple y se pagó mayor valor en la cantidad de obra de 48.7 m2 en la actividad de la Placa contrapiso en concreto 21 Mpa e=15 cm en contraste con las cantidades de obra ejecutadas | Las actividades seguimiento vigilancia control técnico adtivo financiero jurídico social realizadas por contratista externo al Depto Quindío en formato sistema calidad del Depto MIPG F-INF-23 Version 1 2018 Autorización Pagos por Interventoría se ajustará con el aval del supervisor de interventoría, garante del cumplimiento de las obligaciones del contratista interventor | Para el pago de las actas parciales y final de obra se debe adjuntar formato Autorización de Pagos por Interventoría suscito por el supervisor del contratista interventor externo y el contratista interventor | Certificación - Autorización para pago por Interventoría bajo supervisión externa previa revisión y aprobación del comité MIPG | 1 | 2021-06-18 | 2021-12-15 | 26 |  | Secretaria de Aguas e Infraestructura
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN